ZAŁĄCZNIK NR 3

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że umocowanie to jest ważne i nie wygasło przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz że uzyskały wszystkie niezbędne i wymagane prawem zgody organów korporacyjnych na zawarcie niniejszej Umowy.

Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 129/2025 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż  170 000 zł netto w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest remont stacji SUW w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 
w Warszawie, zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

- Przedmiot Umowy należy zrealizować zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2.

Termin realizacji Umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach:

- Rozpoczęcie prac przygotowawczych możliwe będzie od dnia podpisania Umowy,

- W dniu 03.07.2026r. od godziny 8:00 zostanie udostępniona Wykonawcy opróżniona z wody niecka basenu. Główne prace wymagające wyłączenie Ośrodka Polonia z użytkowania tj.: odwierty w niecce basenu, osadzenie dysz oraz rur odpływowych, wymiana uszkodzonych płytek w niecce basenu, podłączenia rur odpływowych i napływowych ze stacji uzdatniania wody, należy wykonać w czasie przerwy technologicznej basenu od 03.07.2026r. od godziny 8:00, do 14.07.2026r. do godziny 23:00. W dniu 15.07.2026r. rozpocznie się napełnianie uzdatnioną wodą niecki basenu.

- Prace nie mające wpływu na funkcjonowanie basenu tj.: regeneracja pompy rezerwowej P3, dołożenie zawiesi, wymiana manometrów, dostawa i montaż automatyki pomp basenu, należy wykonać nie później niż do dnia 28.08.2026r., przez co należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę prawidłowo wykonanego całego Przedmiotu Umowy do odbioru, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, wynosi ……………………….. zł brutto (słownie:  ……………………………………).

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem stałym i obejmuje wszelkie obowiązki spoczywające na Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz inne obowiązki, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla kompletnego i kompleksowego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, zarejestrowanym pod numerem NIP ……………………….. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT / Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową. *

- Wykonawca oświadcza, że wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- Wykonawca wystawi fakturę jednorazową w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania Przedmiotu Umowy, to jest po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego.

- Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 7.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,

ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa,

NIP 5262519160

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej doręczenia zgodnie z ust. 6 lub 7, 
z zastrzeżeniem ust. 11, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer ……………………………………………………………..……………

- W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie.

- Niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan faktury na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF.

- Zamawiający zastrzega że, płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy:

- w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”,

- w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA – 5262519160

- w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści nr umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

      - W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 13, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 10.

      - Wykonawca oświadcza, że wskazywany przez niego w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

      - Jeżeli zgodnie z zapisami Umowy do faktury należy dołączyć załączniki, a nie mogą one zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy je przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: faktury@aktywnawarszawa.waw.pl, w terminie do 3 dni roboczych od dnia doręczenia faktury, o którym mowa w ust. 6 i 7.

      - Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

      - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 4.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

po stronie Zamawiającego:

- Michał Kołakowski – Główny Specjalista w Dziale Eksploatacji i Inwestycji, 
tel. (22) 16 27 281, e-mail: mkolakowski@aktywnawarszawa.waw.pl

- Ewa Pietrzak – Kierownik Ośrodka Polonia, tel. (22) 16 27 330,

e-mail: epietrzak@aktywnawarszawa.waw.pl

po stronie Wykonawcy:

1) .....................................................
2) .....................................................

2.	Strony oświadczają, iż osoby o których mowa w ust. 1 powyżej, są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, nie są natomiast umocowane do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie tych osób, lub ich danych teleadresowych, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie, nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Wskazania Wykonawcy miejsca prac w dniu podpisania Umowy,

- Zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy,

- Przystąpienia do odbioru, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 7 Umowy.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do:

- wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z: Umową, wymaganiami Zamawiającego, Opisem przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami p.poż. i BHP, innymi obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością,

- delegowania do wykonywania prac w ramach Umowy pracowników posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji prac podobnych do Przedmiotu Umowy,

- użycia do wykonania prac materiałów, maszyn i urządzeń gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz gwarantujących właściwą jakość prac,

- zapewnienia możliwości kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych prac. W związku z przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Zamawiającego oraz udostępniać wymagane przez niego dokumenty. Materiały nieposiadające wyraźnej daty produkcji i terminu przydatności do użycia oraz nie spełniające warunków określonych w pkt 3) powyżej nie będą dopuszczone do użycia w trakcie trwania prac,

- wykonywania wszystkich prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając w szczególności następujących zasad:

      - Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren wykonywanych prac, za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem prac odpowiada w całości Wykonawca,

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z terenu prac, jego transportem i na jego koszt, wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzonych prac oraz unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadów, zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1587) oraz innymi właściwymi przepisami. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał stosownych zezwoleń może powierzyć wykonywanie w tym zakresie prac podwykonawcom,

- dostarczania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający, jak i również osoby trzecie w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, a w tym także związane z nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- wykonania prac przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczających i porządkowych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

- wykonania na własny koszt i ryzyko prac wynikłych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzeń i usterek powstałych w trakcie lub w związku z trwaniem prac.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności wszystkich wymienianych instalacji oraz do przekazania dokumentacji powykonawczej przed przystąpieniem do czynności odbiorowych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę stanowiącą, 
co najmniej równowartość 100 000 PLN przez cały okres obowiązywania Umowy. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdyby okres obowiązywania polisy upływał przed terminem realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał przedłużonej polisy (lub nowej polisy) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przed upływem ważności dotychczasowej polisy.

§ 7.

Odbiór prac

- Zgłoszenie przez Wykonawcę prac do odbioru zostanie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Warunkiem skutecznego zgłoszenia prac do odbioru jest: wykonanie wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy i złożenie przez Wykonawcę:

- pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o zakończeniu robót,

- atestów, certyfikatów na użyte materiały.

- Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy o gotowości do Odbioru końcowego rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku, gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że warunki określone w ust. 2 powyżej nie zostały spełnione, ma prawo wstrzymać odbiór do czasu, aż Wykonawca zgłosi prawidłowo do odbioru wykonany Przedmiot Umowy.

- W przypadku, gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że wykonany Przedmiot Umowy posiada wady, może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie i zgłosić poprawiony Przedmiot Umowy do odbioru.

- Odbiór prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego.

§ 8.

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - w razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy (za cały Przedmiot Umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu końcowego określonego w Umowie § 2
ust. 3,

    - w razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy (za cały Przedmiot Umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu pośredniego (zakończenie przerwy technologicznej) określonego w Umowie § 2 ust. 2,

    - w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy (za cały Przedmiot Umowy),

    - w razie zwłoki w usunięciu wad, w tym ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy (za cały Przedmiot Umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wady.

        - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych bezpośrednio z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

        - Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

        - Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.

        - Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

        - Jeżeli potrącenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie będzie możliwe – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

        - Za nieterminową zapłatę kar umownych, o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiającemu przysługują odsetki umowne w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie wyższej niż stawka odsetek maksymalnych za opóźnienie, dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 9.

#### Odstąpienie od Umowy

  - Zamawiający, w terminie do dnia 30.09.2026r., może odstąpić od Umowy, wedle swego wyboru w całości lub w części, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek postanowienia Umowy.

2.	Zamawiający może w szczególności odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swojego wyboru, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 7-dniowej zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający może także odstąpić od Umowy według swego wyboru w całości lub w części, 
w terminie określonym w ust. 1 powyżej, w przypadku:

- otwarcia likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego;

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy.

Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) – 3) niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od momentu ich zaistnienia.

  - Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych z tego tytułu.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy.

  - Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 1, zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w całości w każdym   czasie oraz na każdym etapie realizacji Umowy, w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

  - Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 1, może także odstąpić od umowy w zakresie, 
o którym mowa w ust. 6 powyżej, w sytuacji podjęcia stosownych decyzji administracyjnych, z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zagrożenia epidemiologicznego.

§ 10.

#### Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji, tj. udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres 2 lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca usunie na żądanie Zamawiającego wady robót oraz użytych do ich wykonania materiałów (w tym urządzeń). 
We wskazanym powyżej okresie Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi (w zakresie nieuregulowanym Umową z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących) na zasadach określonych poniżej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń i uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją lub rękojmią, dokonywane są w ramach Wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości, w razie stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę wyznaczając mu termin do jej usunięcia, jednak nie krótszy niż trzy dni robocze. Zamawiający powiadomi Wykonawcę (pisemnie lub faksem lub mailem) o wykryciu wady nie później niż 7 dni po jej wykryciu. Jednakże skutek w postaci utraty uprawnienia następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady.

- Wady powinny zostać usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy (usunie wady lub dokona wymiany na rzecz wolną od wad) oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej.

- Jeżeli Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, nie usunie wad w terminie, niezależnie od uprawnień ustawowych, Zamawiający uprawniony będzie do:

- naliczenia kary umownej,

- odszkodowania,

- zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wywiązania się z obowiązków w tym zakresie i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Każde, z powyższych uprawnień gwarancyjnych może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie.

- Dla robót i materiałów naprawianych w okresie gwarancji i rękojmi okres obowiązywania gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia wady do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru napraw.

- Na materiały wymienione w związku ze stwierdzeniem wad, gwarancja i rękojmia biegnie 
na nowo licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru napraw.

- Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi po upływie okresu, na jaki rękojmia została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie okresu, na jaki gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

- W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, że zapisy niniejszej Umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Przez „dni robocze” strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przenieść obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA określa Załącznik nr 3 do przedmiotowej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. poz. 902) (z ew. zastrzeżeniem ust. 4 – jeśli dotyczy).

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 3, nie będą podlegały informacje wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, stanowiące taką tajemnicę - informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą (jeśli dotyczy).

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3 powyżej, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do Umowy i podpisania przez obie Strony.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych. Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

      - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w tym Projekt warsztatowy

      - Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

      - Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania danych

      - Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych

      - Załącznik nr 5– Wyciąg CEiDG/odpis z KRS