Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego KO-300.3621.5.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych specyfiką branżach inżynierskich podczas realizacji robót budowlanych na inwestycji pn.: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Adaptacja budynku przy ul. Noniewicza 10 w Suwałkach „Segment A”.

- W ramach usługi Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przez osoby mające uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności osób skierowanych do realizacji zamówienia:

- na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego,

- na każde żądanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych.

- Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany utrzymywać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji niniejszej umowy oraz na żądanie Zamawiającego przedłożyć aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia OC.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim:

- dostosowanie wentylacji z uwagi na błędy wykonawcze i modyfikacje wprowadzone w budynku wraz z podniesieniem kominów ponad dachem z uwagi na ich zbyt niskie zakończenie w tym wykonanie wywiewek w obrębie klatek schodowych;

- wymiana docieplenia i pokrycia dachowego z dostosowaniem do wymaganej klasy odporności pożarowej a także z dostosowaniem parametrów docieplenia dachu do obecnie obowiązujących przepisów w ramach robót w obszarze dachu przewidziane jest równoległe wykonanie docieplenia nadbudówki stanowiącej maszynownię windową oraz wyjście na dach wraz z wymianą drzwi wyjściowych a także zaślepieniem otworów występujących w nadbudówce;

- wydzielenie pomieszczenia w poziomie piwnicy z części magazynu 0.23 na pomieszczenie archiwum z połączeniem z istniejącym obecnie archiwum stanowiącym pomieszczenie o numerze 0.22 oraz z dostosowaniem pożarowym tych przestrzeni i dostosowaniem okien do połączenia z murkiem rozdzielającym ppoż., wykonaniem otworu między pomieszczeniami zgodnie z rysunkiem i wynikowe dostosowanie w zakresie instalacji elektrycznych;

- wymiana / poszerzenie części drzwi wewnętrznych – dostosowanie do obowiązujących przepisów (głownie wymiana drzwi szer. 70cm) oraz poszerzenie drzwi między klatkę schodową a wiatrołapem szklanym do szerokości 160cm z jednym skrzydłem nieblokowanym o szerokości minimum 90cm w świetle po otwarciu;

- wymiana stolarki otworowej okiennej ze zmianą lokalizacji stałej (nieotwieralnej) części z uwagi na niedostosowanie do obecnych wymogów parapetów w budynku – wymiana

stolarki i zastosowanie dolnej część stałej zapewni odpowiednią bezpieczną wysokość dodatkowo nastąpi poprawa parametrów termicznych budynku, częściowo stolarka wymieniana na aluminiową i posiadająca parametry przeciwpożarowe narzucone ekspertyzą techniczną;

- wymiana balustrad na spełniające wymogi przepisowe w zakresie wysokości oraz wypełnienia przestrzeni między stałymi elementami balustrady, wymiana w obrębie klatek schodowych i spoczników;

- wykonanie podniesienia sufitów podwieszanych, w których wymagana wysokość wynosi min. 3.0m wraz ze stosownym dostosowaniem pomieszczeń z wynikających z tego podniesienia (np. podniesienie włączeń kratek wentylacyjnych);

- wymiana paneli sufitów podwieszanych na piętrach od I do IV oraz w piwnicy na panele wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych posiadających stosowny certyfikat, alternatywnie dopuszcza się wykonanie badania i sprawdzenia istniejących paneli, badanie musi być potwierdzone przez stosowną jednostkę / rzeczoznawcę ppoż. odnośnie przydatności i spełnienia wymagań, co najmniej trudno zapalności i pozostałych wymogów ppoż. dla tego typu materiałów sufitowych przeznaczonych do zastosowania jak w przedmiotowym obiekcie;

- docieplenie budynku z założeniem dodania warstwy termoizolacyjnej ze styropianu w przestrzeniach ścian bez wymaganych parametrów pożarowych oraz docieplenie budynku poprzez wymianę istniejącego docieplenia ze styropianu na wełnę mineralną w miejscach wskazanych w ekspertyzie technicznej, gdzie następuje konieczność dostosowania ścian do parametrów pożarowych;

- wymiana przeszkleń w przestrzeni wiatrołapu z przyległą oranżerią wraz z wymianą ściany dzielącej pomieszczenie wiatrołapu od oranżerii na ścianę w klasie odporności ogniowej REI60 z likwidacją drzwi w tej ścianie oraz wymiana płyt pokrycia dachowego na systemowe przeszklenia, całość zastosowanych przeszkleń spełniająca obecnie obowiązujące współczynniki przenikalności termicznej;

- wykonanie podziałów poszczególnych kondygnacji budynku na strefy bezpieczne poprzez wykonanie przedścianek we wskazanych w projekcie miejscach o klasie odporności pożarowej REI120 z jednoczesną wymianą drzwi na korytarzach i dostosowaniem do wymaganej klasy odporności pożarowej, w ramach działań polegających na wydzieleniu przewiduje się także wykonanie oddzieleń ponad montowanymi drzwiami a także wykonanie obudowy nad drzwiami klatek schodowych w wymaganej klasie odporności pożarowej, przeniesienie występujących punktów instalacyjnych na wykonane przedścianki pożarowe a także wykonanie przejść pożarowych instalacji przechodzących przez te ściany, tu też do realizacji są zabudowy części okien piwnicznych od strony wewnętrznej dla uzyskania właściwych pasów pożarowych między strefami w zakresie tych działań jest też wymiana witryn szklanych we wskazanych w ekspertyzie pomieszczeniach na spełniających klasę odporności pożarowej EI30 z uwzględnianiem faktu, że w miejscach wydzielenia stref bezpiecznych wskazanych w ekspertyzie wymiana witryn szklanych nastąpi na witryny o klasie REI120 z drzwiami EI60;

- zamurowanie części okien piwnicznych od strony zewnętrznej z pozostawieniem zamontowanych okien od wewnątrz – dostosowanie przegród do wymaganej klasy odporności pożarowej;

- wymiana drzwi między budynkiem A i C na drzwi dymoszczelne w klasie odporności pożarowej EIS60;

- wymiana drzwi w przestrzeni komunikacji na parterze w otwartej strefie przy patio na drzwi dymoszczelne EIS30, zlokalizowane w ścianie REI60 wraz z wstawieniem zamknięć okienek wydawczych w bufecie na pożarowe o klasie EIS30;

- wymiana drzwi w nadbudówce klatki schodowej lewej do pom. maszynowni i technicznego na drzwi w klasie EIS60;

- likwidacja zbiornika istniejącego w przestrzeni nadbudówki;

- zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia pożarowego do klasy odporności ogniowej EI wymaganej dla tych elementów;

- wykonanie w bibliotece w poziomie piwnicy obudowy dostępu do windy na książki zgodnie z pokazanym schematem rysunkowym na rzucie piwnicy – obudowa wykonana z płyt GKF o klasie odporności ogniowej REI120 z drzwiami dostępowymi EI60;

- wykonanie barierki zabezpieczającej w poziomie parteru przed omyłkowym zejściem do piwnicy w przypadku ewakuacji, konsekwencją tego działania będzie też podniesienie grzejnika zlokalizowanego w obrębie spocznika klatki schodowej;

- dostosowanie instalacji hydrantowej do wymogów obecnie obowiązujących przepisów – rozdzielenie od instalacji bytowej – zakres projektu instalacyjnego;

- wykonać wymianę istniejących wyłączników prądu do obecnie obowiązujących przepisów – zakres projektu instalacyjnego;

- zwiększenie minimalnego natężenia światła ewakuacyjnego w oświetleniu awaryjnym do 5lx, przez co najmniej 2h – zakres projektu branżowego;

- Podzielono realizację powyższych robót budowlanych ujętych zakresem dokumentacji technicznej wraz z procentowym podziałem wynagrodzenia Inspektora dla poszczególnych etapów realizacji projektu zgodnie z zestawieniem:

| NR 1 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – w zakresie dostosowania wentylacji oraz wykonania wymiany docieplenia i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem nadbudówki stanowiącej maszynownię i wyjście na dach | 19,24% |
| --- | --- |
| NR 2 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą i częściową likwidacją stolarki otworowej okiennej wyłączając strefę ściany patio wewnętrznego budynku | 47,18% |
| NR 3 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie elewacji i wraz z wymianą i częściową likwidacją stolarki otworowej okiennej w strefie ściany zlokalizowanej w patio | 3,91% |
| NR 4 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie demontażu istniejącego wiatrołapu szklanego i ponownego montażu w analogicznym jak obecnie kształcie | 3,30% |
| NR 5 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie wykonania wymiany kasetonów sufitowych na spełniające wymogi ppoż w tym częsciowa wymiana całych systemów sufitowych | 2,84% |
| NR 6 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie wykonania podniesienia sufitów we wskazanych w projekcie pomieszczeniach wraz z wymianą kasetonów sufitowych na spełniające wymogi ppoż | 8,84% |
| NR 7 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie wykonania podziały budynku na strefy bezpieczne – pożarowe, wydzielenie pomieszczenia w piwnicy realizacji przejść pożarowych i innych robót związanych | 11,82% |
| NR 8 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie likwidacji zbiornika zlokalizowanego w nadbudówce stanowiącej wyjście na dach oraz wymiany drzwi na ppoż w miejscach gdzie ich lokalizacja nie była złączona z wymianą w zakresie robót dostosowujących przegrody budynku do wymogów pożarowych | 0,65% |
| NR 9 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie wykonania poszerzenia drzwi, montażu barierek zabezpieczających na schodach piwnicznych oraz podniesieniu grzejnika wraz z robotami związanymi z powyższym zakresem | 0,35% |
| NR 10 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie wykonania dostosowania instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów | 0,43% |
| NR 11 Roboty dostosowujące w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie wymiany balustrad na klatkach schodowych na spełniające wymogi przepisowe | 1,44% |

Zgodnie z planem zamówień publicznych Zamawiający przewidział rozpoczęcie zadań nr 1,7 oraz 10 w roku 2026r.

- Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach postępowania o zamówienie publiczne, warunkami niezbędnymi dla realizacji projektu, dokumentacją projektową oraz przepisami prawa, jak również zgodnie z warunkami zawartymi w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcami zakresu inwestycyjnego. Kontroluje wykonawcę i chroni interes inwestora, pilnując jakości, zgodności z projektem i bezpieczeństwa robót.

- Inspektor nadzoru jest obowiązany do weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowej, w tym:

- dokonuje analizy zgodności dokumentacji projektowej z założeniami ekspertyzy przeciwpożarowej.

- dokonuje oceny zaprezentowanych rozwiązań merytorycznych, materiałowych, funkcjonalnych i technicznych, w kontekście uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz w szczególności weryfikuje projekt budowlany (w tym techniczny) i wykonawczy pod względem poprawności koordynacji branżowej, sprawdza przedmiar robót oraz kosztorys pod względem kompletności i poprawności opracowania, sprawdza czy wszystkie materiały budowlane oraz technologie opisane w projektach technicznych i wykonawczych spełniają wymogi formalno-prawne.

- sprawdzenie dokumentacji inspektor nadzoru potwierdza pisemną informacją stanowiącą podsumowanie wszystkich wykonanych prac sprawdzających, wyszczególnionych powyżej oraz wnioski dla Wykonawcy projektu/Zamawiającego obejmujące: ocenę poprawności formalnej, kompletności, przyjętych rozwiązań merytorycznych sporządzonej dokumentacji, wskazanie ewentualnych zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji projektu i czy będzie można te ewentualne zagrożenia usunąć w trybie nadzoru autorskiego, inne uwagi i wnioski mające znaczenie dla projektu.

- Przed wejściem na plac budowy Inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektową posiadaną przez Zamawiającego, z umowami o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i rozbiórki, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.

- Inspektor nadzoru jest obowiązany zawnioskować do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej.

- Inspektor nadzoru może wprowadzić zmiany w trakcie wykonywania robót oraz 
w projekcie uzgodnionym z autorem projektu i kierownikiem budowy po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej, nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych prac i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne i konserwatorskie oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo.

- Inspektor nadzoru pełni pełny zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określonych obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), a w szczególności reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową i opisem zamówienia, pozwoleniem na budowę, innymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz warunkami realizacji inwestycji, a także pozostałą dokumentacją formalno-prawną dotyczącą inwestycji oraz obowiązującymi normami i przepisami, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- Inspektor nadzoru jest obowiązany do kontroli zgodności realizacji inwestycji 
z przyjętym umowie z Wykonawcą robót budowlanych harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminowością ich wykonania. Inspektor nadzoru uczestniczy w utworzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz sprawuje nadzór nad każdorazową aktualizacją. Inspektor Nadzoru sprawuje pieczę nad etapowaniem przebiegu prac.

- Inspektor nadzoru sprawuje kontrolę nad prawidłowością prowadzenia dzienników budów i dokonuje w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu prac budowlanych, koordynuje wpisy pomiędzy branżami.

- Inspektor nadzoru pełnieni nadzór w okresie realizacji danego zakresu robót, w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz zależnie od potrzeb Inwestora i Wykonawców.

- Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy i Zamawiającym rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców.

- Inspektor nadzoru ma obowiązek opiniowania przedkładanych przez Wykonawcę wniosków, ekspertyz, opinii, obliczeń wytrzymałościowych, itp. oraz doradztwo techniczne w tym zakresie.

- Inspektor nadzoru ma obowiązek zatwierdzania wniosków materiałowych na materiały przed ich wbudowaniem, jak też kontrolowania jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru kontroluje zgodność zatwierdzonych materiałów budowlanych z rzeczywiście dostarczonymi i wbudowywanymi.

- Inspektor nadzoru niezwłocznie informuje Zamawiającego o zagrożeniach nieterminowego i nieprawidłowego wykonania prac wraz z podaniem ich przyczyny oraz podaniem sposobu ich rozwiązania i lub/ działaniami korygującymi, mającymi na celu ich usuwanie.

- Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ 
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych. Inspektor Nadzoru ma obowiązek informować Wykonawcę o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i kontrolować przestrzeganie stosowania oraz informować Zamawiającego o zauważonych uchybieniach.

- W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru obowiązany jest do udziału w sporządzeniu, wspólnie z Zamawiającym i Kierownikiem budowy, protokołu konieczności wraz wprowadzeniem korekty rozliczenia finansowego do umowy  Wykonawcy. Inspektor Nadzoru sprawdza i zatwierdza kosztorys do robót dodatkowych/zamiennych przygotowany przez Wykonawcę. Konieczność wykonania robót dodatkowych nie wpływa na zwiększenie wysokości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

- W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję, co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym.

- Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy. Ma obowiązek koordynowania branż w realizacji robót.

- Inspektor nadzoru ma obowiązek informować na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją.

- Inspektor nadzoru obowiązany jest do udziału w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji odbiorowych na bieżąco i uczestniczeniu w rozliczaniu inwestycji na podstawie wiedzy wynikającej z kontroli zaawansowania robót oraz przedstawianych przez Wykonawcę obmiarów. Inspektor nadzoru sprawdza i podpisuje dokumenty rozliczeniowe odbiorów częściowych i końcowych.

- Inspektor nadzoru obowiązany jest do przygotowania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji, wyjaśnień, obliczeń  związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.

- Inspektor nadzoru obowiązany jest do brania udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

- Inspektor nadzoru obowiązany jest do uczestnictwa w naradach dotyczących postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (m.in. Projektant, Wykonawca Robót, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w wyznaczonych godzinach pracy Zamawiającego  w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganym w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków określonych niniejszą umową.

- O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego. Każdorazowa zmiana Inspektora Nadzoru dla poszczególnych branż oraz zastępcy musi zostać zgłoszona i przełożona do akceptacji Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru ma prawo i obowiązek nakazać wstrzymanie robót, jeśli są wykonywane niezgodnie z projektem lub przepisami i żądać wykonania poprawek lub niezbędnych badań.

- Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót, odbiorów technicznych instalacji, prób i przekazania ich do użytku.

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach 
i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie 
i uporządkowanie terenu budowy.

- Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji dokumentacji odbiorowej przedłożonej przez Kierownika budowy, a po stwierdzeniu jej kompletności przekazuje ją Zamawiającemu. W ramach powyższych czynności Inspektor nadzoru sprawuje nadzór nad przekazaniem dokumentów gwarancyjnych dotyczących zainstalowanych urządzeń, a także kontroluje, czy wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót zostały właściwie i kompletnie uwzględnione w dokumentacji powykonawczej, zgodnie ze stanem faktycznym wykonanych robót.

- Inspektor nadzoru ma za zadanie, w przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający protokolarnie stwierdzi wady robót budowlanych objętych niniejszą umową, sprawować nadzór nad ich usunięciem przez wykonawcę robót oraz dokonać kontroli prawidłowości ich usunięcia – na pisemne żądanie Zamawiającego, nie więcej niż trzykrotnie.

- Inspektor nadzoru ma za zadanie, w okresie gwarancji i rękojmi, uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzać usunięcie wad i usterek stwierdzonych w tym okresie oraz brać udział w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczony jest od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót, o ile podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych nie stanowi inaczej.

- W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie interesów Inwestora oraz prawidłowe udokumentowanie stanu realizacji inwestycji. W szczególności Inspektor Nadzoru uczestniczy w czynnościach związanych z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą oraz dokonuje przeglądu zakresu robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy. Inspektor dokonuje weryfikacji stopnia zaawansowania robót budowlanych, sprawdza ich zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ocenia jakość wykonanych prac.

Inspektor Nadzoru bierze udział w sporządzeniu inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu określającego stan zaawansowania robót, zakres robót wykonanych, niewykonanych oraz ewentualnych wad i usterek. Do jego obowiązków należy również weryfikacja dokumentacji budowy, w tym w szczególności wpisów w dzienniku budowy, dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, wyników badań oraz protokołów odbiorów robót częściowych i robót zanikających. Inspektor Nadzoru dokonuje również sprawdzenia i potwierdzenia obmiarów robót przedstawionych przez Wykonawcę w celu ich rozliczenia finansowego oraz przedstawia Inwestorowi informację dotyczącą stanu realizacji inwestycji, w tym zakresu robót wykonanych oraz robót pozostałych do realizacji. W przypadku konieczności zabezpieczenia terenu budowy lub wykonanych robót Inspektor Nadzoru wskazuje niezbędne działania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę wykonanych elementów budowlanych, materiałów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy.

Ponadto Inspektor Nadzoru uczestniczy w czynnościach związanych z przekazaniem placu budowy Inwestorowi lub nowemu Wykonawcy oraz przekazuje informacje dotyczące stanu technicznego wykonanych robót i stopnia zaawansowania inwestycji. Na żądanie Inwestora Inspektor Nadzoru udziela również wsparcia technicznego przy określeniu zakresu robót pozostałych do wykonania oraz przy przygotowaniu dokumentów niezbędnych do kontynuowania realizacji inwestycji przez nowego Wykonawcę.