Załącznik nr 7 do OPU

Procedura odbioru czynności określonych w Rozdziałach IX-X OPU

- Projekt techniczny:

  - Wykonawca zobowiązany jest złożyć projekt techniczny, o którym mowa w § 2, ust 10, pkt 2 i 3 Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziałach IX-X OPU. projekt należy przesłać na adres poczty elektronicznej podany w § 19 ust. 9 pkt 2) Umowy. Jeśli rozmiar pliku uniemożliwia przesłanie projektu, należy wykorzystać System Wymiany Plików NBP, który zostanie udostępniony Wykonawcy.

  - Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu technicznego zobowiązany jest do dokonania jego analizy pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozdziałach IX-X OPU oraz akceptacji lub zgłoszenia uwag.

  - W przypadku braku uwag, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o akceptacji projektu technicznego. Powiadomienie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej podany w § 19 ust. 9 pkt 2) Umowy.

  - W przypadku ujawnienia niezgodności projektu technicznego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziałach IX-X OPU, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji projektu technicznego. Powiadomienie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej podany w § 19 ust. 9 pkt 2) Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag oraz ich usunięcia przyczyn ujawnionych uwag (wad) w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4 powyżej. W dniu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę, Strony przystąpią do ponownego odbioru.

  - Z dniem otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o akceptacji projektu technicznego, o czym mowa w pkt 1.3 powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu technicznego oraz prawa zależne, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie a na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy projektu technicznego oraz własność nośnika, na którym projekt techniczny został utrwalony.

- Dostawa i montaż sprzętu – usługi instalacyjno-wdrożeniowe:

  - W ramach usług instalacyjno-wdrożeniowych Wykonawca wykona:

    - Demontaż istniejących elementów Ekspozycji oraz dostawę, montaż i konfigurację, o czym mowa w § 2, ust 10, pkt 2 i 3 Umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziałach IX-X OPU oraz zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym, zakończone wykonaniem testów akceptacyjnych. Jeżeli w trakcie prac instalacyjno-wdrożeniowych okaże się, że jakakolwiek część zainstalowanych elementów Ekspozycji jest uszkodzona, niesprawna lub działa niezgodnie z założeniami, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego (dokonanego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 19 ust. 9 pkt 2) Umowy) lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony wymieni go na wolny od wad i zgodny z założeniami projektu technicznego lub dokona naprawy na własny koszt. Zdemontowany sprzęt, istniejący obecnie na Ekspozycji, po zdemontowaniu przez Wykonawcę, pozostaje własnością Zamawiającego.

    - Testy akceptacyjne przygotowane przez Wykonawcę na potwierdzenie zgodności funkcjonowania zainstalowanych elementów Ekspozycji z wymaganiami określonymi w projekcie technicznym i potwierdzające poprawność wdrożenia i funkcjonowania zostaną przeprowadzone w środowisku Zamawiającego. Kryterium poprawności wykonania usług instalacyjno-wdrożeniowych stanowi prawidłowe działanie ww. elementów Ekspozycji w środowisku Zamawiającego, potwierdzone testami akceptacyjnymi nie wykazującymi wad. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia testów akceptacyjnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemny lub na nośniku elektronicznych informacji raport z przeprowadzonych testów oraz komplet dokumentacji, niezbędnej dla prawidłowego korzystania z zainstalowanych elementów Ekspozycji.

      - Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu 
z przeprowadzonych testów, zobowiązany jest do dokonania jego analizy oraz akceptacji lub zgłoszenia uwag.

      - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag oraz usunięcia ujawnionych uwag w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z przeprowadzonych testów z uwagami. W dniu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę, Strony przystąpią do ponownego odbioru raportu.

      - W przypadku braku uwag, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o akceptacji raportu z przeprowadzonych testów. Powiadomienie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej podany w § 19 ust. 9 pkt 2) Umowy.

    - Po wykonaniu usług instalacyjno-wdrożeniowych oraz po przeprowadzeniu bezusterkowych testów akceptacyjnych, Zamawiający dokona odbioru usług instalacyjno-wdrożeniowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru lub w innym terminie uzgodnionym (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu adresów podanych w § 19 ust. 9 pkt 2) Umowy) przez Strony. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony Protokół odbioru Modułu bez uwag, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

    - W przypadku ujawnienia wad lub niezgodności zainstalowanych elementów Ekspozycji lub jakiejkolwiek części składowej z projektem technicznym lub innymi postanowieniami Umowy, usterki takie będą uwidocznione w Protokole Odbioru Modułu. Protokół taki uznany będzie za protokół z uwagami.

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad oraz niezgodności elementów Ekspozycji lub części składowych z projektem technicznym, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Modułu, o którym mowa w pkt 2.1.4. Po usunięciu ujawnionych wad oraz niezgodności, Strony przystąpią do ponownego odbioru. Ponowny odbiór usług instalacyjno-wdrożeniowych odbędzie się w dniu otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o usunięciu wad lub niezgodności albo w następnym dniu – co pozostaje do decyzji Zamawiającego. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Modułu. Z dniem podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Modułu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu z przeprowadzonych testów oraz prawa zależne, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie. Wraz z protokolarnym przyjęciem raportu, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy raportu oraz własność nośnika, na którym raport został utrwalony.

    - Strony mogą w Protokole Odbioru Modułu, o którym mowa w pkt 2.1.4, ustalić inny niż określony w pkt 2.1.5 termin usunięcia przez Wykonawcę wad i niezgodności ujawnionych podczas odbioru usług instalacyjno-wdrożeniowych.

- Dokumentacja Powykonawcza:

  - Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu do akceptacji Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej (w formacie edytowanym, np. MS Word i nieedytowanym, np. PDF), obejmującą wymagania określone w Rozdziałach IX-X OPU.

  - Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Dokumentacji Powykonawczej zobowiązany jest do dokonania jej analizy oraz akceptacji lub zgłoszenia uwag.

  - Dokumentem stwierdzającym odbiór Dokumentacji Powykonawczej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych jest podpisany Protokół Odbioru Modułu bez uwag, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

  - W przypadku ujawnienia niezgodności Dokumentacji Powykonawczej z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Rozdziałach IX-X OPU oraz pkt 3.1 powyżej, uwagi będą uwidocznione w Protokole Odbioru Modułu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag oraz usunięcia ujawnionych uwag w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru Modułu z uwagami. W dniu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę, Strony przystąpią do ponownego odbioru. Z dniem podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Modułu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Powykonawczej oraz prawa zależne, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie. Wraz z protokolarnym przyjęciem Dokumentacji Powykonawczej, na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utrwalono Dokumentację Powykonawczą.