Załącznik nr 6 do SWZ

projektowane postanowienia umowy

Umowa CRU-………/2026

Zawarta w dniu ……………2026 roku w Mikołowie pomiędzy: Powiatem Mikołowskim                            z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, NIP 635-18-30-724, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,

w imieniu którego działają:

1. …………………...		-		…………………………………………..

2. …………………...                -	             …………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym/ą przez:

……………………………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwane „Stronami”, a odrębnie każda z nich „Stroną”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym. Postępowanie przeprowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm.) – dalej upzp.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

„Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych – zaprojektuj i wybuduj”,

zwane w dalszej części umowy „przedmiotem umowy” lub „zamówieniem”.

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa doświetlenia piętnastu przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego w następujących lokalizacjach:

- Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja w rejonie ronda,

- Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja w rejonie cmentarza,

- Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja w rejonie posesji nr 55,

- Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja w rejonie posesji nr 69,

- Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja w rejonie posesji nr 40,

- Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja w rejonie posesji nr 48,

- Mikołów, ul. Grudniowa w rejonie przepustu,

- Mikołów, ul. Grudniowa w rejonie dojścia do szkoły,

- Mikołów, ul. Grudniowa w rejonie cmentarza,

- Ornontowice, ul. Zwycięstwa w rejonie Urzędu Gminy,

- Ornontowice, ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 24,

- Mikołów, ul. Nowy Świat w rejonie posesji nr 31,

- Mikołów, ul. Nowy Świat w rejonie posesji nr 58,

- Wyry, ul. Puszkina w rejonie parking szkoła,

- Wyry, ul. Puszkina w rejonie posesji nr 6.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:

- wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

- przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,

- wykona roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym (wykonawczym) opracowanym zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

- wykona dokumentację powykonawczą,

- przygotuje komplet dokumentów niezbędny do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego,

- udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz zabudowane materiały i urządzenia, na warunkach określonych w § 15 umowy,

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik                   nr 2 do niniejszej umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zgodnie                                              z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 6 miesięcy, licząc od daty zawarcia niniejszej umowy tj. nie dłużej niż do dnia .................... r.

- Termin ustalony w ust. 1 może ulec wydłużeniu w następujących przypadkach:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie zamówienia;

- w przypadku przedłużania się procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń, uzgodnień branżowych, opinii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności;

- w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót;

- gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

- w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

§ 3

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej „harmonogramem”, z zastrzeżeniem, że harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, zgodnie z § 10 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo.

- Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. Harmonogram traktowany będzie jako integralna część niniejszej umowy.

- Harmonogram rzeczowo –finansowy będzie uwzględniał w szczególności: kolejność,                 w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, w tym w szczególności robót planowanych do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości.

- Zamawiający zatwierdzi harmonogram, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem                              w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo -finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo -finansowego.

- Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo –finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo –finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane).

- W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego,                               w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy osoba nadzorująca powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3  dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go osobie nadzorującej do zatwierdzenia. Jeżeli osoba nadzorująca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.

- Zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo –finansowy i jest wiążący dla Stron.

- Jeżeli osoba nadzorująca roboty zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi osoby nadzorującej oraz postanowienia umowy.

- Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

- Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

- Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót,

- udzielenie Wykonawcy upoważnień do uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów,

- zapewnienie nadzoru nad robotami ze strony Zamawiającego,

- dokonywanie odbiorów,

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

- pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,

- przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie                                   z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany,

- zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

- zgłaszanie osobie nadzorującej do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót                                 i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy                   w każdym terminie;

- bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów. Uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy,

- poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych –przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

- ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, wraz                         z zawarciem umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej w trakcie budowy wraz z podłączeniem oraz zabudową podliczników do celów budowy;

- udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 15 ust. 5 umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

- bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.

§ 5

- W imieniu Zamawiającego nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będą:

…………..., tel: ..................., e-mail: ....................

…………..., tel: ..................., e-mail: ....................

- Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

…………..., tel: ..................., e-mail: ....................

…………..., tel: ..................., e-mail: ....................

- Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 wymaga informacji w formie pisemnej oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie wymagane do wykonania przedmiotu umowy, określone przez obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zabezpieczenia miejsca, w którym będzie wykonywał roboty zgodnie                                      z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa o ruchu drogowym.

- Wykonawca od daty rozpoczęcia robót do chwili zakończenia trwania umowy lub prowadzenia robót, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane nieprawidłowym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz odpowiedzialność za utrzymanie porządku i zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie miejsca wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest również zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji ruchu drogowego, a po zakończeniu robót uporządkować teren do poprzedniego stanu.

§ 7

- Wykonawca zrealizuje umowę z własnych materiałów (które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego co do jakości), a także za pomocą własnych maszyn i urządzeń, chociażby nie były wymienione w SWZ.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą.

- Roboty zamienne lub zmiana technologii wykonania robót dopuszczalne są za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym nie będą one skutkować zwiększeniem kosztów wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy w kwocie netto ………………………. plus należny podatek VAT, tj. brutto: …………………………… zł (słownie: …………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                                   z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego

- W przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności dotyczących zmian stawek podatku VAT na roboty objęte przedmiotem umowy, zmiany te obowiązują Strony w zakresie wzajemnych rozliczeń bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, począwszy od daty wejścia w życie powołanych zmian.

§ 9

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym przez Zamawiającego należycie wykonanego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Dopuszcza się rozliczenie częściowe wynagrodzenia. Rozliczenie częściowe będzie się odbywało na podstawie faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę za należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego etapy robót zgodnie                                             z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 umowy.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stwierdzenie wykonania robót                 w protokole odbioru oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa                  w ust. 4.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty będzie przedstawienie Zamawiającemu kompletu dokumentów, w tym:

- protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego,

- prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- gdy zastosowanie mają zapisy § 11 umowy, dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj. poświadczone za godność z oryginałem kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz pisemne dowody rozliczenia całości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie zaksięgowania polecenia przelewu bankowego).

- W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 3, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia ich roszczeń, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego.

- Faktura będzie wystawiona i doręczona Zamawiającemu przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień ust. 7 -15 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej,                                                    z zastrzeżeniem ust. 14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktura ustrukturyzowana wystawiona w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będzie uznawana za doręczoną Zamawiającemu i będzie stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu.

- Zamawiający oświadcza, że jest jednostką samorządu terytorialnego, a Wykonawca okoliczność tę przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się wystawić fakturę ustrukturyzowaną z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej wystawiania faktur na jednostki samorządu terytorialnego, w tym jednostki podrzędne jednostki samorządu terytorialnego.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę ustrukturyzowaną zgodnie                                                   z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązany jest wypełnić – w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej – pole pn. „Podmiot3” i w tym zakresie wskazać rolę określaną jako odbiorca faktury (JST – odbiorca).

- Faktura ustrukturyzowana wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące

dane Zamawiającego:

- NABYWCA - „Podmiot2”:

Nazwa: Powiat Mikołowski

NIP nabywcy: 6351830724

Adres nabywcy: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Oznaczenie w polu - „Status nabywcy” - Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego?  ☒ Tak

- PODMIOT INNY – „Podmiot3”:

Oznaczenie roli dla „Podmiot3” - Podmiot inny: JST- odbiorca (Rola - „8”)

Nazwa odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

NIP odbiorcy: 6351575953.

Adres odbiorcy: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 10.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 10, przewidziany termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionej faktury ustrukturyzowanej i jej doręczenia Zamawiającemu, która to korekta będzie uwzględniała zasady przewidziane w niniejszym paragrafie, w szczególności zasadę określoną w ust. 10.

- W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:

1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.

- W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 13 (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktura będzie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktura (wizualizacja faktury) będzie doręczona na adres poczty elektronicznej (e-mail): kancelaria@mikolowski.pl. Termin płatności w odniesieniu do takiej faktury liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 10. W przeciwnym wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 10.

- Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej treści dane Wykonawcy oraz numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres kancelaria@mikolowski.pl. W przypadku, gdy wysyłka elektroniczna załączników nie będzie możliwa (w szczególności z uwagi na ich charakter), będą one przesyłane na adres korespondencyjny wskazany w petitum niniejszej umowy.

- Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a przedmiot umowy w dacie wystawienia faktury objęty będzie mechanizmem podzielonej płatności, dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (biała lista podatników VAT). W przypadku, gdy na fakturze Wykonawcy zostanie podany rachunek bankowy Wykonawcy, który na dzień zlecenia przelewu nie będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą takiej faktury do czasu pojawienia się tego rachunku w wyżej wymienionym wykazie lub do zapłaty faktury na inny rachunek bankowy Wykonawcy zawarty w tym wykazie.

§ 10

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy robót (dla poszczególnych etapów robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym) – na podstawie protokołu odbioru częściowego;

- odbiór końcowy robót – po wykonaniu całego przedmiotu umowy i uruchomieniu instalacji – na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zgłosi gotowość robót odpowiednio do odbioru częściowego i odbioru końcowego, wysyłając stosowne zawiadomienie Zamawiającemu. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane objęte przedmiotem umowy oraz skompletował dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający dokona odpowiednio odbioru częściowego robót i odbioru końcowego robót w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

- Pozytywny odbiór częściowy robót obejmujący wykonanie danego etapu robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Pozytywny odbiór końcowy robót obejmujący wykonanie całego przedmiotu umowy i uruchomienie instalacji zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe i wyznaczyć Wykonawcy termin na ich bezpłatne usunięcie;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych robót określonych na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o takich wadach lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru końcowego, o ile protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez osobę nadzorującą w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym zakresie. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w protokole odbioru robót zanikowych.

§ 11

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku podjęcia zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do tego projektu w przypadku, gdy umowa:

- nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3,

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 upzp.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę i wezwać go do doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w § 16 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§12

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona siłami własnymi / przy udziale podwykonawcy* (*niepotrzebne skreślić), któremu powierzy do wykonania następującą część przedmiotu umowy: ……………………………………………….

- Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2 wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 1 umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 13 umowy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§13

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem niniejszej umowy                      w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy, w szczególności do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy (zwanych dalej Utworem/Utworami).

- Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu,                        w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;

- rozpowszechniania utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie                        w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- dokonywania przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zależnych praw autorskich do utworów, w tym zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów, wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu a Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez Zamawiającego;

- wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów i Opracowań, o których stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie dalszych zależnych praw autorskich do Utworów i Opracowań;

- udostępnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że utwory w tym w szczególności dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza nie naruszają praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.

- Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umów ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe i osobowe, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy lub być spowodowane nienależytym wykonaniem umowy. Ubezpieczenie takie musi co najmniej obejmować okres na jaki umowa została zawarta. W czasie trwania umowy Wykonawca nie może dokonać zmiany umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane z wykonywaniem umowy, zaś odpowiedzialność cywilna obejmuje szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, które to szkody powstały w związku z wykonywaniem umowy.

§15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcznej gwarancji na roboty i usługi stanowiące przedmiot umowy oraz materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy. Gwarancje producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy zostaną przekazane przed rozpoczęciem wykonywania umowy, przy czym na użyte materiały i urządzenia obowiązuje okres gwarancji producenta o ile jest dłuższy od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, zaś na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dokona cesji uprawnień z tytułu gwarancji na Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca usunie wady                                 w terminie ustalonym przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie będzie możliwe w tym terminie – niezwłocznie po ustąpieniu takiej przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji w terminach określonych w ust. 2, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążyć kosztami Wykonawcę, bez konieczności uzyskania orzeczenia sądowego o wykonaniu zastępczym. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.

- Na czas usunięcia wad gwarancyjnych bieg gwarancji zostaje wstrzymany                                              a pierwotna gwarancja dla zakresów objętych naprawą gwarancyjną zostaje wydłużona                 o okres od zgłoszenia wady do momentu odbioru jej usunięcia.

- Wykonawca w okresie gwarancji i w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy zobowiązany jest do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych wybudowanego doświetlenia przejść dla pieszych.

§16

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej                              w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wartości brutto niezapłaconego lub niezapłaconego w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu wyżej wymienionej umowy o podwykonawstwo;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 zł;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3000 zł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

- Należne kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 40% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§17

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy na zasadach i w przypadkach określonych w art. 456 upzp oraz art. 465 ust. 7 ustawy pzp.

- Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli w okresie trwania umowy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych przerwał roboty i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni robocze,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania robót lub w sposób sprzeczny z umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.

- Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy możliwie jak najszybciej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych   w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy i jednocześnie zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Zamawiającego.

§18

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy z wyłączeniem czynności realizowanych przez kierownika robót oraz projektanta wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.

Zakres czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, które podlegają obowiązkowi zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę obejmuje następujące czynności:

- roboty ogólnobudowlane

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający może                                           w szczególności żądać:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o prace –                                     w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

§19

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§20

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

- Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 2

- Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 umowy,

Zamawiający:							                       Wykonawca