Załącznik Nr 1

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, dotyczącego Zamawiającego

Załącznik Nr 2

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, dotyczącego Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Spis dokumentów udostępnionych Wykonawcy w formie elektronicznej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ME Jastrowie I i II

| l.p. | Nr/Znak Decyzji/Dokumentu | Data Wydania | Rodzaj Decyzji/Dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr 6123/2025 | 2025-02-10 | Umowa o przyłączenie do sieci oraz Warunki Przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Nr 47649/2024 | 2025-03-06 | Umowa o przyłączenie do sieci oraz Warunki Przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. |
| 2. | GPROŚ.6220.11.10.2021 | 2022-01-10 | Decyzja nr 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach, dz. 2235 obręb Jastrowie |
| 3. | Dokumentacja | 2022-10 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla budowy farmy fotowoltaicznej PV Jastrowie II na dz. nr 2235, 2236, obręb Jastrowie |
| 4. | GPROŚ.6727.221.2022 | 2022-12-27 | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie, dla dz. nr 2235 i 2236 obręb Jastrowie |

Załącznik Nr 4

Parametry jakościowe określające Gwarancje Techniczne

- GWARANCJA DOSTĘPNOŚCI I KARY UMOWNE ZWIĄZANE Z JEJ NIEDOTRZYMANIEM

  - Gwarancja dostępności

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że w każdym z poniższych okresów:

- w okresie testów przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego,

- w okresie 24 miesięcy po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego,

- Instalacja musi spełnić gwarantowaną dostępność magazynu energii w czasie gwarancji (2 lat) na poziomie ≥ 95%. Gwarantowana dostępność określona jest jako oczekiwana gotowość do pracy bez przerw, wynikających m.in. z prac konserwacyjnych, Rest Time’u oraz kalibracji w czasie pełnych 2 lat gwarancji. Sposób obliczania dostępności:

Dostępność = Czas pracy (1,5 cyklu na dobę) x rok (365 dni) – prace konserwacyjne, Rest Time, kalibracja / ilość godzin spowodowane przestojami, awariami, przeglądami.

W przypadku niedotrzymania gwarantowanej dostępności Instalacji Magazynu Energii w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej (K) której wartość zostanie ustalona na podstawie poniższej formuły:

K=DOST_G- DOST_O*100*P*C*D

Gdzie:

DOST_G – Dostępność gwarantowana przez Wykonawcę na etapie składania oferty, przy czym nie niższa niż 0.95,

DOST_O – Dostępność faktycznie osiągnięta w okresie rozliczeniowym,

C – Cena sprzedaży energii elektrycznej we właściwym dla Instalacji Magazynu Energii systemie rozliczeniowym w danym okresie rozliczeniowym,

P – wskaźnik odpowiadający rocznej produkcji energii elektrycznej. Wartość P przyjąć równą 10, co stanowi odpowiednik 1% z 1000 godzin ekwiwalentnych pracy Instalacji Magazynu Energii (średnia dla Polski).

D – Współczynnik degradacji pojemności Magazynów Energii przyjęty z tabeli poniżej,

| Rok eksploatacji | D |
| --- | --- |
| 1 | 0.948 |
| 2 | 0.919 |

Załącznik Nr 5

Harmonogram Realizacji

(wykonawca dostarczy do 14 dni od zawarcia umowy)

Załącznik Nr 6

Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe

(HRF MEE Jastrowie I oraz HRF MEE Jastrowie 2)

(osobny plik)

Załącznik Nr 7

Oferta Wykonawcy

(osobny dokument)

Załącznik Nr 8

Lista Ryzyk Zamawiającego

| RYZYKA ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| --- | --- |
|  | [POZWOLENIA ZAMAWIAJĄCEGO] Ryzyko uchylenia lub stwierdzenia nieważności (o ile nie będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy) w odniesieniu do Pozwoleń Zamawiającego obejmujących: a/ Decyzję Środowiskową; b/ Pozwolenie na Budowę; c/ Warunki zabudowy c) |
|  | [PRAWA DO GRUNTU] Zamawiający utrzyma obecnie istniejące prawa do gruntu, na którym znajdować się będzie Instalacja magazynu ME - w formie dzierżawy, służebności, użytkowania lub w innej formie. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia w terminie wszystkich płatności z tytułu czynszu (oraz innych płatności niezwiązanych bezpośrednio z Robotami takich jak podatek od nieruchomości, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej itp.) należnych zgodnie z umowami dotyczącymi gruntu i będzie w pełni odpowiedzialny za ich rozwiązanie (oraz wszelkie inne czynności wykonane przez właścicieli gruntów, stojące na przeszkodzie wykonywanych Robót) podejmowane na skutek naruszenia tych zobowiązań Zamawiającego, za wykonanie których zgodnie z Umową nie odpowiada Wykonawca. Dla uchylenia wątpliwości - zapewnienie Zaplecza i tymczasowego dostępu do Terenu Budowy nastąpi na ryzyko i koszt Wykonawcy. |
|  | [PRAWA AUTORSKIE] Zamawiający zabezpieczy przed odpowiedzialnością i zwolni Wykonawcę od odpowiedzialności za wszelkie obciążające go konsekwencje (w tym grzywny lub kary) wynikające z naruszenia praw autorskich do projektu budowlanego i praw autorskich do informacji oraz studiów terenu dostarczonych przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy (chyba, że naruszenia te będą wynikały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy). |
|  | [PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY] Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie ustalonym w Umowie. |
|  | [PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO] Zamawiający jest odpowiedzialny za współpracę personelu Zamawiającego (w zakresie, w jakim będzie ona wymagana przez Umowę) i Inspektora Nadzoru Zamawiającego z Wykonawcą oraz za przestrzeganie z ich strony procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska. |
|  | [ZABYTKI] Znalezienie na placu budowy skamielin, zabytkowych monet, wraków statków, amunicji wojennej, wartościowych lub starożytnych przedmiotów oraz innych pozostałości lub artykułów będących przedmiotem zainteresowania archeologicznego- w zakresie w jakim zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z tego z tego powodu konieczne będzie wstrzymanie prac lub przeprowadzenie dodatkowych, nieprzewidzianych prac. |
|  | [SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE] W zakresie w jakim niebezpieczne substancje są już obecne na Terenie Budowy i fakt ten nie został ujawniony oraz nie mógł być wykryty podczas szczegółowego badania przeprowadzonego przez Wykonawcę, pomimo że Wykonawca dołożył należytej staranności, Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji ujawnienia obecności tych substancji niebezpiecznych. |
|  | [INGERENCJA OSÓB TRZECICH] Jeśli Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki (w tym także te dotyczące zabezpieczenia Obszaru Budowy) w sposób staranny i zgodnie właściwymi przepisami polskiego prawa a także zgodnie z regulacjami operatora sieci energetycznej i będzie przestrzegał warunków stosownych pozwoleń i istotnych kontraktów odnośnie Robót (zawartych przez Wykonawcę bądź Zamawiającego), a pomimo tego osoby trzecie podejmują działania w celu opóźnienia lub zakłócenia prac Wykonawcy (z przyczyn innych niż po stronie Zamawiającego) i takie działania okażą się skuteczne i uniemożliwią prowadzenie prac, wówczas Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za powstałe opóźnienia. |
|  | [KOLIZJE Z INNYMI INWESTYCJAMI] Inwestycje prowadzone przez osoby trzecie (w szczególności na przyległych gruntach) równocześnie z pracami Wykonawcy i zakłócające prawidłową realizację prac przez Wykonawcę - pod warunkiem, że złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (lub podobny wniosek lub zgłoszenie do organów administracji publicznej) nastąpiło po złożeniu oferty przez Wykonawcę. |
|  | [ZMIANA PRAWA] Zmiana prawa - w zakresie w jakim zmiana wpływa istotnie i bezpośrednio na przedmiot Robót Wykonawcy. |
|  | [POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO] Zamawiający jest odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z umów związanych z pracami, których Zamawiający jest stroną (w szczególności, kontraktów na dzierżawę gruntów) oraz uiszczenie w terminie zobowiązań finansowych wynikających z tych kontraktów przez cały okres budowy. Dla uchylenia wątpliwości-obowiązki wynikające z warunków przyłączenia do sieci obciążają Wykonawcę (z wyłączeniem uiszczenia opłaty przyłączeniowej). |
|  | [UDZIAŁ W TESTACH] Inspektor nadzoru Zamawiającego weźmie udział w testach magazynu ME (a w razie jego nieobecności pomimo zawiadomienia go z należytym wyprzedzeniem - testy zostaną przeprowadzone bez obecności Inspektora Nadzoru Zamawiającego. |

Załącznik Nr 9

Lista Ryzyk Obiektywnych

| RYZYKA OBIEKTYWNE |  |
| --- | --- |
|  | [NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE] Wykonawca może wstrzymać prace przy budowie Instalacji Magazynów Energii i wykonywaniu testów w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków klimatycznych, przez co rozumie się: - temperatura poniżej [-20] (minus dwadzieścia) stopni Celsjusza na Terenie Budowy, poniżej [-5] (minus pięć) stopni Celsjusza w okresie planowanych prac betonowych (o ile wystąpią); - inne warunki pogodowe skutkujące powstaniem ryzyka dla zdrowia lub bezpieczeństwa; - klęski żywiołowe takie jak: trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, błyskawice, wyładowania spowodowane błyskawicą, pożar, zapadnięcie się terenu, powódź, epidemia, lub jakiekolwiek inne nadzwyczajne i nie dające się przewidzieć oddziaływanie sił natury. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. b/ i c/ powyżej Wykonawca może wstrzymać prace budowlane, pod warunkiem niezwłocznego dokonania przez Kierownika Budowy wpisu do Dziennika Budowy potwierdzającego wystąpienie powyższych okoliczności oraz potwierdzenia tego faktu przez stosowny wpis do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. |
|  | [SIŁA WYŻSZA] Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: - na którą strona nie ma wpływu, - przed którą strona nie mogła się rozsądnie zabezpieczyć ani jej przewidzieć, - której, gdyby wystąpiła, taka strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, - której nie można w istocie przypisać stronie powołującej się na to wydarzenie lub okoliczność. Tytułem przykładu, siła wyższa obejmuje wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności pozbawiające strony możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań w rodzaju wymienionych poniżej, jeśli tylko powyższe warunki a/ - d/ są spełnione: - wojna, działania wojenne (bez względu na to czy wojna zostanie wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych; - rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa, - bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy lub jego kontrahentów, - amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem przypadków, których przyczyną jest użycie przez stronę dotkniętą takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności. |
|  | [NIEUZYSKANIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI] Nieuzyskanie przyłączenia Instalacji magazynu ME do sieci na skutek działań, zaniechań lub niedotrzymania terminów, odpowiednio, po stronie operatora sieci lub organu administracji publicznej. |

Załącznik Nr 10

Lista Ryzyk Wykonawcy

| RYZYKA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
|  | [KOSZTY] Wykonawca dokonywać będzie płatności wymaganych zgodnie z umowami (lub innymi tytułami prawnymi) dotyczącymi Obszaru Budowy, w tym terenów zajętych tymczasowo, których powodem będzie prowadzenie Robót Wykonawcy (a których w braku prac Wykonawcy Zamawiający nie musiałby ponosić, np. opłata za utracone zbiory, opłata za zajęcie terenu dla celów inwestycyjnych). |
|  | [PRZYGOTOWANIE TERENU] Wykonawca poczyni wszystkie konieczne przygotowania terenu do wykonania prac. |
|  | [WERYFIKACJA POZWOLEŃ ZAMAWIAJĄCEGO] Wykonawca nie jest odpowiedzialny ze weryfikację Pozwoleń Zamawiającego co do okoliczności (w tym ich zawartości) dotyczących okresu poprzedzającego złożenie oferty, które mogą prowadzić do ich uchylenia lub stwierdzenia nieważności. W pozostałym zakresie Wykonawcę obciąża szczegółowe zbadanie Pozwoleń Zamawiającego oraz ich kompletność i przydatność do celów przeprowadzenia Robót (a w razie jakichkolwiek braków w Pozwoleniach Zamawiającego, które nie zostały zgłoszone Zamawiającemu przed złożeniem oferty- Wykonawca uzupełni Pozwolenia Zamawiającego na swój koszt i ryzyko). |
|  | [WERYFIKACJA DANYCH TERENU] Wykonawca jest zobowiązany zbadać szczegółowo i z zachowaniem należytej staranności informacje dotyczące Terenu Budowy dostarczone przez Zamawiającego oraz powszechnie dostępne informacje o warunkach pogodowych i zawiadomić Zamawiającego przed złożeniem oferty w przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów lub wad. |
|  | [WERYFIKACJA PROJEKTU] Wykonawca jest zobowiązany zbadać szczegółowo projekty budowlane oraz materiały do zgłoszeń budowlanych dostarczone przez Zamawiającego przed złożeniem oferty i zawiadomić Zamawiającego w przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów lub wad. W przypadku, gdy błędy wynikają z zaniedbań autora projektu, Wykonawca zobligowany jest do wykonania projektów zamiennych. W przypadku, gdy błędy wymagają wprowadzenia poprawek lub ponownego wydania jakiegokolwiek z Pozwoleń Zamawiającego i Zamawiający został powiadomiony o takich błędach przed złożeniem ofert, Wykonawca będzie odpowiedzialny na etapie realizacji Przedmiotu zamówienia za dokonanie takich poprawek lub ponowne wydanie takich Pozwoleń. |
|  | [MATERIAŁY BUDOWLANE] Ryzyko strat i zniszczeń materiałów budowlanych składowanych na Terenie Budowy obciąża Wykonawcę. |
|  | [POZWOLENIA WYKONAWCY] Wykonawca uzyska (i utrzyma w mocy przez konieczny okres) następujące Pozwolenia Wykonawcy: - wymagane prawem pozwolenia związane z projektem, wykonaniem i ukończeniem prac, inne niż Pozwolenia Zamawiającego, - wymagane prawem pozwolenia na transport towarów i materiałów na Teren Budowy, inne niż Pozwolenia Zamawiającego (jeśli konieczne). |
|  | [PROJEKTY WYKONAWCZE] Wykonawca wykona i będzie odpowiedzialny za projekty wykonawcze. |
|  | [MATERIAŁY] Wykonawca zapewni wszystkie towary i materiały oraz usługi wymagane do zaprojektowania, wykonania i zakończenia prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za transport oraz dostawę towarów i materiałów, w tym pakowanie, załadunek, przewóz, przyjęcie, wyładunek, przechowywanie i ochronę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie odprawy celne związane z dostawą towarów i materiałów, jak również za opłatę wszystkich kosztów transportu, ubezpieczenia, załadunku, ceł importowych oraz innych podatków związanych z zaopatrzeniem w sprzęt i materiały wymagane do wykonania prac. Sprzęt i materiały zakupione przez Wykonawcę będą nowe i stosowne do ich odpowiedniego celu. Sprzęt i materiały będą wolne od praw osób trzecich. |
|  | [PODWYKONAWCY] Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie podwykonawców i działania podwykonawców podejmowane w związku z pracami oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe po stronie Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku tych działań. Wykonawca jest odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzeń podwykonawców. |
|  | [PRACOWNICY] Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie pracowników fizycznych posiadających stosowne kwalifikacje do ich odpowiednich prac oraz za wypłatę ich wynagrodzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich pozwoleń, jakie mogą być wymagane do zatrudnienia personelu do wykonania prac. |
|  | [BEZPIECZNE PROWADZENIE PRAC] Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie w życie i przestrzeganie podczas budowy wymaganych procedur zachowania zasad bezpieczeństwa. |
|  | [OCHRONA ŚRODOWISKA] Wykonawca podejmie wszystkie rozsądne środki w celu ochrony środowiska i dopilnuje, że emisja niebezpiecznych substancji i ścieki z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości wskazanej w Pozwoleniach Zamawiającego, Pozwoleniach Wykonawcy lub w obowiązującym prawie. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie grzywny i kary, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego z powodu nadmiernej emisji niebezpiecznych substancji przez Wykonawcę. |
|  | [STRATY I SZKODY W MAJĄTKU OSÓB TRZECICH PODCZAS BUDOWY] Straty i szkody wyrządzone w majątku osób trzecich podczas prowadzenia prac obciążają Wykonawcę. |
|  | [STRATY LUB SZKODY POWSTAŁE W TOWARACH, MATERIAŁACH I NA TERENIE BUDOWY PODCZAS BUDOWY] Straty lub szkody powstałe w towarach, materiałach lub na terenie spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, za których działania Wykonawca jest odpowiedzialny lub przez osoby trzecie - obciążają Wykonawcę. |
|  | [UBEZPIECZENIE TERENU BUDOWY I RYZYKA BUDOWLANEGO] Wykonawca jest odpowiedzialny za wykupienie oraz utrzymanie ubezpieczenia Terenu Budowy i ryzyka budowlanego. |
|  | [PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE] Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody operatora sieci energetycznej na przyłączenie Instalacji Fotowoltaicznej do sieci oraz za przygotowanie Wniosku o Pozwolenia na Użytkowanie (z zastrzeżeniem punktu 3 Ryzyk Obiektywnych). |

Załącznik Nr 11

Program Funkcjonalno-Użytkowy

((osobny załącznik)

Załącznik Nr 12

Zestawienie działek niezbędnych, zdaniem Zamawiającego, do realizacji Inwestycji  - zgodnie z dołączoną dokumentacją projektowa, zgłoszeniową oraz wszystkimi wydanymi decyzjami, pozwoleniami i zgłoszeniami.

Załącznik Nr 13

Umowa nr 473/2025/Wn15/OA-EO-FM/D o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji.

Załącznik Nr 14

Warunki umów ubezpieczenia

- UBEZPIECZENIA, DO KTÓRYCH ZAWARCIA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAWCA

Wykonawca zawrze na swój koszt umowy ubezpieczenia wymienione poniżej, na określone sumy, przy podanych warunkach ubezpieczenia, oraz utrzyma ważność tych umów ubezpieczeń w okresach wskazanych poniżej, względnie spowoduje zawarcie takich umów ubezpieczeń oraz utrzymywanie ich ważności w wymaganym terminie.

| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej |  |
| --- | --- |
| Okres ubezpieczenia | Od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia Okresu Gwarancji Jakości Robót (nie krócej jednak niż 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag) - dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciągłości na niepogorszonych warunkach. |
| Termin przekazania polisy Zamawiającemu | Przed przekazaniem Terenu Budowy, najpóźniej w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia. |
| Suma ubezpieczenia | 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia). |
| Franszyzy | Nie wyższe niż 10.000 zł dla szkód rzeczowych. |
| Warunki ubezpieczenia | Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia pokrywająca szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: - odpowiedzialność za szkody powstałe po zakończeniu wykonywania robót lub świadczenia usług i wynikające z nienależytego wykonania; - z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa; - za szkody wyrządzone przez Podwykonawców; - za produkt (dopuszczalne jest przedstawienie odrębnej polisy, pod warunkiem spełniania przez tę polisę pozostałych wymogów); - projektanta - dopuszczalny podlimit nie niższy niż 500.000 zł; - z tytułu czystych strat finansowych - dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; - najemcy (szkody w mieniu wynajmowanym, dzierżawionym) dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; - za szkody w mieniu powierzonym (pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Podwykonawcy) dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; - z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na placu budowy dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; - za szkody w środowisku, dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; - OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 zł; - za szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach. |
| Zakres terytorialny | Polska |
| Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników (NNW) na placu budowy |  |
| Okres ubezpieczenia | Od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do popisania Protokołu Odbioru Końcowego. |
| Suma ubezpieczenia | Nie mniej niż 10.000 zł na każdą osobę ubezpieczoną. |
| Ubezpieczeni | Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz inne osoby wykonujące czynności pozostające w związku z realizacją prac. |
| Termin przekazania polisy Zamawiającemu | Przed przekazaniem Terenu Budowy, najpóźniej w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia. |
| Warunki ubezpieczenia | Polisa bezimienna, otwartego pokrycia, gwarantująca określone świadczenie pieniężne na skutek doznania przez ubezpieczoną osobę uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało miejsce na placu budowy lub w jego sąsiedztwie. |
| Ubezpieczenie mienia podczas transportu (CARGO) - Kluczowe elementy, Sprzęt i Urządzenia |  |
| Okres ubezpieczenia | Na czas transportu. |
| Termin przekazania polisy Zamawiającemu | Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed planowanym transportem. |
| Suma ubezpieczenia | Wartość Sprzętu i Urządzeń powiększone o koszty dodatkowe, a w szczególności, podatki, cła, koszty transportu i ubezpieczenia. |
| Franszyzy | Zgodnie z ofertą rynkową. Wartość franszyzy powinna być skorelowana z wartością pojedynczego transportu. |
| Warunki ubezpieczenia | - Zakres ubezpieczenia co najmniej odpowiadający zakresowi przyjętemu w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A) 1/1/09; - preferowana jest polisa otwartego pokrycia; - dopuszcza się polisy jednorazowe zawierane ad hoc; - Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania zawarcia ubezpieczenia przez jego Podwykonawców. |
| Ubezpieczenie mienia na Obszarze Budowy |  |
| Okres ubezpieczenia | Od dnia przekazania Terenu Budowy do dnia Odbioru Końcowego. |
| Termin przekazania polisy Zamawiającemu | Przed przekazaniem Terenu Budowy, najpóźniej w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia. |
| Suma ubezpieczenia | W wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu przez Wykonawcę na Obszarze Budowy. |
| Franszyzy | Nie wyższe niż 10.000 zł. |
| Warunki ubezpieczenia | Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować: mienie zgromadzone na Obszarze Budowy, w tym Urządzenia i Sprzęt, na wypadek wystąpienia przynajmniej następujących zdarzeń: pożary, eksplozje, zalania, wichury, gradobicia, uderzenie pioruna, powodzie, kradzież, wandalizm, przepięcie. |

Załącznik Nr 15

Elementy składowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy – lista środków trwałych.

| Lp. | Opis elementu | Nazwa środka trwałego | Opis środka trwałego | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inst. Magazynowa ME ……………….. - Ogrodzenie | Ogrodzenie terenu magazynu ME ………………. | Na przykład: Ogrodzenie wokół całego terenu magazynu ME, wykonane z siatki ogrodzeniowej powlekanej mocowanej do stalowych słupków ocynkowanych | ……………… |
|  | Inst. Magazynowa ME ……………….. - Drogi | Ogrodzenie terenu magazynu ME ………………. | Na przykład: Droga wewnętrzna wzdłuż ogrodzenia terenu od strony zachodniej. Wykonana z zagęszczonego kruszywa łamanego | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Stacja transformatorowa | Stacja transformatorowa na terenie magazynu ME ……………….. – budowla | Na przykład: Kontenerowa mobilna stacja transformatorowa montowana na farmie jako gotowe prefabrykowane urządzenie budowlane | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Stacja transformatorowa | Stacja transformatorowa na terenie magazynu ME ……………….. – transformator | Na przykład: Transformator zamontowany w kontenerowej mobilnej stacji transformatorowej | ……………… |
|  | Fundamenty pod magazyn ME i stacje transformatorowe | Fundamenty | Na przykład: wykonać jako żelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane, z betonu klasy C30/37, zbrojonego stalą klasy B500SP lub równoważną | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Komplet kontenerów | Kontenery magazynowe | Na przykład: Ilość magazynów energii ………. Sztuk o mocy ………. | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Instalacja odgromowa (jeśli występuje) i uziemiająca | Instalacja odgromowa i uziemiająca | Na przykład: Instalacja odgromowa składa się ze ………. sztuk iglic odgromowych o wysokości ………. m połączonych bednarkami i prętami odgromowymi. Instalacja uziemiająca składa się z podziemnego otoku wykonanego z ……….………. | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Maszt przekaźnikowy | Maszt przekaźnikowy | Na przykład: Maszt ………. ustawiony na dachu kontenerowej stacji transformatorowej | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Instalacja monitoringu | Instalacja monitoringu | Na przykład: Instalacja składa się z ………. sztuk kamer ………. (nazwa, producent) zamontowanych ………. na słupie latarni i maszcie przekaźnikowym wraz z okablowaniem i niezbędnymi urządzeniami do transmisji sygnału. | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Instalacja oświetlenia | Instalacja oświetlenia | Na przykład: Instalacja oświetlenia składa się z okablowania prowadzonego od stacji transformatorowej do latarni oświetleniowych oraz (ilu?) latarni ustawionych na słupach oświetleniowych - częściowo przebiega wzdłuż drogi/ogrodzenia. | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – PCS | PCS | Na przykład: PSCprodukcji ……………….. o mocy ………. kW każdy w ilości ………. sztuk | ……………… |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Nakłady pośrednie (testy, uruchomienia, próby urządzeń itp.) | nakłady pośrednie |  |  |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Dokumentacja projektowa budowlana | nakłady pośrednie |  |  |
|  | Inst. magazynu ME ……………….. – Dokumentacja projektowa wykonawcza | nakłady pośrednie |  |  |
|  | inne | nakłady pośrednie |  |  |
|  | inne | nakłady pośrednie |  |  |
|  | inne | nakłady pośrednie |  |  |
| RAZEM NETTO (WARTOŚĆ CAŁEJ INWESTYCJI): |  |  |  |  |

Załącznik Nr 16

Lista prób i testów Magazynów Energii w ramach Uruchomienia

| MONTAŻ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy mechaniczne | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Oznaczenia urządzeń zgodne z dokumentacją |  |  |  |
|  | Odległość pomiędzy kontenerami ME zgodna z wymaganiami/projektem |  |  |  |
|  | Połączenia elektryczne magazynów energii | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Montaż kabli w obwodach wykonany prawidłowo, w tym ułożenie kabla i połączenia |  |  |  |
|  | Uziemienie (w tym instalacja wyrównawcza) pomiędzy kontenerami jest zainstalowane |  |  |  |
|  | Kontenery | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Brak widocznych uszkodzeń kontenerów |  |  |  |
|  | Kontenery bez widocznych zanieczyszczeń i klejących pozostałości |  |  |  |
|  | Kontenery zamontowane zgodnie z instrukcją producenta |  |  |  |
|  | Okablowanie | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Wszystkie kable wprowadzone i zakończone zgodnie z wymaganiami producenta |  |  |  |
|  | Promień zgięcia kabli zgodny z wymaganiami producenta |  |  |  |
|  | Promień zgięcia kabli zgodny z wymaganiami producenta |  |  |  |
|  | Kable ułożone i połączone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami producenta |  |  |  |
|  | Wszystkie kable oznaczone |  |  |  |
|  | Oznaczenia bezpieczeństwa wykonane |  |  |  |
|  | Ustawienia/Nastawy PCS i urządzeń zabezpieczających wykonane zgodnie z regulacjami/wymaganiami |  |  |  |
|  | Transformator i stacja transformatorowa | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Stacja czysta |  |  |  |
|  | Wyposażenie BHP dostarczone i odpowiednio oznakowane |  |  |  |
|  | Transformator gotowy do pracy |  |  |  |
|  | Sprawdzone zabezpieczenia SN w budynku stacji |  |  |  |
|  | Wymagane oznakowania umieszczone w budynku stacji |  |  |  |
|  | Schemat jednokreskowy trwale umocowany |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia działają prawidłowo |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi urządzeń przechowywane w wyznaczonym miejscu |  |  |  |
|  | Brak widocznych uszkodzeń i zanieczyszczeń budynku stacji |  |  |  |
|  | Wszystkie zamki/blokady i drzwi działają prawidłowo |  |  |  |
|  | Elementy monitoringu zainstalowane zgodnie z wymaganiami producenta |  |  |  |
|  | System SSWiN i CCTV | Tak | Nie | Uwagi |
|  | System SSWiN wykonany prawidłowo i kontrolowany zdalnie |  |  |  |
|  | System CCTV wykonany prawidłowo i kontrolowany zdalnie |  |  |  |
|  | Ogrodzenie | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Ogrodzenie zamontowane zgodnie z wymaganiami |  |  |  |
|  | Wysokość ogrodzenia zgodna z wymaganiami/ projektem |  |  |  |
|  | Dystans pomiędzy dolną częścią ogrodzenia i gruntem zachowany |  |  |  |
|  | Słupy ogrodzeniowe zamocowane w gruncie zgodnie z wymaganiami |  |  |  |
|  | Ogrodzenie umocowane prawidłowo na słupach |  |  |  |
|  | Brak widocznych uszkodzeń i zanieczyszczeń ogrodzenia |  |  |  |
|  | Na ogrodzeniu umieszczone wszystkie wymagane oznakowania |  |  |  |
|  | Drogi i miejsca parkingowe | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Drogi wykonane zgodnie z wymaganiami/ projektem |  |  |  |
|  | Szerokość drogi prawidłowa |  |  |  |
|  | Miejsca parkingowe wykonane zgodnie z projektem |  |  |  |
|  | Powierzchnia gruntu | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Powierzchnia gruntu wyrównana, bez widocznych nierówności |  |  |  |
|  | Grunt wolny od zanieczyszczeń, pozostałości z okresu budowy |  |  |  |
|  | Powierzchnia gruntu | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Powierzchnia gruntu wyrównana, bez widocznych nierówności |  |  |  |
|  | Grunt wolny od zanieczyszczeń, pozostałości z okresu budowy |  |  |  |
|  | SCADA/EMS | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Sprawdzenie funkcjonalne systemu SCADA/EMS |  |  |  |
|  | Ogólne | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Wszystkie urządzenia budowlane usunięte z terenu instalacji |  |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Inne |  |  |  |

| POMIARY I TESTY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Średnie napięcie | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Pomiary kabli SN |  |  |  |
|  | Niskie napięcie | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Pomiary kabli nn |  |  |  |
|  | Pomiary pomiędzy stroną DC PCS, a kontenerem |  |  |  |
|  | Pomiary pomiędzy stroną AC PCS, a transformatora |  |  |  |
|  | Uziemienie | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Pomiar rezystancji uziemienia i dokumentacja |  |  |  |

| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja powykonawcza | Tak | Nie | Uwagi |
|  | Dokumentacja powykonawcza dostarczona zgodnie z wymaganiami |  |  |  |

Załącznik Nr 17

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu wykonaną w ramach Umowy kompletną Dokumentację Wykonawczą oraz wszelkie inne projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Instalacji Magazynów ME Jastrowie i i Jastrowie II, jej wybudowania, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ramach Umowy dla realizacji przedmiotu Umowy.

Dokumentacja Wykonawcy obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie:

|  | Projekt (projekty) budowlany w tym zamienny (o ile zaistnieje taka potrzeba) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę dla Przedsięwzięcia, w związku z koniecznością dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań Zamawiającego, przy wykorzystaniu i uwzględnieniu Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Brakujące lub aktualizacje istniejących pozwoleń, zezwoleń, decyzji, uzgodnień, postanowień, zgód, zwolnień, koncesji, upoważnień, licencji, etc., niezbędnych do realizacji Zakresu Prac, o ile zaistnieje taka potrzeba |
|  | Kompletny wielobranżowy projekt (projekty) wykonawczy dla całego zakresu Prac sporządzony na podstawie zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Prawem Właściwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej wraz z wykonaniem stosownych badań i pomiarów, warunkujących rozpoczęcie oraz zgodne z przepisami prawa prowadzenie robót, w tym w szczególności: - projekt układu komunikacyjnego magazynów ME, - projekt wykonawczy sieci nN i teletechnicznej Instalacji magazynów ME, - projekt wykonawczy linii SN wyprowadzającej moc z magazynów ME zgodnie z Warunkami Przyłączenia, - projekt zagospodarowania terenu, - projekt wykonawczy obwodów pierwotnych nN/SN, - projekt wykonawczy obwodów wtórnych nN/SN, - projekt wykonawczy - powiązania kablowe stacji transformatorowej, - projekt wykonawczy - telemechanika, - projekt wykonawczy - potrzeby własne w zakresie stacji transformatorowej, - projekt wykonawczy - łączność dla Instalacji magazynu ME z systemami Zamawiającego i Operatora Sytemu Dystrybucyjnego, - projekt wykonawczy - Systemu Zabezpieczeń Technicznych ME, - projekt wykonawczy SSIN ME z uwzględnieniem połączeń fizycznych, logicznych i adresacji wszystkich elementów wchodzących w skład systemu, - projekt wykonawczy - instalacje wewnętrzne stacji transformatorowej m.in. oświetlenie, gniazda wtyczkowe, sieć okablowania strukturalnego, wentylacji, oświetlenia zewnętrznego, - projekt nastaw zabezpieczeń w stacji transformatorowej, w obiektach ościennych i PCS, inne projekty wykonawcze, konieczne do kompletnej realizacji Przedsięwzięcia |
|  | Analizy i ekspertyzy przedprojektowe i towarzyszące konieczne do realizacji inwestycji, w szczególności: - analiza mocy zapotrzebowanej na potrzeby Instalacji magazynu ME, - analiza rozpływu mocy biernej dla Instalacji magazynu ME |
|  | Projekty wykonawcze, uzupełniające projekty budowlane inne dokumentacje związane z przygotowaniem Terenu Budowy i warunkujące zgodne z Prawem Właściwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej rozpoczęcie oraz prowadzenie robót, w szczególności: - plan BIOZ, - projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, - dokumentację określającą zasady gospodarowania odpadami wytworzonymi w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i decyzji środowiskowych - Plan zapewnienia jakości (PZJ) zgodnie z wymaganiami standardów systemu zarządzania jakością EN ISO 9001 w zakresie co najmniej wskazanym w niniejszym zakresie Prac. - Plan zagospodarowania Terenu Budowy, zawierający w szczególności: - organizację interwencyjnych prac archeologicznych (w przypadku takiej potrzeby); - zabezpieczenie interesów osób trzecich; - warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; - zaplecze dla potrzeb budowy; - wykonanie robót ziemnych, pod docelowe ukształtowanie terenu; - usunięcie zieleni kolidującej z projektowanym Przedsięwzięciem. |
|  | Uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego listy sygnałów oraz wszystkich innych dokumentów niezbędnych do pozytywnego odebrania i przyłączenia do KSE Instalacji magazynu ME przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego |
|  | Kompletną dokumentację powykonawczą dla Przedsięwzięcia |
|  | Kompletną instrukcję obsługi i eksploatacji zainstalowanych w ramach Przedsięwzięcia urządzeń i instalacji w tym instrukcji i innych dokumentów wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, m.in. instrukcji ruchu i eksploatacji Instalacji magazynu ME |
|  | Zestawienie elementów ceny netto - lista środków trwałych |

Załącznik Nr 18

Tryb zgłaszania Wad przez Zamawiającego

- Zamawiający będzie niezwłocznie telefonicznie (za potwierdzeniem w formie pisemnej), za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, powiadamiał Wykonawcę o dostrzeżonych Wadach w przedmiocie Umowy.

- Powiadomienie będzie zawierało opis stwierdzonych Wad w funkcjonowaniu Instalacji magazynu ME.

- Wykonawca podejmie niezwłocznie reakcję na zgłoszoną Wadę. Czas, w którym Wykonawca pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda Zamawiającemu sposób postępowania - wynosi maksymalnie 2 dni robocze od chwili przekazania powiadomienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca przystąpi do usuwania Wady w terminie maksymalnie 48 godzin i jest obowiązany do usunięcia Wady:

- w przypadku, gdy będzie potrzebna wymiana urządzeń lub elementów na nowe – w terminie do 14 dni (lub dłuższym terminie ustalonym z Zamawiającym) od chwili przekazania Zamawiającemu informacji, o której mowa w pkt 3 powyżej. W przypadku braku dostępności zastępczego urządzenia lub elementu, który uległ uszkodzeniu, Strony niezwłocznie uzgodnią termin usunięcia Wady odpowiednio do czasu niezbędnego do dostawy nowego elementu/urządzenia;

- w przypadku, gdy nie będzie potrzebna wymiana urządzeń lub elementów na nowe – w terminie 72 godzin od chwili przekazania Zamawiającemu informacji, o której mowa w pkt 3 powyżej.

- Wykonawca usunie Wadę w funkcjonowaniu Instalacji magazynu ME w terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej. W razie nienależytego wykonywania lub niewykonywania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiający może, po uprzednim dodatkowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich należytego wykonania, powierzyć usunięcie Wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Załącznik Nr 19

Projekt Wniosku o Potwierdzenie Osiągnięcia Kamienia Milowego

| PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/ TECHNICZNEGO/ KOŃCOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nr KM: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa KM: |  |
| ……………….. dnia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatwierdził |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiekt: |  |  | Urządzenie (element): |  |  |  | Data: |  |  |
| Projekt: |  |  | Producent/ Wykonawca: |  |  |  | System jakości producenta/ wykonawcy |  |  |
| Charakterystyka/ opis odbieranego urządzenia/ elementu/ systemu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja (techniczna, jakościowa itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie na miejscu zainstalowania dokonane przez reprezentanta Wykonawcy: |  | Wykonano dnia: |  |  |  | Poświadczył: |  |  | Data: |
| Dane urządzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt wykonawczy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Świadectwa jakości: |  |  | Świadectwa badań: |  |  |  | Certyfikat dopuszczenia do stosowania w energetyce polskiej: |  |  |
| Instrukcja ruchowa (jeżeli dotyczy): |  |  |  |  |  |  | Wykaz części zamiennych (jeżeli dotyczy): |  |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji (jeżeli dotyczy): |  |  |  |  |  |  | Inne: |  |  |
| Zaobserwowane usterki w wykonaniu wg załączonego wykazu (tak/ nie): Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przekazania dokonał (przedstawiciel Wykonującego): | Odbioru dokonał (przedstawiciel Zamawiającego): |  |  | Data: |  |  | Podpis: |  |  |
| Uzgodniono dalsze postępowanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioski końcowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wykaz usterek i uwag: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa uwagi/ usterki | Komentarz |

Załącznik Nr 20

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla osób fizycznych, osób reprezentujących, pracowników i współpracowników oraz innych osób których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr OFZ.ORK.PW.2103.1.2026 (art.13 i art. 14 RODO):

1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Enea Nowa Energia sp. z o.o. 26-610, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 17,

na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : ene.iod@enea.pl.

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji umowy OFZ.ORK.PW.2103.1.2026  dotyczącej „Projektowanie, dostawa i budowa Magazynów Energii Elektrycznej w ramach inwestycji pn.: ME Jastrowie I – 4,472 MW oraz ME Jastrowie II – 8,944MW   ” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO;

- Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie: imię, nazwisko, służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

- Posiada Pan/Pani prawo żądania:

- dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

- ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

- Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ene.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podpis Zamawiającego:

Załącznik Nr 21

# Obowiązek informacyjny Wykonawcy dla osób fizycznych, osób reprezentujących, pracowników i współpracowników oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr  OFZ.ORK.PW.2103.1.2026  (art.13 i art. 14 RODO):

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

(dane Administratora danych Wykonawcy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ………………………………………………………………………….

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr OFZ.ORK.PW.2103.1.2026 dotyczącej „Projektowanie, dostawa i budowa Magazynów Energii Elektrycznej w ramach inwestycji pn.: „ME Jastrowie I – 4,472 MW oraz ME Jastrowie II – 8,944MW  ” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO;

- Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie: imię, nazwisko, służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

- Posiada Pan/Pani prawo żądania:

- dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

- ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

- Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres: …………………………………… .

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podpis Wykonawcy:

Załącznik Nr 22

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy – osobny dokument, do zapoznania się przed Zawarciem umowy, dostępna także w miejscu prowadzonej Inwestycji.

Załącznik Nr 23

Instrukcja gospodarki odpadami dla firm zewnętrznych realizujących prace /usługi na terenie Enea Nowa Energia sp. z o.o. – osobny dokument, do zapoznania się przed Zawarciem umowy, dostępna także w miejscu prowadzonej Inwestycji.

Załącznik Nr 24

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DOSTAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENU W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

My, niżej podpisani

_________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Podwykonawcy/dostawcy):

_________________________________________________________________________________

w związku z zawarciem przez Wykonawcę …………………………………………………………….. umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Projektowanie, dostawa i budowa Magazynów Energii Elektrycznej w ramach inwestycji pn.:

ME Jastrowie I – 4,472 MW oraz ME Jastrowie II – 8,944MW  ”

- znak sprawy: OFZ.ORK.PW.2103.1.2026

oświadczamy, że na rzecz ww. Wykonawcy zrealizujemy prace, których wartość przekracza 10% wartości zamówienia oraz oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie przepisów wynikających z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Uwaga: Oświadczenie składają Podwykonawcy/dostawcy każdy osobno. Podwykonawcy ujawnieni w Ofercie – przed podpisaniem Umowy, natomiast Podwykonawcy ujawnieni na etapie realizacji – przed przystąpieniem do wykonywania prac.