Załącznik nr 9 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie punktu przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych etapowo, zgodnie z opisem etapowania robót oraz załącznikiem graficznym stanowiącymi integralną część dokumentacji przetargowej.

Wymagane etapowanie robót

Zamawiający wymaga prowadzenia robót z podziałem na etapy – minimum 4, zgodnie z opisem i załącznikiem graficznym.

Etap I (oznaczony na załączniku graficznym kolorem zielonym)

Etap I zakłada realizację robót w zakresie punktu przesiadkowego (PP) oraz ciągu pieszo-rowerowego (CPR) po wschodniej stronie ul. Jana Pawła II na odcinku co najmniej do projektowanego przejścia dla pieszych.

W tym etapie ruch pieszo-rowerowy odbywał się będzie po istniejącym CPR po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II, a ruch samochodowy po starym przebiegu ul. Jana Pawła II.

Na tym etapie nie należy powodować żadnych zakłóceń w ruchu samochodowym jak i pieszo-rowerowym.

W tym etapie należy zapewnić szczelne wygrodzenie terenu budowy wraz z zapewnieniem pomieszczenia do przeprowadzenia rad budowy, wewnętrznego parkingu, miejsca składowania odpadów i materiałów, oraz miejsca mycia kół pojazdów budowy (w przypadku gdy warunki pogodowe i gruntowe będą tego wymagały), oraz wyznaczenie – w uzgodnieniu z Zamawiającym – wyjazdu z terenu budowy.

Etap II (oznaczony na załączniku graficznym kolorem różowym)

Etap II zakłada realizację robót na odcinku ul. Jana Pawła II w zakresie od skrzyżowania z ulicą Jeziorańską do projektowanego południowego zjazdu z PP do ulicy JP II.

W tym etapie ruch pieszo-rowerowy na długości PP odbywać się będzie po nowym przebiegu CPR (wybudowanych w ramach Etapu I) po wschodniej stronie ul. JP II. W organizacji ruchu należy przewidzieć połączenie (przejście dla pieszych) z istniejącym przebiegiem CPR po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II.

W tym etapie ruch samochodowy (w tym autobusowy) odbywać się będzie przez nowo wybudowaną jezdnię w obrębie punktu przesiadkowego. W tym etapie należy zapewnić utrzymanie również nieutwardzonego odcinka ulicy Jeziorańskiej.

Etap III (oznaczony na załączniku graficznym kolorem szarym)

Etap III zakłada realizację robót na odcinku ulicy Jeziorańskiej. Termin realizacji etapu od wrzesień 2026 r. do czerwiec 2027 r. W okresie maj – grudzień 2026 Wykonawca udostępni inwestorowi (zewnętrznemu wykonawcy) teren Etapu III w celu umożliwienia budowy odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Etap IV (oznaczony na załączniku graficznym kolorem niebieskim)

Etap IV zakłada utrzymanie ruchu pieszo-rowerowego (tak jak w etapie II) oraz zamknięcie dla  ruchu samochodowego w zakresie ulicy Jana Pawła II w okresie wakacji, tj. lipiec–sierpień 2027r.

3. Uwagi ogólne Zamawiającego

Etapy należy wprowadzać pojedynczo, a ewentualne roboty na etapach innych niż wprowadzone mogą być prowadzone ( tylko za zgodą Zamawiającego) w sposób umożliwiający swobodny ruch pojazdów oraz pieszych i rowerzystów.

Na każdym etapie prac bezwzględnie należy zapewnić komunikację pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Jana Pawła II w zakresie od ronda z ulicą Kolonijną do skrzyżowania z ulicą Bałtycką.

Ciągi pieszo-rowerowe powinny posiadać nawierzchnię (w razie potrzeby ulepszoną) umożliwiającą swobodne przejście/przejazd – również po opadach deszczu.

Generalny Wykonawca na każdym etapie zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich nawierzchni – w zakres utrzymania wchodzi również utrzymanie zimowe.

DODATKOWE UWAGI:

- Dla mieszkańców odciętych na czas robót od dojazdu do swoich posesji należy zorganizować miejsca postojowe w ilości odpowiadającej min 2 pojazdy na posesję.

- Zobowiązuje się wykonawcę do przetransportowania pojemników i worków ze śmieciami (w terminie ich odbioru – zgodnie z przekazanym harmonogramem) w miejsce dostępne dla dojazdu śmieciarek – uzgodnione z zamawiającym.

- Likwidacja istniejącej studni chłonnej nieujętej na mapie w okolicach przejścia dla pieszych

- Zachodni wlot skrzyżowania zlokalizowany na dz. 580/5 i 574/23 wykonać w zakresie tylko do końca przejścia dla pieszych ująć w etapie IV.