OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Grójec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Grójec.

Roboty geologiczne będą wykonywane zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec”, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 237/22/PE.I z dnia 28.09.2022 r., znak PE-I.7430.70.2022.ES (wraz z postanowieniem prostującym nr 20/22/PE.I z dnia 05.10.2022 r.).

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- dokonania niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, tj. uzyskania decyzji zatwierdzającej Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, zgłoszenie rozpoczęcia prac właściwym organom nadzoru i administracji, a także zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa, w razie konieczności zapewnienia służb ratownictwa górniczego,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia poprzez geodezyjne wyznaczenie punktu wiercenia otworu, zmierzenie wykonanego otworu i opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

- wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Grójec GT-1,

- prowadzenia pomiarów hydrogeologicznych, przy czym metodyka badań i pomiarów zastosowana przez Wykonawcę musi zapewnić uzyskanie wyników w pełni dokumentujących stan rzeczywisty oraz odpowiadać w tym zakresie normom i przepisom,

- prowadzenia badań geofizycznych,

- właściwej organizacji i zagospodarowania placu budowy,

- ubezpieczenia budowy,

- utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp.

Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

2. Miejsce realizacji zamówienia

Projektowany otwór zlokalizowany na działce ewid. nr 3500/12 obręb Grójec obręb Grójec w miejscowości Grójec, w gminie Grójec, w powiecie grójeckim, województwie mazowieckim. Działka jest własnością Gminy Grójec.

Wstępne współrzędne projektowanego otworu Grójec GT-1 w układzie PUWG 2000 przedstawiają się następująco:

X = 5747420

Y = 7490710

Dopuszcza się zmianę lokalizacji otworu w granicach działki nr 3500/12, na przykład w przypadku kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub w związku z wymogami prowadzenia ruchu zakładu.

Szczegółowa lokalizacja otworu Grójec GT-1 musi zostać wytyczona geodezyjnie w terenie przed rozpoczęciem robót wiertniczych. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się w terenie z projektowaną lokalizacją otworu zawartą w Projekcie robót geologicznych oraz informacjami o rodzaju gruntów, melioracji, ujęciach wód i zabudowie. Przeprowadzona wizja lokalna w przyszłości posłuży również do określenia obszaru umożliwiającego usytuowanie urządzenia wiertniczego oraz jego zaplecza. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

3. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia wynosi: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Celem projektowanych robót jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach dolnej kredy lub dolnej jury na terenie gminy Grójec. Projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Grójec GT-1 do projektowanej głębokości 2200 m (±10 %). tj. do nawiercenia stropu utworów triasu.

Projektowane parametry otworu badawczego Grójec GT-1:

Wariant I (ujęcie jury dolnej)

wydajność wody złożowej – ok. 120 m3/h,

temperatura w złożu – 50oC,

mineralizacja ogólna – 20 g/l.

Wariant II (ujęcie kredy dolnej)

wydajność wody złożowej – ok. 90 m3/h,

temperatura w złożu – 45oC,

mineralizacja ogólna – <2 g/l.

Otwór Grójec GT-1 projektuje się jako otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy z koncepcją ujęcia horyzontu wodonośnego występującego w utworach jury dolnej lub kredy dolnej. Wiercenie prowadzone będzie metodą obrotową, z użyciem płuczki wiertniczej o parametrach dostosowanych do warunków geologicznych.

Utwory czwartorzędu zamknięte zostaną kolumną rur okładzinowych  18 5/8” zacementowaną do wierzchu. Osady paleogenu i neogenu oraz przypowierzchniowa partia osadów kredy górnej zamknięta zostanie kolumną rur okładzinowych  13 3/8” zacementowaną do wierzchu. Wiercenie w interwale 400,0-1320,0 m prowadzone będzie przy wykorzystaniu świdrów gryzowych o średnicy 311 mm, a otwór zostanie zarurowany rurami okładzinowymi  9 5/8” w interwale 300,0-1320,0 m, zacementowanymi na 100 m zakładkę w rurach  13 3/8”. Po zarurowaniu i zacementowaniu rur okładzinowych  9 5/8” wiercenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu świdra gryzowego i koronki o średnicy 216 mm do głębokości 1450,0 m, tj. do nawiercenia ok. 20 m utworów jury górnej. Po odwierceniu tego interwału, wykonane zostaną badania geofizyczne oraz badania hydrogeologiczne horyzontu zbiornikowego kredy dolnej. W dalszej kolejności wiercenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu świdra gryzowego o średnicy 216 mm do głębokości 1950,0 m, do nawiercenia stropu utworów jury dolnej, a otwór zostanie zarurowany rurami okładzinowymi  7” w interwale 1220,0-1950,0 m, zacementowanymi w interwale 1450,0-1950,0 m. Następnie wiercenie prowadzonej będzie przy wykorzystaniu świdra gryzowego i koronki o średnicy 149 mm do osiągnięcia głębokości końcowej 2200,0 m (±10%), tj. do nawiercenia 10 m utworów triasu górnego. Po odwierceniu tego interwału, wykonane zostaną badania geofizyczne oraz badania hydrogeologiczne horyzontu zbiornikowego jury dolnej.

Na podstawie uzyskanych wyników Inwestor podejmie decyzję, który horyzont wodonośny przeznaczyć do ujęcia. Najistotniejszymi parametrami są w tym wypadku temperatura wody i wydajność eksploatacyjna otworu. W przypadku stwierdzenia, że parametry te dla wariantu ujęcia utworów jury dolnej są niewystarczające dla ich uzasadnionego ekonomicznie wykorzystania w celach ciepłowniczych na potrzeby gminy Grójec, ujęty zostanie nadległy horyzont kredy dolnej.

Ramowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia przedstawia się następująco:

I.	Prace przygotowawcze, w tym m.in.: przygotowanie placu do wiercenia, wykonanie dróg technologicznych i dojazdowych, montaż urządzeń wiertniczych, wykonanie rurociągów zrzutowych, przygotowanie zbiornika zrzutowego– zgodnie z projektem robót geologicznych.

II.	Wykonanie otworu badawczego Grójec GT-1, w tym m.in.: wiercenie do głębokości 2200 m (+/-10%), zafiltrowanie ujętej warstwy wodonośnej – zgodnie z projektem robót geologicznych.

III.	Badania hydrogeologiczne, w tym ciągłe, automatyczne pomiary podstawowych parametrów eksploatacyjnych: wydajności wody termalnej, temperatury wody termalnej, poziomu zwierciadła wody (sonda ciśnieniowa) lub ciśnienia na głowicy (w przypadku samowypływu), temperatury zewnętrznej, ciśnienia atmosferycznego – zgodnie z projektem robót geologicznych.

IV.	Badania geofizyczne obejmujące m.in.: wykonanie odcinkowych pomiarów geofizycznych przed każdym rurowaniem ścian otworu Grójec GT-1, pomiarów geofizycznych przed zafiltrowaniem, po zafiltrowaniu, w tym profilowanie temperatury w warunkach ustalonych – zgodnie z projektem robót geologicznych.

V.	Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następującego zakresu prac:

- przygotowanie działki do rozpoczęcia wiercenia, w tym niwelacja terenu wyznaczonego przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Inwestycji,

- przygotowanie niezbędnych dróg technologicznych i dróg dojazdowych,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża do wartości gwarantujących wymaganą nośność,

- ułożenie podsypki piaskowej, ułożenie i zwalcowanie warstwy tłucznia oraz wykonanie płytowania całości placu,

- przygotowanie terenu pod urządzenie wiertnicze,

- zabezpieczenie miejsc składowania substancji potencjalnie niebezpiecznych przed ich migracją do środowiska,

- wykonanie bodni,

- wykonanie szczelnego dołu zrzutowego na wody pochodzące z pompowań oczyszczających i pomiarowych otworu lub zbiorników o minimalnej pojemności 2000 m3,

- mobilizacja i montaż kompletnie wyposażonego urządzenia wiertniczego,

- wykonanie rurociągów zrzutowych,

- montaż ekranów akustycznych – gdy będą wymagane.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje również uzyskania niezbędnych pozwoleń, zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego oraz wykonanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia robót wiertniczych, w tym także zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń w zakresie robót geologicznych, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa.

Szczegółowa lokalizacja otworu Grójec GT-1 zostanie wytyczona geodezyjnie w terenie przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót geologicznych, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Po zakończeniu prac wiertniczych otwór należy zaniwelować w dowiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej oraz zlokalizować na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Prace te wykonane zostaną przez uprawnionego geodetę, w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi obejmować m.in.:

- współrzędnych poziomych układzie: „1992”, „2000”, „WGS 84”,

- rzędnej terenu w m n.p.m.,

- rzędnej głowicy otworu w m n.p.m.

5.2. Wiercenie otworu badawczego Grójec GT-1

5.2.1. Roboty wiertnicze

Zakres projektowanych robót i badań w otworze poszukiwawczo-rozpoznawczym Grójec GT-1 obejmował będzie w szczególności:

Interwał 0 – 100 m p.p.t.:

- odwiercenie otworu średnicą  559 mm,

- płuczka bentonitowa lub polimerowa,

- pobieranie prób okruchowych co 10 m,

- zarurowanie otworu rurami  185/8” ze stali J-55 i zacementowanie ich do wierzchu,

- stójka na związanie cementu (24 godziny).

Interwał 100 – 400 m p.p.t.:

- odwiercenie otworu średnicą  444 mm,

- płuczka bentonitowa lub polimerowa,

- pobieranie prób okruchowych co 10 m,

- wykonanie pierwszego zestawu pomiarów geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- zarurowanie otworu rurami  133/8” ze stali N-80 i zacementowanie ich do wierzchu,

- stójka na związanie cementu (48 godzin),

Interwał 400 – 1320 m p.p.t.:

- odwiercenie otworu średnicą  311 mm,

- płuczka bentonitowa lub polimerowa,

- pobieranie prób okruchowych, co 10 m,

- wykonanie drugiego zestawu pomiarów geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- zarurowanie otworu rurami  9⅝” ze stali N-80 w interwale 300-1320 m p.p.t., z 100 m zakładką z rurami  133/8”, zacementowanie ich na całej długości.

- stójka na wiązanie cementu (72 godziny),

Interwał 1320 – 1450 m p.p.t.:

- zwiercenie korka cementowego w rurach  95/8”,

- wymiana płuczki bentonitowej na płuczkę polimerową beziłową, w razie potrzeby z blokatorami,

- odwiercenie otworu średnicą  216 mm z pobraniem około 50 mb rdzenia wiertniczego,

- pobieranie prób okruchowych co 5 lub co 10 m, w zależności od decyzji nadzoru,

- opróbowanie interwału 1320,0-1450,0 m p.p.t. próbnikiem złoża zapiętym w kolumnie rur  9⅝” i/lub air-liftem (podrozdział 8.7.1.).

Interwał 1450 – 1950 m p.p.t.:

- odwiercenie otworu średnicą  216 mm

- płuczka polimerowa beziłowa, w razie potrzeby z blokatorami,

- pobieranie prób okruchowych co 10 m,

- wykonanie trzeciego zestawu pomiarów geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- zarurowanie otworu rurami ø 7” ze stali N-80 w interwale 1220-1950 m p.p.t., ze 100 m zakładką z rurami ø 95/8”, zacementowanie ich w interwale 1450-1950 m p.p.t. Rury ø 7” zawiesić na wieszaku i od góry uszczelnić pakerem,

- stójka na związanie cementu (72 godziny).

Interwał 1950 – 2200 m p.p.t.:

- zwiercenie korka cementowego w rurach  7”,

- odwiercenie otworu średnicą  149 mm z pobraniem ok. 50 mb rdzenia wiertniczego,

- płuczka polimerowa beziłowa, w razie potrzeby z blokatorami,

- pobieranie prób okruchowych co 5 lub co 10 m, w zależności od decyzji nadzoru,

- wykonanie czwartego zestawu badań geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- opróbowanie interwału 1950,0-2200,0 m p.p.t. próbnikiem złoża zapiętym w kolumnie rur  7” i/lub air-liftem (podrozdział 8.7.1.).

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbnikiem złoża i pompowań air-liftem w interwale 1320,0-1450,0 m oraz w interwale 1950,0-2200,0 m podjęta zostanie decyzja o wybranym wariancie ujęcia wód termalnych w otworze Grójec GT-1. Najważniejsze będą parametry wydajności eksploatacyjnej i temperatury wody termalnej. Na podstawie porównania tych parametrów pod kątem możliwości wykorzystania wody w celach ciepłowniczych, zostanie podjęta decyzja o wyborze wariantu zafiltrowania otworu w utworach jury dolnej (wariant I) lub kredy dolnej (wariant II). Opis konstrukcji i zarurowania otworu oraz kolejnych robót w otworze Grójec GT-1 w zależności od wybranego wariantu przedstawiono poniżej.

Wariant I (Załącznik 10)

- poszerzenie otworu do średnicy  311 mm w interwale 1950-2200 m p.p.t.,

- wymiana płuczki na wodę,

- wykonanie pompowania oczyszczającego (podrozdział 8.7.2.)

- wykonanie ewentualnego zabiegu kwasowania (podrozdział 8.7.4.)

- wykonanie piątego zestawu badań geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- zapuszczenie filtra rurowo-prętowego typu Johnson  5” ze stali nierdzewnej (podrozdział 8.2.3.),

- wykonanie obsypki żwirowej,

- wykonanie szóstego zestawu badań geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- wykonanie pompowania oczyszczającego (podrozdział 8.7.3.)

- ewentualne boczne płukanie filtra,

- wykonanie pompowania pomiarowego pompą głębinową (podrozdział 8.7.5.)

- stabilizacja zwierciadła wody po pompowaniu,

- usunięcie ewentualnego zasypu (który może powstać w trakcie pompowania pomiarowego w wyniku procesu stabilizacji złoża) na lewym obiegu.

Wariant II (Załącznik 11)

- likwidacja otworu w interwale 1500,0-2200,0 poprzez zasypanie piaskiem,

- wykonanie korka cementowego w rurach  7” w interwale 1450,0-1500,0 m p.p.t.,

- wycięcie rur  7” w interwale 1320,0-1450,0 m p.p.t.,

- poszerzenie otworu do średnicy  444 mm w interwale 1320-1450 m p.p.t.,

- wymiana płuczki na wodę,

- wykonanie pompowania oczyszczającego (podrozdział 8.7.2.)

- wykonanie ewentualnego zabiegu kwasowania (podrozdział 8.7.4.)

- wykonanie piątego zestawu badań geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- zapuszczenie filtra rurowo-prętowego typu Johnson  5” ze stali nierdzewnej (podrozdział 8.2.3.),

- wykonanie obsypki żwirowej,

- wykonanie szóstego zestawu badań geofizycznych (podrozdział 8.6.1.),

- wykonanie pompowania oczyszczającego (podrozdział 8.7.3.)

- ewentualne boczne płukanie filtra,

- wykonanie pompowania pomiarowego pompą głębinową (podrozdział 8.7.5.)

- stabilizacja zwierciadła wody po pompowaniu,

- usunięcie ewentualnego zasypu (który może powstać w trakcie pompowania pomiarowego w wyniku procesu stabilizacji złoża) na lewym obiegu.

Rury okładzinowe kolumny  18 5/8” powinny być wykonane ze stali jakości nie gorszej niż J-55, rury okładzinowe kolumn  13 3/8” i  9 5/8” ze stali jakości nie gorszej niż N-80. Grubości ścianek rur okładzinowych nie powinny być mniejsze niż 10 mm. Kolumna filtrowa powinna być wykonana ze stali nierdzewnej jakości AISI 316L, a grubość ścianki nie powinna być mniejsza od 7 mm.

Ze względu na nieprzewidywalność warunków geologicznych autorzy projektu zakładają możliwość zmiany przyjętych długości rur i głębokości wiercenia w granicach ± 10%. Decyzję o zmianie głębokości podejmie geolog nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. Ostateczna konstrukcja otworu zależeć będzie od stanu technicznego otworu. Głębokości posadowienia poszczególnych kolumn rur okładzinowych zostaną uzgodnione nadzorem geologicznym z uwzględnieniem stwierdzonych w otworze warunków geologiczno-złożowych.

Szczegółowy zakres robót wiertniczych zawiera „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego-rozpoznawczego Grójec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych 
w miejscowości Grójec”.

5.2.2. Pobór prób okruchowych i rdzenia wiertniczego

W projektowanym otworze Grójec GT-1 pobierane będą próby okruchowe i rdzenie wiertnicze.

Próby okruchowe

W otworze Grójec GT-1 wiercenie prowadzone będzie bezrdzeniowo do głębokości 1320,0 m. Częstotliwość pobierania próbek okruchowych będzie wynosiła co 10 m, w celu bieżącego określania profilu stratygraficznego i litologicznego otworu. W interwałach 1320-1450,0 m oraz 1950,0-2200,0 m próbki okruchowe należy pobierać z interwałów nierdzeniowanych z częstotliwością co 10 lub co 5 m, według decyzji geologa nadzoru. Próby okruchowe powinny być brane z sit płuczkowych, zawsze z tego samego miejsca, każda próbka o wadze co najmniej 200 g. Powinny być dokładnie wypłukane z płuczki i złożone do skrzynek lub opakowań specjalnie do tego przeznaczonych w podziale na dwa komplety i umieszczane w odpowiednio opisanych skrzynkach lub opakowaniach z uwzględnieniem podziału na komplety. Opis skrzynek lub opakowań powinien być dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 903).

Rdzenie wiertnicze

W interwałach 1320,0-1450,0 m oraz 1950,0-2200,0 zakłada się pobranie po około 50 mb rdzenia wiertniczego, to jest łącznie około 100 mb rdzenia wiertniczego z utworów wodonośnych wód termalnych jury dolnej oraz kredy dolnej. Interwały rdzeniowania zostaną określone na podstawie decyzji geologa nadzoru. Rdzeniowanie warstwy wodonośnej pozwoli na uzyskanie pełnej charakterystyki planowanego do eksploatacji poziomu zbiornikowego. Uzysk rdzenia powinien wynosić minimum 80%. W przypadku uzysku niższego od wymaganego, nadzór geologiczny może podjąć decyzję o zwiększeniu zakresu rdzeniowania. Poszczególne interwały rdzeniowania zostaną określone przez nadzór geologiczny.

Pobrane rdzenie wiertnicze należy umieszczać w zapewnionych przez Wykonawcę skrzynkach o długości 1,0 m z zasuwanym wiekiem, przestrzegając ułożenia „strop-spąg”. Skrzynki powinny być skonstruowane z wysuszonego, oszlifowanego drewna, pozbawionego pęknięć, kory i pleśni. Opis skrzynek oraz zabezpieczenie rdzeni powinny być dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 903).

Po zakończonym rdzeniowaniu Wykonawca zapewni przecięcie rdzeni wiertniczych na dwie części zgodnie z płaszczyzną równoległą do osi walca i umieszczenie obu części rdzenia w odrębnych skrzynkach.

Spakowane i zabezpieczone rdzenie wiertnicze w ilości nie mniejszej niż ½ rdzenia przeciętego zgodnie z płaszczyzną równoległą do osi walca, pozostające w stanie nienaruszonym, bez śladów opróbowania tej części rdzenia oraz próby okruchowe w ilości co najmniej ½ objętości próby, zostaną przekazane przez Wykonawcę Państwowej Służbie Geologicznej nie później niż 60 dni od dnia ich uzyskania.

Pozostała część spakowanych i zabezpieczonych rdzeni wiertniczych oraz prób okruchowych zostanie dostarczona przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pobór i przygotowanie prób okruchowych i rdzeni do opisu litologicznego leży po stronie Wykonawcy (serwisu aparatury kontrolno-pomiarowej).

Próby wody i gazu

Podczas wiercenia otworu Grójec GT-1 przewiduje się pobranie łącznie 5 próbek wody termalnej do badań laboratoryjnych oraz 1 próbki gazu rozpuszczonego w wodzie termalnej. W czasie opróbowania próbnikiem złoża (lub air-liftem) interwałów 1320,0-1450,0 m p.p.t. i 1950,0-2200,0 m p.p.t. należy pobrać po jednej próbce z każdego opróbowanego horyzontu. Po dokonaniu wyboru horyzontu przeznaczonego do eksploatacji  pobrane zostaną kolejne 3 próbki wody złożowej do badań fizykochemicznych – podczas pompowania oczyszczającego i pompowania pomiarowego: jedna próba wody na zakończenie pompowania oczyszczającego oraz dwie próbki podczas pompowania pomiarowego, na początku pompowania i pod koniec jego realizacji. Próby wody termalnej do badań izotopowych oraz mikrobiologicznych będą pobrane podczas pompowania pomiarowego, po jednej próbie pod koniec trzeciego stopnia pompowania.

Próby gazu z wody termalnej do analizy składu chemicznego będą pobierane podczas trzeciego stopnia pompowania pomiarowego. W trakcie ww. opróbowania określony zostanie wykładnik gazowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075), planowane do pobrania próby wody oraz gazu kwalifikują się jako „próbki geologiczne czasowego przechowywania“ i nie podlegają przekazaniu organowi administracji geologicznej. Próbki te zostaną poddane odpowiednim badaniom laboratoryjnym, zgodnie z zapisami projektu robót geologicznych.

Pobór prób wody i gazu leży po stronie Zamawiającego (nadzoru i dozoru geologicznego). Wykonawca musi zapewnić możliwość poboru prób wody i gazu przez geologa dozoru poprzez montaż kranu na rurociągu odprowadzającym wodę złożową do zbiornika.

5.2.4. Konstrukcja

Projektowane średnice wiercenia i konstrukcja (zarurowanie) otworu Grójec GT-1 w zależności od wybranego wariantu przedstawia się następująco:

Wariant I

| Interwał [m p.p.t.] | Rodzaj i średnica narzędzia wiertniczego | Zarurowanie | Cementowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0-100,0 | świder gryzowy średnica 559 mm, | rury stalowe 185/8" stal J-55 w interwale 0,0-100,0 m | do wierzchu |
| 100,0-400,0 | świder gryzowy średnica 444 mm, | rury stalowe 133/8" stal N-80 w interwale 0,0-400,0 m | do wierzchu |
| 400,0-1320,0 | świder gryzowy średnica 311 mm, | rury stalowe 95/8" stal N-80 w interwale 300,0-1320,0 m | na zakładkę do gł. 300,0 m p.p.t. |
| 1320,0-1950,0 | świder gryzowy średnica 216 mm, koronka rdzeniowa średnica 216 mm | rury stalowe 7" stal N-80 w interwale 1220,0-1950,0 m | strefowe w gł. 1450,0-1950,0 m p.p.t. |
| 1950,0-2200,0 | świder gryzowy średnica 149 mm koronka rdzeniowa średnica 149 mm poszerzacz średnica 311 mm | filtr rurowo-prętowy typu Johnson 5” stal nierdzewna wieszak z pakerem, sitem bezpieczeństwa i łącznikiem dielektryczny w interwale 1910,0-2196,0 m | obsypka żwirowa |

Wariant II

| Interwał [m p.p.t.] | Rodzaj i średnica narzędzia wiertniczego | Zarurowanie | Cementowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0-100,0 | świder gryzowy średnica 559 mm, | rury stalowe 185/8" stal J-55 w interwale 0,0-100,0 m | do wierzchu |
| 100,0-400,0 | świder gryzowy średnica 444 mm, | rury stalowe 133/8" stal N-80 w interwale 0,0-400,0 m | do wierzchu |
| 400,0-1320,0 | świder gryzowy średnica 311 mm, | rury stalowe 95/8" stal N-80 w interwale 300,0-1320,0 m | na zakładkę do gł. 300,0 m p.p.t. |
| 1320,0-1450,0 | koronka rdzeniowa średnica 216 mm świder gryzowy średnica 216 mm, poszerzacz średnica 444 mm | filtr rurowo-prętowy typu Johnson 5” stal nierdzewna wieszak z pakerem, sitem bezpieczeństwa i łącznikiem dielektryczny w interwale 1286,0-1440,0 m | obsypka żwirowa |
| 1450,0-1950,0 | koronka rdzeniowa średnica 216 mm świder gryzowy średnica 216 mm, | likwidacja poprzez zasypanie piaskiem w interwale 1500,0-2200,0 | korek cementowy w rurach 7" w interwale 1450,0-1500,0 |
| 1950,0-2200,0 | świder gryzowy średnica 149 mm koronka rdzeniowa średnica 149 mm |  |  |

Ze względu na nieprzewidywalność warunków geologicznych zakłada się możliwość zmiany głębokości wiercenia w granicach ± 10% oraz modyfikacje konstrukcji otworu decyzją nadzoru geologicznego w zależności od stwierdzonych warunków geologicznych.

Głównym celem otworu Grójec GT-1 jest udostępnienie do eksploatacji utworów wodonośnych jury dolnej lub jury kredy. W związku z tym przewidywane są następujące schematy zafiltrowania otworu Grójec GT-1.

Przewidywane zafiltrowanie otworu w utworach jury dolnej (wariant I) przedstawia się następująco:

| Interwał [m p.p.t.] | Zafiltrowanie |
| --- | --- |
| 1910,0-1920,0 | wieszak z łącznikiem dielektrycznym, sitem bezpieczeństwa i pakerem uszczelniającym, |
| 1920,0-1950,0 | rura nadfiltrowa 5", stal nierdzewna, |
| 1950,0-2046,0 | filtr rurowo-prętowy typu Johnson 5", szczelina 0,5 mm, stal nierdzewna, |
| 2046,0-2118,0 | rura międzyfiltrowa 5", stal nierdzewna, |
| 2118,0-2172,0 | filtr rurowo-prętowy typu Johnson 5", szczelina 0,5 mm, stal nierdzewna, |
| 2172,0-2196,0 | rura podfiltrowa 5", stal nierdzewna. |

Przewidywane zafiltrowanie otworu w utworach kredy dolnej (wariant II) przedstawia się następująco:

| Interwał [m p.p.t.] | Zafiltrowanie |
| --- | --- |
| 1286,0-1296,0 | wieszak z łącznikiem dielektrycznym, sitem bezpieczeństwa i pakerem uszczelniającym, |
| 1296,0-1326,0 | rura nadfiltrowa 5", stal nierdzewna, |
| 1326,0-1416,0 | filtr rurowo-prętowy typu Johnson 5", szczelina 0,5 mm, stal nierdzewna, |
| 1416,0-1440,0 | rura podfiltrowa 5", stal nierdzewna. |

W celu zwiększenia dopływu wody złożowej wykonane zostanie poszerzenie otworu do średnicy 311 mm w wariancie I lub do średnicy 444 mm w wariancie II. W przypadku braku możliwości technicznych poszerzenia otworu do ww. średnicy, dopuszcza się możliwość zmniejszenia średnicy poszerzenia otworu w interwale wybranym do zafiltrowania, jednak nie mniej niż do średnicy 216 mm w wariancie I lub 311 mm w wariancie II.

Otwór zostanie zafiltrowany filtrem rurowo-prętowym typu Johnson  5”. Przed przystąpieniem do zafiltrowania otworu płuczkę znajdującą się w otworze należy wymienić na wodę oraz przeprowadzić pompowanie oczyszczające strefy złożowej. Po zapuszczeniu filtra należy wykonać żwirowanie otworu. Jako obsypkę filtracyjną należy wykorzystać naturalny, jednorodny, sortowany piasek kwarcowy (minimum 95% zawartości kwarcu), o ziarnach gładkich i możliwie okrągłych i granulacji 0,8-1,4 mm lub 0,7-1,2 mm. W przypadku trudności technicznych z wykonaniem obsypki żwirowej lub poszerzeniem otworu, nadzór geologiczny może dopuścić zamontowanie w otworze filtra z tzw. pre-obsypką.

Kolumna filtrowa zostanie powieszona na wieszaku w rurach  9 5/8" lub 7”. Kolumna filtrowa powinna być odcięta od rur okładzinowych łącznikiem dielektrycznym.

Po zakończeniu wiercenia otworu Grójec GT-1 i wykonaniu testów określających parametry eksploatacyjne otworu zostanie zamontowana głowica eksploatacyjna. Głowica eksploatacyjna powinna być wyposażona w zawór lub zasuwę odcinającą wypływ. Zarówno zasuwa lub zawór jaki i sama głowica powinny być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Wstępnie określone wymagania odnośnie roboczego ciśnienia głowicowego wynoszą 2 MPa, temperatura robocza na głowicy około 50oC. Średnica przelotowa zasuw powinna wynosić 200 mm. Głowica powinna być tak skonstruowana, aby można było wykonywać pomiary geofizyczne i pomiary hydrodynamiczne wgłębne. Głowica zostanie dostarczona przez wykonawcę wierceń.

5.2.5. Wymagania dotyczące zastosowanej płuczki wiertniczej

W czasie wiercenia otworu Grójec GT-1 w poszczególnych interwałach głębokościowych, należy wykorzystywać odpowiednio dobraną płuczkę wiertniczą. Płuczka powinna być dostosowana do rzeczywiście napotkanych warunków geologicznych. Wstępnie określono następujące właściwości płuczki wiertniczej:

| Interwał | 0,0 – 1320,0 m p.p.t.: | 1320,0 – 2200, m p.p.t.: |
| --- | --- | --- |
| rodzaj płuczki | bentonitowa lub polimerowa | polimerowa beziłowa, w razie potrzeby z blokatorami |
| gęstość (g/cm3) | 1,10-1,25 | 1,05-1,10 |
| lepkość plastyczna (mPa·s) | 20-50 | 15-25 |
| granica płynięcia (lb/100 ft2) | 15-30 | 15-25 |
| filtracja API (cm3/ 30') | <15 | <6 |
| pH | 8,5-10 | 8,5-10 |

W czasie przewiercania interwału 0,0 – 1320,0 m p.p.t. może być stosowana płuczka bentonitowa lub płuczka polimerowa. Dobór typu płuczki należy do wykonawcy wiercenia. Ze względu na to, że nie przewiduje się ujęcia wód z tego interwału głębokościowego, wpływ płuczki bentonitowej na własności hydrogeologiczne otworu nie będzie miał znaczenia dla osiągnięcia celu geologicznego. W głębokości poniżej 1320,0 m p.p.t. należy stosować płuczkę polimerową (beziłową) w celu ochrony zdolności filtracyjnych otworu.

Receptura płuczki, pomiary, kontrola i korekta jej parametrów podczas wiercenia powinna być prowadzona przez na bieżąco przez wykwalifikowany serwis płuczkowy. W tym celu wykonawca prac wiertniczych powinien zainstalować na terenie wiertni polowe laboratorium płuczkowe.

Obieg płuczki powinien być wymuszany zespołem pomp o mocach i wydajnościach zapewniających uzyskanie optymalnych parametrów hydrauliki wiertniczej. W celu uzyskiwania racjonalnego postępu wiercenia oraz ze względów ekologicznych, urządzenie wiertnicze musi być wyposażone w skuteczny system oczyszczania płuczki ze zwiercin, między innymi: koryta płuczkowe, sita wibracyjne, wirówkę dekantacyjną, mud-cleaner z hydrocyklonami do prawidłowego odbioru fazy stałej. Koryta płuczkowe powinny być na bieżąco starannie oczyszczane z urobku w trakcie wiercenia otworu. Zużyta płuczka, a także urobek pochodzący z wiercenia powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie przewiercania utworów wodonośnych kredy dolnej i jury dolnej należy stosować ciężar równoważny ciśnieniu złożowemu. Ewentualne zaniki bądź dopływy do otworu powinny być także automatycznie rejestrowane przez serwis mud-loggingowy. W przypadku wystąpienia ucieczek płuczki podczas wiercenia, należy zastosować odpowiednie metody likwidacji tych utrudnień, mając na uwadze ochronę zdolności chłonnych otworu. Metoda i technologia likwidacji katastrofalnych ucieczek płuczki powinna być opracowana po uwzględnieniu faktycznych danych z wiercenia oraz pomiarów otworowych.

Przed przystąpieniem do zafiltrowania otworu, płuczkę znajdującą się w otworze należy wymienić na wodę złożowa lub solankę.

Do przewiercania poziomów wód termalnych należy zastosować płuczki beziłowe, powodujące najmniejsze uszkodzenie przepuszczalności strefy przyotworowej warstwy chłonnej. Przed przystąpieniem do zafiltrowania otworu, płuczkę znajdującą się w otworze należy wymienić na wodę złożową lub solankę.

5.2.6. Wymagania dotyczące cementowania

Konstrukcja otworu wiertniczego Grójec GT-1 została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne prowadzenie robót wiertniczych oraz ochronę środowiska, w szczególności ochronę wód podziemnych. Urządzenie wiertnicze zostanie wyposażone w prewenter, który zapobiegnie ewentualnemu samowypływowi wody termalnej.

Horyzonty wodonośne występujące w utworach czwartorzędu zamknięte zostaną kolumną rur okładzinowych  18 5/8" zapuszczoną do głębokości ok. 100,0 m p.p.t. (czyli po przewierceniu całej miąższości czwartorzędu i nawierceniu utworów paleogenu i neogenu). Rury  18 5/8" zostaną zacementowane do wierzchu.

Horyzonty wodonośne występujące w utworach oraz paleogenu i neogenu zamknięte zostaną kolumną rur okładzinowych  13 3/8" zapuszczoną do głębokości ok. 400 m p.p.t. (czyli po przewierceniu całej miąższości utworów paleogenu i neogenu oraz stropowej partii utworów kredy górnej). Rury  13 3/8" zostaną zacementowane do wierzchu.

Głębiej zalegające horyzonty wodonośne zamknięte zostaną kolumną rur okładzinowych  9 5/8" zapuszczoną do głębokości ok. 1320,0 m p.p.t. Rury 9 5/8" zostaną zacementowane na zakładkę do gł. ok. 300,0 m p.p.t. W przypadku wykonania otworu zgodnie z wariantem I, nieeksploatowany poziom wodonośny kredy dolnej zostanie zamknięte kolumną rur okładzinowych  7”, zacementowaną w interwale 1450,0-1950,0 m p.p.t.

Wszystkie nieeksploatowane horyzonty wodonośne, należy zamknąć przed zakończeniem wiercenia. Proces cementowania należy przeprowadzić w sposób, który uniemożliwi przepływ płynów poza rurami okładzinowymi do izolowanych horyzontów, zarówno po rozpoczęciu wiercenia jak i w długim okresie w trakcie wykorzystywania otworu do eksploatacji wód termalnych.

Czas potrzebny na związanie cementu po każdym zabiegu cementowania określono w zależności od zacementowanego interwału (od 24 do 72 godzin). W tym czasie nie powinno się w otworze Grójec GT-1 wykonywać żadnych prac wiertniczych.

Zaczyn cementowy użyty do cementowania wszystkich kolumn należy przed użyciem zbadać laboratoryjnie. Raport z analizy powinien zawierać dane (zgodnie z API): gęstość zaczynu, wytrzymałość strukturalną, czas początku wiązania, reologię, konsystencję, odstój dobowy, wytrzymałość kamienia cementowego.

Technologia wiercenia z zastosowaniem pełnego zabezpieczenia horyzontów wodonośnych poprzez rurowanie i cementowanie rur okładzinowych, uniemożliwia kontakt wód podziemnych z różnych poziomów wodonośnych, w związku z czym nie przewiduje się zakłócenia reżimu wód podziemnych poszczególnych pięter wodonośnych.

5.2.7. Aparatura kontrolno-pomiarowa

W czasie wiercenia otworu należy na bieżąco prowadzić obserwacje postępu i parametrów wiercenia, płynów, ubytki płuczki wiertniczej, dopływy wód, objawy zgazowania (metan, siarkowodór lub inne gazy). W tym celu w trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewiduje się zainstalowanie laboratorium kontrolno-pomiarowego typu „mud logging”. Jego zadaniem będzie wykonywanie na bieżąco następujących prac:

- pobór prób okruchowych,

- przygotowanie prób okruchowych i rdzeni wiertniczych do opisu litologicznego,

- suszenie, pakowanie, archiwizacja prób,

- analiza węglanowości w próbkach okruchowych i rdzeniach wiertniczych,

- rejestracja postępu wiercenia oraz parametrów technologicznych wiercenia: głębokość otworu, głębokość i położenie świdra, nacisk na świder, ciężar na haku, obroty, moment obrotowy,

- rejestracja parametrów płuczki wiertniczej: bilans płuczki, natężenie wypływu płuczki, ciśnienie tłoczenia płuczki, gęstość i temperatura płuczki wchodzącej i wychodzącej, objętość płuczki w zbiornikach,

- monitorowanie zaników płuczki wiertniczej, dopływów wód,

- monitorowanie całkowitej zawartości gazów, w tym gazów palnych, metanu, siarkowodoru, w płuczce wiertnicznej i przypływów gazu.

Dokumentacja wiercenia w postaci rejestracji parametrów technicznych, technologicznych i geologicznych wiercenia będzie prowadzona przez pracowników aparatury kontrolno-pomiarowej i przekazywania na bieżąco dozorowi geologicznemu. Szczegółowe wyniki prowadzonych obserwacji i badań, zestawione w formie tekstowej i graficznej, będą zawarte w Sprawozdaniach z pracy polowego laboratorium kontrolno-pomiarowego przy otworze.

W biurze kierownika wiertni oraz w biurze nadzoru i dozoru geologicznego winien znajdować się komputer wraz z wyposażeniem do bieżącej kontroli parametrów wiercenia z możliwością ustawienia programów alarmowych. Na stanowisku wiertacza na urządzeniu wiertniczym należy zainstalować monitor dla wiertacza w obudowie przeciwwybuchowej z możliwością ustawienia progów alarmowych, które zostaną zintegrowane z sygnalizacją świetlną i akustyczną, zamontowaną.

Zapewnienie serwisu laboratorium kontrolno-pomiarowego wraz z jego obsługą leży po stronie Wykonawcy.

5.3. Badania geofizyczne

Zakres i metody zamierzonych badań geofizycznych zostały dobrane w taki sposób, aby na ich podstawie określić stan techniczny otworu oraz charakterystykę przewierconych skał, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wybranego do eksploatacji poziomu zbiornikowego wód termalnych. Podczas wiercenia otworu Grójec GT-1 przewiduje się wykonanie badań geofizycznych, które mają na celu między innymi:

- określenie profilu litologiczno-stratygraficznego otworu,

- wyznaczenie miąższości efektywnej poszczególnych poziomów wód termalnych,

- określenie porowatości i przepuszczalności utworów strefy złożowej,

- określenie profilu ciśnienia i gradientów ciśnień w strefie złożowej,

- określenie średnicy i krzywizny otworu,

- wyznaczenie interwałów dopływu i pomiar wielkości dopływu,

- ocenę stanu zacementowania rur okładzinowych.

Pomiary geofizyczne w otworze Grójec GT-1 zostaną najpierw wykonane w interwale 100,0 – 400 m, przed zarurowaniem otworu rurami  13 3/8" w zaprezentowanym poniżej zakresie:

- profilowanie średnicy otworu,

- profilowanie krzywizny otworu,

- profilowanie gamma,

- profilowanie gamma-gamma gęstościowe,

- trójzasięgowe profilowanie oporności,

- profilowanie neutronowe,

- profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur  18 5/8" (w interwale 0,0-100,0 m).

Drugi zestaw badań geofizycznych zostanie wykonany w interwale 400,0 – 1320,0 m, przed zarurowaniem otworu rurami  95/8" w zaprezentowanym poniżej zakresie:

- profilowanie średnicy otworu,

- profilowanie krzywizny otworu,

- profilowanie gamma,

- profilowanie gamma-gamma gęstościowe,

- trójzasięgowe profilowanie oporności,

- profilowanie neutronowe,

- profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur  13 3/8" (w interwale 0,0-400,0 m).

Trzeci zestaw badań geofizycznych zaplanowano w interwale 1320,0 – 1950,0 m, przed zarurowaniem otworu rurami  7" w zaprezentowanym poniżej zakresie:

- profilowanie średnicy otworu,

- profilowanie krzywizny otworu,

- profilowanie gamma,

- profilowanie gamma-gamma gęstościowe,

- profilowanie gamma spektrometryczne,

- trójzasięgowe profilowanie oporności,

- profilowanie neutronowe,

- pomiary imagerem elektrycznym,

- profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur  9 5/8" (w interwale 300,0-1320,0 m).

Czwarty zestaw badań geofizycznych zaplanowano po odwierceniu otworu do głębokości 2200,0 m. Badania zostaną przeprowadzone przed poszerzeniem otworu w zaprezentowanym poniżej zakresie:

- profilowanie średnicy otworu,

- profilowanie krzywizny otworu,

- profilowanie gamma,

- profilowanie gamma-gamma gęstościowe,

- profilowanie gamma spektrometryczne,

- trójzasięgowe profilowanie oporności,

- profilowanie neutronowe,

- pomiary imagerem elektrycznym,

- profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur  7" (w interwale 1220,0-1950,0 m),

- profilowanie temperatury (w warunkach ustalonych) w całym profilu otworu.

Piąty zestaw badań geofizycznych zostanie przeprowadzony po poszerzeniu otworu w interwale wybranym do eksploatacji w następującym zakresie:

- pomiar średnicy otworu.

Szósty zestaw badań geofizycznych zaplanowano po zafiltrowaniu otworu w interwale wybranym do eksploatacji. Badania zostaną przeprowadzone w zaprezentowanym poniżej zakresie:

- stan zafiltrowania otworu,

- stan obsypki.

5.4. Badania hydrogeologiczne

Opróbowanie próbnikiem złoża

W celu określenia potencjału zbiornikowego w czasie wiercenia otworu w interwale 1320,0-1450,0 m oraz w interwale 1950,0-2200,0 m prowadzone będą badania rurowym próbnikiem złoża. Opróbowanie prowadzone będzie w czasie wiercenia otworu i podlegać mu będą interwały o potencjalnie najkorzystniejszych parametrach zbiornikowych, określone przez nadzór geologiczny na podstawie bieżących wyników wiercenia i obserwacji warunków hydrogeologicznych w otworze.

W przypadku niejednoznacznych wyników interpretacji próbników złoża lub braku możliwości technicznych wykonania opróbowania, zakłada się wykonanie krótkotrwałych pompowań przy wykorzystaniu air-liftu.

Pompowanie oczyszczające przed zafiltrowaniem otworu

Pompowania oczyszczające mają na celu oczyszczenie strefy złożowej z pozostałości płuczki wiertniczej i zawiesiny pylastej, a zatem polepszenie dróg dopływu wody do otworu oraz przygotowanie otworu do pompowania pomiarowego i eksploatacji.

Pompowanie oczyszczające przed zafiltrowaniem należy wykonać po wymianie płuczki zalegającej w otworze na wodę. W przypadku stwierdzenia w profilu warstwy wodonośnej utworów słabozwięzłych, które mogą powodować nadmierne sypanie ze ścian otworu, nadzór geologiczny może podjąć decyzję o odstąpieniu od pompowania oczyszczającego przed zafiltrowaniem.

Pompowanie oczyszczające przed zafiltrowaniem może być wykonane pompą głębinową lub air-liftem. Pompowanie to zaleca się wykonać z wzrastającą wydajnością, na jednym stopniu dynamicznym, w razie potrzeby z zastosowaniem udarów hydraulicznych w celu zwiększenia skuteczności oczyszczania strefy złożowej. Pompowanie należy prowadzić do uzyskania czystej wody, bez piasku i zawiesiny pyłowej.

W czasie pompowania oczyszczającego należy prowadzić pomiary wydajności, temperatury na wypływie i położenia zwierciadła wody w otworze.

Czas trwania pompowania wybranego horyzontu wodonośnego szacuje się na około 5 godzin lub do uzyskania na wypływie wody klarownej, bez śladów zawiesiny.

Wypompowana woda będzie gromadzona w szczelnym zbiorniku zrzutowym, który zostanie wybudowany przez wykonawcę wiercenia. Zbiornik zrzutowy zostanie wykonany jako szczelne zagłębienie w ziemi wyłożone folią termozgrzewalną. Jego pojemność będzie musiała być dobrana w taki sposób, aby pomieścić wody z pompowań oczyszczających i pomiarowych. Przy założeniu uzyskania średniej wydajności otworu z najbardziej produktywnego poziomu wodonośnego jury dolnej, tj. ok. 120 m3/h, konieczne będzie wypompowanie około 600 m3 wody:

Qw=120m3h⋅5h=600 m3

Pomiary Production Log

Zakłada się wykonanie pomiarów opcjonalnych Production Log w czasie pompowania oczyszczającego otworu przed zafiltrowaniem. Pomiary te wykonane zostaną w celu dokładnego określenia interwałów największego dopływu wód termalnych. Wykonanie pomiarów zależało będzie od warunków geologiczno-technicznych panujących w otworze. Decyzje w tym zakresie podejmie nadzór geologiczny.

Pompowanie oczyszczające po zafiltrowaniu otworu

Przed przystąpieniem do pompowania oczyszczającego po zafiltrowaniu należy wykonać pomiar ustabilizowanego zwierciadła wody w otworze.

Pompowanie oczyszczające po zafiltrowaniu otworu może być wykonane pompą głębinową lub air-liftem z maksymalną możliwą do uzyskania wydajnością. Wskazane są przy tym pulsacyjne zmiany wydajności, powodujące udary hydrauliczne, co ułatwia wymywanie frakcji pylastej.

Podczas pompowania oczyszczającego po zafiltrowaniu musi być prowadzona ciągła, automatyczna rejestracja parametrów, tj.: wydajności, położenia dynamicznego zwierciadła wody, temperatury wody termalnej. Na podstawie wyników uzyskanych z pompowania oczyszczającego ustalone zostaną parametry dla pompowania pomiarowego.

Szczegółowy program pompowania oczyszczającego po zafiltrowaniu i ewentualnych zabiegów usprawniających zostanie opracowany przez geologa nadzorującego.

Czas trwania pompowania szacuje się na około 5 godzin lub do uzyskania czystej wody, bez zawiesiny pylastej. Zakładając uzyskanie wydajności otworu wynoszącej 120 m3/h, podczas pompowania oczyszczającego po zafiltrowaniu zostanie wypompowane około 600 m3 wody:

Qw=120m3h⋅5h=600 m3

Woda termalna z pompowania oczyszczającego będzie magazynowana w zbiorniku zrzutowym, podobnie jak z wcześniejszych pompowań.

Zabiegi intensyfikujące dopływ

W przypadku stwierdzenia w czasie pompowań oczyszczających niezadawalających dopływów wody do otworu (wydajność poniżej 120 m3/h dla ujęcia utworów jury dolnej lub poniżej 90 m3/h dla ujęcia utworów kredy dolnej) należy przeprowadzić zabiegi intensyfikujące dopływ – np. wanna kwasowa. Założenia do projektu technicznego kwasowania zostaną przygotowany przez nadzór geologiczny.

Ciecz poreakcyjna zostanie wypompowana z otworu do dołu zrzutowego, gdzie zostanie zneutralizowana i nastąpi jej rozcieńczenie wodami pochodzącymi z pompowania oczyszczającego i pomiarowego. Pompowanie oczyszczające będzie prowadzone do uzyskania czystej i klarownej wody bez jakiejkolwiek zawiesiny o odczynie pH zbliżonym do odczynu wody przed zabiegiem kwasowania.

Przed zapuszczeniem filtra należy sprawdzić głębokość otworu i ewentualnie odpłukać powstały zasyp. Odpłukanie musi być wykonywane w technologii lewego obiegu płuczki.

Zakłada się, że oczyszczenie otworu z cieczy poreakcyjnej oraz ewentualne odpłukanie zasypu może trwać około 5 godzin co daje około 600 m3 wypompowanej wody:

Qw=120m3h⋅5h=600 m3

Pompowanie pomiarowe

Przed przystąpieniem do pompowania pomiarowego należy wykonać pomiary ustabilizowanego zwierciadła wody w otworze.

Po oczyszczeniu otworu przewiduje się przeprowadzenie próbnego pompowania za pomocą pompy głębinowej, przy trzech ustalonych wydajnościach pomiarowych (bez przerw pomiędzy nimi):

Q1 = 1/3 Qmax,		Q2 = 2/3 Qmax,		Q3 = Qmax,

gdzie Qmax – wydajność maksymalna ustalona przez nadzór geologiczny na podstawie wyników z pompowania oczyszczającego.

Ostateczne wydajności poszczególnych stopni oraz czas trwania pompowania pomiarowego zostaną ustalone przez nadzór geologiczny na podstawie wydajności otworu uzyskanej podczas pompowania oczyszczającego. Wstępnie zakłada się czas trwania pompowania na nie mniej niż: 24 godziny (trzy stopnie pompowania, ok. 6 godzin na pierwszym i drugim stopniu oraz ok. 12 godzin na trzecim stopniu).

Na czas pompowania pomiarowego wykonawca wierceń powinien zapewnić co najmniej:

- pompę głębinową o wydajności co najmniej 120 m3/h przy wysokości podnoszenia około 200 m. Pompa będzie zapuszczona w rurach  133/8" na głębokość około 150 m. Pompa powinna być odporna na temperaturę około 80oC i solankę o mineralizacji około 100 g/dm3,

- skrzynię przelewową (około 2 m3) z przelewem prostokątnym,

- zbiornik stalowy otwarty o pojemności 30-40 m3 do odbioru wody wypompowywanej z otworu i kontrolnego pomiaru średniego wydatku wody,

- zbiornik otwarty w postaci dołu wyłożonego folią, dobrze zaizolowany przed przeciekaniem, do magazynowania wypompowywanej wody,

- ciągłą, automatyczną rejestrację parametrów pompowania, tj.: wydajności eksploatacyjnej, położenia dynamicznego zwierciadła wody, temperatury eksploatowanej wody termalnej na wypływie z otworu; do obserwacji zmian głębokości zwierciadła wody zaleca się stosować manometr wgłębny zamontowany na dnie otworu; w przypadku braku zastosowania manometru wgłębnego, należy w interpretacji pompowań uwzględnić tzw. efekt „termoliftu”.

Wstępnie zakłada się następujący program pompowania pomiarowego w otworze Grójec GT-1:

- stopień próbnego pompowania:

- wydajność Q1 = ok. 40 m3/h,

- czas trwania pompowania – około 6 h lub do ustabilizowania zwierciadła wody w otworze,

- możliwość wypompowania około 240 m3 wody.

- stopień próbnego pompowania:

- wydajność Q2 = ok. 80 m3/h,

- czas trwania pompowania – około 6 h lub do ustabilizowania zwierciadła wody w otworze,

- możliwość wypompowania około 480 m3 wody.

- stopień próbnego pompowania:

- wydajność Q3 = ok. 120 m3/h,

- czas trwania pompowania – około 12 h lub do ustabilizowania zwierciadła wody w otworze,

- możliwość wypompowania około 1440 m3 wody.

Po zakończeniu pompowania należy przeprowadzić stabilizację zwierciadła wody nie przerywając ciągłej, automatycznej rejestracji parametrów hydrogeologicznych.

Podczas pompowania pomiarowego utworów jury dolnej w otworze Grójec GT-1 może być wyeksploatowanych około 2160 m3 solanki, która będzie gromadzona w przygotowanym wcześniej szczelnym dole zrzutowym. W przypadku ujęcia utworów kredy dolnej wydajności poszczególnych stopni pompowania będą prawdopodobnie mniejsze i wypompowane może być prawdopodobnie 1350 m3 wody.

Należy zaznaczyć, że czas pompowań może być korygowany przez hydrogeologa nadzorującego prace, ponieważ wynikał on będzie z bieżących obserwacji prowadzonych w otworze.

Dokumentacja badań hydrogeologicznych z otworu Grójec GT-1 w postaci rejestracji parametrów technicznych, technologicznych i hydrogeologicznych będzie na bieżąco przekazywana dozorowi geologicznemu w laboratorium polowym. Szczegółowe wyniki prowadzonych obserwacji i badań, zestawione w formie tekstowej i graficznej, będą zawarte w dokumentacji wynikowej otworu wiertniczego. Materiały z dokumentacji wynikowej wykorzystane zostaną do wykonania dokumentacji hydrogeologicznej.

Odpompowywane wody złożowe magazynowane będą przejściowo w dole zrzutowym, który zostanie wykonany na terenie planowanych robót geologicznych. W trakcie pompowań oczyszczających przewiduje się wypompowanie ok. 1350-1800 m3 wody, natomiast w trakcie pompowania pomiarowego przewiduje się wypompowanie ok. 1970-3960 m3 wody. Łącznie zakłada się wypompowanie ok. 2970-3960 m3 wody złożowej, która będzie zmagazynowania w dole zrzutowym. Dopuszczalne jest wykonanie dołu zrzutowego o mniejszej pojemności, jednak nie mniej niż 4000 m3, który zostanie całkowicie opróżniony przed rozpoczęciem pompowania pomiarowego, tak aby nie spowodować ograniczenia niezbędnego zakresu badań prowadzonych w czasie pompowania pomiarowego otworu. Dopuszczalne jest wykonanie zbiornika zrzutowego o mniejszej pojemności, jednak w takim przypadku pojemność i częstotliwość opróżniania zbiornika muszą być tak dobrane, aby nie spowodować ograniczenia niezbędnego zakresu badań prowadzonych w czasie pompowania pomiarowego otworu

W zależności od mineralizacji wody zgromadzonej w zbiorniku zrzutowym podjęta zostanie decyzja odnośnie jej zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Ze względu na prognozowaną mineralizację, konieczna będzie najprawdopodobniej selektywna utylizacja wód termalnych przez uprawiony podmiot. Rozważany jest także ich zrzut do kanalizacji, po uzyskaniu zgody właściciela.

Utylizacja wód z badań hydrogeologicznych leży po stronie Wykonawcy.

5.6. Demontaż

Wykonawca wierceń zobowiązany jest do przywrócenia terenu realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego, to jest wykonania następujących prac:

- demontaż i demobilizacja urządzenia wiertniczego i serwisów towarzyszących,

- rozbiórka płyt z placu wiertni,

- rozbiórka warstwy tłucznia i podsypki z palcu wiertni,

- deniwelacja terenu,

- rozprowadzenie humusu,

- wykonanie drogi dojazdowej z płyt betonowych do strefy przyodwiertowej.

Ponadto Wykonawca musi zabezpieczyć wykonany otwór geotermalny Grójec GT-1 w sposób następujący:

- zamontować głowicę otworu,

- wykonać i zamontować ogrodzenia odwiertu,

- oczyścić bodnię,

- wykonać i zamontować zabezpieczenie bodni,

- oznakować odwiert.

Po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, Wykonawca musi zapewnić drogę dojazdową z płyt łączącą otwór wiertniczy z najbliższym ciągiem komunikacyjnym wskazanym przez Zamawiającego. Droga ta ma umożliwiać obsługę odwiertu w trakcie jego eksploatacji. Należy uwzględnić również wykonanie placu manewrowego z płyt betonowych.

6. Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia

6.1. Wymagania formalno-prawne

Wiercenie otworu Grójec GT-1 odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wierceń dokona niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, tj. uzyska decyzję zatwierdzającą Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, zgłoszenie rozpoczęcia prac właściwym organom nadzoru i administracji, związanych z wejściem w teren w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia, a także zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach przedmiotu zamówienia będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót i będą zgodne z projektem robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na plac budowy wraz z atestem bądź deklaracją zgodności potwierdzającą w sposób jednoznaczny parametry takich materiałów.

Zamawiający dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymogami projektu robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. W momencie kiedy zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie zostaną odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości.

6.3. Wymagania ogólne dotyczące pracy

Wszystkie roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe i posiadać gwarancje jakości. Wbudowane nowe materiały/produkty powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy, na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów w celu oceny zgodności z przedmiotem zamówienia oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót.

Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) przed ich wbudowaniem.

W uzasadnionych przypadkach – w przypadku możliwej niezgodności jakości materiałów z certyfikatami – na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług niezgodnych z zapisami projektu robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia.

W przypadku kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od projektu robót geologicznych i opisu przedmiotu zamówienia nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do zapisów zawartych w projekcie robót geologicznych i opisie przedmiotu zamówienia. Odstępstwo od projektu robót geologicznych nie będzie zaakceptowane jeśli naraża ono Zamawiającego na podwyżkę kosztów wykonania otworu Grójec GT-1.

6.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

6.5. Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów, które nie są fabrycznie nowe, winny one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do pierwotnego stanu.

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca zapewni odrębne pomieszczenie dla nadzoru i dozoru geologicznego, usytuowane w taki sposób, aby zapewniało widoczność na prace prowadzone w szybie wiertniczym. Pomieszczenie dla nadzoru i dozoru geologicznego musi być ogrzewane, klimatyzowane i posiadać dostęp do bieżącej wody i energii elektrycznej.

6.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków i odpadów

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaopatrzenia terenu wiertni w niezbędne media: energię elektryczną, wodę i zapewnić odbiór powstających w wyniku realizacji prac odpadów i ścieków oraz dokonać ustaleń z właściwymi organami w tym zakresie.

6.7. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu powstawaniu uszkodzeń nawierzchni dróg, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów i podczas realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź użytkowników nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych.

6.8. Zabezpieczenie przed hałasem

Najbliższe obszary podlegające ochronie akustycznej w sąsiedztwie projektowanego otworu występują w odległości ok. 60 m na południowy wschód i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A przenikające do środowiska zewnętrznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wynoszą 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej.

Ze względu na lokalizację projektowanego otworu w pobliżu obiektów chronionych akustycznie przewiduje się, że może występować negatywny wpływ planowanych prac wiertniczych na klimat akustyczny. Należy w związku z tym założyć podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych, aby nie występowały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt pomiary hałasu wokół terenu wiertni. W przypadku stwierdzenia w sąsiedztwie wiertni poziomu hałasu przekraczającego normy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2014, poz. 112), ustawione zostaną dodatkowe ekrany dźwiękochłonne wokół placu wiertni lub elementów wiertni. Ekrany dźwiękochłonne będą dostarczone i zamontowane przez wykonawcę prac wiertniczych w taki sposób, aby nie występowały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

6.9. Porządek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy otworu Grójec GT-1. Materiały i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób, tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji robót i były jak najmniej uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa.

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania aby środki transportu na placu budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg.

6.10. Końcowe uporządkowanie terenu

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy.

7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy

7.1. Wymagania ze względu na ochronę środowiska

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia gruntu w obrębie przekazanego terenu przed wyciekami z procesów technologicznych i negatywnym oddziaływaniem odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów w tym urobku po pracach wiertniczych i dostarczenie do Zamawiającego, za dany rok kalendarzowy, kopii kart przekazania odpadu (z podaniem metody zagospodarowania odpadów D lub R). Wykonawca wierceń jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. Na nim spoczywa obowiązek uzyskania zezwoleń właściwego organu ochrony środowiska i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami i rozporządzeniami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich prac w sposób zapewniający zapobieganie powstaniu bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku.

- Wykonawca zobowiązany jest minimalizować uciążliwość hałasową i związaną z transportem oraz minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza powstającą podczas pracy silników spalinowych.

- Wykonawca będzie gromadził odpady selektywnie w miejscu odpowiednio przygotowanym i w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi i środowiska; zapewnienie odpowiednich pojemników i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi w gestii Wykonawcy.

- W przypadku zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody usunie zagrożenie lub dokona działań naprawczych (ustawa z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

- Sprzęt wykorzystywany do wiercenia winien być sprawny technicznie i nie powodować zanieczyszczenia gruntu na skutek wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych.

- Przechowywanie paliwa, oleju i smarów itp. oraz tankowanie pojazdów i maszyn w miejscu wyznaczonym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska.

7.2. Wymagania ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy

- Obowiązuje klauzula bezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewni odpowiednie służby bhp.

- Wykonawca, w przypadku konieczności, zapewni na własny koszt służby ratownictwa górniczego w trakcie trwania prac i robót objętych projektem robót górniczych.

- Wykonawca zapewni odpowiednią dokumentację w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń oraz działań organizacyjno-technicznych: Dokumentu Bezpieczeństwa, instrukcji wykonywania robót oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem substancji niebezpiecznych.

- Teren prowadzonych robót będzie oznakowany i zabezpieczony przed możliwością wejścia osób postronnych.

- Wykonawca zapewni sprawny podręczny sprzęt ppoż. i zapewni prowadzenie prac w sposób niestwarzający zagrożenia pożarowego.