Załącznik nr 7 do SWZ

Projekt

UMOWA NR   ... /2026/ IW

zawarta w dniu …............2026 r. w Aleksandrowie, pomiędzy:

Gminą Aleksandrów, z siedzibą w Aleksandrowie (26-337), Aleksandrów 39B,                 NIP:768-13-71-786, reprezentowaną przez Pana Pawła Mamrota – Wójta Gminy Aleksandrów , zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................................................................................................

z siedzibą : …......................................................................, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez ………………………………., pod. Nr KRS:………………………………., NIP: …................, reprezentowaną przez: …..................................., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanych łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”,

w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024  r. poz. 1320 ze .zm.),zwana dalej „Ustawą Pzp”, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Skotniki- Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie na długości 448,5 m- etap III” została zawarta Umowa, następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Skotniki- Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie na długości 448,5 m- etap III” (zwane dalej „Przedmiotem Umowy”).

- W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przebudowy istniejącej drogi powiatowej, obejmująca poszerzenie istniejącej jezdni oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy gruntowych. Zakres robót obejmuje odcinek drogi o długości 448,5 m., od km 32 + 405,00 do km 32+853,50. Cały zakres projektowanych robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego tj. działki o numerze ewidencyjnym 205 obręb Jaksonek. Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (zwanych dalej „robotami”) opisany został w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej „SWZ”), w tym w: Dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do Umowy) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3 do Umowy, zwany dalej „STWiOR”), Przedmiarze robót (załącznik nr 4 do Umowy) oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu ( załącznik nr 5 do Umowy). Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3.  Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z: obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4.  Przedmiot umowy wykonany będzie z materiałów Wykonawcy.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:

1)	Postanowienia umowy

2)	Projekt budowlany

3)	STWiOR

4)	Przedmiar robót, który z uwagi na rozliczenie ryczałtowe,  ma charakter informacyjny i pomocniczy.

6. 	Dla celów interpretacji umowy pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

1)	Umowa,

2)	SWZ (w zakresie nieujętym powyżej),

3)	Oferta Wykonawcy,

4)	Projekt budowlany

5)	STWiOR,

6)	Przedmiar robót budowlanych, co do zasady o charakterze informacyjnym 
i poglądowym.

7. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust.6, na  wniosek Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego wyjaśnienia rozbieżności z zachowaniem zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów.

§ 2 Przekazanie terenu

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy protokolarnie teren robót w ciągu 7 dni od  dnia zawarcia Umowy.

§ 3 Termin realizacji

- Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy rozumie się poprzez pisemne zgłoszenie   Zamawiającemu zakończenia robót. Decyduje data nadania pisemnego zgłoszenia.

§ 4 Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o którym mowa w § 2 Umowy;

2) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanych dalej „Inspektorem Nadzoru”);

3) odebranie Przedmiotu Umowy;

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany Przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

- przedłożenie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego do dnia przekazania terenu robót;

- obsługa geodezyjna Przedmiotu Umowy poprzez wytyczenie i sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do dnia zakończenia robót.

- zabezpieczenie terenu robót (w tym ogrodzenie, oznakowanie, tablica informacyjna);

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa;

- wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), a także okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów zgodności, deklaracji właściwości użytkowych lub krajowych ocen technicznych każdego używanego na budowie wyrobu;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności ( w tym majątkowej) za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody, awarie, usterki powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego, mających związek z prowadzonymi robotami;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- zagospodarowanie placu budowy w taki sposób, aby zapewnić dojazd właścicielom posesji sąsiadujących z placem budowy;

- prowadzenie prac budowlanych w sposób umożliwiający ruch pojazdów na drodze zlokalizowanej przy działce, na której wykonywane są roboty.

- zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty będą wykonywane;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, właściwa gospodarka odpadami oraz prowadzenie dokumentacji gospodarki odpadami wymaganej przepisami szczególnymi i udostępnianie tej dokumentacji na żądanie Zamawiającego lub organów kontrolnych;

- zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawców odzieży roboczej – kamizelek odblaskowych z wyraźnym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania wszelkich robót i prac na terenie budowy;

- ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Inspektora Nadzoru najpóźniej 3 dni przed wprowadzeniem na plac budowy podwykonawcę realizującego roboty budowlane.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną;

- zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;

- prowadzenie przez kierownika budowy książki obmiarów robót ulegających zakryciu lub zanikających;

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe, w tym informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego;

- W dniu wstrzymania prac/robót budowlanych niezwłoczne pisemne lub przesłane poczta elektroniczną zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o każdym przypadku wstrzymania prac/robót budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania potwierdzając wpisem do Dziennika Budowy.

- Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia w terminie do 5 dni kalendarzowych od ich powstania w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności;

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania Robót Zamiennych / Robót Dodatkowych. Wykonawca zobowiązany jest zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru tego faktu. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego opisania robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonywania Robót Zamiennych/ Robót Dodatkowych wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku Robót Dodatkowych wymagany jest protokół konieczności.

- Niezwłoczne zawiadomienie (pisemne lub przesłane poczta elektroniczną) Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o wykrytych  wadach w dokumentacji projektowej;

- przed odbiorem robót uporządkowanie terenu budowy, oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia budowy;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w wyznaczonym przez Inspektora terminie;

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  (jeśli jest wymagane przepisami prawa);

- sporządzenie kosztorysu powykonawczego;

3. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie  ………………………..

4. Z chwilą protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w tym okresie na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, a w szczególności za:

1)	następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;

2)	szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim;

3)	  wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów,       sprzętu i innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej okolicy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy (załącznik nr 6 do Umowy).

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie pod warunkiem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 7 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w I gatunku i fabrycznie nowe oraz posiadać dla nich wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych.

1)	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia ww. badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

2)	Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w SWZ w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego, który z uprawnienia może skorzystać przez cały okres trwania umowy.

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane (według wyboru Zamawiającego) poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez podawania adresów, nr PESEL pracowników) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o których mowa w pkt 2. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami klauzul zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia wszystkich osób, o których mowa w SWZ najpóźniej w dniu udostępnienia pierwszego frontu robót, a w przypadku zmiany tych osób - najpóźniej w dniu rozpoczęcia ich pracy, na podstawie umów o pracę, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.), a także do zawierania odpowiednich klauzul w umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązku zatrudnienia wszystkich osób wykonujących prace fizyczne na umowy o pracę przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców.

13. Niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 10, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy, przy czym niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

15. Wykonawca, począwszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - do dnia zwrotnego odbioru terenu budowy Zamawiającemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia się robót przez Wykonawcę  realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się na terenie budowy. Wystąpienie szkód opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

16. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

§ 5 Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto: ……………….., (słownie: ……………………………………………………. ) PLN, plus …. % podatek VAT ………… PLN, co stanowi łączną kwotę brutto: ……………… (słownie: ……………………………………………………………………….) PLN.

- Kwota określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktur VAT będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót  podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego (zwany dalej „Protokołem odbioru ”).

- Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr …………………………..…………, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi wystawiania i przesyłania faktur.  Na fakturze należy wskazać:

Nabywca (JST) Gmina Aleksandrów, 26-337 Aleksandrów 39B, NIP: 768-13-71-786,

Odbiorca (Podmiot 3) Urząd Gminy Aleksandrów, 26-337 Aleksandrów 39B, NIP: 771-26-66-897.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe dokonywanie płatności faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 17  wynagrodzenia należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o należność wypłaconą przez Zamawiającego Podwykonawcy.

- Do wystawionej faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć łącznie:

- potwierdzenia dokonania przelewów bankowych, stwierdzających uregulowanie wymagalnych należności (wynagrodzenia) na rzecz podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców;

- oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności z tytułu realizacji robót budowlanych wykonywanych na przedmiotowej inwestycji (określonych zaakceptowaną przez zamawiającego umową podwykonawczą). Przedmiotowe oświadczenia podpisują osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.

- Oświadczenie, o którym mowa w ustępie wyżej winno być przedłożone w czasie umożliwiającym terminową zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez Zamawiającego tj. nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek, należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega cesji, bez zgody Zamawiającego.

§ 6 Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór Przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego komisyjne w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru do odbioru wykonanych robót.

- Razem z pisemnym zgłoszeniem dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Dziennik budowy ( jeśli jest wymagany przepisami prawa)

- certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia;

- dokument gwarancyjny Wykonawcy na wykonane roboty;

- dokumentację powykonawczą (inwentaryzacja geodezyjna);

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

- kosztorys powykonawczy;

- pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane przepisami prawa).

- Odbiór Przedmiotu umowy zostanie zakończony protokołem końcowym przez Komisje i Inspektora Nadzoru.

- Zwłoka w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 2 lub przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje pracę powołanej przez Zamawiającego komisji odbioru o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich wad – zastosowanie mają postanowienia umowy dotyczące wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- W przypadku stwierdzenia wad, Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczony na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Jeśli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego, uznaje się, że wady nie zostały usunięte 
w ustalonym terminie. W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych Zamawiającemu w umowie, Zamawiający może po uprzednim dodatkowym wezwaniu 
do usunięcia wad w zakreślonym terminie przystąpić do usuwania wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości usunięcia przez niego wad, którą to kwotę Wykonawca tytułem pokrycia szkody zobowiązany będzie ponieść wobec Zamawiającego lub dokonać zaspokojenia z gwarancji należytego wykonania umowy. Powierzenie wykonania zastępczego nie wymaga zgody sądu powszechnego.

- Data podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego będzie dniem początku biegu rękojmi za wady i gwarancji jakości dla wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy.

§ 7 Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania i nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

2.  W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo zawiera co najmniej następujące istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo:

a) Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b)  Podwykonawca nie jest uprawniony do zbywania wierzytelności wynikających z umowy o dalsze podwykonawstwo bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 9a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

c)  Odbiór wszystkich robót zrealizowanych przez podwykonawcę będzie bezskuteczny jeśli nie będzie w nim uczestniczył Zamawiający;

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;

- kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

4.  W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić lub zmienić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu Umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przedłożyć projekt umowy o podwykonawstwo. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo (zwana dalej „umową o podwykonawstwo). Przepis ust. poniżej stosuje się odpowiednio.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6.  Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie do niej zastrzeżeń.

7.  Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,

b) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

c)gdy, termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

d) gdy, projekt Umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie Umowy.

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

10.   Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12.  W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych w umowie łączącej go z tym podwykonawcą.

13.  Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży dowody zapłaty i oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców  wraz z dowodowymi  dotyczącymi zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszych podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcę lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Niezłożenie dowodów zapłaty wraz z oświadczeniami spowoduje zatrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy ze złożonej faktury do momentu spełnienia tego warunku.

14.  Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty odpowiednio całości lub części należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

15. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa powyżej, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym powyżej uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

18. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

21.  Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

22. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………………miesięcy gwarancji jakości za wady na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie materiały budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu.

3. Jeżeli gwarancja producenta któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy będzie dłuższa aniżeli udzielona przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producenta również na okres dłuższy.

4. Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia, materiały itp. wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie wady Przedmiotu Umowy.

6. Podany powyżej okres gwarancji dotyczy całości przedmiotu zamówienia i gwarancja udzielana jest na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. Okres gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje również części zrealizowane przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

7. Niniejsza gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę elementów uznanych za wadliwe pod względem materiału i/lub wykonania oraz pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem takich wad. Zamawiający zadecyduje o tym, jakie działania zostaną podjęte w celu usunięcia wyżej wymienionych wad.

8. Wykonawca rozpocznie usuwanie zgłoszonych wad w terminie (czas reakcji) do 7 dni roboczych od zgłoszenia, przy czym przez rozpoczęcie usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce stwierdzenia wady, specjalisty lub zespołu specjalistów Wykonawcy, zastrzeżeniem zapisów poniższych.

9. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady niezwłocznie, w terminie technicznie uzasadnionym, uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak, niż 14 dni roboczych od zgłoszenia i zastosować na czas usuwania wady rozwiązania tymczasowe, zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego chyba, że obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrótszy możliwy termin usunięcia wad wynikający z tych uwarunkowań.

10. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji na urządzenia, elementy oraz usługi z tym związane, które zostały wymienione lub naprawione w trakcie usuwania skutków wad istotnych, biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji. Wykonanie zastępcze nie wymaga zgody sądu powszechnego. Przed zleceniem wykonania zastępczego Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do realizacji obowiązku wynikającego z rękojmi lub gwarancji z zastrzeżeniem zlecenia wykonania zastępczego na jego ryzyko i koszt.

12. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

13. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy.

14. W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według własnego wyboru:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem – żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokości odpowiedniej do utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego prze-znaczeniem - żądać rozbiórki i ponownego wykonania wadliwych elementów lub żądać naprawienia szkody.

15. Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady w przedmiocie umowy równy jest okresowi gwarancji i rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego Przedmiotu umowy.

16. Do usuwania wad w ramach rękojmi stosuje się odpowiednio zapisy powyższe  o usuwaniu wad w ramach gwarancji, co nie uchybia dalej idącym prawom Zamawiającego w ramach rękojmi, a wynikającym z przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.    Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone:

1) część zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonane (podpisanie Protokołu końcowego),

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji, w tym zapłatę kar umownych określonych niniejszą umową.

4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za rozwiązanie niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wskazanych w §11, wykonawca jest zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto  przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 11  Umowy, w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 2 000,00 zł.

- za nieprzedłożenie  oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł.

- za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub nie przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymogu  - w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek.

2.    Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

3.    Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo wyboru czy skorzysta z potrącenia czy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.  Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

6. W przypadku wystąpienia skutków siły wyższej (niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności) niezależnie od Zamawiającego ani Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych.

7.    Poszczególne kary umowne sumują się. Łączna maksymalna wysokość kar, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 11 Odstąpienie/ Rozwiązanie

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania  Umowy:

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc - w terminie  15 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności;

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie,  nie nastąpiła znacząca poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

- Odstąpienie/rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub wyposażenia, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, nie później w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub wyposażenia określonych w ust. 3 lit. c) powyżej;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12 Zmiany umowy

1. 	Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:

- skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 2;

- zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu okoliczności, niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

2. 	Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy określonego w § 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach:

1) 	siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

2) 	wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty 
do uzupełnienia przedmiotu Umowy, lub opracowań projektowych;

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego;

4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań .

5) 	zmiany przepisów prawa – z wyłączeniem przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania Umowy.

6) 	objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form, przewidzianych 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 r. poz. 1478 z późn.zm.), zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

7) 	odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

Zmiana terminów z powodów określonych powyżej może nastąpić jedynie o czas wynikający ze zmiany i niezbędny do wprowadzenia zmiany.

3. 	W przypadkach określonych w ust.1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie zawitym 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia.

4. 	 Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Ustawy Pzp. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13 Ubezpieczenie Wykonawcy

1. 	Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy.

3. 	Wykonawca bez wezwania, przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, obejmujący nowy okres.

4. 	Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno szkody wyrządzone działaniem tych osób.

§ 14  Postanowienia końcowe

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Pzp, Prawo budowlane, ustawy Kodeks Cywilny

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu.

- Komunikacja między stronami umowy odbywać się będzie przy użyciu ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (o6061hqfct) lub poczty elektronicznej ug@gmina-aleksandrow.pl. lub poczty tradycyjnej.

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

…………………………………				    …………………………………

Załączniki:

1. Specyfikacji Warunków Zamówienia – załącznik nr 1

2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 2

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 3

4. Przedmiarze robót – załącznik nr 4

5. Projekt Stałej Organizacji Ruchu – załącznik nr 5

6. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 6