# Załącznik nr 9 do SWZ

Umowa

o roboty budowlane nr _________________

W dniu 	w Lubinie pomiędzy:

Nadleśnictwem Lubin reprezentującym Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leś Lasy Państwowe („Zamawiający”), ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin NIP: 692-000-11-65 REGON: 931023983.

reprezentowanym przez:

Marka Nieruchalskiego  - Nadleśniczego

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Bogusławy Hościło

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

z siedzibą w 	(„Wykonawca”)

ul. 	wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  w  Sądzie Rejonowym w 		pod numerem

NIP 	,   REGON

zakładowego 	. reprezentowaną przez:

, wysokość kapitału

,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej)

p.	 		prowadzącym	działalność	gospodarczą	pod	firmą

z        siedzibą        w         		 („Wykonawca”), ul. 			, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 	, REGON

działającym osobiście

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”):

- p. 	prowadzącym    działalność    gospodarczą    pod    firmą

z	siedzibą	w	 	,

ul. 	wpisanym   do   Centralnej   Ewidencji   i   Informacji   o   Działalności

Gospodarczej,   posiadającym   numer  identyfikacyjny  NIP 	, REGON 	;

- p. 	prowadzącym    działalność    gospodarczą    pod    firmą

z	siedzibą	w	 	,

ul. 	wpisanym   do   Centralnej   Ewidencji   i   Informacji   o   Działalności

Gospodarczej,   posiadającym   numer  identyfikacyjny  NIP 	, REGON 	;

- p. 	prowadzącym    działalność    gospodarczą    pod    firmą

z	siedzibą	w	 	,

ul. 	wpisanym   do   Centralnej   Ewidencji   i   Informacji   o   Działalności

Gospodarczej,   posiadającym   numer  identyfikacyjny  NIP 	, REGON

reprezentowanymi  przez 		, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 	r.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą I postępowanie”, zn. spr. SA.270.16.2026 („Postępowanie”), przeprowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.– zwanej dalej „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamierzenie budowalne pn.

„Budowa budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Lubin wraz z infrastrukturą towarzyszącą” („Zadanie Inwestycyjne”) wraz z uzyskaniem dla niego ostatecznej lub opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie („Przedmiot Umowy”) opisane szczegółowo w Umowie, jak również zobowiązuje się w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady do usunięcia wad, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia.

- Przedmiot Umowy stanowią roboty budowlane, usługi i dostawy opisane w dokumentacji projektowej („Dokumentacja Projektowa”), na którą składają się:

1)	projekt budowlany, w tym: projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno–budowlanego

2)	projekt techniczny, Architektura, Konstrukcje Instalacje Sanitarne, Instalacje elektryczne i teletechniczne, Projekt drogowy,

3)	projekt wykonawczy, w tym: teren,  Architektura, Konstrukcje, Instalacje Sanitarne, Instalacje elektryczne i BMS, Projekt drogowy, Projekty wnętrz

4)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych („STWiORB”)

5)	projekty wnętrz i wizualizacje

6)	pomocniczo przedmiary robót

7)	dokumentów administracyjnych (uzgodnień przyłączy itp.) .

- stanowiącej cześć składową specyfikacji warunków zamówienia dla Postępowania („SWZ”), która stanowi z kolei część składową dokumentów zamówienia dla Postępowania („Dokumenty Zamówienia”).

Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie znaczenie pomocnicze. Ilości poszczególnych rodzajów prac wskazane w przedmiarach robót są wielkościami orientacyjnymi, a rozbieżność tych ilości w stosunku do stanu faktycznego nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy opisano w następujących dokumentach:

  - Umowie;

  - Dokumentacji Projektowej - stanowiącej zał. nr 1 do Umowy;

  - w pozostałych częściach Dokumentów Zamówienia – stanowiących zał. nr 2 do Umowy;

  - Ofercie – stanowiącej zał. nr 3 do Umowy.

Dokumenty  wskazane  powyżej należy  interpretować   jako  wzajemnie  objaśniające  i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości co do ich postanowień, to w żadnym przypadku Strony nie mogą ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranności wynikających z Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane w sposób zapewniający jak najpełniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Dokumenty wskazane w ust. 3 należy interpretować wedle rangi hierarchicznej

wynikającej z kolejności ich przywołania.

- Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie  z postanowieniami Umowy, zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa obowiązującymi w trakcie jego realizacji.

- Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do uzyskania rezultatów, w tym w szczególności wykonanie robót, opisanych lub wynikających (chociażby pośrednio) z Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Projektową oraz w zakresie, w jakim było to racjonalnie możliwe przed zawarciem Umowy, także z terenem realizacji Przedmiotu Umowy mającym stanowić Teren Budowy, terenami sąsiadującymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci

i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do ich wpływu na realizację Przedmiotu Umowy..

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze szczególną (tj. najwyższą)  starannością .

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania całości Przedmiotu Umowy na każdym jego etapie, na warunkach wynikających z Umowy .

§ 2.	WSPÓŁDZIAŁANIE STRON

- Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby uniknąć powstawania utrudnień lub szkód w kontaktach z innymi podmiotami znajdującymi się na Terenie Budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia na Teren Budowy personelu, urządzeń, maszyn w liczbie dostosowanej do postępu budowy.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie w formie pisemnej, o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować przeszkody lub utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający i Wykonawca będą spotykać się co najmniej raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego na spotkaniach roboczych (rady budowy) w celu omówienia i wymiany informacji na temat przebiegu prac, wykonania w stosunku do harmonogramu i innych niezbędnych aspektów.

- Wykonawca ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy bezpośrednio oraz poprzez wskazany przez Zamawiającego podmiot wykonujący zadania Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3.	TEREN BUDOWY

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą realizowane roboty stanowiące Przedmiot Umowy („Teren Budowy”) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy oraz pełnej dokumentacji nastąpi protokolarnie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na

Terenie Budowy od momentu jego przekazania do momentu zwrotu (protokolarnego odbioru końcowego).

- Wykonawca,  od  momentu  przekazania  mu  Terenu  Budowy,  zgodnie  z  przepisami  o odpadach, uzyskuje status wytwórcy odpadów powstałych na Terenie Budowy.

- Wykonawca obowiązany jest utrzymywać Teren Budowy w czystości, a odpady powstające  w   trakcie   realizacji   Przedmiotu   Umowy   zagospodarowywać   zgodnie z przepisami o odpadach. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi       i mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań.

- Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zapewnić ochronę Terenu Budowy.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Terenie Budowy. Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie stanowią inaczej, to Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zaopatrzy Teren Budowy w media. Jeżeli będzie to niezbędne dla zaopatrzenia Terenu Budowy w media, Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych zgód. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z mediów Zamawiającego, to Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty dostępu do mediów. W przypadku obciążania przez dostawców mediów Zamawiającego kosztami związanymi z zaopatrzeniem Terenu Budowy w media, zostaną one refakturowane na Wykonawcę.

- W przypadku znalezienia na Terenie Budowy przedmiotów o wartości zabytkowej, naukowej, artystycznej lub innych przedmiotów o istotnej wartości, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego oraz postępowania   zgodnie   z   przepisami   prawa,   w   tym    w   szczególności   zgodnie    z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Wykonawca   zaznajomi   się   z   umiejscowieniem   wszystkich   istniejących   instalacji i sieci znajdujących się na Terenie Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, a w razie konieczności przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona kontrolne wykopy. Wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji lub sieci, której uszkodzenie mogłoby stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, gazociągów, ciepłociągów, słupów i linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

- Jeżeli  okaże  się  to  niezbędne  do  realizacji   Przedmiotu  Umowy,  to   Wykonawca     w  ramach  Wynagrodzenia   będzie  zobowiązany  uzyskać   wszelkie  konieczne  zgody i zezwolenia zarządców dróg, przedsiębiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomości, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji lub sieci, zamontowania     instalacji     tymczasowych,     usunięcia     instalacji     tymczasowych    i ponownego zamontowania istniejących instalacji lub sieci.

- Jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, to Wykonawca w ramach Wynagrodzenia poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza Terenem Budowy, jakich może potrzebować dla wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji robót do czasu ich ukończenia. Zamawiający zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą Umową oraz przepisami obowiązującego prawa, oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu.

§ 4.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ DOKUMENTACJA TWORZONA W TRAKCIE REALIZACJI

PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający doręczył Wykonawcy Dokumentację Projektową, co Wykonawca niniejszym potwierdza.

- Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem Oferty zweryfikował Dokumentację Projektową oraz sprawdził jej kompletność oraz prawidłowość ze starannością wymaganą na podstawie Umowy. Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacja Projektowa jest odpowiednia do realizacji Przedmiotu Umowy i akceptuje jej treść bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Dokumentację Projektową wyłącznie do realizacji Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli  okaże  się  to  niezbędne  do  realizacji   Przedmiotu   Umowy,   to   Wykonawca   w ramach Wynagrodzenia sporządzi dodatkową dokumentację celem realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy (w tym w szczególności dokumentacji warsztatowej lub projektów montażowych). Wykonawca sporządzi dodatkową dokumentację projektową na własny koszt.

- Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opracowań, dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp., które będą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.) („Utwory Wykonawcy”), to:

  - Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych postanowieniach Umowy;

  - Strony postanawiają, iż wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw

majątkowych do Utworów Wykonawcy zawiera się w Wynagrodzeniu;

  - przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy oraz własności egzemplarzy nośników, na których będą utrwalone nastąpi z chwilą przekazania Utworów Wykonawcy Zamawiającemu;

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.

- Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie używania - wykorzystywanie w całości lub w części w dowolny sposób, w tym dokonywanie niezbędnych adaptacji i przeróbek, na cele związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką bądź eksploatacją;

  - w  zakresie   wykorzystania   w   całości   lub   części   utworu   -   zamieszczanie   w całości lub w części w dokumentach zamówienia w rozumieniu PZP i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej  i  internetowej,  wykorzystywanie  w  materiałach  wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi utworami lub dziełami;

  - w  zakresie  przetwarzania,  utrwalania  i  zwielokrotniania  dowolną  techniką,   w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 4) - publiczne wykonanie,      wystawienie,     wyświetlenie,     odtworzenie      oraz     nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części;

  - udostępnianie osobom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym do przeprowadzania czynności kontrolnych.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.

- Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące w skład Przedmiotu Umowy narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu chyba, że uzna zarzut za zasadny.

- W  przypadku,  gdy   wytoczone   zostanie   przeciwko   Zamawiającemu   powództwo   w związku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem

o przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartości zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu  (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania.

- W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy.

§ 5.	TERMINY

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 	.. („Termin Wykonania”)

- Terminy realizacji poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy określone zostaną w Harmonogramie Rzeczowo–Finansowym

(„Harmonogram”).

Harmonogram musi zawierać informację o zaplanowanych do rozliczeń etapach robót. Dla poszczególnych etapów Wykonawca wyszczególni w Harmonogramie wszystkie roboty składające się na dany etap, część Wynagrodzenia należną za wykonanie danego etapu w oparciu o ceny zawarte w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym oraz termin zakończenia każdego etapu.

- Projekt Harmonogramu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do akceptacji przed wydaniem Terenu Budowy. Zamawiający przekaże uwagi do projektu Harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Harmonogramu z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od ich zgłoszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony projekt Harmonogramu.

Zamawiający zatwierdzi poprawiony projekt Harmonogramu  uwzględniający wszystkie uwagi Zamawiającego, o których mowa powyżej w terminie do 5 dni roboczych od przedstawienia poprawionego projektu Harmonogramu, o czym powiadomi Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zmiany Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy o ile nie wpływają na Termin Wykonania.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań celem przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy (w tym w szczególności żądać zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, ilości używanego sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę na wydłużonym dniu, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.) oraz poprawienia jakości świadczeń.

- Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 5, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniego planu naprawczego opisującego podjęcie działań mających na celu dotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienie jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę („Program Naprawczy”).

- Jeśli Wykonawca z przyczyn zależnych od niego:

  - nie dotrzymał któregokolwiek z terminów wskazanych Harmonogramie;

  - wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę;

  - w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu Naprawczego, który

gwarantowałyby nadrobienie zwłoki lub poprawę jakości robót

- to w którejkolwiek z takich sytuacji, Zamawiający jest uprawniony powierzyć dokończenie realizacji Przedmiotu Umowy osobie lub osobom  trzecim na koszt   i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze”).

- Jeżeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiającego Programu Naprawczego, Wykonawca nie podejmie stosownych działań określonych w Programie Naprawczym lub nie usunie skutków opóźnień lub skutków nieprawidłowej jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę w terminie określonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym, to w takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony skorzystać z Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.

- Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Zamawiający jest uprawniony potrącić z jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub zaspokoić z Zabezpieczenia.

§ 6.	OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa, Zamawiający jest obowiązany do:

  - wprowadzenia Wykonawcy na Teren Budowy;

  - wskazania Wykonawcy powierzchni do składowania urządzeń i materiałów jeżeli będzie taka potrzeba i będzie to teren inny niż teren budowy.

  - dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach

określonych w Umowie;

  - zwalniania Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie;

  - zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy;

  - udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie dla przedsięwzięcia stanowiącego Przedmiot Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do:

  - kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego Podwykonawców,    w     tym     do     dokumentów     finansowych     związanych   z Przedmiotem Umowy, dotyczących usuwania wad stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

  - składania  uwag  w  zakresie  dotyczącym  składowania  urządzeń	i materiałów

jeżeli będzie budziło to  zastrzeżenia;

  - dokonywania kontroli procesu wykonywania elementów prefabrykowanych na etapie produkcji w zakładzie lub wytwórni, w którym będą produkowane, jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie elementów prefabrykowanych;

  - żądania usunięcia z Terenu Budowy podmiotów lub osób, które w ocenie Zamawiającego nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami lub których obecność jest zbędna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy;

  - wyznaczenia    inspektora     nadzoru,     który     będzie     sprawował     obowiązki i uprawnienia przypisane Zamawiającemu w Umowie („Nadzór”). Personel Nadzoru będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków. O personelu Nadzoru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

Nadzór nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Nadzór będzie mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Umowy (w tym do dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę), które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian. Nadzór nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Nadzór będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Nadzoru. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę     Umowy,      to      w      takiej      sytuacji      Strony      postąpią      zgodnie  z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian.

  - Minimum raz w tygodniu oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, organizowania rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, personelu Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy. Terminy ewentualnych rad budowy będzie ustalał Zamawiający lub działający w jego imieniu Nadzór. Rady budowy będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub działający w jego imieniu Nadzór, a kopie protokołu będą w ciągu 3 dni roboczych dostarczone Wykonawcy.

- Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenie wykonania koniecznych robót lub usunięcia wad. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową.

- Wykonawca  zobowiązuje   się   zastosować   do   wszystkich   poleceń   Zamawiającego o których mowa w ust. 3. W miarę możliwości polecenia powinny mieć formę pisemną. W   przypadku   wydania   przez   Zamawiającego   ustnego   polecenia   i   otrzymania   w terminie 2 dni roboczych po wydaniu polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjęcia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego odrzucenia polecenia w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie Zamawiającego uznaje się za przyjęte do realizacji przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo wskazanych w powyższej ustawie.

§ 7.	OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie i oddanie do użytku robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa;

  - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia budowlanego

wchodzącego w skład Przedmiot Umowy;

  - protokolarne przejęcie Terenu Budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz wyposażenie personelu w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, jak również zapewnienie kasków i kamizelek ochronnych dla Zamawiającego, Nadzoru i innych osób wizytujących Teren Budowy;

  - na żądanie Zamawiającego przedstawienie kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących Przedmiot Umowy;

  - na żądanie Zamawiającego usunięcie z Terenu Budowy osób z Personelu Wykonawcy, które swoim zachowaniem utrudniają realizację Umowy;

  - używanie  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy  wyłącznie  materiałów   zgodnych  z przepisami o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy;

  - korzystanie wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń;

  - na każde żądanie Zamawiającego przedstawienie wszelkich dokumentów wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń;

  - realizacja zaleceń i poleceń Zamawiającego;

  - zgłaszanie do odbioru poszczególnych robót, w tym zanikających lub ulegających

zakryciu;

  - przekazanie Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów i innych niezbędnych dokumentów;

  - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających

na   ocenę   prawidłowego   wykonania   Przedmiot   Umowy,   a   w szczególności:

dokumentacji	powykonawczej	w	wersji	papierowej	ora	elektronicznej (edytowalnej), instrukcji obsługi i eksploatacji, dziennika budowy itp.;

  - uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w Umowie;

  - zabezpieczenie oraz ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych

robót do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

  - usuwanie szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje przy realizacji Przedmiotu Umowy;

  - przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  - zachowanie czystości Terenu Budowy i zaplecza budowy;

  - przeprowadzenie, w ramach Wynagrodzenia,  szkolenia  kadry  Zamawiającego  w  zakresie  użytkowania   wszystkich   urządzeń   i   instalacji   zainstalowanych w budynkach;

  - przekazanie wszelkich licencji i kodów źródłowych do zainstalowanego oprogramowania i wyposażenia, dokumentów gwarancyjnych producentów, jeżeli Dokumenty Zamówienia przewidują wykonanie przez Wykonawcę dostaw oprogramowania lub wyposażenia;

  - uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu prac;

  - uzyskanie wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych,     warunków      technicznych,      uzgodnień,      opinii,      zgód i oświadczeń, wynikających z zakresu objętego Przedmiotem Umowy, w  tym m.in. z Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną i in.;

  - zachowanie czystości dróg publicznych;

  - zapewnienie ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz w bezpośrednim

otoczeniu;

  - terminowe opłacanie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom;

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną dla

robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli  będzie   to   wynikać   z   Dokumentów   Zamówienia,   w   tym   w   szczególności  z postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wchodzącej w skład Dokumentacji    Projektowej,     Wykonawca     będzie     prowadzić     prace     związane  z Przedmiotem Umowy pod ustanowionym przez Wykonawcę nadzorem przyrodniczym specjalisty/specjalistów, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydaną dla zamierzenia budowlanego wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca urządzi zaplecze budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności dotyczącymi wyposażenia w urządzenia higieniczno- sanitarne.

- Wykonując Przedmiot Umowy, jeżeli będzie to konieczne Wykonawca jest obowiązany do   wykonania  robót  tymczasowych,   włącznie  z  drogami,  przejściami,  poręczami    i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania robót mogą być konieczne dla użytku      i bezpieczeństwa publicznego Zamawiającego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich.

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wykonana ekspertyzy, monitoring, a w razie potrzeby dokona usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych realizacją Przedmiotu Umowy oraz – w przypadku skierowania roszczeń z tym związanych bezpośrednio do Zamawiającego – zwolni go z odpowiedzialności w tym zakresie.

- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających oraz inspekcję telewizyjną odcinków kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy raporty wraz z filmami i zdjęciami Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, w ramach którego były wykonywane i dokumentowane w ten sposób roboty.

- Wykonawca przeprowadzi rozruchy wszystkich urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz dokona weryfikacji prawidłowości ich konfiguracji pod kątem wydajności, prawidłowości działania, osiągania optymalnych parametrów im przypisanych itp.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały swój sprzęt, materiały, urządzenia i narzędzia, którymi posługuje się podczas realizacji inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt urządzenia i materiały zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym związane uważa się za zawarte w Wynagrodzeniu. Dostawa materiałów i urządzeń na Teren Budowy musi być poprzedzona przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu zaleceń producenta odnośnie ich składowania. Wszelkie urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do ich składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia i niezgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiający będzie uprawniony w każdej chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje materiały i urządzenia. Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostanie stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych.

- Wykonawca wytyczy roboty wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia wyspecyfikowanych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części robót, a także skoryguje każdy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu robót.

§ 8.	WYNAGRODZENIE

- Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z Oferty, tj.

PLN brutto („Wynagrodzenie”) netto ….. oraz podatek VAT …...

- Wynagrodzenie  obejmuje podatek od towarów i usług  (albo inny podatek od wartości

dodanej	w	rozumieniu	Dyrektywy	2006/112/WE	Rady	Unii	Europejskiej

z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

- Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1 z późn. zm.), jeżeli zgodnie  z przepisami prawa podatkowego obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, podatek ten zapłaci Zamawiający, jednakże na potrzeby określania podstaw wymiaru kar umownych oraz Zabezpieczenia kwota Wynagrodzenia netto będzie powiększana o równowartość podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wszelkich niezbędnych opłat związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, podatki, cła, koszty atestów, prób, przygotowania dokumentacji, licencje, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.

§ 9.	PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

  - Zapłata Wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, stosownie do postępu realizacji Przedmiotu Umowy, sprawdzonych i potwierdzonych przez nadzór inwestorski, zgodnie ze złożonym dla Zamawiającego Harmonogramem oraz faktury końcowej za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. Kwota do zapłaty w ramach płatności częściowych określona będzie w Harmonogramie w oparciu o ceny zawarte w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym.

  - Suma faktur częściowych za rzeczywiście wykonane roboty nie może przekroczyć 90% Wynagrodzenia.

  - Rozliczenie całości Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy nastąpi fakturą końcową.

  - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej będą zatwierdzone przez Zamawiającego odpowiednio protokoły odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

  - Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne  z ofertą z uwzględnieniem okoliczności i zmian w umowie, o których mowa w § 20 umowy.

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia.

  - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym uproszczony kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne etapy stanowiący rozbicie ceny zawartej w Ofercie za wykonanie wszystkich świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy na poszczególne elementy składowe („Uproszczony Kosztorys Ofertowy”). Uproszczony Kosztorys Ofertowy zostanie sporządzony w sposób pozwalający na ustalenie wartości każdej płatności częściowej określonej w Harmonogramie. Uproszczony Kosztorys Ofertowy zostanie sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe poszczególnych robót wg własnej kalkulacji. Każda z cen jednostkowych musi uwzględniać koszty robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania roboty objętej daną jednostką przedmiarową oraz musi zawierać koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe robót przyjmowane do kalkulacji nie uwzględniają podatku od towarów i usług. Podatek ten należy doliczyć na końcu Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego.

  - Wszelkie świadczenia wynikające chociażby pośrednio z Dokumentacji Projektowej, dla których nie wyodrębniono odrębnych pozycji w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym uważać się będzie za wycenione w pozostałych pozycjach tego Kosztorysu.

  - Sporządzenie Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego nie zmienia ani nie modyfikuje

ryczałtowego charakteru Wynagrodzenia.

  - Projekt Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego zostanie opracowany przez Wykonawcę  i przekazany Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający przekaże uwagi do projektu Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego w terminie do 10  dni roboczych od jego przedłożenia. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji, jak również wszelkie uwagi Zamawiającego w sytuacji gdy poszczególne ceny jednostkowe za wykonanie prac ujętych w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym będą istotnie odbiegać od cen rynkowych według SEKOCENBUD. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie do  5  dni  roboczych  od ich  zgłoszenia  i  przedstawi w tym terminie poprawiony projekt Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego.

  - Zamawiający zatwierdzi poprawiony projekt Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego uwzględniający wszystkie uwagi Zamawiającego, o których mowa powyżej w terminie  do 5 dni roboczych od przedstawienia poprawionego Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego o czym powiadomi Wykonawcę. Wyłącznie zaakceptowany przez Zamawiającego Uproszczony Kosztorys Ofertowy może stanowić podstawę do rozliczania robót.

  - Zapłata każdej części Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz dołączonymi dokumentami stanowiącymi, zgodnie z Umową podstawę do jej wystawienia oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie Umowy.

  - W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a pojedynczo „Podwykonawca”), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do każdego protokołu odbioru częściowego oraz do protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jak również na każde żądanie Zamawiającego:

    - oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie:

      - dokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz

Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy;

      - kwot zafakturowanych przez Podwykonawcę i niewymagalnych;

      - kwot pozostałych do zafakturowania przez Podwykonawcę na Wykonawcę zgodnie z umową łączącą Wykonawcę z Podwykonawcą;

    - zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawców faktur;

    - dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

W   przypadku,   gdy   Wykonawca   nie   dostarczy   Zamawiającemu   któregokolwiek    z dokumentów, o których mowa w pkt 1)–3) powyżej, to w takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością w części Wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy.

  - Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe  (tekst    jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 38)  zawartym  w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

  - W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

  - Zapłata:

    - kwoty   odpowiadającej    całości    albo    części    kwoty    podatku    wynikającej   z  otrzymanej  faktury  będzie   dokonywana   na   rachunek   VAT   Wykonawcy,  w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.);

    - kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

19.	Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn zm. - „Ustawa o Fakturowaniu”).

20.	W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.

21.	Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: __________________

- Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.

- Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.	ODBIORY

- Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom:

  - odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiorom częściowym;

  - odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy;

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- z zastrzeżeniem, że potwierdzeniem prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy

jest wyłącznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu bez

przeprowadzenia ich odbioru przez Nadzór Inwestorski, pod rygorem obowiązku odkrycia wyżej wymienionych robót na koszt wykonawcy.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. Odbiór robót zanikających  lub  ulegających  zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywać będzie Nadzór wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza Wykonawca, co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego będą świadczenia wchodzące w skład  danego  etapu z Harmonogramu. Dokonanie odbioru częściowego nie potwierdza należytego wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy i służy jedynie potrzebom dokonywania zapłaty części Wynagrodzenia należnego za wykonanie świadczeń wchodzących w skład poszczególnych etapów z Harmonogramu.

- Wykonawca powinien zgłosić Nadzorowi pisemnie gotowość do odbioru częściowego przed terminem wykonania danego etapu z Harmonogramu. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na weryfikację i ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru wymagane postanowieniami Umowy. Przedkładane przez Wykonawcę dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

- Odbiór częściowy zostanie rozpoczęty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do  odbioru  danego  etapu  z  Harmonogramu.  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o dniu rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z Umowy lub przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia – odmowy odbioru

do czasu usunięcia wady;

  - jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka) – dokonania odbioru częściowego   i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad.

W  takim  przypadku   wady   nieistotne   zostaną   usunięte   w   terminie   wskazanym w protokole odbioru częściowego, a o usunięciu wad Wykonawca powiadomi Nadzór. Nadzór potwierdzi usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru.

- Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Nadzór. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.

- Odbiór częściowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru częściowego,  w którym, w zależności od okoliczności, Zamawiający potwierdzi wykonanie świadczeń wchodzących w skład danego etapu z Harmonogramu, określając dzień wykonania oraz wskazane zostaną terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania odbioru wskazując przyczyny odmowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca powinien zgłosić Nadzorowi pisemnie gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na weryfikację i ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wymagane postanowieniami Umowy. Przedkładane przez Wykonawcę dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że wszystkie poprzednie odbiory częściowe zostały odebrane z wynikiem pozytywnym.

- Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z Umowy lub przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad;

  - jeżeli wada ma charakter istotny:

    - odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad, a  po  jego  bezskutecznym  upływie  zlecenia  usunięcia  wad  w ramach Wykonawstwa Zastępczego

    - W przypadku nieusunięcia wady zgodnie z §10 pkt. 14 ust. 2 lit. a) odstąpienia od Umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy

    - wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach Wykonawstwa

Zastępczego bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, na koszt Wykonawcy.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Odbiór  końcowy  Przedmiotu  Umowy  zostanie  zakończony  podpisaniem  protokołu

odbioru  końcowego  Przedmiotu  Umowy,  w  którym,  w  zależności  od  okoliczności,

Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy określając dzień jego wykonania oraz wskazane zostaną terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania odbioru wskazując przyczyny odmowy.

- Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą uważać dzień

wskazany w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych.

- Odbiór pogwarancyjny musi zostać przeprowadzony nie później niż 14 dni przed upływem okresu Gwarancji Jakości.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego i zawiadomi o nim Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek wziąć udział  w  odbiorze  pogwarancyjnym. W przypadku nieobecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego jednostronnie, a protokół z tego odbioru będzie wiążący.

§ 11.	SIŁA WYŻSZA

- Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza wpływem Stron, któremu Strony nie mogły zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności („Siła Wyższa”). Za zdarzenia Siły Wyższej mogą być uznane w szczególności wojny, akty terroru, epidemie, klęski żywiołowe, powodzie, kryzysy o charakterze ogólnoświatowym, strajki (jednakże poza strajkami mającymi miejsce u Stron, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców) oraz inne zdarzenia spełniające powyższe przesłanki.

- Zdarzenia Siły Wyższej wyłączają odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powstaniu lub ustaniu Siły Wyższej, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż w terminie 7 dni od powstania zdarzenia Siły Wyższej.

- W przypadku, gdy zdarzenie Siły Wyższej nie ustanie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Stronę, Strony podejmą decyzję co do podjęcia działań w celu uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy lub zakończenia realizacji Umowy.

- Wystąpienie Siły Wyższej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia terenu budowy oraz mienia znajdującego się na tym terenie.

§ 12.	PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku po zakończeniu i odebraniu danego etapu.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu tej umowy:

  - niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

  - zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, o ile spełnione są warunki określone w § 12 ust. 3.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 3 zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 oraz w innych przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego o ile spełnione są warunki określone w § 12 ust. 3.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, termin zapłaty nie może być dłuższy niż termin zapłaty określony w ust. 2.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z zapisami niniejszej Umowy.

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- o obowiązku Podwykonawcy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 438 PZP na zasadach obowiązujących Wykonawcę;

- Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego

wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy;

- nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym;

- uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;

- uzależniających dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej   od   braku   jakichkolwiek   wad  i   usterek  (zastrzeżenia  tzw.

„odbioru bezusterkowego”).

- Przepisy ust. 1-11stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i umów

o dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłacone wynagrodzenie zostanie potrącone z faktur przysługujących Wykonawcy głównemu. Przed końcowym odbiorem Wykonawca główny dostarczy Zamawiającemu oświadczenia wszystkich zgłoszonych Podwykonawców o dokonaniu pełnego rozliczenia za dokonane prace.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Termin zgłaszania uwag będzie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- Brak zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje się za nienależyte

wykonanie Umowy.

- Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 i sprzeciw, o którym mowa w ust. 6 stanowią sprzeciw, o którym mowa w art. 647(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 13.	WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

- Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie stanowią inaczej to materiały i urządzenia przeznaczone do zamontowania w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgromadzone przez Wykonawcę na Terenie Budowy stają się własnością Zamawiającego z dniem ich dostarczenia na Teren Budowy. Zamawiający jest uprawniony oznaczyć materiały przez Wykonawcę na Terenie Budowy w sposób, jaki uzna za potrzebny z punktu widzenia realizacji Umowy oraz ochrony swojej własności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące materiałów i urządzeń.

- Materiały i urządzenia przeznaczone do zamontowania w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgromadzone na Terenie Budowy nie mogą bez zgody Zamawiającego opuścić Terenu Budowy. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość materiałów i urządzeń przeznaczonych do zamontowania w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, które bez zgody Zamawiającego opuściły Teren Budowy w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w tym terminie nie dokona zapłaty, Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z Zabezpieczenia lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy.

- Do czasu odbioru końcowego materiały i urządzenia przeznaczone do zamontowania w ramach realizacji Przedmiotu Umowy pozostają pod opieką Wykonawcy. Do tego czasu ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia obciąża Wykonawcę.

§ 14.	PERSONEL WYKONAWCY

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających wymagane do tego uprawnienia budowlane oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje faktyczne („Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebność Personelu Wykonawcy w liczbie odpowiedniej do zakresu świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w Dokumentach Zamówienia wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wchodzące w skład Przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez Podwykonawców.

- Zamawiający w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia, a Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wezwania przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)	oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

3)	dokumenty potwierdzające:

a)	zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (dokument ZUS ZUA) - w przypadku pracowników nowozatrudnianych;

b)	opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika (dokument ZUS RCA) - w przypadku pracowników zatrudnionych co najmniej miesiąc;

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Wygenerowane dokumenty musza posiadać status „wysłane”.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 3.

- Nieprzedłożenie w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego któregokolwiek z żądanych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3, stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Przez przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia rozumie się każdorazową sytuację, w której doszło do stwierdzenia wykonywania prac objętych Obowiązkiem Zatrudnienia przez osobę, która zgodnie z Umową powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający uprawniony jest do sprawdzania tożsamości osób uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

10.	Wykonawca może  zatrudnić  do  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  cudzoziemców  w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567) pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy:

  - oświadczenia o posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  - oświadczenia o dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych (jeśli obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa).

11.	Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich  wykonywania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.).

12.	Strony dopuszczają możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie lub w dokumentach złożonych w Postępowaniu, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonych funkcji (zarówno na stałe jaki i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w SWZ, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia oraz doświadczenie proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie personelu wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym wskaże co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i doświadczenie. Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane przez nową osobę uprawnienia i doświadczenie (jeżeli było wymagane).

§ 15.	KARY UMOWNE

- Wykonawca  zapłaci   Zamawiającemu   kary   umowne   w   następujących   wypadkach i wysokościach:

  - za zwłokę w przejęciu Terenu Budowy od Zamawiającego – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za niedotrzymanie Terminu Wykonania – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów lub w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy przypadek;

  - w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% Wynagrodzenia;

  - w przypadku odstąpienia od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% części Wynagrodzenia należnego za niewykonaną część Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego;

  - w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5000,00 PLN za każdy przypadek;

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców – w wysokości 5000,00 PLN za każdy przypadek;

  - w    przypadku    nieprzedłożenia     do     zaakceptowania     projektu     umowy     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000,00 PLN za każdy przypadek;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5000,00 PLN za każdy przypadek;

  - w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP

- w wysokości 5000,00 PLN za każdy przypadek;

  - za naruszenie Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 5000,00 PLN za każdy

przypadek;

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 20 ust. 11 pkt 9 – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek.

  - w przypadku niezłożenia w terminie dowodów ubezpieczenia określonych w § 16 - w wysokości 2000,00 PLN za każdy przypadek;

  - w przypadku nieobecności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach na

radach budowy – w wysokości 2000,00 PLN za każdy przypadek;

- Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są niezależne od kary za odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy

równowartości 30% Wynagrodzenia.

- Zamawiający   zapłaci   Wykonawcy   kary    umowne    w    następujących    wypadkach  i wysokościach:

  - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia;

  - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% części Wynagrodzenia należnego za niewykonaną część Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego.

§ 16.	UBEZPIECZENIA

- Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie stanowią inaczej to Wykonawca ubezpieczy roboty stanowiące Przedmiot Umowy ubezpieczeniem CAR/EAR („Ubezpieczenie Robót”) na sumę gwarancyjną równą kwocie Wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód posiadania Ubezpieczenia Robót najpóźniej w dniu wydania Wykonawcy Terenu Budowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest upoważniony uzyskać Ubezpieczenie Robót samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia („Ubezpieczenie OC”), na sumę gwarancyjną 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dowód posiadania Ubezpieczenia OC przed podpisaniem umowy.

- Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie stanowią inaczej to Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych   wypadków    („Ubezpieczenie    NNW”),    na    sumę    gwarancyjną 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód posiadania Ubezpieczenia NNW najpóźniej w dniu wydania Wykonawcy Terenu Budowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest upoważniony uzyskać Ubezpieczenie NNW samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy.

- Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie stanowią inaczej to Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać wymagane przepisami prawa ubezpieczenie sprzętu, środków transportowych i innego mienia wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy („Ubezpieczenie CASCO”). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawi dowody posiadania Ubezpieczenia CASCO. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu posiadania Ubezpieczenia CASCO, jak również w przypadku ich nieprzedstawienia Zamawiający uprawniony jest żądać usunięcia danej jednostki sprzętu, środka transportu lub innego mienia z Terenu Budowy, a Wykonawca obowiązany jest je usunąć z Terenu Budowy w ciągu 1 dnia. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia danej jednostki sprzętu, środka transportu lub innego mienia z Terenu Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty poniesione z tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. Strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż usunięcie jednostki sprzętu, środka transportu lub innego mienia z Terenu Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym ustępie nie stanowi naruszenia posiadania i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- W odniesieniu do umów ubezpieczenia, które zgodnie z Umową obowiązany jest zawrzeć Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód przedłużenia ubezpieczenia nie później niż 7 dni od wygaśnięcia dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest upoważniony uzyskać dane ubezpieczenie samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 17.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Przed zawarciem Umowy, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikających z Umowy lub przepisów prawa, Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie").

- Zabezpieczenie zabezpiecza w szczególności zaspokojenie roszczeń z tytułu niewykonania    lub    nienależytego     wykonania     Przedmiotu     Umowy,     w     tym  w  szczególności  roszczeń  o  zapłatę  kar  umownych,  roszczeń  odszkodowawczych,   o zwrot kosztów Wykonawstwa Zastępczego, o zwrot wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy oraz roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości.

- Zabezpieczenie	zostało	wniesione	w	wysokości	wskazanej	w	Dokumentach

Zamówienia w kwocie ........................................................

- W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania  lub zmiany Terminu Wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego Zabezpieczenia w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Niewniesienie oraz nieprzedłużenie Zabezpieczenia stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku przedłużenia tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo zrealizować gwarancję/poręczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedłużony okres.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:

  - 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy bez wad istotnych, w terminie 30 dni po ostatnim wskazanym zdarzeniu;

  - 30% kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie Rękojmi za Wady  i  Gwarancji  Jakości  oraz  w czasie usuwania wad stwierdzonych w tym okresie i zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie okresu Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości oraz potwierdzonym  protokolarnie  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  tym  okresie, w terminie 15 dni po ostatnim wskazanym zdarzeniu.

§ 18.	GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie Ofertą, udziela Zamawiającemu gwarancji

jakości   („Gwarancja   Jakości”)   na   okres 	miesięcy, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca    jest    zobowiązany    udzielić    gwarancji    na    wykonane    nasadzenia    i zachowanie przez materiał roślinny żywotności przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Pielęgnacja nasadzeń w tym okresie będzie realizowana przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, iż bieg terminu Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Dokumenty Zamówienia nie stanowią inaczej to serwisy urządzeń i systemów dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz koszty tych serwisów wraz z wymianą elementów i części zużywalnych przypadające w okresie Gwarancji Jakości   i Rękojmi za Wady obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia we własnym zakresie kosztów przeglądów oraz kosztów ewentualnych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany w celu utrzymania gwarancji w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. Obowiązek ten dotyczy zarówno przeglądów wymaganych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów jak i przeglądów narzucanych przez producentów i/lub dostawców urządzeń.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości.

- Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy lub jego części z powodu wady. W przypadku usunięcia wady poprzez naprawę istotną lub wymianę elementu na nowy, okres Gwarancji Jakości w zakresie naprawionego lub wymienionego elementu biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu usunięcia wady. Jeżeli wada dotyczy istotnej części Przedmiotu Umowy, której usunięcie wpływa na możliwość prawidłowego korzystania z całości, bieg Gwarancji Jakości dla całego Przedmiotu Umowy rozpoczyna się na nowo.

- Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wady e-mailem lub  pisemnie.

- Naprawa lub usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji Jakości   lub   okresie   Rękojmi   za    Wady    przez    Wykonawcę    powinno    nastąpić w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umożliwiającym prawidłowe usunięcie wady.

- Brak przystąpienia do usuwania wad przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie lub usunięcie wad w sposób niewłaściwy uprawnia Zamawiającego do usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości. Zamawiający zachowuje równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.

- Usunięcie wad uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu usunięcia wad.

- Upływ okresu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przed upływem tego okresu.

- W przypadku, gdy w okresie Rękojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jakości zostaną wykryte wady istotne mające wpływ na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy („Wady Istotne”), nie nadające się do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do:

  - odstąpienia od Umowy lub

  - żądania zwrotu zapłaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem

szkody lub

  - żądania wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części na

koszt Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad niemających wpływu na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy („Wady Nieistotne”) w okresie Rękojmi za Wady lub okresie Gwarancji Jakości, Zamawiający jest uprawniony do:

  - żądania usunięcia wad w określonym przez Zamawiającego terminie. Brak dotrzymania przez Wykonawcę terminu będzie skutkował usunięciem wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.

§ 19.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od   Umowy   w   całości   lub   w   części   przez   cały   okres   obowiązywania   Umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie

21 dni od dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego;

  - Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał, wstrzymał lub zaprzestał wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjął jego dalszej realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego;

  - Wykonawca jest w zwłoce zawinionej w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie o więcej niż 14 dni, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do realizacji swoich obowiązków z wyznaczeniem terminu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni;

  - Wykonawca narusza przepisy bhp lub przepisy przeciwpożarowe i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal dopuszcza się naruszeń;

  - Wykonawca	nie	dopełnił	któregokolwiek	z	obowiązków	dotyczących

ubezpieczeń, o których mowa w § 16 w terminie wskazanym w Umowie;

  - Wykonawca nie przedłuży terminu obowiązywania Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie;

  - w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne;

  - Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

  - Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez zgody Zamawiającego;

  - Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne, jednocześnie nie reagując na uwagi i wskazania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego (drogą e-mail i pisemną).

- Zamawiający, działając na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie uprawnienie do odstąpienia od Umowy na wypadek niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie do 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny odstąpienia.

- Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, będą zobowiązane do wykonania następujących obowiązków:

  - Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 14 dni (o ile zakres inwentaryzacji nie wymaga dłuższego terminu) od daty odstąpienia szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, według stanu na dzień odstąpienia; w przypadku nieobecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, który będzie wiążący;

  - ustalenie wysokości Wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia nastąpi w oparciu o protokół inwentaryzacji robót oraz Uproszczony Kosztorys Ofertowy; wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez

Strony, na koszt Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy;

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację, w terminie

wskazanym przez Zamawiającego;

  - Wykonawca w terminie 14 dni, usunie z Terenu Budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt.

- W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w związku z zabezpieczeniem Terenu Budowy.

- Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.

§ 20.	ZMIANY UMOWY

- Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

  - w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów określonych

w Harmonogramie oraz Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:

    - o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności w zakresie obowiązku wydania Terenu Budowy oraz obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części;

    - o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków    i następstw;

    - w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego;

    - o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy;

    - o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich;

    - o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy;

    - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac, w których

niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry

– uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów utrzymujące się dłużej niż 3 dni,

    - o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany (np. w sytuacji konieczności wykonania robót dodatkowych),

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

  - w zakresie zmiany kolejności wykonywania lub zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie jednakże bez dokonywania zmiany Terminu Wykonania. Przedmiotowa zmiana  będzie  mogła  być  wprowadzona  w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 1).

  - dopuszczalna jest zmiana materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,

  - w   zakresie   zmiany    sposobu    wykonania    Przedmiotu    Umowy    związanej  z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:

    - wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

    - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

    - w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;

    - jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1), 2) i 3)

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.

  - w zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa   w pkt 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej kwoty  Wynagrodzenia  odbywać  się  będzie w oparciu o:

    - w odniesieniu obniżenia Wynagrodzenia w związku z zaniechaniem wykonywania  świadczeń  wchodzących   w   skład   Przedmiotu   Umowy   –   w oparciu o ceny wskazane w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym;

    - w  odniesieniu   do   zwiększenia   Wynagrodzenia   w   następstwie   zmiany,   o której mowa w pkt 4) – w oparciu o ceny wskazane w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym lub na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż zastosowanie do zmiany Umowy znajdzie wycena przedstawiająca najniższą wartość nowej stawki lub ceny. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia zostanie przedstawione w aktualizacji Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego.

Szczegółowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o której mowa powyżej zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:

      - stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa lubuskiego zawarta w publikacji ,,Biuletyn informacyjny czynników produkcji SEKOCENBUD” aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu;

      - koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie wg publikacji ,,Biuletyn informacyjny czynników produkcji SEKOCENBUD” aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu;

      - zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni wg publikacji ,,Biuletyn informacyjny czynników produkcji SEKOCENBUD” aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu;

      - ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych dla województwa lubuskiego zawartych w publikacji ,,Biuletyn informacyjny czynników produkcji SEKOCENBUD” aktualnej na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.;

      - nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

  - w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do obowiązku uzyskania warunków przyłączenia od lokalnego Operatora Sieci zmianie może podlegać termin uzyskania ww. warunków oraz uzyskania końcowego obioru instalacji przez lokalnego Operatora Sieci o ile wpływa on na termin wykonania całości realizacji umowy.

- Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

- Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:

  - zmiany: (a) stawki podatku od towarów i usług oraz (b) podatku akcyzowego,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 192)

-	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, gdzie udowodnienie powyższego wpływu ciąży na wykonawcy.

- Zmiany wysokości Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 pkt 1) lit (a) ceny brutto danego elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym ulegną zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o dotychczasową stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji ceny brutto, o których mowa w zdaniu poprzednim będą obejmowały stawkę i wartość podatku, wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny netto danego elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym nie ulegną zmianie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit (b) ceny danego elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającą na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy określoną w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany wynikającej ze zmiany podatku akcyzowego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 pkt 2) ceny danego elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 pkt 3) ceny danego elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 pkt 4) ceny danego elementu Przedmiotu Umowy określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 pkt 1) lit (b) warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy określonych w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy. Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy określona w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu Przedmiotu Umowy określonej w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 pkt 2), 3) lub 4) warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy określonego w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym jest złożenie przez Wykonawcę  Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w szczególności:

- szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy obejmującą:

  - imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób,

  - wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,

  - określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie elementu Przedmiotu Umowy.

- kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w kwotach wykazanych w lit. a) powyżej.

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy określoną w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 2), 3) i 4) wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy.

- Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy określonych w

Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej:

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt 1) lit (b), 2) lub pkt 3) powinien zostać złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian,

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt 4) powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian,

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 1) lit (b) oraz 2)-4) mają wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 5 pkt (2)-(5), pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany w ust. 6 i 7, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit (b), 2), 3) lub 4). Zmiany wysokości cen elementów Przedmiotu Umowy zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 4 powyżej.

Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:

  - każda ze Stron może żądać zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 10 %. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie w oparciu o informację sygnalną ogłoszoną w okresie realizacji Umowy, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

  - wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w Postępowaniu („Bazowy Wskaźnik GUS”),

  - ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastąpi począwszy od kwartału, którego dotyczył będzie komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10 % niż Bazowy Wskaźnik GUS,

  - ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczyć będzie części Wynagrodzenia przypadającej do zapłaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 3) powyżej,

  - ewentualna zmiana kwoty wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4) powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3) powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu alb spadku Wskaźnika GUS,

  - zapłata Wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5) powyżej dotyczyć będzie kwartałów roku kalendarzowego po terminie składania ofert, w odniesieniu do robót budowlanych wykonanych począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS podający ten wskaźnik wyższy albo niż 10 % od Bazowego Wskaźnika GUS,

  - ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym Przedmiot Umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego,

  - Strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyższych postanowień na poziomie do 10 % kwoty nominalnej Wynagrodzenia określonej w dniu zawarcia Umowy,

  - Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1) –8), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 21.	POROZUMIEWANIE SIĘ

- Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane w komparycji Umowy.

- Strony obowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany w komparycji Umowy lub adres wskazany drugiej Stronie będzie uważana za dostarczoną.

- Jeżeli jakikolwiek członek Personelu Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa budowlanego będzie uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, to powyższe uprawnienie nie zwalnia Wykonawcy od dokonywania w stosunku do Zamawiającego stosowych powiadomień zgodnie z ust. 1.

- Przedstawicielami Zamawiającego, tj. osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Zamawiającego jest:

Daniel Boczniewicz - Sekretarz

e-mail: daniel.boczniewicz@wrocław.lasy.gov.pl tel. kom. + 48 697-905-110

Adam Zawiślak – Specjalista ds. Infrastruktury e-mail: adam.zawiślak@wrocław.lasy.gov.pl

tel. kom. + 48 530-814-159

- Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy jest:

e-mail:

tel. kom. 	.

§ 22.	KONSORCJUM

- Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli Umowa została

zawarta   z   Wykonawcami,   o   których   mowa   w   art.   58	ust. 1 PZP (łącznie:

„Konsorcjanci”).

- Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie związanej z Umową przez Zamawiającego pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów. Oświadczenia złożone przez Zamawiającego któremukolwiek z Konsorcjantów są skuteczne również względem pozostałych Konsorcjantów.

- Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy:

  - powiadomią pisemnie Zamawiającego o wyznaczeniu pełnomocnika do ich reprezentowania  przed  Zamawiającym   we   wszelkich   sprawach   związanych z realizacją Umowy;

  - powiadomią pisemnie Zamawiającego, który lub którzy spośród nich będą wystawiać faktury i odbierać zapłatę Wynagrodzenia

- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowiązków Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.

- Zapłata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) zwalnia

Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Konsorcjantów.

- W okresie realizacji Umowy, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana Konsorcjantów wystawiających faktury i odbierających Wynagrodzenie. Zmiana

o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.

- Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) Zamawiający może dokonać zapłaty Wynagrodzenia należnego danemu Konsorcjantowi za wykonywane przez niego świadczenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy bezpośrednio temu Konsorcjantowi.

§ 23.	ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 24.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowę zawarto w formie pisemnej/elektronicznej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

- Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane

załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne  z mocy obowiązującego prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy, a Strony zobowiązują się stosować przepisy prawa najbliższe postanowieniom nieważnym lub nieskutecznym.

- Załącznikami do Umowy będącymi jej integralną częścią są;

  - Dokumentacja Projektowa;

  - Dokumenty Zamówienia;

  - Oferta.

- Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze Stron.

# Zamawiający:	Wykonawca: