[PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY]

UMOWA NR ……….

zawarta w Gdańsku w dniu ......................... roku pomiędzy:

Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, 
w imieniu której działa Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, reprezentowany przez:

Kamila Koniuszewskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

[w przypadku spółek prawa handlowego]

... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… - … ,

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

………….., zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

[w przypadku spółki cywilnej]

- … ………., zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

- ... ………….zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …, posiadającym REGON … i NIP…,

[w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia]

- ... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… - …,

- ……………., zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia … roku … (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

… - ….

zwanym (ą) dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie dalej w treści umowy „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont, wykończenie i wyposażenie wnętrz w części szatniowej i socjalnej budynku Hali MHS przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku”- numer referencyjny: ZP1.272.5.2026, w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 1

# [PRZEDMIOT UMOWY]

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania polegającego na remoncie, pracach wykończeniowych i wyposażeniu wnętrz w części szatniowej i socjalnej budynku Miejskiej Hali Sportowej (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”), zgodnie dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, złożoną Zamawiającemu ofertą Wykonawcy (zwanej dalej „Ofertą”), stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, jak również obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazaniami i zaleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Umową i przepisami prawa, zachowaniem standardu staranności wymaganego od doświadczonego przedsiębiorcy oraz w terminie określonym Umową.

- Postanowienia Umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, które z niej wynikają.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia w tym w szczególności dokumentacją projektową oraz miał możliwość zapoznania się z obiektem i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń;

  - na podstawie dokumentów przetargowych otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z Przedmiotem Umowy i trudnościami jakie mogą wynikać z jego charakterystyki;

  - szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny Przedmiotu Umowy

  - rozważył   warunki   realizacji Umowy i wynikające z nich koszty, terminy oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego Przedmiotu Umowy

  - posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia niezbędne do należytego wykonania, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, finansowym i osobowym w tym personelu kluczowego (wynikającego z warunku udziału w postępowaniu) do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania Umowy.

- Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem Umowy, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Szatnia na medal – edycja 2026” .

§ 2

[PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy terenu realizacji Robót protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, wraz ze wszystkimi ewentualnie wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennikiem robót (zwanym dalej „Dziennikiem”,) którego wzór stanowi Załącznik nr 4,

- wskazania Wykonawcy w dniu przekazania terenów realizacji Robót ewentualnych punktów kolizji na trasie wykonywania Robót ze znanymi Zamawiającemu urządzeniami lub instalacjami w protokole przekazania terenów Robót zgodnie z posiadaną wiedzą, zapewnienie nadzoru nad realizacją Robót,

- zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych. Materiały, powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i innych przepisach szczególnych tj. posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający ma prawo żądać okazania ww. dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, jeśli Wykonawca nie przedstawi takich dokumentów. Koszty ewentualnych badań obciążają Wykonawcę. Brak dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów budowlanych skutkować będzie niedokonaniem odbioru całego Przedmiotu Umowy lub tej części Przedmiotu Umowy, w którym zastosowano taki materiał budowlany.

- Wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i części zamiennie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe z załączonymi kartami katalogowymi.

- Ponadto, Wykonawca obowiązany jest w szczególności na swój koszt do:

  - oznakowania terenu Robót;

  - zorganizowania i funkcjonowania zaplecza i dozoru Robót;

  - zabezpieczenia terenu Robót;

  - utrzymania terenu Robót;

  - zapewnienie bezpieczeństwa poprzez odpowiednie zabezpieczenie stref prac;

  - naprawienia ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem Robót, wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia;

  - uczestniczenie w spotkaniach roboczych, naradach technicznych, wizjach terenowych, przeglądach i kontrolach, o jakich Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego (Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 spotkania w czasie trwania umowy)

  - założenia podliczników do pomiaru zużycia wody i prądu na cele budowlane. Zamawiający obciąży wykonawcę na koniec inwestycji za zużyte media na podstawie refaktury poniesionych kosztów.

- Wykonawca dokonuje wpisów w Dzienniku robót w zakresie postępu realizacji Robót z podaniem daty i potwierdzeniem czytelnym podpisem oraz udostępnia do wglądu Dziennik Zamawiającemu podczas każdego pobytu w terenie, który również potwierdza ten fakt dokonaniem wpisu i czytelnym podpisem.

- Od daty przejęcia terenów realizacji Robót aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tych obszarach, w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim. Wykonawca ponosi ponadto pełną odpowiedzialność za inne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywaniem i wykonaniem Robót, a także za szkody osób trzecich wynikające ze sposobu realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy powstanie konieczność zagospodarowania, transportu, magazynowania lub utylizacji odpadów w rozumieniu przepisów ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r., wszelkie obowiązki w tym zakresie, w szczególności obowiązki organizacyjne, ewidencyjne, sprawozdawcze oraz obowiązek przekazania odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, spoczywają w całości na Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z odpadami, w tym za ich zgodne z przepisami zagospodarowanie oraz za wszelkie skutki naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub niniejszej Umowy, w szczególności za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, jak również za wszelkie kary administracyjne, sankcje lub inne obciążenia publicznoprawne.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu naruszeń obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi naruszeniami, w tym kosztów zastępczego wykonania obowiązków.

Z tytułu wykonania obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie.

- Po wykonaniu Robót Wykonawca uporządkuje teren w terminie nie późniejszym niż do dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (BHP i ppoż.), w szczególności do zapewnienia, że wszystkie osoby realizujące Przedmiot Umowy posiadają wymagane przepisami prawa aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP. W przypadku korzystania ze sprzętu mechanicznego Wykonawca zobowiązuje się do używania wyłącznie sprzętu dopuszczonego do eksploatacji, posiadającego wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania 
z Zamawiającym w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów BHP i ppoż. Osobom realizującym Przedmiot Umowy po stronie Wykonawcy zabrania się przebywania na terenie wykonywania Umowy oraz wykonywania jakichkolwiek czynności w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub innych środków działających podobnie. Zamawiający jest uprawniony do niedopuszczenia do wykonywania Przedmiotu Umowy osób naruszających postanowienia niniejszego ustępu, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności danych osobowych.

- Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji Robót do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wskazanym w OPZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 277 ze zm.).

- W terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 11 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na jego każdorazowe wezwanie, kopii wskazanych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione w ust. 11 niniejszego paragrafu. Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający, obejmuje w szczególności poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę, oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zgłoszenie do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Kopia dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji Robót określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osobę, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających  zatrudnienie  powyższej  osoby  na  umowę  o  pracę,  w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydanego pracownikowi potwierdzenia warunków zatrudnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać i utrzymywać na budowie niezbędny do należytego wykonania Umowy potencjał kadrowy – w tym personel kluczowy.

- Zmiana osoby, której uprawnienia i doświadczenie były warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego na osobę, która posiada minimum równoważne uprawnienia i doświadczenie.

- Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 16, Wykonawca zgłasza nie później niż w terminie 3                         (trzech) dni roboczych od powzięcia informacji o konieczności dokonania takiej zmiany, przedstawiając imię, nazwisko, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia proponowanej osoby.

- Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie proponowanej zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania propozycji Wykonawcy pod rygorem uznania propozycji za zaakceptowaną, przy czym Zamawiający nie może odmówić zaakceptowania propozycji bez ważnych przyczyn.

§ 3

[TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY]

- Strony ustalają terminy realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 70 dni od dnia zawarcia umowy.

- Przekazanie terenu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu. Przekazanie terenu nastąpi w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy.

- Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się dzień skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o ile Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie będzie wskazywał występowania wad istotnych.

- Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (dalej jako „HRF, harmonogram”), stanowiącym Załącznik nr 12 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ustępie 4.

§ 4

[ODBIORY ROBÓT]

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru całości Robót (odbiór końcowy), jak również odbiorów częściowych, niezwłocznie po ich zakończeniu, poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku robót. Ponadto o fakcie zakończenia robót budowlanych i gotowości do ich odbioru Wykonawca zawiadomi, pisemnie lub w formie elektronicznej na adres wskazany w Umowie, Osobę wyznaczoną do nadzoru nad robotami budowlanymi. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- osoba wyznaczona do nadzoru nad robotami potwierdzi w Dzienniku zakres zgłoszonych do odbioru robót, o których mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki;

- dokonują go osoby uprawnione wskazane przez Zamawiającego;

- wymaganymi dokumentami odbioru będzie dokumentacja fotograficzna.

- w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego lub osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami o robotach ulegających zakryciu lub zanikających albo dokonania ich zakrycia bez wymaganej zgody, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do ich odkrycia lub wykonania odkrywek w zakresie niezbędnym do oceny prawidłowości wykonania, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego

- Odbiór robót częściowych:

- ma miejsce po zrealizowaniu etapu zgodnie z HRF;

- osoba wyznaczona do nadzoru nad robotami, dokonuje sprawdzenia poprawności wykonania robót, będących przedmiotem zgłoszenia oraz potwierdza wpisem do Dziennika zakończenie Robót i ich gotowość do odbioru;

- potwierdzenie wpisu, o którym mowa w lit. b) powyżej, stanowi podstawę do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia przez Wykonawcę Robót do odbioru częściowego;

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót częściowych w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem że bieg terminu rozpoczyna się od dnia przedłożenia kompletnej dokumentacji wymaganej Umową;

- dokonują go osoby uprawnione wskazane przez Zamawiającego;

- wymaganymi dokumentami odbioru będzie protokół odbioru częściowego którego wzór stanowi Załącznik nr 6A do Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie protokołów odbioru wszystkich robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Protokół częściowy obejmować będzie roboty określone i wyszczególnione w HRF i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Odbiór końcowy:

- ma miejsce po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy;

- osoba wyznaczona do nadzoru nad robotami, dokonuje sprawdzenia poprawności wykonania robót, będących przedmiotem zgłoszenia oraz potwierdza wpisem do Dziennika zakończenie Robót i ich gotowość do odbioru;

- potwierdzenie wpisu, o którym mowa w lit. b) powyżej, stanowi podstawę do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia przez Wykonawcę Robót do odbioru końcowego;

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem prawa żądania uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnień przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

- dokonują go osoby uprawnione wskazane przez Zamawiającego;

- wymaganymi dokumentami odbioru końcowego będą:

- Protokół przekazania terenu Robót;

- Dziennik robót;

- Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy;

- dokumentacja powykonawcza;

- dokumenty/atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce tj. spełnienie wymogów określonych w Polskich Normach, w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczególnych (jeżeli dotyczy);

- kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, jeśli powstała konieczność podjęcia takich działań;

- dokumentacja fotograficzna z wykonanych Robót dostarczoną na pendrivie lub w postaci wydruku papierowego albo odbitek fotograficznych, obrazującą stan realizacji robót;

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie protokołów odbioru wszystkich robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót budowlanych.

- Protokół końcowy obejmować będzie roboty określone i wyszczególnione w HRF i stanowi podstawę wystawienia faktury końcowej,

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego jest równoznaczny z zakończeniem wszystkich robót, objętych Przedmiotem Umowy i przekazaniem terenu wykonanych robót Zamawiającemu.

- Odbiór pogwarancyjny

W terminie co najmniej 20 (dwudziestu) dni przed upływem okresu gwarancji Strony Umowy dokonają komisyjnego pogwarancyjnego odbioru Przedmiotu Umowy. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- Po stwierdzeniu, że zgłoszony zakres robót został wykonany zgodnie z zapisami Umowy, następuje ich protokolarny odbiór (Protokół odbioru częściowego lub końcowego).

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad usuwalnych, odbiór zostaje zawieszony do czasu ich usunięcia, z odpowiednim wpisem przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru do Dziennika, wskazującego termin ich usunięcia. Wykonawca akceptuje ustalony termin usunięcia wad podpisując w Dzienniku wpis dokonany przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru wraz ze słowem „akceptuję”.

Zamawiający wady stwierdzone podczas odbioru dzieli na:

wady istotne – uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wady nieistotne – nie wyłączające możliwości użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający dokonuje odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- Termin wyznaczony na usunięcie wad, o których mowa w ust. 4 wykraczające poza terminy określone w § 3 ust. 1, nie powoduje przedłużenia terminu umownego.

- Po usunięciu wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru usuniętych wad i gotowości kontynuowania odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru usuniętych wad w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

W przypadku niestawienia się Wykonawcy lub jego przedstawiciela na odbiorze pomimo prawidłowego zawiadomienia, Zamawiający uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego, który wywołuje skutki jak odbiór dokonany z udziałem Wykonawcy.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z jednoczesnym zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego Robót wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do zakresu Przedmiotu Umowy zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy; Do określenia wartości zmiany podstawą będzie kosztorys ofertowy.

  - żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy;

  - odstąpić od Umowy w całości lub w części oraz powierzyć wykonanie robót w zakresie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), z zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych.

- W przypadku opóźnienia lub braku realizacji robót osoba wyznaczona do nadzoru nad robotami dokonuje odpowiedniego wpisu w Dzienniku robót, co stanowi podstawę do naliczenia kar umownych lub podjęcia innych działań przewidzianych Umową.

- Podpisanie Protokołu odbioru częściowego, końcowego lub pogwarancyjnego nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy oraz wad.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem Robót wymagają formy pisemnej z tym zastrzeżeniem, że niestawienie się na odbiorze przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorowych. W takiej sytuacji sporządzony zostanie jednostronny protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5

[REPREZENTACJA STRON]

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację Przedmiotu Umowy jest:

- …………, tel. ………..…, adres e-mail ……………… - w zakresie bieżącego nadzoru nad realizacją robót budowlanych,

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy jest …………, tel. ……….…, adres e-mail ……………..,

- Personelem kluczowym zaangażowanym w realizację przedmiotu umowy jest – kierownik budowy (personel wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) …………… – te. ……, adres email …….. – w zakresie, jaki dotyczy kierownika budowy,

- Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie ……………………, tel. ……….…, adres e-mail …………….. .

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1-4. Zmiana osób wymaga pisemnego zgłoszenia drugiej stronie, jednakże nie pociąga za sobą konieczności zmiany Umowy. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa się, że osoba wskazana dotychczas jest nadal upoważniona. Sposób zmiany personelu kluczowego uregulowano w umowie odrębnie w § 2.

- Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych ze strony Wykonawcy pełnić będzie ………………………….……

§ 6

# [PODWYKONAWCY]

- Wykonawca może wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców (dalej: „Podwykonawcy”):

- robót budowlanych, zaakceptowanych w trybie ust. 5-7;

- usług i dostaw, zgłoszonych w trybie ust. 10;

z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane (dalej: „Umowa o podwykonawstwo”) powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, ale w żadnym razie nie dłuższy niż 7 dni od odbioru końcowego;

- wyłączona jest możliwość dokonywania jakichkolwiek zatrzymań części lub całości wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części Przedmiotu Umowy określonych Umową;

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich świadczenia będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować, na podstawie odbiorów robót budowlanych, wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- obowiązek przekazywania Zamawiającemu, na jego żądanie, przez Podwykonawców protokołów zaawansowania robót budowlanych, protokołów odbioru robót budowlanych, faktur, rachunków i innych dokumentów technicznych i rozliczeniowych oraz udzielania wyjaśnień o stanie realizacji Umowy o podwykonawstwo;

- dokonanie zapłaty wynagrodzenia będzie uzależnione od rozliczenia się Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, zaś w razie powstania jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczeń zapłata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona przez złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego;

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej oraz standardom deklarowanym w Ofercie;

- wejście w życie Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni                                od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wcześniejsze wejście danej umowy w życie;

- wejście w życie zmiany Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do zmiany Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii danej zmiany,

- rozwiązanie Umowy o podwykonawstwo będzie następowało w każdym przypadku rozwiązania Umowy lub wystąpienia przez Zamawiającego ze sprzeciwem wobec dalszego zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z przyczyn określonych w ust. 18 niniejszego paragrafu;

- Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) będzie miał obowiązek złożyć na żądanie Zamawiającego dokumenty oraz zapewnić złożenie przez swoich pracowników oświadczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 15, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może odstąpić od niektórych z powyższych wymagań, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności będzie to uzasadnione celem Umowy, w szczególności potrzebą terminowego zakończenia i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy;

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

- uzależniających odbiór robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę od ich odbioru przez Zamawiającego, może jednak uzależniać odbiór robót budowlanych Podwykonawcy od potwierdzenia ich należytego wykonania przez nadzór inwestorski.

- Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych wymaga przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo wraz z wyceną sporządzoną według tej samej metodologii, na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, i braku sprzeciwu Zamawiającego. W razie zgłoszenia projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zgłoszenia należy dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem. W przypadku sporządzenia projektu Umowy o podwykonawstwo w języku obcym należy do niej dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.

- Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie odpowiada ona wymaganiom określonym w niniejszym paragrafie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza sprzeciw wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 (siedmiu) dni od przedłożenia mu poświadczonej kopii Umowy o podwykonawstwo, gdy Umowa o podwykonawstwo nie spełnia warunków określonych w ustępach poprzedzających. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych nie może zostać dopuszczony do wykonywania robót budowlanych do czasu upływu terminu na wniesienie sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, chyba że Zamawiający wcześniej wyrazi na to zgodę.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenów realizacji Robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, którego Umowa o podwykonawstwo nie została zaakceptowana lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 (siedmiu) dni od jej zawarcia. Nie podlegają temu obowiązkowi umowy o wartości mniejszej niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, nie więcej jednak niż 50.000,00 złotych, przy czym nie mają do nich zastosowania postanowienia o podwykonawstwie, w szczególności o bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 4 lit. a) stosuje się odpowiednio.

- Termin zapłaty w umowach, o których mowa w ust. 10 nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi lub dostawy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian Umów o podwykonawstwo oraz umów, o których mowa w ust. 10.

- Zamawiający jest solidarnie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego zgłoszonemu mu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zobowiązanego do zapłaty.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) zobowiązanego do zapłaty o zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykazana zostanie niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zgodnie z ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a pozostałą kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą faktury wystawionej przez Wykonawcę i kwotą przekazaną Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego, uiszcza na rachunek Wykonawcy. W razie braku możliwości potrącenia Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożonych do depozytu sądowego i naprawienia wynikłej stąd ewentualnej szkody Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenów realizacji Robót, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na tym terenie naruszają postanowienia Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót budowlanych wykonywanych przez siebie, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jeśli będą oni współuczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca zmienia Podwykonawcę na zasadach określonych w ust. 20, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z propozycją zmiany Podwykonawcy oświadczenia i dokumenty dotyczące nowego podwykonawcy, które potwierdzać będą, że nowy podwykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa, w zakresie w jakim podmiot prowadzący przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia żądał tych oświadczeń i dokumentów w przedmiotowym postępowaniu.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków, o których mowa w ust. 20, jak również z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 20, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

§ 7

[WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO ZAPŁATY]

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości Przedmiotu Umowy ustalone w oparciu o złożoną Ofertę w łącznej wysokości

netto ………………………. zł podatek VAT 23% brutto …………………………. zł

- Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym koszty wykonania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania Robót, w szczególności robót tymczasowych i prac towarzyszących. Wynagrodzenie nie podlega zmianie z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Strony wyłączają niniejszym zastosowanie art. 405 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do robót nieobjętych przedmiotem Umowy, a wykonanych przez Wykonawcę przy okazji realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli nie zostały przez Zamawiającego zlecone Wykonawcy w oparciu o ważną umowę.

- Rozliczenie robót następować będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (HRF). Zamawiający przewiduje maksymalnie jedną płatność częściową  oraz płatność końcową.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony Protokół odbioru częściowego lub Protokół odbioru końcowego.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą na określony zakres Wykonawca najpóźniej na 5 (pięć) dni przed terminem płatności faktury zobowiązany przedstawić Zamawiającemu:

- komplet potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z dokumentem potwierdzającym daty ich wpływu do odbiorcy oraz dokumentów bankowych potwierdzających płatności za te faktury, a także oryginały oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu przez nich należnych im wymagalnych wynagrodzeń za udział w wykonywaniu robót objętych fakturą ze zrzeczeniem się dalszych należności z tego tytułu, a w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczeń z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami – dowodu złożenia spornych kwot do depozytu sądowego wraz z zezwoleniem sądu na ich złożenie;

- oświadczenie Wykonawcy o zapłacie wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za prace objęte fakturą.

- Najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem płatności faktury Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 5, a w razie jakichkolwiek braków wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin zapłaty ulega przedłużeniu do 14 (czternastu) dni od przedstawienia przez Wykonawcę prawidłowego kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonych dokumentów w późniejszym terminie Zamawiający może wstrzymać dokonanie płatności częściowej do czasu uzupełnienia dokumentacji.

- Termin zapłaty faktury ustala się do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Jeżeli na skutek omyłki w fakturze pierwotnej Wykonawca wystawi fakturę korygującą, termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia faktury korygującej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy 
o nr ................................................................ Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1646) prowadzony jest rachunek VAT oraz że figurować on będzie w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. Zamawiający może wstrzymać wykonanie płatności w razie niespełniania powyższych wymagań w dacie płatności.

- Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur z następującymi danymi:

NABYWCA:

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

NIP 583-00-11-969

ODBIORCA:

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

- Wystawiając fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych zasad:

Nabywca (sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, w pole znacznikowe JST należy wpisać „1”, czyli „tak”):

Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 5830011969,

Odbiorca (sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, należy określić rolę jako „8”, czyli „jednostka samorządu terytorialnego odbiorca”):

Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, NIP: 5830010579.

Dodatkowo Wykonawca powinien umieścić w polu „Umowa” sekcji „Warunki transakcji” pełny numer niniejszej umowy.

- Faktura w postaci pliku PDF wystawiona poza KSeF lub wizualizacja faktury ustrukturyzowanej podlega przesłaniu pocztą elektroniczną z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………..…. na adres e-mail Zamawiającego: faktury@sportgdansk.pl.

§ 8

[OŚWIADCZENIA WYKONAWCY]

- Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu zrealizowanej usługi będzie wystawiał rachunki.

- W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot, o których mowa w ust. 3, z należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym także utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi Załącznik nr 10 do Umowy (Oświadczenie składane na wypadek zmiany treści oświadczenia) .

/LUB/

- Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym także utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizowanych usług będzie wystawiał rachunki.

- W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot, o których mowa w ust. 5 z należnego mu wynagrodzenia.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika VAT stanowi Załącznik nr 10 do Umowy (Oświadczenie składane na wypadek zmiany treści oświadczenia) .

§ 9

[KARY UMOWNE]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy;

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, względem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub wyznaczonego terminu;

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych w toku odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości  1% wartości wynagrodzenia brutto, zapłaconego przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź złożonego przez Zamawiającego do depozytu sądowego – za każdy przypadek, za wyjątkiem płatności dokonanych za zgodą Wykonawcy, na podstawie przekazu lub zaakceptowanego przez Zamawiającego przelewu wierzytelności;

- za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 1% wartości należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia brutto, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;

- za dopuszczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek;

- za niedopełnienie wymogów:

- przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo;

- przedłożenia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo;

- przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, a także poświadczonych za zgodność z oryginałem zmian tych umów;

- wprowadzenia na żądanie Zamawiającego zmian zawartej umowy o podwykonawstwo;

w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy – za każdy taki przypadek;

- za ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności objęte Umową, wymienione w § 2 ust. 11 Umowy, lub gdy dokumenty Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa § 2 ust. 12 i 13 okażą się nieprawdziwe lub niepełne – w wysokości brutto 1.000,00 zł (tysiąca złotych) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonującej ww. czynności;

- za wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z niniejszą Umową, OPZ, złożoną Ofertą lub poleceniami Zamawiającego, jeżeli Wykonawca nie usunie niezgodności w wyznaczonym mu przez Zamawiającego odpowiednim terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni – w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek;

- za naruszenie obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, gospodarce odpadami, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy lub dopuszczenie do pracy osoby niebędącej legalnie zatrudnioną - w wysokości brutto 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek;

- za uchybienie przepisom dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej Umowy – w wysokości brutto 1 000,00 zł (pięciuset złotych) za każdy taki przypadek;

- za niezapewnienie udziału w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez podmioty, na których zasoby Wykonawca powoływał się w Ofercie, w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień braku udziału tych wymaganych podmiotów w wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

- za niespełnienie warunków dotyczących potencjału kadrowego w tym personel kluczowy o którym mowa § 2 ust. 16-19 w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy ujawniony przypadek,

- za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków, określonych w niniejszej Umowie, w przypadkach innych niż wymienione w lit. a-n, ponad terminy ustalone w niniejszej Umowie bądź wyznaczone przez Zamawiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu danego terminu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują Strony, także w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron bądź rozwiązania jej w inny sposób.

- Każde ze zobowiązań określone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. Łączenie nie dotyczy kar za zwłokę i za odstąpienie.

- W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić składając Wykonawcy oświadczenie na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia w którym nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych. Odstąpienie takie będzie uważane za zawinione przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do naliczania dodatkowej kary umownej za odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

# § 11

# [GWARANCJA I RĘKOJMIA]

- Wykonawca udziela gwarancji jakości za wykonane roboty na okres ……………. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Wzór karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 11 do Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w Przedmiocie Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

- W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1, przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie prawo zgłaszania reklamacji lub wad/usterek, zawiadamiając Wykonawcę pisemnie, lub e-mailem.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia reklamacji lub wad/usterki, o których mowa w ust. 3, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym zakresie, które zostaną spisane jednostronnie w protokole z przeglądu wad/usterek i będą wiążące dla Stron.

- W razie zgłoszenia reklamacji lub wad/usterek zgodnie z zapisem ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu wad/usterek. Fakt usunięcia wad/usterki zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wad/usterki.

- Po drugiej naprawie tej samej części Przedmiotu Umowy, jeżeli nadal występować będą wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad/usterek lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany Przedmiot Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przeglądu wad/usterek.

- W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o którym mowa w ust. 4-6, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.

- Zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2.

- Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w ust. 1, lub po jego upływie, jeżeli Zamawiający reklamował wady/usterki przed upływem tego terminu i potwierdzony zostanie protokołem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez Strony.

- W przypadku stwierdzenia wady/usterki w trakcie przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca nie może odmówić podpisania protokołu bez podania przyczyn odmowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosi wadę/usterkę przed upływem tego okresu.

- Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad/usterek lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętych gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej/naprawionej.

- Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad/usterek fizycznych w Przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w Umowie.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad/usterek istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia tych wad/usterek.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie określonym w ust. 5.

- Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie (dopuszczalna droga e-mailowa) na adres Wykonawcy nr tel.: …………………..e-maila : …………………….

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie/usterce. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Usunięcie wad/usterek winno być stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania z udziałem przedstawiciela Zamawiającego nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych, które będą się odbywały  w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego;

- na jeden miesiąc przed upływem terminu rękojmi i gwarancji.

§ 12

[UBEZPIECZENIE]

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni, od dnia zawarcia niniejszej Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w ust. 1.

- W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości brutto 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu polisy. Kara ta nie podlega sumowaniu z karami umownymi wymienionymi w § 9 Umowy.

§ 13

[ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY]

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:

- zmiana terminu wykonania Umowy w związku z:

- zmianami będącymi następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ w tym w szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- Jeżeli okaże się, iż:

  - zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych,

  - wystąpią roboty zaniechane i/lub zamienne,

–  jeżeli wystąpią i będą zaakceptowane przez Zamawiającego, warunki wykonania tych prac będą ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stronami umowy. Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu założeń dotyczących realizacji tych zamówień, tj. w szczególności dotyczących szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania lub zaniechania wykonania tych prac (kosztorys) oraz terminu, w jakim zobowiązuje się wykonać te roboty. Wykonawca opracuje kosztorys w oparciu o stawki i narzuty, określone na podstawie cen analogicznych do przyjętych w kosztorysie ofertowym lub w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania analogii, na podstawie:

- stawki roboczogodziny (R) – średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” lub „INTERCEBUD” 
dla kwartału poprzedzającego prowadzone negocjacje,

- wskaźnika narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczonego od R i S – średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” lub „INTERCEBUD” dla kwartału poprzedzającego prowadzone negocjacje,

- wskaźnika narzutów kosztów zysku (Z), liczonegoy od R, S, i Kp – średnich z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” lub „INTERCEBUD” dla kwartału poprzedzającego prowadzone negocjacje,

- ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu z zastrzeżeniem, że cena nie może być wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” lub „INTERCEBUD” dla kwartału poprzedzającego prowadzone negocjacje.

Ostateczne wynagrodzenie będzie ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie ryczałtowe po przeprowadzonych negocjacjach nie będzie mogło być wyższe niż wynikające z szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w ww. kosztorysie. Zlecenie robót, o których mowa w ust. 1 lit. a), wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy z zastrzeżeniem, iż bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- zmianami spowodowanymi przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;

- okolicznościami związanymi z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;

– przy zastrzeżeniu, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację robót);

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

- w związku z pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- w związku z pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

- z uwagi na konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- w związku z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- w związku z koniecznością wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,

- zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej;

- zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy Umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji Umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

- zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:

- rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom;

- wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w Umowie;

- wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy czym Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego Umową, zaś podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności ze zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;

- porządkujące i informacyjne zmiany postanowień Umowy, w szczególności związane ze:

- zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- zmianą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku ze zmianą warunków realizacji Umowy;

- zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób reprezentujących strony lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, etc.);

- zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości zmiany zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia lub zwiększenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia lub zwiększenia zakresu przedmiotowego Umowy, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie tego typu modyfikacji – z zastrzeżeniem, iż ograniczenie nie może dotyczyć więcej, niż 20 % Przedmiotu Umowy zakresu podstawowego.

- Wszystkie postanowienia wymienione ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Dokonywanie istotnych zmian Umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy – w rozumieniu art. 454 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie jest dopuszczalne.

- Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień Umowy wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej (ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli Umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności. Zmiany Umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych Zamawiającego albo Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę Umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku.

§ 14

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

- Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron. W porozumieniu Strony określą w szczególności termin rozwiązania Umowy oraz terminy i sposób rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy czym w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego;

  - w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);

  - w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego                                          z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy;

  - w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;

  - Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego;

  - jeżeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowiązku z Umowy niezgodnie z jej postanowieniami;

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Robót na okres dłuższy niż 7 (siedmiu) dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 (trzech)  dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania;

  - gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenów Robót albo nie rozpoczął Robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie o okres dłuższy niż 7 (siedem) dni;

  - gdy Wykonawca nie wykonuje Robót zgodnie z Umową, OPZ, złożoną Ofertą lub poleceniami Zamawiającego lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne mimo zgłoszenia pisemnych uwag przez Zamawiającego;

  - Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

- W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit. b) – e) Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

- Z przyczyn określonych w ust. 2 lit. f) do j) zamiast odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający może powierzyć bez upoważnienia Sądu dokończenie wykonywania Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych robót, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji. Wykonawca będzie wówczas zwolniony od dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy, a za dotychczasowe prace przysługiwać mu będzie wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w § 7, pomniejszone o wynagrodzenie osoby trzeciej za dokończenie prac. Za datę wykonania Umowy zostanie przyjęta data wykonania robót przez osobę trzecią, której Zamawiający powierzy dokończenia wykonania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie                                 za wykonane do dnia rozwiązania (odstąpienia) części Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 10. W celu ustalenia wysokości tego wynagrodzenia Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych prac, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania wynagrodzenia za wykonane prace lub odszkodowania za wyjątkiem należności określonych w ust. 7 lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca może jednak na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania, jeśli rozwiązanie (odstąpienie) nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w stosunku do prac wykonanych przez Wykonawcę pozostają w mocy postanowienia Umowy, a w pełnym zakresie również postanowienia dotyczące kar umownych (o których mowa w § 9 Umowy).

- W przypadku, gdy prace wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przedstawiają dla Zamawiającego wartości, w szczególności, gdy odstępuje on od realizacji Przedmiotu Umowy lub zachodzi konieczność wykonania go od początku, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przywrócenia stanu poprzedniego terenów realizacji Robót i zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez upoważnienia sądu powierzyć przywrócenie stanu poprzedniego terenów Robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają stosowania przez strony umowy ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o odstąpieniu od umowy.

# § 15

# [PRAWA AUTORSKIE]

- Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji sporządzonej na potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiającemu (np. dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa, instrukcje użytkowania) przechodzą w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie każdorazowo z chwilą ich przekazania. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich nośników, na których przekazywana będzie dokumentacja.

- Na mocy Umowy z chwilą przekazania poszczególnych opracowań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w postaci wytwarzania 
i reprodukowania egzemplarzy utworów, w szczególności jako informatory, certyfikaty, plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na  zip, CD/DVD, pendrive dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowych lub czarno-białych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, metodą holografii czy metodą wytrawiania lub przy świadczonych przez Zamawiającego usługach, w wizerunku lub w związku z budowaniem wizerunku Zamawiającego;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono 
w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiającego i jego działalności we wszelkiego typu i rodzaju materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych, w szczególności w katalogach, w formie cyfrowej – na CD/DVD, na taśmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach prasowych poświęconych Zamawiającemu, w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub innymi środkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucję egzemplarzy utworów samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie, a także użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;

- w zakresie rozpowszechniania utworów, w sposób inny niż określony w lit. b), w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych;

- wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiającego, przy użyciu telefonii komórkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub połączeń offline, on demand, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

- reemitowanie dzieł oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych;

- wykorzystania do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych;

- modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zarówno całości utworu jak również jego elementów.

- W przypadku pojawienia się konieczności korzystania przez Zamawiającego z utworów na innych polach eksploatacji niż wskazane w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapewnia, że jego prawa do wszystkich utworów, o których mowa w ust. 1 nie będą  w niczym i przez nikogo ograniczone.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów i na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie naruszy osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo rozporządzania i korzystania z wszystkich  utworów stanowiących Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców utworów oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz o niewykonywaniu wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności o wyrażeniu zgody na anonimowe udostępnianie utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów, zgody na zmiany i modyfikację w utworach oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca  wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian we wszystkich utworach, o których mowa w ust. 1. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia roszczenia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sądowego lub porozumienia stron z udziałem Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Ponadto, jeśli używanie utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

    - uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworów;

    - zmodyfikować utwory tak żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do odmowy odbioru prac, w ramach których powstaną utwory będące przedmiotem praw autorskich.

- Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:

    - możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;

    - dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.

§ 16

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

- Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne  za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3-6 i § 5 ust. 1-3.

- Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

-	z ramienia Wykonawcy – ……………………………;

- z ramienia Zamawiającego – Daniel Grzybowski – telefonicznie po nr telefonu +48 501-091-004, pod adresem e-mail rodo@sportgdansk.pl, pocztą pod adresem ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową.

§ 17

[ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY]

Wykonawca, bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, obciążania tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie może dokonywać przelewu lub jakiejkolwiek innej czynności wywołującej podobne skutki.

§ 18

[KLAUZULA SALWATORYJNA]

W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego.

§ 19

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

- Spory wynikłe w trakcie wykonywania Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 3 – Protokół przekazania terenu – wzór

- Załącznik nr 4 – Dziennik robót – wzór

- Załącznik nr 5 – Zgłoszenie do odbioru – wzór

- Załącznik nr 6 – Protokół odbioru końcowego – wzór

- Załącznik nr 6A – Protokół odbioru częściowego – wzór

- Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna

- Załącznik nr 8 – Kosztorys ofertowy

- Załącznik nr 9 – Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika VAT

- Załącznik nr 11 – Oświadczenie o udzielenie gwarancji - wzór

- Załącznik nr 12 – Harmonogram – rzeczowo – finansowy – wzór

- Załącznik nr 13 – Oświadczenie kierownika robót

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: