## HRF
Załącznik nr 12 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY dla zadania „Remont, wykończenie i wyposażenie wnętrz w części szatniowej i socjalnej budynku Hali MHS przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku”- numer referencyjny: ZP1.272.5.2026
L.p | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | termin realizacji | wartość dane zakresu
Etap I | Roboty rozbiórkowe + Prace odtworzeniowe
1. | Prace demontażowe stolarki
2. | Prace demontażowe osprzętu elektrycznego oraz sanitarnego w tym systemu zegarowego z odzyskiem i zabezpieczeniem do ponownego montażu
3. | Demontaż sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i podłogowych, rozbiórka ścianek działowych, warstw posadzek oraz konieczne rozbiórki elementów murowanych i betonowych.
4. | Demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
5. | Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych
6. | Wykonanie-rozprowadzenie instalacji elektrycznych
7. | Wykonanie-rozprowadzenie instalacji sanitarnych wraz z montażem konstrukcji pod miski ustępowe oraz wykonanie prób ciśnieniowych
8. | Wykonanie warstw posadzkowych oraz niezbędnych prac murarskich i betonowych
9. | Wykonanie sufitów pośrednich wraz z izolacjami oraz uzupełnienie sufitu w holu głównym wraz z wykonaniem gładzi gipsowej i malowaniem.
Etap II | Prace wykończeniowe i wyposażeniowe
1. | Przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji oraz wykonanie okładzin ściennych
2. | Przygotowanie ścian do szpachlowania, wykonanie gładzi gipsowych i malowania oraz wykonanie tynku mozaikowego
3. | Wykonanie okładzin posadzkowych wraz z przygotowaniem podłoży i izolacjami
4. | Montaż sufitów podwieszanych
5. | Montaż osprzętu elektrycznego i zdemontowanego systemu zegarowego oraz wykonanie pomiarów elektrycznych
6. | Montaż osprzętu sanitarnego
7. | Montaż stolarki otworowej i ścianek systemowych
8. | Montaż wyposażenia