Załącznik Nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr……………………………………

Zawarta w dniu …….....................................................w Babicach pomiędzy:

# Gminą Babice  z siedzibą ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, NIP 6282267905, 
reprezentowaną przez Radosława Warzechę – Wójta Gminy, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a …………………………………………………………………………………………………

# zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, na mocy art. 275 pkt 1 prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Spółdzielczej w Babicach.

- Zakres robót budowlanych obejmuje:

•	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  :

Demontaż nawierzchni  z trawy syntetycznej wraz z zasypem [1984,00 m2] - demontaż

wykonać w sposób  możliwe najmniej ingerujący w podbudowę - podbudowa

przewidziana do pozostawienia, siatek na piłkochwytach o wysokości 6,0 m za

bramkami do piłki nożnej, słupki  piłkochwytów przewidziano do pozostawienia oraz

uszkodzone elementy ogrodzenia

•	Wykonanie nawierzchni boiska wraz z częściowym uzupełnieniem wyposażenia:

Na przygotowanym podłożu zostanie nałożona nowa nawierzchnia z trawy

syntetycznej. Nawierzchnia istniejąca jest  mocno wyeksploatowana i wymaga

wymiany. Po dokonaniu rozbiórki sztucznej trawy należy udrożnić, wyprofilować i

ponownie zagęścić podbudowę pod nową nawierzchnię. Zastosowany  materiał

nawierzchni powinien spełniać następujące wymagania:

Wariant 1

Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o niżej wymienionych minimalnych   parametrach:

- Metoda produkcji: tuftowana

- Skład włókna - polietylen (PE) 100%

- Rodzaj i przekrój  włókna: włókno monofilowe proste (100%) o o szerokości min. 1,2mm

- Podkład: lateksowy

- Wysokość włókna min. 45mm

- Grubość każdego włókna min. 400um

- Ciężar włókna  (Dtex) min.16.000

- Gęstość trawy min. 143.500włókien/m2

- Ilość pęczków : min. 11.960/m2

- Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 70N

- Waga włókna min. 1900g/m2

- Waga całkowita  trawy min. 3070g/m2

- Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku

- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 170N/100mm

- Przepuszczalność wody dla trawy: min. 7500mm/h

- Przepuszczalność wody dla systemu: min. 3000mm/h

- Wypełnienie: „infill” składający się  warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Pod w/w trawę należy zamontować podkład amortyzujący prefabrykowany z otworami drenażowymi o wysokości min. 12mm

Ze względu na charakter ekologiczny inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer.

Wariant 2

Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

1.	Skład włókna- polietylen (PE) 100%

2.	Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%)w kształcie śmigła

3.	Podkład: poliuretanowy

4.	Wysokość włókna min. 42mm max. 47mm

5.	Grubość włókienwłókna min. 395mikronów oraz drugie włókno min 425 mikronów

6.	Ciężar włókna (Dtex) min. 32.000

7.	Ilość włókien min. 146.000/m2

8.	Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 75 N

9.	Waga włókna min. 2150g/m2

10.	Waga całkowita trawy min.3000g/m2

11.	Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku

12.	Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 177 N/100mm

13.	Przepuszczalność wody dla trawy: min. 6000mm/h

14.	Przepuszczalność wody dla systemu: min. 2000mm/h

15.	Wypełnienie: w skład, którego wchodzi piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w

kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Pod w/w trawę należy zamontować podkład amortyzujący prefabrykowany z otworami drenażowymi o wysokości min. 12mm

Ze względu na charakter ekologiczny inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer.

- Remont ogrodzenia i piłkochwytów:

- Sprzęt sportowy – wymiana bramek do piłki nożnej 5m x 2m

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej od istniejącego budynku do studni znajdującej się

w północnym rogu działki. Przewiduje się wykonanie przyłącza rurą o średnicy 200mm wraz

z montażem co najmniej 3 studzienek rewizyjnych. Szacunkowa długość przyłącza 115 mb.

Po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną nowego przyłącza.

•            Dokumentacja powykonawcza

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania harmonogramu realizacji prac i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu -  harmonogram rzeczowo-finansowy prac stanowi załącznik do umowy.

- Prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, SWZ, Opisem Technicznym Przedmiotu Zamówienia  oraz z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlana jak również z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Odbioru terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, wobec powyższego wymaga się zastosowania do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów, które winny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami, jak również winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Urządzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie.

- Zabezpieczenia przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i przekazane mu do ich realizacji przedmioty aż do momentu odbioru końcowego.

- Zabezpieczenia terenu budowy i odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
i osobom trzecim.

- Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- Zabezpieczenia Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- Pokrycia kosztów utrzymania budowy.

- Zabezpieczenia pomieszczenia socjalnego dla personelu.

- Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.

- Zapewnienia na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy wraz z ich wywozem.

- Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych 
z przedmiotem umowy, odtworzenie i przywrócenie go do stanu pierwotnego, 
w terminie 7 dni po zakończeniu robót.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania winny być usunięte z terenu przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na dzień zawarcia umowy polisę ubezpieczeniową. Kopia polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się bez wezwania Zamawiającego do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 
w terminie 7 dni od dnia ustania ważności poprzedniej polisy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej na dalszy okres trwania umowy. W przypadku braku polisy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie natychmiastowym i naliczania kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył wykonanie czynności z niniejszej umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i Podwykonawcę podczas realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia 
w życie.

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zadania:

- Wykonawca ma obowiązek stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą m.in. na wykonaniu i ustawieniu tablicy informacyjnej o wymiarach i wzorze zgodnie z zaleceniami Zamawiającego:

Dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego Rozliczenie wynagrodzenia w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2025.

- Wykonawca we własnym zakresie wykona obsługę geodezyjną przedmiotu umowy oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez wykonawcę do daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaprojektowaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją zadania oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Zamawiającemu/ Przedstawicielowi Zamawiającego/ osobie reprezentującej Zamawiającego Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia, atesty itp..

- Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub osoby reprezentującej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów - krajowe deklaracje zgodności, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową.

- Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego/ Przedstawiciela Zamawiającego/ osobę reprezentującej Zamawiającego.

- W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania obiektów do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji, jak również w nim nieujęte, tj. m. in. roboty przygotowawcze 
i porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów, koszty zorganizowania placu budowy w tym: zaplecza budowy, wykonania niezbędnych badań, uzgodnień, sprawdzeń i opinii.

- Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących Przedmiot Umowy został określony w SWZ oraz w dokumentacji  stanowiącej załącznik do SWZ.

§3

Termin umowy

- Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynosi 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia……………………………………..

- Terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Każdorazowa ewentualna zmiana terminów wykonywanych robót, 
o których mowa w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko i wyłącznie 
z przyczyn obiektywnych, w żaden sposób niezależnych od Wykonawcy, w sytuacjach leżących 
w interesie Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 dni od podpisania Umowy.

- Zapłaty wynagrodzenia zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą.

- Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

- Współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy

- Przedstawicielem Zamawiającego jest:…………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy jest:…………………………………………….

§ 5

Podwykonawstwo

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców zastosowanie będą mieć zapisy § 6.

§ 6

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy  (podwykonawców)  w zakresie:......................................................................

- Wprowadzenie, zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana w tym zakresie zgoda Zamawiającego wyrażona poprzez akceptację projektu umowy na podwykonawstwo. Zawarcie oraz zmiana umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po zaakceptowaniu jej projektu przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu na piśmie projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem a w przypadku przedłożenia projektu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy określonej treści.

- Projekt umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo będzie uznany za zaakceptowany przez Zamawiającego jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia nie zgłosi  na piśmie zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie o którym mowa w ust. 4, na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy/zmiany umowy, w szczególności w razie naruszenia przez zapisy tego projektu postanowień ust 13 i 14 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 
w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy na podwykonawstwo.

- Przepisy powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego,  wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

- Postanowienia umowne sprzeczne z treścią  ust. 3-7 są nieważne.

- Zapis ust. 3 -5 obowiązuje także odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę co do zakresu rzeczowego jak i jakości, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 1 egz. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy na podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy,  której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usług w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić  w szczególności iż:

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą,

- okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunków, terminy odbiorów częściowych) będą dostosowane do umowy łączącej Zamawiającego 
z Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w treści SWZ,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. g, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w terminie 14 dni.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wszystkie zapisy dot. podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, wraz z fakturami częściowymi 
i końcową, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których dotyczą faktury. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

§ 7

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane  wykonaniem robót, czyli pracowników wykonujących roboty ziemne, roboty montażowe, roboty nawierzchniowe. Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

Kwota netto ………………………….....................................….zł.

Podatek VAT w wysokości ……….%, tj.................................... zł.

Kwota brutto…………………………………………….. zł. (słownie:……….…………)

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury częściowej do 50 % wartości robót  w oparciu o protokół częściowy robót oraz faktury końcowej w oparciu o protokół końcowy odbioru robót.

- Kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie 
z ofertą Wykonawcy.

- W przypadku konsorcjum należność zostanie przekazana na konta poszczególnych partnerów konsorcjum. Podstawą podziału wynagrodzenia na partnerów konsorcjum będzie ich oświadczenie określające podział tego wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia jednemu z konsorcjantów uwalnia Zamawiającego od zobowiązania względem pozostałych konsorcjantów.

- Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platform: Skrzynka Urzędu Gminy Babice, Typ/Numer PRPPOL, NIP/6281683576 lub na adres faktura@babice.pl w formacie PDF ze wskazanego adresu e-mail:……………………………………………………………..

§ 9

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Zamawiający oświadcza, że realizacja niniejszej umowy objęta jest dofinansowaniem w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2025

Dofinansowanie projektu: Dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego Rozliczenie wynagrodzenia w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2025

- Wystawienie faktury częściowej oraz faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury częściowej oraz faktury końcowej i płatna będzie w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury

- Sposób wystawiania faktur:

Dane nabywcy w elemencie Podmiot2, tj. Gmina Babice 32-551 Babice, ul. Krakowska 56, NIP 628-226-79-05, w tym wartość „1” w polu znacznikowym JST oraz dodatkowo w elemencie Podmiot3, tj. Urząd Gminy Babice, 32-551 Babice ul. Krakowska 56, NIP 628-168-35-76 oraz wypełnionym polem Rola – „8” – JST odbiorca.

- Wykonawca wraz z fakturą VAT jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dowodów uiszczenia wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, biorącym udział w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a także do przedłożenia oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uiszczeniu przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań wynikających ze wszystkich wykonywanych przez te podmioty robót budowlanych, dostaw i usług.

- Jeżeli Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o płatność bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub jeżeli w terminie określonym z podwykonawcami, Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, podwykonawcy zwrócą się z żądaniem  zapłaty

tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie 647¹ KC, dokumentując zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót lub Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawców kwotę będącą przedmiotem ich żądania, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej  Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 10

Odbiory

- Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór częściowy oraz odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową.

- Jeżeli całość robót zostanie zakończona Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalająca, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.

- W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru.

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie 7 dni i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia  o terminie ponownego odbioru.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Za dzień odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez zamawiającego.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  jakości na przedmiot umowy tj. na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres ……….. licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, co wskazane zostanie w protokole odbioru robót.

- Gwarant oświadcza, że wykonane przez niego oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców  roboty, zostaną wykonane zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
w porozumieniu  z Wykonawcą bez dodatkowego wynagrodzenia:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres tożsamy 
z okresem gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Usterki stwierdzone w okresie rękojmi za wady Wykonawcy ma obowiązek usunąć 
w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu  z Wykonawcą bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminach, o których mowa w ust. 3 i 5, zamawiający może zlecić ich usunięcie trzeciej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 12*

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

§ 13*

- Wykonawca oświadcza, że podmiot ……………, na zasoby którego w zakresie/ach ………….…Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/ach ……………………………………………....

- W przypadku zaprzestania udostępniania zasobów przez …………. z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania  i okresu.

§ 14

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar.

- Strona winna odstąpienia od umowy płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w  §  8 ust. 1 umowy.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w  §  8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki wskazany 
w § 3 , za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a wykonawca je usnął w terminie 7 dni,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w  §  8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,

- w sytuacji braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w  §  8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w sytuacji nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, określonego w  §  8 ust. 1 umowy,

- w sytuacji nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, określonego 
w  §  8 ust. 1 umowy,

- w sytuacji braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                             
w wysokości 0,15%  wynagrodzenia brutto, określonego w  §  8 ust. 1 umowy,

- za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem umowy (zmiany umowy) przez Zamawiającego za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  - 5 000,00 zł,

- za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, 
w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy w wysokości 10 000,00 złotych za każde naruszenie,

- za niespełnienie wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane 
w § 7 ust. 1 w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa 
w § 7 ust. 2,

- za nieprzedstawienie – w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostępniania przez podmiot trzeci zasobów niezbędnych do wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w § 14 ust. 1 – dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) posiada zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykonania przez niego warunków umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -  w terminie 3 dni od wystąpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby – w wysokości 5 000,00 zł*,

- za nie przedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z treścią w § 2 ust. 2 umowy, 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- za brak tablicy informacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 w wysokości 3.000,00 zł

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy  a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić ani zbywać na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 
30 % wynagrodzenia brutto, określonego w  §  8 ust. 1 umowy.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi ………..… zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co stanowi 
5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, tj. w kwocie … złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie:……………………….

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ten sposób, że:

- 70 % w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.

- 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą  dotyczyć:

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

- zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

- wykonania przez podwykonawcę innej części zamówienia, niż tej którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, w sytuacji kiedy będzie to korzystne w realizacji zamówienia,

- realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał 
w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

- zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót 
o czas ich trwania pod warunkiem wskazania wpływu zaistnienia takich warunków,

- w przypadku sytuacji finansowej zamawiającego umożliwiającej wcześniejsze dokonanie płatności za wykonanie przedmiotu umowy i zgody na powyższe wykonawcy, strony mogą dokonać modyfikacji w zakresie terminu wykonania zadania i terminu płatności poprzez skrócenie faktycznego czasu wykonania umowy i realizacji płatności,

- wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

- wskutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót,

- wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych;

- wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych  od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,

- wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy,

- sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia warunków terenowych, geologicznych odmiennych od przyjętych 
w dokumentacji projektowej,

- stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego,

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia-  
w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

- wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 18

Załącznikiem do umowy jest :

- harmonogram rzeczowo – finansowy

- polisa OC

§ 19

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.).

- Strony postanawiają, że ewentualne spory w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą 
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający								                       Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika:

*niepotrzebne skreślić