# AKT UMOWY Nr [..…]

Niniejsza Umowa została zawarta w [..............] w dniu [……………..] pomiędzy:

Skarbem Państwa -  Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa reprezentowanym przez pełnomocników:

- [............]

- […………...]

# zwanym dalej „Zamawiającym”,

# a

# [……....................................................................................................................................

# z siedzibą : [.....................................................................................] reprezentowanym przez

- [....]

- [....]

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwane dalej „Stronami”.

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowe S12 odcinek węzeł Wieniawa (bez węzła) – węzeł Radom Południe (z węzłem)” .

§ 2

- Wyrazy i wyrażenia użyte w Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego § 2.

- Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część 
i będą interpretowane w następującej kolejności:

- Akt Umowy;

- Warunki Szczególne Kontraktu – Część B Warunków Szczególnych (Postanowienia Szczególne);

- Warunki Ogólne;

- Wypełnione Dane Kontraktowe (Część A – Warunków Szczególnych);

- Program Funkcjonalno – Użytkowy;

- Załączniki do Programu Funkcjonalno - Użytkowego;

- Oferta Wykonawcy wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, oświadczeniami i innymi dokumentami:

- Wypełniony Wykaz Płatności;

- Wypełniony Formularz „Kryteria pozacenowe”;

- Wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące treści złożonej Oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, w przypadku skierowania do Wykonawcy wezwania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wyjaśnienia Wykonawcy wraz ze złożonymi dowodami w zakresie wyliczenia Ceny Oferty lub jej istotnych części składowych, w przypadku skierowania do Wykonawcy wezwania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;

- Wypełniony Jednolity europejski dokument zamówienia;

- dowody w odniesieniu do wszystkich zasobów, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby;

- oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Gwarancja Jakości;

- Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu [...] w [ …];

- Instrukcja DP-T 14;

- TOM I SWZ.

- Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i  interpretowane w powyższej kolejności i łącznie z dokumentami, których dotyczą.

§ 3

- Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone 
w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 49 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

- Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia do daty uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na trasie głównej. Jeżeli Data Rozpoczęcia przypada w okresie zimowym, wówczas etap projektowania rozpoczyna się w tej dacie.

Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych. Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót, a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do Czasu na Ukończenie oraz Kamieni Milowych 
w których występuje etap realizacji Robót.

Jeżeli etap realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.

- Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na zasadach określonych 
w Umowie.

§ 4

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się sporządzić Dokumenty Wykonawcy zdefiniowane 
w  Subklauzuli 1.1.14 Warunków Kontraktu, wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć wszystkie Wady i dotrzymać warunków Gwarancji Jakości, w pełnej zgodności z  postanowieniami Umowy, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy Cenę Kontraktową według postanowień Klauzuli 14 Warunków Kontraktu.

- Strony zobowiązują się współpracować ze sobą przy wykonywaniu Umowy w celu jej należytej realizacji.

- Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: netto [………] <PLN>, (słownie: [………] <PLN>)  plus ……….. % podatek VAT [………]  <PLN>, (słownie   […….…] <PLN>), co łącznie stanowi Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto [………] <PLN> (słownie  [………] <PLN>).

- Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 112% kwoty brutto podanej w ust. 3 niniejszego 
§ 4, co stanowi […….…] <PLN>, (słownie [……….] <PLN>).

- W przypadku gdyby Cena Kontraktowa miała przekroczyć kwotę Maksymalnej Wartości Zobowiązania, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze Aneksu do Umowy.

- Płatności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, 
o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek o numerze […]. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny rachunek rozliczeniowy niż ten, o którym mowa w ust. 6, wówczas Zamawiający zrealizuje płatność na ten rachunek o czym powiadomi Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. O zmianie numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.

- Zmiany zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), zostaną wprowadzone do Kontraktu  na zasadach określonych w Subklauzuli 13.6 Warunków Kontraktu.

- Umowa będzie realizowana przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w […], ul. […], NIP […], REGON  […].

§ 5

Ustala się Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, tj. kwotę ……………PLN (słownie:………… PLN).

§ 6

Wykonawca udziela pisemnej Gwarancji Jakości na warunkach określonych w Gwarancji Jakości, według wzoru zawartego w Tomie II SWZ:

- Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z opisem Zamawiającego - dla elementów wymienionych 
w  Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (IV. Część Szczegółowa):

- Pkt 1 Nawierzchnie – wynosi 5 lat;

- Pkt 2 Ekrany akustyczne wraz z posadowieniem – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynosi 5 lat; z uwzględnieniem zobowiązania Wykonawcy złożonego w Ofercie wynosi łącznie ….. lat;

- Pkt 3 Oznakowanie dróg oraz urządzenia BRD – wynosi:

Oznakowanie poziome:

- cienkowarstwowe – wynosi 1 rok;

- grubowarstwowe – wynosi 4 lata;

Oznakowanie pionowe wraz z konstrukcją;

- oznakowania pionowego (folia II typu i pryzmatyczna – wynosi 10 lat;

- oznakowania pionowego (folia I typu) – wynosi 7 lat;

Inne urządzenia BRD:

- słupki U-1 wraz z U-8 – wynosi 1,5 roku;

- Pkt 4 Zieleń – wynosi 3 lata, z wyłączeniem traw, dla których okres Gwarancji Jakości trwa do wydania Świadectwa Wykonania;

- Pkt 5 Drogowe obiekty inżynierskie z wyłączeniem elementów obiektów mostowych wymienionych w § 6 punkt 1 podpunkt (vi) – wynosi 10 lat;

- Pkt 5 Obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem, to jest w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynosi 10 lat; z uwzględnieniem zobowiązania Wykonawcy złożonego w Ofercie wynosi łącznie ….. lat;

- Okres Gwarancji Jakości dla elementów niewymienionych w § 6 ust. 1:

- Branże:

Infrastruktura techniczna, której gestorem jest „Podmiot Obcy” – wynosi zgodnie 
z wymaganiami „Podmiotu Obcego” wskazanymi w umowie/porozumieniu/uzgodnieniu w tym również zawartych przez Zamawiającego, jednak nie dłużej niż 10 lat;

- Oświetlenie:

- Drogowe oprawy oświetleniowe oraz naświetlacze i oprawy (dla potrzeb iluminacji) wykonane w technologii LED  – źródła światła typu LED oraz  oprawy i naświetlacze dla potrzeb iluminacji i drogowe oprawy oświetleniowe  wykonane w technologii LED - wynosi 10 lat;

- Kompletne instalacje zasilające oświetlenie drogowe, iluminację obiektów oraz oświetlenie przejść dla pieszych (m. in. Linie kablowe niskiego napięcia, szafy i złącza kablowe, urządzenia i osprzęt kontrolno-sterujący oraz urządzenia i osprzęt ochrony przeciwporażeniowej),  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – wynosi 5 lat, z uwzględnieniem zobowiązania Wykonawcy złożonego w Ofercie wynosi łącznie ….. lat;

- System/układ sterowania oświetleniem drogowym wraz z oprogramowaniem - wynosi 5 lat;

- Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, słupy, fundamenty i wysięgniki), łącznie z zastosowanym systemem ochrony antykorozyjnej i przeciwwilgociowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynosi 5 lat, z uwzględnieniem zobowiązania Wykonawcy złożonego w Ofercie wynosi łącznie ….. lat;

- Kompletne instalacje zasilające obiekty infrastruktury drogowej/związanej z drogą wymagających zasilania w energię elektryczną (m. in. Linie kablowe średniego i niskiego napięcia, abonenckie stacje transformatorowe, szafy i złącza kablowe, urządzenia i osprzęt kontrolno-sterujący oraz urządzenia i osprzęt ochrony przeciwporażeniowej) – wynosi 5 lat;

- Przepusty kablowe  - wynosi 5 lat;

- Kanał technologiczny wraz  wyposażeniem oraz linią światłowodową i urządzeniami teletransmisyjnymi - wynosi 5 lat;

- Okres Gwarancji Jakości dla pozostałych elementów niewymienionych w §6 ust. 1 i ust. 2 wynosi 5 lat.

- Okresy Gwarancji Jakości wskazane w § 6 ust. 1 – 3 liczone są od daty ukończenia Robót wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia. W przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, 
że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, termin gwarancji jakości dla robót zaległych rozpoczyna swój bieg od daty ukończenia robót zaległych wskazanej               w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.

§ 7

- Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy będzie pełnić funkcję:

- Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) –                          w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania,

- Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO –                          w zakresie pozostałych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Aktu Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w  szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r., poz. 1710, z późn. zm.).

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu. Nie wymaga zawarcia Aneksu:

- zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile zmiana ta następuje na zasadach określonych w Kontrakcie;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej Umowy                (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;

- zmiana osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu;

- zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby;

- zmiana wskaźników GUS, w oparciu o które dokonywana jest waloryzacja na zasadach określonych w Kontrakcie.

- zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w wyniku waloryzacji na zasadach określonych w Kontrakcie;

- zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany procentowej stawki podatku VAT.

- Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z których 3  egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Podpisy i pieczęcie:

W imieniu Zamawiającego:                                               W imieniu Wykonawcy:

(Miejsce pieczęci )                                                             (Miejsce pieczęci)

1. ......................................................	            	1. ................................................

2. .....................................................			2. ................................................

Data:................................................			Data:............................................

W przypadku wystąpienia w charakterze Wykonawcy podmiotu niezarejestrowanego w RP należy podać odpowiednie dane rejestrowe, numer identyfikacji podatkowej

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze  zm.)