Szczególne

Warunki Kontraktu

- Część A Dane Kontraktowe

dla kontraktów realizowanych 
w systemie „Projektuj i Buduj”

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ###### DANE KONTRAKTOWE |
| --- | --- |

Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek węzeł Wieniawa ( bez węzła) – węzeł Radom Południe ( z węzłem)

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Nr Subklauzuli | DANE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.30 & 1.3 | Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Płatnik: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa. |
| Nazwa i adres Wykonawcy[nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture] | 1.1.13 & 1.3 | […]. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.35 & 1.3 | Inżynier zostanie wskazany przez Konsultanta – podmiot wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez Zamawiającego. |
| Czas na Ukończenie | 1.1.86 & 8.2 | 49 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia do daty uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na trasie głównej. Jeżeli Data Rozpoczęcia przypada w okresie zimowym, wówczas etap projektowania rozpoczyna się w tej dacie. Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych. Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót, a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do Czasu na Ukończenie oraz Kamieni Milowych w których występuje etap realizacji Robót. Jeżeli etap realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy. |
| Rękojmia za Wady | 1.1.104 & 11.13 | Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 miesięcy liczonych od daty ukończenia Robót wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, dla Robót objętych zastrzeżeniem od daty ukończenia robót zaległych wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. |
| Gwarancja Jakości | 1.1.105 & 11.12 | Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z zapisami § 6 Aktu Umowy. |
| Komunikaty | 1.3. | Zamawiający: Kierownik Projektu Maciej Buczyński Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 tel. +48 22 209 25 00 fax. e-mail: sekretariatwarszawa@gddkia.gov.pl Wykonawca: Adres korespondencyjny: ul. […] tel. […] fax. […] e-mail: […] |
| Prawo i język | 1.4 | Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem komunikatów jest język polski. |
| Prawo dostępu do Placu Budowy | 2.1 | Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokołami w następujących terminach: - działki położone w pasie drogowym istniejących dróg krajowych - do 30 dni od daty wydania decyzji ZRID - działki niezabudowane położone w liniach rozgraniczających inwestycji (a nie stanowiące istniejącego pasa drogowego) – do 30 dni od daty wydania decyzji ZRID z zastrzeżeniem działek których wydania odmówią ich właściciele/władający. W tych przypadkach nieruchomości zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 4 miesięcy od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o braku dostępu do przedmiotowej nieruchomości, - działki zabudowane budynkami przeznaczonymi do rozbiórki – do 12 miesięcy od daty wydania decyzji ZRID, przy czym w sytuacji gdy koniec tego terminu przypada w okresie 120 dni od daty, w której decyzja ZRID stała się ostateczna ulega on przedłużeniu do 150 dni od daty, w której decyzja ZRID stała się ostateczna; - działki położone poza liniami rozgraniczającymi inwestycji przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, przebudowę zjazdów, przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych - w ramach prowadzonych robót oraz w miarę bieżących potrzeb Wykonawca robót przejmie nieruchomości bezpośrednio od właścicieli na warunkach określonych w pkt. 1.2.3.2 PFU; - działki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - do 180 dni od daty wydania decyzji ZRID; - działki Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów Państwowych i zalesione działki Skarbu Państwa będące w zarządzie GDDKiA z wyłączeniem istniejących pasów drogowych (wycinka drzew przez Nadleśnictwo) położonych w zakresie linii rozgraniczających - do 180 dni od daty wydania decyzji ZRID; - tereny linii kolejowych do 180 dni od daty wydania decyzji ZRID - tereny stanowisk archeologicznych wskazanych w PFU w tabeli 1.2.3.1.1 Zestawienie stanowisk archeologicznych z zakresem badań na podstawie decyzji MWKZ 80/25 z 11.02.2025 r. i 162/DR/25 z 13.03.2025 r. (pkt. 1.2.3.1 PFU). W tych przypadkach teren stanowisk archeologicznych zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 90 dni, z wyłączeniem okresów zimowych określonych w kontrakcie, licząc od dnia udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę części Placu Budowy, na którym wykonywane będą badania |
| Ogólne zobowiązania Wykonawcy | 4.1 | Kluczowe zadania do osobistego wykonania przez Wykonawcę: - nawierzchnia trasy głównej łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług |
| Zabezpieczenie Należytego Wykonania | 4.2 | Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania w wysokości: - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej albo - co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z każdej faktury VAT Wykonawcy. Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT (z wyłączeniem faktury VAT z tytułu płatności zaliczkowej) wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania). Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 30% kwoty każdej faktury VAT. Sposób spłat zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności. W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania, Wykonawca winien wnieść brakującą część Zabezpieczenia Należytego Wykonania w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania). W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania), Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z Subklauzulą 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy]]. |
| Okres przeglądu lub zatwierdzenia Dokumentów Wykonawcy | 1.1.71 & 5.2 | 21 dni, łącznie dla Inżyniera i Zamawiającego od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy i powiadomienia zgodnie z Subklauzulą 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]. |
| Godziny pracy | 6.5 | Wykonawca winien prowadzić Roboty co najmniej przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie pewnego asortymentu Robót. Brak możliwości wykonywania Robót przez 6 dni w tygodniu musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli wymaga tego technologia Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ. Zalecane jest prowadzenie Robót od godziny 06:00 do godziny 22:00 tj. przez 16 godzin dziennie. |
| Materiały z rozbiórki | 7.9 | Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki w odległości nie większej niż 30 km od Placu Budowy. |
| Kary umowne | 8.8 | Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.8 [Kary umowne]. |
| Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) | 1.1.106 & 8.14 | Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi: Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID. Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Dokumenty Wykonawcy, Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 25 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Kamień Milowy nr 3 – wykonane w terminie 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania] Roboty, Dokumenty Wykonawcy i Materiały o wartości nie mniejszej niż 60 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. |
| Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności | 14.3 | Do wskazania przez Wykonawcę biuletyny krajowe publikowane przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych od minimum 5 lat: […]. |
| Korekty Wynikające ze zmian w Koszcie II. Redukcja Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych | 13.7 | Zgodnie z Instrukcją DP-T 14. |
| Zaliczka | 14.2 | Do wyboru przez Wykonawcę wysokość płatności zaliczkowej od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: Całkowita kwota płatności zaliczkowej - od 1% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Liczba rat – od jednej do trzech rat według uznania Wykonawcy. Terminarz rat - według uznania Wykonawcy i po spełnieniu warunków opisanych poniżej oraz w Subklauzuli 14.2 [Zaliczka]. Wysokość rat - według uznania Wykonawcy w granicach określonych poniżej. Pierwsza rata – po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Druga rata – po uzyskaniu decyzji ZRID, która obejmie co najmniej 50% zakresu robót, ujętych w zatwierdzonej Tabeli Rozliczeniowej (TRoz) oraz po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokości od 1% do 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Trzecia rata – po wykonaniu i zaakceptowaniu zgodnie z Subklauzula 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Robót i Materiałów o wartości niemniejszej niż 40% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokości od 1% do 4% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. |
| Płatność | 14.7 | do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności. |
| Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis | 19.2 | 14 dni od Daty zawarcia Umowy. |
| Limit na koszty rozbiórki, usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów | 19.2.1 | Nie mniej niż 20% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. |
| Limit na mienie zastane (klauzula 119 w ubezpieczeniu CAR/EAR) | 19.2.1 | nie dotyczy. |
| Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy dla szkód spowodowanych opadami atmosferycznymi, powodziami lub zalaniem, osuwaniem lub zapadaniem ziemi. | 19.2.1 | Nie więcej niż 10 % wartości szkody, jednak nie mniej niż 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). |
| Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy dla pozostałych szkód nie wymienionych w wierszu powyżej. | 19.2.1 | Nie więcej niż [50,000] PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). |
| Minimalna kwota sumy gwarancyjnej Odpowiedzialności za naruszenie obowiązków zawodowych - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu prac projektowych | 19.2.3 | Nie mniej niż 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie więcej niż 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. |
| Maksymalna kwota franszyzy - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu prac projektowych | 19.2.3 | Nie więcej niż 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). |
| Minimalna kwota sumy gwarancyjnej ubezpieczenia osób trzecich - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej | 19.2.4 | Nie mniej niż 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie więcej niż 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. |
| Maksymalna kwota franszyzy - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej | 19.2.4 | Nie więcej niż 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). |
| Rozstrzyganie sporów | 21.2 | 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z niniejszej Umowy lub pozostającego w związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. |

________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)