Projektowane Postanowienia Umowy- Umowa utrzymaniowa

w …….. w dniu ____ - ____ - 202.. r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

w imieniu i na rzecz którego, działają na podstawie udzielonych pełnomocnictw:

1.  ……………………………….

2.   ……………………………….

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w  ……………………….…,

ul. …………., ………………….; NIP ……………. , REGON ……….. zwanym dalej „Zamawiającym”

a

_______________________________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

_______________________________________________________________________________

została zawarta umowa na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”, o następującej treści.

Czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w …………..: Rejon w …………...

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do całorocznego (bieżącego 
i zimowego) utrzymania dróg krajowych

"Całoroczne  (bieżące  i  zimowe)  utrzymanie  dróg krajowych  będących  w  administracji  GDDKiA  Oddział  w  Rzeszowie,  Rejon  w  Krośnie  w podziale na części: Część 1 - Utrzymanie dróg krajowych nr 28 Siepietnica – Krosno i nr 73  Pilzno  -  Jasło"

zgodnie z ofertą wybraną w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie prac całorocznego, w tym zimowego 
i bieżącego utrzymania dróg, w szczególności:

- utrzymania nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich,;

- utrzymania poboczy i pasów rozdziału;

- utrzymania korpusu drogi;

- utrzymania odwodnienia;

- utrzymania chodników i ścieżek rowerowych;

- utrzymania oznakowania;

- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- utrzymania estetyki znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz pasa drogowego;

- utrzymania urządzeń wspomagających;

- zimowego utrzymania dróg;

- Zarządzania Kontraktem;

- utrzymania czystości oraz prace naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich.

- Zakres i sposób wykonywania przedmiotu Umowy określają:

- Umowa wraz z załącznikami;

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z ewentualnymi zmianami lub odpowiedziami na pytania, co stanowi Załącznik nr 12 do Umowy;

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ), co stanowi Załącznik nr 13 do Umowy;

- Specyfikacje Techniczne wraz z załącznikami (SST), co stanowi Załącznik nr 14 
do Umowy;

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, co stanowi Załącznik nr 1 
do Umowy.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu i sposobu realizacji prac oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, obowiązywać będzie kolejność ważności dokumentów określonych w ust. 3, przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie uzupełniające się.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem objętym realizacją przedmiotu Umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich zadań niezbędnych 
do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 2 i 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami obowiązującego prawa.

- Przedmiot Umowy w zakresie opcjonalnym, tj. w zakresie, jaki może zostać zlecony Wykonawcy do realizacji w ramach prawa opcji, obejmuje:

- wykonanie prac na odcinkach dróg innych niż wskazane w §1 ust.1, wyszczególnionych w załączniku nr 15 do Umowy – po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w Załączniku nr 2 Tabele Elementów Rozliczeniowych, Zbiorcze Zestawienie Kosztów. Do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy stosowane będą ww. ceny dla dróg o takim samym przekroju i standardzie utrzymania.

- możliwości  powierzenia Wykonawcy wykonania prac, po upływie terminu, o   którym mowa w    §   3   ust. 1   zdanie drugie umowy lub w   przypadku, o   którym mowa w §   3   ust. 2 umowy (przy czym termin realizacji umowy  nie może przekroczyć 48 miesięcy  od rozpoczęcia realizacji umowy) na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w   zakresie zamówienia podstawowego, po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w Formularzach cenowych stanowiących załączniki do Oferty.

- Strony postanawiają, że ilekroć w Umowie będzie użyte określenie ”dni” należy przez to rozumieć „dni kalendarzowe”, natomiast przez „dni robocze” dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Strony zgodnie postanawiają, że sezon zimowy obejmuje okres od 1 października do 30 kwietnia.

§ 2

Materiały do wykonania przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy będzie wykonywany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, za wyjątkiem tych prac, które zostały wskazane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (dalej TER) lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) jako prace realizowane z materiałów Zamawiającego.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w SST.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów (z wyłączeniem badań materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz prac zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i prac określonymi w SST.

- Ze względu na konieczność zapewnienia właściwych parametrów technicznych mieszanki mineralno-asfaltowej użytej do realizacji prac, Wykonawca, w każdym roku trwania Umowy, przed rozpoczęciem prac z zakresu remontu nawierzchni bitumicznej realizowanych w ramach Umowy (nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, a w kolejnych latach nie później niż w ciągu 60 dni od upływu ważności recepty), przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej do akceptacji receptę dla mieszanki mineralno-asfaltowej. Ważność zaakceptowanej recepty zgodnie z PN EN 13108-20 wynosi 5 lat od daty jej pisemnej akceptacji. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przekazania recepty przekaże Wykonawcy uwagi lub w formie pisemnej zaakceptuje receptę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poprawioną receptę w ciągu 7 dni od otrzymania uwag. Brak w formie pisemnej  stanowiska Zamawiającego w tym terminie oznaczać będzie akceptację receptury bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego do recepty. Akceptacja Zamawiającego będzie ważna dla wszystkich prac remontowych realizowanych w ramach Umowy, w ciągu okresu ważności recepty, jednak nie dłużej niż pierwotna ważność zaakceptowanej recepty. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów we wskazanych wyżej terminach, zastosowanie będzie miała kara umowna wskazana w §17 ust. 1 pkt. 21.

- Na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, Wykonawca obowiązany jest okazać w terminie 7 dni, od dnia doręczenia żądania, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa 
w ust. 2. W przypadku nieprzedłożenia żądanych danych  o których mowa w zdaniu poprzedzającym ww. terminie, zastosowanie będzie miała kara umowna wskazana w §17 ust. 1 pkt 30.

- Materiały z rozbiórki zostaną niezwłocznie zutylizowane przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający w zleceniu wskaże, że materiały nie podlegają utylizacji 
i pozostają własnością Zamawiającego. Materiały przeznaczone do utylizacji winny być usunięte poza teren prac (pasa drogowego), zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023, poz. 1587, z późn. zm.). Nie dopuszcza się składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji na nieruchomościach (placach) Zamawiającego. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej, po dokonaniu utylizacji przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia żądania dokument potwierdzający dokonanie utylizacji.

- Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania prac objętych niniejszą Umową i po jej zawarciu Zamawiający przekaże Wykonawcy do magazynu/magazynów wskazanych przez Zamawiającego sól w ilości 1100 Mg OD w Jaśle za protokołem przekazania. Wykonawca w terminie nie później niż 3 dni robocze przed zakończeniem realizacji Umowy, przekaże Zamawiającemu udostępniony magazyn wypełniony solą w ilości wskazanej powyżej oraz o takiej samej jakości zgodnie z protokołem przekazania 
(co potwierdzi zwrotny protokół przekazania). W przypadku nie wykonania obowiązku, 
o którym mowa w tym ustępie, Zamawiający uzupełni magazyn solą w ilości, o której mowa powyżej, a koszt jej nabycia zostanie potrącony z należności Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Usunięty w ramach prac objętych niniejszą Umową przez Wykonawcę surowiec drzewny, Wykonawca odwiezie na własne składowisko, którego lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym lub na plac składowy należący do Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził ewidencję drewna z wycinki (wg. wzoru Zamawiającego). W wyznaczonym terminie (zależnie od ilości drewna i w porozumieniu z Wykonawcą) lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku kalendarzowego w terminie do końca września danego roku Zamawiający zleci wycenę brakarską w celu określenia faktycznej ilości zebranego drewna, jego przeznaczenia i określenia wartości. Sprzedaż drewna odbędzie się w formie licytacji na warunkach określonych przez Zamawiającego. W sytuacji, gdyby przed upływem terminu obowiązywania umowy drewno nie zostało sprzedane Wykonawca protokolarnie przekaże drewno Zamawiającemu w ilości wynikającej z prowadzonej ewidencji i wyceny brakarskiej. W przypadku składowania drewna na placu Wykonawcy drewno, które nie zostało zbyte Wykonawca przewiezie na plac składowy Zamawiającego.

§ 3

Obowiązywanie Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w okresie od dnia 01.09.2026 r. do dnia 31.08.2030 r. Jeżeli umowa zostanie podpisana po dniu 31.08.2026 roku to będzie ona obowiązywać od protokolarnego przekazania dróg do dnia  31.08.2030 r. roku, przy czym maksymalny łączny okres obowiązywania Umowy, wraz z prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 8, nie może przekroczyć 48 miesięcy od rozpoczęcia realizacji.

- Umowa wygasa:

a.	jeżeli przed upływem terminu zakończenia Umowy, kwota pozostała do realizacji zamówienia jest niewystarczająca do realizacji prac objętych niniejszą Umową za wyjątkiem § 17, § 19 oraz § 20, przy czym ww. kwota będzie uwzględniać kwotę ewentualnej waloryzacji, o której mowa w § 7

b.	w przypadku, o którym mowa w literze a.  powyżej, jeżeli wygaśnięcie miałoby nastąpić w okresie przygotowania do sezonu zimowego lub sezonu zimowego tj. od dnia 1 września do dnia 30 kwietnia - z upływem dnia 30 kwietnia, w takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację umowy w okresie jej przedłużenia wynikającego z wyżej wymienionej przyczyny.

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, przekaże, a Wykonawca odbierze, teren objęty przedmiotem Umowy, zgodnie z protokołem, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu objętego przedmiotem Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za przejęty teren.

- Wykonawca w dniu zakończenia Umowy zwróci Zamawiającemu teren objęty przedmiotem Umowy, zgodnie z protokołem, stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy.

- Strony postanawiają, że przekazanie/zwrot terenu objętego przedmiotem Umowy nastąpi w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, o godzinie 24:00.

§ 4

Wartość Umowy

- Z zastrzeżeniem ust. 6 wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego 
w § 1 z wyłączeniem prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 8 Strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę netto…………………. PLN (słownie złotych) powiększoną o podatek VAT w wysokości 23% tj………………………. PLN (słownie złotych) co daje kwotę brutto w wysokości ……………………... PLN (słownie złotych).

- Maksymalną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach prawa opcji ustala się na kwotę netto………. PLN (słownie złotych:…..) powiększoną 
o podatek VAT w wysokości 23% tj………………………. PLN (słownie złotych) co daje kwotę brutto w wysokości ………... PLN (słownie złotych:………), na którą składa się wynagrodzenie za przedmiot Umowy udzielony na podstawie:

- § 1 ust. 8 pkt. 1, w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 
tj.  netto………. PLN (słownie złotych:…..) powiększoną o podatek VAT 
w wysokości 23% tj………………………. PLN (słownie złotych) co daje kwotę brutto w wysokości ………... PLN (słownie złotych:………);

- § 1 ust. 8 pkt. 2, w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj. netto……………. PLN (słownie złotych:….) powiększoną o podatek VAT w wysokości 23% tj………………………. PLN (słownie złotych) co daje kwotę brutto w wysokości ………... PLN (słownie złotych:………).

- Rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w TER, stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy, złożonych wraz z ofertą, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5.

- Wykonawca oświadcza, że przy przygotowywaniu Oferty uwzględnił, a w cenach jednostkowych zawartych w TER skalkulował, koszty związane z przejazdem pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym odcinkami dróg objętych oraz nowowprowadzanych do systemów poboru opłat, które Wykonawca będzie ponosił w trakcie trwania Umowy.

- Opłaty, o których mowa w ust. 4, obciążać będą Wykonawcę i nie będą podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 , jest wartością wyliczoną w oparciu 
o przewidywane ilości prac i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji Umowy do tej wartości. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie w przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia w wysokości, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2 
z zastrzeżeniem ust. 9.

- Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5, § 6 i § 7 niniejszej Umowy.

- Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. Procedura dokonania waloryzacji wynagrodzenia została opisana w § 7.

- Strony ustalają minimalną wielkość świadczenia prac objętych niniejszą Umową stanowiącą wartość należnego wynagrodzenia Wykonawcy za świadczenie prac, 
o których mowa w SST Zarządzanie Kontraktem, oraz w SST Zimowe utrzymanie dróg krajowych, w zakresie pozycji określonych w TER jako „Gotowość do ZUD” 
i „Zarządzanie Kontraktem”  tj…………..PLN brutto - w okresie trwania Umowy, 
o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5

Rozliczenie przedmiotu Umowy

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.  Wykonawca może wystąpić o zaliczkę w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przy czym Zamawiający wypłaci jednorazowo tytułem zaliczki 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 9, w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawcę zaliczkowej faktury VAT oraz przedłożenia dokumentu zabezpieczenia zaliczki w postaci prawidłowo wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Do zabezpieczenia zaliczki § 20 stosuje się odpowiednio. Kwota wypłaconej zaliczki zostanie zaliczona na wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prac, o których mowa w § 24 ust. 6, aż do wyczerpania wypłaconej kwoty zaliczki z kolejno przedstawionych faktur VAT.

- Wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury dla:

- Grup Prac od 1-9

- Grupy Prac 11;

- Grupy Prac 12;

- prac, które Zamawiający wskaże jako prace powstałe w związku ze szkodami komunikacyjnymi;

- Grupy Prac 10.

- Faktury, dla Grup Prac, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, wystawiane będą w oparciu o protokół odbioru prac, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Faktury, dla Grup Prac, o których mowa w ust. 2 pkt 5, wystawiane będą w oparciu o protokół odbioru prac, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy podwyższone o podatek VAT, stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych prac i cen jednostkowych podanych w TER, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie prac pomocniczych będzie rozliczane zgodnie 
z zasadami określonymi w § 6. Przez prace pomocnicze Zamawiający rozumie prace objęte przedmiotem zamówienia, niezbędne do jego realizacji, a nie wyspecyfikowane 
w TER w Grupach Prac 1-12.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie należności wynikające z niniejszej Umowy należy przelewać na jego konto w Banku ………………………………… nr konta ………………………………

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy (nr konta) wskazany w ust. 6, jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.), (tzw. „białej liście” podatników VAT).

- Zmiana konta nastąpi na wniosek w formie pisemnej Wykonawcy (podpisany przez umocowane osoby). Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta najpóźniej w dniu złożenia przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za zapłaconą. 
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca oświadczy, że rachunek ten widnieje w wykazie podmiotów, o których mowa w ust. 7.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty złożenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, wraz z kompletem wymaganych Umową dokumentów. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek części należnego wynagrodzenia za odebrane elementy przedmiotu Umowy, jest przedłożenie Zamawiającemu aktualnego zestawienia wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zawierającego w szczególności dane dotyczące zakresu prac, kwoty faktury i terminu jej wymagalności oraz przedłożenie aktualnych oświadczeń tych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców stwierdzających, że wszystkie wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały uregulowane wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, potwierdzającymi, że wypłacona Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwota uwzględnia waloryzację wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach opisanych w § 7 ust. 1-3.

W przypadku niezaistnienia przesłanek, o których mowa w § 7 ust. 11 Umowy, Wykonawca przedkłada stosowne w formie pisemnej oświadczenie w tym zakresie. W treści oświadczenia lub w tytule przelewu należy podawać nr faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na rzecz której dokonywany jest przelew. Warunek ten będzie uznany za spełniony, także w przypadku polecenia dokonania przez Wykonawcę zapłaty na rachunek bankowy z dyspozycją zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu własną umowę z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego zawierającą w/w dyspozycję, a przed dokonaniem każdorazowej zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawi Zamawiającemu dyspozycje do każdej złożonej faktury.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przedmiotowej sytuacji, termin płatności dla tej części wynagrodzenia Wykonawcy, nie biegnie, do czasu przedłożenia poprawnych dokumentów, o których mowa w ust. 10.

- Strony ustalają, że od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doręczanie faktur VAT następuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi. Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług

- Faktura VAT powinna zawierać zastrzeżenie iż: „Wierzytelności objęte fakturą nie mogą być przedmiotem zastawu lub cesji (przelewu) bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.”.

- Na każdej fakturze wystawionej w KSeF, oprócz standardowych elementów faktury wymaganych przepisami prawa, należy obowiązkowo wpisać numer zawartej umowy lub numer Miejsca Powstawania Kosztów (MPK).

- Załączniki do faktury VAT w dniu przesłania faktury VAT do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_krosno@gddkia.gov.pl

- Załączniki należy przesłać najpóźniej w dniu przesłania faktury do KSeF, podając numer umowy oraz numer faktury. Brak dokumentacji stanowiącej podstawę wystawienia faktury będzie skutkował odmową jej księgowania. W przypadku dosłania załączników w terminie późniejszym niż wystawienie faktury w KSeF, termin płatności będzie liczony od daty otrzymania załączników.

- W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: efaktury_rzeszow@gddkia.gov.pl lub przekazanie w postaci papierowej do siedziby Oddziału GDDKiA ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

- Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne 
za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz faktury korygującej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) notę księgową.

§ 6

Polecenie Zamawiającego

- Prace z Grup Prac nr 1-9, Grupy Prac nr 12 oraz prace pomocnicze, Wykonawca będzie wykonywał na podstawie polecenia Zamawiającego w formie pisemnej, stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, określającego lokalizację i orientacyjny zakres prac oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych prac oraz szacunkową wartość zlecanych prac. Zamówienia bieżące w postaci zleceń wystosowane będą do Wykonawcy w formie pisemnej do 15. dnia każdego miesiąca w zakresie prac, które należy wykonać w miesiącu kolejnym (nie dotyczy prac w trybie awaryjnym), chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie do realizacji zleceń zgłoszonych później.

- Zamawiającego zobowiązuje się rokrocznie do 15 marca danego roku przekazywać wykonawcom orientacyjny harmonogram prac przewidzianych do zlecenia w danym roku, który będzie uzależniony od dostępnego budżetu i prac koniecznych do realizacji, ze wskazaniem rodzaju prac planowanych do zlecenia, ich zakresu oraz okresu, w jakim prace te miałyby być wykonywane, z tym zastrzeżeniem, że informację o konieczności wykonania w danym okresie prac, polegających na odnowieniu w całości lub w znacznej części oznakowania poziomego oraz ręcznego i mechanicznego koszenia pasa drogowego względem większych powierzchni, z zastrzeżeniem zaniechania koszenia w przypadku trudnych do przewidzenia przypadków np. wystąpienia suszy bądź nadmiernych opadów powodujących niemożność wykonania przedmiotowych prac, Zamawiający winien zapowiedzieć wykonawcy z co najmniej 6-cio miesięcznym wyprzedzeniem. Zobowiązanie przekazania wykonawcom orientacyjnego harmonogramu prac przewidzianych do zlecenia nie dotyczy realizacji umowy w 2025 r. Zamawiający informuje, że w miesiącu październiku 2025 roku planuje zlecić koszenie traw w szacunkowej ilości 100 ha.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego otrzymania pisemnie lub drogą elektroniczną potwierdzi przyjęcie polecenia wykonania. Brak potwierdzenia przyjęcia polecenia wykonania w terminie,  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Wykonawcę,  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego realizacji w terminach w nim określonych. W uzasadnionych przypadkach, 
w uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia lub zakończenia prac  określony w wydanym poleceniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy, chyba, że w wyniku zmiany polecenia wykonania byłoby realizowane 
z przekroczeniem terminu obowiązywania Umowy określonego w § 3 ust. 1. Odmowa przyjęcia zlecenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zawartych w nim prac.

- W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, awarii lub katastrofy budowlanej wymagających podjęcia działań interwencyjnych, polecenie może być wydane ustnie (telefonicznie), a następnie potwierdzone w formie pisemnej. Polecenie może być wydane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, o których mowa w § 15 , w tym pracownika Punktu Informacji Drogowej Oddziału GDDKiA w Rzeszowie po uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu lub Kierownikiem Służby Liniowej OD w Miejscu Piastowym, OD w Krośnie, OD w Jaśle, lub OD w Rzeszowie Zamawiający w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, przedstawi Wykonawcy listę pracowników upoważnionych do wydania ustnego polecenia. Zmiana osób na przedmiotowej liście nie wymaga zmiany do Umowy. Odmowa przyjęcia zlecenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zawartych w nim prac.

- Prace z Grupy Prac nr 10 (Zimowe Utrzymanie Dróg) Wykonawca będzie wykonywał 
w każdym roku obowiązywania Umowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia. Prace z Grupy Prac nr 11 Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres realizacji Umowy. Prace z Grup Prac nr 10 i 11 oraz prace ryczałtowe nie wymagają każdorazowego wydawania Polecenia Wykonania. Przez prace ryczałtowe rozumie się prace wskazane w TER i rozliczane w miesięcznej jednostce miary.

- Jeżeli prace wynikające z poleceń nie odpowiadają opisowi pozycji w TER (prace pomocnicze, o których mowa w § 5 ust. 5), Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, pisemną kalkulację kosztów tych prac,  w terminie 7 dni od dnia wydania polecenia, sporządzoną w oparciu o następujące nośniki cenowe:

- robocizna, sprzęt oraz materiały – wg cen nie wyższych, niż średnie ceny robocizny, sprzętu oraz materiałów, publikowane we wskazanym przez Wykonawcę, biuletynie krajowym publikowanym przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych od minimum 5 lat, w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku prac, których nie określono w biuletynie wskazanym przez Wykonawcę, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego;

- ilości roboczogodzin i maszynogodzin zostaną określone na podstawie nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłoży do Zamawiającego kalkulacji, o której mowa w ust. 6 albo cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
w formie pisemnej będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kalkulacji od Wykonawcy, albo 
od terminu, w którym powinien był ją otrzymać, określi cenę w formie pisemnej w oparciu o własną kalkulację zgodnie z postanowieniami ust. 6  i przekaże ją Wykonawcy.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zleconych prac za wynagrodzeniem wskazanym w kalkulacji Zamawiającego.

- Zamawiający dokona w formie pisemnej akceptacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania kalkulacji od Wykonawcy, o ile będzie ona skalkulowana zgodnie z postanowieniami ust. 6.

- Wykonawca  nie przystąpi do realizacji zlecenia przed uzyskaniem w formie pisemnej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 6-8. Termin realizacji zlecenia rozpocznie się w następnym dniu po otrzymaniu przez Wykonawcę w formie pisemnej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 6-8.

- W przypadku niewykonania prac poleconych, Zamawiający ma prawo, bez upoważnienia przez Sąd, zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu, nie krótszego niż 3 dni robocze. W nagłych wypadkach, w szczególności w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub życia i zdrowia lub możliwości wystąpienia niepowetowanej szkody Zamawiającego, Zamawiający może zrealizować uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy.

§ 7

Waloryzacja wynagrodzenia

- Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzorów określonych w ust. 3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca od dnia zawarcia Umowy.  Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają,  że waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie Wykonawcy za prace, ujęte w poleceniach Zamawiającego  wystawionych od początku 7 miesiąca licząc od dnia zawarcia Umowy. Natomiast wynagrodzenie za prace realizowane bez polecenia Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 5, będzie podlegało miesięcznej waloryzacji począwszy od początku 7 miesiąca licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Mnożnik korygujący wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy (poziom waloryzacji):

- dla prac z Grupy 2-12 będzie ustalany na podstawie następującego wzoru:

Wn=a+b×CPInCPI0+c×PnP0+d×RnR0

Gdzie :

„Wn”- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru;

„a”- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50

„b”, „c”, „d”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

„CPIn”, „Pn”, „Rn”- są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, ogłoszonymi do dnia podpisania Protokołu Odbioru prac utrzymaniowych – stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy i Protokołu Odbioru prac zimowego utrzymania dróg krajowych/autostrad/dróg ekspresowych – stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy, w danym okresie rozliczeniowym,

„CPI0”, „P0”, ” R0”- są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia.

Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą, niż data wyznaczona na złożenie Oferty w postępowaniu.

Ilorazy wskaźników cen (tj. CPInCPI0, PnP0, RnR0)) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b × CPInCPI0) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛,  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Powyższe wskaźniki cen, na dzień podpisania Umowy, dostępne są w następujących lokalizacjach:

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/3

CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, należy odczytać z wiersza:                           C.00  WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI)

P  - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), należy odczytać z wiersza: 19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

R - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna) - należy odczytać z wiersza:  F.42 DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

Tabela - Koszyk waloryzacyjny

| Koszyk waloryzacyjny dla kontraktów utrzymaniowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementy utrzymania | SYMBOL WSKAŹNIKA | WAGA |
| CPI (b) | CPI | 0,23 |
| PALIWO (c) | P | 0,05 |
| ROBOCIZNA (d) | R | 0,22 |
| SUMA |  | 0,50 |

Wskaźniki w biuletynach GUS są publikowane z opóźnieniem, waloryzacja będzie dokonywana przy uwzględnieniu najbardziej aktualnych z opublikowanych wskaźników, na dzień dokonania waloryzacji, z tym zastrzeżeniem że do waloryzacji będą przyjęte wszystkie wskaźniki za ten sam okres;

- dla prac z Grupy 1 (nawierzchnie), będzie ustalany na podstawie następującego wzoru:

- Wn=a+b×CPInCPIo+c×PnPo+d×RnRo+e×CnCo+f×AnAo+h×KnKo

- a -  stały współczynnik o wartości: 0,5

- Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

- Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

- Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

- Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

- Wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),

- Wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna),

Ilorazy wskaźników cen (tj.  CPInCPIo;PnPo;RnRo;CnCo;AnAo;KnKo)dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b × CPInCPI0) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛,  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Powyższe wskaźniki cen, na dzień podpisania Umowy, dostępne są w następującej lokalizacji:

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/3

| Tabela Koszyk waloryzacyjny Grupa Nawierzchnie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementy robót | SYMBOL WSKAŻNIKA | Waga |  |
| CPI (b) | CPI | 0,2 |  |
| PALIWO (c) | P | 0,05 |  |
| ROBOCIZNA ( d) | R | 0,09 |  |
| CEMENT (e) | C | 0,04 |  |
| ASFALT ( f) | A | 0,08 |  |
| KRUSZYWO (h) | K | 0,04 |  |
| SUMA |  | 0,5 |  |

Wskaźniki w biuletynach GUS są publikowane z opóźnieniem, waloryzacja będzie dokonywana przy uwzględnieniu najbardziej aktualnych z opublikowanych wskaźników, na dzień dokonania waloryzacji, z tym zastrzeżeniem że do waloryzacji będą przyjęte wszystkie wskaźniki za ten sam okres.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy również w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020, poz. 2207, 
z późn. zm.);

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej, „PPK”, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46, z późn. zm.).

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmian określonych w ust. 4 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w formie pisemnej z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pozostałego do wypłaty, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy świadczących prace, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 4 pkt 3 lub pkt 4, lub

- pisemne zestawienie wysokości wpłat dokonanych do PPK (zarówno przed jak i po zmianie)  w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.

- Dokumenty przedkładane przez Wykonawcę, o których mowa w ust 5, powinny zawierać dane osobowe umożliwiające przyporządkowanie danego dokumentu do danego pracownika, w szczególności zawierać imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji określonej w ust. 2 nie przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa  w § 4 ust. 1, 
w przypadku zaś skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,  o którym mowa 
w § 27 niniejszej Umowy nie przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 10% łącznej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 4 ust. 1 i ust. 2. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w zdaniu poprzedzającym  należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, wynikającą z waloryzacji. Waloryzacji podlega wartość wynagrodzenia podlegająca wypłacie na zasadach określonych w Umowie. Suma wartości wynagrodzenia netto po jego zwaloryzowaniu nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 1,  zaś w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w § 27 niniejszej Umowy suma łącznej wartości wynagrodzenia netto, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
o której mowa w ust. 4 pkt 1, zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i w związku z tym zmianie ulegnie kwota podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i kwota brutto wynagrodzenia. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i pkt 4, wynagrodzenie pozostałe do zapłaty ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnego wymaganego przez przepisy prawa, poziomu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 wynagrodzenie pozostałe do zapłaty ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

- W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum, do wystawiania przez niego faktur VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu świadczenia prac, na wskazany w § 5 ust. 6 rachunek bankowy. Lider konsorcjum obowiązany jest przekazać na wezwanie Zamawiającego umowę konsorcjum oraz porozumienia wykonawcze.

- Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie do umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W sytuacji, w której Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie Wykonawcy jest już waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to wynagrodzenie takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie waloryzowane od miesiąca następnego po miesiącu w którym zawarto Umowę o podwykonawstwo.

- Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 8

Udostępnienie urządzeń lub nieruchomości

- W celu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający użyczy Wykonawcy na podstawie umowy udostępnienia (stanowiącej Załącznik nr 12 do Umowy), części składowe nieruchomości gruntowej jako:

  - Obwód Drogowy w Krośnie ul. Rzeszowska:

- magazyn składowania soli

- zaplecze magazynowe na wytwornicę solanki – wraz z wytwornicą solanki i zasobnikiem na solankę

- Budynek administracyjno-socjalny (cześć pomieszczeń)

- Plac składowy

- Budynek magazynowy- (część pomieszczeń)

  - Baza Materiałowa w Jaśle ul. Niegłowicka:

  - magazyn składowania soli

  - zaplecze magazynowe na wytwornicę solanki – wraz z wytwornicą solanki i zasobnikiem na solankę

- Wykonawca jest zobowiązany wykorzystywać jedynie te przedmioty (opisane w ust. 1 oraz w Umowie użyczenia), które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w celu zrealizowania przedmiotu Umowy. Szczegółowe zasady użyczenia znajdują się w udostepnienia (projekt wzmiankowanej Umowy udostępnienia stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Umowy).

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody udzielonej przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca będzie mieć prawo wykorzystywać inne aniżeli udostępnione przez Zamawiającego przedmioty w celu wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie uiszczał podatek od nieruchomości przez okres korzystania przez Wykonawcę z przedmiotu Umowy udostępnienia, przy czym udostepnienie będzie dokonane w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§ 9

Sprzęt Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zapewnić prawidłowe zabezpieczenie miejsca wykonywania prac poprzez ustawienie oznakowania, zgodnie z wykonanym we własnym zakresie i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem organizacji ruchu. Wszelka odpowiedzialność za błędne oznakowanie lub jego brak spoczywać będzie na Wykonawcy.

- Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy sprzęt zgodny z wymaganiami SWZ i SST.

- Wszystkie nośniki pługosolarek, które Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy, będą charakteryzować się normą emisji spalin minimum EURO 4. W razie awarii bądź wymiany nośników do pługosolarek, bilans jednostek winien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz spełniać normy emisji spalin nie niższe, niż wymagane. Zamawiający przed każdym sezonem zimowym będzie weryfikował ilość wymaganego sprzętu spełniającego normy emisji spalin. Podstawą dopuszczenia sprzętu do prac zimowego utrzymania dróg będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 7 dni od złożenia przez Wykonawcę Programu Zapewnienia Jakości, wraz z zestawieniem wymaganych jednostek, ze wskazaniem marki, modelu, roku produkcji oraz normy emisji spalin, który winien być złożony do Zamawiającego, do 30 września każdego roku. Wykonawca zobowiązuje się na każdorazowe wezwanie Zamawiającego do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu rejestracyjnego dla sprzętu.

- Podstawienie do kontroli i/lub wykonywanie prac zimowego utrzymania sprzętem nie spełniającym wymagań określonych w ust. 3, będzie traktowane jak niepodstawienie sprzętu do kontroli lub niewykonanie prac zimowego utrzymania, co będzie skutkowało naliczeniem kar zgodnych z § 17 ust. 1 pkt 9) Umowy.

§ 10

Zbieranie martwych zwierząt

- Wykonawca zobowiązuje się do zbierania martwych zwierząt z pasa drogowego dróg krajowych, zgodnie z warunkami określonymi w SST „Zbieranie i wywóz padłych zwierząt”.

- Złożenie telefonicznej dyspozycji u Wykonawcy stanowi dla niego zobowiązanie do świadczenia prac, na warunkach określonych w SWZ i Umowie. Dyspozycja zostanie następnie potwierdzona drogą elektroniczną przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zwłoki zwierzęce w terminie 3 godzin od przyjęcia telefonicznej dyspozycji. Odstępstwo od powyższego terminu, może wynikać  tylko  z czynności służb sanitarnych, weterynaryjnych lub innych uprawnionych. W przypadku gdy zwłoki zwierzęce znajdują się na jezdni lub poboczu, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia w terminie do 60 minut, licząc od przyjęcia telefonicznej dyspozycji wykonania wyjazdu.

- Zbieranie martwych zwierząt będzie wykonywane przez podmiot, w tym Podwykonawcę  który oświadczy, że posiada wymagane prawem zezwolenie do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu zwłok zwierząt, na dowód czego przedłoży Zamawiającemu kserokopię Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającej prowadzoną działalność w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, a tym samym nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2023 r., poz. 1075, z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania, każdorazowo przez cały okres trwania Umowy, na żądanie Zamawiającego, kserokopii aktualnej i ważnej Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania utylizacji zebranych martwych zwierząt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami oraz SST „Zbieranie i wywóz padłych zwierząt”.

§ 11

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie protokolarne terenu objętego przedmiotem Umowy (tj. dróg i obiektów inżynierskich określonych w opisie przedmiotu zamówienia) na czas obowiązywania Umowy;

- zapewnienie nadzoru technicznego przez Przedstawiciela Zamawiającego lub osobę wskazaną przez niego;

- przeprowadzanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego po zakończeniu Umowy;

- zapłata wynagrodzenia.

- Z uwzględnieniem innych obowiązków określonych w Umowie, do Wykonawcy należy
w szczególności:

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących wykonania prac w zakresie określonym w SST D-M-00.00.00 Wymagania Ogólne;

- przestrzeganie wymagań dotyczących wykonania prac w zakresie określonym 
w SWZ;

- zapewnienie stałej całodobowej łączności telefonicznej Punktu Obsługi Kontraktu (POK) z Zamawiającym;

- niezwłoczne podejmowanie działań w terenie przez brygadę interwencyjną i/lub patrolowo-interwencyjną, tj. rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem sytuacji awaryjnej na drodze, w terminie nie dłuższym niż określony w OPZ 
i SST, od momentu wydania w formie pisemnej lub telefonicznego polecenia przez Zamawiającego, przy czym jeżeli polecenie zostanie wydane telefonicznie (§ 6 ust. 4 Umowy), termin liczony będzie od tej daty (godziny wydania polecenia), niezależnie od późniejszego potwierdzenia polecenia na piśmie;

- podejmowanie działań związanych z ustawieniem lub wymianą uszkodzonych barier ochronnych  powstałych na skutek zdarzenia losowego (m.in. wypadek, kolizja, dewastacja, kradzież) na nową,  na zasadach i w terminie określonym w OPZ i SST, liczonym od czasu przyjęcia przez Wykonawcę polecenia wymiany bariery, do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac związanych z wymianą uszkodzonej bariery;

- terminowe wykonanie zobowiązań określonych w SWZ;

- niezwłoczne przekazywanie Przedstawicielowi Zamawiającego informacji 
o konieczności naprawy urządzeń związanych z monitoringiem pracy samochodu patrolowego i/lub patrolowo-interwencyjnego oraz sprzętu zimowego (lokalizator GPS, czujniki posypu i płużenia oraz zestaw komunikacji głosowej), jednakże 
w terminie nie dłuższym, niż 8 godzin od czasu wykrycia usterki;

- wykonywanie przedmiotu Umowy w oparciu o SST;

- kontrola jakości materiałów i prac, zgodnie z postanowieniami SST;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego prac, w zakresie określonym postanowieniami SST;

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w sąsiedztwie wykonywanych prac, a w przypadku prac wykonywanych pod ruchem, kierowania ruchem drogowym przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, wydanym przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1101);

- utrzymanie ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem Umowy, a po zakończeniu prac, usunięcie poza teren ich wykonywania urządzeń wykorzystywanych przez niego do realizacji Umowy oraz pozostawienie całego terenu objętego przedmiotem Umowy czystego i nadającego się do używania,

- informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia prac ulegających zakryciu oraz terminie odbioru prac zanikających: jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć prace lub wykonać otwory niezbędne do zbadania prac, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego, na swój koszt;

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie objętym przedmiotem Umowy  kontrolach i wypadkach;

- opracowanie i uzgodnienie na własny koszt projektów organizacji ruchu zgodnych 
z obowiązującymi przepisami wraz z utrzymaniem oznakowania związanego 
z realizacją prac i utrzymaniem ruchu oraz niezwłocznego demontażu oznakowania wynikającego z czasowej organizacji ruchu po zakończeniu prac. Dopuszcza się, aby przy pracach szybko postępujących i/lub krótko trwających Wykonawca wykonywał oznakowanie na podstawie projektu uproszczonego udostępnionego przez Zamawiającego;

- opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości dla zimowego utrzymania w terminie do 30  sierpnia każdego roku obowiązywania Umowy;

- Wykonawca ponosi koszty usuwania szkód wyrządzonych przez Wykonawcę, jego pracowników, Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. osób tworzących Zespół ds. Utrzymania Dróg oraz osób wykonujących czynności związane z usuwaniem skutków zdarzeń i patrolowaniem dróg (brygady patrolowo-interwencyjne i dyżurnych ZUD. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy, tj. zobowiązani są oni zatrudniać na podstawie stosunku pracy osoby skierowane przez nich do wykonywania w/w czynności. Wykonawca odpowiada za spełnienie powyższego wymogu przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w formie pisemnej, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane przez Zamawiającego i wskazane w wezwaniu dowody, o których mowa w pkt 1-4 poniżej w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie w formie pisemnej  Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub też samego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imienia i nazwiska, rodzaju stosunków pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- do wglądu Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, z wyjątkiem sytuacji gdy zakres obowiązków będzie wynikał bezpośrednio z umowy/umów o pracę). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- do wglądu Zamawiającego, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;

- do wglądu Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 14. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności.

- Personel Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną w ramach realizacji Umowy, która:

  - uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności ,

  - wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały

  - nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy

lub

  - uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy stosowną osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy dotyczące BHP, ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa ruchu i przepisów p.poż. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących BHP, ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

- Zgodnie z oświadczeniem złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca .................................., który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje zamówienie w zakresie ......................................................................,   do wykonania którego niezbędne są te zdolności.

- W przypadku niewykonania prac poleconych, Zamawiający ma prawo, bez upoważnienia przez Sąd, zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu, nie krótszego niż 3 dni robocze. W nagłych wypadkach, w szczególności w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub życia i zdrowia lub możliwości wystąpienia niepowetowanej szkody Zamawiającego, Zamawiający może zrealizować uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy,

- Realizacja zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa – będzie następować po nałożeniu przez uprawniony organ na Wykonawcę obowiązku realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, o którym mowa w art. 600 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm).

§ 12

Personel Wykonawcy

- Wykonawca ustanawia: Kierownika ds. Utrzymania Dróg dla prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy w osobie Pana/i …………………….tel. kom. ……………….oraz Zastępcę Kierownika ds. Utrzymania Dróg  w osobie Pana/i ……………………………. tel. kom. ………………., odpowiedzialnych za organizację bieżącego i/lub zimowego utrzymania dróg i obiektów. Wykonawca potwierdza, iż wyżej wymienione osoby są stosowanie umocowane do czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca winien zorganizować pracę Zespołu ds. Utrzymania Dróg w taki sposób, aby zapewniona była całodobowa obecność przynajmniej jednego pracownika Zespołu poza godzinami pracy Zamawiającego. Wymaga się, aby pracownicy kluczowi tj. Kierownik ds. Utrzymania Dróg / Zastępca Kierownika ds. Utrzymania Dróg, Specjalista ds. utrzymania dróg, , byli dostępni w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00, w każdy dzień roboczy, w siedzibie Wykonawcy (POK), znajdującej się na obszarze Rejonu (w odległości do 50 km od siedziby Rejonu), którego dana część zamówienia dotyczy. Poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. od godz. 15.00 do godz. 7.00, w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy, wymaga się obecności minimum jednego pracownika Zespołu ds. Utrzymania Dróg. Całodobowa obsada POK wymagana jest do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego (np. dyżurnym Punktu Informacji Drogowej, Kierownikiem Rejonu, Kierownikiem Służby Liniowej, Naczelnikiem Wydziału Dróg i Sieci Drogowej oraz Przedstawiciela Zamawiającego). Osoba do kontaktu z Zamawiającym przebywająca w POK, winna posiadać pełną bieżącą wiedzę na temat Kontraktu oraz powinna być osobą decyzyjną do podejmowania działań na drogach objętych zamówieniem (przekazywanie wszelkich informacji, dysponowanie brygad interwencyjnych, koordynacja prac związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg). W okresie prowadzenia akcji Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD), POK może pełnić rolę centralnego Punktu ZUD Wykonawcy. Pracownicy brygad interwencyjnych oraz brygad patrolowych winni przebywać 
w miejscach, z których dostęp do każdego miejsca na drogach krajowych będzie możliwy, w terminach wynikających z zapisów SST.

- Wykonawca zorganizuje w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, co najmniej 1 brygadę patrolowo-interwencyjną dla drogi nr 28 i 73 - gotową do podjęcia działań patrolowo-interwencyjnych na drodze, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zapewnić całodobową dyspozycyjność brygad, również w dni wolne od pracy.

- W dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca wskaże w formie pisemnej lub na adres mailowy, o którym mowa w § 28  numer  telefonu oraz adres mailowy do POK, na który przyjmował będzie wszelkie telefoniczne zgłoszenia od Zamawiającego w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową, w tym m.in. działania brygady patrolowo-interwencyjnej, zbieranie martwych zwierząt i inne. Każda zmiana w zakresie numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego do POK, musi być zgłoszona Zamawiającemu w terminie 7 dni przed jej dokonaniem.

- Wykonawca zorganizuje, w terminach określonych w pkt 5.2.1 SST D-66.01.00, punkty zimowego utrzymania dróg na odcinkach wyznaczonych przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), które umożliwią realizację prac oraz kontrolę nad przebiegiem prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w wymaganych standardach. Wykonawca winien zapewnić dyżurnych, którzy z powyższych punktów przekazywać będą Zamawiającemu informacje o warunkach przejezdności dróg.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - umożliwić Zamawiającemu wyposażenie nośników sprzętu do ZUD w urządzenia służące do monitoringu pracy sprzętu zimowego (lokalizator GPS, czujniki posypu i płużenia oraz zestaw komunikacji głosowej) oraz do zainstalowania programów komputerowych (wskazanych przez Zamawiającego) w celu gromadzenia i przekazywania tych danych do Zamawiające,

  - we własnym zakresie wyposażyć nośniki sprzętu do ZUD w kamery rejestrujące przejazd nośnika z perspektywy kierowcy oraz urządzenia zapewniające przechowywanie tych danych przez okres co najmniej 3 miesięcy

  - we własnym zakresie wyposażyć pojazdy brygady patrolowo-interwencyjnej w lokalizatory GPS oraz kamery rejestrujące przejazd pojazdów z perspektywy kierowcy oraz urządzenia zapewniające przechowywanie tych danych przez okres co najmniej 3 miesięcy,

  - prowadzić dzienniki prac ZUD, dziennik dyżuru oraz dziennik pracy brygady patrolowo-interwencyjnej - w sposób opisany w Załączniku nr 13, w tym wpisywać do nich dane osobowe pracowników Wykonawcy.

- Dane osobowe zgromadzane w urządzeniach i dokumentach, o których mowa w ust. 6, stanowią własność Zamawiającego, a Wykonawca gromadzi je i przechowuje w ramach odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 26 Umowy. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu powierzone dane osobowe na każde jego żądanie. Zamawiający zezwala Wykonawcy na wykorzystanie przez niego danych, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, do celów własnych Wykonawcy jako odrębnego administratora danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przez Kierownika robót drogowych, przez którego rozumie się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, nad realizacją prac, dla których Zamawiający wskazał w poleceniu wykonania,  konieczność zapewnienia nadzoru dla prowadzonych prac.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, dla których w poleceniu Zamawiający wskazał konieczność zapewnienia nadzoru dla prowadzonych prac przez Kierownika robót drogowych,  przedstawi do wglądu oryginał lub kopię poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego stosowne uprawnienia, o których mowa w ust. 8.

§ 13

Zmiana personelu Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi Umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w SWZ.

- W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobie innej, niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia „Wykazie osób” Wykonawca jest zobowiązany w formie pisemnej uzasadnić zmianę i w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności przedstawić w formie pisemnej propozycję nowej osoby do akceptacji przez Zamawiającego, która również powinna zostać przedstawiona w formie pisemnej. Osoby proponowane w ramach zmiany muszą spełniać wymagania podane w SWZ. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia w formie pisemnej propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejną propozycję na zasadach, określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa prac, będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego w formie pisemnej zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 14

Wstęp na teren objęty przedmiotem Umowy

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren objęty przedmiotem Umowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 15

Nadzór techniczny

- Nadzór techniczny nad pracami wykonywać będzie Przedstawiciel Zamawiającego Pan/Pani ………………… lub osoby w formie pisemnej przez  Zamawiającego  upoważnione.

- Badania jakości wykonywanych prac dla Zamawiającego wykonywać będzie Wydział Technologii Oddziału GDDKiA w …………………………….

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu do Umowy i nastąpi poprzez pisemne poinformowanie Wykonawcy.

- § 16

- Podwykonawcy/Podmiot Udostępniający Zasoby

- * Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie.

- * Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu nazwę, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć realizację prac.

- ** Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące zakresy prac: ………………………………. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.

- ** Dopuszcza się zmianę zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu nazwę, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć realizację prac.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru, obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za prace wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę.

- warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych prac, które nie były przedmiotem Umowy o podwykonawstwo,

- Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od  dnia żądania, do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umowy o podwykonawstwo celem weryfikacji tej umowy przez Zamawiającego pod kątem jej zgodności z ust. 5 i 6.

- W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, Wykonawca przed powierzeniem realizacji części zamówienia  przedstawi w formie pisemnej oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy  zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej informacji od Zamawiającego zastąpić tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy  do realizacji części zamówienia.

- *Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

- **Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………. (nazwa podmiotu trzeciego), przez który należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy  Pzp( również jako PUZ)  tj. podmiot na zasoby którego, w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………………. (w jakim zdolności techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ………………… (nazwa podmiotu trzeciego) 
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- **Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu trzeciego, 
o którym mowa w ust. 10,  nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem podmiotu trzeciego do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę w formie pisemnej i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

- **Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 11 wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca  wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot trzeci lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego podmiotu trzeciego w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę takich samych dokumentów, jak określone w Tomie I SWZ, dla podmiotu udostępniającego zasoby. Dokumenty te Wykonawca winien złożyć przed zawarciem umowy z proponowanym podmiotem trzecim, pod rygorem braku uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 11**

- **Wykonywanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w ust. 10 za pomocą podmiotów innych, niż wskazane w ust. 10 lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11, niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, stanowić może podstawę wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt.6.

- W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające 
w konsorcjum Umowy o podwykonawstwo powinny być zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

§ 17

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu pracy objętej poleceniem wykonania, o którym mowa 
w § 6 ust. 1– w wysokości 1% wartości brutto zleconej do wykonania każdej pracy zawartej w poleceniu, lecz nie mniej niż 1.000 zł, za każdy dzień 
(w przypadku terminów wyznaczonych w dniach) lub rozpoczętą godzinę 
(w przypadku terminów wyznaczonych w godzinach) przekroczenia terminu wykonania tej pracy określonego w poleceniu;

- za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie gwarancji – w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wady: do dnia protokolarnego stwierdzenia przez zamawiającego usunięcia wady;

- za niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wprowadzenie zmian 
w oznakowaniu lub brak zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - w czasie prowadzenia prac, jak również wykonanie lub utrzymywanie oznakowania 
z nienależytą starannością polegające na tym, że (np. elementy oznakowania są ustawione krzywo, ustawione są odwrotnie, są poprzewracane, posiadają znaczny stopień zużycia) – w wysokości 2.000 zł, za każdy dzień, w którym stwierdzono nieprawidłowości w danej organizacji ruchu drogowego oraz wykonywaniu lub utrzymaniu oznakowania;

- jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca lub podmiot trzeci, skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurą określoną w § 16 – w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień, w którym prace wykonywał będzie nieuprawniony podmiot, tj. inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca/Podmiot trzeci, skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurą określoną w § 16;

- za naruszenie zobowiązań dotyczących czasu reakcji Wykonawcy w zakresie prac określonych w § 11 ust. 2 pkt. 4 i 5 oraz w § 10 ust. 2 tj. w zakresie przekroczenia terminów wskazanych w Umowie lub w OPZ i SST, do których odnoszą się ww. postanowienia Umowy – w wysokości 1.000 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

- za brak możliwości skontaktowania się Zamawiającego z Punktem Obsługi Kontraktu tj. w zakresie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 Umowy 
(nieodebranie telefonu lub nieoddzwonienie) przez okres dłuższy niż 1 godzina – 
w wysokości 700 zł, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę braku możliwości skutecznego skontaktowania się z Punktem Obsługi Kontraktu;

- za niedotrzymanie standardu zimowego utrzymania określonego w aktualnym na dany sezon zimowy Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, na którymkolwiek odcinku drogi (rozumianym jako odcinek wg TER dla Grupy Prac 10 b) – w wysokości 10.000 zł, za każde naruszenie;

- za zwłokę w zgłoszeniu awarii któregokolwiek urządzenia GPS zgodnie z zasadami określonymi w SST – w wysokości 200 zł, za każdą godzinę zwłoki, licząc od pierwszej godziny, po upływie 8 godzin, od momentu powstania awarii;

- z tytułu podstawienia do kontroli sprzętu niespełniającego wymagań określonych 
w § 9 ust. 2 i 3 lub wykonywania prac zimowego utrzymania sprzętem niespełniającym wymagań określonych w § 9 ust. 2 i 3 – w wysokości 2.000 zł, za każdy sprzęt, każdego dnia niespełnienia ww. wymagań, stwierdzonych każdorazowo podczas kontroli;

- z tytułu niepodstawienia w terminach określonych w pkt 3.3 SST D-66.01.00 wymaganej liczby jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg zgodnie 
z Załącznikiem nr  6  do OPZ – w wysokości 2.000 zł za każdy brakujący sprzęt każdego dnia;

- z tytułu niezapewnienia wymaganych ilości materiałów do zwalczania śliskości zimowej określonych w pkt 2.2  SST D-66.01.00  zgodnie z Załącznikiem nr 7 do OPZ – w wysokości 2.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek każdego dnia;

- z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zapewnienia do realizacji Umowy osób, o których mowa w § 12 i § 13 ust. 1 (osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy w „Wykazie osób” z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 – 4 w wysokości 5.000 zł, za każde stwierdzone naruszenie;

- z tytułu naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę warunku zatrudnienia osób, o których mowa w § 11 ust. 3 lub uchybienia warunkom określonym w § 11 ust. 4 lub nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 11 ust. 5, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego lub od dnia pozyskania przez Zamawiającego wiedzy, w toku podjętych czynności kontrolnych, o powstałym naruszeniu  w wysokości 250 zł, w stosunku do każdej z osób za każdy dzień trwania naruszenia (do czasu spełnienia przez Wykonawcę warunku zgłoszenia i wykazania Zamawiającemu faktu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- za zwłokę w przedłożeniu prawidłowo przygotowanych dokumentów, o których mowa w § 25 ust. 1 (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) lub § 11 ust. 2 pkt 17 (Program Zapewnienia Jakości) – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z ww. dokumentów;

- za zwłokę w przedłożeniu kopii każdej wymaganej i opłaconej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłaconej polisy ubezpieczenia, o której mowa w § 22 ust. 1 – w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu niezapewnienia nadzoru nad realizacją prac dla których Zamawiający wskazał w poleceniu wykonania zapewnienie nadzoru przez Kierownika robót drogowych – w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki w zapewnieniu nadzoru;

- za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania zlecenia w trybie awaryjnym - o którym mowa § 6 ust. 4  – w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku wymogu rozpoczęcia realizacji zlecenia w formie godzinowej lub za każdy dzień zwłoki w przypadku realizacji zlecenia w formie dziennej, przy czym kara będzie naliczana nie dalej niż do wyznaczonego terminu wykonania;

- za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania zlecenia w trybie planowym o którym mowa w § 6 ust. 1 – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym kara będzie naliczana nie dalej niż do wyznaczonego terminu wykonania;

- za każdy dzień albo godzinę zwłoki w zależności od tego czy termin na realizację zlecenia awaryjnego, o którym mowa w § 6 ust. 4 będzie określony w dniach lub godzinach w przypadku przekroczenia terminu zakończenia prac lub ich części, określonych w zleceniu w trybie awaryjnym - w wysokości 2% wartości brutto  zleconych do wykonania wszystkich prac  zawartych w danym zleceniu awaryjnym, lecz odpowiednio nie mniej niż 2.000 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w zleceniu albo nie mniej niż 1.000 zł za każdą godzinę przekroczenia terminu określonego w zleceniu;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu w formie pisemnej do akceptacji recepty dla mieszanki mineralno-asfaltowej  – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 (zdanie 1);

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto, lecz nie więcej niż 25 000 zł za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem pkt 23 tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w niniejszym punkcie nie będzie naliczana;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,05% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 250 zł za każdy dzień zwłoki oraz  nie więcej niż łącznie 25 000 zł za każdy taki przypadek;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 1-2 – w wysokości 5% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto z tytułu waloryzacji, lecz nie więcej niż 15 000 zł za każdy taki przypadek z zastrzeżeniem pkt 25, tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w niniejszym punkcie nie będzie naliczana;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji, zgodnie z § 7 ust. 1-2 – w wysokości [0,05%] należnego wynagrodzenia brutto z tytułu waloryzacji za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 15 000 zł za każdy taki przypadek;

- w przypadku zawarcia w Umowie o podwykonawstwo zabronionych postanowień  
o których mowa w § 16 ust. 5 i 6 pkt 1-2  w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek zastosowania w Umowie o podwykonawstwo jednego lub wielu zabronionych postanowień za każdy dzień od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą zawierającej zabronione postanowienia  do czasu przekazania Zamawiającemu zmienionych postanowień;

- w przypadku nieprzedstawienia w terminie o którym mowa § 16 ust. 7 do wglądu kopii Umowy o podwykonawstwo w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przedłożeniu dokumentu, o którym mowa w § 12 ust. 8 – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 23 zdanie drugie dokumentów potwierdzających nabycie i zmagazynowanie materiału w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak osiągnięcia stanu gotowości czynnej w przypadkach i terminie wskazanym w pkt 5.3.1 SST D-66.01.00 – w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie,

- za nie okazanie żądanych danych potwierdzających spełnienie wymagań w stosunku do wskazanych materiałów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia niezależnie od siebie kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania postanowień Umowy.

- Postanowienia o karach umownych zachowują swą moc w przypadku odstąpienia albo wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa w pełni poniesionej szkody.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych Wykonawcy kwot kar umownych, z dowolnej płatności należnej Wykonawcy lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca w terminie podanym w nocie obciążeniowej, wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, dokona zapłaty kary umownej, pod rygorem naliczenia odsetek za opóźnienie, liczonych za każdy dzień opóźnienia.

- § 18

Odbiory

- Wszystkie odbiory przedmiotowych prac dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w OPZ i  SST.

- Za wykonanie zlecenia uważa się wykonanie zleconych prac oraz ich protokolarny odbiór przez Zamawiającego.

- § 19

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace. Okresy gwarancji dla poszczególnych grup prac określone zostały w Załączniku nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego  niezbędnych przeglądach wykonywanych w ramach Umowy prac oraz do usunięcia wad oraz napraw gwarancyjnych i obiektów objętych zamówieniem 
w okresie gwarancji.  Przeglądy urządzeń i obiektów będą odbywały się  co najmniej raz w roku.  O terminie każdorazowego przeglądu Zamawiający  poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed planowanym terminem przeglądu.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi dla poszczególnych elementów prac rozpoczyna się 
w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru, dnia następnego po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu usunięcia tych wad sporządzonego w  formie pisemnej.  W każdym przypadku gdy wykonywane jest  świadczenie z tytułu rękojmi lub gwarancji, materiałów i urządzeń objętych przedmiotem Umowy, bieg okresu gwarancji lub rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym te materiały lub urządzenia nie mogły być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek wady/wad.

- Dla wymienionych przez Wykonawcę w ramach realizacji zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, materiałów i urządzeń objętych przedmiotem Umowy, bieg okresu gwarancji lub rękojmi rozpoczyna się na nowo z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi  także po terminach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnej, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie określonym w ust. 6 wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądowego w tej kwestii. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o akceptację dla technologii usunięcia wad oraz użytych materiałów,  do Zamawiającego w formie pisemnej w terminie [do 14 dni ] od daty poinformowania Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6.  W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy innego terminu,  jednak nie krótszego niż 2 dni.  Zamawiający w terminie [do 14 dni] od daty otrzymania wniosku Wykonawcy zaakceptuje przedmiotowy wniosek lub przedstawi uwagi do zaproponowanych rozwiązań. Brak w formie pisemnej  stanowiska Zamawiającego w powyższym terminie oznaczać będzie akceptację zaproponowanych rozwiązań bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania uwag, uwzględnić uwagi Zamawiającego do rozwiązań . Prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego będą uznane za wadliwe i nie zostaną odebrane przez Zamawiającego.

- Strony niniejszym ustalają, że okres rękojmi jest równy terminowi ustawowemu lub terminowi gwarancji w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. Okresy gwarancji dla poszczególnych grup prac zostały określone w Załączniku nr 3 do Umowy.

- § 20

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 tj. kwotę …………………… PLN (słownie………………………………………………………………………………….). Koszty wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- *Przed  zawarciem Umowy Wykonawca wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie……………………….. na cały maksymalny czas wykonywania przedmiotu Umowy, tj.: termin obowiązywania przedmiotu Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi, (dotyczy zarówno zabezpieczenia w pieniądzu, jak i zabezpieczenia w formie innej niż 
w pieniądzu).

- **Przed  zawarciem  Umowy Wykonawca wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie ………………………………na ……………………………………… (dotyczy zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu) (okres nie krótszy niż 5 lat) Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż w pieniądzu lub  wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz na okres nie krótszy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający  jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania.

- Wypłata, o której mowa w ust. 4, nastąpi po upływie terminu przewidzianego 
na przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia, lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu,  Wykonawca dokona przelania kwoty Zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego nr ………………………………………………………. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w tej formie) będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna do czasu zwrotu „zabezpieczanej” kwoty. Treść wniesionej gwarancji będzie uprzednio zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie od tego czy wynikają z Umowy, przepisów prawa oraz roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 70%, w terminie 30 dni, od daty odbioru końcowego. Pozostałe 30% zwrócone będzie w dwóch transzach:

- pierwsza, w wysokości …… zł.  (określonej jako 30% z 5%  wartości brutto wynagrodzenia dla  wszystkich Grup TER z wyjątkiem Grupy Prac nr 6,  – nie później, niż 15 dni po upływie okresu obowiązywania terminu rękojmi za wady lub  najdłuższym wskazanym w zał. 3 okresie gwarancji, w zależności od tego co nastąpi później, w zakresie prac wyszczególnionych w  TER w Grupach Prac nr. 1-5, 7-12 
z oferty Wykonawcy (określić zakres objęty rękojmią lub gwarancją);

- druga, w wysokości …… zł.  (określonej jako 30% z 5% wartości brutto wynagrodzenia, dla  TER Grupy Prac nr 6) -  nie później, niż 15 dni po upływie okresu obowiązywania terminu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego co nastąpi później, w zakresie prac wyszczególnionych w TER w Grupie Prac nr 6 
z oferty Wykonawcy (określić zakres objęty rękojmią lub gwarancją).

- Zamawiający wstrzyma się do czasu usunięcia wad ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 9 zdanie 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru gwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- W przypadku dokonania zmiany formy zabezpieczenia, zmiana ta jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane będą przez podmiot mający siedzibę na terytorium:

- państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- państwa będącego stroną Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) w brzmieniu nadanym Decyzją Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. dotyczącą zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (2014/115/UE; Dz.U. UE L68 tom 57) lub

- państwa będącego stroną umowy bilateralnej lub regionalnej zawartej przez Unię Europejską w zakresie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 838 ze zm.). Gwarant nie może być notowany na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Gwarancja musi przewidywać taki sposób doręczenia Gwarantowi żądania zapłaty z gwarancji przez Zamawiającego, aby Zamawiający miał możliwość otrzymania potwierdzenia, z jaką datą żądanie zapłaty zostało doręczone Gwarantowi.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio zostanie zmieniona. W przypadku zmiany wartości zabezpieczenia, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wynikającą ze zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu, w którym nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia. Koszt zmiany wartości zabezpieczenia będzie ponosić Wykonawca. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, iż zapisy niniejszego ustępu, nie dotyczą zmian wynagrodzenia, w wyniku waloryzacji, o której mowa w § 7 Umowy.

§ 21

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

- Umowa może zostać wypowiedziana przez Strony, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, tylko z ważnych powodów, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym przez ważne powody dla Zamawiającego należy rozumieć, 
w szczególności sytuacje, w których:

- Wykonawca nie rozpoczął prac będąc w zwłoce w ciągu 14 dni od terminów rozpoczęcia określonych w poleceniu dla zlecenia w trybie planowanym oraz w ciągu jednego dnia dla polecenia w trybie awaryjnym/interwencyjnym, o którym mowa 
w § 6 ust. 4;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy/polecenia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

- Wykonawca realizuje niniejszą umowę w sposób niezgodny z jej treścią, w tym niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ i SST;

- Wykonawca  dwukrotnie przekroczył termin wykonania polecenia planowego lub awaryjnego (interwencyjnego), o których mowa w § 6 ust. 1 i 4 Umowy, przy czym dotyczy to przekroczenia terminu bez uzgodnienia z Zamawiającym;

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; tj. w takim zakresie w jakim uniemożliwi to Wykonawcy niezakłóconą realizację Umowy;

- Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)/PUZ, bez dochowania procedury, o której mowa w § 16;

- Wykonawca skieruje, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;

- wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczyła limit wysokości kar wskazany w § 17 ust. 2;

- w okresie realizacji Umowy Zamawiający dwukrotnie stwierdzi przypadki wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy/polecenia w zakresie Zimowego Utrzymania Dróg i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień.

- W przypadku Wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w ust. 1 lub ustawowego odstąpienia od Umowy przewidzianego w przepisach prawa zamówień publicznych, Wykonawcę w szczególności obciążają następujące obowiązki:

- W przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane prace w terminie 6 dni od dnia wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia;

- Wykonawca zgłosi w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia, do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych lub prac, które Wykonawca zabezpieczył zgodnie z pkt 1;

- Wykonawca, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Zgłoszenie przedmiotowego wykazu przez Wykonawcę Zamawiającemu, nastąpi w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia;

- Wykonawca, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi wykaz materiałów do zimowego utrzymania (w szczególności soli), które zostały nabyte przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszej Umowy i pozostały niewykorzystane. Zgłoszenie przedmiotowego wykazu przez Wykonawcę Zamawiającemu, nastąpi w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia;

- w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, 3, 4 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac przerwanych, wraz z kosztorysem powykonawczym oraz wykaz materiałów, 
o którym mowa pkt 3), według stanu na ostatni dzień okresu wypowiedzenia lub odstąpienia. Protokół inwentaryzacji prac przerwanych będzie podstawą 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi go we własnym zakresie, o czym uczyni wzmiankę w protokole;

- Wykonawca przedstawia niezwłocznie,  nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia, Zamawiającemu zestawienie wymagalnych należności Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
w stosunku do Wykonawcy oraz dowody zapłaty przysługujących Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzeń;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia, usunie z terenu pasa drogowego wszelkie urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;

- W przypadku Wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy Zamawiający:

1) 	zobowiązany jest do przystąpienia do dokonania odbioru prac przerwanych, 
w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały prawidłowo wykonane i odebrane przez Zamawiającego do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury;

2) może odkupić materiały zakupione przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;

3) 	zobowiązany jest do przyjęcia od Wykonawcy terenu objętego zamówieniem pod swój dozór w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia;

4) 	może odkupić materiały do zimowego utrzymania dróg zakupione przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2 pkt 4, wg cen, za które zostały nabyte. W takiej sytuacji Wykonawca odsprzeda Zamawiającemu wskazane materiały w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przez ważne powody wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę należy je rozumieć w ujęciu ukształtowanym w doktrynie prawa i orzecznictwa.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 1 dokonanego z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wartości Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

- § 22

- Ubezpieczenie

- Przed  zawarciem  Umowy, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującą również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją Umowy tj. następstwa na wypadek śmierci lub kalectwa pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, ważną do dnia ……………………….. Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, nowej umowy ubezpieczenia obejmującej kolejne okresy ubezpieczeniowe, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy. Przed  zawarciem Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Umowa ubezpieczenia nie może wykluczać wypłaty odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia 
w całym okresie obowiązywania Umowy.

- Wymagana kwota ubezpieczenia wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Ubezpieczenie OC Umowy musi zostać w całości opłacone przed zawarciem Umowy.

- Kopia zawartej i opłaconej umowy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia na terenie objętym przedmiotem Umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane 
z przedmiotem Umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód wyrządzonych osobom trzecim od daty podpisania protokołu przekazania terenu do jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu.

- § 23

- Zbycie wierzytelności

- Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przelać, przekazać, zastawić, potrącić  lub dokonać innej czynności wywołującej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, na osoby trzecie. Zamawiający  nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynności, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

§ 24

Zmiany Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy skutkujących zmianą  terminów obowiązywania przedmiotu Umowy określonych w § 3 lub wynagrodzenia określonego w § 4 lub zmian zakresu przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Umowie.  Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. Wniosek o zmianę postanowień umowy powinien być złożony w formie pisemnej. Złożenie wniosku stanowi warunek podjęcia działań zmierzających do ewentualnej zmiany Umowy.

- Zmiany Umowy przewidziane w ust. 1 powyżej będą mogły nastąpić również w następujących przypadkach:

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- wydłużenia terminu obowiązywania Umowy z istotnych powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego;

- zaistnienia konieczności wydłużenia terminu obowiązywania Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, konflikty zbrojne, wojny, powstania, epidemie. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji Umowy, po złożeniu w formie pisemnej wniosku Wykonawcy;

- wydania interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2023 r. poz.2383, z późn. zm) i ustalenia stawki podatku od towarów i usług  w wysokości innej niż pierwotnie przyjęto do ustalenia cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w TER lub wydania decyzji, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

- konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy o ilości wynikające ze zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy:

- z wyłączenia z bieżącego utrzymania odcinków dróg na czas prowadzenia na nich robót budowlanych w oparciu o inne kontrakty,

- ze zmiany przebiegu dróg krajowych,

- z oddania do użytkowania wybudowanych nowych odcinków dróg,

- z umów lub porozumień zawartych przez Zamawiającego z innymi podmiotami, na podstawie których okresowe utrzymanie bieżące lub zimowe dróg spoczywa na innych podmiotach, w szczególności jednostkach samorządu terytorialnego;

- zmian Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mających wpływ na standard i sposób  utrzymania dróg krajowych, o ile ta zmiana wpływa na koszty ponoszone przez Wykonawcę;

- wydania interpretacji indywidualnej lub ogólnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej , w zakresie ustalenia właściwego podatnika podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 8 ust. 4;

- zmiany wynikające z konieczności wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu przeciwdziałanie zdarzeniom zagrażającym życiu lub zdrowiu oraz mieniu.

- konieczności objęcia utrzymaniem dodatkowych dróg krajowych zlokalizowanych na terenie Rejonu, którego drogi objęte są utrzymaniem w ramach niniejszej Umowy, lub na terenie Rejonów wchodzących w strukturę GDDKiA;

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 6) i 7) , do obliczenia wynagrodzenia stosowane będą ceny określone przez Wykonawcę w TER dla dróg o takim samym przekroju i standardzie utrzymania. W przypadku planowanego zwiększenia liczby kilometrów dróg do 5% w stosunku do pierwotnej długości objętej Umową, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prac określonych w SST Zarządzanie Kontraktem nie zmieni się. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia 5% planowanej liczby kilometrów dróg w stosunku do pierwotnej długości objętej Umową, Strony w drodze porozumienia ustalą wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prac określonych w SST Zarządzanie Kontraktem kierując się zasadą proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wartości prac do zmiany długości drogi.

- Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy określone w Umowie, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dopuszczalna jest zmiana Umowy, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

- Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z Wykonawcą.

§ 25

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Wykonawca obowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
i warunki prowadzenia robót.

- W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:

- na drogach krajowych pod ruchem;

- które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności upadku z wysokości;

- pod kątem obowiązujących przepisów BHP.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę 
i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót, a Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu zapłaty odrębnego wynagrodzenia.

- Przedstawienie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie będzie wywoływać skutków w postaci wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy 
za nieprawidłowości wynikające z tego planu.

§ 26

Ochrona danych osobowych

- W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy każda ze stron będzie samodzielnie 
i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

  - Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 18 do Umowy.

  - Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest …

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane 
z realizacją Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub pobierane bezpośrednio przez Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający  aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow

oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 27

Prawo opcji

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, najpóźniej na 14 dni przed terminem jego realizacji, a w przypadku prac wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg oraz ZUD co najmniej 30 dni, wskazując zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji, przy czym powiadomienie takie może zostać złożone Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. Powiadomienie następuje w  formie pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu jego realizacji będzie podlegało waloryzacji na zasadach określonych w § 7.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji prawa opcji zostanie ustalone każdorazowo zgodnie Tabelami Elementów Rozliczeniowych złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oraz w zakresie określonym w § 1 ust. 8 .

- Prace w zakresie opcjonalnym będą rozliczane po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, w przypadku realizacji prac w ramach prawa opcji na odcinkach dróg o takim samym przekroju i standardzie utrzymania.

- W przypadku realizacji prawa opcji wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu usług określonych w SST Zarządzanie Kontraktem zostanie wyliczone proporcjonalnie do zmiany długości dróg/drogi. Przy czym do wyliczenia należnego wynagrodzenia będą porównywane długości jezdni głównych.

- W przypadku realizacji prawa opcji na odcinku dróg/drogi o innym przekroju drogi, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu usług określonych w SST Zimowe Utrzymanie Dróg  zostanie wyliczone  proporcjonalnie  do zmiany powierzchni dróg/drogi. Przy czym do wyliczenia należnego wynagrodzenia będą porównywane powierzchnie jezdni głównych.

- Realizacja prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych Umową. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich zobowiązań wskazanych w Umowie i jej załącznikach, między innymi: opracowania Tymczasowej Organizacji Ruchu, Programu Zapewnienia Jakości, prowadzenia i gromadzenia dokumentacji kontraktowej itp.  również dla zadania powierzonego w ramach prawa opcji.

§ 28

Postanowienia końcowe

- Strony podają adresy do korespondencji i dane niezbędne do wystawienia faktur:

- Zamawiający:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w ………………………………………………………..................
mail:……………………………;

- Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zmiana danych, o których mowa w ust. 1  nie stanowi zmiany umowy. Zawiadomienie o zmianie danych strony przekazują sobie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Stosowanie nowych danych jest skuteczne  od momentu poinformowania drugiej strony o zmianach.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa  polskiego, a w szczególności przepisy Pzp  i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061, 1237, z późn. zm.)Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, chyba że w treści Umowy przewidziano inaczej.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub  pozostającego w związku z Umową, Strony mogą się do podjąć się próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania konfliktu, wszelkie spory wynikające z  Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Oddziału  w ……………………….

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 29

Załączniki do Umowy

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

- Załącznik nr 2 – Tabele Elementów Rozliczeniowych, Zbiorcze Zestawienie Kosztów;

- Załącznik nr 3 – Okresy gwarancji;

- Załącznik nr 4 – Protokół przekazania terenu;

- Załącznik nr 5 – Wzór Polecenia Wykonania;

- Załącznik nr 6 – Protokół odbioru prac utrzymaniowych;

- Załącznik nr 7 – Protokół odbioru prac zimowego utrzymania dróg krajowych/autostrad/dróg ekspresowych;

- Załącznik nr 8 – Dokumenty dopuszczające do obrotu prawnego (KRS lub CEIDG);

- Załącznik nr 9 – Kopia zawartej i opłaconej umowy ubezpieczenia;

- Załącznik nr 10 – Umowa udostępnienia;

- Załącznik nr 11 – Protokół zwrotnego przekazania terenu;

- Załącznik nr 12 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z ewentualnymi zmianami lub odpowiedziami na pytania;

- Załącznik nr 13- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ);

- Załącznik nr 14 - Specyfikacje Techniczne wraz z załącznikami (SST);

- Załącznik nr 15 – Wykaz odcinków dróg innych niż wskazany w §1 ust. 1 PPU na których, w ramach prawa opcji, może zostać powierzona realizacja prac;

- Załącznik nr 16 – odpisy pełnomocnictw dla osób umocowanych do jej zawarcia oraz wypisy z właściwych rejestrów (KRS, CEIDG);

- Załącznik nr 17 – Orientacyjny harmonogram rzeczowy prac w układzie miesięcznym.

- Załącznik nr 18 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Uzupełnić przed zawarciem Umowy w oparciu o ofertę Wykonawcy dla pozycji z Grupy 11 i Grupy 10b pozycja „Gotowość do ZUD”.

pkt. 26 dotyczy wyłącznie przypadku zawarcia umowy z wykonawcami   występującymi wspólnie.

Uwaga: W przypadku Wykonawcy niebędącego Wykonawcami występującymi wspólnie, pkt 26 oraz w par. 21 ust. 1 pkt 10 do usunięcia.

Zapis fakultatywny do pozostawienia na etapie ogłoszenia przetargu i do skreślenia w kolejnym etapie gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy jako konsorcjum.

Zapisy alternatywne do zastosowania w przypadku okresu trwania zabezpieczenia oraz formy wniesienia zabezpieczenia.