## UMOWA NR   …………………………… /2026

Pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, z siedzibą  w Łodzi przy ul. Irysowej 2, 91-857 Łódź, NIP 725-17-13-273 zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1.

## PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych pod nazwą:

„Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK70 w m. Wola 
Pękoszewska”

w zakresie szczegółowo określonym w załącznikach do Umowy:

  - Ofercie Wykonawcy;

  - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU);

  - Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

- Zakres prac do wykonania oraz sposób ich wykonania określają poniższe dokumenty według następującej hierarchii:

  - Umowa wraz z załącznikami niewymienionymi w punktach poniżej;

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy;

  - Oferta Wykonawcy.

W przypadku ewentualnego wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe miejsce w hierarchii dokumentów.

- Wykonawca w zakresie projektowania zobowiązuje się do wykonania:

  - dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego ze wszystkimi opracowaniami określonymi w PFU w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową;

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418);

  - uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji;

### uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, zgłoszenia budowy;

  - opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Obioru Robót Budowlanych na wszystkie rodzaje realizowanych robót;

  - wykonania projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu oraz zatwierdzenia ich u Zarządcy ruchem;

  - sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się do:

  - kompleksowego wykonania przedmiotu wynikającego z PFU, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i przekazania go Zamawiającemu;

  - zastosowania wyrobów i materiałów własnych, przy czym:

- powinny one spełniać wymagania określone w Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych [STWiORB] opracowanych przez Wykonawcę na podstawie Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych [WWiORB] będących załącznikiem do PFU,

- powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,

- powinny posiadać dokumenty określone Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.);

  - uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

  - sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej mapy powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z wymienionych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia   
w oparciu o STWiORB oraz wskazane w ust. 2 dokumenty z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty 
i opracowania wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, w tym: projektu technicznego o szczegółowości projektu wykonawczego, który będzie podstawą do wykonania robót budowlanych.

§ 2.

## TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Przedmiot zamówienia (w zakresie projektowania i w zakresie wykonania robót budowlanych) zostanie zrealizowany w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, z tym że prace projektowe zostaną zrealizowane w ciągu pierwszych 4 miesięcy od daty podpisania umowy;

- Termin rozpoczęcia:

  - prac projektowych (projekt budowlany, projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego i organizacji ruchu na czas rozbudowy) – do 7 dni od daty podpisania umowy;

  - termin przekazania terenu budowy – do 7 dni od dnia uzyskania decyzji  uprawniającej do realizacji robót;

  - robót budowlanych będących przedmiotem umowy – do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca (rozumiane jako trzy miesiące). Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Etap projektowania jest to okres liczony od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą do daty uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy uprawniającej do rozpoczęcia Robót. Jeżeli data zawarcia Umowy przypada w okresie zimowym, wówczas etap projektowania rozpoczyna się w tej dacie.

Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych.  Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót, a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do terminu zakończenia.

Jeżeli etap realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.

- Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru robót w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich zakończenia.

§ 3.

## MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny:

  - spełniać wymagania określone w STWiORB;

  - być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane;

  - posiadać dokumenty określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.);

  - być zatwierdzone przed wbudowaniem, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi w STWiORB.

- W celu sprawdzania zgodności wykonywania robót oraz wbudowywanych materiałów z  wymaganiami STWiORB, badania i pomiary kontrolne będzie wykonywało laboratorium Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca, na minimum 14 dni przed planowaną datą odbioru ostatecznego robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

- Materiały z rozbiórki, ocenione przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru jako przydatne do ponownego wbudowania, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest według wskazań Zamawiającego zagospodarować je i po oczyszczeniu i przewieźć na teren Obwodu Drogowego w Matyldowie, Nowy Głuchówek 1Z, 96-200 Rawa Mazowiecka.

- Tam złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu (w ramach ceny ofertowej). Wszystkie pozostałe nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

§ 4.

## BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM W TRAKCIE ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych umową oraz przestrzegania zasad w nim zawartych. W związku z powyższym wymaga się:

  - minimalizowania utrudnień dla ruchu w czasie prowadzenia robót;

  - ręcznego sterowania ruchem przez osoby uprawnione i wyposażone w urządzenia łączności, zatrudnione przez Wykonawcę bądź zastosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej z detekcją zgodnie zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

  - bieżącego monitorowania gromadzenia się oczekujących pojazdów na obu końcach odcinka robót i w przypadku tworzenia się kolejek, reagowanie poprzez regulację cyklami światła czerwonego - maksymalną długość światła czerwonego dla jednego kierunku ruchu do 5 min;

  - zapewnienia bezpiecznego dla ruchu drogowego funkcjonowania znaków, sygnałów i urządzeń BRD;

  - w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne czasowe oznakowanie poziome, zgodnie z przepisami;

  - aby pojazdy i sprzęt były wyposażone w sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251).

- Roboty powinny być wykonywane od świtu do zmierzchu, aby skrócić maksymalnie czas utrudnień na drodze.

- Wykonawca, na własny koszt jest zobowiązany do utrzymania wykonanego oznakowania robót przez cały okres realizacji, a także do jego demontażu po zakończeniu robót oraz przywrócenia stałej organizacji ruchu.

§ 5.

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy określony w § 1, będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo–finansowym.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo–finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy lub w przypadku zmiany terminu końcowego realizacji umowy albo terminów poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć uaktualniony harmonogram w terminie 7 dni od dnia wystąpienia wskazanych powyżej okoliczności.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 3 lub zatwierdzi harmonogram w okresie do 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca w ciągu 3 dni przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia poprawiony harmonogram.

- Zamawiający zastrzega możliwość polecenia wykonania przez Wykonawcę opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego w rozbiciu na dni. Wykonawcę obowiązują terminy ujęte w ust. 1- 5.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Wykonawca na koniec każdego miesiąca składać będzie pisemne sprawozdanie z zaawansowania realizacji powierzonego zadania.

§ 6.

## OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy;

  - dokonanie odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, ostatecznego, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - dokonanie zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

- Z czynności odbiorów: ostatecznego, końcowego (przed upływem okresu rękojmi) 
i odbioru na zakończenie okresu gwarancji będzie spisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbiorów.

§ 7.

## OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, w tym STWiORB, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, oraz uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy zgodnie z PFU;

  - wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego;

  - prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż. i ochrony przed kradzieżą;

  - opracowanie oraz zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień;

  - wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

  - zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

  - realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

  - kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji;

  - bieżące przekazywanie sprawozdań z wynikami badań i pomiarów wykonywanych w trakcie realizacji zadania;

  - skompletowanie i przedłożenie Inspektorowi Nadzoru pełnej dokumentacji do odbioru częściowego i ostatecznego;

  - uzyskanie zatwierdzenia od Inspektora Nadzoru recept i materiałów przed ich wbudowaniem;

  - przekazywanie złożonej w siedzibie GDDKiA korespondencji również w formie mailowej (w tym samym dniu) na adresy mailowe osób wskazanych w § 14 ust. 1;

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz doprowadzenia terenu budowy do stanu nadającego się do użytkowania bez jakichkolwiek dodatkowych prac;

  - informowanie Inspektora Nadzoru o gotowości do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu;

  - informowanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

  - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego;

  - opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia;

  - dochowanie szczególnej staranności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji, danych i dokumentów wytwarzanych lub przetwarzanych, otrzymywanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia;

  - dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży Zamawiającemu:

    - oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika budowy i kierowników robót;

    - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kadry Kierowniczej, tj. kierownika budowy i kierowników robót;

    - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności Kadry Kierowniczej do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

    - oryginał Oświadczenia Kierownika budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

    - oryginał Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;

    - poświadczone za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowe (umowy ubezpieczenia);

    - zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

    - plan gospodarki odpadami.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,                      o których mowa w ust. 2. Niemożliwość przekazania terenu budowy Wykonawcy, na tej podstawie będzie traktowane, jako opóźnienie powstałe z  przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji umowy, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez podmioty, na zasoby których Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast Zamawiający będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia tych podmiotów w zakresie w szczególności rzeczywistego udziału zasobów tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu umowy, w tym podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z oświadczeniem złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca .................................., który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje zamówienie w zakresie ...................................................................................., do wykonania którego niezbędne są te zdolności.

- Jeżeli wykonawca wskazany w ust. 6 nie będzie realizował zamówienia w zakresie wskazanym w ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

(ust. 6 i 7 dotyczy przypadku zawarcia umowy z wykonawcami występującymi wspólnie).

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać:

- wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy;

- wszystkie roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie bądź inny dokument pozwalający na użytkowanie obiektu.

§ 8.

## GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………  miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz rękojmi na okres: 36 miesięcy, przy czym :

- okres gwarancji na elementy oznakowania pionowego wynosi 120 miesięcy (10 lat);

- okres gwarancji na cały osprzęt oświetleniowy – w szczególności źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie kontrolno-sterujące i zasilające  wynosi 120 miesięcy (10 lat);

- jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji jakości w wymiarze równym okresowi gwarancji jakości producenta.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego, w przypadku, gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono wad;

  - w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Dokumentem gwarancji jest niniejsza umowa.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej:

  - w terminach określonych (przez strony umowy) w Protokole odbioru;

  - w terminach określonych (przez strony umowy) w Protokołach spisanych w okresie rękojmi;

  - w przeciągu doby w sytuacjach, kiedy wada zagraża bezpieczeństwu użytkowników (zgłoszenie dopuszczalne drogą mailową);

  - w przeciągu 30 dni w każdym innym przypadku nieokreślonym wyżej.

- Usunięcie wady stwierdza się w formie protokołu podpisanego przez strony.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w umowie, to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w opóźnieniu trwającym dłużej niż 21 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Wykonawca, niniejszym oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w trakcie usuwania wad lub usterek.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

§ 9.

## WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ

- Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 została przyjęta przez strony umowy jako kwota ryczałtowa, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości netto:

……………………………zł + podatek VAT (23 %) …………………. zł, co daje razem cenę brutto:

……………………….. zł (słownie : ……………………………………………………………………. zł i ……..gr.), w tym:

- za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wartość netto……………………….+ podatek VAT (23%)……………zł, co daje razem cenę brutto……………………………………….,

- za wykonanie kompleksowych robót budowlanych wartość netto……………………….
+ podatek VAT (23%)……………zł, co daje razem cenę brutto……………………………………….

- Ceny ryczałtowe poszczególnych elementów rozliczeniowych wykazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązują w okresie trwania umowy.

- Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wraz z waloryzacją określoną 
w  § 23  oraz podatkiem VAT nie może przekroczyć  112% wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. kwoty brutto:………………………………… zł (słownie złotych brutto ………………………………………………).

- Wartość przedmiotu umowy (zadania) będzie podzielona na dwie części.

Część pierwsza: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz  z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót, w tym zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę;

Część druga: wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych na następujących zasadach:

  - w zakresie projektowania:

- za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej opisanej w PFU wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych w wysokości 100% wartości dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy;

  - w zakresie wykonania robót budowlanych:

- w wysokości 25% wartości robót budowlanych określonej w formularzu ofertowym, po wykonaniu robót budowlanych o zaawansowaniu 30% wartości tych robót,

- w wysokości 25% wartości robót budowlanych określonej w formularzu ofertowym, po wykonaniu robót budowlanych o zaawansowaniu 60% wartości tych robót,

- w wysokości 25% wartości robót budowlanych określonej w formularzu ofertowym, po wykonaniu robót budowlanych o zaawansowaniu 90% wartości tych robót.

- Faktura końcowa w wysokości 25% wartości robót budowlanych określonej 
w formularzu ofertowym, zostanie wystawiona po wykonaniu oraz odebraniu robót budowlanych o zaawansowaniu 100% wartości całego zadania.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, podpisany przez Koordynatorów wskazanych w § 14 ust. 1 oraz zatwierdzony przez Zamawiającego, natomiast podstawą wystawienia faktury końcowej będzie wystawiony przez Komisję Odbiorową, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, potwierdzający uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń na użytkowanie oraz całkowite wykonanie umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, NIP: 7251713273.

- W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, lidera Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu częściowego lub całkowitego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z ust. 7, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12, lub w przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust. 9, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace.

Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………………………………….. wskazany w oświadczeniu Wykonawcy.

- W przypadku zmiany numeru ww. rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zmianę numeru rachunku bankowego, w szczególności kserokopii umowy nowego rachunku bankowego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez bank – zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z  podwykonawcą i przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty. Do potwierdzenia dokonanej zapłaty, do drugiej i każdej następnej faktury obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca  przekaże, najpóźniej w terminie 5 dni od daty dostarczenia faktury, pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych podwykonawców.

- Zasady podzlecania części zamówienia, warunki płatności dla Wykonawcy i jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, określono w § 13 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 10 powyżej znajduje się aktualnie (tj. najpóźniej na dzień wystawienia faktury/rachunku) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775, dalej zwanym „białą listą podatników VAT”). Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

- Ostatnia faktura za wykonane roboty zostanie zapłacona Wykonawcy po:

  - dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Komisję;

  - potwierdzenie protokołu odbioru ostatecznego przez Inspektora Nadzoru 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doręczanie faktur VAT następuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, według swojego wyboru wyśle załączniki do faktur ustrukturyzowanych, które nie mogą być przesłane w strukturze faktury, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail piotrkow@gddkia.gov.pl, podając w tytule wiadomości numer ID KseF dla danej faktury, której dotyczą lub  dostarczy załączniki w wersji papierowej na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem  „ZAŁĄCZNIKI DO FAKTURY” i wskazaniem symbolu komórki merytorycznej prowadzącej umowę, tj. Z-14 (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur).

- Wykonawca, który nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru,  dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na adres GDDKiA Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem  „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub wyśle e-fakturę na adres piotrkow@gddkia.gov.pl na co Zamawiający wyraża zgodę lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wraz z załącznikami do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Załączniki, o których mowa w ust. 17 i 18, Wykonawca ma obowiązek przekazania do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty przesłania faktury ustrukturyzowanej/e-faktury. Niedostarczenie wszystkich wymaganych załączników w ww. terminie, wstrzymuje bieg terminu płatności faktury.

- W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur  (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa.

- Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 10.

## ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy, polecać dokonywanie takich zmian jego jakości i ilości (zarówno w zakresie prac projektowych jak i robót budowlanych), które będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

  - zwiększyć lub zmniejszyć ilość prac objętych zakresem umowy;

  - pominąć jakieś prace;

  - wykonać prace nieprzewidziane;

  - zmienić określoną uaktualnionym harmonogramem rzeczowo–finansowym kolejność wykonania prac;

  - wykonanie robót wynikających z dokumentacji technologicznej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót.

Ograniczenie  zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 i 2 nie może być większe niż 20% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminów zakończenia prac, o których mowa w § 2.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości prac bez pisemnego polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego pełnomocnika.

- Wszystkie zmiany w pracach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo–finansowym z uwzględnieniem postanowień § 5.

§ 11.

## DODATKOWE ROZLICZENIA

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową wszystkich pozycji ofertowych. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót, objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała się z zaakceptowaną kwotą umowną zawartą w Formularzu Cenowym dotyczącej części drugiej (roboty budowlane). ZPRS będzie stanowił uszczegółowienie ceny ofertowej i będzie służyć do celów oszacowania wartości i zaawansowania robót stałych, jak i również płatności częściowych dla etapu robót budowlanych. ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na wartość całkowitą wynagrodzenia Wykonawcy należnego na mocy Umowy i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian zakresu prac Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kosztorys prac dodatkowych, zamiennych lub pominiętych uwzględniający ceny jednostkowe zgodnie z ust. 1. W przypadku prac, na które nie sporządzono kalkulacji zgodnie z ust. 1, kalkulację ceny jednostkowej należy wyliczyć wg:

  - dla robót budowlanych: według cen czynników produkcji, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie: „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przed przedłożeniem do akceptacji Zamawiającemu ww. kalkulacji, powinna ona być zaopiniowana przez Inspektora Nadzoru;

  - dla prac projektowych: w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych i uwzględniającą stawkę za jednostkę nakładu pracy obowiązującą w dniu wydania polecenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach w oparciu o zasady określone w ust. 1 i 2.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian.

§ 12.

## KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu końcowego wskazanego w § 2 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych:

    - przy odbiorze częściowym,

    - przy odbiorze ostatecznym,

    - w okresie rękojmi,

    - w trakcie odbioru gwarancyjnego

w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za etap realizacji, którego dotyczą ww. czynności (opracowanie dokumentacji projektowej/roboty budowlane), o którym mowa odpowiednio w § 9 ust. 1 lit. a lub lit. b Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego w odpowiednim protokole na usunięcie wad lub w Umowie;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższej niż 20 dni – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. b umowy, za każdy dzień przerwy;

  - za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów zadania określonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, określonego za poszczególny element zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym;

  - za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom a także w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty zmienionego wynagrodzenia, o której mowa w § 23 ust. 9, za etap realizacji, w którym uczestniczą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy (opracowanie dokumentacji projektowej/roboty budowlane), w wysokości 2% wynagrodzenia netto, odpowiednio dla opracowania dokumentacji projektowej o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a lub dla robót budowlanych o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. b umowy za każdy taki przypadek;

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za etap realizacji, w którym uczestniczą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy (opracowanie dokumentacji projektowej/roboty budowlane) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 9 ust. 1 a dla opracowania dokumentacji projektowej lub dla robót budowlanych o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. b umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie określonym w Umowie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. b umowy, za każdy dzień zwłoki  po terminie określonym w Umowie do dnia ujawnienia jej realizacji;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za etap realizacji, w którym uczestniczą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy (opracowanie dokumentacji projektowej/roboty budowlane) w terminie określonym w umowie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 9 ust. 1 lit. a dla opracowania dokumentacji projektowej lub dla robót budowlanych o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. b  umowy, za każdy dzień zwłoki po terminie wskazanym w § 13 ust. 9 lub w § 13 ust. 12 do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub braku zmiany wynagrodzenia w zw. z § 23 ust. 7-8 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 13 ust. 13, znajdującej odpowiednie zastosowanie w przypadku braku zmiany wynagrodzenia w zw. z § 23 ust. 7-8 Umowy;

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

  - w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 4 niniejszej umowy – w wysokości 2.000 zł za każdy dzień, w którym wystąpiło naruszenie;

  - za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób, wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy, na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 18 ust. 6 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień niewypełnienia obowiązku za każdą osobę;

  - za nieuprawnione ujawnienie informacji, danych i dokumentów wytwarzanych lub przetwarzanych, otrzymywanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 punkt 19 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każde nieuprawnione ujawnienie;

  - za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu ZPRS zgodnie z § 11 ust. 1, 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar w przypadkach określonych w ust. 1, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy lub uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek zapłacić w terminie podanym w nocie księgowej, wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.

§ 13.

## PODWYKONAWCY

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona sam/przy udziale podwykonawcy/ów, w zakresie określonym w ofercie, w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie w jakim udostępniany potencjał podwykonawcy był deklarowany do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia, w zakresie określonym umową, wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w  postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

  - umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

  - umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności postanowień warunkujących podpisanie tych umów od:

    - akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

    - uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

    - dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za  zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

    - obowiązku przekazywania Zamawiającemu 	poświadczonych (przez przedkła – dającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 12;

  - brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;

  - umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 14 ust. 1;

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 1, oraz w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w związku § 23 ust. 7 umowy Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 6 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 14.

## PRZEDSTAWICIELE  ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Zamawiający wyznacza Koordynatorów w osobach:

- ………………………………………………….….……..

- ………………………………………………….….……..

Koordynatorzy mają obowiązek współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji całego zakresu umowy w ramach posiadanych kompetencji, odbioru i rozliczenia robót w tym podpisania protokołów w ramach Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca wyznacza Przedstawicieli Wykonawcy:

  - Główny Projektant - …………………………………………………………………………………………

  - Kierownik Budowy - …………………………………………….……………………………………………..

- Przedstawiciele Wykonawcy będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Wykonawcy przysługuje prawo zmiany przedstawiciela z zachowaniem zasad określonych w § 18.

- W przypadku planowanego w trakcie realizacji robót wprowadzenia zmian personalnych odnośnie osób wymienionych w ust. 1 lub 3 strony poinformują się pisemnie o mających nastąpić zmianach na co najmniej 7 dni przed terminem ich wprowadzenia.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 3 nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 15.

UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

- W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego oraz pracownikom Zamawiającego.

- Wszelkich informacji na temat realizacji przedmiotowego zadania udziela tylko Zamawiający lub upoważnione przez niego osoby.

§ 16.

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych w terminie określonym w Umowie, nie przystąpił do odbioru placu budowy w terminie określonym w umowie lub nie przystąpił do realizacji robót w ciągu 10 dni od dnia przekazania placu budowy lub zaniechał ich realizacji przez okres 10 dni z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami inną osobę niż wskazana na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiającego;

  - czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami umowy;

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy  w sposób niezgodny z dokumentacją technologiczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, tj. w takim zakresie w jakim uniemożliwi to Wykonawcy niezakłóconą realizację umowy;

  - wystąpią okoliczności określone w § 18 ust. 5;

  - Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 13;

  - wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1;

  - Wykonawca powierzył podwykonawcy wykonanie części zamówienia zastrzeżonej do wykonania przez Wykonawcę;

  - gdy przedmiot umowy, w zakresie, o którym mowa w § 13 ust. 3, nie będzie realizowany przez podmiot zobowiązany do jego realizacji zgodnie z § 13 ust. 3 lub podmiot uprawniony zgodnie z § 13 ust. 5;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Prawo

zamówień publicznych,

    - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.

108 Ustawy prawo zamówień publicznych,

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy na etapie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Koordynatorowi,

- w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej, Koordynator przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 75%. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół odbioru,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane opracowania projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole inwentaryzacji,

- w przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 24 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy na etapie określonym § 2 ust. 1 pkt 2, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru inwentaryzacji robót w toku potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, podpisany przez Koordynatorów wskazanych w § 14 ust. 1 oraz zatwierdzony przez Zamawiającego;

  - kupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w § 3 ust. 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;

  - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 17.

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………………. (słownie złotych: ……………………………………………………..).

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas realizacji przedmiotu umowy i  do końca obowiązywania ostatniego z okresów udzielonej gwarancji w formie

…………………………………………. na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi, 91-857 Łódź 
ul. Irysowa 2.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze na zakończenie ostatniego z okresów obowiązywania udzielonej gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 25 dni przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym;

  - pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zwrócone będzie w terminie 15 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze na zakończenie ostatniego z okresów obowiązywania udzielonej gwarancji.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków wskazanych przez Komisję odbiorową w Protokole odbioru tj.:

  - nie usunął wady lub usterki w określonym terminie;

  - usunął wady lub usterki w sposób budzący zastrzeżenia Zamawiającego.

Wypłata zabezpieczenia może nastąpić po ustaniu przyczyn będących powodem wstrzymania.

- W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie i w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego – Program naprawczy, Zamawiający zleci ich usunięcie stronie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego, a koszty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 18.

## REALIZACJA ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie robót, a także kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Wykonawcy do robót jest akceptacja przez Zamawiającego kierownika budowy, spełniającego wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany na etapie postępowania przetargowego. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 4 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniały wymogi postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w przypadku osób, których doświadczenie podlegało ocenie w ramach kryterium oceny ofert – spełnia warunki określone w SWZ i posiada doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osoby, o której mowa w ust. 2, będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana na etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, przez cały okres ich trwania, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej ustawy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wraz z fakturą oraz na koniec każdego miesiąca Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby, które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 6 były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób, które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:

  - oświadczenie, o którym mowa w ust. 8;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 – 9 w terminie określonym w umowie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 6.

§ 19.

## ODBIÓR ROBÓT I PRAC PROJEKTOWYCH

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami i wytycznymi Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowiązującymi na dzień przekazania opracowania lub etapu umowy Zamawiającemu. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót i wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego.

2. 	Po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji, opracowania projektowego lub etapu umowy do siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający dokona: sprawdzenia materiałów - oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność z umową i przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do materiału lub odbioru - w przypadku braku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia.

3. 	Za termin należytego wykonania opracowania projektowego lub etapu umowy (Dzień Odbioru) uznaje się Dzień Przekazania Do Odbioru danego etapu umowy, pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń. Zamawiający jest uprawniony do nieodbierania opracowania lub etapu Umowy, nie zawierającego wersji elektronicznej.

6. 	W przypadku nienależytego wykonania danego opracowania projektowego lub etapu umowy, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich wad i ponownego przekazania materiału do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 21 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego lub etapu umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych materiałach.

10. 	Potwierdzenie należytego wykonania danego opracowania lub etapu umowy stanowić będzie protokół odbioru nie zawierający wad, uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do danej dokumentacji, opracowania lub etapu umowy. W ww. protokole Strony określą wszystkie terminy, w których: Wykonawca przedłożył Zamawiającemu materiały do sprawdzenia/odbioru (Dzień Przekazania Do Odbioru), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania materiałów i inne daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania materiałów zgodnie z umową oraz rzeczywisty termin ich odbioru.

- Odbiór ostateczny robót rozpocznie się w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.

- Z czynności odbioru ostatecznego oraz odbioru końcowego (na koniec okresu rękojmi) będą spisane Protokoły odbioru zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad, podpisane przez strony umowy.

- Czynności odbioru dokonywane będą przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego (zwana w Umowie „Komisją” lub „Komisją odbiorową”). Zasady powołania i tryb działania Komisji normują przepisy wewnętrzne Zamawiającego.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i odbiorze na zakończenie ostatniego z okresów obowiązywania udzielonej gwarancji  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 17 ust. 5.

- Na zakończenie okresów gwarancji, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy będzie spisany Protokół odbioru (przed upływem końca okresu gwarancji), zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad, podpisany przez strony umowy.

§ 20.

## UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż wartość umowna brutto (zgodnie z §9 ust. 1) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - prace projektowe i roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót – na okres prowadzenia prac projektowych, robót i miesiąc po ich zakończeniu (ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych);

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z pracami projektowymi i prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia prac projektowych,  robót i miesiąc po ich zakończeniu.

- Wykonawca na 3 dni przed odpowiednio terminem rozpoczęcia prac projektowych/przekazaniem terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Na każde wezwanie Zamawiającego lub jego pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 21.

## INFORMACJE POUFNE

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców.

- Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:

  - informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

  - informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

  - informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne.

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazywanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy.

- Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 22.

## ZAKRES ZMIAN UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach umowy oraz przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności, wskazanych w ust. 2.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy lub jej poszczególnych elementów (skrócenia lub wydłużenia), wynagrodzenia lub sposobu i zakresu wykonania umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach:

  - działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;

  - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 7 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 7 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią;

  - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego;

  - zmiany przepisów prawa istotnie wpływających na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

  - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia lub wprowadzenie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający, istotnie wpływających na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

  - zwiększenie zakresu zamówienia istotnie wpływające na termin realizacji niniejszej umowy;

  - jeśli wykonywanie robót w oparciu o zatwierdzony harmonogram nie jest możliwe zgodnie z postanowieniami punktu 5.2. WWIORB 07.01.01;

  - powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

- Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione na skutek tych działań.

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w ust. 5 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany podatku VAT dla przedmiotu umowy wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona w zakresie dotychczas niezrealizowanym na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2, pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, lub

  - kopię zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (dalej PPK) wraz z pisemnym zestawieniem dokonywanych wpłat na PPK (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający przekaże Wykonawcy  informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje się odpowiednio.

§ 23.

## WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

- Kwoty płatne Wykonawcy zgodnie z § 9  będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, z zastrzeżeniem ust. 2.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta niniejszymi postanowieniami, będzie się uważało, że wynagrodzenie określone                   w  § 9 uwzględnia wzrosty lub spadki cen.

- Waloryzacji nie będą podlegać wartości wprowadzone do Umowy na podstawie § 10, jeżeli  zostały ustalone wg. cen obowiązujących na dzień ich wprowadzenia.

- Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o podane wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

Wskaźnik CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),

Wskaźnik P – wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej,

Wskaźnik R – wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna), symbol 42 zgodnie

z klasyfikacją PKD, dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w sektorze przedsiębiorstw.

- W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od pierwszego protokołu odbioru częściowego wystawionego po 6 miesiącach od daty zawarcia Umowy do wystawienia protokołu odbioru częściowego lub ostatecznego, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen osiągnie limit +/- 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust 1. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach odbioru częściowego lub ostatecznego odnoszące się do zakresu wykonanego w terminie umownym. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru:

Wn=a+b×CPInCPI0+c×PnP0+d×RnR0

Gdzie :

„Wn”- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru;

„a”- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50;

„b”, „c”, „d”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny;

„CPIn”, „Pn”, „Rn”- są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, ogłoszonymi do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego lub ostatecznego;

„CPI0”, „P0”, ” R0”- są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia.

Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała Tabela:

| Koszyk waloryzacyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementy utrzymania | SYMBOL WSKAŹNIKA | WAGA |
| CPI (b) | CPI | 0,23 |
| PALIWO (c) | P | 0,05 |
| ROBOCIZNA (d) | R | 0,22 |
| SUMA |  | 0,50 |

Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą niż data wyznaczona na złożenie oferty w postępowaniu.

Ilorazy wskaźników cen (tj. CPInCPI0, PnP0, RnR0 w ujęciu procentowym) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b × CPInCPI0) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛,  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, przy użyciu ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS.  W sytuacji, gdy protokół odbioru częściowego lub ostatecznego będzie dotyczył okresu rozliczeniowego, w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

- Do umów, zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć niniejsze postanowienia.

- W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą  lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania niniejszych postanowień powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo.

- Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen.

§ 24.

## PRAWA AUTORSKIE i ZALEŻNE

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: dokumentacja projektowa, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. 	Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań, składających się na poszczególny etap lub cały przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, dysk twardy zewnętrzny itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść 
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności 
do dotychczasowej ilości pól eksploatacji i dotychczasowego wynagrodzenia 
za ww. prawa - podczas 14 dniowych negocjacji. Wynagrodzenie takie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. 	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5. 	W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24) wytwarzanych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje 
się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz robót budowlanych, realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

6. 	W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych, przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu 
po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

7. 	Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki, stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń, o jakich mowa w ust. 6.

8. 	Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 25.

## KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Wykonawcy jest …

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow , oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 26.

## NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przez osobę uprawnioną do pełnienia funkcji projektanta.

- Wykonawca przekaże pisemne oświadczenie o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków.

- W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru:

- stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji 
z dokumentacją;

- uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

- udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy;

- udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego;

- dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego;

- brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;

- doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na własny koszt.

- W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu Projektantowi.

§ 27.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie ani regulować ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej, udzielonej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- W przypadku gdy umowę sporządzono w formie elektronicznej, każda ze Stron otrzymuje jednobrzmiącą wersję podpisaną elektronicznie, a za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę podpisującą się jako ostatnia.

§ 28.

## SKŁADNIKI UMOWY

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………………… wraz z załącznikami,

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o numerze konta właściwym do rozliczenia umowy,

- Załącznik nr 4 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

- Załącznik nr 5 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów.

Zamawiający	                                                                       Wykonawca

Załącznik nr  3 do Umowy

Oświadczenie Wykonawcy o numerze rachunku bankowego właściwym do rozliczenia umowy nr ……………………………………

Data........................

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany .......................................................................... reprezentujący    firmę .....................................................................................................................      …………………….………….. NIP…………………………………, REGON ……………………………………………………..

Oświadczam, 	że 	nr 	rachunku 	bankowego

............................................................................................................................

jest właściwy do realizacji należności  w związku z umową dotyczącą zadania pn:

„Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK 72 na odcinku Soszyce – Ścieki                       w woj. łódzkim”

........................................

(podpis osoby umocowanej)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy Nr …. /R/2025 z dnia ……….. .2025 r

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z realizacją umów

Wprowadzenie

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów zawartych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanych dalej: „Umowami”)

Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:

1) pracowników i współpracowników Wykonawców, z którymi zawarto Umowy, 2) pracowników lub współpracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaangażowanych w realizację tych Umów,

3) osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, które są stronami Umów.

Dane osobowe pracowników lub współpracowników Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (Państwa dane osobowe) są przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Umów, w ramach których zostały pozyskane.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022)3758888, e mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane:

- w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

- w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustaw wskazanych w pkt 1 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, polegających na bezpośrednich kontaktach z pracownikami i współpracownikami Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców związanych z realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- Nr telefonu

- Stanowisko służbowe

- Nazwa i adres pracodawcy, lub innego podmiotu z którym Państwo współpracujecie,

- Opracowywane przez Państwa dokumenty, opinie i stanowiska, które są bezpośrednio związane z realizacją Umowy

- W przypadku organizowania spotkań lub wideokonferencji – Państwa wizerunek oraz wypowiadane przez Państwa opinie i stanowiska

W ramach realizacji niektórych rodzajów umów Administrator przetwarza również:

- Numer uprawnień zawodowych – dot. m.in. projektantów i kierowników budowy,

- Nr dowodu osobistego/nr paszportu oraz PESEL – jeżeli dane te są zawarte w treści pełnomocnictw,

- doświadczenie zawodowe lub wykształcenie – jeżeli odpowiednie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie pracowników jest wymogiem określonym w umowie,

- Nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego – dotyczy osób fizycznych będących stronami Umów.

Źródło pochodzenia danych

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa albo od Wykonawców, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

  - Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy Umowy,

  - Organy administracji publicznej wydające rozstrzygnięcia wymagane do realizacji Umowy

  - podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Umowy, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.

- prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.  17 RODO

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO).

Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Jeżeli przekazujecie Państwo bezpośrednio do GDDKiA (np. w korespondencji e-mailowej) inne swoje dane osobowe, nie zawarte w umowie robicie to Państwo dobrowolnie. Jednak jeżeli nie podacie Państwo tych danych może to stanowić istotne utrudnienie w realizacji i rozliczeniu Umowy i może skutkować nałożeniem na Wykonawców kar umownych.

Szanowni Państwo:

- nie musicie podpisywać oświadczenia, że zapoznaliście się z treścią niniejszej informacji,

- informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez GDDKiA zawsze możecie znaleźć na stronie internetowej GDDKiA, pod adresem

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32805/Informacje-dotyczace-przetwarzania-danychosobowych.