UMOWA UG/__/__/2026/    - wzór

W dniu ______________ w Białej Podlaskiej pomiędzy:

Gminą Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537 235 47 77,

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Biała Podlaska - Pana Konrada Gąsiorowskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Agaty Olichwirowicz,

zwaną dalej w treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

…………………………………….……………………………………………………………

reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Informacje wstępne

Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa chodników i drogi z kostki betonowej z podziałem na części” w trybie podstawowym z fakultatywnymi  negocjacjami art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w wyniku którego dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodników i drogi z kostki betonowej z podziałem na części w zakresie

Części 1. Budowa chodnika w Sitniku przy drodze gminnej dz. nr 300/2 i 4004/1

Części 2. Budowa chodnika w m. Sławacinek Stary od kaplicy do szkoły        	                Części 3. Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 540 w Sławacinku Starym – wpisać właściwe zgodnie z ofertą i wynikiem postępowania

w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności:

- wykona roboty budowlane zgodnie z wytworzoną i zatwierdzoną dokumentacją projektową;

- wykona dokumentację powykonawczą kompletną z punktu widzenia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy;

- opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu, jeśli będzie wymagany;

- dokona usunięcia wszystkich elementów kolidujących z planowanymi robotami, w tym koniecznych rozbiórek i wycinek;

- przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2 umowy na warunkach określonych 
w § 8 umowy;

- udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w § 14 niniejszej umowy;

- udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta;

- zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 umowy

- zagwarantuje wykonanie wszystkich robót budowlanych w sposób zapewniający możliwie najmniejsze uciążliwości dla sąsiadujących ulic;

- wykona niezbędne badania laboratoryjne i sprawdzenia dla poszczególnych etapów realizacji robót.

2. Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczególności:

- dokumentację prac geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych  przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii;

3. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, zostanie wykonany 
w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy.

2. Zmiana terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, w okolicznościach wymienionych w § 15 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

§ 4

Obowiązki stron Umowy

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:

- wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie i na zasadach określonych w § 6 ust. 2 umowy;

- dokonanie odbiorów, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 7 niniejszej Umowy.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

- przekazanie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej;

- ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, które własnym staraniem zapewni sobie Wykonawca;

- pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom;

- przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową, na podstawie sporządzonego we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na drogach i stosowania w trakcie realizacji robót;

- wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa   
i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401);

- wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725). W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie  z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;

- zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

- ustanowienie kierownika robót, który będzie upoważniony do podejmowania decyzji 
w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót;

- zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę;

- umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie, środek transportu niezbędny do przeprowadzenia kontroli zapewni Wykonawca;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót zajętych na czas ich wykonania, bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy robót. 
W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;

- poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z  przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji, Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);

- udział w przeglądach gwarancyjnych;

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

- bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim,  
a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.

§ 5

Przedstawiciele stron

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, każda  ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

- ze strony Zamawiającego:

PRZEDSTAWICIEL INWESTORA:

……………………………., tel. ………………….., e-mail: …………………………………..

- ze strony Wykonawcy:

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:

……………………………, tel. ………………….., e-mail: …………………………………..

W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa 
w ust. 1, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1, są upoważnieni do podpisania protokołu przekazania placu budowy, konieczności, inwentaryzacyjnego, odbioru końcowego oraz protokołu odbioru pogwarancyjnego.

3. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń  do protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji.

§ 6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego

- odbiór pogwarancyjny.

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót i przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 
5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony protokół z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego / końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej. Gotowość do odbioru końcowego oznacza, że Wykonawca wykonał w całości roboty budowlane oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o których mowa w niniejszej Umowie.

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do odbioru z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 
w okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 9 i 10 umowy.

5. Pozytywny odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego/końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

6. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów 
w stosunku do wyniku odbioru.

7. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez osobę upoważnioną w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę

potrzeby w tym zakresie. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy.

9. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu Umowy, z wymaganiami określonymi w SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:

- roboty budowlane zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

- roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania;

- infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;

- Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 Umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru końcowego.

11. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminu wykonania Umowy, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o więcej niż 10 dni, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

12. Za termin wykonania uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w § 6 Umowy, o ile protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania Umowy uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń.

13. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostanie   dokonany przez Strony przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przegląd gwarancyjny, którego dokonanie zostanie potwierdzone 
w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas przeglądu wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki jego płatności

1. Za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy w wysokości …………………złotych brutto (słownie: ……………………………). Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust.1.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: …………………………….

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na podstawie protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 6, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu i pozytywnym odbiorze danego etapu robót.

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 , będą dokonywane na podstawie oryginału faktury VAT doręczonej Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że:

- podstawą do wystawienia faktury VAT za częściowe wykonanie robót jest protokół odbioru częściowego, potwierdzający pozytywny odbiór nie mniej niż 40% zakresu rzeczowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag  
i zastrzeżeń - podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie całości robót jest protokół odbioru końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór całości robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag  i zastrzeżeń;

8. Płatność, o której mowa w ust. 7 Umowy, realizowana będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury elektronicznej na mail: sekretariat@gminabp.pl przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że 
z chwilą wejścia w życie obowiązku wystawania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych 
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie 
z przepisami o KSeF, a ich doręczenie będzie następować poprzez udostępnienie w KSeF.

9. Rozliczenie z tytułu zawartej Umowy dokonywane będzie przez Gminę Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 537-235-47-77. Płatne z Działu 600 Rozdziału 60016,

10. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych wierzytelności lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności), z zastrzeżeniem § 11 ust. 26 niniejszej Umowy.

11. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 10 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 10, ale nie później niż do dnia upływu gwarancji.

12. W przypadku faktury końcowej VAT Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty dla podwykonawców i dalszych  podwykonawców i oświadczenia podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu Umowy i nie zgłaszają oni roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za  roboty wykazane w protokole odbioru końcowego.

13. W przypadku braku podwykonawców, dokumentem niezbędnym do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie pisemne oświadczenie o wykonaniu robót siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

14. W   przypadku   nieprzedstawienia   przez   Wykonawcę   wszystkich   dowodów   zapłaty,  i oświadczeń o których mowa w ust. 12 i 13, wstrzymuje się wypłatę należnego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty i oświadczeń.

15. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

16. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:

- płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz

- wszelkich płatności wskazanych w Umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej.

17. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024 r. poz. 361), jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa.

§ 8

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) jest twórcą dzieła – dokumentacji powykonawczej - zwanego dalej utworem.

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa majątkowe do utworu, a także, może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia 
i wykonywania niniejszej Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie   do utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

4. Wykonawca przenosi na   Zamawiającego   prawo   własności   do   przedmiotu   umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz  
z wyłącznym   prawem    zezwalania    na    wykonywanie    zależnego    prawa    autorskiego w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy. Wykonawcy nie przysługuje poza wynagrodzeniem określonym w § 7, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich.

5. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 
w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;

- rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie 
w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie Umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego,   magnetycznego,   w sieciach   multimedialnych   w    tym   typu    Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń);

- udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu Umowy lub usunięcia usterek 
i wad.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4 dotyczących dokumentacji objętej przedmiotem umowy następuje z momentem  przekazania dokumentacji Zamawiającemu przez Wykonawcę w trybie opisanym w § 6  umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda

osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

9. Z chwilą przyjęcia przez Wykonawcę od Podwykonawcy utworów powstałych w związku 
z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Wynagrodzenia,    Podwykonawca    przenosi    na    rzecz     Wykonawcy     bezwarunkowo, na wyłączność i bez jakichkolwiek opłat całość autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład dokumentacji lub jej części, obejmujących prawo do rozporządzania 
i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na w/w polach eksploatacji. Równocześnie przenosi na rzecz Wykonawcy własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono w/w utwory, które przekaże Wykonawcy stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami   Przedmiotu   umowy,    uniemożliwiającymi    realizację    przez    Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień zwłoki w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu określonego w § 3 niniejszej Umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, 
w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

- z tytułu:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia	poświadczonej	za	zgodność	z	oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; w wysokości 5000,00 zł, za każdy przypadek opisanego w pkt 4 lit. a do lit. d naruszenia.

- z tytułu naruszenia postanowień § 12 (klauzula społeczna) w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:

- każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

- każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy.

5. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 
W przypadku braku zapłaty, kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy  lub złożonego przez niego zabezpieczenia.

6. W przypadku szkody przekraczającej wartość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania nie jest wymagane.

§ 11

Podwykonawstwo

- Strony Umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście / bądź z udziałem podwykonawców. (odpowiednie skreślić)

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

a. nazwa podwykonawcy: …………………...

b. opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

c. czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP ………………………… (tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

- proponowany    inny    podwykonawca     lub     Wykonawca     samodzielnie     spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie   stosuje   się   wobec   podwykonawców   niebędących   podmiotami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz do dalszych podwykonawców.

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.

9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa 
o podwykonawstwo powinna   być   zawarta   z   wszystkimi   członkami   konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

- zakres robót przewidzianych do wykonania;

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- terminy i zasady dokonywania odbioru;

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej Umowy);

- wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;

- wymaganą treść postanowień projektu Umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej Umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,    której    przedmiotem    jest    wykonanie    robót     budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy.

11. Zamawiający w   terminie   10   dni   od   otrzymania   od   Wykonawcy   projektu   umowy

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.

12. W   przypadku    zgłoszenia    przez    Zamawiającego    zastrzeżeń    do    projektu    umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin   do   zgłoszenia   zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

14. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej Umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia   Wykonawcy,   podwykonawcy   lub   dalszemu   podwykonawcy   faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności   Wykonawcy przez Zamawiającego;

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie  
z jej treścią;

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP tj. postanowienia kształtujące   prawa   i   obowiązki   podwykonawcy,   w   zakresie    kar    umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

17. Strony Umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą Umową.

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

20. Procedurę, o której mowa w ust. 18 i 19, stosuje się również do wszystkich zmian umów

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane 
i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy PZP. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie naliczenie wynagrodzenie bez odsetek naliczonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 22, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłoszenia pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub   dalszemu   podwykonawcy, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. Zamawiający dopuszcza, jako formę zapłaty dla podwykonawcy cesję wierzytelności. 
W takim przypadku Wykonawca może wraz z Umową o podwykonawstwo złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej Umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem Umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą   przenoszącej na Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. W pozostałych przypadkach Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.

27. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć   Zamawiającemu    w    oryginale    umowę    cesji    praw    z    danej    umowy 
z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą, przenoszącą na Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 11 stosuje się odpowiednio.

28. W przypadku zmian w umowach cesji przepisy o ust. 26-27 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Klauzula społeczna

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: praca fizyczna, kierowanie pojazdami, obsługa sprzętu budowlanego - przez cały okres wykonywania tych czynności.

2. W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1, Zamawiający może wymagać udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

- b. oświadczenia   Wykonawcy   lub   podwykonawcy    o    zatrudnieniu    pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

- aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Umowy,

- wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 
o którym mowa w ust. 1

§ 13

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę teren robót, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.

§ 14

Gwarancja i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy obejmujący:

- roboty budowlane – na okres …………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy;

- infrastrukturę towarzyszącą - na warunkach producenta.

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1  wynosi …….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających 
z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę   o   skorzystaniu  
z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy.

8. W terminie 1 miesiąca przed upływem okresu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądzie gwarancyjnym. O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie i e-mailem.

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

10. Zamawiający bez zgody wykonawcy może wprowadzić innego wykonawcę w celu rozbudowy, modernizacji przedmiotu umowy.

§ 15

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy 
w zakresie uregulowanym w ustawie PZP w art. 454 i art. 455.

2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie:

- zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

- konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej lub uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

- konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,  które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;

- zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia;

- dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowalnych poprzez ich ograniczenie 
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zmawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót;

- wystąpienia  innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposoby wykonania przedmiotu umowy;

- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia uzasadniona obiektywnymi przesłankami, jeżeli w wyniku rozwoju technologicznego lub technicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które w szczególności podwyższają jakość wykonanych robót lub zmniejszają koszty realizacji umowy;

- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia uzasadniona obiektywnymi przesłankami, jeżeli wystąpiła niedostępność lub trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności materiałów lub urządzeń), co utrudnia możliwość   wykonania przedmiotu umowy lub powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, mimo zachowania należytej staranności , nie mógł temu zapobiec;

- zmiany terminu realizacji, w przypadku:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem konieczności zmian   dokumentacji   projektowej  
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania   przedmiotu   umowy   ze   względu   na   zasady   wiedzy   technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- gdy wystąpią niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, albo gdy wystąpią opóźnienia innych inwestycji, robót budowalnych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, o której mowa w ust. 6.

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, skutkującą koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

- wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa w innych postanowieniach umowny, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy;

- niedostępności lub trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji
(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy tj.: w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec. W tym przypadku termin może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę;

- wstrzymania robót przez Zamawiającego.

- zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminu zakończenia robót, 
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych.

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Podstawą dokonania zmian będzie sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, jeśli zostanie powołany.

5. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Przez siłę wyższą należy rozumieć niezależne od stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, epidemie, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji.

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.

8. Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy.

§ 16

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót;

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego;

- łączna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

- przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;

- w przypadku określonym w §18 ust. 8 niniejszej Umowy;

- w przypadku określonym w art. 465 ust. 7 PZP;

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych prac.

3. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych.

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od niniejszej Umowy.

5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

6. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania:

- opuści teren robót oraz usunie sprzęt i materiały na własny koszt,

- sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót (według stanu na dzień odstąpienia, za faktycznie wykonane roboty), który stanowić będzie podstawę rozliczeń, a także zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt w sposób wskazany przez Zamawiającego

- przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z przedmiotem Umowy dotyczące dotychczas wykonanych robót.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1 Umowy

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu Umowy.

3. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych wierzytelności lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności).

8. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 6 lub 7 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 6 lub 7, ale nie później niż do dnia upływu gwarancji.

§ 19

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska; tel. 83 88 89 208, adres e-mail: sekretariat@gminabp.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Biała Podlaska;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, jest możliwy pod adresem email: iod@gmina-bialapodlaska.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej Umowy;

- podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit   b) RODO oraz 
w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostaną udostępnione 
w Biuletynie Informacji Publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

- Pani/Pana dane   osobowe   będą   przechowywane   przez   okres   trwania   Umowy, 
a następnie zostaną zarchiwizowane na 10 lat zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt;

- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 25 zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu;

- posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia danych, na mocy art. 17 RODO,

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO,

- prawo do przenoszenia danych, na mocy art. 20 RODO,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21 RODO;

- w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast jest warunkiem zawarcia Umowy;

- w oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

....................................               ......................................                  ...................................

ZAMAWIAJĄCY                         SKARBNIK                              WYKONAWCA

| Przygotowanie | Potwierdzenie zabezpieczenia środków w planie finansowym | Komórka merytoryczna |
| --- | --- | --- |