## tabeka wyceny etapów umowy
| Formularz 2.1. Formularz cenowy |  |  |  | Załącznik 2.1
TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY
L.p. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Naprawa łożysk oraz wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu nad potokiem Kolejówka w ciągu autostrady A1a km 37+171 w m. Mszana". | Opracowania projektowe |  | Wysokość wynagrodzenia [zł netto] | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia Umowy]
|  | ilość egzemplarzy | sposób określenia wynagrodzenia
A | C | D | E | F | G
ETAP I
1 | Pomiary, inwentaryzacja, mapa zasadnicza oraz inne niezbędne opracowania | 1 | R |  | do 6 miesięcy
Razem ETAP I [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
ETAP II
2 | Materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na realizację zadania budowlanego | 1 | R |  | do 6 miesięcy
Razem ETAP II [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
ETAP III
3 | Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego. Za uzyskanie prawomocnego pozwolenia Zamawiający uzna dokonanie przez Wykonawcę skutecznego Zgłoszenia Robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) Decyzji o pozwoleniu na budowę. | 1 | R |  | do 6 miesięcy
Razem ETAP III [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
ETAP IV
4 | Projekt wykonawczy i Dokumentacja przetargowa | 1 | R |  | do 6 miesięcy
Razem ETAP IV [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
ETAP V
5 | Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja opracowań projektowych | - | O |  | 4 miesiące licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty)
Razem ETAP V [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
ETAP VI
6 | Nadzory autorskie (kol. F = 10 pobytów x ……….* PLN/1 pobyt) * należy podać cenę jednostkową za 1 pobyt | 10 pobytów | N |  | podczas trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi / gwarancji
Razem ETAP VI [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
PODATEK VAT 23% [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]: |  |  |  |  | xxx
Wykonawca w powyższej tabeli (Tabela wyceny etapów Umowy) odrębnie wyliczy i wpisze wartości netto za realizację usługi w zakresach wskazanych w OPZ i Umowie (etapy I, II, III, IV, V, VI). Dla etapu VI dodatkowo należy wpisać w tabeli wartość netto jednego pobytu w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. Wysokość wynagrodzenia netto, o którym mowa w poz. 6 Tabeli wyceny etapów Umowy nie może przekroczyć 10% zaoferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia RAZEM netto za wykonanie całości Przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wartość elementu o którym mowa w poz. 6 przekroczy 10% zaoferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia ogółem netto za wykonanie całości Przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Cena oferty i wartości muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
R | wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie C przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie D
O | wynagrodzenie ryczałtowe płatne po upływie terminu złożenia ofert na realizację inwestycji
N | wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji obliczone jako iloczyn 1 pobytu i ilości podanej w kolumnie D-rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości pobytów
……………………………………………………………………………………………………..
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika