## Zakres_PSP_PRZETARG
Kod obiektu | Nazwa urządzenia /obiektu/ - opis | Nr rysunku | Ciężar | Uwagi | Cena
PSP-06-U-01 | PIEC SZYBOWY Z URZĄDZENIAMI
PSP-06-U-01-02 | SZYB PIECA
I ETAP PRACE PRZYGOTOWAWCZE
| - WYKONANIE KONSTR. ZAWIESZENIA SKLEPIENIA Z PRZYGOTOWANYCH ELEMENTÓW- WYKONANIE PRZED POSTOJEM |  | 2585 kg
- WYKONANIE SZALUNKU SKLEPIENIA PIECA WRAZ Z OTWORAMI NA PUNKTY POMIARU WSADU ORAZ TERMOPARĘ.
| - ZAWIESZENIE KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH HN 219 |  | 166 szt.
II ETAP POSTÓJ PSP
| - DEMONTAŻ ORAZ PONOWNY MONTAŻ URZĄDZEŃ ZASYPOWYCH PIECA | 08-220-044C | 2 x 16800 kg
| - DEMONTAŻ ORAZ MONTAŻ PUNKTÓW POMIARU WSADU Z ZAMKNIĘCIAMI | III/A-260-00 | 2 x 190 kg
- DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU INSTALACJI POWIETRZA PERYFERYJNEGO
| - DEMONTAŻ I MONTAŻ POKRYCIA STALOWEGO SZYBU PIECA | 08-1078-17A | 7217 kg
| - DEMONTAŻ STAREGO SKLEPIENIA, EKSPORT GRUZU, EKSPORT ELEMENTÓW STALOWYCH |  | 80 t
| -EWENTUALNA ODBUDOWA SKLEPIENIA KOMORY PRZEJŚCIOWEJ, ORAZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W OBMURZU SZYBU PIECA |  | ok.m 3 m2
| - TORKRETOWANIE SZYBU PIECA |  |  | wg potrzeb wymagana cena jednostkowa
- WYPALENIE WŁAZU DO EWAKUACJI GRUZU Z SZYBU PIECA WG POTRZEB
- WYKONANIE UDOKUMENTOWANEGO POMIARU OSIOWOŚCI ORAZ POZIOMU SZYBU PIECA WZGLĘDEM SUWNICY WSADOWEJ
| - W RAZIE POTRZEBY KOREKTA USTAWIENIA SZYBU PIECA Z WYMIANĄ DYLATACJI POMIĘDZY SZYBEM A PANCERZEM PIECA | III/A-244-04 | 281 kg
- PRZEGLĄD PANCERZA PIECA SZYBOWEGO I SPAWANIE EWENTUALNYCH PĘKNIĘĆ PANCERZA
- WYKONANIE PODESTU LUB RU szt.OWANIA W SZYBIE PIECA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP, PRZEDSTAWIENIE TECHNOLOGII WYKONANIA.
| - WYMUROWANIE ŚCIANKI ZEWNĘTRZNEJ STROPU |  | ~25 m2
- MONTAŻ PRZYGOTOWANEGO SZALUNKU WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ
| - BETONOWANIE SKLEPIENIA |  | 9 m3
| - ZAMUROWANIE OKIEN SZYBU PIECA |  | ~2,6 m2 x 3 szt.
PSP-06-U-01-03 | PANCERZ PIECA
- PIASKOWANIE PANCERZA
| - WYKONANIE POMIARÓW GRUBOŚCI PANCERZA |  |  | z wykonanych prac wykonać raport zawierający mapę uszkodzeń
| - WYKONANIE PRZEGLĄDU PANCERZA POD KĄTEM PĘKNIĘĆ |  |  | z wykonanych prac wykonać raport zawierający siatkę z wykonanych pomiarów
- SPAWANIE PANCERZA
PSP-06-U-01-03-02 - 17 | INSTALACJA GORĄCEGO DMUCHU
| - WYMIANA 16 DYSZ I KOMPENSATORÓW WYBETONOWANYCH NA GOTOWO | 08-1028-14 | 16 sz.t x 128 kg | dopasowanie elementów oraz spawanie kołnierzy na miejscu
| - DEMONTAŻ I MONTAŻ DYSZAKÓW, PROSTEK i KOLAN ORAZ UZUPEŁ. LUB WYKUCIE I WYMIANA WYMURÓWKI W DYSZAKACH, PROSTKACH I KOLANACH |  |  | wycena za 1 kpl. przy opcji uzupełnienie lub wykucia i betonowania
PODESTY
| - WYMIANA BELEK NOŚNYCH PODESTU SPODU PIECA / POD DYSZAMI - DWUTEOWNIK 340 ORAZ WYMIANA PODESTÓW/ Bl. 6 x 1500 x 3000 - 4 szt. |  | 1700 kg + 750 kg
| - WYMIANA BELEK NOŚNYCH SPODU PIECA STR. WSCH I ZACH / NAD DYSZAMI - DWUTEOWNIK 300 ORAZ WYMIANA PODESTÓW / Bl. 6 x 1000 x 2000 - 10 szt. |  | 1100 kg + 1100 kg
PSP-06-U-01-03-19 | INSTALACJA CHŁODZENIA PANCERZA PIECA I DYSZ
| - DEMONTAŻ ZAWORÓW MOSIĘŻNYCH DN50, REGENERACJA ORAZ PONOWNY MONTAŻ ZAWORÓW DO CHŁODZENIA DYSZ ORAZ PRZEGLĄD ZAWORÓW KLINOWYCH |  | 16+16 szt.
| - WYMIANA INSTALACJI CHŁODZENIA PANCERZA PIECA - WYMIANA ZAWORÓW NA NOWE |  | 120 rbg
PSP-06-U-01-05 | KONDENSATOR
| - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU POKRYCIA STALOWEGO KOMORY PRZEJŚCIOWEJ LUB WYMIANA | 08-1078-18,19 | 1200 kg | wg potrzeb
| - REMONT KONSTRUKCJI SKLEPIENIA KOMORY PRZEJŚCIOWEJ | 08-1078-26 | 1426 kg | wg potrzeb
- KUCIE STROPU KOMORY PRZEJŚCIOWEJ - USUNIĘCIE UROBKU
| - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU POKRYCIA KONDENSATORA - PODESTY | - | 1100 kg
| - NAPRAWA CZĘŚCI STALOWEJ PROGU MIĘDZY SZYBEM PIECA A KONDENSATOREM |  |  | wg potrzeb
PRACE BUDOWLANE:
| - WYBURZENIE STROPU SKOSU KOMORY PRZEJŚCIOWEJ |  | ok. 22 t | wykuwanie narostów - PSP, precyzyjne wykuwanie wymurówki - firma realizująca prace
| - UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW W WYMURÓWCE FILARÓW, ŚCIAN I KOMINA KONDENSATORA |  | 15 m2
| - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W WYMURÓWCE KOMORY PRZEJŚCIOWEJ |  | ok.2 t.
| - ZAWIESZENIE KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH HN 219 I WYKONANIE SZALUNKU. |  | 93 szt.
| - BETONOWANIE SKLEPIENIA KOMORY PRZEJŚCIOWEJ |  | ~8,0 m3
- WYKONANIE DESKOWANIA I ZBROJENIA ZE STALI ŻAROODPORNEJ BELKI MIĘDZY KOMINEM KONDENSATORA A WANNĄ ZAWROTÓW.
| - BETONOWANIE BELKI. |  | 1 t
| - USZCZELNIENIE SZNURAMI ORAZ BETONOWANIE DYLATACJI NA SKLEPIENIU KONDENSATORA |  | ~2,5 m3
| - ZAMUROWANIE OKIENEK KONDENSATORA I KOMORY PRZEJŚCIOWEJ |  | ~7 m2
| - WYMIANA PŁYT WEWNĘTRZNYCH KOMINA KONDENSATORA /WYMAGANE CAŁKOWITE WYKONANIE ZADANIA/bl.20 x 2000 x 3000 mm S235 | - | 4000 kg
| - WYMIANA PŁYT SKLEPIENIA KOMINA KONDENSATORA / EWENTUALNA WYMIANA PO OTWARCIU KOMINA I OCENIE STANU FAKTYCZNEGO PŁYT SKLEPIENIA | 08-220-302 | 2400 kg | wg potrzeb
| - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU OBUDÓW USZCZELNIENIA | 08-220-464 | 8 x 190 kg
| - WYMIANA OSŁONY ZEWNĘTRZNEJ ROZBRYZGIWACZA | III/A-276-00 | 8 x 93 kg | prace przygotowawcze przed postojem
| - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU RAM ROZBRYZGIWACZA | III/A-270-04 | 8 x 1036 kg | prace przygotowawcze przed postojem
| - WYMIANA PŁYTY ROZBRYZGIWACZA | III/A-270-06 | 8 x 1764 kg
| - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU RAM PRZEGRODY | III/A-270-05 | 4 x 898 kg
| - WYMIANA PŁYTY PRZEGRODY WG POTRZEB | III/A-270-07 | 4 x 1352 kg
| - WYMIANA PRZEGRODY TYP A, B, C WG POTRZEB | III/A-270-08 | 2296 kg
| - WYMIANA NADPROŻA SKLEPIENIA KONDENSATORA | 08-220-551,-420 | 3540 kg
| - WYMIANA PŁYTY STUDZIENKI POMP (STAL + CERAMICZNE ) |  | 524 kg
| - ODTWORZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ BELKI MIĘDZY KONDENSATOREM A KOMINEM WEDŁUG DOKUMENTACJI | 08-220-365 | 397 kg | wg potrzeb / odrębna wycena
| - WYMIANA BELKI NOŚNEJ KOMINA KONDENSATORA 380 x 100 x 6800 mm | 08-220-365 | 397 kg | wg potrzeb / odrębna wycena
PRACE BUDOWLANE:
| - ZAWIESZENIE KSZTAŁTEK HN219 I WYKONANIE SZALUNKÓW. |  | 40 szt.
| - BETONOWANIE BELKI |  | 2,5 m3
| - WYMIANA OSŁONY PRZEWODÓW TŁOCZNYCH POMP OŁOWIU | 08-220-465 | 469 kg
PSP-06-U-01-06 | SUCHY ŁĄCZNIK
| - WYMIANA SUCHEGO ŁĄCZNIKA ORAZ EWENTUALNE SPAWANIE BLACH NAD SKRUBEREM V-4000 m3 | III-A-213-00 | 4810 kg + 200 kg
| - DEMONTAŻ ORAZ MONTAŻ IZOLACJI SUCHEGO ŁĄCZNIKA -160 m2 WEŁNY MINERALNEJ ORAZ 50 m2 BLACHY OSŁONOWEJ ALUMINIOWEJ WRAZ Z UTYLIZACJĄ WEŁNY |  | 160 m2 + 50 m2
PSP-06-U-01-07 | ZESPÓŁ OCZYSZCZANIA GAZU
PSP-06-U-01-07-01 | THIESEN 2300R
| - REMONT PODSTAWY SILNIKA THEISENA |  | 500 kg
PSP-06-U-01-07-06 | POMPY 200 Z2K-8
- ROZKRĘCENIE i SKRĘCENIE WYCZYSTEK NA RUROCIĄGACH SZLAMOWYCH
| - SPAWANIE EWENTUALNYCH NIESZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW SZLAMOWYCH |  |  | wg potrzeb
PSP-06-U-01-07 | KLASYFIKATOR SZLAMÓW
| - WYMIANA I DOPASOWANIE KLASYFIKATORA SZLAMÓW WRAZ Z NAPĘDEM I KORYTEM | III-A-154-03 | 1000 kg
PSP-06-U-01-08 | UKŁAD SEPARACYJNY
| - DEMONTAŻ, PROSTOWANIE PONOWNY MONTAŻ POKRYW RYNNY ZWROT. | - | 2050 kg
| - WYMIANA ZASUW KLINOWYCH DN100 - 10 szt. ORAZ ZASUW NOŻOWYCH DN 100 - 10 szt. - DOPROWADZENIE WODY DO CHŁODNIC |  |  | wg potrzeb
| - PREFABRYKACJA I REMONT KONSTRUKCJI RAM CHŁODNIC ZANURZENIOWYCH BATERII OD 1 DO 4 |  | 384 kg
| - ZAMKNIĘCIE WYREMONTOWANEJ WYMURÓWKI PŁASKOWNIKEM 100 x 10 mm |  | 235 kg
PSP-06-U-01-09 | GRANULACJA ŻUŻLA
PSP-06-U-01-09-02 | RYNNA GRANULACYJNA
| - WYMIANA CZŁONU ZASYPOWEGO | III/A-242-00 | 886 kg
| - WYMIANA SEGMENTU RYNNY GRANULACYJNEJ - 1 szt. / WG POTRZEB | III/A-219-00,220 | 2320 kg
| - WYMIANA KORPUSU ZESPOŁU DYSZ GRANULACYJNYCH | III/-066-01-01A | 68 kg
| - WYMIANA WKŁADEK L- 600 - 17 szt. i L - 1200 - 1 szt. | III/A-219-00P.12 | 2300 kg
| - REMONT RUSZTU RZĄPIA |  | 500 kg
PSP-06-U-01-09-05 | POMPY WARMANA
| - WYMIANA POMPY WARMANA - 2 szt. | J/PSPII/004-01 | 2335 kg | wg potrzeb
- KONTROLA PODSTAW POMP WARMANA - 4 szt.
| - WYMIANA FRAGMENTÓW PRZEWODÓW TŁOCZNYCH POMP WARMANA 25A i 25B |  | 48 m
| - WYMIANA KRÓĆCY I WĘŻY PRZY PRZEWODACH TŁOCZNYCH POMP Warmana 25C i 25D |  |  | wg potrzeb
PSP-06-U-01-09-06 | ELEWATOR Z RUSZTEM I ZBIORNIK ŻUŻLA
| - DEMONTAŻ SEGMENTU x I (CZĘŚĆ GÓRNA WYCIĄGU) ORAZ PONOWNY MONTAŻ | III/1-383-03 | 394 kg
| - WYMIANA ZESPOŁU NOŚNEGO Z KUBEŁKAMI /PRZEGLĄD I EWENTUALNA WYMIANA KUBEŁKÓW LUB TAŚMY | III/A-157-00A | 942 kg
| - WYMIANA BĘBNA ZWROTNEGO ELEWATORA / PRZEGLĄD I EWENTUALNA WYMIANA | III/1-383-01 | 1252 kg
| - REMONT PRZESYPU DO ZBIORNIKA ŻUŻLA /BL. 20 mm ORAZ WYMIANA GUMY OSŁONWEJ |  | 320 kg
| - WYMIANA PRZEWODU Ø550 WYK. POZ. 1, 4, 5 i 8 | III-A-194-01 | 375 kg
| - WYMIANA ODKRAPLACZA Ø2000 | 06-3078-1 | 1650 kg | spawanie i dopasowanie na miejscu (gat. 1H18N9T)
| - REMONT PARAWANU RUCHOMEGO Z PRZEDŁUŻENIEM ODCIĄGU |  | 250 kg
PSP-06-U-01-10 | INSTALACJA ODPYLAJĄCA
PRZENOŚNIKI ŚRUBOWE
| - PRZEGLĄD PRZENOŚNIKÓW ŚLIMAKOWYCH- 3 szt. ORAZ PRZENOŚNIKA ZBIORCZEGO - PRZEGLĄD I EWENTUALNA WYMIANA ŁOŻYSK I PANEWEK PRZENOŚNIKÓW | 06-2865-1 | 3000 kg
PSP-06-U-02 | NAMIAROWNIA
PSP-06-U-02-01 | PODGRZEWACZE KOKSU Z INSTALACJAMI
| - WYMIANA DRZWI WYŁADOWCZYCH PK1 I PK2 | 08-221-54 | 2 x 108 kg
| - WYMIANA LEI WYŁADOWCZYCH PK 1 I 2 | III D-022-01-02 | 2 x 710 kg
| - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU DZWONÓW ZAŁADOWCZYCH PK / EWENTUALNA WYMIANA | 08-220-265 | 2 x 740 kg
| - WYMIANA POKRYW LEJA ZASYPOWEGO PK 1 I 2 | 08-221-75 | 530 kg
| - WYMIANA ZASUW PŁASKICH PK | 08-221-88 | 2 x 200 kg
| - WYMIANA PRZEGRODY PK2 | 08-221-28a | 235 kg
| - URUCHOMIENIE PRZEGRODY PK1 | 08-221-28a | 235 kg
| - DEMONTAŻ PO REMONCIE MONTAŻ NOWYCH SKRZYNEK NA PK 1 I PK2 / 2PIĘTRO | III-B-021-00 | 2 x 641 kg
| - WYMIANA KOLEKTORA DN 400 Z POWIETRZA PALNIKOWEGO WRAZ KOLANEM | 06-2980-17 | 863 kg
| - REMONT CZĘŚCI DOLNEJ KOMÓR GAZOWYCH PODGRZEWACZA KOKSU PK1 I 2 - ODTWORZENIOWO BL. 10 MM |  | 2 x 235 kg
| - WYPALENIE WŁAZÓW NA INSTALACJI GAZU POREDUKCYJNEGO WG. POTRZEB PO WYCZYSZCZENIU SPAWANIE |  | 48 rbg
| - REMONT INST. OPALANIA – DEMONTAŻ ZASUW I PALNIKÓW – PO WYCZYSZCZENIU SKRĘCENIE | - | 56 rh
| - WYMIANA ZESTAWU NAPĘDOWEGO GWIAZDY WYGARNIAJĄCEJ PK1 I PK2/ WG POTRZEB | 08-221-22 | 2 x 140 kg
PRACE BUDOWLANE:
| - ODBUDOWA KANAŁÓW SPALIN W PODGRZEWACZACH KOKSU NR 1 I 2 |  | ~ 8,40 m2
| - REMONT WYMURÓWKI KOMÓR SPALANIA PK1 I 2 |  | ~ 2 x 2 m2
| - SKUWANIE I ODBUDOWA SKOSÓW ZSYPOWYCH W PODGRZEWACZACH PK1 I 2 |  | ~2 x 1,5 m2 | wg potrzeb
| - EWENTUALNA WYMIANA KSZTAŁTEK ZAWIESZANYCH W DOLNEJ CZĘŚCI PODGRZEWACZY |  | 0,5 m2
| - TORKRETOWANIE SZYBU PODGRZEWACZA KOKSU NR 1 I 2 |  | ~ 120 m2
| - ZAMUROWANIE WŁAZÓW PODGRZEWACZY |  | 4 szt.
PSP-06-U-02-02 | WENTYLATORY „ STURTEVANT ”
| - WYMIANA ZESTAWÓW WIRUJĄCYCH NR 7A I 7B | III/A-059-01 | 440 kg
| - PRZEGLĄD INST. ODWADNIAJĄCEJ I KOMPENSATORÓW | - | 64 kg
PSP-06-U-02-03 - 04 | ZBIORNIK KOKSU, SKIPY, ZAMKNIĘCIA ZBIORNIKÓW KOKSU, PRZESYP DWUDROGOWY ZBIORNIKA PODZIARNA GORĄCEGO I ZIMNEGO
| - WYKONANIE ORAZ WYMIANA USZKODZONYCH WYKŁADZIN W LEJACH ZBIORNIKÓW KOKSU | - | 4000 kg
| - WYKONANIE ORAZ WYMIANA USZKODZONYCH WYKŁADZIN W ZBIORNIKACH KOKSU |  | 4000 kg | konieczne wstawienie ru szt.owania wew. zb. koksu
| - WYMIANA ZAMKNIĘCIA ZBIORNIKA KOKSU - 2 szt. | 06-2606-5A | 2140 kg
| - WYMIANA UKŁADÓW WAŻĄCYCH - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU | 06-2806-6 | 2 x 223 kg
| - WYMIANA KOSZÓW SKIPÓW KOKSU - 2 szt. ORAZ DEMONTAŻ I MONTAŻ NOWYCH KRZYWEK NA KOSZACH I KONSTRUKCJI | 06-2794-2A | 2 x 998 kg | wg potrzeb
| - SPAWANIE ŁAT NA PRZESYPIE DWUDROGOWYM KOKSU / BL. 10 mm |  | 470 kg
PSP-06-U-02-05 - 06 | SKIP, ZBIORNIK SPIEKU, PRZESYP 2-DROGOWY, ZBIORNIK PODZIARNA
| - WYMIANA KLAPY W PRZESYPIE 2-DROGOWYM | 06-3058-16 | 270 kg
| - WYMIANA WYKŁADZIN W PRZESYPIE 2-DROGOWYM /BL. 20 mm | - | 700 kg
| - WYMIANA WYKŁADZIN W LEJACH ZB. SPIEKU S1 I S2 /BL. 10 mm ORAZ W CZĘŚCI PIONOWEJ |  | 1000 kg + 4000 kg | konieczne wstawienie ru szt.owania wew. zb. spieku
| - WYMIANA KOSZA SKIPU SPIEKU | 06-2953-3a | 2002 kg | wg potrzeb
| - WYMIANA ZAMKNIĘCIA SKIPU SPIEKU | 06-2953-9 | 1095 kg | wg potrzeb
| - WYMIANA LINY SKIPU SPIEKU |  | 58 mb
| - REMONT LEJA NAD I POD KRATĄ SKIPU SPIEKU - BLACHA 10 x 2000 x 3000 mm WG POTRZEB |  | 1413 kg
PSP-06-U-02-07 | PODAJNIKI SCHENCKA
| - REMONT PRZESYPU POD WIBRATORAMI S1A, S1B, S2A I S2B/ BL. 10 mm |  | 471 kg | wg potrzeb
| - WYMIANA KORYT PRZESIEWACZA WIBRACYJNEGO KOKSU 1 I 2 - SEGMENT II | J/PS/PSPII-002-01 | 2 x 234 kg
PSP-06-U-02-08 | ZBIORNIKI WAGOWE KOKSU I SPIEKU
| - WYMIANA ZAMKNIĘĆ ZBIORNIKÓW SPIEKU S1A I S1B ORAZ K1 I K2 | HCL.18.PW.01 | 4 x 380 kg
PSP-06-U-02-10 | INSTALACJA ODPYLAJĄCA Z BUDYNKU NAMIAROWNII PIECA SZYBOWEGO
- PRZEGLĄD WENTYLATORÓW ODCIĄGOWYCH KOKSU I SPIEKU
| - WYMIANA ZESTAWÓW WIRUJĄCYCH WENTYLATORÓW ODCIĄGOWYCH KOKSU I SPIEKU |  |  | konieczna zmiana umiejscowienia belek stęzżających
- PRZEGLĄD PODAJNIKÓW ŚLIMAKOWYCH ORAZ DOZOWNIKÓW CELKOWYCH Z FILTRACJI SPIEKOWEJ I KOKSOWEJ
- PRZEGLAD INSTALCJI FILTRA
- REMONT ZASUWY Z BYPASU MIĘDZY INSTALACJĄ SPIEKOWĄ I KOKSOWĄ
- PRZEGLĄD INSTALCJI FILTRA, PRZESMAROWANIE ZAWORÓW , ZASUW
PSP--06-B-02 | BUDYNEK NAMIAROWNI
| - DEMONTAŻ ZŁOMOWY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ODKRAPLACZY KOKSOWYCH I SPIEKOWYCH / 6 PIĘTRO NAMIAROWNI |  | 2 x 5000 kg
| - REMONT PODESTÓW POD KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI - WYMIANA BLACH PODESTOWYCH I BELEK KONSTRUKCYJNYCH / 6 PIĘTRO NAMIAROWNI |  | 2 x 1000 kg, 2 x 500 kg | Blacha podestowa 8 x 1500 x 3000 mm
| - REMONT PODESTÓW W REJONIE PODGRZEWACZY PK1 I PK2 - WYMIANA BLACH PODESTOWYCH I BELEK KONSTRUKCYHNYCH / 1 I 2 PIĘTRO NAMIANOWNII |  | 2 x 1000 kg, 1000 kg | Blacha podestowa 8 x 1500 x 3000 mm
| - REMONT PODESTÓW W REJONIE PODGRZEWACZY PK1 I PK2 - STR. ZACH. WYMIANA BLACH PODESTOWYCH I BELEK KONSTRUKCYHNYCH |  | ok. 1600 kg | Blacha podestowa 8 + ceowniki C240, C200, C100
| - DEMONTAŻ PRZEWODÓW WODNYCH FI 168 MM Z ZLIKWIDOWANEJ WENTYLACJI MOKREJ SPIEKOWEJ I KOKSOWEJ ORAZ DEMONTAŻ 2 ZAWORÓW MEMBRANOWYCH DN150 ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ ZAŚLEPEK NA KOLEKTORZE - 2 szt. |  | 2 x 50 m
PSP-06-U-03 | NAGRZEWNICE, ZASUWY: Ø1200, Ø1000, Ø900
PSP-06-U-03-01 - 03 | - DEMONTAŻ I MONTAŻ ZASUW GORĄCEGO DMUCHU Ø900 | B1105249 | 4 x 3570 kg | wycena za 1 szt.
| - PRZEGLĄD ZAWORÓW Z CHŁODZENIA ZASUW GORĄCĘGO DMUCHU |  | 24 szt.
| - REMONT WCIĄGAREK ZASUW GORĄCEGO DMUCHU |  | 4 szt.
- PRZEGLĄD INSTALACJI ODBARCZAJĄCEJ
| - WYKONANIE I ZABUDOWA PODESTÓW DO OBSŁUGI INSTALACJI ODBARCZAJĄCEJ |  | 150 kg
| - ZAŁOŻENIE ZAŚLEPEK NA KOŁNIERZACH NAGRZEWNIC NDI I NDII |  | 2X355 kg | po demontażu zasuw Ø900
| - WYMIANA ZASUWY ŻAROODPORNEJ DN 300 Z NAPĘDEM MECHANICZNYM NR 12/ND I | W1100900 | 2500 kg
| - WYMIANA ZAWORÓW DN 40 I DN 100 |  | 20 + 5 szt.
PSP-06-U-03-04 | INSTALACJA GORĄCEGO DMUCHU
| - WYMIANA PRZEPUSTNICY DN 250 FISHERA ORAZ SPAWANIE KOŁNIERZA | III/A-278-00 | 254 kg
| - WYMIANA PRZEWODÓW POWIETRZA TECHNOLOGICZNEGO DO GÓRNEJ CZĘŚCI PIECA SZYBOWEGO - POZ. 8, 9, 10, 11,12 I 13 | 06-3243-4 | 520 kg
PRACE BUDOWLANE:
| - DEMONTAŻ KLAPY I WYKUCIE WŁAZU PRZY TRÓJNIKU W RUROCIĄGU GORĄCEGO DMUCHU, ORAZ EWNTUALNA NAPRAWA WYMURÓWKI, ZAMUROWANIE WŁAZU I PONOWNY MONTAŻ TEJ KLAPY |  | ~0,5 m2 | ewentualna naprawa w zakresie mechanicznym
| - ZABETONOWANIE KORKA DO RUROCIĄGU GORĄCEGO DMUCHU |  | 0,05 m3
| - ZAMUROWANIE WŁAZÓW DO NAGRZEWNIC COWPERA |  | 3 szt.
PSP-06-U-03-08 | WENTYLATOR GAZOSZCZELNY: GC-171
| - WYMIANA ZESTAWU WIRUJĄCEGO GC-171 |  | 730 kg
| - PRZEGLĄD, SMAROWANIE MECHANIZMU REGULUJĄCEGO GC-171 LUB EWENTUALNA WYMIANA KIEROWNICY (MECHANIZMU REGULUJĄCEGO) |  | 24 rbg | wg potrzeb
- WYMIANA ZAWORU DN - 125 PRZY BEZPIECZNIKU CIECZOWYM GAZU POREDUKCYJNEGO TRANSPORTOWANEGO NA KOTŁOWNIĘ
PSP-06-U-04 | HALA DMUCHAW
- PRZEGLĄD WENTYLATORA PALNIKOWEGO NR 1 ORAZ PRZEGLĄD KIEROWNICY PRZY WENTYLATORZE
- MODERNIZACJA (ODCIĘCIE) INSTALACJI WODY CHŁODNICZEJ DO DMUCHAW NR 1 I 2 ORAZ PRZEROBIENIE DO MONTAŻU NA SZYBKOZŁĄCZACH
PSP-06-U-05 | TRANSPORT KOKSU
PSP-06-U-05-00 | WYWROTNICA Z PRZENOŚNIKAMI - CIĄG ROZŁADOWCZY |  | -
| - SMAROWANIE ZESPOŁÓW WYWROTNICY | - | 100 rbg
| - SMAROWANIE ZESPOŁÓW PODAJNIKÓW STALOWO-PŁYTOWYCH | - | 50 rbg
| - SMAROWANIE URZĄDZEŃ CIĄGU ROZŁADOWCZEGO | - | 64 rbg
| - WYKONANIE ORAZ WYMIANA WYKŁADZINY W LEJACH WYWROTNICY | - | 2500 kg
| - REMONT KONSTRUKCJI WYWROTNICY WAGONOWEJ | K-421-35A | 1000 kg
| - PRZEGLĄD NAPĘDU WYWROTNICY WAGONOWEJ |  | 48 rbg
| - WYMIANA ZESTAWU ROLEK PODPIERAJĄCYCH | ZRO 2 | 1250 kg | wg potrzeb
PSP-06-U-05-03 - 05 | PRZENOŚNIKI T3, T4, T5
| - WYMIANA KRATY NAD PRZESYPEM T3 | III/C-009-01-01 | 79 kg
| - REMONT PRZESYPÓW T3, T4, T5 | - | 1800 kg
| - REMONT PROWADNIC NOSIWA T3, T4, T5 | - | 600 kg
| - REMONT ZGARNIACZY |  |  | wg potrzeb
| - REMONT ZSUWNI NA WÓZKU ZRZUTOWYM | - | 1077 kg
| - WYMIANA BĘBNÓW |  | 1 szt. | wg potrzeb
| - WYMIANA KRĄŻNIKÓW |  | ~50 szt.
| - REGULACJA TAŚM PRZENOŚNIKÓW T3, T4, T5 | - | 32 rbg
| - WYMIANA LINEK AWARYJNEGO WYŁĄCZANIA T3, T4, T5 | - | 32 rbg
- SMAROWANIE W/W URZĄDZEŃ
PSP-06-U-05-06 - 09 | PRZENOŚNIKI T6, T7, T9, T10
| - WYMIANA LINEK AWARYJNYCH WYŁĄCZENIA PRZENOŚNIKÓW | - | 32 rbg
| - SMAROWANIE W/W URZĄDZEŃ | - | 64 rh
| - WYMIANA PROWADNIC NOSIWA POZ. 1 i 6 |  | 10 x 132 kg
| - WYMIANA TAŚMY T7 |  | 176 mb
| - WYMIANA BĘBNÓW |  | 1 szt. | wg potrzeb
| - WYMIANA KRĄŻNIKÓW |  | ~50 szt.
| - REMONT PRZESYPÓW T6, T7, T9, T10 | - | 1800 kg
| - REMONT PROWADNIC NOSIWA T6, T7, T9, T10 | - | 600 kg
| - REMONT ZGARNIACZY |  |  | wg potrzeb
| - WYMIANA ZASUW PŁYTOWYCH 500 x 500 /2 szt. | 06-3660-40 A | 2 x 117 kg | wg potrzeb