Załącznik nr 7 do SWZ

Do postepowania: KSW/2026/TKZ/71

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta pomiędzy:

Kopalnią Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna

1)	siedziba i adres spółki: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1,

2)	oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana: Krajowy Rejestr Sądowy  prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401,

3)	numer identyfikacji podatkowej (NIP): 683-000-34-27,

4)	wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000,00 zł - pokryty w całości,

5)	REGON: 000041683,

którą reprezentuje:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

…..............................................................................................................................................

1)	siedziba i adres firmy……………………………………………………………………..

2)	oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja firmy oraz numer, pod którym firma jest wpisana: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……

3)	numer identyfikacji podatkowej (NIP): …………………………………………………..

4)	wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): ………………………………….……

5)	REGON: …………………………………

którą reprezentuje:

1)	................................................................

2)	…............................................................

zwaną/zwanym dalej ,,Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” (nr procedury: KSW/2026/TKZ/71).

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie otworu wentylacyjnego z podłużni Grubenthal na poz. IV do poprzeczni Hegger na poz. III w podziemnych wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” (dalej jako „roboty górnicze”), zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Celem robót górniczych jest doprowadzenie powietrza z poziomu IV na poziom III w rejon poprzeczni Hegger. Przedmiotowy otwór wentylacyjny stanowić będzie główną drogę przepływu świeżego powietrza dla przewietrzenia planowanych prac likwidacyjnych realizowanych przy południowej granicy złoża na poziomie III, IV i V.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do umowy.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w IV etapach, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do umowy.

§ 3

Projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

- opracowania projektu technicznego wykonania robót górniczych wraz z technologią wykonywania robót, zwanego dalej „Projektem technicznym”,

- uzgodnienia Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego oraz z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanym dalej KZKŻS), a następnie uzyskania zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG),

- uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym – KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 4200).

- Rozwiązania zawarte w Projekcie technicznym winny spełniać wymagania oraz uwzględniać przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

- Projekt techniczny w zakresie wiercenia otworu winien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz zawierać wszystkie elementy wskazane w tym przepisie.

- Projekt techniczny winien być także zgodny z:

- zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,

- zarządzeniem KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,

- zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej Instrukcji stosowania obudowy kotwowej w Kopalni Soli „Wieliczka”, z załączonym tekstem przedmiotowej, zweryfikowanej instrukcji z września 2016 roku, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy,

- zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, wraz z zarządzeniem uzupełniającym KRZG nr KSW/Z/48/KRZG/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia osoby wyższego dozoru wyższego nadzorującej badanie nośności kotew w wyrobiskach kopalni stanowiącym załącznik nr 7 do umowy,

- Książką obudowy (załącznik nr 6 do planu ruchu zakładu na lata 2025-2030), stanowiącą załącznik nr 8 do umowy, przy czym, w przypadku zaprojektowania obudowy innej niż zamieszczona w książce obudowy, Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia wytrzymałościowe obudowy i potwierdzi ich prawidłowość zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w pkt 2 powyżej; przedmiotowe obliczenia stanowić będą załącznik do Projektu technicznego i będą podstawą do sporządzenia dodatku do Planu Ruchu w zakresie dotyczącym aktualizacji załącznika nr 6 do planu ruchu kopalni na lata 2025-2030.

- Wyrobiska objęte Projektem technicznym znajdują się w części zabytkowej kopalni. Zastosowane rozwiązania projektowe winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz muszą zyskać akceptację KZKŻS.

- Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy posiadane dane geodezyjne i geologiczne, w tym podkłady mapowe w skali 1:2000 oraz dokumentację geologiczną w skali 1:2000, dane w zakresie wentylacji rejonu planowanych robót oraz dane w zakresie stosowanych w kopalni systemów bezpieczeństwa oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych – do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-13.00. Pozostałe pomiary, badania i inwentaryzacje niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Dokumentacja geologiczna i miernicza powinna zostać sporządzona i podpisana przez uprawnione osoby, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający wymaga w szczególności sporządzenia rysunków projektowych na podkładach inwentaryzacyjnych sporządzonych i podpisanych przez mierniczego górniczego.

- Na etapie sporządzenia Projektu technicznego należy prowadzić ocenę i optymalizację kosztu planowanych rozwiązań projektowych.

- Projekt techniczny winien zawierać wszystkie elementy wymagane ze względu na cel, któremu ma służyć.

- Przy doborze urządzeń należy uwzględnić możliwość ich transportu szybem do wyrobisk podziemnych oraz podziemnymi wyrobiskami korytarzowymi do miejsc wykonywania robót.

- W ramach wykonania Projektu technicznego Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:

1)	przekazania Wykonawcy danych (mierniczo-geologicznych, warunków zasilania, itp.) niezbędnych dla wykonania Projektu technicznego,

2)	przeprowadzania uzgodnień i zatwierdzeń na zasadach określonych w umowie.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia opieki jednej osoby dozoru podczas przeprowadzania wizji lokalnych na dole kopalni. Wizje lokalne będą mogły być przeprowadzane w godz. od 7.00 do 14.00 w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Projekt techniczny winien zostać wykonany i przekazany Zamawiającemu w formie:

- pisemnego opracowania wraz z załącznikami graficznymi – 5 egzemplarzy,

- elektronicznej – w formacie edytowalnym oraz pdf wraz ze skanem dokumentów złożonych formie papierowej, zapisanych w formie PDF, uporządkowanych identycznie, jak formie pisemnej.

- Przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej odbędzie się za pomocą  internetowej platformy pod adresem: https://cloud.kopalnia.pl/. Po zawarciu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy link do wydzielonego zasobu, zabezpieczonego hasłem dostępu, za pomocą którego Wykonawca będzie mógł przekazać wymagane dokumenty.

§ 4

Procedury uzgadniania i zatwierdzenia Projektu technicznego oraz uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym

1.	Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia się z wnioskiem do Zamawiającego o przekazanie danych (mierniczo-geologicznych, warunków zasilania, itp.) niezbędnych dla zaprojektowania planowanych robót. Dział Koordynacji Procesu Zabezpieczenia Zamawiającego przekaże stosowne dane w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia się z wnioskiem do KZKŻS o sformułowanie zaleceń konserwatorskich dla planowanych robót.

3.	Przed przedłożeniem Projektu technicznego do zatwierdzenia przez KRZG Wykonawca jest zobowiązany do dokonania uzgodnień jego treści z odpowiednimi służbami Zamawiającego oraz z KZKŻS.

4.	Rozwiązania techniczne zaproponowane w Projekcie technicznym winny zostać w pierwszej kolejności uzgodnione z osobami upoważnionymi do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 22 ust. 1 umowy, a następnie z pozostałymi służbami Zamawiającego określonymi na karcie uzgodnień, której wzór stanowi załącznik nr 9 do umowy. Dokonanie uzgodnień winno zostać potwierdzone podpisami złożonymi na przywołanej karcie.

5.	Służby Zamawiającego, w szczególności kierownicy działów ruchowych, są zobowiązani do dokonania uzgodnień Projektu technicznego – każdy w zakresie swoich kompetencji i pełnionych obowiązków – w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania go od Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.

6	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia uzgodnionego Projektu technicznego do zatwierdzenia przez KRZG.

7.	KRZG jest zobowiązany do zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania od Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.

8	Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmian w Projekcie technicznym, w terminie do 3 dni roboczych, w przypadku wniesienia uwag przez służby Zamawiającego, KZKŻS lub KRZG. W przypadku wniesienia takich uwag odpowiednio termin, o którym mowa w ust. 5 lub 7 biegnie na nowo, licząc od daty doręczenia służbom Zamawiającego lub KRZG zmienionego Projektu technicznego.

9	Dwa pisemne egzemplarze zatwierdzonego przez KRZG Projektu technicznego Wykonawca załącza do wniosku o wydanie pozwolenia przez KZKŻS na wykonanie robót nim przewidzianych.

10.	W celu uzyskania pozwolenia KZKŻS, Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa.

§ 5

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do Projektu technicznego, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz że prawa te nie będą obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich,

  - Projekt techniczny nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 24 ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Projektu technicznego na następujących polach eksploatacji:

  - zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką,

  - wprowadzania do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,

  - wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

  - wystawiania i publikowania dowolną techniką,

  - wykorzystywania do realizacji prac, których dotyczy,

  - wykorzystywania przy wykonywaniu innych opracowań,

7)	wprowadzania do obrotu oraz oddawania do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 24 ust. 2, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Projektu technicznego.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 24 ust. 2, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty, działające na zlecenie Zamawiającego, zmian, przeróbek, modyfikacji, opracowań oraz adaptacji Projektu technicznego oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, opracowań i adaptacji. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego pisemną zgodę tej osoby i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do niedochodzenia od Zamawiającego prawa do nienaruszalności treści i formy Projektu technicznego.

- Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje na mocy niniejszej umowy z dniem odbioru przez Zamawiającego wykonania etapu I realizacji przedmiotu umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 24 ust. 2, Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których Projekt techniczny został utrwalony i przekazany Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich, będących przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego, oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w ust. 3 i 4, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie do Projektu technicznego. Przeniesienie praw autorskich do Projektu technicznego na rzecz Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie narusza praw autorskich osobistych lub majątkowych osób trzecich.

- Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 3 i 4, następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami).

§ 6

Przekazanie oraz organizacja placu (rejonu) robót

            - Zamawiający jest zobowiązany do protokolarnego przekazania placu (rejonu) robót w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku), licząc od daty odbioru wykonania etapu I, a Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie do jego przejęcia od Zamawiającego.

            - W protokole przekazania placu (rejonu) robót Wykonawca potwierdzi pisemnie otrzymanie kompletnej dokumentacji oraz złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w § 7 ust. 1.

            - W protokole przekazania placu (rejonu) robót KRZG działając zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, określi na piśmie szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” a Wykonawcą, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac.

            - Określając obowiązki, o których mowa w ust. 3, KRZG uwzględni w szczególności:

1)	zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” a Wykonawcą, w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ograniczania ryzyka zawodowego oraz wzajemnego informowania się o istniejących zagrożeniach,

2)	organizację przeszkolenia pracowników wykonujących prace w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie Kopalnia Soli „Wieliczka”, prowadzenia ruchu zakładu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, planu ratownictwa, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń,

3)	zasady dostarczania i rozliczania zużywanych mediów,

4)	zasady udostępniania dokumentacji technicznej,

5)	częstotliwość kontroli robót przez dozór ruchu zakładu i Wykonawcy.

            - Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac (rejon) robót, a także dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczeń i oznakowania przez cały czas prowadzenia robót.

            - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na placu (w rejonie) robót oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac (rejon) robót od chwili jego protokolarnego przejęcia.

            - W ramach organizacji placu (rejonu) robót Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

1)	zapewnienia zasilania w energię elektryczną, na zasadach określonych w § 11,

2)	zapewnienia zasilania w sprężone powietrze, na zasadach określonych w § 12,

3)	zapewnienia dostaw wody, na zasadach określonych w § 13,

4)	zapewnienia załodze Wykonawcy możliwości korzystania z toalety, zgodnie z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 10 do umowy.

9.	Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni nieodpłatnie niedozorowany teren w rejonie szybu Kościuszko, z przeznaczeniem na plac do składowania materiałów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Wykonanie robót górniczych

Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:

- opracowanym przez Wykonawcę i odebranym przez Zamawiającego Projektem technicznym wraz z technologią oraz uzyskanym pozwoleniem KZKŻS,

- Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 11 do umowy,

- Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 12 do umowy,

- Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni 
i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 13 do umowy,

- Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 14 do umowy,

- Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 15 do umowy.

- Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą zasad montażu, demontażu i odbioru rurociągów technologicznych, stanowiącą załącznik nr 20 do umowy.

§ 8

Materiały

- Do wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów zgodnych z dokumentacją, o której mowa w § 7 ust. 1.

- Wyklucza się stosowanie drewna toczonego do wykonania obudowy górniczej, 
a wilgotność zastosowanego drewna nie może przekraczać 25%.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, znaków jakości producenta, aprobat technicznych oraz deklaracji zgodności dotyczących użytych materiałów.

- Wykonawca winien prowadzić rejestr wykorzystanych materiałów, który winien być udostępniony do kontroli i złożony Zamawiającemu wraz z protokołem końcowym odbioru robót górniczych.

§ 9

Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, spełniające wymagania norm technicznych oraz norm ochrony środowiska, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Maszyny i urządzenia, niezbędne do wykonania realizacji przedmiotu umowy winny spełniać wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§ 10

Uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad robotami

1.	Wykonawca obowiązany jest zapewnić:

1)	kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej kierownika działu górniczego 
w zakładach prowadzących działalność określoną w  art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze lub równoważne kwalifikacje stwierdzone na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy,

2)	dozór na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej lub w specjalności wiertniczej w zakładach prowadzących działalność określoną w  art. 2 ust. 1 pkt. 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze lub równoważne kwalifikacje stwierdzone na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy,

3)	nadzór nad wykonaniem i utrzymaniem sieci elektroenergetycznej (dokonywanie przeglądów tygodniowych) sprawowany przez osobę posiadającą kwalifikacje 
do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych,

4)	utrzymanie sieci elektrotechnicznej (dokonywanie kontroli miesięcznych) przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w zakładach prowadzących działalność określoną w  art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze lub równoważne kwalifikacje stwierdzone na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy,

5)	obsługę mierniczą prowadzonych robót przez osobę posiadającą kwalifikacje 
do wykonywania czynności mierniczego górniczego w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze lub równoważne kwalifikacje stwierdzone na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy.

2.	Osoby kierownictwa i dozoru ruchu nadzorujące wykonywanie przedmiotu umowy winny posiadać aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ratownictwa górniczego osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej.

3.	Pracownicy Wykonawcy obsługujący w kopalni maszyny, urządzenia i instalacje muszą uzyskać upoważnienie do ich obsługi, wydane przez KRZG na podstawie udokumentowanych przez Wykonawcę ich uprawnień i kwalifikacji.

4.	Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.

5.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w chwili przekazania placu robót aktualną listę osób, wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Każda zmiana w składzie osobowym, winna być zgłoszona Zamawiającemu przed dniem, w którym dana osoba rozpocznie wykonywanie czynności wskazanych w ust. 1.

6.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wzywa do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a także naliczy karę umowną, o której mowa 
w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy.

7.	Jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6 nieprawidłowości nie zostaną usunięte, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, na zasadach określonych w § 28 ust. 2 umowy.

§ 11

Zasilanie rejonu prowadzonych robót w energię elektryczną

1.	Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia Wykonawcy energii elektrycznej, na następujących zasadach:

- dla robót na poz. III:

- energia elektryczna będzie dostarczana do granicy łącza sieci elektroenergetycznej  w podłużni Hauer na poziomie III zasilanie z rozdzielnicy TR-2/7, nr 061/2014, rejon Wałczyn, z transformatora TR-2 Grzegorz,

- energia elektryczna będzie dostarczana siecią elektroenergetyczną w układzie IT,

- napięcie 500 V na zaciskach w rozdzielnicy mocy,

- maksymalny pobór mocy dla urządzeń zabudowanych w rejonie prowadzonych robót nie może przekraczać 10 kW;

- dla robót na poz. IV:

- energia elektryczna będzie dostarczana do granicy łącza sieci elektroenergetycznej  w podłużni Grubenthal na poziomie IV, zasilanie z rozdzielnicy TR-24/1/RZK z transformatora TR-24 Weiss,

- energia elektryczna będzie dostarczana siecią elektroenergetyczną w układzie IT,

- napięcie 500 V na zaciskach w rozdzielnicy mocy,

- maksymalny pobór mocy dla urządzeń zabudowanych w rejonie prowadzonych robót nie może przekraczać 75 kW,

- warunkiem wykorzystania skrzynki rozdzielczej SAKOP 2/5 3B o numerze 098/2008 jest zabudowa własnego przewodu górniczego o powierzchni przekroju min. 35 mm2.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznych od rozdzielnic, o których mowa w ust. 1, do rejonu prowadzonych robót. Sieci elektroenergetyczne winny być wykonane i utrzymywane na właściwym poziomie technicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych kontroli urządzeń elektrycznych używanych przez Wykonawcę. Kontrole winny być przeprowadzane przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w zakładach prowadzących działalność określoną w  art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze lub równoważne kwalifikacje stwierdzone na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy.

4.	Po zakończeniu wykonywania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozbiórki sieci, o której mowa w ust. 2.

§ 12

Sprężone powietrze

      - Zamawiający nieodpłatnie dostarczy Wykonawcy sprężone powietrze do miejsca poboru:

- dla robót na poz, III – Trójnik TIII-6 fi 50mm podłużnia Hauer,

- dla robót na poz. IV – Trójnik TIV-6 fi 50mm – podłużnia Grubenthal.

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i utrzymanie sieci sprężonego powietrza od miejsca, o którym mowa w ust. 1 do rejonu prowadzonych robót. Sieć sprężonego powietrza winna być wykonana i utrzymywana na właściwym poziomie technicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/26/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zasad dokonywania przyłączy do instalacji sieci sprężonego powietrza, stanowiącym załącznik nr 16 do umowy.

3.	Przed przystąpieniem do budowy sieci, o której mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do:

1)	wystąpienia w formie pisemnej do Kierownika Oddziału Ruchu Mechanicznego Szybów i Urządzeń Dołowych Kopalni Soli „Wieliczka” z wnioskiem o wydanie warunków przyłącza, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia KRZG nr KSW/KRZG/26/2020,

2)	sporządzenia projektu technicznego sieci w oparciu o wydane warunki przyłącza,

3)   przedłożenia opracowanego projektu technicznego sieci do zatwierdzenia przez KRZG.

4. 	Projekt techniczny sieci, o którym mowa w ust. 3, winien być opracowany w formie pisemnej w trzech egzemplarzach.

5. 	KRZG jest zobowiązany do zatwierdzenia projektu technicznego sieci, o którym mowa w ust. 3 w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty jego otrzymania od Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

6.   Wykonawca w terminie 3 dni roboczych jest zobowiązany do dokonania zmian w projekcie technicznym sieci, o którym mowa w ust. 3, w przypadku wniesienia uwag przez KRZG. Termin, o którym mowa w ust. 5, biegnie na nowo licząc od daty doręczenia KRZG zmienionego projektu technicznego sieci.

§ 13

Woda

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie możliwość poboru wody z istniejących przyłączy w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”.

§ 14

Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy i uznanymi regułami technicznymi oraz złożoną ofertą.

  - W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym do usunięcia starych elementów wyposażenia wyrobisk oraz zalegających w nich urządzeń.

  - Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym uzgodnień i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz osiągnięcia celu realizacji przedmiotu umowy.

  - Rejon wykonywanych robót objęty jest wpisem do rejestru zabytków, w związku z czym roboty górnicze winny być wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu KZKŻS.

  - Wykonawca ma obowiązek zapewnić zatrudnianie pracowników przez ewentualnych podwykonawców na takich samych zasadach jak pracowników własnych, w szczególności jest zobowiązany do zapewnienia tym pracownikom szkolenia i sprawowania nadzoru nad robotami prowadzonymi przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z prowadzeniem ewidencji pracowników realizujących te roboty.

  - Elementy stalowe pochodzące z rabowania oraz zalegające w przebudowywanych wyrobiskach, gruz, drewno odpadowe oraz inne odpady Wykonawca jest zobowiązany wywieźć na powierzchnię.

  - Stalowe elementy Wykonawca jest zobowiązany odstawić do podstawionego przez Zamawiającego kontenera przeznaczonego na złom. Pozostałe odpady winny zostać zutylizowane przez Wykonawcę, jako wytwórcę odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć na czas przebudowy urządzenia i przewody elektryczne oraz rurociągi technologiczne oraz dokonać ich ponownego montażu po zakończeniu robót górniczych. W razie konieczności Wykonawca winien wymienić stare mocowania rurociągów, tj. zawiesia, łańcuchy, kotwy, itp. na nowe.

  - W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie także do:

- transportu materiałów na nadszybie szybu Kinga oraz ich rozładunku, a także do zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania,

- transportu materiałów w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,

- odstawy urobku; na poziomie IV urobek zostanie ręcznie odstawiony w wozach kopalnianych do trasy Kopalnianej Kolei Podziemnej w rejonie skrzyżowania podłużni Grubenthal z poprzecznią Nadachów skąd zostanie odebrany przez służby Zamawiającego; na poziomie III urobek urobek zostanie ręcznie odstawiony w wozach kopalnianych do trasy Kopalnianej Kolei Podziemnej w rejonie skrzyżowania poprzeczni Hegger z podłużnią Hauer, skąd zostanie odebrany przez służby Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi mierniczej prowadzonych robót w następującym zakresie:

- przygotowania osnowy realizacyjnej w odniesieniu do kopalnianej osnowy pomiarowej,

- sporządzenia szkiców sztygarskich dla wykonanych robót górniczych,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej w celu aktualizacji mapy podstawowej.

  - Zjazd pracowników Wykonawcy do wyrobisk podziemnych, transport urządzeń, sprzętu i materiałów oraz wyjazd będzie możliwy w ściśle określonych godzinach wynikających z harmonogramów pracy urządzeń wyciągowych.

  - Wykonawca będzie miał obowiązek dokumentowania czynności jemu powierzonych w ruchu zakładu, tj.:

- prowadzenia Oddziałowej książki raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa i dozoru,

- dokonywania wpisów do Książki kontroli zjazdu i wyjazdu załogi,

- dokonywania wpisów do Książki kontroli zjazdu i wyjazdu osób kierownictwa i dozoru ruchu dla firm zewnętrznych,

- zgłaszania w każdym dniu faktu rozpoczęcia i zakończenia robót do dyspozytora Kopalni Soli „Wieliczka”.

  - Wykonawca jest zobowiązany także do:

- realizacji zarządzeń KRZG w zakresie wykonywanych robót,

- wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami branżowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mającymi zastosowanie do wykonywanych robót,

- prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zarządzeniami nadzoru górniczego i Państwowej Inspekcji Pracy,

- zapoznania osoby dozoru, przed przystąpieniem do wykonywania robót, z planem ruchu zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz dokonania pisemnego potwierdzenia w prowadzonym przez Zamawiającego rejestrze,

- przedłożenia KRZG wykazu osób kierownictwa i dozoru ruchu wraz z podaniem ich kwalifikacji do wykonywania robót w ruchu zakładu oraz na bieżąco aktualizowania powyższego dokumentu w przypadku zmian kadrowych,

- informowania służby dyspozytorskiej zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” o liczbie pracowników zatrudnionych, przebywających na terenie zakładu na każdej zmianie roboczej,

- wstrzymania, w całości lub w części, prowadzonych robót w razie powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego i ruchu zakładu górniczego oraz wycofania pracowników w bezpieczne miejsce i podjęcia dostępnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa, powiadomienia KRZG za pośrednictwem osoby sprawującej nadzór nad prowadzonymi robotami o wystąpieniu wszelkich zagrożeń związanych z ruchem zakładu,

- powiadomienia, za pośrednictwem osoby dozoru ruchu, KRZG lub osobę uprawnioną o zaistniałym wypadku, podlegającym niezwłocznemu zgłoszeniu do Okręgowego Urzędu Górniczego oraz o zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego,

- zgłaszania Zamawiającemu z wyprzedzeniem 3 dni zamiaru wykonywania robót ulegających zakryciu oraz realizacji tych robót po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz przy jego bezpośrednim nadzorze,

- zgłaszania robót do odbioru,

- utrzymywania porządku i bezpiecznego przejścia i przejazdu na drogach dojściowych do rejonu prowadzonych prac, w szczególności do:

a)	zabezpieczenia otoczenia przed czynnikami szkodliwymi wynikłymi z wykonywanych robót,

b)	dostarczenia, zainstalowania i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót, ludzi i sprzętu,

c)	zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy,

- odtworzenia na swój koszt wszelkich szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego, w szczególności zniszczonych elementów wystroju wyrobisk,

- niezwłocznego powiadomienia służby dyspozytorskiej zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” o zaistniałych w trakcie realizacji robót wypadkach oraz stwierdzonych zagrożeniach,

- zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oznaczenia używanych do wykonywania robót górniczych maszyn i urządzeń, oraz prowadzenia dla nich wymaganych przepisami prawa książek przeglądów,

- dokonywania wpisów w „Książce obrotu środkami chemicznymi w KS „Wieliczka””, znajdującej się w dyspozytorni Zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”.

  - Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku przerwania robót lub odstąpienia od umowy, do zabezpieczenia rejonu prowadzonych robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy i na każde wezwanie, raportów z wykonania przedmiotu umowy, w formie określonej przez osoby upoważnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy wskazane w § 38 ust. 1 lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego.

§ 15

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

2)	umożliwienie nieodpłatnego korzystania przez załogę Wykonawcy z łaźni i szatni górniczej Zamawiającego,

3)	umożliwienie nieodpłatnego korzystania przez załogę Wykonawcy z lampowni Zamawiającego,

4)	przeprowadzenie w ustalonym trybie odbiorów robót,

5)	udostępnienie miejsca na powierzchni Kopalni Soli „Wieliczka” do składowania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

6)	wykonanie transportu pionowego oraz udostępnienia środków transportu poziomego 
w postaci górniczych wozów kopalnianych,

7)	nieodpłatne dostarczenie Wykonawcy energii elektrycznej, na warunkach określonych 
w § 11 umowy,

8)	nieodpłatne dostarczenie Wykonawcy sprężonego powietrza, na warunkach określonych w § 12 umowy,

9)	nieodpłatne dostarczenie Wykonawcy wody, na warunkach określonych w § 13 umowy,

10)		zapewnienie obsługi mierniczej prowadzonych robót w następującym zakresie:

a)	przygotowanie danych do założenia osnowy realizacyjnej przez Wykonawcę,

b)	wykonywanie na podstawie szkiców opracowanych przez Wykonawcę odbiorów miesięcznych.

§ 16

Szkolenia pracowników Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie szkolenia swoich pracowników, obejmujące szkolenie wstępne (instruktaże: ogólny i stanowiskowy) oraz okresowe, według programów szkoleń sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

- Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. zostaną przeszkoleni przez służby BHP Zamawiającego w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szkolenia będą prowadzone przez służby BHP Zamawiającego i na jego koszt. Szkolenia odbywać się będą raz w tygodniu, w poniedziałki lub w innym dniu tygodnia za zgodą Zamawiającego.

§ 17

Zgodność z prawem

1.	Przedmiot umowy winien być wykonany zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)	ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

2)	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

2.	Przedmiot umowy jest wykonywany w wyrobiskach zlikwidowanego, podziemnego zakładu górniczego (wydobywającego kopalinę inną niż węgiel kamienny i rudy metali) prowadzącego roboty w celach innych niż określone ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych, dlatego Wykonawca jest podmiotem, któremu zakład powierza wykonanie określonych w umowie czynności w ruchu zakładu. Wykonawca może przystąpić do wykonywania pracy w ruchu zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” po wypełnieniu obowiązków wynikających z:

1)	art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,

2)	§ 15 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

3.	Wymogi, o których mowa w ust. 2 dotyczą także podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

§ 18

Ograniczenie wykonywania prac. Wstrzymanie prac.

1.	W przypadkach uzasadnionych względami ruchu zakładu lub ruchu turystycznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego ograniczenia lub całkowitego wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę.

2.	W przypadku ograniczenia prowadzonych prac lub ich całkowitego wstrzymania przez Zamawiającego, odpowiedniej zmianie ulegnie termin realizacji umowy. Postanowienia § 34 ust. 1 pkt 1 stosuje się.

§ 19

Termin wykonania

      - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach:

- etap I – w terminie 4 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy,

- etap II – w terminie 4, licząc od daty odbioru wykonania etapu I,

- etap III – w terminie 6 miesięcy, licząc od daty odbioru wykonania etapu I,

- etap IV – w terminie 7 miesięcy, licząc od daty odbioru wykonania etapu I.

      - Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

      - Za datę wykonania każdego z etapów uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane za kompletne, wykonane należycie i zgodnie z umową.

      - Do terminu realizacji przedmiotu umowy wlicza się czas, w którym Wykonawca dokonuje uzgodnień Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego oraz KZKŻS, uzyskuje zatwierdzenie przez KRZG uzgodnionego Projektu technicznego oraz uzyskuje pozwolenie KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym, w tym dokonuje stosownych zmian w treści Projektu technicznego.

      - Bieg terminów określonych w ust. 1 ulega zawieszeniu w przypadku:

1)	przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy wynikających z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

2)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy.

      - W przedstawionych w ust. 5 przypadkach Strony niniejszej umowy spisują protokół, w którym określają w szczególności: przyczynę zawieszenia biegu terminu, okres jego zawieszenia oraz datę, z którą upływa termin wykonania przedmiotu umowy. Protokół stanowi podstawę do zmiany umowy.

      - Warunkiem powołania się na siłę wyższą przez Wykonawcę jest niezwłoczne, pisemne powiadomienie Zamawiającego, o zaistnieniu takiego wydarzenia oraz jego ustaniu.

      - Do terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1, nie wlicza się czasu, w którym Zamawiający dokonuje czynności odbioru.

§ 20

Informacja o materiałach, które mają zostać opuszczone szybem Kinga.

      - Wykonawca jest zobowiązany, do 25 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, do złożenia Zamawiającemu w formie pisemnej lub dokumentowej informacji o materiałach, które mają zostać opuszczone szybem Kinga w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

      - Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do umowy oraz uwzględniać faktyczne zapotrzebowanie na materiały wynikające z aktualnego stanu robót.

      - W oparciu o informację, o której mowa w ust. 1, Zamawiający opracuje harmonogram opuszczania materiałów szybem Kinga na dany miesiąc kalendarzowy.

      - W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę informacji, o której mowa w ust. 1 w terminie tam określonym, Zamawiający ma prawo odmówić Wykonawcy opuszczania materiałów w danym miesiącu kalendarzowym. Nieopuszczenie materiałów z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym nie stanowi podstawy do wprowadzenia zmian do umowy.

§ 21

Odbiory

1.	W ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy odbędą się odbiory wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, przy czym odbiór wykonania etapu IV realizacji przedmiotu umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym wykonania przedmiotu umowy.

2.	Czynności odbiorów, o których mowa w niniejszej umowie, ze strony Zamawiającego przeprowadzi komisja odbiorowa składająca się z co najmniej dwóch spośród niżej wskazanych osób:

- ………………….,

- ………………….,

- ………………….,

- …………………..

3.	W przypadku braku możliwości podjęcia działań przez komisję w składzie, o którym mowa w powyższym ustępie, czynności odbioru ma prawo przeprowadzać także komisja odbiorowa w innym, co najmniej dwuosobowym składzie niż wskazany w powyższym ustępie. Wówczas, w skład komisji odbiorowej, oprócz osób wskazanych w powyższym ustępie, mogą wchodzić także osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego.

4.	W czynnościach odbioru mają prawo brać udział przedstawiciele Wykonawcy wskazani 
w § 38 ust. 2, lub inne osoby, na podstawie pisemnego upoważnienia.

5.	Czynności odbioru Zamawiający zakończy w terminie do  10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku), licząc od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru. Czas, w jakim Zamawiający przeprowadza czynności odbioru nie wlicza się do czasu wykonania przedmiotu umowy.

6.	W toku czynności odbioru, Zamawiający sprawdza, czy przedmiot odbioru został wykonany należycie. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru.

7.	W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych. Do czasu wykonania przedmiotu umowy wlicza się czas, w którym Wykonawca usuwa wady.

8.	Do przeprowadzenia odbioru po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, postanowienia ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio z tym, że czynności odbioru Zamawiający zakończy w terminie do 3 dni roboczych.

9.		Protokoły odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie, zawierające pozytywną ocenę wykonania każdego z etapów realizacji przedmiotu umowy, stanowią podstawę do wystawienia faktury oraz zapłaty Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia.

§ 22

Odbiór wykonania etapu I realizacji przedmiotu umowy

W celu wszczęcia czynności odbioru etapu I realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca pisemnie zgłasza gotowość do odbioru. Do zgłoszenia Wykonawca załącza:

  - opracowane i podpisane przez osoby biorące udział w procesie projektowania oraz zatwierdzone przez KRZG egzemplarze Projektu technicznego, w tym jeden egzemplarz z załączoną kartą uzgodnień treści Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego,

  - pozwolenie KZKŻS na wykonanie robót objętych Dokumentacją projektową,

  - pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 23

Odbiory wykonania etapów II – IV

  - W celu wszczęcia czynności odbioru etapów II – IV realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca pisemnie zgłasza gotowość do odbioru. Do zgłoszenia Wykonawca załącza:

  - oświadczenie, że roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową,

  - szkic sztygarski wykonanych robót górniczych sporządzony przez osobę posiadającą kwalifikacje wskazane w § 10 ust. 1 pkt 5,

  - dokumenty wskazane w § 8 ust. 3 i 4 odnoszące się do robót górniczych wykonanych w danym etapie,

  - dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (np. pisemne oświadczenia podwykonawców, pokwitowanie lub wyciąg z rachunku bankowego z którego została dokonana zapłata wynagrodzenia) – o ile wykonanie przedmiotu umowy następowało przy udziale podwykonawców,

  - dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom (np. pisemne oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, pokwitowanie lub wyciąg z rachunku bankowego, z którego została dokonana zapłata wynagrodzenia) – o ile wykonanie przedmiotu umowy następowało przy udziale dalszych podwykonawców.

  - W celu wszczęcia odbioru wykonania etapu IV Wykonawca załącza do zgłoszenia również:	zabezpieczenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zgodnie z § 32 ust. 3, na okres, o którym mowa w § 29 ust. 1 i § 30 ust. 1 – w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu.

§ 24

Wynagrodzenie

  - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie wynosi: ……………………. brutto (słownie: …………………….). Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT obliczony według stawki ….%, co stanowi kwotę …………….. złotych (słownie: ……………………..). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………… złotych  (słownie: ………………………………….).

  - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania etapu I realizacji przedmiotu umowy wynosi: ……………………. brutto (słownie: …………………….), co stanowi 4% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1. Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT obliczony według stawki ….%, co stanowi kwotę …………….. złotych (słownie: ……………………..). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………… złotych  (słownie: ………………………………….).

  - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania etapu II realizacji przedmiotu umowy wynosi: ……………………. brutto (słownie: …………………….), co stanowi 13% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1. Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT obliczony według stawki ….%, co stanowi kwotę …………….. złotych (słownie: ……………………..). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………… złotych  (słownie: ………………………………….).

  - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania etapu III realizacji przedmiotu umowy wynosi: ……………………. brutto (słownie: …………………….), co stanowi 35% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1. Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT obliczony według stawki ….%, co stanowi kwotę …………….. złotych (słownie: ……………………..). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………… złotych  (słownie: ………………………………….).

  - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania etapu IV realizacji przedmiotu umowy wynosi: ……………………. brutto (słownie: …………………….), co stanowi 48% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1. Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT obliczony według stawki …..%, co stanowi kwotę …………….. złotych (słownie: ……………………..). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………… złotych  (słownie: ………………………………….).

  - Wynagrodzenie określone w ust. l – 5 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu 
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy.

§ 25

Warunki płatności

1.	Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktury za wykonanie każdego z etapów realizacji przedmiotu umowy, wystawione na podstawie odpowiednich protokołów odbioru.

2.	Faktury, o których mowa w ust. 1 płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury.

3.	Na fakturze Wykonawca jest obowiązany wpisać numer zawartej umowy.

4.	Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 26

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1.	Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres wykonywania umowy polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy, zawartą na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2.	W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedkłada kopię polisy lub innego dokumentu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, poświadczającego posiadanie ubezpieczenia. Kopia polisy stanowi załącznik nr 18 do umowy.

3.	W przypadku gdy okres obowiązywania ubezpieczenia jest krótszy niż okres wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przedkładać, kolejne dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia na dalsze okresy, tak aby wykazać ciągłość ubezpieczenia.

§ 27

Kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

1)	w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie danego etapu realizacji przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w § 19 ust. 1,

2)	w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową, w szczególności w przypadku:

a)	o którym mowa w § 28 ust. 2,

b)	o którym mowa w § 36 ust. 5,

c)	o którym mowa w § 10 ust. 6,

d)	o którym mowa w § 31 ust. 21,

e)	o którym mowa w § 35 ust. 5,

3)	w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania wady lub usunięciu wady w terminach, o których mowa w § 29 ust. 4.

4)	w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 24 dla niezrealizowanych przez Wykonawcę lub nie w pełni zrealizowanych (w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych) etapów wykonania przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności z przyczyn o których mowa w § 28 ust. 1, 2, 3 i 4, § 31 ust. 20 lub § 36 ust. 6 niniejszej umowy (umowne prawo odstąpienia) lub w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego (ustawowe prawo odstąpienia).

5)	w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności z przyczyn o których mowa w § 28 ust. 1, 2, 3 i 4, § 31 ust. 20 lub § 36 ust. 6 niniejszej umowy (umowne prawo odstąpienia) lub w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego (ustawowe prawo odstąpienia).

2.	Do naliczenia kar umownych za zwłokę, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wlicza 
się okresu, w którym Zamawiający badał wykonanie przedmiotu umowy w ramach czynności odbioru.

3.	Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 1.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

6.	Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu następującym po tym dniu,

2)	za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio, w dniu następującym po każdym z tych dni.

7.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, o czym mowa w § 28 ust. 2, § 36 ust. 5 lub § 10 ust. 6 umowy, staje się wymagalne z dniem następującym po dniu doręczenia Wykonawcy wezwania do zaniechania naruszeń.

8.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy, staje się wymagalne w dniu następującym po dniu złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

9.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu niewykonania robót o wartości określonej w harmonogramie finansowym staje się wymagalne z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym roboty o określonej wartości miały zostać wykonane.

10.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, wcześniej naliczone i zapłacone przez Wykonawcę kary umowne zostaną zaliczone na poczet kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 4 lub pkt 5.

§ 28

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

1.	Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej.

2.	Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową, w tym w szczególności łamie podstawowe przepisy BHP albo stwarza sytuacje zagrożenia dla ruchu zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” lub bezpieczeństwa powszechnego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, z jednoczesnym naliczeniem mu kary umownej, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. a. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części niewykonanej.

3.	Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zrealizować przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 1 Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić w całości lub w części niewykonanej jeszcze przed upływem tego terminu.

4.	Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w zakresie wykonania zobowiązań gwarancyjnych, trwającej dłużej niż 7 dni, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego do wykonania zobowiązania, od umowy odstąpić w zakresie niewykonanych świadczeń gwarancyjnych albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie tych świadczeń innej osobie lub wykonać te prace samodzielnie na zasadach określonych w § 37. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wykonania zastępczego Zamawiający naliczy kary umowne za zwłokę liczone do dnia zrealizowania prac objętych wykonaniem zastępczym.

5.	W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia w części niewykonanej Zamawiający przeprowadzi inwentaryzację wykonanych prac. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do stosownych rozliczeń Stron.

6.	W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy w całości, umowa uważana jest za niezawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych oraz wykonania zastępczego pozostają wiążące.

7.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

8.	Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn o których mowa 
w niniejszym paragrafie, przysługuje, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 3, w terminie od dnia zawarcia umowy do 60 dni, licząc od daty upływu terminu na realizację przedmiotu umowy w pełnym zakresie, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – do upływu terminu gwarancji wskazanego w § 29 ust. 1.

§ 29

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty górnicze.

      - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonania etapu IV realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zastrzega sobie prawo do udziału w komisji, powołanej przez Zamawiającego, ustalającej przyczyny reklamacji.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	przystąpienia do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dokonania naprawy,

2)	wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni, licząc od dnia przystąpienia 
do wykonania naprawy gwarancyjnej.

§ 30

Rękojmia

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty górnicze.

2.	Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonania etapu IV realizacji przedmiotu umowy.

§ 31

Podwykonawstwo

        - Wykonawca powierza następującym podwykonawcom:

firma (jeśli jest już znana): ……… ……………………………………………....……..…

dane kontaktowe (jeśli są już znane): ………………………………………………......…

przedstawiciel podwykonawcy (jeśli jest już znany): …………………………………….

wykonanie następującej części przedmiotu umowy:

……………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy przed przystąpieniem do wykonywania przez nich przedmiotu umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak 
za własne działania i zaniechania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy jeżeli ten realizuje robotę w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty górnicze, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, w przypadku gdy przedłożony projekt umowy:

- nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6,

- zawiera postanowienia niezgodne z treścią art. 463 ustawy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty górnicze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty górnicze, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 24 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 21 pkt 4.

- Postanowienia ust. 5 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty górnicze, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty górnicze, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni, licząc od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia tych uwag. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie jego roszczeń względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie tam wskazanym, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 24 ust. 1 może stanowić podstawę 
do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. W takim przypadku, Zamawiającemu należy się od Wykonawcy zapłata kary umownej w wysokości 
i na zasadach określonych w § 27 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5.

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości określonej 
w § 27 ust. 1 pkt 2 w przypadku zajścia jednej z następujących okoliczności:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty górnicze, lub projektu jej zmiany,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 21 oraz zasad ich potrącania 
z wynagrodzenia Wykonawcy, postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót górniczych, w sprawach nieuregulowanych w ustawie lub w niniejszym paragrafie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 32

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	W chwili podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………………… zł

2.	W przypadku gdy zabezpieczenie zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
na okres o jeden miesiąc dłuższy niż termin wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie wynikający z § 19 ust. 1.

3.	Z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na zabezpieczenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

4.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

5.	W przypadku gdy zabezpieczenie zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu 
a nie zakończono wykonywania robót w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany przedłużać zabezpieczenie należytego wykonywania umowy tak aby zapewnić ciągłość tego zabezpieczenia.

6.	Zgodnie z treścią art. 452 ust. 9 ustawy, w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

7.	Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 33

Klauzula poufności

1.	Strony zgodnie oświadczają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy będą sobie przekazywać informacje i materiały związane z realizacją przedmiotu umowy, które stanowić będą Informacje Poufne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które w momencie ujawnienia informacji Wykonawcy, były już znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, stały się znane opinii publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

3.	Strony zobowiązują się, potwierdzają i gwarantują, że wszelkie przekazane przez drugą Stronę Informacje Poufne, zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiekolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4.	Wykonawca nie może wyjawić Informacji Poufnych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy osobom innym niż bezpośrednio zaangażowanym i związanym 
z pracami nad realizacją przedmiotu umowy oraz osobom je nadzorującym. Osoby posiadające dostęp do Informacji Poufnych podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

5.	Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że pracownicy Wykonawcy lub inne osoby z nim współpracujące będą poinformowani o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązani do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W każdym przypadku naruszenia poufności przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	dbania o zabezpieczenie Informacji Poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem z dołożeniem najwyższej staranności,

2)	niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania poufności otrzymanych Informacji Poufnych.

7.	Strony zgodnie oświadczają, że czas trwania obowiązku zachowania poufności, obowiązuje przez okres 25 lat, licząc od daty zawarcia umowy. Zakaz ujawniania Informacji Poufnych obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy bez względu na przyczynę któregokolwiek z tych zdarzeń.

8.	Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań organów administracji rządowej lub samorządowej, nakazów sądowych i administracyjnych muszą zostać udostępnione lub ujawnione Informacje Poufne udostępniane dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może te informacje przekazać jedynie w wymaganym zakresie, a o przekazaniu powiadomić pisemnie Zamawiającego w terminie dwóch dni.

9.	Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest zniszczyć wszelkie przekazane mu dokumenty oraz nośniki z Informacjami Poufnymi, nie zatrzymując żadnych kopii ani innych reprodukcji lub wyciągów. Wykonawca obowiązany jest również trwale usunąć wszelkie Informacje Poufne uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy oraz w toku postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, wprowadzone do jego systemu informatycznego.

10.	Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, pisemne oświadczenie o zniszczeniu i trwałym usunięciu wszelkich Informacji Poufnych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

11.	Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdorazowo w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności informacji, o którym mowa w niniejszym paragrafie, 
w tym w przypadku naruszenia poufności przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy.

12.	Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania w tajemnicy przekazanych Informacji Poufnych w okresie, o którym mowa w ust. 7.

13.	Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 34

Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany

  - Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, w tym w szczególności dokonywania uzgadniania treści Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego i KZKŻS oraz uzyskania zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego przez KRZG przez okres dłuższy niż 1 miesiąc lub uzyskiwania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym przez okres dłuższy niż 1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku – dopuszcza się zmiany w zakresie terminów wskazanych w niniejszej umowie,

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych – dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminów realizacji przedmiotu umowy oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- konieczności zmiany zakresu przedmiotowego umowy lub warunków jej realizacji wynikającej z pozwolenia wydanego przez Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych – dopuszcza się zmiany opisu przedmiotu umowy zawartego w załączniku nr 2 do umowy, terminów realizacji przedmiotu umowy, innych warunków jego realizacji oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy.

  - W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:

1)		szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,

2)	uzasadnienie dokonania zmiany umowy.

  - Wystąpienie, o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.

  - Strony przewidują, że wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją robót górniczych, gdy opublikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, ulegnie zmianie o co najmniej pięć punktów procentowych w stosunku do miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym zawarta została umowa (a jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym miało miejsce otwarcie ofert).

  - Zmiana, o której mowa w ust. 5:

- w zakresie wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że nastąpił wzrost ceny kupowanych przez Niego materiałów lub ponoszonych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do cen lub kosztów z dnia zawarcia umowy albo – w przypadku gdy umowa jest zawierana po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – z dnia otwarcia ofert,

- w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w każdym przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 5 będzie niższy niż 95, chyba że Wykonawca w ciągu 14 dni od ogłoszenia wskaźnika, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca wykaże, że nie nastąpił spadek ceny kupowanych przez Niego materiałów lub ponoszonych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do cen lub kosztów z dnia zawarcia umowy albo – w przypadku gdy umowa jest zawierana po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – z dnia otwarcia ofert.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia ma zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia za etapy realizacji przedmiotu umowy wykonane po wprowadzeniu zmian do umowy na podstawie aneksu, zawartego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Wartość zmiany ustalona będzie przy zastosowaniu następującego wzoru:

Wwyn = Wu*Winf%

gdzie:

Wwyn – wartość, o którą wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie danego etapu realizacji przedmiotu umowy zostanie podniesione lub obniżone,

Wu – wynagrodzenie wykonawcy wskazane w § 24 ust. 2, ust. 3, ust. 4 lub ust. 5,

Winf – różnica wskaźników o których mowa w ust. 5 ujętych procentowo.

  - Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od miesiąca, w którym zawarto umowę albo – w przypadku gdy umowa jest zawierana po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – w którym dokonano otwarcia ofert. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia, o kolejne co najmniej pięć punktów procentowych w stosunku do miesiąca w którym dokonano poprzedniej zmiany, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy, licząc od dnia zawarcia aneksu do umowy.

  - W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 5 i 6, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę umowy. Wystąpienie to powinno zawierać szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność wprowadzenia zmian do umowy.

  - Maksymalna łączna wartość zwiększenia lub obniżenia wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający zgodnie z postanowieniami ust. 5 – 9, nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 1 umowy w jej pierwotnym brzmieniu. W przypadku gdy pierwsza lub kolejna zmiana wiązałaby się z przekroczeniem wyznaczonej granicy, wartość umowy zostanie zwiększona lub obniżona do równowartości, odpowiednio, 120% lub 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 24 ust. 1 umowy w jej pierwotnym brzmieniu.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5 – 10, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty górnicze, dostawy lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

  - Oprócz okoliczności wskazanych powyżej, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach ustawy.

  - Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jako aneksy do umowy, którym nadawane będą kolejne numery.

§ 35

Zatrudnianie pracowników Zamawiającego

1.	Wykonawca może zatrudnić pracowników Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy tylko na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.	Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, pracowników Zamawiającego zatrudnionych na stanowisku lub pełniących u Zamawiającego funkcje:

1)	Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcy,

2)	Głównego Inżyniera Górniczego,

3)	dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Technicznego (zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem Organizacyjnym) lub ich zastępców,

4)			osób dozoru ruchu lub wyższego dozoru ruchu zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”.

3.	Wykonawca winien wprowadzić zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, do umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami oraz zobowiązać podwykonawców do wprowadzenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, w umowach z dalszymi podwykonawcami.

4.	W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zatrudnienie pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 lub innego pracownika Zamawiającego przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy innej niż umowa o pracę. W zgodzie Zamawiający może określić szczególne warunki zatrudnienia pracownika Zamawiającego przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w szczególności zasady ponoszenia kosztów składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych należności publicznoprawnych, do których zapłaty będzie zobowiązany Zamawiający.

5.	W razie naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości wskazanej w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. e za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik Zamawiającego realizował przedmiot umowy w oparciu o zatrudnienie u Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, niezależnie od czasu wykonywania pracy lub świadczenia usług w tym miesiącu.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych wynikających z ust. 5 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

7.	Roszczenie o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 5, staje się wymagalne w dniu następującym po dniu doręczenia Wykonawcy wezwania do zaprzestania kierowania do realizacji przedmiotu umowy pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z naruszeniem postanowień ust. 1 lub ust. 2.

8.	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 5.

§ 36

Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie stosunku pracy.

2.	Wykonawca zobowiązany jest udokumentować charakter zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego wezwania.

3.	Udokumentowanie charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 może nastąpić według wyboru Zamawiającego przez przedłożenie:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, w tym w szczególności kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, 	zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umów o pracę, rodzaje umów o pracę oraz zakresy obowiązków pracowników.

4.	Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

5.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zobowiązań, o których mowa w ust. 1 – 3, Zamawiający wzywa do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a także ma prawo do jednoczesnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy.

6.	Jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 5 nieprawidłowości nie zostaną usunięte, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, na zasadach określonych w § 28 ust. 2 umowy.

§ 37

Wykonanie zastępcze

1.	W okolicznościach opisanych w § 28 ust. 4, Zamawiający może powierzyć na koszt 
i ryzyko Wykonawcy dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie lub wykonać 
go samodzielnie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie (wykonanie zastępcze).

2.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do wykonania zastępczego 
w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac.

3.	W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z wykonania zastępczego, Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy roszczenia o zwrot wartości wykonanych robót oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością wykonania zastępczego.

4.	Zwrot następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez zaangażowanych wykonawców zastępczych oraz Zamawiającego.

5.	Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty odpowiadającej wartości roszczeń, 
o których mowa w ust. 3, z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 38

Osoby upoważnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1.	Osobami upoważnionymi do samodzielnego nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 i 3, są:

1)	…………………, email: ……………………, nr tel.: ……………………..

2)	…………………, email: ……………………, nr tel.: ……………………..

2.	Osobami upoważnionymi do samodzielnego nadzorowania realizacji umowy ze strony Wykonawcy, w tym także do uczestniczenia w czynnościach odbiorów i podpisywania protokołów odbioru są:

1)	…………………, email: ……………………, nr tel.: ……………………..

2)	…………………, email: ……………………, nr tel.: ……………………..

3.	Nadzorować realizację przedmiotu umowy mogą również inne osoby posiadające pisemne upoważnienie jednej ze Stron.

§ 39

Ochrona danych osobowych

- W związku z wykonaniem Umowy dochodzi do udostępnienia przez Strony danych osobowych osób zaangażowanych w jej zawarcie oraz wykonanie.

- Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie oraz realizacja niniejszej umowy, przez co rozumie się w szczególności nawiązanie i utrzymywanie kontaktu oraz realizację zobowiązań wynikających z umowy.

- Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać w stosunku do swoich pracowników i innych osób których dane osobowe są udostępniane Zamawiającemu, obowiązek informacyjny, zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 19 do umowy.

§ 40

Postanowienia końcowe

    - W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z niniejszej umowy lub  pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego  rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych     Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. W przypadku, gdy przeprowadzona mediacja nie doprowadzi do zawarcia ugody, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy w związku z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1).

    - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca winien zapoznać się z „Kodeksem postępowania dla Dostawców i Partnerów Grupy Kapitałowej Kopalnia Soli „Wieliczka””, dostępnym pod adresem https://www.kopalniawieliczka.eu/kodeksy-i-polityki/. Działania lub zaniechania Wykonawcy pozostające w sprzeczności z zasadami określonymi w ww. Kodeksie stanowią o nienależytym wykonywaniu przedmiotu umowy i mogą skutkować konsekwencjami wynikającymi z niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

    - W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.

    - Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

    - Niniejsza umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- oferta Wykonawcy,

- szczegółowy opis przedmiotu umowy,

- zarządzenie KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,

- zarządzenie KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.,

- zarządzenie KRZG nr KSW/Z/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r.,

- zarządzenie KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,

- zarządzenie KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,

- książka obudowy,

- karta uzgodnień,

- zarządzenie KRZG nr KSW/Z/KRZG/3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.,

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi,

- Instrukcja wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych,

- Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni
 i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,

- Instrukcja impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego,

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”,

- zarządzenie KRZG nr KSW/KRZG/26/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zasad dokonywania przyłączy do instalacji sieci sprężonego powietrza,

- wzór informacji o materiałach, które mają zostać opuszczone szybem Kinga,

- kopia polisy OC,

- klauzula informacyjna RODO,

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą zasad montażu, demontażu i odbioru rurociągów technologicznych.

| WYKONAWCA ……………………………………………. Podpis (podpisy) | ZAMAWIAJĄCY ………………………………………………. Podpis (podpisy) |
| --- | --- |
| …………………dnia………………….…….. Miejscowość data złożenia podpisu (podpisów) | …………………dnia………………….…….. Miejscowość data złożenia podpisu (podpisów) |

Akceptuję wzór umowy

………………………………………

Podpis Kierownika Zamawiającego

Okres gwarancji zgody ze wskazanym w ofercie, nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy.