Załącznik nr 3 do SWZ

OR-D-III.272.19.2026.DG

Projektowane postanowienia umowy

# UMOWA

NR W/UMWM-UU/UM/OR/……./2026

do postępowania nr OR-D-III.272.19.2026.DG

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Województwem Mazowieckim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, REGON: 015528910,  NIP: 1132453940, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały 1316/425/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Organizacji działają:

- ……………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………….

a

……………….., ul. ……………., 00-000 ………., NIP: …………., REGON ……….. KRS : ………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………….. z siedzibą w ………….., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………. , kapitał zakładowy: …………. zł, reprezentowanym/ą przez ……………………… -……………..,

zwanymi dalej „Wykonawcą”

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Strony zawierają Umowę (dalej zwanej „Umową”) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.), dalej zwana również: „Pzp”.

## § 1.
Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest:

- usługa zaprojektowania i wykonania przez Wykonawcę, na potrzeby Zamawiającego Aplikacji edukacyjnej VR, zwanej dalej „Aplikacją” o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zawierająca 10 gier edukacyjnych wykonanych na podstawie scenariuszy przygotowanych przez eksperta zatrudnionego przez Wykonawcę. Aplikacja tworzona jest w celu promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, najmłodszych uczestników ruchu drogowego w ramach kampanii społecznej ,,Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” na terenie województwa mazowieckiego,

- dostawa 2 sztuk okularów VR z zainstalowaną Aplikacją edukacyjną, o której mowa w pkt 1, okulary fabrycznie nowe, użyte jedynie w celu instalacji Aplikacji,

- dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych,

- dostawa 2 sztuk symulatorów roweru wraz z rowerami typu miejskiego, kompatybilnych z okularami VR, o których mowa w pkt 2 oraz Aplikacją, o której mowa w pkt 1,

- usługa serwisu gwarancyjnego trwająca 730 dni od momentu przekazania Aplikacji Zamawiającemu podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: „OPZ”)  i że zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z jego postanowieniami i złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

## § 2.
Zakres prac objętych realizacją

- W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania oraz skonfigurowana z symulatorami, testowania, wdrożenia, zainstalowania Aplikacji na okularach VR, będącej przedmiotem Umowy, przeszkolenia pracowników, serwisu gwarancyjnego, a także przekazania kodów źródłowych Zamawiającemu po realizacji Etapu I oraz ponownie ich ostateczną wersję w dniu zakończenia współpracy uwzględniającą wszystkie zmiany.

- Wykonawca zobowiązuje się przygotować treść merytoryczną scenariuszy z udziałem eksperta o specjalizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), o kwalifikacjach szczegółowo określonych w OPZ. Przed podjęciem prac Wykonawca zobowiązuje się przedstawić propozycje osoby eksperta wraz z jego kwalifikacjami do akceptacji Zamawiającego. W przypadku przekazania danych eksperta z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia zespół złożony z co najmniej 4 osób, ale nie większy niż 8 osób o kwalifikacjach i doświadczeniu opisanych w OPZ. Wykonawca zapewni niezmienność personelu lub zastępowalność składu zespołu dla zapewnienia ciągłości prac osobami o równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu oraz posiadające nie mniejszą wiedzę na temat realizacji utworzenia Aplikacji jak osoba zmieniana. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni stałą współpracę z Zamawiającym przy tworzeniu Aplikacji oraz sukcesywne przesyłanie materiałów.

- Aplikacja zostanie zainstalowana przez Wykonawcę na 2 sztukach okularów VR, o których mowa, w § 1 ust. 1 pkt 2 i dostarczona wraz z symulatorami roweru z § 1 ust. 1 pkt 4. Wykonawca zapewni, aby te urządzenia były ze sobą kompatybilne.

- Wykonawca zapewnia spełnienie przez Aplikację wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440 z późn. zm. ), a także wykonanie przedmiotu zamówienia z użyciem najlepszych praktyk budowania Aplikacji i zgodnie z najnowszymi standardami.

- Umowa będzie realizowana w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowany zakres zamówienia) z możliwością dodatkowego zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, na zasadach i trybie opisanym poniżej:

- Zamawiający może skorzystać z całości lub części zamówienia określonego w prawie opcji, wycenione zgodnie z formularzem ofertowym z dnia ……2026 r. złożonym  przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,

- zamówienie objęte prawem opcji dotyczyłoby:

- rozbudowy Aplikacji o kolejne gry - maksymalnie 5 gier,

- zakupu dodatkowej pary/par okularów VR wraz z symulatorem/symulatorami roweru (w skład wchodzi: rower, trenażer, czujniki), przygotowanych i skonfigurowanych tak, by były gotowe do użycia – maksymalnie 4 komplety,

- roboczogodziny programisty i/lub grafika i/lub testera, w celu udoskonalenia funkcjonalności Aplikacji - maksymalnie 100 roboczogodzin,

- zamówienie objęte prawem opcji zostanie określone szczegółowo w powiadomieniu złożonym przez Zamawiającego, które nastąpi najpóźniej 5 miesięcy przed zakończeniem Etapu II Umowy. W przypadku pojawienia się potrzeby prawa opcji u Zamawiającego w terminie wykraczającym poza wskazany wyżej, istnieje możliwość jego zastosowania w sytuacji, gdy  Wykonawca potwierdzi możliwość jego zrealizowania,

- odbiór części utworzonej w ramach prawa opcji odbędzie się najpóźniej 30 dni przed końcem Etapu II Umowy,

- zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego,

- uruchomienie opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy,

- uruchomienie opcji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy,

- nieuruchomienie opcji przez Zamawiającego nie wymaga podania przyczyn i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są do ścisłej kooperacji. Będą na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych Zamawiającemu okolicznościach leżących po stronie Wykonawcy, które mają lub mogą mieć wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane niezwłocznie osobom wyznaczonym do kontaktu w § 5 ust. 11.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt ewentualnych pozwoleń, koncesji, licencji, certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie jakim mogą okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy. Licencje te powinny mieć charakter bezterminowy tj. bez konieczności odnawiania. Prawa do dodatkowych licencji zostaną przeniesione na Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi Aplikacji i trenażera dla wskazanych pracowników Zamawiającego w siedzibie oraz godzinach pracy Zamawiającego w dniu przekazania Aplikacji i sprzętu do testowania tj. po utworzeniu jednej gry, a przed tworzeniem kolejnych. Zapewni materiały szkoleniowe dla Zamawiającego: instrukcja obsługi Aplikacji i jej poszczególnych modułów, trenażerów, filmiki instruktażowe.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności zobowiązań finansowych na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia tych postanowień, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

## § 3.
Prawa autorskie

- Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I przenosi na Zamawiającego bezterminowo autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Aplikacji, w tym do całej dokumentacji technicznej i użytkowej Aplikacji, kodów źródłowych i przeniesienia prawa własności nośników, na których utrwalono prace powstałe w związku z wykonaniem zadania, serwis oraz dokumentację Aplikacji w zakresie wszystkich pól eksploatacyjnych wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Aplikacji niezbędne jest jej zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody uprawnionego,

- tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Aplikacji lub jej kopii,

- prawo do publicznego udostępniania, wyświetlania i odtwarzania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- wprowadzania jakichkolwiek zmian do kodu źródłowego Aplikacji bez uzyskania zgody Wykonawcy,

- prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyniku prac powstałych w związku ze stworzeniem i funkcjonowaniem Aplikacji w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych powyżej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezterminowego korzystania z dokumentacji technicznej i użytkowej Aplikacji, również po upływie gwarancji.

- Zamawiający oświadcza, że wykorzysta dokumentację techniczną Aplikacji wyłącznie do rozwoju Aplikacji i jej utrzymania w eksploatacji.

- W okresie od dnia przekazania Aplikacji bądź udostępnienia Zamawiającemu do momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Etapu I Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z przekazanej i udostępnianej Aplikacji na polach eksploatacji wymienionych powyżej w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu (Aplikacji), prawa te będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, w pełnym zakresie i bez żadnych ograniczeń tj.:

- autorskie prawa majątkowe podlegające przeniesieniu na rzecz Zamawiającego nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone, w szczególności żadnej osobie trzeciej nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do Aplikacji,

- przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych ani korzystanie z Aplikacji przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z niego, nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

- W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia ich praw, w szczególności autorskich, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z utworu, będą musiały zaniechać korzystania z niego w całości lub w części od Zamawiającego lub ww. osób trzecich, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z utworu, zostaną zasądzone należności na rzecz innych osób trzecich na zaspokojenie tych roszczeń. Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

- Aplikacja i jej zawartość stanowi autorski pomysł Wykonawcy dla Zamawiającego,

- przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do narzędzi, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji Umowy,

- korzystanie przez niego w szczególności z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.

- Wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, ani naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.

## § 4.
Terminy realizacji, odbiory

- Umowę zawiera się na czas określony od dnia jej podpisania przez Strony, Wykonawca wykona przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z etapami:

- Etap I - utworzenie koncepcji Aplikacji, wartości merytorycznej, tworzenie modeli 3D z animacjami, programowanie, konfiguracja Aplikacji z symulatorem, testowanie, szkolenie pracowników Zamawiającego, dostarczenie przynajmniej jednego kompletu okularów VR, symulatora roweru i komputera przenośnego, a także w pełni funkcjonującej Aplikacji,  Wykonawca wykona i przekaże w terminie do 260 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

- Etap II – serwis gwarancyjny trwający 730 dni kalendarzowych. Czas trwania gwarancji będzie liczony ciągiem od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Etapu I przedmiotu zamówienia. Materiały wypracowane w ramach prawa opcji nie wydłużają terminu serwisu gwarancyjnego.

- Realizacja Etapu I nastąpi w dwóch częściach:

- Część I Etapu I– do 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, w ramach której:

- Wykonawca nawiąże współpracę z ekspertem BRD  (szczegółowe kwalifikacje eksperta przedstawione są w OPZ).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu scenariusze gier opracowane przez eksperta BRD. Scenariusze mają zawierać: opis zagadnień (sytuacji lub zdarzeń drogowych), opis skrzyżowań, otoczenia, warunków pogodowych zarówno stałych jak i zmieniających się, interakcji z innymi uczestnikami na drodze, natężenie ruchu drogowego. Scenariusze mogą ulec zmianie na skutek uwag i rozwiązań technologicznych zaproponowanych przez Wykonawcę, po konsultacji z Zamawiającym i ich zatwierdzeniu, w sytuacji gdy następstwem takiego działania wartość merytoryczna materiału zostanie podniesiona.

- Wykonawca po utworzeniu jednej gry, a przed tworzeniem kolejnych, zaprezentuje ją Zamawiającemu. Wykonawca wraz z dostarczeniem pierwszej wyprodukowanej gry, dostarczy również przynajmniej jeden komplet symulatora roweru wraz z komputerem przenośnym i okularami VR z zainstalowaną Aplikacją, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 , 4 w celu dokładnego sprawdzenia przesyłanych przez Wykonawcę materiałów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi Aplikacji dla wskazanych pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania Aplikacji i sprzętu. Dodatkowo, Wykonawca przekaże film 2D odzwierciedlający obraz i dźwięk z utworzonej gry.

- Zamawiający w ciągu do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletu Aplikacji i sprzętu, przetestuje dostarczoną grę oraz przekaże ewentualne uwagi drogą elektroniczną lub w trakcie umówionego wcześniej spotkania stacjonarnego lub online, celem uzyskania  obopólnej zgody dotyczącej końcowego wyglądu. Wykonawca w ciągu do 21 dni kalendarzowych naniesie poprawki, a Zamawiający w ciągu do 14 dni kalendarzowych oceni poprawiony materiał.

- Po akceptacji Zamawiającego pierwszej nadesłanej gry, na jej wzór Wykonawca będzie mógł przystąpić do prac nad Częścią II Etapu I. Częściowy protokół odbioru Etapu I podpisany bez zastrzeżeń jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

- Część II Etapu I – od dnia protokolarnego odbioru Części I Etapu I, maksymalnie do terminu, o którym mowa § 4 ust. 1 pkt 1, włączając w to wszystkie wymagane akceptacje Zamawiającego, tj.:

- Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać sukcesywnie kolejno utworzone gry do analizy przez Zamawiającego partiami, nie mniej niż 2 gry w tygodniu (7 dni kalendarzowych), nie czekając na ocenę przez Zamawiającego poprzednio przekazanych. W przypadku nieprzesłania wymaganej ilości gier w tygodniu, Zamawiający może naliczyć karę. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązuje się przesłać zaległe gry niezwłocznie. Nie zwalnia go to z obowiązku przesłania kolejnej partii gier z kolejnego tygodnia. Każda gra będzie przekazywana w postaci filmu 2D, jak również w postaci up grade’u (aktualizacji) udostępnionego na przekazane okulary VR.

- Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia 2 serii poprawek do każdej gry. Każda seria poprawek musi uwzględniać wcześniej zgłoszone uwagi. Materiały oraz uwagi będą przekazywane sukcesywnie przez obie strony, w celu zachowania płynności przepływu informacji (Zamawiający będzie na bieżąco weryfikował przekazywane materiały i niezwłocznie przekazywał Wykonawcy swoje uwagi, a Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał kolejne wersje materiałów). Ze względu na złożoność materiału, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naniesienia uwag, których nie zauważył za pierwszym razem. Za poprawki uznaje się poprawki estetyczne, techniczne, merytoryczne.

- Po dostarczeniu ostatecznej wersji Aplikacji z uwzględnieniem wszystkich wcześniej zgłoszonych uwag, Zamawiający w ciągu 10 dni kalendarzowych oceni Aplikację i gry pod względem należytego wykonania Umowy. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy maksymalnie dodatkowych 5 zmian. Na uwzględnienie uwag Wykonawca będzie miał 15 dni kalendarzowych. Protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

- Pozostały osprzęt, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt. 2, 3, 4 będzie dostarczony najpóźniej z dniem dostarczenia ostatecznej wersji Aplikacji.

- Realizacja Etapu II dotyczy serwisu gwarancyjnego. Okres ten powinien być realizowany w sposób ciągły, niezależnie od podziału Etapu II na części.

- Część I Etapu II – trwająca 365 dni kalendarzowych od podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I, która zobowiązuje Wykonawcę do zdalnego utrzymywania Aplikacji i wykonywania opieki serwisowej. Zakres gwarancji obejmuje:

- elementy sprzętowe (hardware), w tym: rower, czujniki, komputer przenośny, gogle VR, kontrolery, okablowanie, zasilacze oraz pozostałe komponenty urządzenia,

- elementy programowe (software), w tym: oprogramowanie symulacyjne VR, kreator scenariuszy, aplikację sterującą czujnikami oraz interfejs użytkownika.

Zdalne utrzymywanie Aplikacji i opieka serwisowa Aplikacji dotyczy:

- usuwania błędów, awarii, usterek i podatności Aplikacji uniemożliwiających lub utrudniających jej działanie,

- wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących Aplikacji w zakresie:

- konfiguracji i administracji Aplikacji,

- interpretacji komunikatów o błędach, awarii, usterek i podatności,

- identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania,

- rozwiązywania innych zidentyfikowanych problemów,

- bieżącego optymalizowania, konfiguracji Aplikacji, uwzględniającego potrzeby Zamawiającego,

- Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego na dostarczoną Aplikację zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego, zdalną diagnozę problemów, sesje pomocy telefonicznie lub online, instalacji aktualizacji, w tym dokonywania napraw błędów w celu zapewnienia jej funkcjonalności, konsultacje, monitoring poprawności działania Aplikacji, okresowe kontrole i testy funkcjonalne (raz na kwartał).

2) Część II Etapu II – trwająca kolejne 365 dni po upływie Części I Etapu II (730 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I), która zobowiązuje Wykonawcę do zdalnego utrzymywania Aplikacji na warunkach określonych w punkcie wyżej.

- Uwagi Zamawiającego dotyczące wprowadzenia zmian w Aplikacji przez Wykonawcę, zawsze musi być potwierdzony pisemnie drogą elektroniczną.

- Przekazanie kodów źródłowych, całej dokumentacji technicznej i użytkowej Aplikacji nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Etapu I bez zastrzeżeń oraz ponownie ich ostateczną wersję, przed zakończeniem serwisu gwarancyjnego tj. Etapu II. Potwierdzone zostanie to protokołem odbioru końcowego Etapu II.

- W przypadku, gdy termin odbioru Etapu II przypadnie z końcem roku, istnieje możliwość protokolarnego odbioru w ciągu 10 dni przed jego upływem. Jednak wiąże się to z koniecznością przekazania kodów źródłowych uwzględniających wszystkie zmiany, a następnie powtórzenie tej czynności w dniu zakończenia współpracy.

- Wzory protokołów (odbioru częściowego, odbioru końcowego) stanowią załącznik nr 3 do Umowy.

## § 5.
Wynagrodzenie, współpraca

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji części podstawowej przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę brutto (z VAT) w wysokości …………… zł (słownie: …………………………..00/100) dla realizacji zamówienia określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, z czego:

- za Etap I ustala się kwotę brutto (z VAT) w wysokości …………… zł (słownie: …………………………..00/100), co stanowi 90% całkowitego wynagrodzenia brutto. Płatność za Etap I odbędzie się w dwóch transzach:

- pierwsza transza w wysokości brutto ……………………….. zł (słownie:………………….00/100) stanowiąca 30% całkowitego wynagrodzenia, zostanie wypłacona po dostarczeniu przynajmniej jednego kompletu okularów VR, symulatora roweru, komputera przenośnego i jednej kompletnej gry z Aplikacji, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego Etapu I,

- druga transza w wysokości brutto……………………………………zł (słownie:………………………….) stanowiąca 60% całkowitego wynagrodzenia zostanie wypłacona po kompletnym dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Etapu I,

- za Etap II ustala się kwotę brutto (z VAT) w wysokości …………… zł (słownie: …………………………..00/100) stanowiącą 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, płatną w dwóch transzach:

- 5% wynagrodzenia potwierdzone podpisanym protokołem częściowego odbioru Etapu II bez zastrzeżeń w terminie 14 dni kalendarzowych po upływie 365 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I,

- 5% wynagrodzenia potwierdzone protokołem końcowego odbioru Etapu II w terminie 14 dni kalendarzowych po upływie 730 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I bez zastrzeżeń.

- W przypadku uruchomienia opcji, o której mowa w § 2 ust. 7 wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wzrośnie maksymalnie o wartość zrealizowanej opcji tj. o kwotę brutto……………………….zł (słownie: ……………………..).

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, wskazane w ust.1, zawiera w sobie wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym dostarczenie kompatybilnego zestawu przedmiotu Umowy z zainstalowaną Aplikacją Zamawiającemu i przeszkolenie wyznaczonych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz serwisu gwarancyjnego. Ceny jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) podczas Etapu I Umowy nie ulegną podwyższeniu.

- Strony wskazują, że w związku z wejściem w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktury będą wystawiane, przekazywane i odbierane w formie wskazanej w KSeF. Wykonawca zobowiązuje się o przekazywania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych danych i informacji umożliwiających identyfikacji rozliczenie faktury. W związku  wejściem w życie przepisów nakładających obowiązek korzystania z KSeF, Strony dopuszczają możliwość dokonania innych zmian Umowy w formie aneksu w zakresie, który może okazać się  konieczny dla dostosowania warunków Umowy do obowiązków faktycznych i prawnych wynikających z wejścia w/w systemu lub za obopólną zgodą doprecyzowanie szczegółów na piśmie w formie elektronicznej lub tradycyjnej.
Faktury sporządzone przez Wykonawcę powinny zawierać:

- w sekcji danych Nabywca:

a) Dane identyfikacyjne:

- NIP: 1132453940

- Imię i nazwisko lub nazwa: Województwo Mazowieckie

- Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

- Kod kraju: PL (POLSKA)

- w sekcji danych Status nabywcy,

- Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego ? – TAK

- Czy faktura dotyczy członka grupy VAT? - NIE

- w sekcji danych Podmiot trzeci (1)

- Dane identyfikacyjne:

- NIP: 5252087227

- Imię i nazwisko lub nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

- Adres podmiotu trzeciego:

- Adres: 03-709 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

- Kod kraju: PL (POLSKA)

- Rola:

- Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca

- w sekcji danych Podmiot trzeci (2):

- Dane identyfikacyjne:

- Identyfikator wewnętrzny: 1132453940-11114

- Imię i nazwisko lub nazwa: Departament Organizacji

- Rola

- Dokonujący płatności.

Istotnym jest aby Wykonawca w sekcji status nabywcy zaznaczył, że faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.

- Dodatkowo w sekcji danych Pozostałe dane na fakturze, powinna znaleźć się informacja o numerze Umowy.

- Z zastrzeżeniem ust. 1 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .. …. …. …. …. …. …. w banku …………. z siedzibą w ……….. w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT służący wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Do podpisania protokołów odbioru, wyznacza się jedną z niżej wymienionych osób:

- Ze strony Wykonawcy:

- ……………………………….

- ……………………………….

- ………………………………

- Ze strony Zamawiającego:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, jeżeli Aplikacja lub jej elementy nie spełnią wymogów określonych w Umowie lub w jej załącznikach. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, na co wyraża niniejszym zgodę i co w pełni akceptuje, do czasu usunięcia jej wad.

- Strony ustalają, że osobami wyznaczonymi do współpracy i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy są:

- ze strony Wykonawcy:

p. ……………………………..tel. …………………….., e-mail: ………………………………

p. ……………………………..tel. …………………….., e-mail: ………………………………

- ze strony Zamawiającego :

p. ……………………………..tel. …………………….., e-mail: ………………………………

p. ……………………………..tel. …………………….., e-mail: ………………………………

- Zmiana osób wyznaczonych do współpracy, o których mowa w ust. 11, nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, w trybie zawiadomienia drogą mailową na adresy wskazane w ust. 11 lub pisemnie na adresy wskazane w komparycji Umowy.

- Korespondencję przesłaną na adresy wskazane w komparycji Umowy każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- W przypadku zmiany składu osobowego zespołu Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że wskazana nowa osoba posiada nie mniejsze kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie oraz posiada nie mniejsza wiedzę na temat realizacji przedmiotu Umowy jak osoba zmieniana.

- Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są tożsame z adresami wskazanymi w komparycji Umowy.

## § 6.
Zmiana wynagrodzenia

- Wynagrodzenie określone w § 5 ust.1 może podlegać waloryzacji zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach i w sposób określony w § 6 ust. 1 - 15 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, skutkującym podpisaniem przez Strony aneksu. Uprawnienie, określone w zdaniu poprzedzającym będzie możliwe w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 poz. 1773),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp; na zasadach i w sposób określony w § 6 ust. 1 -15 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie odnosić się do części przedmiotu Umowy zrealizowanej i odebranej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, a dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 , wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wymagane jest wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5:

- złożenie pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia możliwe jest najwcześniej po upływie 6miesięcy od zawarcia Umowy, a kolejne wnioski o zmianę wynagrodzenia mogą być składane w okresach nie krótszych niż pełne 3 miesiące kalendarzowe trwania Umowy z zastrzeżeniem, że:

- pierwsza zmiana wynagrodzenia jest możliwa, gdy suma miesięcznych wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych zmiany kosztów ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego osiągnie co najmniej 5 pkt (wzrost lub spadek poziomu cen o co najmniej 5 %) licząc od miesiąca, w którym została zawarta Umowa do miesiąca, w którym Wykonawca występuje o zmianę,

- druga i kolejne zmiany wynagrodzenia są możliwe, gdy suma miesięcznych wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych zmiany kosztów ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego osiągnie co najmniej 5 pkt (wzrost lub spadek poziomu cen o co najmniej 5 %) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został podpisany ostatni aneks do Umowy związany ze zmianą wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia podpisania aneksu do Umowy, tym samym nie dotyczy wynagrodzenia ustalonego (wystawienie faktury) lub wypłaconego przed dokonaniem zmiany Umowy,

- z zastrzeżeniem limitu ustalonego w Umowie, w przypadku zmiany wskaźnika, każdorazowa wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy będzie ustalana w następujący sposób:

- jeśli zmiana wskaźnika za kolejne 3 miesiące będzie na poziomie od 5 do 6,5 pkt (zmiana poziomu cen od 5% do 6,5%) - wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy może zmienić się od 0,5% do 0,65%,,

- jeśli zmiana wskaźnika za kolejne 3 miesiące będzie na poziomie powyżej 6,5 do 8 pkt (zmiana poziomu cen od 6,5% do 8%) - wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy może zmienić się od 0,65% do 0,8%,

- jeśli zmiana wskaźnika za kolejne 3 miesiące będzie na poziomie powyżej 8 pkt (zmiana poziomu cen powyżej 8%) - wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy może zmienić się 1%,

- zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie są możliwe do wysokości nieprzekraczającej łącznie 4% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy,

- uprawnienia do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia (zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie) zastrzeżone jest dla obu Stron Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może być złożony po protokolarnym odbiorze całego przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 lub 5 jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku kosztorysy oraz dokumenty, poświadczone przez biegłego rewidenta, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności:

- pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w  jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w  przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

- pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w  przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3,

- pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem kwot wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4,

- pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zestawienie kosztów (zarówno przed, jak i po zmianie) związanych z realizacją przedmiotu zamówienia – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, kosztorysu poświadczonego przez biegłego rewidenta, z którego będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, 2, 3.

- W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa 
w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, 
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 9. W takim przypadku ust. 1-12 oraz 14 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku przez Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem Umowy są usługi i okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy.

## § 7.
Obowiązki Wykonawcy, Gwarancja, Rękojmia

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Aplikacji co najmniej przez okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi tj. 730 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I Aplikacji bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich błędach/awariach/usterkach/podatnościach i zakłóceniach skutkujących czasową przerwą 
w dostępności Aplikacji oraz do ich usunięcia niezwłocznie.

- Wykonawca zobowiązuje się, w trakcie obowiązywania Umowy, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1, do zdalnego utrzymywania Aplikacji i wykonywania opieki serwisowej, określonych w § 4 pkt. 3.

- Naprawa gwarancyjna Aplikacji będzie wykonana w terminie maksymalnie 24 godzin licząc od momentu zgłoszenia. Wykonawca może wykonywać czynności w ramach serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego lub przez zdalny dostęp. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest powiadomić drogą elektroniczną Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu prac naprawczych.

- Wsparcie techniczne w ramach serwisu gwarancyjnego ze strony Wykonawcy obejmuje usunięcie zgłaszanych błędów, awarii, usterek i podatności przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja sprzętu, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt. 2, 3, 4 będzie liczona od momentu jego dostarczenia i potwierdzenia protokołem odbioru.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wady symulatora roweru lub innych elementów (w tym czujników) wynikającej z przyczyn tkwiących w urządzeniu, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Jeżeli zajdzie konieczność przekazania urządzenia do serwisu, koszty transportu ponosi Wykonawca.

- W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia we wskazanym w ust. 8 terminie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe lub równoważne pod względem parametrów technicznych lub dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w okresie równym okresowi obowiązywania gwarancji.

## § 8.
Kary umowne, uprawnienia Zamawiającego

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, z tytułu nienależytego wykonania Umowy, karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1. Przez nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją realizację przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy w tym w szczególności niedostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z § 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w  stosunku do terminów wynikających z § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 4 niniejszej Umowy.

- Kara umowna z tytułu niestosowania się do obowiązku bieżącego i sukcesywnego przesyłania materiałów przez Wykonawcę, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a), może zostać naliczona przez  Zamawiającego  w wysokości 400 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Zamawiającemu  przy braku reakcji Wykonawcy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do przesłania materiału do oceny w odniesieniu do jednej partii materiału.

- Wykonawca zapłaci karę umową z tytułu przekroczenia ustalonego czasu na serwis, o którym mowa w § 7 ust. 4 w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu przekroczenia ustalonego czasu na gwarancję, o której mowa § 7 ust. 8 i 9 w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy łączna wartość kar przekroczy 30% wartości sumy całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Łączna wysokość kar umownych naliczona Wykonawcy nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności ze wskazaniem podstawy odstąpienia i uprzednim wezwaniem Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż należne kary umowne.

- Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. Zamawiający jednak uprzednio wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych.

## § 9.
Poufność informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, z wyjątkiem:

- informacji publicznie dostępnych,

- informacji z innych źródeł, w których posiadanie Wykonawca wszedł bez naruszenia prawa,

- informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie (w tym eksperta BRD) do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu, niż określony w niniejszej Umowie informacji, o których mowa w ust. 1.

- Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji, w związku z prowadzonym postępowaniem.

- Zamawiający informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001, System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001 oraz System Społecznej Odpowiedzialności wg wytycznych ISO 26000.

- W ramach podpisanej Umowy Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 1 do zachowania należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska, zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy, przeciwdziałania korupcji oraz dbałości o środowisko naturalne.

- Treść Umowy stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w  ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

- Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do pisemnego lub w formie elektronicznej przedstawiania na każdym etapie realizacji Umowy, informacji na temat wskazanych przez Zamawiającego aspektów realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach realizacji Umowy, dotyczących zarówno terminów jak i zakresu rzeczowego Umowy.

## § 10.
Zmiana treści Umowy

- Dopuszcza się zmianę treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności:

- zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub na które Strony nie miały wpływu, a zmiana jest konieczna dla prawidłowej realizacji Umowy,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności dotyczących:

- opóźnień w przekazaniu Wykonawcy weryfikacji materiału i przekazania poprawek,

- konieczności wykonania przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany dodatkowych testów lub weryfikacji lub innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia,

- zaistnienia przerwy w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na przedmiot zamówienia lub realizację Umowy,

- zmiany przepisów prawa skutkujących lub mogących skutkować zmianą wymogów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,

- zmiany terminu zakończenia poszczególnych etapów i/lub rozliczenia częściowego, końcowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zmian podmiotowych Stron Umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego),

- zaistnienia konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż pierwotnie przyjęte, w sytuacji gdy ich niezastosowanie grozi niewykonaniem, nienależytym wykonaniem Umowy lub uzyskanie przedmiotu zamówienia niższej jakości,

- pojawienia się konieczności lub możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych/technologicznych, niż pierwotnie przyjęte. 
Za korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu, w szczególności pod względem kosztów utrzymania, wydajności oferowanych rozwiązań lub wyższej użyteczności,

- uzasadnionej przyczynami organizacyjnymi, prawnymi lub technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych lub projektowych realizacji Umowy, konieczności zmiany części wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Aplikacji do potrzeb Zamawiającego,

- konieczności wykonania dodatkowych prac w ramach Etapu I związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji i sprzętu, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 2,3,4.

- działania siły wyższej należycie udokumentowanej zmianie może ulec termin wykonania Umowy o okres niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, jednak nie dłużej niż o okres, w którym Umowa nie mogła być wykonywana na skutek działania siły wyższej.

- Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

- W celu dokonania zmiany Umowy, w przypadku zaistnienia jednej lub więcej okoliczności, 
o których mowa w ust. 1, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres proponowanej zmiany,

- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

- podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień Umowy,

- informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

- Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt 4 powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

- wszelkie inne niż wymienione w pkt 1-2 dokumenty potwierdzające zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

- W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

- zaakceptować wniosek o zmianę,

- wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

- zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

- odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.

- Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.

## § 11.
Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku zaistnienia między Stronami sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego 
w związku z realizacją Umowy sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wywołuje nieważności całej Umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie Umowy zgodnie 
z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania Umowy.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających 
z niniejszej Umowy.

- Załącznikami stanowiącymi integralną częścią umowy są:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- załącznik nr 2 – formularz oferty Wykonawcy,

- załącznik nr 3 – protokoły odbioru częściowego i końcowego poszczególnych Etapów

- załącznik nr 4 – klauzule informacyjne RODO,

- załącznik nr 5 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla eksperta BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego),

- załącznik nr 6 – wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia

- W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia maja 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2025 poz. 24) i innych przepisów właściwych dla Przedmiotu zamówienia.

- Umowa zostanie podpisana za zgodnym wyborem Stron w formie tradycyjnej (pisemnej) lub formie elektronicznej i podpisana wówczas przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

| Wykonawca | Zamawiający Województwo Mazowieckie – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie |  |
| --- | --- | --- |
| ………………..………………………………… (podpisano elektronicznie) | …………………………………………………………… |  |
|  | Imię i nazwisko |  |
|  | stanowisko (podpisano elektronicznie) |  |
|  | ………………….…………………………………… |  |
|  |  | Imię i nazwisko |
|  |  | stanowisko (podpisano elektronicznie) |

Dział 754, Rozdział 75495, § 4300, Zadanie 1.2.116.

JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZPIECZNY_PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF.A