numer sprawy: OR-D-III.272.16.2026.AS

załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Analiza potencjału rozwojowego województwa mazowieckiego w zakresie zdrowia i biotechnologii” 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nr FEMA.10.01-IZ.00-018Y/23 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM 
w zakresie RIS”.

Symbol usług zgodnie z CPV:

73110000-6 - usługi badawcze,

73210000-7 – usługi doradcze w zakresie badań,

72316000-3 – usługi analizy danych

## UZASADNIENIE

## Badanie oceni potencjał województwa mazowieckiego w obszarach zdrowia i biotechnologii. Umożliwi identyfikację kluczowych aktorów, technologii oraz barier ograniczających rozwój innowacji w regionie. Wyniki posłużą do wskazania priorytetowych kierunków badań oraz definiowania instrumentów wsparcia, zapewniając realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Zostaną również wykorzystane przy projektowaniu przyszłej perspektywy finansowej w ramach polityki spójności 2028+. Badanie wzmocni zdolność Mazowsza do skutecznego wdrażania europejskich technologii strategicznych.

## CEL BADANIA

## Ocena potencjału Mazowsza w zakresie zdrowia i biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do wdrażania europejskich technologii strategicznych w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

## ODBIORCY

Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Przedstawiciele biznesu.

Przedstawiciele nauki.

Przedstawiciele administracji.

## ZAKRES BADANIA

W ramach badania będzie prowadzona analiza, która pozwoli na wyciagnięcie i opracowanie wniosków 
w ramach następujących zagadnień:

- Zmapowanie struktury ekosystemów zdrowia i biotechnologii w województwie mazowieckim, 
tj. zidentyfikowanie kluczowych aktorów (instytucji naukowych, firm, klastrów, instytucji otoczenia biznesu) oraz ich specjalizacji i obszarów działań:

- Jakie instytucje i firmy tworzą ekosystemy zdrowia i biotechnologii na Mazowszu?

- W jakim stopniu aktorzy ekosystemów zdrowia i biotechnologii z Mazowsza uczestniczą w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy?

- Jakie podmioty pełnią funkcje koordynujące, a jakie - integrujące w ekosystemach zdrowia 
i biotechnologii w województwie mazowieckim?

- Jakie są główne specjalizacje i obszary działalności poszczególnych aktorów ekosystemów zdrowia 
i biotechnologii z Mazowsza (np. badania podstawowe, badania stosowane, wdrażanie innowacyjnych produktów, świadczenie innowacyjnych usług, transfer i komercjalizacja technologii)?

- Jakie są dominujące technologie i obszary/ tematy badawcze w mazowieckich ekosystemach zdrowia i biotechnologii?

- W jakim stopniu potencjał ekosystemów zdrowia i biotechnologii na Mazowszu jest odzwierciedlony w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku i obszarach inteligentnej specjalizacji? Czy istnieje przestrzeń do większego wykorzystania tego potencjału i w jakim zakresie?

- Zdiagnozowanie kierunków działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w obszarach zdrowia 
i biotechnologii oraz ocena ich zgodności z priorytetami europejskimi (w szczególności z inicjatywą STEP oraz projektowanym Europejskim Funduszem na rzecz Konkurencyjności, ECF), w tym 
m.in. w zakresie: terapii zaawansowanych, technologii genomowych, systemów opieki zdrowotnej opartych na AI:

- W jakich dziedzinach i technologiach prowadzone są prace badawczo-rozwojowe i wdrażane innowacje w obszarach zdrowia i biotechnologii na Mazowszu?

- Jaki jest poziom zaawansowania tych prac B+R+I? Czy dotyczą one badań podstawowych, stosowanych, czy fazy przedwdrożeniowej i komercjalizacji?

- W jakim stopniu kierunki działalności B+R+I mazowieckich podmiotów są zgodne z priorytetami europejskimi?

- Jakie typy podmiotów na Mazowszu (np. uczelnie, instytuty badawcze, firmy, start-upy) są liderami działań B+R+I w tych obszarach?

- Jakie mechanizmy finansowania (np. Horyzont Europa, Fundusze Strukturalne, fundusze venture, środki krajowe) są wykorzystywane do prowadzenia działalności B+R+I w obszarach zdrowia 
i biotechnologii w regionie?

- W jakim stopniu działalność B+R+I w obszarach zdrowia i biotechnologii na Mazowszu przekłada się na powstawanie innowacyjnych produktów, usług lub technologii wdrażanych na rynek krajowy, europejski i światowy? Jakie są dominujące sposoby komercjalizacji wyników tych prac 
(np. sprzedaż licencji/patentów, tworzenie spółek spin-off)?

- Ocena potencjału naukowego, technologicznego, gospodarczego regionu w obszarach zdrowia 
i biotechnologii na podstawie danych bibliometrycznych oraz udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych:

- Jak kształtuje się aktywność badawcza mazowieckich podmiotów w zakresie zdrowia 
i biotechnologii na podstawie danych bibliometrycznych?

- Jakie są dominujące dziedziny badań oraz obszary technologiczne rozwijane przez podmioty 
z Mazowsza i na jakim są one poziomie gotowości technologicznej (TRL)?

- Czy te podmioty mają odpowiednie zasoby organizacyjne, finansowe, kadrowe i infrastrukturalne? Jeśli nie, z czyich zasobów korzystają i w jakim zakresie?

- Do jakich podmiotów (np. branż) kierowane są wyniki badań stosowanych w obszarach zdrowia 
i biotechnologii?

- Na ile istniejące zasoby B+R+I są wykorzystywane w sposób efektywny (np. czy infrastruktura B+R jest dostępna dla MŚP i startupów)?

- Określenie zdolności absorpcyjnych i aplikacyjnych podmiotów z Mazowsza działających 
w obszarach zdrowia i biotechnologii w zakresie korzystania z instrumentów typu STEP oraz ECF, 
a w szczególności:

- Jakie jest doświadczenie podmiotów z Mazowsza działających w obszarach zdrowia i biotechnologii związane z uczestnictwem w międzynarodowych sieciach badawczych/innowacyjnych 
i projektowych?

- Jakie są zdolności ww. podmiotów do budowania partnerstw międzynarodowych?

- Jakie jest doświadczenie podmiotów z Mazowsza działających w obszarach zdrowia i biotechnologii w realizacji projektów UE (np. programy ramowe UE, programy Horyzont, InvestEU)?

- Jakie są bariery w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obszarach zdrowia i biotechnologii (np. brak kontaktów, ograniczenia językowe)?

- Czy mazowieckie podmioty działające w obszarach zdrowia i biotechnologii dysponują infrastrukturą badawczo-rozwojową i zasobami kadrowymi umożliwiającymi realizację złożonych, wieloletnich projektów międzynarodowych?

- Czy mazowieckie podmioty działające w obszarach zdrowia i biotechnologii mają dostęp do instytucji wsparcia (transfer technologii, doradztwo, finansowanie, itp.)? Jakie jest zapotrzebowanie na usługi instytucji wsparcia zgłaszane przez ww. podmioty z Mazowsza? W jakim zakresie 
ww. podmioty wykorzystują potencjał instytucji wsparcia?

- W jakim stopniu podmioty z województwa mazowieckiego działające w obszarach zdrowia 
i biotechnologii są przygotowane do obsługi projektów wysokiego ryzyka technologicznego 
lub regulacyjnego (np. związanych z terapiami zaawansowanymi, AI w medycynie)?

- Jakie są główne czynniki sukcesu i porażki w dotychczasowych doświadczeniach projektowych podmiotów z Mazowsza działających w obszarach zdrowia i biotechnologii (np. brak wsparcia, problemy z partnerstwem, niedopasowanie tematyczne)?

- Jakie są największe braki w ekosystemie wsparcia, które ograniczają zdolności aplikacyjne podmiotów z regionu działających w obszarach zdrowia i biotechnologii? Jak można je minimalizować?

- Identyfikacja kluczowych luk rozwojowych i barier utrudniających skuteczne wykorzystanie instrumentów typu STEP i ECF przez podmioty z Mazowsza działające w obszarach zdrowia 
i biotechnologii:

- Jakie są główne bariery systemowe (np. prawne, instytucjonalne, finansowe, administracyjne) ograniczające rozwój biotechnologii i innowacji zdrowotnych na Mazowszu?

- Czy występują bariery we współpracy między sektorem nauki a biznesem na Mazowszu specyficzne dla obszarów zdrowia i biotechnologii (np. niedopasowanie tematyczne prowadzonych badań do popytu)? Jeśli tak, jakie? Na czym najczęściej polegają? Jak można im przeciwdziałać?

- Jakie są kluczowe braki kompetencyjne kadr pracujących w obszarze biotechnologii i zdrowia, 
np. zarządzanie projektami, kompetencje cyfrowe, obsługa spraw regulacyjnych (regulatory affairs)?

- Czy obecna oferta edukacyjna i szkoleniowa odpowiada na potrzeby sektora biotechnologii i zdrowia w regionie?

- Jakie działania są podejmowane przez jednostki naukowe, firmy i instytucje otoczenia biznesu w celu przyciągania i utrzymania talentów w sektorze zdrowia i biotechnologii?

- Czy istnieją skuteczne mechanizmy wspierające rozwój kariery w biotechnologii lub sektorze zdrowia na Mazowszu (np. doktoraty wdrożeniowe, mentoring, programy stażowe)? 
Czy identyfikowane są luki w tym zakresie?

- Rekomendacje dla polityki regionalnej, w szczególności w kontekście inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w powiązaniu z obszarami zdrowia i biotechnologii:

- Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe i potencjały ekosystemów zdrowia i biotechnologii 
w regionie, które powinny zostać uwzględnione w polityce innowacyjnej Mazowsza?

- W jakim stopniu obecne działania władz regionalnych wspierają rozwój inteligentnej specjalizacji 
w obszarach zdrowia i biotechnologii? Czy te działania odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby mazowieckich podmiotów działających w obszarach zdrowia i biotechnologii? Gdzie występują luki?

- Jakie instrumenty wsparcia (np. finansowanie, doradztwo, infrastruktura) są najbardziej efektywne 
i jakie nowe instrumenty powinny zostać wdrożone w ramach polityki regionalnej?

- W jakich obszarach technologicznych (np. AI w medycynie, terapie genowe, bioinżynieria) Mazowsze wykazuje największy potencjał naukowy, gospodarczy i inwestycyjny?

- Które kierunki prac B+R+I prowadzonych przez podmioty z Mazowsza działające w obszarach zdrowia i biotechnologii są najbardziej zgodne z celami Europejskiego Funduszu na rzecz Konkurencyjności (ECF) i powinny stać się priorytetami dla regionu? Jakie są możliwe scenariusze rozwoju regionalnych ekosystemów zdrowia i biotechnologii do 2034 roku (np. rozwój umiarkowany, dynamiczny, stagnacja)? Który jest najbardziej prawdopodobny?

- Jakie działania władz regionalnych mogą zwiększyć zdolność mazowieckich podmiotów działających w obszarach zdrowia i biotechnologii do skutecznego korzystania z instrumentów typu ECF 
w każdym z tych scenariuszy?

- Jakie ryzyka i szanse należy uwzględnić przy planowaniu polityki wsparcia dla obszarów zdrowia 
i biotechnologii na Mazowszu w perspektywie do 2034 roku?

## PRODUKTY BADANIA

- Raport z diagnozą.

- Mapy technologiczne dla obszarów zdrowia i biotechnologii o następującej strukturze: warstwa tematyczna (priorytetowe kierunki badań i cele badawcze), warstwa analityczna (patenty, projekty, publikacje), warstwa trendów (porównanie z trendami technologicznymi w UE zidentyfikowanymi 
w oparciu o bazy publikacji, patentów, projektów, itp., z uwzględnieniem znaczenia dla europejskich technologii strategicznych) oraz warstwa strategiczna (luki TRL, łańcuchy wartości, potencjalni odbiorcy wyników badań). Mapy powinny zawierać wizualizację sieci powiązań dla każdego priorytetowego kierunku badań, uwzględniającą surowce, komponenty, usługi i rynki, oznaczenie poziomu TRL i kluczowych graczy z Mazowsza. Dodatkowo mapy powinny pokazywać, które technologie są gotowe do skalowania, a gdzie brakuje kluczowych elementów, w tym priorytetowych kierunków badań istotnych dla każdego z obszarów. Opracowanie powinno zawierać co najmniej wizualizację w formacie PDF z mapami oraz edytowalne pliki w formacie Excel.

## METODOLOGIA

Wykonawca zobowiązany jest, aby podczas procesu badawczego oraz przygotowania raportu (w tym formułowania rekomendacji i wniosków) uwzględnić najbardziej aktualne wersje dokumentów, z których będzie korzystał na potrzeby niniejszego badania.

W przypadku braku danych zastanych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze Wykonawca jest zobowiązany pozyskać dane pierwotne.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić proponowaną metodologię przeprowadzenia badania i analiz, uwzględniającą wymienione w OPZ warunki wraz z uzasadnieniem na etapie składania oferty na realizację badania. Proponowana metodologia będzie podlegać ocenie na etapie oceny ofert.

W badaniu zostaną wykorzystane następujące metody badawcze stanowiące minimum wymagane przez Zamawiającego:

- analiza danych zastanych oparta na źródłach zawierających informacje na temat potencjału rozwojowego województwa mazowieckiego w obszarach zdrowia i biotechnologii;

- analiza bibliometryczna, obejmująca co najmniej bazy: Open Alex, PubMed, bazy patentów Urzędu Patentowego RP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego oraz bazę projektów Horyzont Europa;

- analiza pokrewieństwa branż w oparciu o metody analizy statystycznej, której celem jest identyfikacja branż o podobnej charakterystyce (m.in. profil działalności, zasoby wiedzy), najlepiej 
z użyciem wybranej techniki spośród: algorytmów zachłannych, drzew decyzyjnych, reguł asocjacyjnych, modeli regresji;

- CAWI z przedstawicielami jednostek naukowych z Mazowsza prowadzącymi działalność badawczo – rozwojową w obszarze zdrowia i/lub biotechnologii – min. 30 ankiet;

- IDI z przedstawicielami przedsiębiorstw (z pominięciem podmiotów leczniczych) działających na terenie Mazowsza w obszarach zdrowia i biotechnologii – min. 30 wywiadów;

- IDI z przedstawicielami podmiotów leczniczych działających na terenie Mazowsza – min. 10 wywiadów.

Rekrutacja do badania ilościowego CAWI musi być prowadzona z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Udział w badaniu musi mieć charakter dobrowolny, a osoby zapraszane do udziału w badaniu muszą zostać poinformowane o celu badania, administratorze danych oraz przysługujących im prawach. Dane kontaktowe wykorzystywane do rekrutacji muszą pochodzić z legalnych źródeł, a osoby zaproszone do udziału w badaniu muszą mieć możliwość odmowy udziału lub rezygnacji na każdym etapie badania. Nie rekomenduje się stosowania zaproszeń do udziału w badaniu w formie wiadomości SMS zawierających link do ankiety.

Wywiady IDI zostaną zrealizowane zgodnie z ofertą Wykonawcy, z uwzględnieniem preferencji respondentów. Wykonawca powinien zapewnić minimalne standardy jakościowe i etyczne dotyczące prowadzenia badań społecznych. Wywiady powinny być prowadzone na podstawie scenariusza opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Przebieg wywiadów powinien być dokumentowany w sposób umożliwiający rzetelną analizę (nagrania audio/lub wideo transkrypcje, szczegółowe notatki analityczne), z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych oraz anonimowości uczestników.

Wymienione powyżej metody badawcze stanowią minimum metodologiczne. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne, powyższe minimum może zostać rozszerzone o dodatkowe, zaproponowane przez Wykonawcę metody/techniki badawcze/dane źródłowe, których zastosowanie Wykonawca uzasadni w złożonej ofercie.

Na etapie realizacji zamówienia wybrany Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze z Zamawiającym.

Do metod/technik badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał: drzewa problemów/celów, burzy mózgów 
i paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m in. pracy dotyczącej metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji), jak również równoczesne zastosowanie przez Wykonawcę metod, które prowadzą do redundancji danych, np. jednoczesnego zastosowania zogniskowanych wywiadów grupowych i panelu ekspertów

Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zweryfikowania przeprowadzonych ankiet lub wywiadów na próbie 10–100% respondentów w ramach każdej reaktywnej metody/techniki badawczej, 
w tym do żądania dostarczenia transkrypcji, nagrań lub innych materiałów dokumentujących przebieg badania.

## ORGANIZACJA BADANIA, HARMONOGRAM REALIZACJI I PRODUKTY ZAMÓWIENIA

do 7 dni od dnia podpisania umowy - organizacja prac zostanie zaprezentowana przez Wykonawcę podczas spotkania kick-off.  Spotkanie kick-off może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi online. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu podsumowanie ze spotkania kick-off w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania;

do 30 dni od dnia podpisania umowy - opracowanie raportu wstępnego (metodologicznego) wraz ze szczegółową koncepcją realizacji badania (uwzględniając konsultacje z Zamawiającym i akceptację Zamawiającego);

do 110 dni od dnia podpisania umowy - realizacja badań terenowych i opracowanie projektów produktów zamówienia (projekt raportu końcowego, projekt prezentacji multimedialnej, projekt map technologicznych dla obszarów zdrowia i biotechnologii); Ww. projekty produktów zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adresy e-mail wskazane w umowie;

do 130 dni od dnia podpisania umowy - konsultacje produktów zamówienia oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznych wersji produktów wytworzonych w trakcie badania (raport końcowy, prezentacja multimedialna, mapy technologiczne dla obszarów zdrowia i biotechnologii) – w wersji elektronicznej na adresy e-mail wskazane w umowie;

do 144 dni od dnia podpisania Umowy, nie później niż do 7 grudnia 2026 r. - zakończenie realizacji Zadania;

Wykonawca zobowiązuje się do zaprezentowania wyników badania na posiedzeniu Mazowieckiej Rady Innowacyjności w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (posiedzenie MRI, na którym Wykonawca zaprezentuje wyniki badania, może odbyć się po zakończeniu realizacji zadania 
i podpisaniu protokołu odbioru).

Akceptacja przez Zamawiającego wszystkich ostatecznych wersji produktów wytworzonych w trakcie badania będzie podstawą do wystawienia protokołu odbioru. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru (z adnotacją o braku wad w wykonaniu zadania) będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację całego zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby w ofercie przedstawiona została operacjonalizacja zagadnień badawczych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dołączone przykładowe narzędzia do przeprowadzenia badania ilościowego i jakościowego.

Zamawiający wymaga, aby raport wstępny (metodologiczny) nie przekroczył 30 stron wydruku formatu A4, 
a raport końcowy – 100 stron wydruku formatu A4 (wraz z załącznikami).

Raport wstępny (metodologiczny) powinien mieć charakter operacyjny, tj. zawierać konkretne i mierzalne rozwiązania umożliwiające realizację badania, a nie wyłącznie opisowo – deklaratywny oraz zawierać co najmniej:

- cel badania / problem badawczy - opis celu tzn. co badanie ma na celu, jakie pytania badawcze postawiono i dlaczego temat jest istotny;

- hipotezy badawcze (jeśli dotyczy) - należy wymień przewidywania lub oczekiwane zależności, które będą testowane;

- metody badawczej i analiza danych - należy opisać, jakie metody i narzędzia zostaną zastosowane do zebrania danych oraz jak dane będą przetwarzane i interpretowane;

- opis próby / materiału badawczego – należy opisać kto będzie badany, liczba uczestników badania, kryteria doboru próby, reprezentatywność próby;

- procedura badania - należy krok po kroku opisać, jak będzie przebiegało badanie w ujęciu chronologicznym;

- ograniczenia badania – należy wymienić kluczowe czynniki, które mogą wpływać na wiarygodność 
i rzetelność wyników badania;

- załączniki: wszystkie narzędzia badawcze, które zostaną zastosowane w badaniu.

Raport końcowy powinien mieć charakter analityczno – wnioskujący oraz operacyjno – wdrożeniowy 
i zawierać co najmniej:

streszczenie wykonawcze w języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze wyniki badania);

spis treści;

wprowadzenie do problematyki badania i uzasadnienie jego przeprowadzenia;

opis przedmiotu badania wraz z syntetycznym opisem zastosowanej metodologii;

odpowiedzi na wszystkie zagadnienia badawcze ujęte w zakresie badania;

wnioski i rekomendacje – w wersji polskiej oraz angielskiej;

bibliografię – listę przeanalizowanych materiałów/źródeł danych zastanych;

załączniki utworzone w trakcie realizacji badania, w tym:

tabelę rekomendacji opracowaną zgodnie ze wzorem podanym poniżej;

prezentację wyników badania,

mapy technologiczne.

- Raport metodologiczny i końcowy mogą zostać rozszerzone o dodatkowe strony, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

Wykonawca opracuje tabelę wdrażania rekomendacji zgodnie z przedstawionym wzorem:

| Lp. | Wniosek (wraz ze wskazaniem strony w raporcie) | Powiązana z wnioskiem rekomendacja | Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji) | Podmiot/osoba odpowiedzialny/a za wdrożenie rekomendacji | Poziom rekomendacji (strategiczny lub operacyjny) | Priorytet wdrożenia (niski, średni, wysoki) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Raport zawierać musi także graficzną wizualizację wyników przeprowadzonych analiz.

Zestaw wniosków i rekomendacji musi odnosić się do wszystkich zagadnień opracowanych w ramach raportu. Propozycje Wykonawcy muszą być gotowe do wdrożenia przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli Wykonawca nie rozumie w jakimkolwiek zakresie zapisów niniejszego OPZ, nie powinien interpretować ich samodzielnie, ale w porozumieniu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu materiałów kompletnych i poprawnych pod względem merytorycznym, stylistycznym, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przekazanie końcowych produktów zamówienia zawierających ww. błędy, które uniemożliwiają wykorzystanie tych produktów zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub wymagających dalszych korekt będzie traktowane przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie umowy.

Wszystkie materiały wytworzone w ramach zamówienia muszą zostać opracowane zgodnie z wymogami wizualizacji wynikającymi z finansowania projektu w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 https://funduszeuedlamazowsza.eu/zasady-oznaczania-projektow-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027/) oraz zgodnie z zapisami Planu Komunikacji RIS (https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-6246324-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2024-01-03.html).

Zamawiający wymaga, aby produkty zamówienia były dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, 
a w tym osób niedowidzących, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1411) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1440). Wszystkie materiały multimedialne 
i graficzne powinny być przygotowane w sposób dostępny i zgodny z aktualnymi wytycznymi WCAG.

Produkty zamówienia (co najmniej raport wstępny/metodologiczny oraz raport końcowy) będą podlegały weryfikacji z wykorzystaniem programu Plagiat.pl w zakresie badania antyplagiatowego, detekcji treści generowanych przez sztuczną inteligencję oraz poprawności językowej i gramatycznej.”)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE oraz rozporządzeń (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/24.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing the European Competitiveness Fund ('ECF’), including the specific programme for defence research and innovation activities, repealing Regulations (EU) 2021/522, (EU) 2021/694, (EU) 2021/697, (EU) 2021/783, repealing provisions of Regulations (EU) 2021/696, (EU) 2023/588, and amending Regulation (EU) [EDIP].

por. Pylak K., Majerek D., 2018. Pokrewna różnorodność branż: implikacje dla rozwoju innowacyjności. W: Przegląd Organizacji. 2018, nr 2, s. 8-14. DOI: 10.33141/po.2018.02.02.

Wymaga zmian zapisów dokumentów strategicznych województwa (np. RIS, Strategii Województwa), których dotyczy wniosek.

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/