numer sprawy: OR-D-III.272.31.2026.AS

załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja sposobu wdrażania FEM 2021-2027 w zakresie zgodności z zasadami równościowymi i Kartą Praw Podstawowych”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nr FEMA.10.01-IZ.00-018I/23, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji”, Priorytet X Pomoc Techniczna.

## CEL BADANIA

Ocena sposobu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) 2021-2027 pod kątem zgodności z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej, tj.:

- Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich etapach realizacji programu;

- Zasada równości kobiet i mężczyzn (gender mainstreaming i działania dedykowane);

- Zgodność z prawami i zasadami wskazanymi w Karcie Praw Podstawowych UE (KPP).

Badanie ma na celu identyfikację luk i barier w stosowaniu powyższych zasad oraz opracowanie rekomendacji umożliwiających:

- Korektę procedur i dokumentów wdrożeniowych

Analiza pozwoli wskazać obszary, w których obecne procedury są nieprecyzyjne, zbyt skomplikowane lub nieadekwatne do realnych warunków wdrażania. Dzięki temu możliwe będzie ich uproszczenie, ujednolicenie oraz dostosowanie do wymogów prawnych i praktyki instytucji wdrażających. Korekta dokumentów wdrożeniowych zwiększy przejrzystość procesów i ograniczy ryzyko błędów interpretacyjnych.

- Lepsze dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb różnych grup docelowych

Badanie pozwoli zidentyfikować, czy obecne mechanizmy wsparcia odpowiadają na realne bariery i potrzeby beneficjentów, w tym grup w szczególnej sytuacji (np. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety powracające na rynek pracy, osoby starsze). Dzięki temu rekomendacje będą ukierunkowane na bardziej elastyczne i zindywidualizowane formy pomocy, co przełoży się na większą dostępność i skuteczność interwencji.

- Zwiększenie skuteczności i jakości interwencji FEM w obszarze równościowym

Identyfikacja luk w stosowaniu zasad równościowych umożliwi opracowanie działań wzmacniających ich praktyczne wdrożenie. Rekomendacje będą dotyczyć zarówno aspektów proceduralnych, jak i działań informacyjno-edukacyjnych, co pozwoli na lepsze uwzględnianie perspektywy równościowej w projektach finansowanych z FEM. W efekcie interwencje będą bardziej spójne z celami polityki równościowej i przyczynią się do trwałych zmian społecznych.

Cele szczegółowe

- Ocenić, w jakim stopniu instytucje systemu wdrażania FEM stosują zasady równościowe i KPP w praktyce (nie tylko w zapisach dokumentów).

- Zbadać, czy mechanizmy dostępności (cyfrowej, architektonicznej, informacyjnej) są wdrażane w projektach i działaniach informacyjnych.

- Przeanalizować, czy perspektywa płci jest uwzględniana w diagnozie, kryteriach wyboru projektów, wskaźnikach i monitoringu.

- Zweryfikować, czy procedury reagowania na naruszenia praw podstawowych (KPP/KPON) są znane, stosowane i skuteczne.

- Ocenić, na ile wsparcie FEM odpowiada na realne potrzeby grup wrażliwych (m. in. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby starsze, mieszkańcy obszarów wiejskich, migranci).

- Zaproponować rekomendacje – zmiany w dokumentach, kryteriach, procedurach, działaniach informacyjnych i szkoleniowych.

## UZASADNIENIE

Realizacja funduszy UE w perspektywie 2021–2027 podlega horyzontalnym wymogom dotyczącym równości szans i niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) oraz równości kobiet i mężczyzn. W Wytycznych MFiPR określono jednolity sposób zapewnienia tych zasad przez instytucje na wszystkich etapach: programowania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz kontroli; dokument jednoznacznie wskazuje, że co najmniej raz w okresie realizacji programu IZ musi przeprowadzić analizę wdrażania pod kątem zgodności z zasadami równościowymi, opartą m.in. na wynikach ewaluacji dostępnych w systemie (w tym badań ad hoc). Równolegle, warunek horyzontalny „Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych” (załącznik do rozporządzenia 2021/1060) zobowiązuje instytucje do posiadania mechanizmów zapewniających zgodność programów i operacji z KPP, w tym procedury zgłaszania niezgodności Komitetowi Monitorującemu oraz system obsługi skarg zgodnie z art. 69 ust. 7 rozporządzenia ogólnego; samoocena MFiPR doprecyzowuje rolę koordynatora ds. KPP i wymogi proceduralne na etapach programowania, wdrażania, ewaluacji, kontroli i informacji/promocji. Dodatkowo, programy krajowe i regionalne potwierdzają obowiązek przestrzegania KPP oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) w dokumentach wdrożeniowych i komunikacji do beneficjentów (np. FEM/FEP), umacniając jednolitą praktykę systemową w Polsce.

Zgodnie z samooceną MFiPR oraz wytycznymi, ewaluacja programu powinna ująć stosowanie KPP w ujęciu całościowym lub w odniesieniu do wybranych praw, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ochrony danych osobowych (art. 8 KPP) – weryfikacja zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO,  w procesach rekrutacji, monitoringu uczestników, sprawozdawczości, kontroli i realizacji obowiązku informacyjnego; ocena adekwatności środków bezpieczeństwa i minimalizacji danych.

- Równości kobiet i mężczyzn (art. 23 KPP) – mainstreaming gender w kryteriach wyboru, realizacji projektów i wskaźnikach (np. udział kobiet w szkoleniach, rezultaty zatrudnieniowe).

- Niedyskryminacji (art. 21 KPP) – brak dyskryminacji z uwagi na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, orientację, przekonania itd.; dostępność procedur i usług.

- Integracji osób z niepełnosprawnościami (KPON, zasada dostępności) – stosowanie standardów dostępności (szkoleniowego, informacyjno-promocyjnego, cyfrowego, transportowego, architektonicznego) oraz mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU) w projektach i działaniach IZ/IP/IW.

- Ochrony środowiska (art. 37 KPP) – poszanowanie prawa do wysokiego poziomu ochrony środowiska i poprawy jego jakości w interwencjach programu (spójne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” – DNSH – na poziomie projektowym)

## ODBIORCY RAPORTU

Bezpośredni:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego;

- Instytucja Zarządzająca FEM 2021-2027;

- Instytucje Pośredniczące FEM 2021-2027;

- Komitet Monitorujący FEM 2021-2027.

Pośredni:

- Beneficjenci FEM 2021-2027;

- Komisja Europejska.

Raport będzie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.

## PYTANIA EWALUACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO

W kontekście zdefiniowanych powyżej kryteriów ewaluacyjnych oraz zagadnień badawczych, Zamawiający proponuje następujące pytania badawcze (lista pytań nie jest zamknięta):

Blok 1: Ewaluacja kryteriów, procedur i dostępności

- W jakim stopniu kryteria wyboru projektów przyczyniły się do zwiększenia dostępności usług i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami?

Uzasadnienie: Ocena realnego wpływu kryteriów na dostępność.

- Czy procedury IZ były postrzegane przez beneficjentów jako przejrzyste i niedyskryminujące?
Uzasadnienie: Sprawdzenie jakości procesu i ryzyka barier administracyjnych.

- Jakie elementy kryteriów premiujących faktycznie motywowały beneficjentów do stosowania rozwiązań równościowych?
Uzasadnienie: Identyfikacja najbardziej skutecznych mechanizmów zachęty.

Blok 2: Ewaluacja działań FEM 2021-2027

- W jakim stopniu działania dedykowane grupom narażonym na dyskryminację odpowiadały na ich rzeczywiste potrzeby?

Uzasadnienie: Ocena adekwatności interwencji.

- Czy cele szczegółowe związane z wyrównywaniem szans zostały osiągnięte w zakładanym zakresie?
Uzasadnienie: Weryfikacja skuteczności planowania i realizacji.

- Jakie czynniki najbardziej wpłynęły na sukces lub porażkę projektów ukierunkowanych na równość szans?
Uzasadnienie: Identyfikacja dobrych praktyk i barier.

Blok 3: Ewaluacja wskaźników i monitoringu

- Czy wskaźniki równościowe (płeć, status niepełnosprawności) były wystarczająco precyzyjne i mierzalne?
Uzasadnienie: Ocena jakości systemu monitorowania.

- W jakim stopniu dane z monitoringu były wykorzystywane do korekty działań programu?
Uzasadnienie: Sprawdzenie efektywności mechanizmu uczenia się programu.

Blok 4: Ewaluacja procesu wdrażania KPP

- Czy procedury wdrażania KPP były skuteczne w zapobieganiu naruszeniom praw podstawowych?
Uzasadnienie: Ocena zgodności z warunkiem podstawowym UE.

- Jak beneficjenci oceniają jasność i praktyczność wymogów KPP w dokumentacji programu?
Uzasadnienie: Wskazuje na potrzebę uproszczeń lub dodatkowych szkoleń.

- Czy przypadki naruszeń KPP były skutecznie identyfikowane i korygowane?

Uzasadnienie: Ocena efektywności systemu kontroli.

Blok 5: Ewaluacja komunikacji i partnerstwa

- W jakim stopniu organizacje społeczne były realnie zaangażowane w proces konsultacji i monitoringu programu?
Uzasadnienie: Ocena jakości zasady partnerstwa.

- Czy działania informacyjno-promocyjne były dostępne i zrozumiałe dla wszystkich grup odbiorców?
Uzasadnienie: Sprawdzenie skuteczności komunikacji inkluzywnej.

Blok 6: Efektywność i trwałość rezultatów

- Czy rezultaty projektów w zakresie dostępności i równości szans są trwałe po zakończeniu finansowania?
Uzasadnienie: Ocena długoterminowego wpływu interwencji.

- W jakim stopniu projekty przyczyniły się do zmiany postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami i równości płci?

Uzasadnienie: Sprawdzenie efektów miękkich, które są trudne do zmierzenia wskaźnikami.

Blok 7: Skuteczność mechanizmów wsparcia

- Czy mechanizmy doradcze i szkoleniowe dla beneficjentów były wystarczające, aby zapewnić zgodność z zasadami dostępności i KPP?

Uzasadnienie: Ocena jakości wsparcia instytucjonalnego.

- Jak beneficjenci oceniają przydatność materiałów (wytycznych, podręczników, poradników) w zakresie równości i dostępności?

Uzasadnienie: Weryfikacja, czy dokumentacja była praktyczna i zrozumiała.

Blok 8: Innowacyjność i dobre praktyki

- Czy w projektach pojawiły się innowacyjne rozwiązania w zakresie dostępności lub równości płci?
Uzasadnienie: Identyfikacja dobrych praktyk do upowszechnienia.

- Jakie przykłady projektów można wskazać jako modelowe pod względem realizacji zasad horyzontalnych?
Uzasadnienie: Umożliwia tworzenie katalogu dobrych praktyk.

Blok 9: Zarządzanie i kontrola

- Czy system kontroli i audytu dostępności był skuteczny w wykrywaniu niezgodności?
Uzasadnienie: Ocena efektywności mechanizmów nadzoru.

- Czy procedury reagowania na stwierdzone naruszenia zasad równościowych były szybkie i proporcjonalne?
Uzasadnienie: Sprawdzenie skuteczności działań naprawczych.

Blok 10: Współpraca i partnerstwo

- W jakim stopniu partnerzy społeczni i NGO mieli realny wpływ na kształt dokumentów programowych i kryteriów wyboru projektów?

Uzasadnienie: Ocena jakości zasady partnerstwa.

- Czy mechanizmy konsultacji były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (np. tłumaczenie PJM, dostępność cyfrowa)?

Uzasadnienie: Sprawdzenie inkluzywności procesu konsultacji.

Blok 11: Skuteczność komunikacji i informacji

- Czy materiały informacyjne i promocyjne programu były przygotowane w sposób dostępny (np. zgodność z WCAG, tłumaczenia na PJM, wersje łatwe do czytania)?

Uzasadnienie: Ocena dostępności komunikacji dla wszystkich grup odbiorców.

- W jakim stopniu kampanie informacyjne zwiększyły świadomość zasad równościowych wśród potencjalnych beneficjentów?

Uzasadnienie: Sprawdzenie efektywności działań promocyjnych.

Blok 12: Wpływ na grupy docelowe

- Czy wsparcie oferowane w ramach programu faktycznie dotarło do osób z grup najbardziej narażonych na dyskryminację?

Uzasadnienie: Ocena skuteczności dotarcia do właściwych odbiorców.

- Jakie bariery zgłaszali uczestnicy projektów w dostępie do usług lub infrastruktury finansowanej z FEM?
Uzasadnienie: Identyfikacja problemów w realizacji zasady dostępności.

Blok 13: Efektywność zarządzania

- Czy IZ posiada wystarczające zasoby (kadrowe, techniczne) do monitorowania realizacji zasad równościowych i KPP?

Uzasadnienie: Ocena zdolności instytucjonalnej.

- Czy system raportowania i kontroli jest spójny i umożliwia szybkie reagowanie na nieprawidłowości?
Uzasadnienie: Weryfikacja efektywności mechanizmów nadzoru.

Blok 14: Wpływ na polityki horyzontalne

- W jakim stopniu realizacja FEM przyczyniła się do wdrożenia polityki równości szans i niedyskryminacji w regionie?

Uzasadnienie: Ocena wpływu programu na szersze polityki publiczne.

- Czy działania FEM były zgodne z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH) w kontekście praw podstawowych?
Uzasadnienie: Sprawdzenie zgodności z wymogami UE.

Blok 15: Uczenie się i rekomendacje

- Jakie wnioski z realizacji FEM można wykorzystać do poprawy przyszłych programów w zakresie równości i dostępności?

Uzasadnienie: Identyfikacja rekomendacji dla kolejnej perspektywy.

- Jakie mechanizmy warto wzmocnić, aby zwiększyć skuteczność wdrażania KPP i KPON w przyszłości?
Uzasadnienie: Planowanie działań naprawczych i prewencyjnych.

Powyższe pytania badawcze zostaną wykorzystane w ramach każdego etapu systemu oceny i wyboru projektów.

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania nie zadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych 
z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Ponadto, Wykonawca może przedstawić pytania rozwijające/ uszczegóławiające postawione problemy badawcze, ale nie będą one oceniane na etapie wyboru ofert. Zadaniem Wykonawcy będzie też powiązanie pytań badawczych z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi.

## METODOLOGIA

W ramach badania przewidziano pozyskanie danych w wyniku zastosowania triangulacji następujących metod i technik badawczych:

- Przegląd literatury i analiza danych zastanych, w tym m.in.:

ŹRÓDŁA WIEDZY

- Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,

- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (SZOP)

- Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku,

- Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027,

- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027,

- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

- Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC),

- „Stosowanie Karty… w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE” (2024) – wydany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; kierowany do instytucji wdrażających UE,

- Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027,

- Regulaminy naborów ogłaszanych w ramach FEM 2021-2027,

- Materiały dotyczące przyjmowania i zmian w ramach kryteriów wyboru projektów, w tym protokoły 
z posiedzeń Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku,

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,

- Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce,

- Wyniki i dane pochodzące z dotychczas przeprowadzonych analiz na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie ewaluacji systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów, również te, dotyczące perspektywy 2014-2020,

- Raporty z ewaluacji przeprowadzonych w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w tym ekspertyzy dotyczące oceny projektów,

- Dokumenty określające ramy prawne (prawo krajowe i unijne) i wymogi dla systemu oceny i kryteriów wyboru projektów, w tym projekt Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027,

- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027,

- Informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badań ewaluacyjnych i innych analiz z okresu programowania 2021-2027,

- Dane monitoringowe,

- Dane pozyskane od beneficjentów,

- Komisja Europejska – „Strategia na rzecz skutecznego stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej” (2020) – dokument określający zasady wdrażania Karty w politykach UE, w tym w funduszach strukturalnych,

- Komisja Europejska – coroczne „Raporty na temat stosowania Karty praw podstawowych UE” – zawierają praktyczne przykłady, interpretacje i ocenę przestrzegania praw podstawowych w państwach członkowskich,

- „Guidance on ensuring the respect for the Charter of Fundamental Rights of the EU when implementing the European Structural and Investment Funds” (KE, 2016) – przewodnik dotyczący stosowania Karty w projektach finansowanych z funduszy UE (wciąż wykorzystywany jako odniesienie w perspektywie 2021–2027),

- „Fundamental Rights Report” – coroczne raporty Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) – analizy dotyczące przestrzegania praw podstawowych w państwach UE, w tym w obszarach istotnych dla projektów finansowanych z UE,

- FRA & Komisja Europejska – „Handbook on European law relating to fundamental rights” – praktyczny podręcznik interpretacji praw podstawowych, w tym relacji między Kartą a EKPC,

- „EU Charter of Fundamental Rights – Explanations relating to the Charter” – oficjalne objaśnienia do poszczególnych artykułów Karty, stanowiące kluczowe źródło interpretacyjne,

- Materiały szkoleniowe KE i FRA dotyczące mainstreamingu praw podstawowych w funduszach UE – prezentacje, webinaria i guidance notes dla instytucji wdrażających,

- Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące stosowania Karty Praw Podstawowych – w szczególności wyroki dotyczące zasady niedyskryminacji, równego traktowania, ochrony danych, praw socjalnych i dostępu do usług publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego zbierania dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania ewaluacyjnego.

Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej konieczności ułatwi dostęp do informacji i danych, ważnych 
z punktu widzenia realizowanego badania ewaluacyjnego, gromadzonych przez inne instytucje zaangażowane w proces zarządzania i wdrażania FEM 2021-2027.

Projekty kryteriów wyboru projektów dla niektórych działań/poddziałań, bądź ich ostateczne wersje, zostały już opracowane i zostaną przekazane Wykonawcy na początku badania. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla innych działań i poddziałań, jak również pozostałe dokumenty będą przekazywane sukcesywnie, 
w terminie umożliwiającym Wykonawcy ich analizę i przedstawienie swojej opinii, w miarę możliwości przed zatwierdzeniem ich przez Komitet Monitorujący FEM 2021-2027.

- Badania jakościowe i ilościowe:

- Wywiady indywidualne (IDI) z:

- przedstawicielami Instytucji Zarządzającej FEM 2021-2027 – 1 wywiad,

- przedstawicielami Instytucji Pośredniczących FEM 2021-2027 (MJWPU, WUP) – co najmniej 2 wywiady,

- przedstawicielami społecznymi, uczestniczącymi w pracach KM FEM 2021-2027 – co najmniej 5 wywiadów.

W uzasadnionych przypadkach przewiduje się zastąpienia wywiadów bezpośrednich telefonicznymi (TDI).

- wywiady grupowe (FGI) z:

- członkami Komisji Oceny Projektów MJWPU, WUP, osobami odpowiedzialnymi 
za przygotowanie kryteriów wyboru projektów, ekspertami, reprezentującymi Wykonawcę badania (Zamawiający zastrzega, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaproszenia na panele eksperckie również ekspertów „branżowych”, reprezentujących dziedziny, do których odnoszą się ewaluowane kryteria wyboru projektów w ramach następujących priorytetów FEM 2021-2027:

- Priorytet I - Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza;

- Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza;

- Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu;

- Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza;

- Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu;

- Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza;

- Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu;

- Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu;

- Priorytet IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim;

- Priorytet XII – STEP dla rozwoju biotechnologii.

oraz ekspertami zewnętrznymi dokonującymi oceny wniosków o dofinansowanie  projektu, złożonych w trybie konkurencyjnym w ramach poszczególnych priorytetów  – na etapie oceny ex post  – co najmniej 10 FGI ( szczegółowe terminy poszczególnych FGI ustala Wykonawca).

- wywiady telefoniczne (CATI)* z:

- beneficjentami naborów, ogłoszonych w 2023, 2024 i 2025 roku (łącznie co najmniej 410 wywiadów**) –  warstwowo-losowy dobór próby będzie uwzględniał następujące wielkości próby, wyliczone w podziale na poszczególne priorytety FEM 2021-2027:

- Priorytet I - Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza– 
35 wywiadów,

- Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza – 102 wywiadów,

- Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu  – 11 wywiadów,

- Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza  – 6 wywiadów,

- Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu  – 28 wywiadów,

- Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza – 37  wywiadów,

- Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu – 68 wywiadów,

- Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu – 111 wywiadów,

- Priorytet IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim – 
11 wywiadów,

- Priorytet XII – STEP dla rozwoju biotechnologii – 1 wywiad,

- potencjalnymi beneficjentami naborów, ogłoszonych w 2023, 2024 i 2025 roku (tzw. nieskuteczni beneficjenci) – po co najmniej 2 respondentów na poszczególne nabory (łącznie co najmniej 100 wywiadów**).

* Ilekroć mowa o liczbie wywiadów CATI należy przez to rozumieć liczbę wywiadów efektywnie przeprowadzonych.

** W sytuacji braku odpowiedniej liczby respondentów w ramach poszczególnych konkursów/naborów, Wykonawca przeprowadzi brakujący/e wywiad/y z beneficjentem/beneficjentami innego konkursu/naboru, 
tak, by łączna liczba wywiadów zawsze wynosiła co najmniej 410 wywiadów (beneficjenci skuteczni) lub 
co najmniej 100 wywiadów (beneficjenci nieskuteczni).

Wywiady przeprowadzone w ramach badania CATI realizowane będą zgodnie ze standardami jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej zawartymi w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i/lub Międzynarodowym Kodeksie Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych (tzw. kodeksie ESOMAR).

Wywiady przeprowadzone w ramach badania CATI będą nagrywane, a zapisy rozmów - w plikach możliwych do odtworzenia przez Zamawiającego - oraz numery telefonów respondentów będą na bieżąco przekazywane Zamawiającemu wraz z co dwutygodniowymi sprawozdaniami z postępu realizacji.

- Panel ekspercki – Spotkanie poświęcone omówieniu kwestii uwzględnienia zasad wynikających z Kart Praw Podstawowych w systemie oceny i kryteriów wyboru projektów, z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Celem spotkania jest analiza stosowania zasad praw podstawowych w procesie oceny projektów oraz dyskusja nad kryteriami wyboru projektów w kontekście ich zgodności z tymi zasadami.

W ramach drugiego panelu ekspertów zostaną zaprezentowane wyniki badania zawarte w projekcie raportu końcowego, obejmujące dotychczas przygotowane opinie dotyczące systemu wyboru projektów oraz kryteriów ich oceny w świetle zasad wynikających z Kart Praw Podstawowych. Dyskusja będzie koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach wynikających z raportu, które mogą stanowić podstawę do dalszych działań w zakresie doskonalenia systemu oceny i wyboru projektów.

- Analiza Karta Praw Podstawowych UE w FEM 2021–2027

- Mocne strony – co działa dobrze w zakresie przestrzegania Karty (np. jasne zapisy w dokumentach, mechanizmy kontroli).

- Słabe strony – bariery (np. brak świadomości beneficjentów, formalizm).

- Szanse – możliwości poprawy (np. szkolenia, integracja z systemami IT).

- Zagrożenia – ryzyka (np. konflikty z prawem krajowym, brak sankcji).

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji badania będzie uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Monitorującego FEM 2021-2027 oraz grup roboczych działających w ramach Komitetu Monitorującego FEM 2021-2027 (jeśli zostaną powołane), na których będą omawiane kwestie karty praw podstawowych unii europejskiej.

Przedstawiony powyżej katalog metod i technik badawczych ma charakter obligatoryjny, ale nie zamknięty, tzn., że Wykonawca może zaproponować dodatkowe, lecz uzasadnione z punktu widzenia celów badania, metody i techniki badawcze w swojej ofercie.

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego wraz 
z harmonogramem czasowym (w rozbiciu poszczególnych etapów badania na tygodnie). Wykonawca, przeprowadzając badanie, może korzystać z różnorodnych metod badawczych. Jednak zaproponowana 
do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research).

Odtworzenie logiki interwencji - pomiędzy celami i działaniami powinna zostać wskazana logika interwencji tłumacząca sposób osiągnięcia rezultatów oraz związki przyczynowo skutkowe.

Wywiady CAWI z beneficjentami uzupełnione w miarę potrzeb wywiadami telefonicznymi wspomaganymi komputerowo (CATI). Zamawiający zakłada przebadanie całej populacji beneficjentów. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie badania dla wybranych osi na reprezentatywnej próbie badawczej.

Wywiady CATI z mieszkańcami województwa mazowieckiego na reprezentatywnej grupie respondentów.

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami FEM 2021-2027, IP (MJWPU), 
IP (WUP) odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie Programem.

Wywiady grupowe (FGI) z beneficjentami poszczególnych osi priorytetowych.

Case study, tj. analiza dobrych praktyk w kontekście rozwiązań zastosowanych w systemie zarządzania i wdrażania programu.

Wykonawca powinien zaproponować odpowiedni zestaw metod i technik jakościowych, jak i ilościowych. Oczekuje się także, że Wykonawca przedstawi propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby 
i opis jej struktury.

Metodologia badania ewaluacyjnego powinna być adekwatna do zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Powyższe propozycje stanowią wyłącznie minimum i mogą ulec modyfikacjom w stopniu odpowiadającym potrzebom badania. Ponadto zaleca się unikania nadmiernie rozbudowanej metodologii.

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych, ewentualnych zestawień i schematów badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem.

Rekrutacja do badania ilościowego CATI/CAWI musi być prowadzona z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Udział w badaniu musi mieć charakter dobrowolny, a osoby zapraszane do udziału w badaniu muszą zostać poinformowane o celu badania, administratorze danych oraz przysługujących im prawach. Dane kontaktowe wykorzystywane do rekrutacji muszą pochodzić z legalnych źródeł, a osoby zaproszone do udziału w badaniu muszą mieć możliwość odmowy udziału lub rezygnacji na każdym etapie badania. Nie rekomenduje się stosowania zaproszeń do udziału w badaniu w formie wiadomości SMS zawierających link do ankiety.

Wywiady  mogą zostać zrealizowane w dowolnej formie, w zależności od preferencji osób badanych. Wykonawca powinien zapewnić minimalne standardy jakościowe i etyczne. Wywiady powinny być prowadzone na podstawie scenariusza opracowanego przez Wykonawcę i skonsultowanego z Zamawiającym. Przebieg wywiadów powinien być dokumentowany w sposób umożliwiający rzetelną analizę (nagrania audio/lub wideo transkrypcje, szczegółowe notatki analityczne), z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych oraz anonimowości uczestników. Wykonawca pomoże Zamawiającemu w realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, poprzez udostępnianie osobom, których dane dotyczą klauzuli informacyjnej dotyczącej realizacji badania.

Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego.

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym.

## WYMAGANIA ODNOŚNIE RAPORTOWANIA

Głównym produktem badania jest przedstawienie przez Wykonawcę Raportu końcowego, realizującego cel główny ewaluacji oraz zawierającego odpowiedzi na pytania badawcze postawione w sekcji „Zakres przedmiotu zamówienia” (oraz ewentualnie dodatkowe wskazane w ofercie i na etapie konsultacji metodologii badania).

Zakłada się, że w trakcie realizacji badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu łącznie następujące raporty:

- Raport metodologiczny, który będzie zawierał następujące elementy:

- zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe;

- zbudowane narzędzia badawcze oraz doprecyzowanie zasad doboru prób badawczych; projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego;

- plan analizy danych;

- szczegółowy harmonogram badania.

- Raport końcowy. Wymaga się od Wykonawcy, aby raport końcowy z realizacji badania został przedłożony w jednym egzemplarzu wydruku dwustronnego w kolorze oraz jednym egzemplarzu na nośniku CD/DVD (wersja pdf oraz edytowalna przygotowane w sposób dostępny i zgodny z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2023 poz. 1440; WCAG 2.1)  i zawierał co najmniej następujące elementy:

- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4, mogące stanowić samodzielny dokument (dodatkowo przetłumaczone na język angielski),

- spis treści,

- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,

- charakterystyka zbioru danych badania,

- analiza i wnioski wraz z wyróżnionymi rekomendacjami (dokonany w oparciu o pytania badawcze),

- aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze, transkrypcje, zestawienia danych utworzonych przez Wykonawcę,

- bibliografię.

Ponadto, raport końcowy musi:

- być zgodny z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,

- być sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu oraz wniosków i  rekomendacji, które sporządzone zostaną w języku polskim i angielskim),

- być sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- zawierać informacje i dane wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- być uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływające na czytelność i przejrzystość raportu,

- zawierać optymalną objętość (liczba stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,

- zawierać streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawiający cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,

- nie stanowić jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,

- w sposób rzetelny przedstawiać wyniki badania tzn. przedstawiać analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

- w sposób wyczerpujący przedstawiać wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,

- zawierać sformułowane wnioski poparte przedstawionymi wynikami badania, stanowiącymi rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy,

- zawierać rekomendacje do wszystkich istotnych sformułowanych wniosków,

- przedstawiać rekomendacje wynikające w sposób logiczny z wniosków,

- zawierać rekomendacje sformułowane w sposób precyzyjny oraz umożliwiający ich bezpośrednie zastosowanie w praktyce tzn. dokładnie i szczegółowo przedstawione do wykonania zadania mające służyć realizacji rekomendacji. Rekomendacje muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie np. w postaci konkretnych wniosków dotyczących programowania przyszłej perspektywy dla regionu. Wykonawca dokona priorytetyzacji rekomendacji. Wnioski i rekomendacje powinny zostać przedstawione również w języku angielskim.

- zawierać tabelę rekomendacji zgodną z poniżej przedstawionym wzorem:

| L.p. | a) treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie) | b) Treść rekomendacji (wraz ze wskazaniem strony w raporcie) | c) Adresat rekomendacji (Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji) | d) Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji) | e) termin wdrożenia rekomendacji | f) Klasa rekomendacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku trudności, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami, w pozyskaniu dokumentów do badania oraz uszczegółowieniu sposobu wdrożenia rekomendacji przez jego adresata. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i innymi zainteresowanymi podmiotami. Zarazem zachowa on swoją niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów ewaluacji oraz dążenie do poprawnych metodologicznie, prawdziwych i uzasadnionych założeń problemowych, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców.

Dodatkowo, raport w wersji końcowej powinien zostać wydrukowany (oprawiony) w 1 egzemplarzu. Wydruk powinien mieć następujące parametry:

- format A4,

- kolorystyka: okładka 4/0, środek 4/4,

- papier okładki: kreda matowa od 250 g, papier środka: od 80g,

- oprawa miękka klejona.

Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawienie projektu/projektów okładki w kolorystyce programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na raportach, wszystkich zastosowanych narzędziach badawczych oraz slajdach prezentacji multimedialnej wymogów wizualizacji wynikających ze sposobu finansowania projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w tym co najmniej na stronie tytułowej i końcowej nazwę i logo Zamawiającego.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego.

HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia bieżących wyników prac w siedzibie Zamawiającego (Warszawa). Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco o stanie badania i ewentualnych problemach. W tym celu Wykonawca będzie sporządzał elektronicznie, co 2 tygodnie, roboczą informację o postępie realizacji badania, w tym z realizacji narzędzi badawczych.

Badanie będzie realizowane w następujących etapach:

- Opracowanie raportu metodologicznego.

- Opracowanie raportu końcowego.

- Przygotowanie broszury i prezentacji w PowerPoint.

- Prezentacja wyników badań.

Etap 1

Wykonawca przygotuje raport metodologiczny, którego projekt w formie elektronicznej, zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

Następnie raport zostanie skonsultowany z Zamawiającym, a Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję 
i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej w 1 egzemplarzu wraz z płytą CD/DVD, nie później niż 3 dni robocze od zaakceptowania ostatecznej wersji raportu. Raport powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczątką nagłówkową Wykonawcy.

Etap 2

Raport końcowy, którego projekt w formie elektronicznej zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie 
11 tygodni od daty zawarcia umowy. Projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje ostateczną wersję raportu.

Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przesłana do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 16 tygodni od daty zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, zostanie przesłana wersja papierowa w 1 egzemplarzu wraz z płytą CD/DVD, nie później niż 3 dni robocze od zaakceptowania ostatecznej wersji raportu.

Raport końcowy powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczątką nagłówkową Wykonawcy.

Etap 3

Wykonawca przygotuje prezentację w PowerPoint oraz film (maks. 5 minut) zawierającą informacje o celu badania, metodologii i przebiegu badania oraz wnioskach i rekomendacjach. Wykonawca po zatwierdzeniu raportu końcowego prześle prezentację oraz film do akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej. Ponadto Wykonawca przygotuje broszurę informacyjną. Prezentacja oraz film powinny zostać przekazane w formie elektronicznej i na płycie CD/DVD, natomiast broszura w pdf i wersji edytowalnej w formie elektronicznej i papierowej. Film należy przygotować w sposób dostępny i zgodny z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2023 poz. 1440; WCAG 2.1.

Etap 4

Wykonawca w ciągu 3 tygodni od ukończenia ewaluacji przeprowadzi 2 prezentacje wyników badania ewaluacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (prezentacja zostanie przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego). Jedna z ww. prezentacji powinna odbyć się na posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W przypadku gdy w terminie 3 tygodni od dnia zakończenia prac nad raportem końcowym nie zostanie zaplanowane posiedzenie Komitetu Monitorującego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyników badania dla członków Komitetu Monitorującego w formie on‑line, za pośrednictwem dostępnych platform telekomunikacyjnych.

Wykonawca na spotkania przygotuje prezentacje w formacie PowerPoint, przy czym na każde spotkanie prezentacja powinna być dostosowana do odbiorców. Jednocześnie Wykonawca powinien przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkań (np. wydruk prezentacji, broszury oraz ewentualne zestawienia danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Badanie ewaluacyjne powinno zostać dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie 
i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.

Całość prac zostanie zakończona w terminie nie dłuższym niż 19 tygodni (133 dni) od dnia podpisania umowy.

FINANSOWANIE BADANIA EWALUACYJNEGO

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFRR).

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320).

Koszt wykonania badania obejmuje:

przygotowanie narzędzi badawczych;

przeprowadzenie badania;

sporządzenie raportu metodologicznego, wstępnego i końcowego;

przygotowanie prezentacji multimedialnej (PowerPoint) oraz filmu (maks. 5 minut);

wydruk raportu końcowego;

wydruk broszur informacyjnych;

wytłoczenie płyt z raportem metodologicznym, końcowym i broszurą informacyjną;

przekazanie praw autorskich na rzecz Zamawiającego.

Co do zasady Wykonawca jest zobowiązany do analizy najnowszej obowiązującej wersji SZOP FEM 2021-2027.

Na etapie realizacji badania dane dotyczące liczby umów zostaną zaktualizowane i mogą ulec zmianie.

Zamawiający zastrzega, iż zaproponowane dodatkowe metody i/lub techniki badawcze powinny w minimalnym stopniu merytorycznie angażować Zamawiającego (w postaci bycia respondentem itp.).