Projekt umowy - załącznik nr 6 do SWZ

# UMOWA NR DIN-III.272…….. 2026

zawarta w dniu …………………………………………2026 r. w Białymstoku, pomiędzy

MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………. -  Prezydenta Miasta Białegostoku / Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220, REGON 050658640,

a

............................................................................. z siedzibą ………………………………………………………………………………

NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez: .........................................................................................................................................

łącznie zwanych Stronami

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, o następującej treści:

## PRZEDMIOT UMOWY

1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Modernizacja boiska do piłko nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj

zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), złożoną ofertą oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie jej realizacji.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, która powinna zawierać:

- pisemną akceptację Inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

- projekt zgłoszeniowy (3 egz.),

- projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),

- szczegółowe przedmiary robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),

- kosztorys uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża 
i instalacja),

- wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf* i DWG*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.),

- inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.) (przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych),

- uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinii, uzgodnień wymaganych przepisami,

- skuteczne zgłoszenie robót budowlanych w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

- zapewnienie nadzoru  autorskiego  w okresie realizacji robót budowlanych,

- wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z:

- pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej),

- organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania,

- wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,

- przeprowadzeniem wymaganych badań,

- czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:

- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań 
i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu, itp.),

- załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą 
z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą 
oraz uwzględniającą wyposażenie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 100 ustawy Pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

## OBOWIĄZKI WYKONAWCY

2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), programem funkcjonalno-użytkowym, ofertą, zestawieniem kosztów zadania, obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także z uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych, niezbędnych badań, prób, testów, rozruchów, regulacji, itp., pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (badania kominiarskie, badania wody, badania powietrza, SANEPID, PGE, Wodociągi, Urząd Dozoru Technicznego itp.). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz tabeli z ilością wybudowanych środków trwałych (stanowiącej załącznik nr 4 do umowy) zgodnej z dokumentacją powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego i związanych
z przekazaniem obiektu do użytku wraz z:

- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności
na wbudowane materiały, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (5 egz.), oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, dokumentacja zamienna, dokumentacja powykonawcza, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy oraz odpowiedniego kierownika robót branżowych (badanie instalacji, zagęszczenia gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu, itp.), protokoły odbiorów z gestorami sieci,

- załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykazem aprobat, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych zgodną z inwentaryzacją powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) udostępnienia placu budowy innym wskazanym przez Zamawiającego podmiotom, w tym gestorom sieci prowadzącym roboty. Za koordynację robót oraz zasady udostępniania placu budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający określi zakres udostępniania oraz jego terminy.

- Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania swoich robót z innymi ewentualnymi Wykonawcami 
i podmiotami, o których mowa w ust. 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp 
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 
z późn.zm.) – przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustali, w podpisanym protokole z Dyrekcją placówki, której dotyczy zamówienie, szczegółowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót, z podziałem obowiązków w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego stałego nadzoru technicznego (w szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, w tym do obsługi administracyjno-finansowej.

- Wykonawca:

- zapewni na własny koszt i własnym staraniem dostawę energii elektrycznej, wody oraz odbiór ścieków zarówno na potrzeby placu budowy jak i do wykonania odbiorów technicznych i niezbędnych badań, o których mowa w ust. 2,

- na własny koszt zapewni pełną obsługę geodezyjną oraz sporządzi dokumentację powykonawczą 
z podziałem na branże zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 9 do umowy, w wersji papierowej w 2 egz., w kolorze i w wersji elektronicznej (PDF), z uwzględnieniem badań i pomiarów określonych w załączniku nr 8 do umowy (zgodnie z właściwością przedmiotu zamówienia),

- zapewni na własny koszt i własnym staraniem wdrożenie wytycznych do ochrony terenów zadrzewionych podczas realizacji robót budowlanych określonych w załączniku nr 10,

- zobowiązany jest zapewnić w dokumentacji powykonawczej uwzględnienie zrealizowanych elementów infrastruktury określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do umowy (w szczegółowości dostosowanej do przedmiotu umowy).

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt pełną obsługę geodezyjną budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt) do dokonania pomiarów geodezyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego oraz do ich udostępnienia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

- Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

- W celu wykonania pomiarów i rozruchu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia       niezbędnych umów z gestorami sieci. Po odbiorze umowa może zostać scedowana na użytkownika obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem w oparciu o Kartę materiałową, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu karty materiałowej w wersji papierowej z odpowiednim wyprzedzeniem mając na uwadze planowany termin użycia materiału lub wbudowania/montażu urządzenia oraz okres oczekiwania określony przez producenta/dostawcę na zatwierdzony przez Zamawiającego materiał bądź zaakceptowane urządzenie. Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawcę, właściwie wypełnionej Karty materiałowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej przejętego placu budowy, 
w tym terenów na czasowe zajęcie. Zaniechanie, przez Wykonawcę, wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkować będzie utratą prawa do negowania poleceń Zamawiającego 
w zakresie uporządkowania terenu budowy, o których mowa poniżej, w ust. 19 i 20.

- Wykonawca zobowiązuje się (na własny koszt) do doprowadzenia nawierzchni dróg używanych
jako dojazdowe na teren budowy, do stanu pierwotnego, tj. takiego jak w dniu przekazania placu budowy. Za szkody powstałe w pasie drogowym ulic na trasie przejazdu, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Ponadto zabrania się zanieczyszczania ulic i chodników w rejonie budowy, a wywożone na kołach samochodów nieczystości należy sprzątać na bieżąco.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót 
z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni (na własny koszt) - do dnia zgłoszenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiałów/urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do czynnej współpracy z Zamawiającym w czasie kontroli budowy prowadzonej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 59c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców działających w ramach konsorcjum, każdy 
z Wykonawców przed przekazaniem placu budowy zobowiązany jest do przedstawienia zakresu rzeczowego robót, który będzie przez niego realizowany.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiałów/urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania żywotności dokonanych nasadzeń w okresie 3 lat licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania umowy, polisę/umowę ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą, niż cena ofertowa brutto. Dokument potwierdzający zawarcie ww. umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca winien przekazać także zobowiązanie do przedłużenia polisy do czasu zakończenia zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zdanie ostatnie lub w przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 14 umowy oraz pod rygorem możliwego odstąpienia od umowy wskazanego 
w § 17 ust. 1 pkt 4) lit. a) umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót i podpisanej karty gwarancyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji i przeglądów zainstalowanych urządzeń/maszyn/instalacji 
w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

§ 4

- W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i Podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem 
w zakresie czynności określonych w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez cały okres wykonywania tych czynności. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę zatrudnienia, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich pracy, poprzez przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób skierowanych  do realizacji zamówienia ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego (Wykonawca/Podwykonawca) i załączenie:

- poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 1. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami; bądź

- innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika (np. oświadczeń zatrudnionych osób).

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa
w ust. 2 dotyczących nowego pracownika, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy
przez tę osobę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Umowy;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.

- Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany 
jest do składania (raz na dwa miesiące – licząc od dnia podpisania umowy) raportów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę. Raport ma zawierać aktualny stan osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie określonym w ust. 1, tj. imię i nazwisko pracownika i zakres jego obowiązków, datę zatrudnienia, wymiar etatu i musi być podpisany przez podmiot zatrudniający.

- Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych z ust. 1-5
w umowach zawieranych z Podwykonawcami.

- W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-6 Zamawiający będzie uprawniony
do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 15 umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie
i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi, 
z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 poniżej. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów, deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania
lub zanieczyszczenia materiałami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczeń na Placu Budowy nie jest możliwe, za ich usunięcie odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o prowadzeniu prac w obrębie drzewa
lub krzewu (tj. w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu),
w tym o jego wycince, każdorazowo minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 16) umowy.

- Wytwórcą i posiadaczem odpadów w postaci złomu (stal/żelazo) powstałych w trakcie realizacji robót jest Miasto Białystok, w imieniu którego działa Urząd Miejski w Białymstoku.

- Termin wywiezienia złomu Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym (Referat Finansowo-Organizacyjny Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku) z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych. Wykonawca przekaże informacje niezbędne Zamawiającemu do wystawienia karty przekazania odpadów tj.:

DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY:

Numer rejestrowy:………………………….

DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY:

Numer rejestrowy:

Nazwa miejsca prowadzenia działalności:

…………………………………………..

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW:

Kod i rodzaj odpadów: ……………………..

Masa: proszę wpisać: ……………………Mg

Numer rejestracyjny: ……………………….

Data rozpoczęcia: ………………………….

Godzina: …………………………………...

- Wykonawca może wykorzystać materiał uzyskany w wyniku przekruszenia elementów rozbiórkowych 
z kruszywa naturalnych do wykonania podbudowy zgodnie z projektem, natomiast niewbudowane materiały oraz beton niezbrojony winien przewieźć na bazę Zamawiającego zlokalizowaną 
przy ul. Produkcyjnej 84B (klasyfikacji dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na placu budowy). Odpady nienadające się do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie. Dowody potwierdzające utylizację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Jeżeli zakres zamówienia będzie obejmował wycinkę drzew wraz z wykarczowaniem Wykonawca zobowiązuje się do pocięcia drewna o średnicy minimum 7 cm (mierzone z korą) na kłody o długości 
do 120 cm oraz przetransportowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone od miejsca wycinki maksymalnie do 20 km. Kłody należy poukładać na przemian grubszymi i cieńszymi końcami 
w równe stosy na uprzednio przygotowanych podkładach. Stos winien posiadać z obu stron oparcie w formie wbitych w ziemię kołków o długości około 100 cm, celem uzyskania stabilności stosu. Nie dopuszcza się opierania ułożonego drewna o rosnące drzewa. Stosy winny był układane na wysokość około 100 cm. Wycięty surowiec drzewny pozostaje własnością Zamawiającego. Pozostałe elementy drzew Wykonawca utylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego prowadzenia „Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) poprzez sporządzanie karty przekazania odpadu 
oraz ewidencji wytworzonych odpadów (KEO).

## OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,

- wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podłączenia i pobór staraniem i na koszt Wykonawcy robót),

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które są dotknięte wadami istotnymi,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie,

- powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych Wykonawców, w terminie
nie krótszym, niż 7 dni przed wprowadzeniem innego Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach awaryjnych wprowadzenie innego Wykonawcy może nastąpić bez zachowania ww. terminu.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

- opracowania dokumentacji projektowej w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, 
tj. do dnia ...................... r.,

- skuteczne zgłoszenie robót budowlanych w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku - w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ...................... r.,

- wykonania robót budowlanych w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ...................... r.

- Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy, 
wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Składowej 11, 15-399 Białystok, pok. nr 10 (sekretariat Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku):

- oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

- potwierdzenia złożenia zgłoszenia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wraz z załączoną w wersji papierowej mapą i zestawieniem parametrów wybudowanych elementów (np. powierzchnia zabudowy, długość ogrodzenia, ciągów komunikacyjnych, elementów instalacji zewnętrznych, sieci itp.) podpisanych przez geodetę (jeżeli dotyczy),

- dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 2 ust. 3 i 9 pkt 2) i 4),

- decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych (jeśli dotyczy),

- dowodów poświadczających udział podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),

- dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót oraz wpisem inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru,

- decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- Po pozytywnej weryfikacji, mapę poinwentaryzacyjną, potwierdzoną przez geodetę (5 egz.)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyznaczonym na rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niedostarczenie przez Wykonawcę mapy w ww. wyznaczonym terminie powoduje przesunięcie terminu odbioru, z winy Wykonawcy o czas zwłoki w dostarczeniu ww. mapy. 
W takim przypadku zapisu § 10 ust. 5 w zakresie terminu zakończenia prac komisji odbioru końcowego 
nie stosuje się.

## WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

8

- Z zastrzeżeniem ust. 2 wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: cena brutto ………………………….… zł (słownie ........................................................ ), w tym: cena netto ………………………….… zł i podatek  VAT …….%, co stanowi kwotę ………………………….… zł.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 1 w okolicznościach wskazanych w § 18 ust. 3-5 umowy.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające 
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

SPOSÓB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA

§ 9

- Rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót będzie dokonywane 
po ich odebraniu przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia 
za wykonane roboty:

- pierwsza część wynagrodzenia maks. 5% kwoty umownej brutto wskazanej w § 8 ust. 1 umowy – będzie opłacona po dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej, skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych i podpisaniu protokołu odbiorczego, o którym mowa w § 10 ust. 4 umowy,

- pozostała część wynagrodzenia, do maks. 85% kwoty umownej brutto, będzie opłacana na podstawie faktur przejściowych:

- wystawianych za okres 1 miesiąca – na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót podpisanego przez inspektora nadzoru;

- wystawianych na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego ilości i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisanego przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru, w szczegółowości zgodnej z kategoriami robót wskazanymi w Zestawieniu Kosztów Zadania stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej umowy,

- z dołączonymi, w przypadku posiadania Podwykonawców:

- kopiami faktur Podwykonawców obejmujących ten sam okres rozliczeniowy wraz z wykazem wykonanych przez nich robót w szczegółowości tożsamej z protokołem odbioru części poszczególnych robót wykonanych przez Wykonawcę, o którym mowa w lit. a) lub

- oświadczeniem Podwykonawcy, iż nie wykonywał w tym okresie prac albo

- oświadczeniem Podwykonawcy, że mimo prowadzenia robót nie wystawił w tym samym okresie rozliczeniowym faktury, a wykonane roboty zostaną ujęte w kolejnym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, iż powyższe oświadczenie nie dotyczy faktury końcowej Wykonawcy,

- faktura końcowa wynosząca min. 10% wartości umownej brutto.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury rozliczającej drugą i następne części należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty/usługi/dostawy stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy; dowodami takimi są oryginały oświadczeń Podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 i 6 do umowy) i potwierdzenie dokonanych przelewów. Niedostarczenie ww. dowodów spowoduje uruchomienie procedury przewidzianej w art. 465 ustawy Pzp.

- Warunki przekazania Zamawiającemu faktur przejściowych:

- doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu, tj. m.in. wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit c),

- dostarczenie protokołu odbioru części robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit b).

- Warunki przekazania Zamawiającemu faktury końcowej:

- wykonanie wszystkich prac objętych umową i podpisanie protokołu komisyjnego odbioru końcowego wykonania robót będących przedmiotem umowy bez wad istotnych,

- dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,

- doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i kompletnej, w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu, faktury tj. m.in. wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c) tiret pierwsze,

- wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 26 umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego, zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, rachunek w banku nr ……………………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 i jednocześnie pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 16. W przypadku nieprzedłożenia, przez Wykonawcę, dowodów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wystawionej faktury tylko w części odpowiadającej sumie wartości faktur Podwykonawców odnośnie, których Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu, dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- W przypadku faktur ustrukturyzowanych za dzień otrzymania faktury ustrukturyzowanej wystawionej 
w trybie online, trybie offline24, trybie offline przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF  w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- Za dzień otrzymania faktury wystawionej w trybie awaryjnym (która winna być przesłana do KSeF w terminie do 7 dni od ustania awarii) oraz faktury wystawionej w sytuacji awarii całkowitej systemu KSeF, której nie obejmuje obowiązek KSeF, przekazanej w formie uzgodnionej (papierowej, elektronicznej) przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany
w § 15 ust. 1 pkt 1) umowy, informację o wystawieniu faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), niezwłocznie po jej wystawieniu.

- W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej w Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Dokumenty stanowiące podstawę wystawienia faktury, w tym te wskazane w ust. 3 i 4, winny zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, reprezentowanego przez Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11 pok. 10, w wersji papierowej najpóźniej 
w dniu wystawienia faktury. Każdy przekazany przez Wykonawcę dokument winien być oznaczony 
w sposób umożliwiający jego jednoznaczne powiązanie z daną fakturą. Niedochowanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, skutkować będzie koniecznością poprawienia wystawionej faktury. Termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf i art. 106ng ustawy o podatku od towarów i usług, faktury będą przesyłane w formie papierowej/udostępniane w formie elektronicznej na adres e-mail: din@um.bialystok.pl.

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w trybie awaryjnym i doręczonej w formie uzgodnionej (papierowej, elektronicznej) przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Nabywcę poza systemem KSeF 
lub datę przydzielenia numeru KSeF (w zależności co nastąpiło wcześniej). W trybie awaryjnym, w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia awarii Dostawca/Wykonawca przesyła fakturę do KSeF.

- Termin płatności faktury prawidłowo wystawionej w systemie KSeF i otrzymanej przez Zamawiającego, 
w przypadku niemożności jej pobrania w związku z wystąpieniem niedostępności KSeF, awarii KSeF 
lub awarii całkowitej KSeF  ulega wydłużeniu o okres tej niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF w sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu wizualizacji tej faktury z nadanym numerem KSeF w formie papierowej lub elektronicznej. Termin płatności wyżej wskazanej faktury, z nadanym jej numerem KSeF, przekazanej w sposób określony w ust. 11, biegnie od dnia jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego.  Okres niedostępności, awarii lub awarii całkowitej KSeF zaokrągla się do pełnego dnia.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT (oświadczenie dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

- Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane
na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Niezachowanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2 wydłuża termin płatności wstrzymanej części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 o czas powstałego opóźnienia.

- Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640 jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Dane do faktury:

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych nazwy i adresu, numeru NIP, roli zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy (Podmiot3):

- w pozycji (węźle) Podmiot2 dane Nabywcy (MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220) oraz wartość „1” w polu JST,

- w pozycji (węźle Podmiot3) dane Odbiorcy (Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 5420304637) oraz wartość „8”- JST – Odbiorca w polu Rola,

- w pozycji Warunki transakcji  w sekcji Umowa - nr i datę umowy

- w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury - pełną lub skróconą nazwę Odbiorcy faktury/Departamentu.

- w wyjątkowych wypadkach, jeżeli Wykonawca, przed przesłaniem do KSeF faktury, nie ma możliwości wystawienia w swoim programie do fakturowania faktury sprzedaży zawierającej dodatkowe dane takie jak nazwa, adres, rola, NIP Odbiorcy, numer i data umowy lub zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania tych danych w Uwagach w Stopce faktury.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 poz. 1666 z późn. zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania 
i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

- Powyższe zasady dotyczące Podwykonawców mają analogiczne zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

- Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać przyspieszonej płatności, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom

na podstawie wystawionych faktur, również tych niewymagalnych.

- Zamawiający dopuszcza przekaz, jako sposób rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami.

- W przypadku gdy po rozliczeniu końcowym umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (z tytułu odpowiedzialności solidarnej), Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaconego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi.

- Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośredniego opłacenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT

10

- Odbiór prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (1 egz.) dokumentacji projektowej 
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11 pokój nr 10, 15-950 Białystok. Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu zdawczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, wystawionego w 2 egz.

- Przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości, 
ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień, bądź poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentacji. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę dokumentacji. W przypadku wniesienia uwag do kolejnych wersji dokumentacji projektowej zastosowanie ma tryb określony w niniejszym ustępie.

- Odbiór końcowy prac projektowych nastąpi po wniesieniu uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych istotnych wad uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację robót na jej podstawie, przekazaniu dokumentacji w zakresie i ilości wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy, podpisaniu protokołu odbiorczego w 3 egz. oraz skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 
o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiór robót. Zamawiający, po pisemnym, skutecznym (tj. zawierającym dokumenty, o których mowa
w § 7 ust. 2 zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru będzie okoliczność występowania w przedmiocie umowy wad istotnych, tj. sytuacja, o której mowa w ust. 8 pkt 1).

- Dokumentem odbioru końcowego będzie protokół z przeprowadzanych czynności odbiorowych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauważonych wad 
i informacją o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich usunięcie.

- W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający dokonuje ich odbioru technicznego w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Kierownika budowy lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu 
do odbioru roboty zanikowe lub ulegające zakryciu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania (wady istotne) i:

- nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem postanowień § 9 ust. 4 pkt 1) oraz ust. 11 poniżej;

- nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to technicznie możliwe, żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, a jeśli nie jest to możliwe  - odstępuje od umowy z winy Wykonawcy w całości lub części,

- jeżeli wady nie uniemożliwiają oddania obiektu do użytkowania (wady nieistotne) i:

- nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadających się do usunięcia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej,

- nie nadają się do usunięcia, a ponowne wykonanie wadliwej części przedmiotu umowy jest technicznie niemożliwe, Zamawiający dokona odbioru przy jednoczesnym obniżeniu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości wadliwie wykonanego elementu robót (nie dotyczy bezpieczeństwa konstrukcji i spraw ppoż.). Wysokość wynagrodzenia podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta, na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego.

- Po usunięciu wad, Wykonawca dokonuje zgłoszenia ich usunięcia. Zamawiający wyznacza dzień, w którym komisja, o której mowa w ust. 5 dokona sprawdzenia wykonanych przez Wykonawcę prac. 
Z przeprowadzonych czynności komisja spisuje protokół odnosząc się do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad w zastępstwie Wykonawcy 
i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad istotnych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

- Termin usunięcia wad określony w protokole odbioru końcowego może zostać przedłużony 
na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu musi wpłynąć 
do Zamawiającego przed upływem terminu pierwotnie wyznaczonego.

- W przypadku trudności w uzyskaniu dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 26 umowy wynikających 
z przyczyn obiektywnie niezawinionych przez Wykonawcę (kwalifikacji przyczyn dokonuje Zamawiający) lub w przypadku konieczności rozliczenia zadania inwestycyjnego w określonym terminie wynikającym 
z innych, niż niniejsza umowa, dokumentów lub przepisów prawa, postanowień § 9 ust. 4 pkt 4) umowy nie stosuje się. Niemniej Wykonawca zobowiązany jest do czynnej współpracy z Zamawiającym, o której mowa w § 2 ust. 22 umowy pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 20) umowy.

## GWARANCJE

11

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres: ……… lat* której bieg rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 6, zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

*wypełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do podpisania i dostarczenia Zamawiającemu karty gwarancyjnej najpóźniej
w dniu odbioru końcowego.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne 
od wad w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej.

- W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego lub Użytkownika niezwłocznie w formie pisemnej.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca oświadcza, iż rękojmia obejmuje również usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu 
w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na podstawie
ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie serwisowych przeglądów gwarancyjnych w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej niż jeden 
w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta. Koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń/maszyn/instalacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyłączenia z zakresu udzielonej gwarancji zakresu robót planowanych do wykonywania przez inny podmiot. W przypadku wyłączenia gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy o przejęcie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi przez nowy podmiot przy udziale Zamawiającego – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 11 
do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania żywotności posadzonych drzew/krzewów w okresie 
3 lat od dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.

- W przypadku niezachowania żywotności (nasadzenia będą chore, usychające lub nie przyjmą się 
i nie będą rokować szans na prawidłową wegetację), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
na własny koszt drzew/krzewów tego samego gatunku i o tych samych parametrach jak pierwotnie nasadzone, na zdrowe, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Na nowo posadzone rośliny Wykonawca udzieli 36 – miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru prac.

- O wykryciu wad nasadzonych drzew i krzewów w okresie gwarancji, Zamawiający lub podmiot zarządzający nieruchomością zawiadomi Wykonawcę na piśmie, wzywając go do wymiany materiału roślinnego we wskazanym w zawiadomieniu terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wymianę materiału roślinnego na nowy, w okresie gwarancji, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 14. Termin nasadzenia może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………. zł w formie innej, niż pieniądz, zgodnej z art. 450 ust. 1 pkt 2) - 5) ustawy Pzp, tj. ………………………

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w wysokości …....………………. zł, co stanowi …. % kwoty zabezpieczenia zostało wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3553 7404.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi lub gwarancji.

- W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego,

- zapis o możliwości pokrycia z kwoty gwarancji kar umownych naliczonych Wykonawcy w umownym okresie realizacji robót jak i w okresie gwarancji.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy. Nienależyte wykonanie umowy oznacza wykonanie jej w sposób odbiegający od treści umowy. Wady stwierdzone w protokole odbioru końcowego objęte są rękojmią.

- 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub gwarancji 
i przedłużenia okresu realizacji zamówienia i rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu dokument w terminie do 15 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem (na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie zabezpieczenie) 
i zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z Umowy – okoliczność ta musi być przewidziana w treści gwarancji.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy,
o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy. Zmiana rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie wymaga złożenia Zamawiającemu, przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, wniosku
w formie pisemnej, w oryginale, niezwłocznie po dokonaniu tej zmiany. Zwrot zabezpieczania na rachunek wskazany w § 9 ust. 5 uznaje się za skuteczny, jeżeli Wykonawca nie dokona zawiadomienia Zamawiającemu we właściwej formie na co najmniej 30 dni przed upływem terminu na dokonanie zwrotu.

- W przypadku, gdy okres realizacji przedmiotu umowy lub gwarancji, o którym mowa w ust. 7, ulegnie przedłużeniu jedynie w odniesieniu do części robót, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania zabezpieczenia jedynie w odniesieniu do  tej części robót. Zamawiający wskaże odpowiednia wartość niezbędną do ujęcia w dokumencie, o którym mowa w ust. 1.

## PODWYKONAWCY I PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

13

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może

- powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SWZ lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga akceptacji Zamawiającego i sporządzenia aneksu do umowy.

14

- Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmiany - aneksu) 
nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Projekt umowy o podwykonawstwo (a także projekt jej zmiany) Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnie 
do siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres wskazany w § 15 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

- Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:

- zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace;

- zasady rozliczeń na warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy, w tym ustalenie, że faktura Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać będzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni
od końca tego okresu oraz określeniem obowiązku wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru robót wystawionego w szczegółowości takiej samej jak protokół Wykonawcy,

- zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego;

- zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu - wraz z własną fakturą - kopii faktur Podwykonawców, o których mowa w pkt 2) - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

- zobowiązanie Podwykonawcy do składania oświadczeń zgodnych z załączonymi do umowy wzorami (załączniki nr 5 i 6). Podwykonawca zobowiązany jest do składania ww. oświadczeń niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) od dnia uzyskania płatności miesięcznej/końcowej;

- zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

- postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą,

- postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym, niż 23 dni od daty
otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury;

- postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy robót zgodnie z katalogiem kar umownych obejmujących okoliczności wskazane 
w § 16 niniejszej umowy oraz musi przewidzieć karę umowną za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 2) i 5) niniejszego ustępu;

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy
i Zamawiającego;

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych
z nimi prac Dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego;

- zobowiązanie Wykonawcy do ujęcia w swojej fakturze tylko tych robót wykonywanych przez Podwykonawcę, które Podwykonawca zafakturował;

- określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy i Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę;

- w przypadku tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji) poprzez zatrzymanie 
z wynagrodzenia, umowa musi zawierać oświadczenie Podwykonawcy, że zatrzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane i Inwestor (Zamawiający) nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kaucji.

- postanowienia spójne z klauzulą społeczną, o której mowa w § 4 umowy.

- postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do wykonania przez Podwykonawcę obowiązków z rękojmi i gwarancji na żądanie Zamawiającego,

- postanowienie, iż łączna wysokość kar umownych (limit), które Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie 
o podwykonawstwo w dniu jej zawarcia.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;

- skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości
do czasu odbioru robót przez Zamawiającego;

- o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich należności, w tym: należności z tytułu generalnego wykonawstwa, kosztów organizacji i utrzymania budowy, kar umownych;

- dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy;

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa
i obowiązki Wykonawcy ukształtowane niniejszą umową.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilości robót (w szczegółowości analogicznej jak  kategorie robót wskazane w Zestawieniu Kosztów Zadania Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy zawartej z Zamawiającym - wraz ze wskazaniem jaki procent tych robót zostaje powierzony Podwykonawcy) i wynagrodzeniem Podwykonawcy za poszczególne roboty oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy (oraz projekt jej zmiany).

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane (oraz projektu jej zmiany), nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych w SWZ.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego w szczegółowości i proporcji wynikającej z odpowiednich pozycji Zestawienia Kosztów Zadania bądź innego dokumentu określającego wartość poszczególnych elementów umowy przekazanego przez Wykonawcę.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo (oraz kopię jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (oraz jej zmiany), nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę (i aneks).

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (oraz kopię jej zmiany), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej, niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej, niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami 
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać, na jego rzecz, cesji korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

- W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.

15

- Korespondencja w formie elektronicznej pomiędzy Stronami odbywać się będzie wyłącznie poprzez
nw. adresy:

- Zamawiający - din@um.bialystok.pl;

- Wykonawca -  ……………………………….

Dokumenty/oświadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(ów) uważa się za wiążące Strony.

Korespondencję przekazaną na/z adresy(ów) inne(innych) niż wskazane w pkt 1) i 2) uważa się za nieskutecznie doręczoną.

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach

- budowlanej - ……………………………………….. (imię i nazwisko),

- przedstawiciel do spraw zieleni ……………………………………….. (imię i nazwisko).

Koordynatorem czynności przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych w pkt 1) – 2), na budowie będzie inspektor branży budowlanej.

- Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza osoby:

- ……………………………………………………… (imię i nazwisko) - posiadającą/ego uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności architektonicznej,

- ……………………………………………………… (imię i nazwisko) – kierownik budowy - posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji 2/3/4 *robót budowlanych o wartości min. 600 000,00 zł brutto każda, polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej.

- Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę
na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności takie same lub wyższe od wymaganych w SWZ, a osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  wskazane w ofercie doświadczenie lub wyższe.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli uzna,
że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 3, winna być dokonana
na piśmie poprzez sporządzenie aneksu do niniejszej umowy oraz jeżeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy z zastrzeżeniem, iż zmiana o charakterze tymczasowym wynikającym z choroby bądź urlopu osoby, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu a jedynie pisemnej zgody Zamawiającego. Pozostałe zapisy stosuje się odpowiednio.

- Jako pełnomocnika upoważnionego do uzyskania w imieniu Zamawiającego, uzgodnień do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie niezbędnych decyzji, postanowień, wymaganych opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, Wykonawca wyznacza: ……………………………

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować roboty budowlane za pomocą podmiotów, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w ofercie:

nazwa podmiotu  …………………………………… w zakresie: ………………………  w formie: ……………………….. .

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, wskazanych w ofercie: nazwa podmiotu  ………………… w zakresie: ……………… w formie: ……………………….., odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu, o którym mowa w ust. 8 i 9, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ
w zakresie, w jakim Wykonawca polegał na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy osób,
o których mowa w ust. 3 umowy na każde wezwanie Zamawiającego lub najpóźniej w dacie wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3).

- Zamawiający może dokonać zmiany swoich przedstawicieli wskazanych w ust. 2. O dokonanej zmianie zawiadamia Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą faxu lub e-maila. Dokonana zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Osoby wskazane w ust. 2 i 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień umowy rozszerzających / ograniczających zakres ustawowego umocowania.

- W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.

## KARY UMOWNE

16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 7 ust. 1 pkt 1), 2), 3)
 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego  na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia;

- za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 5 000,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1;

- za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 300,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmiana umowy jest konsekwencją zmiany przepisów prawa;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie określonym w § 14 ust. 7 lub ust. 9 - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej usług lub dostaw w zakresie terminu zapłaty, 
o którym mowa w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp - w wysokości 5 000,00 zł brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

- za brak udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych
w art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w realizacji zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek;

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub robót w danej branży będzie wykonywała inna osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego, ale posiadająca uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności takie same lub wyższe od wymaganych w SWZ, w tym osoba pełniąca funkcję kierownika budowy wskazane w ofercie doświadczenie - w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub robót w danej branży będzie wykonywała inna osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego i nieposiadająca uprawnienia stosownego 
do wykonywanych czynności takiego samego lub wyższego od wymaganych w SWZ, w tym osoba pełniąca funkcję kierownika budowy wskazane w ofercie doświadczenie - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek;

- za niedopełnienie obowiązku dotyczącego zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu określonego w § 10 ust. 7 w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- za niedostarczenie, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej - karę w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia odbioru;

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa § 3 ust. 2 umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 7 w wysokości 2 000,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne, niż określone w ww. punktach niniejszego ustępu polegające na:

- nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 10 dni,

- nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy

- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1. W przypadku ukończenia inwestycji w odpowiednich terminach przewidzianych w § 7 ust. 1, Zamawiający odstąpi od naliczania kary z tego tytułu;

- za niewywiązanie się z któregokolwiek z zobowiązań określonych w załączniku nr 10 do umowy
w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za prowadzenie robót w sposób zagrażający statyce drzewa lub krzewu w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 2 ust. 22 umowy w wysokości 20 000,00 zł,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę umową w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 8 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp 
oraz wskazanej w § 17 ust. 1 pkt 5) niniejszej umowy;

- odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w opłacaniu faktur.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane 
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

- Kary umowne Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5.

- Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 20) nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Podstawą naliczenia kar jest wartość umowna wynagrodzenia Wykonawcy wskazana w § 8 ust. 1 
w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy.

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

17

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 10 dni od przekazania placu budowy lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 10 dni i nie przedstawił planu naprawczego,

- suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodu określonego w § 16 ust. 1 pkt 1) przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi, w szczególności:

- Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, a zwłoka przekracza 14 dni,

- Wykonawca nie przedłużył okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji określonej w § 12 ust. 7,

- będzie miała miejsce sytuacja, o której mowa w § 10 ust. 8 pkt 1) lit. b),

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn zależnych od Zamawiającego – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od zajścia powyższego zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie
od umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

## ZMIANA UMOWY

18

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, z powodu których terminu zakończenia robót nie może być dotrzymany, 
w następujących sytuacjach, tj.:

- wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych,

- wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,

- zmianę danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie 
w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,

- zmiana warunków prowadzonych prac projektowych przez jednostki opiniujące, uzgadniające 
lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

- przedłużenie terminów uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy,

- wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo należytej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania/skarga/sprzeciw od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania,

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, tj.: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektu budowlanego lub z innymi obiektami, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. czynności powinny zostać podjęte, a które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji 
prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień 
w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a Wykonawca dochował należytej staranności, mając na uwadze zaplanowane terminy robót  w ich zamówieniu;

- w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót.

- wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego,

- w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań;

- w przypadku braku decyzji/zgłoszenia/zezwolenia (min. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów, zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochroną, zmiany pozwolenia na budowę) niezbędnych do wykonania robót objętych umową zaistniałe w trakcie realizacji inwestycji po przekazaniu placu budowy.

- opóźnień Zamawiającego w akceptacji kart materiałowych;

- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy.

- Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w stosunku do założeń PFU, nastąpić mogą z powodu co najmniej jednej przesłanki określonej poniżej:

- z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który dokumentację przygotowano;

- wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawcę tymczasowym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy, o ile Wykonawca dochował należytej staranności w ich zamówieniu, mając 
na uwadze zaplanowane terminy robót,

- w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa użytkowania;

- w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego;

- uwzględnienie wniosków, sugestii użytkownika, mających wpływ na jakość użytkowania;

- z uwagi na interes społeczny o obiektywnym charakterze;

- wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze,

- wystąpienie niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia terenu bądź obiektu budowlanego.

- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót.

- Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 455 ust. 1 pkt 1),  pkt 3), pkt 4)
i ust. 2 ustawy Pzp, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objętego inwestycją aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR, ewentualnie w KNNR); w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót nastąpią przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu zgodnie z wyceną robót określoną w sposób jak powyżej. Wykonawcy. Z tytułu zmniejszenia zakresu robót Wykonawca nie będzie wnosił o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych. Minimalna wartość świadczenia, do której zapłaty zobowiązuje się Zamawiający, zgodnie z zastrzeżeniem określonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartości umownej wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 8 ust. 1 w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, będą dokonane
pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 13, § 14 i § 15 umowy.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez strony stosownego protokołu konieczności
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany a w przypadku wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem przyczyny i wyliczeniem okresu trwania opóźnienia.

- Ustalenia i zobowiązania zawarte w podpisanym, przez kierownika budowy, protokole konieczności wskazanym w ust. 7, mają charakter wiążący dla Wykonawcy.

- Udokumentowanie wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę zmiany umowy, o których mowa
w ust. 2 - 3 oraz wskazanie działań, które podjęto w celu dochowania terminu realizacji umowy,
tj. udowodnienie zachowania należytej staranności, spoczywa na tej stronie umowy, która tą zmianę zainicjowała.

PRAWA AUTORSKIE

§ 19

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzenie do obrotu,

- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali 
w szczególności poprzez reprodukowanie, w postacie publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- powielenie i kopiowanie przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, skanowania, zapisu analogowego lub cyfrowego na wszelkiego typu nośnikach, w całości i we fragmentach, przy zachowaniu spójności rozwiązań projektowych,

- publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie przedmiotu umowy w całości
lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie w szczególności w utworach multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych Miasta Białegostoku,

- prezentacja oraz udostępnienie w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki
i w każdej formie, jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, urzędom administracji państwowej, instytucjom, stowarzyszeniom, itp. w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i/lub pozwoleń
na realizację,

- przechowywania na komputerach należących do Zamawiającego oraz udostępniania w ramach prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty części wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1).

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich,
o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy
nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

- Wykonawca oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw do dokumentacji projektowej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, Wykonawca:

- przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego,

- zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód,
kar lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem z utworu.

## KLAUZULA POUFNOŚCI

20

Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak 
i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, 
od której pochodzą informacje;

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

- niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę 
od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i Podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych 
od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21

Zamawiający dopuszcza możliwość przelania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wyłącznie za pisemną swoją zgodą.

22

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

23

Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym 
do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego

24

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ).

25

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy są załączniki:

- zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 1

- wzór karty gwarancyjnej - załącznik nr 2

- wzór karty zatwierdzenia materiałów i urządzeń do wbudowania - załącznik nr 3

- zestawienie dotyczące wybudowanych środków trwałych - załącznik nr 4

- przejściowe oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 5

- końcowe oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 6

- wzór protokołu odbioru wykonanych robót - załącznik nr 7

- lista dokumentów odbiorowych - załącznik nr 8

- wytyczne sporządzania dokumentacji powykonawczej - załącznik nr 9

- wytyczne do ochrony terenów zadrzewionych podczas realizacji robót budowlanych - załącznik nr 10

- umowa o przejęcie praw i obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi - załącznik nr 11

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

# Modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja projektowa | ……………….. |
| 2. | Roboty budowlane | ……………….. |
| 1.1. | Roboty rozbiórkowe | ……………….. |
| 1.2. | Modernizacja boiska | ……………….. |
| 1.3. | Roboty naprawcze kostki betonowej i obrzeży | ……………….. |
| 1.4. | Roboty naprawcze ogrodzenia o wys. 4,00 m | ……………….. |
| 1.5. | Roboty naprawcze piłkochwytów o wys. 6,00 m | ……………….. |
| 1.6. | Zieleń | ……………….. |
| Wartość zamówienia netto: |  | ……………….. |
| Podatek VAT ….. % |  | ……………….. |
| Wartość zamówienia brutto: |  | ……………….. |

Uwaga: Koszty wyszczególnione w SWZ rozdz. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny, pkt 1 ppkt 1) wycenione zostały w ramach ceny ofertowej.

..............................................................................................

podpis(y) upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, adres internetowy, e-mail, nr telefonu i faksu)

# KARTA GWARANCYJNA

# (gwarancja jakości)

# - WZÓR –

- Przedmiot gwarancji:

# Modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj

- Zamawiający jako Uprawniony: Miasto Białystok, reprezentowane przez:

…………………………………- Prezydenta Miasta Białegostoku / Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku

- Użytkownik: ................................................ reprezentowany przez ................................................................

- Wykonawca jako Gwarant: ............................ reprezentowany przez .............................................................

- Umowa (Nr, z dnia) ...............................................................................................................…………..…………….

- Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

..........................................................................................................................................…….…………………………

- Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu umowy (dzień, miesiąc, rok): ………………………………..

- Cesja gwarancji i rękojmi:

  - Zamawiający dokonuje przeniesienia na rzecz Użytkownika wszelkich praw i obowiązków inwestorskich z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi przysługujących Zamawiającemu z Umowy,
a Użytkownik oświadcza, że prawa i obowiązki te przyjmuje bez żadnych zastrzeżeń.

  - W wyniku cesji, Użytkownik wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki inwestorskie z tytułu gwarancji
i rękojmi Zamawiającego wynikające z Umowy.

  - Wykonawca (Gwarant) wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego na rzecz Użytkownika praw i obowiązków inwestorskich z tytułu gwarancji i rękojmi, o których mowa w pkt 8.1.

  - Użytkownik potwierdza, że jest w posiadaniu kopii Umowy i jest mu znany zakres praw i obowiązków inwestorskich z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Ogólne warunki gwarancji i jakości:

  - Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 5.

  - Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

  - Okres gwarancji wynosi …… lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego, tj. do dnia ……………………………………………..

  - W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.

  - Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad
i/lub usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

    - siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej
i strajk generalny,

    - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

    - działania osób trzecich (dewastacja),

    - szkód wynikłych z winy Użytkownika.

- Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub Użytkownika, w okresie trwania gwarancji w następujących terminach:

    - awarii, wad, usterek zagrażających awarią oraz wad, usterek uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii, wady, usterki z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,

    - wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,

    - w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.

  - Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminów. Okres gwarancji, na zakres robót, w których stwierdzono wady, ulega wydłużeniuo okres wnioskowanego przez Wykonawcę wydłużenia terminu.

  - Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, 
gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął.

  - Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usuniętych wad i nie może nastąpić później niż w ciągu terminów podanych w pkt 10.1, 
z zastrzeżeniem pkt 10.2 pod rygorem skutków prawnych.

  - Wykonawca (Gwarant) zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie serwisowych przeglądów gwarancyjnych w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej niż jeden w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta. koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń/maszyn/instalacji ponosi Wykonawca.

  - Wszelkie koszty elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancji (w związku z pojawiającymi się ewentualnymi usterkami) ponosi Wykonawca (Gwarant) - do napraw gwarancyjnych Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż element.

  - Wykonawca (Gwarant) zapewni przegląd serwisowy wszystkich urządzeń/maszyn/instalacji przed zakończeniem okresu gwarancji. Przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji i zakończy się nie później niż na dwa miesiące przed jej upływem.

  - Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę (Gwaranta) Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

  - Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. Wykonawca (Gwarant) zobowiązany jest dostarczyć ją Zamawiającemu (Uprawnionemu) wraz z niniejszą kartą gwarancyjną.

  - Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcji użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasady prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego (Uprawnionego) od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

  - Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przekaże Zamawiającemu (Uprawnionemu) Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Odpowiedzialność Wykonawcy.

  - Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

  - Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

- Obowiązki Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu
ich usunięcia.

- Przeglądy gwarancyjne.

  - Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:

- po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości,

- minimum na 3 miesiące przed upływem terminu ….- letniej gwarancji,

- w każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej,

  - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Użytkownik zawiadamiając o tym Zamawiającego (Uprawnionego)  i Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z wyprzedzeniem
co najmniej 3 dni roboczych.

  - Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego), Użytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

- Komunikacja.

  - O każdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego)
lub Użytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza zgłoszenie faxem lub drogą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy
e-mailowe. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia
i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt 10.1.

  - Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Uprawniony) wyśle powiadomienie faksem lub e-mailem na wskazany numer/adres Wykonawcy (Gwaranta).

  - Wszelka komunikacja pomiędzy stronami:

    - prowadzona w formie pisemnej przesyłana będzie na adres:

- Wykonawcy (Gwaranta):.......................................................................................................,

- Zamawiającego (Uprawnionego): Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 (Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku),

- Użytkownika : ………………………………………………………………………………………………………………..,

    - prowadzona w formie elektronicznej przesyłana będzie na adres/tel./fax:

- Wykonawcy (Gwaranta):.......................................................................................................,

- Zamawiającego (Uprawnionego): Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 (Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku): din@um.bialystok.pl; tel. 85 869 6080; fax. 85 869 6852,

- Użytkownika : ………………………………………………………………………………………………..………………..,

  - O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 14.3 strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później, niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Postanowienia końcowe:

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

  - Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

.............................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości:

- przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego):

.............................................

(podpis)

- przedstawiciel Użytkownika:

.............................................

(podpis)

Załącznik nr 3 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

| Obiekt: - Modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspektor nadzoru inwestorskiego branży …………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierownik Budowy: |  |  |  |  | ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA - WZÓR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża: ……………………………….. |  | Data zgłoszenia: ……………… |  |  |  |  |  | Liczba i wykaz załączników: …….. |  |
| Nr pozycji z zestawienia kosztów zadania: |  | Opis materiału/urządzenia ze wskazaniem jego parametrów:: |  |  |  |  | Specyfikacja atestów, homologacje, certyfikatów, potwierdzenie zgodności wyrobu z normami, DTR, deklaracja właściwości użytkowych |  |  |
| Powyższe zatwierdzenie materiału nie powoduje zmiany kosztów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, iż wskazane powyżej materiały/urządzenia są zgodne z dokumentacją projektową, SWZ i Programem Funkcjonalno-Użytkowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZGŁASZAJĄCY: ………………………………… |  |  | ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| (nazwa Wykonawcy) |  |  | (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) |  |  |  |  |  |  |
| AKCEPTUJĄCY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………… |  |  | ……………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Inspektor nadzoru inwestorskiego branży |  |  |  |  |  |  |
| Białystok, dnia ……………………..……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do umowy DIN-III. 272.....2026

## Zestawienie dotyczące wybudowanych środków trwałych – WZÓR

|  |  |  | Jednostki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres | Wartość netto | mb | m2, m3 | szt. |
| 1. | Podjazdy/pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |
| 2. | Zagospodarowanie terenu (należy uzupełnić stosownie do zakresu wykonanych robót oraz podać wartość) |  |  |  |  |
| 2.1 | Nawierzchnie (chodniki) - rodzaj nawierzchni |  |  |  |  |
| 2.2 | Nawierzchnie (drogi) - rodzaj nawierzchni |  |  |  |  |
| 2.3 | Nawierzchnie (place) - rodzaj nawierzchni |  |  |  |  |
| 2.4 | Nawierzchnie (parking - rodzaj nawierzchni, ilość miejsc postojowych) |  |  |  |  |
| 2.5 | Ogrodzenia - rodzaj |  |  |  |  |
| 2.6 | Obiekty małej architektury (ławki, altany, kosze, tablice, posągi, wodotryski, zdroje uliczne, trybuny itp.) - rodzaj, opis |  |  |  |  |
| 2.7 | Budowle sportowe i rekreacyjne (boiska, place zabaw, siłownie itp.) - opis |  |  |  |  |
| 2.8 | Inne budowle (posadowione na fundamencie) - opis |  |  |  |  |
| 2.9 | Wyposażenie ruchome |  |  |  |  |
| 2.10 | Wyposażenie na trwałe związane z gruntem |  |  |  |  |
| 2.11 | Inne urządzenia (np. stacje pomp, drenowania, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, ziemne stawy rybne itp.) - rodzaj, opis |  |  |  |  |
| 2.12 | Zieleń (nasadzenia) |  |  |  |  |
| 3. | Instalacje zewnętrzne (należy uzupełnić stosownie do zakresu wykonanych robót oraz podać wartość) |  |  |  |  |
| 3.1 | Oświetlenie (okablowanie, słupy oświetleniowe, oprawy) |  |  |  |  |
| 3.2 | Monitoring (okablowanie, kamera, rejestrator, szafa RAK, inne urządzenia) |  |  |  |  |
| 3.3 | Instalacja teletechniczna (kanał, studnie, urządzenia) |  |  |  |  |
| 3.4 | Przyłącza teletechniczne |  |  |  |  |
| 3.5 | Kanalizacja sanitarna (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia - np. średnica, długość, rodzaj materiału, ilość) |  |  |  |  |
| 3.6 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
| 3.7 | Kanał tłoczny |  |  |  |  |
| 3.8 | Kanalizacja deszczowa (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia - np. średnica, długość, rodzaj materiału, ilość) |  |  |  |  |
| 3.9 | Przykanaliki |  |  |  |  |
| 3.10 | Przyłącza kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| 3.11 | Wpusty |  |  |  |  |
| 3.12 | Sieć wodociągowa (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia - np. średnica, długość, rodzaj materiału, ilość) |  |  |  |  |
| 3.13 | Przyłącza wodociągowe |  |  |  |  |
| 3.14 | Odwodnienie (rurociąg, studnie, zbiorniki, urządzenia - np. średnica, długość, rodzaj materiału, ilość) |  |  |  |  |
| 3.15 | Inne... |  |  |  |  |
| Razem:* |  |  |  |  |  |
|  | * wartość netto zgodnie z umową |  |  |  |  |

.....................................................................................

podpis(y) upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

........................... dnia, .............................. r.

.............................

( nazwa Podwykonawcy)

# PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

ROBÓT/USŁUG/DOSTAW*

# Modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę*,
tj. ……………….………. z siedzibą w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy*z tytułu robót/usług/dostaw*, wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca/Podwykonawca*) w ramach umowy nr ……………………..……. z dnia ………………, (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr …………….….. z dnia …………………. o wartości ………………….. wystawionej za okres od dnia ………………. do dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę/Podwykonawcę* w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* z tytułu wymagalnych płatności.

Oświadczam, iż:

- Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* nie składa zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń dokonanych pomiędzy Wykonawcą/Podwykonawcą*, a Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą* w ramach zapłaty wymagalnych należności wykonania Umowy.

- Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca/Podwykonawca* nie zalega względem Podwykonawcy/Dalszy Podwykonawca* z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy/Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* z tytułu realizacji Umowy.

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* tytułem wystawionej faktury nr …………………

………………………..…………………..………...

(podpis i pieczęć Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*)

*niepotrzebne skreślić lub wybrać odpowiednie

Załącznik nr 6 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

........................... dnia, .............................. r.

.............................

( nazwa Podwykonawcy)

# KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

ROBÓT/USŁUG/DOSTAW*

# Modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę*,
tj. ……………….………. z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy* z tytułu wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca/Podwykonawca*) przedmiotu umowy nr ………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez Wykonawcę/Podwykonawcę* w całości, zgodnie
z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*
z tytułu jej realizacji.

W związku z powyższym Zamawiający tj. Miasto Białystok nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*, a Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* nieodwołalnie
i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje nie podnosić żadnych roszczeń z tytułu Umowy w stosunku
do Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy* tytułem wystawionej faktury końcowej
(i ostatecznej) nr ………………… z dnia ………………… o wartości ………………………..

………………………..…………………..………...

(podpis i pieczęć Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*)

*niepotrzebne skreślić lub wybrać odpowiednie

Załącznik nr 7 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

Budowa: umowa nr DIN-III.272…………………….2026 z dnia ………………………….

# Modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT - WZÓR

Prowadzonych w okresie od dnia ……………  do dnia ……………………

sporządzony dnia ……….  przy udziale przedstawicieli:

Inwestor: ………………………………………………………

…………………………………….                                     - inspektor nadzoru branża …………

Generalny Wykonawca:

……………………………………….	-  kierownik budowy

Komisja stwierdza co następuje:

- Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem zgodny z umową i zestawienie kosztów zadania.

- Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

| Nr | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów | Wartość według zestawienia kosztów | Potrącono z tytułu wad trwałych | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

- Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy, podane w ust. 5.

- Zestawienie wartości wykonanych robót.

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Wartość według zestawienia kosztów zadania – zał. 1 do umowy (uwzględniając zmiany) | Wartość robót wykonanych od początku budowy | Wartość robót wykonanych według poprzedniego protokołu | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |

Inspektor nadzoru                                                       Kierownik budowy

Data:  	   …………………………………                                                 ………………………………..

Załącznik nr 8 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

Lista dokumentów odbiorowych:

- branży budowlanej - załącznik nr 1 a

- branży sanitarnej - załącznik nr 1 b

- branży elektrycznej - załącznik nr 1 c

Załącznik 1a - Roboty budowlane:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- badanie czystości powietrza (w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stężenie średniodobowe poniżej stężenia dopuszczalnego)

- protokół kominiarski

- decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym

- mapa nasadzeń zastępczych zgodnie z wydanymi decyzjami z opisem rodzaju i obwodu na wys. 100 cm
oraz m2 nasadzonych krzewów,

- dokumentacja techniczna powykonawcza budowlana

Załącznik 1b - Roboty sanitarne:

- badanie bakteriologiczne wody

- badanie wydajności hydrantów

- pomiary wydajności wentylacji

- decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym

- protokół z rozruchu urządzeń technicznych, np. centrale wentylacyjne, hydrofornie i inne

- protokoły odbiorów technicznych/końcowych przez gestorów sieci, np. przez „Wodociągi Białostockie”, MPEC, gazownia, inne

- protokół z próby szczelności instalacji lub/i sieci/przyłącza gazowego

- protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji: gazowej, wodociągowej, hydrantowej,  kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, szczelności przewodów instalacji chłodniczej
(np. freonowej), powietrza sprężonego, gazów medycznych

- protokół z próby szczelności zewnętrznych sieci/instalacji: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej,   technologicznej, sieci ciepłowniczej

- dokumentacja techniczno-ruchowa zamontowanych urządzeń sanitarnych

- dokumentacja techniczna powykonawcza

Załącznik 1c - Roboty elektryczne:

- protokoły odbioru technicznego z gestorami sieci: PGE , firmy telekomunikacyjne

- protokoły odbioru technicznego instalacji, np. monitoring, CCTV, p.poż., kontrola dostępu itp.

- pomiary okablowania

- pomiary skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączenia (SSW)

- pomiary izolacji kabli i przewodów

- pomiary natężenia oświetlenia

- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego (tylko budynki)

- pomiary wyłączników RCD

- pomiary instalacji odgromowej (tylko budynki)

- pomiary połączeń wyrównawczych

- dokumentacja techniczna powykonawcza

Załącznik nr 9 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej

- Uwagi ogólne - techniczne

- Dokumentacja powykonawcza (DP) ma być sporządzona w podziale na niżej wymienione tomy.

- Każdy tom powinien być ujęty w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawartość danego tomu jest większa niż pojemność jednego segregatora - tom podzielić na taką liczbę segregatorów,
aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjne na ich jakość.

- Każdy segregator musi zostać opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób:

- GRZBIET - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (może być nazwa skrócona), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu;

- OKŁADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji,
Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Oznakowanie stron DP:

- pieczęć czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) - na każdej stronie DP,

- pieczęć czerwona „Wbudowano na obiekcie …….… zgodnie z Umową nr ….... z dnia …………” -
na każdej karcie materiałowej, deklaracji zgodności, certyfikacie, aprobacie technicznej
(w przypadku dokumentów składających się z więcej niż jednej strony - pieczęć na pierwszej stronie z dopiskiem „dotyczy stron od …… do …….”),

- Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robót – na każdej stronie DP.

- W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy produktów, należy w sposób jednoznaczny oznaczyć zastosowany model/wariant/typ.

- DP w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową, tj. skan całej DP z pieczęciami
i podpisami zawartymi w pkt 4., z podziałem na katalogi zgodnie z wersją papierową Tomów, podziałem na podkatalogi zgodnie z podziałem poszczególnych Tomów.

- Uwagi szczegółowe

- Kolejność podziału DP (przykładowo)*:

- Tom I - Część Ogólna

- Tom II - Zagospodarowanie terenu

- Tom III - Drogi

- Tom IV - Zewnętrzne sieci sanitarne:

- Tom IV.1 - Kanalizacja deszczowa

- Tom IV.2 - Kanalizacja sanitarna

- Tom IV.3 - Wodociąg

- Tom IV.4 - Gaz

- Tom IV.5 - Sieć cieplna

- Tom V - Oświetlenie terenu

- Tom VI - Branża Architektoniczna

- Tom VII - Branża Konstrukcyjna

- Tom VIII - Branża sanitarna

- Tom IX - Branża elektryczna

- Tom X - Branża teletechniczna

- Tom I - Część Ogólna. Części składowe tomu (przykładowo)*

- Spis treści całej dokumentacji powykonawczej.

- Wersja elektroniczna całej dokumentacji powykonawczej.

- Oświadczenie Kierownika Budowy.

- Dziennik Budowy.

- Książka Użytkowania Obiektu.

- Kopia pozwolenia na budowę.

- Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy).

- Decyzje administracyjne PSP, PPIS, PIP.

- Tom II - X. Części składowe tomów (przykładowo)*

- Strona tytułowa.

- Spis treści z numeracją stron.

- Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zadania.

Dokumenty te należy podzielić na poszczególne grupy, np. TOM VIII Branża sanitarna podzielić na: instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji deszczowej, instalację c.o., instalację, c.t., instalację wentylacyjną, instalację klimatyzacyjną itp.

- Instrukcje obsługi, DTR, warunki gwarancji na urządzenia i ich karty gwarancyjne.

- Protokoły z przeprowadzonych prób, protokoły z pomiarów, protokoły z badań, protokoły
z odbiorów częściowych, protokoły z przeprowadzonych szkoleń.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

- Projekt powykonawczy - część opisowa, część rysunkowa.

* numerację i wykaz tomów oraz ich zawartości należy dostosować do rzeczywistego zakresu dokumentacji

Załącznik nr 10 do umowy nr DIN-III. 272.....2026

Wytyczne do ochrony terenów zadrzewionych podczas realizacji robót budowlanych

przygotowane na podstawie opracowania: „Standardy wykonania i odbioru robót budowlanych na terenach zadrzewionych” autorstwa dr inż. Marzeny Suchockiej

- Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13)
„Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni
lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.”

- Drzewa wytypowane do adaptacji muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, aby zminimalizować wpływ procesu budowlanego. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace niezbędne
do wykonania w strefie ochronnej drzewa (SOD), tj.:

- ogrodzenie ochronne drzewa obudową z desek (przymocowanie desek np. opaską z miękkiego drutu, bez użycia gwoździ) do wysokości pierwszych gałęzi,

- pomiędzy deski i pień włożyć materiał izolacyjny (np. geowłóknina - 2 warstwy),

- wyznaczenie dróg dojazdowych tymczasowych poza SOD, a gdy nie ma możliwości ogrodzenia
pełnej SOD lub w tej strefie jest konieczne okresowe wpuszczenie ruchu wówczas wykonanie
drogi tymczasowej wykonanej z np.: płyt lub geokrat ułożonej na naturalnym kruszywie lub drogi
z min. 15 cm warstwą kory ułożoną na podłożu lub z naturalnego kruszywa ułożonego na geowłókninie,

- ustalenie miejsc składowania materiałów poza SOD,

- zabezpieczenie konarów drzew przez ich podwiązanie lub skrócenie (za zgodą Zamawiającego),

- zabezpieczenie spływu substancji szkodliwych dla drzew np. wapna lub cementu,

- unikanie zmian poziomu gruntu, a jeżeli to konieczne dopilnowanie, aby ruch maszyn odbywał się
tylko po drogach tymczasowych,

- w przypadku zanieczyszczenia gleby w SOD należy wymienić ją; na miejsce wymienianej gleby układana jest gleba nie zagęszczona, mikoryzowana i zasobna w składniki pokarmowe,

- unikanie obniżenia i podniesienia poziomu gruntu (za wyjątkiem sytuacji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej),

- prace w SOD dotyczące wykopów powinny być wykonane ręcznie lub z użyciem narzędzi służących
do wydobywania gruntu bez uszkodzenia podziemnych systemów korzeniowych. W razie potrzeby odkryte korzenie należy nawadniać. W przypadku konieczności pozostawienia otwartej ściany wykopu w SOD na czas robót, konieczne jest zamontowanie ochrony przed przesuszeniem
i przemarznięciem korzeni żywicielskich, w formie ekranu korzeniowego, na cały okres wykonywania prac; ręczne prace z użyciem szpadla powinny być prowadzone tak, aby nie były odcinane korzenie
o średnicy 2,5 cm ani korzenie żywicielskie,

- ewentualna konieczność cięcia korzeni w trakcie wykonywania wykopów powinno być ograniczone
do minimum - wykonywane tylko jeżeli jest niezbędne i wyłącznie za zgodą Zamawiającego; Zamawiający  wymaga aby wykonanie prac w SOD (wykopów pod instalacje, infrastrukturę, wymianę nawierzchni) odbywało się bez przecinania korzeni o średnicy większej niż 1,5 cm; w przypadku konieczności przeprowadzenia instalacji w SOD w celu ochrony korzeni wszystkie prace wymagające budowy, przebudowy, remontu czy wymiany podziemnych instalacji w rejonie tej strefy należy wykonywać z wykorzystaniem technologii bezwykopowych (przecisków), zamiast kopania otwartego rowu.

- Na terenie SOD nie można:

- wiązać niczego do drzew,

- przybijać niczego do drzew,

- składować materiałów budowlanych,

- ogławiać drzew,

- używać drzew jako kotwicy,

- pracować maszynami w sąsiedztwie drzew,

- przycinać korzeni, wykonywać wykopów, podnosić lub obniżać poziom terenu w SOD,

- zanieczyszczać gleby,

- pozwalać na ruch sprzętu.

- Dodatkowe wytyczne dotyczące nasadzeń drzew i krzewów:

- wykonywanie prac związanych z nasadzeniami będzie uzależnione m. in. od warunków pogodowych, dlatego też Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym terminy wykonywania nasadzeń,

- nasadzenia mają odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej,

- przed przystąpieniem do nasadzeń, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę jakości materiału roślinnego oraz podłoża,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone drzewa/krzewy są chore, posiadają wady i nie rokują szans na prawidłową wegetację, Wykonawca zastąpi je niezwłocznie nowymi sadzonkami.

Załącznik nr 11 do umowy nr DIN-III.272. … .2026

# Umowa o przejęcie praw i obowiązków z gwarancji i rękojmi udzielonej w ramach zrealizowanej inwestycji pn.

# Modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105 – w formule projektuj i buduj

zawarta w……………………….., dnia ……………………….. pomiędzy:

- ………………………Wykonawcą zadania pn. ……………………………….., zwaną dalej Gwarantem, reprezentowanym przez:  ………………………………………………………

a

- Miastem Białystok zwanym dalej Inwestorem, reprezentowanym przez: ………………………………………………..

a

- ………………………….zwanym dalej Przejmującym, reprezentowanym przez: …………………………………………………

§1

  - Gwarant oraz Inwestor oświadczają, że:

    - udzielona Inwestorowi przez Gwaranta gwarancja i rękojmia na ………………………………………….

obowiązuje do dnia ………………………………….

    - uprawnionym z tytułu gwarancji i rękojmi (jako Inwestor) jest Miasto Białystok;

    - przejęcie obowiązków gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi przez Przejmującego nie ma żadnego wpływu na odpowiedzialność Gwaranta w zakresie nieobjętym umową o przejęcie.

  - Przejmujący oświadcza, że zamierza prowadzić roboty budowlane: ……………………………………………. (asortyment) w zakresie, który szczegółowo został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  - Przejmujący oświadcza, że będzie realizował roboty zgodnie z wytycznymi/umową zawartą z Inwestorem.

§2

Gwarant, Inwestor oraz Przejmujący ustalają, że Przejmujący przejmuje od Gwaranta - w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz w uzgodnieniu z  Inwestorem - obowiązki Gwaranta wynikające z Umowy nr …………… z dnia ……………..., zawartej pomiędzy Gwarantem a Inwestorem, w stosunku do asortymentu robót określonym w §1 ust. 2. Warunki odnoszące się do udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi zostały zawarte w załączniku nr 2.

§3

- Odpowiedzialność Przejmującego z tytułu gwarancji i rękojmi ograniczona jest wyłącznie do asortymentu robót określonych w § 1 ust. 2 i jedynie do następstw robót prowadzonych przez Przejmującego, to znaczy do wad i uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych przez Przejmującego.

- Odpowiedzialność Przejmującego z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty przez niego wykonane
na warunkach wynikających z umowy……….. z dnia ……………., trwa do dnia……………r., tj. do upływu terminu jej obowiązywania określonego w/w umową.

- Wraz z przejęciem praw i obowiązków określonych w §2 przez Przejmującego, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wykonane roboty, wynikająca z umowy ………… z dnia ……………….. zostanie wyłączona w zakresie asortymentu robót określonym w §1 ust. 2. Z chwilą wejścia w teren objęty uzgodnieniem przez Przejmującego, gwarancja i rękojmia udzielona przez Gwaranta na roboty wykonane przez niego na ww. obszarze przestanie obowiązywać,  w zakresie objętym inwestycją Przejmującego. Ponadto Przejmujący będzie od tej chwili odpowiedzialny również z tytułu naprawienia szkód wyrządzonych w robotach wykonanych przez Gwaranta.

- W konsekwencji Inwestor oświadcza, iż:

- zwalnia Gwaranta z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych dla robót na obszarze ……………………………………………

- zrzeka się wszelkich roszczeń względem Gwaranta w odniesieniu do robót przez niego wykonanych na ww. obszarze, które zostały naruszone przez Przejmującego w związku z prowadzoną inwestycją

- W przypadku powstania wad, usterek lub szkód w przedmiocie umowy zawartej pomiędzy Gwarantem a Inwestorem na obszarze określonym w §1 ust. 2, które będą skutkiem prowadzenia przez Przejmującego prac:

- Inwestor będzie rościł o ich usunięcie bezpośrednio do Przejmującego, a nie będzie rościł z tych tytułów do Gwaranta,

- Przejmujący zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na wezwanie Inwestora na warunkach oraz w terminie określonym w załączniku nr 2.

- Przejmujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód z tego wynikłych, w okresie obowiązywania gwarancji.

§4

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Inwestora.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1: szczegółowy wykaz planowanych prac;

Załącznik nr 2: warunki Kontraktu dotyczące udzielonej gwarancji i rękojmi/karta gwarancyjna.

……………………………..                                       			  ………….……………………  			                                        ……………………………….

Przejmujący        		                                                    Inwestor        		                                                        Gwarant