Załącznik  nr 2 do SWZ

UMOWA nr …....../KACZ37/BIE/2026

zawarta w dniu ………………... 2026 roku, w Warszawie, pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173077, REGON 010246680, NIP 521-053-06-46, o kapitale zakładowym wynoszącym 42 491 000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. ………………………………….…..…...… – ………………………………………

2. ……………………………….………..…... – ……………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, „MPRI”

Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego stanowi załącznik nr 7 do Umowy

a

…………………………….. z siedzibą i adresem ……………….., …..-……. ………………., wpisaną do …………………………….. pod numerem KRS…………….., REGON …………………, NIP …………………….., o kapitale zakładowym wynoszącym ………………… zł, opłaconym w całości, reprezentowanym przez:

……………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

Wydruk z …………………………….. stanowi załącznik nr 8 do Umowy.

Mając na uwadze, iż Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.), Strony postanowiły zawrzeć Umowę zwaną dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku biurowym oraz budynku hali na nieruchomości przy ul. Kaczorowej 37 w Warszawie na działce o nr ew. 14/39 z obrębu 4-07-02, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wskazaną w ust. 2 poniżej, zwanymi dalej „robotami”.

- Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, w szczególności w:

  - Projekcie architektoniczno-budowlanym remontu elewacji w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Kaczorowej 37 w Warszawie na działce o nr ew. 14-49, obręb 4-07-02, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;

  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, przepisami BHP, przepisami prawa (szczególnie z przepisami techniczno – budowlanymi i w zakresie ochrony środowiska),

a także zgodnie z:

  - Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy;

  - Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy;

  - przy uwzględnieniu faktu, że remontowane budynki są użytkowane.

§ 2

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego przed przystąpieniem do robót o wszelkich zauważonych przez siebie wadach i problemach mogących skutkować przesunięciem terminu wykonania przedmiotu Umowy. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu terminu, w którym możliwe będzie wykonanie Umowy, z uwagi na dostrzeżone wady.

- Wykonawca nie może wykonać jakichkolwiek prac dodatkowych, nieobjętych niniejszą Umową, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie i na warunkach wskazanych w Umowie.

- Wykonawca akceptuje i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do dokumentów i informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku ze złożeniem swojego formularza ofertowego i wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że otrzymał od Zamawiającego wszystkie dokumenty i informacje potrzebne do należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorami, że dokonał oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty i stwierdza, że uwarunkowania umożliwiają mu rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z terminami określonymi w Umowie.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia mediów, z których będzie korzystał w celu wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi koszty organizacji i zabezpieczenia placu budowy, a także jego uprzątnięcia po wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji Umowy na swój koszt:

- zabezpieczyć teren robót i zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz właściwą organizację robót;

- oznakować oraz zabezpieczyć przejęty teren budowy na czas robót;

- zorganizować zaplecze budowy (jeśli to będzie konieczne);

- zapewnić dojścia i dojazd do posesji w trakcie prowadzenia robót;

- bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy;

- wykonać roboty naprawcze infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym roboty odtworzeniowe;

- uprzątnąć teren po zakończeniu robót.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

- Wykonawca odpowiada za realizację robót na zasadzie ryzyka, w szczególności za uszkodzenie lub zniszczenie budynków, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, za wyjątkiem przypadków, w których uszkodzenie lub zniszczenie budynków wynikałoby z winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Strony Umowy dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji robót konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych w załączniku nr 1 do Umowy oraz uznają za roboty zamienne roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, ale takie, które były ujęte w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania i/lub rodzaj zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych.

- Przedmiot Umowy, określony w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z poniższymi przepisami:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późń. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.);

- innymi obowiązującymi przepisami, normami dotyczącymi prowadzenia i odbioru robót będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót określonych w § 1 z należytą starannością, zgodnie z odpowiednimi przepisami określonymi w § 2 ust. 11 i wg zaleceń nadzoru technicznego (inwestorskiego i autorskiego).

- Zastosowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz posiadać aktualne atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.

- Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie robót muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową i estetyczną jaką przedstawił w swojej ofercie oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości zgodne z sugerowanymi materiałami w dokumentacji projektowej. Przed wbudowaniem oraz na każde żądanie Zamawiającego i jego przedstawicieli Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację zgodności, atest lub aprobatę techniczną. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia do odbioru przez Zamawiającego robót i wbudowanych materiałów, które w kolejnym etapie realizacji ulegną zakryciu.

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania Umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość netto Umowy. Kopia opłaconej polisy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Kserokopię polisy należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

- Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej upłynie w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczenie określone w ust. 4 zawarł na kolejny okres, w terminie nie później niż na 7 dni przed upływem terminu dotychczasowego ubezpieczenia.

- W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac określonego w § 3 niniejszej Umowy.

- Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie Wykonawcy obejmowało ochroną materiały użyte do wbudowania, prowadzone roboty budowlane, ubezpieczenie od kradzieży.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Skorzystanie z usługi podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość i za termin ich wykonania.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

  - zakres prac powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres tych prac nie może obejmować robót nieobjętych niniejszą Umową;

  - kwotę wynagrodzenia za wykonywane prace, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wynagrodzenie Wykonawcy w tym zakresie określone w niniejszej Umowie;

  - termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej Umowy;

  - zasady odbioru prac i warunki płatności oraz wszelkie inne postanowienia, zgodne z zapisami niniejszej Umowy.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od ich przedłożenia Zamawiającemu.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżenia i/lub sprzeciwu, o którym mowa w ust. 18 powyżej do umowy w formie pisemnej, w szczególności, jeżeli:

  - nie spełnia wymagań określonych w załącznikach 1 i 2 do niniejszej Umowy;

  - przewiduje termin wykonywania robót powierzonych podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż wskazany w Umowie;

  - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy robót;

  - nie zawiera postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do tych opisanych w zapisach niniejszej Umowy;

  - nie zawiera postanowień, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzone odbiorami robót Wykonawcy od podwykonawcy i/lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy;

  - nie zawiera postanowień o tym, że suma wynagrodzeń należnych podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu Umowy należnego Wykonawcy od Zamawiającego;

  - przewiduje postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę;

  - nie zawiera postanowień zgodnie z § 6.

- Niezgłoszenie w terminie określonym, zgodnie z ust. 18 pisemnych zastrzeżeń/sprzeciwu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane z realizacją zapisów niniejszej Umowy oraz ich zmian w terminie do 7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania, zapłaty kar umownych określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca, podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o wartości nie większej niż 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, a obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie do 7 dni od ich zawarcia. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia, jest dłuższy niż wskazany w Umowie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych określonych w niniejszej Umowie.

- Zawarte umowy o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty związane z realizacją niniejszej Umowy nie mogą zawierać zapisów niezgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności zapisów powodujących konieczność zgłoszenia zastrzeżeń i/lub sprzeciwu przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 19, a w przypadku stwierdzenia niezgodnych zapisów w zakwestionowanej umowie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do jej zmiany, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w Umowie.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Strony ustalają, iż wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego protokołu odbioru robót, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, zawierającego dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy. Dowody zapłaty powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego.

- W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w terminie do 30 dni, w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą określone w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą.

- Analogicznie do zapisów § 2 ust. 19-22 niniejszej Umowy do zawarcia umowy pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Wykonawcy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Strony Umowy ustalają, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi nie później niż w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy zgodnie z ust. 3 poniżej.

- Strony Umowy ustalają, iż zakończenie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi nie później niż w ciągu pięciu (słownie: pięciu) miesięcy licząc od daty jej zawarcia.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu przekazania terenu budowy z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy może ulec zmianie w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących na terenie budowy uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych ze względów technologicznych. Zmiany te wymagają pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zmiana terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie nastąpi na warunkach wskazanych w Umowie.

- Wykonawca w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji, zawierającego terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zakresów robót objętych przedmiotem Umowy, którego załącznikiem będzie kosztorys szczegółowy wykonania robót. Kosztorys szczegółowy wykonania robót stanowi integralną część harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, po uzyskaniu przez Wykonawcę w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia jego złożenia Zamawiającemu, ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego, będzie stanowił Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do harmonogramu rzeczowo – finansowego uzasadniając swoje stanowisko, które Wykonawca powinien uwzględnić. W przypadku odrzucenia uwag Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do uzasadnienia przyczyn odrzucenia uwag Zamawiającego.

- Postęp robót winien odpowiadać harmonogramowi rzeczowo – finansowemu, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

- W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, terminy wykonania robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, za zgodą Zamawiającego mogą ulec zmianie.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy pod warunkiem, że ustalony w § 3 ust. 2 termin końcowy wykonania przedmiotu Umowy nie ulegnie zmianie. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga powiadomienia zgodnie z § 9 Umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy;

  - współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu Umowy;

  - dokonać odbioru robót.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorami, że dokonał oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej warunki, warunki klimatyczne, w którym będą wykonywane roboty, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z terminami określonymi w Umowie, a w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi dokumentami Zamówienia, obowiązywać będzie najszerszy zakres robót.

- Wykonawca podczas realizacji przedmiotu Umowy zobowiązuje się:

  - ściśle współpracować z Zamawiającym;

  - kompleksowo zrealizować roboty z należytą starannością zgodnie z postanowieniami Umowy, poleceniami przedstawiciela Zamawiającego nienaruszającymi Umowy, zasadami wiedzy technicznej i przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

  - ponosić wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w Umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, w tym za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosić odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie robót;

  - zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Personel ww. powinien mieć także odpowiedni stan zdrowia potwierdzony ważnymi, okresowymi badaniami lekarskimi oraz zaświadczeniem o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy;

  - zabezpieczyć materiały, środki produkcji, urządzenia i maszyny, potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnić wykwalifikowaną obsługę maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót;

  - zapewnić pracownikom zaangażowanym do wykonania robót i realizacji niniejszej Umowy warunki higieniczno-sanitarne i socjalne oraz zapewnić im ubrania robocze (w tym ochronne oraz sprzęt zabezpieczający) identyfikujące Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - przedstawić Zamawiającemu, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów, odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj.: w szczególności: certyfikaty „na znak bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia, przy czym przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;

  - przekazać Zamawiającemu po zakończeniu całości robót dokumentację powykonawczą techniczną i jakościową (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i badań) i inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego, a niezbędne w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót;

  - przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem szczegółowym wykonania robót w terminach wskazanych w § 3 ust. 5 i 6 Umowy;

  - realizować przedmiot Umowy z uwzględnieniem faktu, że remontowane budynki są użytkowane przez osoby trzecie i remont odbywa się na działającym obiekcie;

  - nie blokować dróg wjazdowych/dojazdowych do budynku oraz dróg otaczających budynki. Zamawiający nie zapewnia miejsc postojowych dla pojazdów Wykonawcy, za wyjątkiem postoju pojazdów, którymi wykonywany jest transport materiałów niezbędnych do realizacji robót, na czas ich wyładunku;

  - w trakcie całego okresu trwania robót pilnie przestrzegać zasad BHP.

§ 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (dalej k.p.), osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych przedstawi Zamawiającemu kopie zanonimizowanych (ograniczonych do imienia i nazwiska pracownika i pozbawionych pozostałych danych go identyfikujących, tzn. nr PESEL, adres, wynagrodzenie itp.) umów o pracę osób, o których mowa w ust. 1 lub oświadczenie Wykonawcy/ podwykonawcy, że do wykonania czynności wymienionych w ust. 1 zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu umowy składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 10 niniejszej Umowy.

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

- Strony ustalają, iż będą dokonywały odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót będących przedmiotem Umowy. Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach odbiorów nie stanowi przeszkody do ich dokonywania, a ustalenia dokonane podczas odbioru będą wiążące dla Wykonawcy.

- W przypadku wykonania części robót, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu. Przy czynnościach odbiorowych robót Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wszelkie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały) wymagane w Umowie lub na podstawie przepisów prawa związane z wykonaniem części lub całości robót. Podstawą do dokonania odbioru końcowego są protokoły bezwarunkowego i bez zastrzeżeń odbioru robót od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jak i wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków nałożonych na niego Umową. Brak wykonania powyższych obowiązków upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do złożenia Wykonawcy odmowy odbiorów robót.

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo brać udział w czynnościach odbiorów robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców. O planowanych odbiorach z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie zgłaszał gotowość odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót Zamawiającemu. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót w terminie do 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

- Strony postanawiają, że z podjętych czynności odbiorowych dotyczących zgłoszonych części robót będzie spisany protokół odbioru częściowego robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robót, w tym wady ujawnione podczas procedury odbiorowej jak też terminy wyznaczone Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W przypadku wykonywania robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy przez podwykonawców/dalszych podwykonawców, Wykonawca w dniu zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego robót do odbioru zobowiązany jest do doręczenia n/w dokumentów, które powinny odnosić się do podlegających odbiorowi robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców:

  - protokołu odbioru robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy wykonanych przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców;

  - kopii faktur wystawionych przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców;

  - kopii polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców;

  - dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy; dowód zapłaty powinien odnosić się do tych zrealizowanych robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego;

  - pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury Wykonawcy o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu, o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty,

  - pisemnego oświadczenia wraz z wyjaśnieniem Wykonawcy procentowego zaawansowania robót opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, które podlegają danemu odbiorowi (w formie tekstowej i jeśli dotyczy – w formie rysunkowej).

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 6, przedstawiciel Zamawiającego nie przystąpi do czynności odbiorowych robót zgłoszonych do odbioru.

- Zamawiający dopuszcza przystąpienie do czynności odbiorowych bez złożenia wszystkich dokumentów przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 6, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż wstrzymanie lub odmowa zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy była uzasadniona:

  - wystąpieniem wad w robotach, dostawach lub usługach związanych z realizacją przedmiotu Umowy wykonywanych przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę, a wady, które były przyczyną odmowy lub wstrzymania wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy zostały usunięte przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1) powyżej;

  - zwłoką w realizacji robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy wykonywanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę i naliczeniem z tego tytułu kar umownych przez Wykonawcę potrącanych z bieżącego wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy;

  - odstąpieniem przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę od umowy z podwykonawcą i/lub dalszym podwykonawcą z winy podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy i naliczeniem z tego tytułu kar umownych przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku odbiorów robót zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający ma prawo:

  - odmówić odbioru i żądać ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole odbioru częściowego, lub

  - żądać obniżenia wynagrodzenia za roboty objęte wadą.

- Roboty będące przedmiotem Umowy uznaje się za zakończone przez Wykonawcę w dniu dokonania ostatecznego odbioru końcowego robót przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Protokół Odbioru Końcowego Robót zostanie podpisany niezwłocznie, po podpisaniu ostatniego z protokołów częściowych odbiorów robót, nie później, niż w terminie 2 dni roboczych.

§ 8

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za należyte wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto …………………… zł (słownie: ………………………………………… złotych i ………/100 groszy), tj. brutto ………………………. zł (słownie: ……………………………………………. złotych i ……../100 groszy).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej pokrywa wszelkie należności Wykonawcy za wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania Umowy, w tym za realizację warunków i wytycznych Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu Umowy oraz obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz z tytułu przeniesienia praw autorskich.

- Wykonawcy i/lub podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy nie przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera przewidywane koszty wykonania wszystkich robót określonych w załącznikach do niniejszej Umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca i/lub podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest również uwzględnić koszt prac tymczasowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym m.in.:

  - urządzenie, organizację, zabezpieczenie i likwidację (po zakończeniu robót) terenu budowy, w tym jego zaplecza,

  - ubezpieczenie budowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas obowiązywania Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w częściach na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Faktura częściowa będzie wystawiana nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego robót podpisany zgodnie z § 7 Umowy. Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu i odbiorze całości robót na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy z pomocy podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, wówczas jego obowiązkiem jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonych przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej Umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot, wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana zapłata, bez odsetek zostanie dokonana w terminie, o których mowa poniżej w ust. 12 liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom i braku zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub jeżeli podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy. Prawo Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty nie będzie interpretowane jako przyjęcie przez Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia dostawcy lub wykonawcy usług. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezpośredniej zapłaty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

- Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do zapłaty wynagrodzenia jest rachunkiem wskazanym w wykazie podatników prowadzonym i podanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku negatywnej weryfikacji rachunku, zlecający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu dokonania wpisu do Wykazu lub złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonaniu zapłaty należności na rachunek spoza Wykazu.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY, POROZUMIEWANIE SIĘ STRON

- Przy realizacji Umowy Zamawiającego reprezentuje:

- ………………………….., adres e-mail: ………………………….., tel.: ………………………….

- ………………………….., adres e-mail: ………………………….., tel.: ………………………….

Przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do zmiany Umowy, w tym zmiany zakresu, terminu obowiązywania Umowy oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przy realizacji Umowy Wykonawcę reprezentuje:

- ………………………….., adres e-mail: ………………………….., tel.: …………………………,

- ………………………….., adres e-mail: ………………………….., tel.: ………………………….

- Osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do reprezentowania Stron w trakcie procedury odbiorowej, w szczególności do zgłaszania gotowości do odbioru, weryfikacji dokumentacji powykonawczej, wzywania do uzupełnienia braków formalnych wskazanych w § 7 Umowy, podpisywania protokołów odbioru częściowego robót oraz Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy: ……………………………, adres e-mail: ……………………………. tel.: ………………………….. który:

  - posiada uprawnienia do kierowania robotami ogólnobudowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

  - jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 z późn. zm.);

  - kopia uprawnień i potwierdzenie członkostwa w PIIB stanowi załącznik nr 4 i 5 do niniejszej Umowy;

- Obowiązki kierownika budowy, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego oraz niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy.

- Strony zgodnie ustalają, iż obowiązująca formą kontaktu stron Umowy są: forma elektroniczna (poczta e-mail) osób wskazanych w § 9 ust. 1 i 2 oraz pisemna na adres wskazany w komparycji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu stałego i nieograniczonego kontaktu z Wykonawcą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego przesłane w formie elektronicznej i pisemnej niezwłocznie, nie dłużej niż do 3 dni kalendarzowych od otrzymania zapytania.

§ 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonania robót, w wysokości 0,4% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony
od dnia umownego wymienionego w § 3 ust. 2, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót
do odbioru, po którym Zamawiający bez zastrzeżeń je odebrał albo do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego;

- za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady 
w wysokości 0,4% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia;

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 11 - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy brak przedłożenia w/w projektu umowy;

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy brak przedłożenia poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany;

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych),
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego
na dokonanie zmiany do dnia dokonania tej zmiany;

- za dopuszczenie do wykonywania robót innego podmiotu niż Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania, zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 50% wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy określnego w umowie
z danym podwykonawcą i/lub dalszym podwykonawcą;

- w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osób zgodnie z § 6 ust. 1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń zgodnie z § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc) miesięcznie. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.

- Strony ustalają, że maksymalna wartość kar umownych nie będzie przewyższać 20% należnego Wykonawcy wynagrodzenia netto z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy poprzez pomniejszenie należnego wynagrodzenia umownego, bez wezwań
do zapłaty i wyznaczania dodatkowego terminu na ich zapłatę.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego, w szczególności z następujących przyczyn:

  - nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia umownego rozpoczęcia robót wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy;

  - przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i w sytuacji, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 (słownie: siedem) kolejnych dni kalendarzowych;

  - realizacji robót przez Wykonawcę, w sposób niezgodny z Umową;

  - nieprzekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych harmonogramu rzeczowo-finansowego ponad termin wskazany w § 3 ust. 5 Umowy.

  - zwłoki w wykonaniu robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczającej 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych w stosunku do terminu umownego zakończenia robót, wymienionego w § 3 ust. 2 Umowy;

  - dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności pieniężnej, niezgodnie z postanowieniami Umowy;

  - braku ustanowionego w trakcie wykonywania Umowy kierownika budowy lub wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy, przez inną osobę niż określoną w § 9 ust. 4 niniejszej Umowy, przez okres dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych;

  - realizacji Umowy za pomocą podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu zgodnie z Umową, projektów umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych, ich dotyczących projektów umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały uwzględnione;

  - konieczności, co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej Umowy przez Zamawiającego;

  - dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 Pzp i art. 455 Pzp.

- Odstąpienie od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1. powyżej może nastąpić w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania w wyniku odstąpienia, jak również do przejęcia terenu budowy pod swój dozór.

- W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 7 dni od powiadomienia o odstąpieniu, przekazania Zamawiającemu terenu robót wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy. Z czynności przekazania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan realizacji przedmiotu Umowy, w tym inwentaryzację robót i teren robót na dzień odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od niniejszej Umowy.

- Odstąpienie może także nastąpić w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym.

§ 12

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej Umowy na okres ……. (słownie: ………………………………….) miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania obustronnie i bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Za usterki lub wady przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy okres gwarancji określony w ust. 1 powyżej jest dłuższy od okresu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, w ten sposób, że termin rękojmi za wykonany przedmiot Umowy skończy się wraz z upływem terminu gwarancji jakości.

- Strony Umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wszelkie usterki lub wady przedmiotu niniejszej Umowy, które zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji.

- O wykryciu usterki lub wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od wykrycia wady. Zawiadomienie dokonane faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 9 ust. 2 uważać się będzie za skutecznie doręczone.

- Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot Umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, do jego wymiany na nowy, wolny od usterek lub wad, o parametrach identycznych lub lepszych niż określone w załączniku nr 1 do Umowy. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, wszelkie usuwanie wad dokonywane będzie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z usuwaniem wad.

- Czas usunięcia wad i usterek uniemożliwiających lub znacznie utrudniających normalne korzystanie z efektu przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni kalendarzowe, a w przypadku awarii stanowiącej zagrożenie dla ludzi interwencja musi nastąpić w ciągu 24 godzin, liczonych od czasu przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnej informacji o awarii (na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy lub na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 9 ust. 2).

- W przypadku, gdy w zgłoszeniu wad lub usterek nie podany jest żaden termin, wada lub usterka musi być usunięta w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, o ile technologia ich usunięcia nie wymaga dłuższego terminu, jednak w takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego (na adres e-mail wskazany w § 9 ust. 1 Umowy) o maksymalnym terminie usunięcia zgłoszonych wad i usterek.

- Strony zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu wykonanych robót, w celu ustalenia ich stanu technicznego. Godzina i miejsce wykonania przeglądu zostaną określone przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony, z co najmniej 7 (słownie: siedmio) dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia będą wiążące dla Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na podstawie odrębnej umowy stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Na wykonane w okresie gwarancji lub rękojmi naprawy lub użyte do ich wykonania materiały i wyroby, gwarancja i rękojmia biegną na nowo, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie adresu siedziby w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

- Na roboty wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 13

ISTOTNE ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące:

  - terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem konieczności zmian załączników od nr 1 do nr 2 włącznie do niniejszej Umowy w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej niniejszą Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

    - gdy ze względów technicznych wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - technologii wykonania robót oraz sposobu wykonania przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, w załączniku nr 2 do Umowy a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

    - wystąpienia warunków technicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w załączniku nr 1 i/lub nr 2 do Umowy, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy;

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od załącznika nr 1 do Umowy; załącznika nr 2 do Umowy, a w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, a nie ujętych z tego powodu w powyżej wymienionych załącznikach;

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - zmiany wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia zamówień dodatkowych, z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 2 powyżej.

- Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany postanowień niniejszej Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

- Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w Umowie i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy.

- W terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych/dodatkowych, których elementy nie występowały w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym kosztorysie szczegółowym wykonania robót stanowiącym załącznik do harmonogramu, Wykonawca sporządzi kosztorysy na te roboty przy zastosowaniu stawek ujętych w kosztorysie szczegółowym wykonania robót, a w przypadku braku takich stawek - przy zastosowaniu średnich stawek wykonania usług i cen materiałów dla m.st. Warszawy (Sekocenbud).

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy są dokonywane przez Strony w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. w kwocie …………………… zł (słownie: ………………………………… złotych i ……./100 groszy) w formie ………………………………………….... .

- Strony ustalają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca wniesie przed zawarciem niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia, tj. w kwocie …………………… zł (słownie: …………………………………….. złotych i ………/100 groszy) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy, tj. w kwocie: ……………… zł (słownie: …………………………………… złotych i ………./100 groszy) zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego, nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może potrącić wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym związane z wykonaniem uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz koszty wykonania zastępczego.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności opisanych w Umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy, Wykonawca na co najmniej 3 (słownie: trzy) dni przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do niniejszej Umowy.

§ 15

POUFNOŚĆ

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od MPRI w związku z realizacją Umowy. Poufność rozciąga się na cały okres realizacji Umowy oraz trwa po jej zakończeniu.

- Wykonawca zapewni przechowywanie dokumentów i wszelkich innych nośników zawierających lub mogących zawierać Informacje poufne, w miejscu i w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieupoważnione, a także w sposób zabezpieczający przed ich zniszczeniem lub zaginięciem.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania poufnych informacji i danych osobom trzecim chyba, że inaczej stanowią przepisy prawa, jednak w takim przypadku Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o konieczności ujawnienia informacji poufnych ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego nastąpi ujawnienie, podstawy prawnej oraz zakresu ujawnianych informacji.

- Informacje poufne nie będą udostępnione przez Wykonawcę nieuprawnionym osobom trzecim. Wykonawca pouczy swoich współpracowników o obowiązku zachowania tajemnicy.

§ 16

PRAWA AUTORSKIE

- W przypadku, gdy podczas realizacji umowy powstanie dzieło w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.)(„dzieło”, „utwór”), w szczególności w zakresie dokumentacji powykonawczej lub jej części, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, przenosi na MPRI wyłączne oraz nieograniczone terytorialnie i czasowo majątkowe prawa autorskie do dzieła, na polach eksploatacji powołanych w art. 50 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1, przenosi również na MPRI własność do egzemplarzy działa oraz nośników, na których dzieło zostało zapisane.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania MPRI dzieła wolnego od obciążeń na rzecz osób trzecich, do którego przysługują mu prawa autorskie osobiste i majątkowe.

- Przejście praw autorskich majątkowych nastąpi na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, w tym obejmujących:

  - utrwalanie;

  - zwielokrotnianie poprzez sporządzanie kolejnych odbitek, odpisów, wyciągów, zdjęć, matryc i negatywów, za pomocą technik poligraficznych, kserograficznych, fotograficznych, za pomocą kolejnych zapisów na płytach kompaktowych, w pamięci urządzeń służących do przetwarzania danych, w tym w pamięci komputerów;

  - wprowadzanie do pamięci komputera;

  - publiczne prezentacje;

  - najem i dzierżawę, jak również udzielanie licencji na korzystanie z dzieła, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy dzieła;

  - transfer (nadanie) za pomocą wizji przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnętrznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych w stosunku do dzieła.

- W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie, wskazujących że korzystanie z dzieła przez MPRI w sposób zgodny z niniejszą Umową narusza prawa autorskie osób trzecich, Wykonawca zwolni MPRI od odpowiedzialności wobec takich osób oraz pokryje wszelkie szkody, koszty, wydatki prawomocnie zasądzone na rzecz osoby zgłaszającej roszczenie na mocy prawomocnego orzeczenia właściwego sądu lub przyznane w drodze ugody pod następującymi warunkami:

  - MPRI powiadomi niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni roboczych Wykonawcę o zgłoszeniu takiego roszczenia,

  - MPRI udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane informacje i dokumenty związane z roszczeniem osoby trzeciej.

§ 17

CESJA

Wierzytelność wynikająca z niniejszej Umowy nie może być objęta jakąkolwiek umową cesji na rzecz osób trzecich bez zgody MPRI sp. z o.o., udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie powiadomienia czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej Umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.

- Strony stwierdzają, iż zapoznały się z niniejszą Umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności:

  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

  - Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

  - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- W razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią któregokolwiek z załączników a treścią niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia niniejszego dokumentu Umowy.

- Strony oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji Umowy, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Projekt architektoniczno-budowlany;

  - Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

  - Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy;

  - Załącznik nr 4 – Kopia uprawnień zawodowych kierownika budowy;

  - Załącznik nr 5 – Kopia potwierdzenia członkostwa w PIIB kierownika budowy;

  - Załącznik nr 6 – Kopia opłaconej polisy O.C. Wykonawcy;

  - Załącznik nr 7 – Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego;

  - Załącznik nr 8 – Wydruk z …………. Wykonawcy;

  - Załącznik nr 9 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami Umowy);

  - Załącznik nr 10 – Klauzula RODO Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA