UMOWA /projekt

Niniejsza umowa (dalej jako: „Umowa”) zawarta w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu ___.___.______ roku w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania nr  01249/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2025 o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Sennej odc. Pospolita - Gniazdowska Dn 100 L ca 140 m na terenie dzielnicy Targówek w Warszawie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146138, posiadającą REGON 015314758 i NIP: 525-000-56-62, o kapitale zakładowym w wysokości 2.772.250.100,00 zł, (kapitał wpłacony w całości) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

a

............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego wraz z przyłączami w ul. Sennej odc. Pospolita - Gniazdowska Dn 100 L ca 140 m na terenie dzielnicy Targówek w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Strony ustalają, że Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy [zwany także „pracami”]  w terminie:

  - Przekazanie Zamawiającemu analizy przebiegu trasy przewodu wodociągowego oraz sieci kolidującej – treść zgodna z OPZ [dalej jako: „Analiza trasy”] - w terminie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy.

  - Przekazanie Zamawiającemu 2 egz. kolorowej kserokopii Protokołu z narady koordynacyjnej                        w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi potwierdzającego uzgodnienie i  wniesienie trasy na zasadniczą mapę miasta                                (w tym 1 egzemplarz z naniesionymi granicami i numerami działek i obrębów ewidencyjnych) (dalej jako: „Protokół z narady koordynacyjnej”) oraz wypis i wyrys z MPZP, oryginałów wypisów rejestru gruntów i materiałów niezbędnych do uzyskania prawa do dysponowania terenem, w tym przekroju poprzecznego przez pas drogowy przedstawiający lokalizację projektowanej oraz istniejącej sieci uzbrojenia terenu,  kompletu zgód właścicieli prywatnych nieruchomości w formie [dalej łącznie jako: „Materiały do terenu”] oraz w razie konieczności (tj. w przypadku zaprojektowania przewodów w istniejącej lub planowanej jezdni) materiałów niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [dalej jako: „Materiały do odstępstwa”] – w terminie 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania Protokołu odbioru Analizy trasy.

  - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiającemu [dalej jako: „dokumentacja projektowa” lub „dokumentacja”] oraz w razie konieczności Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów – w terminie 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla projektowanej inwestycji oraz zgody na odstępstwo (w przypadku konieczności jej uzyskania) lub pisemnej informacji uzyskanej od Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia prac projektowych.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego – w okresie trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robot.

- Terminy procedury odbioru mające zastosowanie po przekazaniu prac zostały określone                             w § 4 umowy i nie zawierają się w terminach o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) powyżej.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynosi:

- Maksymalna wartość wynagrodzenia (bez podatku VAT): ................................. zł,

(słownie: .......................................................................................................................),

- podatek VAT wynosi: ................................................. zł,

(słownie: .................................................................................. ), wg stawki VAT ....... %,

- Maksymalne wynagrodzenie (z podatkiem VAT): ................................. zł,

(słownie: ......................................................................................................................),

- Maksymalne wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 3) stanowi sumę wynagrodzeń określonych  odpowiednio w lit. A)-D) poniżej.  Minimalne wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzeń określonych odpowiednio w ust. 4, 6 lit. A) oraz lit. D) poniżej.

- Łączne wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac [z wyłączeniem zakresu rzeczowego objętego wynagrodzeniem określonym w pkt. B), C), D)] stanowi 90% Maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3) powyżej;

- Wynagrodzenie za wykonanie Materiałów do odstępstwa, o którym mowa 
w  § 4 ust. 4 pkt 23) stanowi 1% Maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3) powyżej;

- Wynagrodzenie za wykonanie zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, tj. projektu obniżenia zwierciadła wód gruntowych, operatu wodno-prawnego wraz z materiałami do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnień z administratorem instalacji odbiorczej wód w sprawie zasad dokonywania zrzutów (dalej zwanymi łącznie „Materiałami dotyczącymi odwodnienia wykopów”) stanowi 8% Maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3)  powyżej;

- Wynagrodzenie za nadzór autorski stanowi 1% Maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3) powyżej;

- Jeśli w toku realizacji umowy okaże się, iż nie powstała konieczność przygotowania i przekazania Zamawiającemu: Materiałów do odstępstwa lub Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów, Maksymalne wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 3) ulegnie pomniejszeniu o wynagrodzenie (brutto), o którym mowa  odpowiednio w ust. 2 lit. B) lub C). Z tytułu pomniejszenia Maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Maksymalne wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym między innymi: wartość usług, wymagane uzgodnienia, koszty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, koszt ewentualnej aktualizacji map do celów projektowych, koszty udzielenia rękojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentów, które zostaną przekazane w czasie odbioru, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów składających się na przedmiot Umowy i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów, koszt dostarczenia przedmiotu Umowy, narzuty, ubezpieczenia, należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest określone z góry oraz stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz §12 (waloryzacja).

- Płatność wynagrodzenia nastąpi w drodze płatności częściowych zgodnie z poniższym harmonogramem:

- kwota stanowiąca 22% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 lit. A), zostanie zapłacona po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej, zatwierdzonej przez Zamawiającego Analizy trasy oraz podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru Analizy trasy;

- kwota stanowiąca 9% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 lit. A), po złożeniu przez Wykonawcę 2 egz. kolorowej kserokopii Protokołu z narady koordynacyjnej  i Materiałów do terenu oraz podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru Protokołu z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu;

- kwota stanowiąca 69% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2 lit. A),  po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z aktualnym na dzień złożenia dokumentacji  projektem zagospodarowania terenu i podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- w razie konieczności opracowania Materiałów do odstępstwa kwota stanowiąca 100% wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w ust. 2 lit. B)  po przekazaniu Zamawiającemu Materiałów do odstępstwa oraz podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru Materiałów do odstępstwa;

- w razie konieczności opracowania Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów, kwota stanowiąca 100 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 2 lit. C), zostanie zapłacona po przekazaniu Zamawiającemu Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów 
i podpisaniu przez Strony Protokołów odbioru materiałów dotyczących odwodnienia wykopów;

- 100% wynagrodzenia za nadzór autorski, o którym mowa  w ust. 2 lit. D), zostanie zapłacone jednorazowo po zakończeniu budowy realizowanej według dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy na podstawie karty nadzoru autorskiego, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru budowy Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego bez uwag robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona na rachunek bankowy Wykonawcy nr:……………………………………………………., w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia każdej z faktur, po zaistnieniu okoliczności określonych odpowiednio w ust. 6 pkt 1) – 6).  Za dzień zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

- Faktura VAT będzie wystawiona na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. Fakturę VAT wraz 
z załączonym odpowiednim Protokołem podpisanym przez Strony, będącym podstawą wystawienia tej faktury, należy przesyłać na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. Na fakturze VAT należy umieścić numer niniejszej Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na  przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. W związku z ww. zgodą Zamawiającego, Wykonawca może wybrać formę elektroniczną przesyłania faktur VAT poprzez przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez siebie oświadczenia „Akceptacja Przesyłania Faktur Elektronicznych (E-Faktur)”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, figurujące w wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzn. biała lista podatników VAT), dalej jako: wykaz podatników VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa powyżej figuruje w wykazie podatników VAT.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w wykazie podatników VAT i konieczności podpisania aneksu do umowy, w tym przedmiocie.

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Zamawiającego, w przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 9 powyżej lub niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust.10 powyżej.

§ 4

Odbiory

- Przekazanie: Analizy trasy, 2 egzemplarzy kolorowej kserokopii Protokołu z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu, Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności), Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o których mowa w § 2, nastąpi w siedzibie Zamawiającego i będzie potwierdzone poprzez podpisanie:

- protokołu przekazania Analizy trasy;

- protokołu przekazania Protokołu z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu ;

- protokołu przekazania Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności);

- protokołu przekazania Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności);

- protokołu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- Zamawiający po przekazaniu prac, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przekazania mu tych prac, zapozna się z nimi i może podjąć następujące czynności:

1)	przyjąć prace bez uwag i uznać je za wykonane zgodnie z umową. W takim przypadku Strony podpiszą odpowiednio: Protokół odbioru Analizy trasy, Protokół odbioru Protokołu z narady koordynacyjnej  i Materiałów do terenu, Protokół odbioru Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności), Protokół odbioru Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności) oraz Protokół odbioru Dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2)	uznać, że przekazane prace nie spełniają postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazane prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, 
w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek i przekaże Zamawiającemu prace niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiającego prac z uwagami;

3)	w przypadku przekazania Zamawiającemu prac, których wskazane uprzednio w pkt 2) uchybienia nie zostały w żadnym zakresie usunięte, Zamawiający zwróci przedłożone prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i nałoży na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. c). Wykonawca dokona poprawek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni kalendarzowych, od dnia zwrotu przez Zamawiającego prac z uwagami;

4)	w przypadku, gdy Wykonawca, po dokonaniu poprawek, o których mowa w pkt 2) albo 
w przypadku, o którym mowa w pkt 3) [tj. gdy uchybienia prac nie zostały w żadnym zakresie usunięte], przekaże Zamawiającemu prace zawierające błędy, Zamawiający zwróci przedłożone prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek w ostatecznym terminie i nałoży karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. d). Wykonawca dokona poprawek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zwrotu przez Zamawiającego prac z uwagami;

5)	w przypadku, gdy Wykonawca po dokonaniu poprawek, o których mowa w pkt 4)  ponownie złoży Zamawiającemu prace zawierające błędy Zamawiający może uznać, że prace zostały wykonane niezgodnie z umową i może odstąpić od umowy oraz żądać zapłaty kary umownej określonej 
w § 8 ust. 1 lit. e) albo zastosować procedurę określoną w pkt 4) powyżej.

6)	uznać prace za wykonane rażąco niezgodnie z umową. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 1 lit. e). Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, także w przypadku, gdy rażąca niezgodność z umową spowodowana została poprawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w trybie, o którym mowa w pkt 2-4 powyżej.

- W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do prac po naniesieniu przez Wykonawcę poprawek, zgodnie z ust. 2 pkt 2), 3) lub 4), Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionych prac podpisze, odpowiednio: Protokół odbioru Analizy trasy, Protokół odbioru Protokołu z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu, Protokół odbioru Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności), Protokół odbioru Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności), Protokół odbioru Dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Odbiory, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonane będą w siedzibie Zamawiającego.

- Strony ustalają, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wydane Zamawiającemu 
w ilości:

- oryginał wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  1 komplet,

- wypis z rejestru gruntu dla działek, po których przebiegać będzie inwestycja -  1 komplet

- analiza przebiegu trasy- 3 egz.,

- kolorowa kserokopia Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi (w tym 1 egz. z naniesionymi granicami, numerami działek i obrębów ewidencyjnych oraz wyraźnie zaznaczoną trasą inwestycji) –2 egz.,

- oryginał uzyskanego Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi – 1 egz.

- projekt budowlany na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)- 4 egz.

- Projekt wykonawczy – 4 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)- 4 egz.

- kosztorys inwestorski obejmujący wszystkie projekty branżowe (zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) wraz z przedmiarem robót – po 1 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej, w programie umożliwiającym edycję.

- projekt gospodarki zielenią wraz z inwentaryzacją istniejącej zieleni w zasięgu projektowanego kanału i z zaznaczoną na aktualnej mapie do celów projektowych trasą kanału i pasem frontu robót, opracowany zgodnie z normą PN-B-01027-2002, – 5 egz.

- Dokumentacja dot. geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w zakresie projektowanej inwestycji (zakres opracowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych) – 5 egz.

- projekt obniżenia zwierciadła wód gruntowych na czas realizacji – wykonania robót –3 egz.

- operat wodnoprawny wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów (zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne) w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - 5 egz.

- uzgodnienia z administratorem instalacji odbiorczej wód w sprawie zasad dokonywania zrzutów i opis wymagań stawianych przez administratora instalacji odbiorczej wód pompowych - 1 egz.

- informacja w zakresie BiOZ dla budowy kanalizacji sanitarnej –  4 egz.

- projekt organizacji ruchu  uzgodniony z właścicielami działek przez które będzie przechodzić sieć – 5 egz. wraz z 2 egz. przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

- projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni drogi inne związane z nim niezbędne prace, zawierający plan sytuacyjno-wysokościowy, przekroje, charakterystyczne szczegóły konstrukcyjne, wykonany przez uprawnioną osobę oraz uzgodniony z właściwym zarządcą drogi (jeżeli będzie zachodzić konieczność naruszenia nawierzchni jezdni dróg) z przedmiarem wraz z 2 egz. kosztorysów inwestorskich uzgodniony z zarządcą pasa drogowego  – 5 egz.

- opinie zarządców dróg dla trasy projektowanej sieci - po 1 egz.

- oryginał uzyskanych warunków technicznych wraz z załącznikami mapowymi – 1 egz.

- oryginalne oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 7 lub 8 – 1 egz.

- dodatkowe wymagane uzgodnienia i decyzje m.in. zgodę właścicieli terenu na wycinkę zieleni lub przesadzenie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją – 1 egz.

- Materiały do terenu, tj. materiały niezbędne do uzyskania prawa do dysponowania terenem – 2 egz.

- Materiały do odstępstwa – 2 egz.

- Wykonanie czynności wymienionych w pkt. 12)-14) dotyczy sytuacji, gdy zachodzić będzie konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych.

- W przypadku konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnych w kilku organach administracji publicznej według właściwości ich działania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych opracowań (elementów dokumentacji projektowej) w ilości niezbędnej do uzyskania tych decyzji. Powinny one uwzględniać stawiane przez organ administracji publicznej wymagania.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia zestawienia wszystkich kosztów inwestycji (kosztorysy inwestorskie + opłaty między innymi za: wycinkę drzew, zrzut wody z odwodnienia wykopów, zajęcie pasa drogowego) oraz do dołączenia dokumentów stwierdzających stan własności terenu, na którym zlokalizowany będzie projektowany przewód.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego w skład, którego będą wchodzić wszystkie niezbędne elementy do uzyskania pozwolenia na budowę oraz późniejszego prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest dostosować treść i formę dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy do przepisów prawa obowiązujących w dacie ich sporządzania.

- Wykonawca ma obowiązek w momencie przekazywania Zamawiającemu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przekazać m.in. wszystkie niezbędne składowe projektu budowlanego w tym projekt techniczny.

- Prace będące przedmiotem Umowy należy dostarczyć w formie pisemnej (na papierze), 
w technice umożliwiającej reprodukcję oraz na nośniku elektronicznym – CDR [w formatach umożliwiających edycję].

- W przypadku braku stawienia się przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania któregokolwiek 
z protokołów odbioru, o których mowa w Umowie, w terminie wynikającym z Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania danego protokołu odbioru oraz wyznaczy maksymalny termin 
3 dni kalendarzowych na podpisanie danego protokołu. Jeżeli Wykonawca nie podpisze protokołu w tym terminie Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu. Jednostronne podpisanie przez Zamawiającego protokołu w trybie opisanym w niniejszym ustępie jest jednoznaczne w skutkach z podpisaniem protokołu przez przedstawicieli obydwu Stron. Postanowienia niniejszego ustępu nie stwarzają żadnych obowiązków Zamawiającego do jednostronnego podpisywania protokołów.

§ 5

#### Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

po stronie Zamawiającego:

1)………………………………………

2)………………………………………

3)………………………………………

po stronie Wykonawcy:

1) ………………………………………

2) ………………………………………

2.	Strony oświadczają, iż osoby o których mowa w ust. 1, są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast umocowane do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów lub Dyrektor Pionu Rozwoju lub Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju.

3.	Każda z osób wymienionych w ust 1 jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do wykonywania czynności związanych z odbiorem, konieczne jest działanie łączne co najmniej dwóch osób wymienionych w ust. 1, reprezentujących Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny między innymi z:

- wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,

- Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl)

- Polskimi Normami,

- zasadami wiedzy technicznej i niniejszą umową,

- wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa,

- Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być opracowana w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń w sposób, który mógłby wpłynąć na ograniczenie uczciwej konkurencji.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie zmiany przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym także dokonane w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przekazania Zamawiającemu kolorowej kopii Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi potwierdzającego uzgodnienie i wniesienie trasy na zasadniczą mapę miasta (w tym jeden egzemplarz z naniesionymi granicami i numerami działek i obrębów ewidencyjnych) oraz oryginału Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi.

- W przypadku konieczności wejścia w celu projektowania na teren sąsiadujący, Wykonawca uzyska zgodę właściciela lub władającego tym terenem na podstawie innego tytułu prawnego (np. użytkownika wieczystego). Koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

- W przypadku konieczności zaprojektowania przebiegu trasy przez nieruchomości prywatne będące własnością podmiotu lub znajdujące się w jego władaniu na podstawie innego tytułu prawnego Wykonawca zobowiązuje się do spotkania z właścicielami tych nieruchomości w celu uzyskania wstępnej, pisemnej zgody tego podmiotu na wejście na nieruchomość i realizację inwestycji, która ma być wykonana w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej Umowy w formie Oświadczenia (treść wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do OPZ). W przypadku braku możliwości podjęcia przez Wykonawcę osobistego kontaktu z właścicielami nieruchomości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z innej formy kontaktu w celu uzyskania powyższego Oświadczenia. Wykonawca złoży Zamawiającemu wymagane oświadczenia w dniu przekazania Zamawiającemu Materiałów do terenu.

- W przypadku niemożności uzyskania zgód, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie stwierdzające niemożność ich uzyskania. Do oświadczenia powinna być dołączona wszelka dokumentacja potwierdzająca niemożność uzyskania wymaganej zgody. Złożenie przez Wykonawcę powyższego oświadczenia może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 9 ust. 1 umowy. Wykonawca złoży Zamawiającemu wymagane oświadczenie w dniu przekazania Zamawiającemu Materiałów do terenu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe na skutek wadliwości lub usterek projektu Wykonawcy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Przed uzgodnieniem trasy w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy należy uzgodnić przebieg inwestycji i planowaną technologię robót z właściwym zarządcą pasa drogowego, w którym będzie przebiegała projektowana sieć oraz z Zamawiającym.

- Po uzgodnieniu trasy w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Wykonawca powinien uzyskać od zarządcy drogi lub właściciela terenu warunki odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych i uwzględnić je w przygotowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zaprojektowania trasy przewodów w liniach rozgraniczających drogi z uwzględnieniem jej przekroju, po analizie dostępności terenu i prawa własności (tereny ogólnodostępne i o uregulowanym stanie prawnym). W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia własnym kosztem i staraniem linii rozgraniczających na mapy, w przypadku ulic nie urządzonych, sieć powinna zostać zaprojektowana w nawiązaniu do projektu drogowego.

- Trasy projektowanych przewodów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W przypadku projektowania trasy przewodu w istniejącej i planowanej jezdni Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem materiałów w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy uzgodnić planowaną trasę z Zamawiającym, a po uzyskaniu „Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu” wraz z załącznikami mapowymi dostarczyć materiały do wniosku w celu wystąpienia do właściwego ministra o odstępstwo od warunków technicznych, stosownie do zapisów § 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu gospodarki zielenią wraz  z inwentaryzacją zieleni, opracowanego zgodnie z normą PN-B_01027:2002 i z zaznaczoną na mapie trasą sieci oraz pasem frontu robót wraz z jednoczesnym określeniem kolidujących krzewów i drzew. W przypadku konieczności usunięcia drzew kolidujących z trasą projektowanych sieci, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną opinię właściwego organu administracji dotycząca sposobu zagospodarowania istniejącej zieleni w rejonie projektowanej sieci.

- Wykonawca pozyska nowe mapy do celów projektowych w przypadku ich dezaktualizacji wobec  długotrwałego oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku uzyskania negatywnej opinii zarządcy drogi, co do przebiegu inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany proponowanej trasy, a w przypadku braku takiej możliwości, do złożenia Zamawiającemu oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność uzyskania pozytywnej opinii oraz zmiany trasy. Złożenie powyższego oświadczenia może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy w całości lub 
w części, zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy.

- Z wyłączeniem sytuacji w której Wykonawca uzyska pisemną informację od Zamawiającego 
o konieczności rozpoczęcia prac projektowych, o której mowa w § 2, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać (zawiesić) projektowanie elementów dokumentacji projektowej lub wstrzymać inne czynności zmierzające bezpośrednio do przygotowania projektowania na okres uzyskania przez Zamawiającego decyzji właściwych organów administracji publicznej lub dokumentów potwierdzających prawo dysponowania terenem projektowanej inwestycji, brak których zniweczyłby cel procesu inwestycyjnego. W szczególności Wykonawca wstrzyma (zawiesi) działania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiednio:

  - na okres od dnia podpisania Protokołu odbioru Protokołu z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu oraz (w razie konieczności) Protokołu odbioru Materiałów do odstępstwa do dnia przekazania mu przez Zamawiającego następujących dokumentów:

- ostatecznej decyzji właściwego organu administracji publicznej do dysponowania terenem projektowanej inwestycji,

- w przypadku oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego niemożność uzyskania zgód, o którym mowa w ust. 8 – uzyskanych przez Zamawiającego zgód właścicieli nieruchomości prywatnych / władających na podstawie innego tytułu prawnego oraz ostatecznych decyzji właściwych organów administracji publicznej do dysponowania terenem prywatnym na potrzeby projektowanej inwestycji (dotyczy nieruchomości prywatnych / władających na podstawie innego tytułu prawnego, dla których Zamawiający nie uzyskał zgód bezpośrednio od właścicieli nieruchomości prywatnych / władających na podstawie innego tytułu prawnego),

- zgody na odstępstwo (w przypadku konieczności).

Na wypadek odstąpienia od Umowy w całości lub w części, przez którąkolwiek ze stron Umowy Wykonawca na własny koszt i ryzyko podejmuje czynności, o których mowa w niniejszym ustępie.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zostać sporządzona na aktualnej w dniu przekazania dokumentacji mapie do celów projektowych.

- Do obowiązków Wykonawcy podczas pełnienia nadzoru autorskiego należą obowiązki określone w art. 20 ustawy Prawo budowlane, w tym w szczególności:

a)  stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem;

b)  wyjaśnianie w terminie 7 dni wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane);

c)  ustalanie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych;

d)  uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (na każde żądanie Zamawiającego w terminach z nim uzgodnionych);

e)  uczestnictwo w odbiorze końcowym na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym;

f)   doradzanie w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy;

g)  potwierdzenie oświadczenia Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo budowlane.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do przybycia na teren budowy na wezwanie i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w każdym przypadku, gdy będzie to uzasadnione celem należytego wypełnienia obowiązków, o których mowa powyżej. W przypadku konieczności do Wykonawcy będzie należało wykonywanie, w trakcie trwania robót, uzasadnionych rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań, w tym wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, w zakresie nieodstępującym w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje także dokonywanie uzupełnień i poprawek błędów podstawowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę sprawującego nadzór autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

b) rysunki zamienne i szkice,

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wytyczne do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych (dostępne na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).

- W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązane są stosować postanowienia  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia podstawowego  zobowiązany jest do dokonywania aktualizacji projektu zagospodarowania terenu wymaganej przez organy administracji  publicznej w celu wydania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji.

- Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców z zastrzeżeniem,  że Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania prac wymienionych w § 4 ust. 
4 pkt: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 14), 15), 19), 20), 21), 22), 23).

- Wykonawca powinien spełniać wymagania wynikające z wdrożonych u Zamawiającego systemów zarządzania. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania się z obowiązującą regulację IN-ZSZ-01 „Wytyczne dla wykonawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska realizujących prace na rzecz Spółki wyd. 01 z 29.07.2021 r. dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie się i uwzględnienie ujętych w Standardach ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy) dobrych praktyk podczas realizowanej Umowy.

§ 7

Prawa autorskie

1.	Z chwilą protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), odpowiednio zgodnie z § 4 Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów wchodzących w skład przedmiotu Umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.

2. 	Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej  rozciąga się na następujące pola eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręczne i odmianami tych technik, wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem Utworu, sporządzanie makiety inwestycji, wprowadzanie do pamięci komputera; w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania i modyfikacje.

3.	Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

4. 	Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego.

5. 	Wykonawca oświadcza, iż w chwili protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, odpowiednio zgodnie z § 4 Umowy, w tym również jego części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

6.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w tej Umowie, w tym do wszelkich nośników lub egzemplarzy, na których utrwalono utwór.

§ 8

Kary umowne

  - Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

    - w razie zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu: Analizy trasy, Protokołu  z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu, Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności), Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności), Dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki w stosunku do odpowiedniego terminu określonego w § 2, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia;

    - w razie zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu: Analizy trasy, Protokołu  z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu, Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności), Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności), Dokumentacji projektowo-kosztorysowej- poprawianych przez Wykonawcę w trybie § 4 ust. 2 - w wysokości  0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 2 pkt 2), 3) lub 4), jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia;

    - w razie przekazania: Analizy trasy, Protokołu  z narady koordynacyjnej  i Materiałów do terenu, Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności), Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności), Dokumentacji projektowo-kosztorysowej - których żadne uchybienia wskazane przez Zamawiającego według § 4 ust. 2 pkt 2) nie zostały usunięte – jednorazowo w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3),

    - w razie przekazania: Analizy trasy, Protokołu  z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu, Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności), Materiałów dotyczących odwodnienia wykopów (w przypadku konieczności), Dokumentacji projektowo-kosztorysowej - które według § 4 ust. 2 pkt 4), wymagają wprowadzenia poprawek – jednorazowo w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3),

    - w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3)

    - w razie zwłoki w usunięciu wad lub usterek ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3), za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia,

    - w razie ponownego dostarczenia prac zawierających wady lub usterki w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości  2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3),

    - za każdy przypadek naruszenia przez wykonawcę zobowiązań określonych w § 13 ust. 26-29 w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

    - w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §13 ust. 16 pkt f) (waloryzacja) – w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3),

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar określonych 
w ust. 1 lit a)-i) powyżej nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 pkt 3) Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, na co Wykonawca wyraża zgodę, do potrącania 
z wszelkich wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy (w szczególności z wynagrodzenia za wykonanie Umowy) wszelkich kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy, w tym również niewymagalnych wierzytelności z tego tytułu (potrącenie umowne). Potrącenia opisanego w niniejszym ustępie Zamawiający dokonuje przez doręczenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu, co może nastąpić w formie noty księgowej lub innego dokumentu, 
w którym zostaną wskazane co najmniej następujące elementy: potrącane należności stron, stosunek zobowiązaniowy z którego wynikają oraz określona w niniejszym ustępie podstawa potrącenia. Uprawnienie do potrącenia umownego kar umownych na wyżej opisanych zasadach nie wyłącza możliwości dokonania przez Zamawiającego potrącenia tych kar lub innych wierzytelności na zasadach określonych w art. 498 i następne Kodeksu Cywilnego (potrącenie ustawowe).

§ 9

#### Odstąpienie od Umowy

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku określonym 
w § 4 ust. 2 pkt 5) lub 6) lub w przypadku określonym w § 6 ust. 8 lub § 6 ust. 16 w terminie 
24  miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

  - Zamawiający może, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy w całości lub 
w części według swojego wyboru, w przypadku co najmniej 14-dniowej zwłoki Wykonawcy 
w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów określonych w niniejszej Umowie lub na jej podstawie.

  - Zamawiający, bez wyznaczania dodatkowego terminu, może odstąpić od Umowy w całości lub 
w części, według własnego wyboru, w przypadku, jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego: Protokołu odbioru Protokołu z narady koordynacyjnej i Materiałów do terenu lub Protokołu odbioru Materiałów do odstępstwa (w przypadku konieczności) - Zamawiający nie uzyska odstępstwa lub nie uzyska odpowiedniej decyzji właściwego organu do dysponowania terenem projektowanej inwestycji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, albo nie uzyska zgody właściciela lub władającego terenem na podstawie innego tytułu prawnego na realizację inwestycji na tym terenie albo jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o niemożności uzyskania zgód, o których mowa w § 6 ust. 8 Zamawiający nie uzyska decyzji właściwego organu do dysponowania terenem projektowanej inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy, albo nie uzyska zgody właściciela terenu.

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części, w terminie określonym w ust. 1, w przypadku:

- otwarcia likwidacji Wykonawcy;

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji lub zawieszenia działalności (jeżeli do wykonania umowy niezbędne jest prowadzanie działalności gospodarczej);

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;

- utraty uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy.

Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) – 4) niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia.

  - Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę w części, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego Protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac, przy czym z chwilą przekazania tych prac i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawa majątkowe autorskie do przekazanych utworów zgodnie z postanowieniami § 7. Odbiór powyższych Prac zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego Protokołu odbioru, odpowiednio zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w Protokole inwentaryzacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 17.

§ 10

#### Rękojmia i Gwarancja

  - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i wszelkie usterki w pracach stanowiących przedmiot Umowy, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia.

  - Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek prac stanowiących przedmiot Umowy do dnia dokonania przez Zamawiającego skutecznego zawiadomienia organu o zakończeniu budowy realizowanej w oparciu o jego  dokumentację projektowo – kosztorysową tj. do dnia w którym upłynie termin na wniesienie przez właściwy organ sprzeciwu do tego zawiadomienia. W przypadku braku konieczności zawiadomienia uprawnionego organu  o zakończeniu budowy Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji do dnia odbioru robót budowlanych zrealizowanych według opracowanej przez niego dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

3. 	W przypadku zaistnienia wady lub usterki prac, ich usunięcie w ramach rękojmi lub gwarancji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

4.  	Po usunięciu wady lub usterki prace zostaną odebrane przez Zamawiającego, w jego siedzibie, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru prac wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Strony. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie dostarczy prace zawierające wady lub usterki, 
może żądać zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 1 lit. g).

5. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia odpowiedniej kary umownej.

6.  Zgłoszenie wad lub usterek przed upływem okresu rękojmi i gwarancji skutkuje obowiązkiem ich usunięcia, z zastosowaniem ust. 4 i 5, także po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 11

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy przez osobę prawną

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - w skrócie RODO) informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., a podmiotem, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana, jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Pani/Pana dane osobowe otrzymane zostały od podmiotu, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku 
z zawarciem/wykonywaniem umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w poniżej wskazanym zakresie, gdy jest Pani/Pan:

- reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym                            w umowie (w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

- osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie wskazanej w pkt 3 (w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane tj. 10 lat od ustania celu przetwarzania, a także przez okres konieczny w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

- podmiotom świadczącym usługi konsultingowe i doradcze, z którymi współpracuje Administrator;

- upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 3.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z wykonaniem umowy, wymianą korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą wynikającą z zawartej umowy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby jego reprezentanci, w tym pełnomocnicy oraz osoby wskazane do współpracy zapoznały się z ww. informacjami w terminach wskazanych w art. 14 RODO.

§ 12

#### Postanowienia końcowe

      - Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, w tym wierzytelności wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Faktury wystawiane przez Wykonawcę, powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
w szczególności, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

      - Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Strony uznają za skutecznie doręczoną wszelką korespondencję kierowaną przez Zamawiającego do Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Strony postanawiają, iż za skuteczne doręczenie faksu do Wykonawcy uważa się komunikat OK lub inny równoważny potwierdzający prawidłowość nadania na faksie Zamawiającego. Za skuteczne doręczenie Wykonawcy poczty elektronicznej Strony uznają wprowadzenie do sytemu elektronicznego poprzez skuteczne wysłanie wiadomości na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej oraz brak otrzymania przez Zamawiającego niezwłocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w doręczeniu poczty elektronicznej.

Strony wskazują następujące dane do kontaktu (nr faksu, adres poczty elektronicznej);

- Zamawiający: …………………………………………………………………………

- Wykonawca: …………………………………………………………………………...

  - Zmiana danych o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zmian dotyczących osób upoważnionych do kontaktów, zmiana numerów telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy, z zastrzeżeniem, że wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

  - Na potrzeby realizacji Umowy, za doręczenie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentu w formie pisemnej (nie dotyczy formy pisemnej pod rygorem nieważności), Strony uznają także doręczenie skanu podpisanego dokumentu (w formacie PDF) lub faksu z podpisanym dokumentem, z zachowaniem warunków określonych w ust. 5.

  - Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych, w szczególności 
§ 7, pozostają w mocy po wygaśnięciu Umowy.

  - Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych  roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego takich roszczeń Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zwróci mu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty postępowania sądowego, arbitrażowego itd.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wystąpienia wad lub   usterek robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowo–kosztorysowej, wynikłych wskutek wad lub usterek tejże dokumentacji.

  - Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot niniejszej Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz oświadcza, iż zapoznał się z wszelkimi zaleceniami Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu Umowy.

  - Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Wykonawcy takich jak:

    - zmiany w Dokumentacji wprowadzone w związku z warunkami wydanymi przez  organy administracji publicznej, instytucje miejskie i inne uprawnione organy lub wprowadzone w wyniku ustaleń z ww. podmiotami;

    - wystąpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;

    - siła wyższa;

    - zaistnienie niezgodności ze stanem faktycznym przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub dokumentów i Materiałów uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy;

skutkujących wstrzymaniem lub opóźnieniem w realizacji prac, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie prac, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego.

  - W przypadku niezawinionego przez Wykonawcę przedłużenia się procesu pozyskiwania niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, a w szczególności:

- uzyskania pozwolenia na budowę;

- uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- uzyskania Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowym;

- uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów Trasy projektowanych przewodów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych lub zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w art.53 ust.2 ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym oraz w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót zielnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzenia i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. rozporządzeniu.

- wydanych przez gestora sieci;

- wydanych przez właścicieli nieruchomości;

- wydanych przez zarządcę drogi;

- uzyskania map do celów projektowych;

- uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- uzyskania zgody na wycinkę drzew;

- uzyskania decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków;

przekraczającego terminy wskazane lub wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku, gdy przepisy nie określają  terminu na załatwienie sprawy to w przypadku gdy procedura trwa dłużej niż 30 dni, Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile nastąpiło wydłużenie się procesu uzyskania ww. zgód, pozwoleń, uzgodnień itp. pod warunkiem pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego.

  - Strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:

- niewykonania części prac przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych

- rezygnacji z części prac przez Zamawiającego, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych (także zgód, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień) lub rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie inwestycji, której dotyczy przedmiot Umowy;

wówczas Strony dokonają zmiany wynagrodzenia poprzez obniżenie jego wysokości o wartość prac niewykonanych lub objętych rezygnacją.

  - Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz Wynagrodzenie brutto;

  - W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości (waloryzacja)  wynagrodzenia  określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy (dalej jako:„ Wynagrodzenie”). Zmiana wysokości Wynagrodzenia  możliwa jest najwcześniej po upływie 6  miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie częściej niż raz na każde 12 miesięcy obowiązywania Umowy, przy czym zmiany te mogą być dokonane z uwzględnieniem poniższych postanowień:

- Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia w przypadku gdy stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p) publikowana przez Izbę Projektowania Budowlanego (zwana dalej „wskaźnikiem”) zmieniła się o więcej niż 5% w stosunku do ”wskaźnika” obowiązującego w dniu składania przez Wykonawcę oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku.

- Zmiana Wynagrodzenia odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

- Zmiana Wynagrodzenia następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o waloryzację, nie wcześniej jednak niż w miesiącu następującym po miesiącu  opublikowania nowego „wskaźnika” przez Izbę Projektowania Budowlanego.

- Zmiana Wynagrodzenia nie może nastąpić o więcej niż 30%.

- Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

  - Możliwe jest dokonanie zmiany Podwykonawców, jednakże bez zmiany zakresu prac przewidzianych do osobistej realizacji przez Wykonawcę zgodnie z art. 121 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zamiaru zmiany takiego Podwykonawcy wykazał, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku zaistnienia w Umowie oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu wynagrodzenia lub któregokolwiek z elementów wynagrodzenia, Strony dokonają korekty omyłki, o której mowa powyżej w sposób taki, aby wynagrodzenie zgodne było z treścią oferty Wykonawcy.

  - W przypadku zaistnienia rozbieżności w Umowie, Strony dokonają zmiany, w sposób odzwierciedlający oczywistą intencję Zamawiającego, wynikającą z innych postanowień Umowy i pozostałych dokumentów będących częścią Umowy.

  - Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 12-16 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

  - W przypadku, gdy przedmiot Umowy realizowany jest przez Konsorcjum (dwa lub więcej podmioty składające ofertę wspólnie i wspólnie oferujące wykonanie Umowy, z którymi została zawarta Umowa, a także ich sukcesorzy generalni) odpowiedzialność wszystkich uczestników Konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy jest solidarna. Faktury na podstawie, których dokonywana jest zapłata wynagrodzenia wystawia Lider Konsorcjum, chyba że z Umowy Konsorcjum wynika coś innego. Wszelkie zawiadomienia i wezwania Zamawiający kierować będzie do Lidera Konsorcjum wskazanego w ofercie. Skierowanie wezwania lub zawiadomienia do Lidera Konsorcjum odnosi skutek wobec pozostałych członków Konsorcjum.

  - W  przypadku wystąpienia w czasie trwania niniejszej Umowy zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w postaci:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia. Strona składając wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana czynników cenotwórczych ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku.

W szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:

-  pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni Prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

-     pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni Prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

Wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosił się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot Umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni Prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

  - Wszelkie poprzedzające Protokół odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej zatwierdzenia, sprawdzenia, zgody, badania, polecenia, powiadomienia, lub podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.

  - Zamawiający zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania niniejszej Umowy oraz w okresie 3 miesięcy licząc od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie zatrudni bezpośrednio lub pośrednio pracownika lub pracowników Zamawiającego lub nie nawiąże z takimi osobami współpracy, niezależnie od formy i rodzaju tej współpracy (w tym umowa zlecenia bądź umowa o dzieło), oraz nie nawiąże takiej współpracy z osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (spółki osobowe), w której pracownicy Zamawiającego są zatrudnieni (niezależnie od podstawy prawnej takiego stosunku, w tym umowa o pracę, umowa zlecenia bądź umowa o dzieło) lub posiadają łącznie co najmniej 5% akcji lub udziałów lub są członkami organów osoby prawnej lub wspólnikami spółki osobowej.

  - Postanowienia ust. 26 powyżej, mają również odpowiednie zastosowanie do nawiązania zatrudnienia lub współpracy z  pracownikiem Zamawiającego przez spółkę zależną, dominującą lub powiązaną z Wykonawcą w rozumieniu właściwych przepisów oraz przez podwykonawcę, 
z którym Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej Umowy.

  - Zatrudnienie lub współpraca o których mowa w ust. 26-27 powyżej obejmuje w szczególności działania pracownika Zamawiającego o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, odpłatnie lub nieodpłatnie, działalność w charakterze doradcy, konsultanta, wykonującego zlecenie, dzieła albo też podmiotu spełniającego inne podobne świadczenia, lub wykonywanie pracy w ramach Umowy
 o pracę.

  - W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia niniejszego paragrafu ust. 26-28 w umowie 
z podwykonawcą z którym realizuje przedmiot Umowy.

  - Zamawiający informuje o funkcjonującym Zintegrowanym Systemie Zarządzania, którego zasady zostały opisane w Polityce ZSZ dostępnej na stronie www.mpwik.com.pl.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13

#### Załączniki do Umowy

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

Nr 1  – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nr 2  – Wzór Akceptacji przesyłania faktur elektronicznych (E-Faktur)

Nr 3  – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Nr 4 – Odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnienia, modyfikacje treści Specyfikacji na etapie

procedury przetargowej.*

*Załącznik występuje w wypadkach zmiany specyfikacji lub udzielenia odpowiedzi na pytania lub wyjaśnień

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: