## Arkusz1
Załącznik n r8 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Modernizacja budynku administracyjnego Bazy Gdańsk z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej, CO, CWU, ZW. i kanalizacyjnej oraz funkcjonalnym przearanżowaniem pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych znajdujących się w budynku.I.26.027 (Znak postępowania: ZPP.250.131.2026)
Lp. | Kamień Milowy | Opis | Zaawansowanie % | Wartość netto | Wartość Kamienia Milowego | Poprzednik | Tygodnie od dnia zawarcia Umowy
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | …. | n
0 | 0 | Podpisanie umowy | - |  |  | -
1.1. | I |  |  |  |  | 0
zebranie danych
zgody administracyjne, opinie, decyzje
opracowanie dokumentacji projektowej
przekazanie dokumentacji do opiniowania/uzgodnień
1.2. |  | Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym (zgodnie z OWUZ)
1.3. |  | Uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych na realizację zadania, w tym m.in.:ewentualne zgłoszenie rozpoczęcia robót
Zgloszenie do odbioru
| IKM | Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego
2.1. | II | przekazanie placu budowy
2.2. |  | przygotowanie terenu budowy
Roboty budowlane:
Roboty remontowe i modernizacyjne:
Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne
…......
zasilanie centralnej klimatyzacji
….....
wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego
........
…......
demontaż instalacji wodno - kanalizacyjnych
instalacjia nowej kanalizacji
…..
Przebudowa toalet
| II KM | Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego Robót
| III | opracowanie dokumentacji powykonawczej
Zgłoszenie do Odbioru Końcowego Robót
Odbiór Końcowy Robót
| III KM | Podpisanie Odbioru Końcowego Robót
ŁĄCZNIE: |  |  | 0
Oznaczenie zakończenia etapu wiążącego się z możliwością wystawienia faktury - Kamień Milowy z Umowy
Oznaczenie zakończenia etapu - np. podpisanie protokołu Odbioru Częściowego Robót