## HRF WZÓR -
Załącznik nr 6 do SIWZ (WZÓR)
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Nazwa zadania: Remont zabezpieczeń antykorozyjnych wiaty i rurociągów węzła technologicznego w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.
Lp. | Nr etapu prac/robót | Czynność | Wartość netto |  | Poprzednik |  | Tygodnie od dnia zawarcia umowy
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | .. | … | … | … | … | … | 25
0 |  | Podpisanie umowy | - |  | -
1.1. | Etap I ……...% 3) | Opracowanie dokumentacji, w tym: |  | 0 | 0
1.1.1 |  | -
1.1.2 |  | -
1.1.3 |  | -
… |  | …
1.2. |  | Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym
1.3. |  | Uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych na realziację zadania, w tym m.in.:2)
1.3.1. |  | -
1.3.2 |  | -
1.3.3 |  | -
1.3.4 |  | -
1.3.5 |  | -
1.3.6 |  | -
1.3.7 |  | -
… |  | Realizacja Robót z dostawą materiałów, w tym urządzeń i osprzętu w zakresie:
1.4. |  | …
1.5. |  | …
… |  | Odbiór częściowy pierwszego etapu
2.1. | Etap II ……...% 3) |  |  | 0 | 0
2.2. |  | …
2.2.1 |  | -
2.2.2 |  | -
2.2.3 |  | -
… |  | -
2.4. |  | …
… |  | Odbiór częściowy drugiego etapu
3.1. | Etap ... ……...% 3) | … |  | 0 | 0
3.2. |  | …
3.3. |  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na eksploatację przedmiotu umowy, w tym m.in.:2) | łączna kwota
3.3.1. |  | -
3.3.2. |  | -
3.3.3. |  | -
3.3.4. |  | -
3.3.5. |  | -
… |  | -
3.3.6. |  | …
3.3.7. |  | …
… |  | Odbiór końcowy Zadania
ŁĄCZNIE: |  |  | 100% | 0 |  |  | Kwota dla Etapu fakturowania I - do uzupełnienia |  |  |  | Kwota dla Etapu fakturowania II - do uzupełnienia |  |  | Kwota dla Etapu fakturowania III - do uzupełnienia
`
UWAGA: 1) W przypadku technologii remontu i braku konieczności opracowania dokumentacji projektowej/technicznej i uzyskania zgód administracyjnych, uzgadnianie dokumentacjiz KODT należy usunąć. 2) Należy określić jakie konkretnie decyzje administracyjne są wymagane w ramach realizacji zadania i oszacować czas niezbędny na ich uzyskanie. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania, również tych, których uzyskania Zamawiający mógł nie zasygnalizować. 3) Liczba etapów powinna być zgodna z wymogami SIWZ. W przypadku braku narzucenia ilości etapów w SIWZ, ich ilość i podział prac w ramach estapów zależy od Wykonawcy zadania. Wartość ostatniego etapu nie może być mniejsza niż wartość określona w SIWZ. W przypadku braku określenia tej jej wartości w SIWZ, nie może być ona mniejsza niż 20% wartości łącznego wynagrodzenia netto.
W tej pozycji należy uwzględnić każdą obligatoryjną dokumentacje, jaką należy opracować w celu prawidłowej realziacji zadania. Na etapie składania oferty w zalezności od zakresu rzeczowego i wymogów SIWZ oraz najlepszej wiedzy Wykonawcy, należy rozważyć i zaplanować opracowanie takiej dokumentacji jak:
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, - Koncepcja, - Aktualne mapy do celów projektowych, - Projekt Budowalny i Projekt Techniczny, - Projekt Rozbiórki, - Dokumentacja geotechniczna, - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- Ocena zagrożenia wybuchem i dokumentacja klasyfikacyjna przestrzeni zagrożenia wybuchem (DZPW), - Projekty Wykonawcze Branżowe, m.in. branża kontrukcyjno-budowlana, branża technologiczna, branża archiotektoniczna, branża elektryczna i AKPiA, branża teletechniczna, branża wod-kan, zabezpieczeń ppoż., ochrony środowiska, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO), itd. - Projekt organizacji prac budowlanych, - Projekt odwodnienia terenu na czas prowadzenia prac budowlanych, - Kostorys inwestorski, - Projekt organizacji ruchu czasowej i stałej, - Technologia prac remontowych, - Dokumentacja uzgodnieniowa UDT, - Dokumentacja uzgodnieniowa TDT, - Raport Oddziaływania na Środowisko, - Ocenę wodno-prawną, - Ocena zgodności dla urządzeń pomiarowych na potrzeby legalizacji pierwotnej urządzeń, - inne, wynikające ze specyfiki zadania i najlepszej wiedzy Wykonawcy. Wszystkie opracowania i dokumenty powinny być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
W tej pozycji należy wymienić wszystkie obligatoryjne dokumentacje, decyzje i zgody administracyjne, jakie należy uzyskać w celu prawidłowego zakończenia zadania. Na etapie składania oferty w zalezności od zakresu rzeczowego i wymogów SIWZ oraz najlepszej wiedzy Wykonwacy, należy rozważyć i zaplanować uzyskanie takich decyzji i zgód jak:
- Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, - Dokumentacja powykonawcza wraz z deklaracjami zgodności, certyfikatami, atestami itp., - Ostateczna Dokumentacja Zabezpieczenia Przed Wybuchem, - Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, - Dokumentacja rejestracyjna UDT, - Dokumentacja rejestracyjna TDT, - Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację, - Decyzja TDT zezwalająca na eksploatację, - Decyzja o legalizacji urządzenia pomiarowego, - Pozwolenie wodno-prawne, - Zgłoszenie o zakończeniu zadania do Operatora sieci dystrybucyjnej, - Pomiary akustyczne potwierdzające spełnienie norm dla hałasu, - inne, wynikające ze specyfiki zadania i najlepszej wiedzy Wykonawcy. Wszystkie opracowania i dokumenty powinny być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
W tej pozycji należy wymienić wszystkie kluczowe i główne dostawy materiałowe i Roboty, w tym dostawy urządzeń i osprzętu, jakie należy zrealizować w celu prawidłowej realziacji zadania.
Należy podać koszt każdej pozycji.
Pole do usunięcia przy tworzeniu Harmonogramu!
W tej pozycji należy wymienić wszystkie obligatoryjne dokumentacje, decyzje i zgody administracyjne, jakie należy uzyskać w celu prawidłowej realizacji zadania. Na etapie składania oferty w zalezności od zakresu rzeczowego i wymogów SIWZ oraz najlepszej wiedzy Wykonawcy, należy rozważyć i zaplanować uzyskanie takich decyzji i zgód jak:
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Warunki Zabudowy,
- Pozwolenie wodno-prawne na pobór i zrzut wody na potrzeby realizacji zadania,
- Warunki przyłaczenia do sieci od Operatora wraz z projektem umowy o przyłączenie,
- Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, - Certyfikat zatwierdzenia typu UE (type examination certificate zgodnie z wymaganiami obowiązujących uregulowań prawnych i świadectwo zgodności instalacji pomiarowych wystawione przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną, - Uzgodnienie dokumentacji UDT - Uzgodnienie dokumentacji TDT, - inne, wynikające ze specyfiki zadania. i najlepszej wiedzy Wykonawcy.
Wszystkie opracowania i dokumenty powinny być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.