Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA (wzór)

zawarta w Krakowie dnia........................................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 
31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno- Eksploatacyjnych mgr inż. Adriana Żaka zwanym dalej Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................……………………………………………

NIP........................., REGON............................

reprezentowaną przez:…………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym  o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 538 000EURO – postępowanie nr DZ.271….. o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH W PAWILONACH M1 I M2 tj: ZADANIE NR ………: ………………………………….(PAKIET NR ……) na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II,

zwanych dalej również „zadaniem” lub „pracami budowlanymi”.

- Zamawiający ma prawo do kontrolowania, na każdym etapie, przebiegu prac budowlanych oraz zgodności z postanowieniami umowy.

- Zadanie zostanie wykonane zgodnie z:

  - Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

  - Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,

  - ewentualnymi pytaniami i odpowiedziami do SWZ stanowiącymi załącznik nr 3 do umowy,

  - formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,

  - obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z wyżej wskazaną dokumentacją.

- Zadanie, które ma zrealizować Wykonawca obejmuje:

  - wykonanie i dostarczenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (dalej „dokumentacja projektowa”), w tym składającej się na nią dokumentacji dotyczącej projektowanych instalacji i systemów:

    - dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) winna być dostarczona w 4 egzemplarzach w formie papierowej wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i zgodami, oraz 
w formie elektronicznej edytowalnej (dwg, doc, xls , itp.) i nieedytowalnej (pdf),

    - dokumentację w formie elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach pendrive w ilości 4 sztuk,

  - reprezentowania Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, przed wszelkimi organami administracji architektoniczno – budowlanej i instytucjami (w zakresie niezbędnych uzgodnień) w związku z realizacją niniejszej umowy;

  - wykonanie prac budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń, materiałów 
i osprzętu o parametrach określonych w PFU, zgodnie dokumentacją projektową, 
o której mowa w § 1 ust. 4 pkt a, przeprowadzenie procedur odbiorowych urządzeń 
i osprzętu zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji projektowej i dokumentacji technicznej urządzeń i osprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia ich eksploatacji;

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi zainstalowanych systemów i urządzeń, oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń i osprzętu w terminie uzgodnionym przez Strony jednak nie później niż do dnia odbioru końcowego zadania;

  - Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu instrukcje eksploatacji zainstalowanych urządzeń, opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w terminie uzgodnionym przez Strony jednak nie później niż do dnia odbioru końcowego zadania;

  - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu prac Wykonawca winien przedłożyć dokumentację dotyczącą zastosowanych urządzeń i  elementów przedmiotowego zadania, dokumenty certyfikujące użyte materiały i elementy montażowe. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, sporządzoną w całości w języku polskim, w 4 egzemplarzach w formie papierowej. Wykonawca przekaże również zamawiającemu kopię w zapisie cyfrowym na 4 nośnikach pendrive - dokumentacja w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, tj. rysunki w plikach .dwg, opisy w plikach .doc, , .doc, .xls, itd., oraz w formacie ogólnodostępnym: .jpg, .pdf, lub .tif.;

  - zapewnienie serwisu gwarancyjnego, w tym wykonywanie przeglądów okresowych wraz z wymaganymi gwarancją czynnościami konserwacyjnymi (z częstotliwością 
i w zakresie wymaganym przez producentów dla utrzymania gwarancji, lecz 
w żadnym razie nie rzadziej 1 przegląd rocznie). Harmonogram realizacji czynności serwisowych przez okres gwarancji zostanie dostarczony przez Wykonawcę razem 
z dokumentacją powykonawczą.

- Wykonawca powinien opracować dokumentację projektową z uwzględnieniem następujących wytycznych :

  - w dokumentacji nie mogą znajdować się karty katalogowe oraz nazwy własne zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

  - należy stosować zasady uniwersalnego projektowania. Na wszystkie rozwiązania technologiczne należy uzyskać akceptację Zamawiającego;

  - obowiązkiem projektanta jest dążenie do unifikacji rozwiązań projektowych;

  - obowiązkiem projektanta jest pozyskanie Deklaracji zgodności z Prawem wodnym (jeżeli byłoby wymagane do realizacji prac budowlanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa- w takim przypadku termin na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wydłużony o czas niezbędny na uzyskanie tego pozwolenia , przewidziany przepisami prawa) ;

  - obowiązkiem projektanta jest pozyskanie Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeżeli byłoby wymagane do realizacji prac budowlanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa);

  - należy stosować rozwiązania zwiększające dostępność plus zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
W opisie projektu należy wykazać  usprawnienia;

  - Należy stosować standardy akredytacyjne  zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2024 roku w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne. W opisie projektu należy wykazać zastosowane rozwiązania;

  - Należy stosować rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną zgodnie 
 Ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. W opisie projektu należy wykazać zastosowane rozwiązania;

  - Rozwiązania projektowe oraz roboty budowlano-instalacyjne muszą być zgodne 
z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi dla działalności 7.1 Budowa nowych budynków lub 7.2 Renowacja istniejących budynków, zawartymi w Zał. I oraz Zał. II do rozporządzenia delegowanego w sprawie taksonomii - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Rozporządzenie delegowane do rozporządzenia ws. taksonomii). W opisie projektu należy wykazać zastosowane rozwiązania;

  - Należy stosować umywalki i zlewy z nie osiową lokalizacją baterii w stosunku do odpływu;

  - Oznaczenia kierunkowe, ewakuacyjne należy stosować (tam gdzie to możliwe) jako fluoroscencyjne a nie podświetlane;

  - Dokumentację projektową należy uzgodnić na podstawie karty zatwierdzenia, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przy realizacji dokumentacji projektowej:

  - w zakresie architektury oraz koordynacji międzybranżowej – osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie ww;

  - w zakresie instalacji sanitarnej - osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta o specjalności sanitarnej posiadającą: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie ww. specjalności;

  - w zakresie instalacji elektrycznych osoby - która będzie pełnić funkcję projektanta o specjalności elektrycznej posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i\ elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie ww. specjalności.

- Zamawiający wymaga aby podczas wykonywania robót budowlanych (w godzinach wykonywania prac budowlanych) i w miejscu ich realizacji zapewniona była stała obecność osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane . Przez osobę posiadającą uprawnienia Zamawiający uznaje:

  - Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności, lub

  - Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych budowlanymi bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności – w trakcie wykonywania robót z tego zakresu, lub

  - Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania  robotami w zakresie instalacji elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności – w trakcie wykonywania robót z tego zakresu.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Nadzór autorski obejmuje również wykonanie dokumentacji zamiennej 
w ramach nieistotnych zmian na żądanie Zamawiającego. Nadzór autorski we wskazanym zakresie jest sprawowany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zadanie zostanie wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z dostarczonym po podpisaniu Umowy szczegółowym harmonogramem robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do niej.

- Wyłączenie lub przełączenie mediów przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi wymaga uzyskania uprzedniej, udokumentowanej zgody od Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu lub osoby wskazanej przez Kierownika Utrzymania Ruchu. Prace budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie w trakcie ciągłej eksploatacji, w związku z czym może wystąpić konieczność prowadzenia robót w weekendy, święta i w nocy.

- Wykonawca lub podwykonawca realizujący instalacje gazów medycznych powinien dysponować odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę notyfikacyjną w zakresie wykonywania instalacji gazów medycznych oraz dokumentem potwierdzającym wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych – Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (lub dokumentem równoważnym) celem potwierdzenia, że na wykonaną instalację gazów medycznych zostanie wystawiona właściwa deklaracja zgodności. Wykonawca dostarczy kopie wskazanych dokumentów (certyfikatu oraz dokumentu potwierdzającego wpis lub dokumentu równoważnego), poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych  i w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, W przypadku opóźnienia Wykonawcy z przekazaniem wskazanych dokumentów , Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 3 miesięcy od upływu terminu w zdaniu poprzednim i naliczenia kary umownej wskazanej w § 4 ust. 1 lit.g

- Wykonawca, przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenie należącym do Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Inspektorowi BHP Zamawiającego własnoręcznie podpisane oświadczenie, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie do wykonywania określonych prac oraz że zostali przeszkoleni w zakresie BHP.

- Wykonawca, podwykonawcy oraz ich pracownicy biorący udział przy zadaniu zapoznają się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, oraz dostarczą Zamawiającemu oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym protokół dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 7 dni przed rozpoczęciem prac budowalnych:

  - umowy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (z tytułu odpowiedzialności kontraktowej jak  i z  tytułu czynów niedozwolonych) w zakresie prowadzonej działalności (obejmującej realizację niniejszej umowy) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł wraz z dowodami zapłaty składki za te ubezpieczenie, które to ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres trwania realizacji umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność podwykonawców. 
W przypadku, gdy w okresie realizacji niniejszej umowy, umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie i  w żadnym przypadku nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nowej umowę ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki za ubezpieczenie, na warunkach określonych w zdaniu poprzednim, niezależnie od przyczyny wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia;

  - oryginału umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-instalacyjnych (oryginał polisy CAR/EAR) na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, wraz z dowodami zapłaty składki za to ubezpieczenie. Wskazane ubezpieczenie powinno spełniać następujące wymagania:

    - ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawcy, podwykonawcy i inne osoby bezpośrednio związane z realizacją niniejszej umowy,

    - umowa powinna być uwzględniać klauzulę automatycznego wzrostu wartości kontraktu, klauzulę ubezpieczenia robót kontraktowych odebranych lub oddanych do eksploatacji,

    - obowiązywać przez cały okres trwania realizacji umowy. W przypadku, gdy w okresie realizacji niniejszej umowy, umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie i w żadnym przypadku nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, oryginał nowej umowę ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki za ubezpieczenie, na warunkach określonych wyżej, niezależnie od przyczyny wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, strony umowy przyjmują następującą hierarchię ważności dokumentów:

  - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

  - PFU oraz SWZ.

§ 2

Terminy wykonania

- Zadanie będzie wykonywane etapowo w następujących terminach:

- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji finalnej i kompletnej dokumentacji projektowej, nastąpi w terminie 4 tygodni od podpisania umowy,

    - warunkiem dalszej realizacji robót jest akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w terminie 2 tygodni od daty złożenia przez Wykonawcę.

    - odbiór finalnej i kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej podpisanego przez przedstawicieli Stron;

- przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu robót i jego przedstawienie przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego – nastąpi przed rozpoczęciem prac budowlanych, nie później jednak niż w terminie 1 tygodnia od podpisania protokołu zatwierdzenia dokumentacji;

- rozpoczęcie realizacji prac budowlanych – nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej;

- zakończenie realizacji całości prac budowlanych wraz z dostarczeniem i montażem urządzeń, materiałów i osprzętu oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej  – nastąpi w terminie 13 tygodni od zaakceptowania i podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- O zamiarze zakończenia prac budowlanych Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie zgłoszenia zadania do odbioru:

  - wraz ze zgłoszeniem zadania do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą o której mowa w § 1 ust. 4 lit. f umowy .

  - Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać czynności odbioru zadania. Należy uwzględnić, że termin odbioru końcowego nie może się odbyć później niż termin określony w ust. 1 lit. d.

- Odbiór końcowy prac budowlanych nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór końcowy prac budowlanych przez Zamawiającego nastąpi po:

- zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu prac budowlanych,

- dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

- dokonaniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych badań, sprawdzeń i prób oraz po dostarczeniu  Zamawiającemu dokumentów ich potwierdzających,

- przedłożeniu Zamawiającemu niezbędnych atestów, certyfikatów oraz aprobat technicznych dot. wykorzystanych materiałów budowlanych, protokołów szkoleniowych personelu wskazanego przez Zamawiającego,

- dostarczeniu instrukcji eksploatacji zainstalowanych urządzeń zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 7 do umowy.

- Wraz z wymienionymi w ust. 3 dokumentami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie zainstalowanych urządzeń wraz z jednostkową wartością brutto. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu tych dokumentów Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór zadania, aż do czasu dostarczenia tych dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia istotnych wad przy odbiorze, Zamawiający odmówi odbioru prac budowlanych, wskazując przyczyny odmowy w protokole. Stwierdzenie w trakcie odbioru nieistotnych wad nie wstrzymuje dokonania odbioru prac budowlanych, jednakże w takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego ani też niewniesienie zastrzeżeń do protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wskazanego w § 2 pkt.1 w następujących przypadkach:

  - w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych PFU i SWZ, warunkujących wykonanie zadania,

  - w przypadku, gdy pomimo braku winy Wykonawcy, termin wydania przez uprawnione organy lub instytucje wymaganych dokumentów lub decyzji administracyjnych ulegnie przedłużeniu ponad terminy na ich wydanie przewidziane przepisami prawa;

  - gdy rzeczywisty stan techniczny przedmiotu prac będzie odmienny od ujętego 
w dokumentacji projektowej  - PFU;

  - konieczności wykonania robót zamiennych, które z obiektywnych przyczyn technicznych lub spowodowanych dłuższym okresem produkcji wymagają dłuższego okresu realizacji prac budowlanych,

  - gdy nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego (z uwagi na konieczność ochrony życia lub zdrowia pacjentów) lub uprawniony organ z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy.

Zmiana terminu zostanie wprowadzona w formie pisemnej aneksu do niniejszej umowy, przy czym zmiana terminu będzie adekwatna do zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na możliwość prowadzenia prac.

§ 3

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane oraz wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia w zadaniu na okres ……………. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane oraz wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia w zadaniu na okres 5 lat.

- Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad lub usterek. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki w przedmiocie umowy – Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest wadę lub usterkę usunąć w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia telefonicznego lub mailem. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ramach udzielonej gwarancji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ciągu 2 godzin, przez 7 dni w tygodniu.

- Jeżeli objęte gwarancją urządzenie lub materiał  było już trzykrotnie naprawiane, przy kolejnym wystąpieniu takiej samej wady Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany. Wszelkie koszty wynikłe przy świadczeniu napraw gwarancyjnych pokryje Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt serwis gwarancyjny (w szczególności przeglądy okresowe wraz z wymaganymi gwarancją czynnościami konserwacyjnymi) oraz spełnienie wszystkich wymogów określonych przez producenta/dostawcę urządzeń/materiałów warunkujących utrzymanie gwarancji w pełnym wymiarze. Niespełnienie wymogów, o których mowa w zdaniach poprzednich, z powodów leżących po stronie Wykonawcy, nie stanowi podstawy do utraty uprawnień z tytułu gwarancji przez Zamawiającego ani podstawy do odmowy spełnienia świadczenia gwarancyjnego przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia dalszych wad lub usterek, przy czym Wykonawca odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek ich niedochowania.

- Wady i usterki będą zgłaszane telefonicznie na nr……………………………… lub mailowo na adres ………………………. Numer wskazany powyżej będzie dostępny 24h/7/365 przez cały okres gwarancji.

- Po przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej oraz z wykonanych czynności serwisowych (w tym z wykonanych przeglądów) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz protokołu, podpisany przez osoby wykonujące te czynności serwisowe.

- W zakresie nieuregulowanym umową do udzielonej rękojmi i gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży, w szczególności do udzielonej gwarancji zastosowanie ma art. 581 k.c.

§ 4

Odpowiedzialność

- Strony ustalają następujące kary umowne (oprócz kar umownych wskazanych w §8 ust. 7):

- w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu prac budowlanych w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. d Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi lub wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia obowiązku wskazanego w § 10 ust. 6 (obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł,

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 10 ust. 6, potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 za każdy dzień zwłoki,

- za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w wysokości 200,00 zł,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

- w przypadku braku identyfikacji wizualnej zatrudnionych osób (Wykonawcy, podwykonawców czy też dalszych podwykonawców) będzie  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ. (nie zabezpieczenie miejsca pracy, bałagan, brak utrzymania czystości, brak zgłoszenia przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w postaci protokołu dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego), w przypadku naruszenia w/w przepisów i wytycznych Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za pierwszy stwierdzony przypadek, za kolejne uchybienia kara porządkowa będzie narastała każdorazowo o 50% za każdy kolejny przypadek,

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentów (umów ubezpieczenia wraz z dowodami zapłaty składek) wymienionych w § 1 ust. 14 w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 14,

- w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 10 ust. 9 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapewnienia stałego nadzoru określonego w § 1 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek (każdy przypadek – oznacza nieobecność wymaganej osoby w czasie wykonywania prac w danym dniu),

- za zwłokę w wykonaniu serwisów gwarancyjnych (w tym wymaganych przeglądów okresowych wraz z wymaganymi gwarancją czynnościami konserwacyjnymi) zgodnie z § 1 ust. 4 lit. g, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy dzień licząc od dnia, w którym winien być najpóźniej wykonany serwis/ przegląd,

- łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową.

- W razie odmowy Wykonawcy usunięcia zgłoszonych wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiający niezależnie od naliczenia kary umownej może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego i bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkody wynikłe 
z niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej umowy przewyższają wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego i naliczyć kare umowną zgodnie z ust. 1 lit. g). Niezależnie od powyższego Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 lit. g powyżej, w terminie 3 miesięcy od powzięcia stosownej informacji (i nie później niż w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy), w przypadku gdy Wykonawca:

- pozostaje w zwłoce z wykonaniem zadania dłużej niż 14 dni w stosunku do danego terminu określonego § 2 ust. 1 umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego,

- pozostaje w zwłoce z wykonaniem zadania dłuższej niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie prac, nie krótszego niż 7 dni,

- wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób zatrudnionych u Wykonawcy lub u Zamawiającego oraz osób trzecich,

- wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie wadliwy, pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego,

- pozostaje w zwłoce dłużej niż 7 dni z przedłożeniem Zamawiającemu dokumentów (umów ubezpieczenia wraz z dowodami zapłaty składek), o których mowa w § 1 ust. 14 umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do dostąpienia od umowy w przypadkach i w trybie wskazanych w art. 456 ustawy Prawy prawo zamówień publicznych, w szczególności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wykonawcy za wykonanie całości zadania przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości : ……………..........................zł brutto (słownie:.....................................), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.

- Wynagrodzenie określone umową ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca w celu należytego wykonania zadania.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (§358 pkt 1 Kodeksu Cywilnego).

Płatności

- Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Prawidło wystawione faktury VAT płatne będą na rachunek wskazany na fakturze w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich dostarczenia.

- W przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty każdej faktury jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w zrealizowaniu robót budowlanych objętych zafakturowanym zakresem, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Umowy – wzór oświadczenia o płatnościach końcowych.

- Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Utylizacja powstałych odpadów

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i poniesienia kosztów gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku realizacji umowy zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji umowy.

§ 7

Przedstawiciele

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

a) ze strony Zamawiającego :

Branża gazów medycznych:

Zbigniew Celebański, kontakt mail: z.celebanski@szpitaljp2.krakow.pl , tel.: 504 299 365,

Wojciech Noworyta, kontakt mail: w.noworyta@szpitaljp2.krakow.pl , tel.: 504 299 348,

Branża wentylacji klimatyzacji:

Tomasz Wielkiewicz, kontakt mail: t.wielkiewicz@szpitaljp2.krakow.pl , tel.: 519 837 755,

Branża elektryczna:

Krzysztof Niemiec, kontakt mail: k.niemiec@szpitaljp2.krakow.pl , tel.: 514 602 911,

b) ze strony Wykonawcy: .......................................................................................................

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca zamierzający zawrzeć w ramach realizacji niniejszej umowy, umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy jak również jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu zamierzonej zmiany takiej umowy. Zamawiający uprawniony do wyrażania zgody na zawarcie przez Wykonawcę przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo wniesienie do nich zastrzeżeń w ciągu 7 dni od przedłożenia mu odpowiedniego projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W takim samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę zmieniającą umowę o podwykonawstwo (tj. zmianę umowy), której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający uprawniony jest do akceptacji przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo do wniesienia sprzeciwu do nich, w ciągu 7 dni od przedłożenia mu umowy lub jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zmieniającej taką umowę o podwykonawstwo (tj. zmianę umowy ), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości niższej niż 0,5% łącznego wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy, chyba że wartość tejże umowy (o podwykonawstwo) przekraczać będzie kwotę 50.000,00 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub jej zmianie będzie dłuższy niż wskazany w ust. 5 poniżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie terminu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 7 pkt d).

- Wykonawca składając Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo lub projekty ich zmian, jak również zawarte umowy o podwykonawstwo lub ich zmiany, zobowiązany jest je składać włącznie z częścią dokumentacji opisującej zakres powierzonych prac budowlanych, świadczonych usług lub realizowanych dostaw jak również dokumentacją projektową. Powyższe umowy winny być dostosowane do warunków Umowy pomiędzy Zamawiającym.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo zamierzonej lub zawartej przez Wykonawcę, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający uprawniony jest odpowiednio do wniesienia zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przypadku niezgodności tej umowy w przypadku ich niezgodności z powyższymi wymaganiami lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie. Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiający wnosi pod rygorem nieważności na piśmie. Brak zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminach przewidzianych umową oznacza akceptację umowy, jej projektu lub ich zmian przez Zamawiającego.

- Zasady przewidziane powyżej stosuje się do umów o podwykonawstwo zawieranych przez wykonawców lub podwykonawców na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w rozumieniu prawa zamówień publicznych, z tym, że przedkładając odpowiedni projekt umowy lub jej zmiany, wymagane jest przedłożenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.

- Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kar umownych w przypadku :

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo, kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kary umownej w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §5 ust.1 umowy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, kary umownej w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust.1 umowy,

- niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w celu doprowadzenia jej do zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, mimo złożenia przez Zamawiającego, zastrzeżeń, sprzeciwu lub wezwania, kary umownej w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust.1 umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust.1 umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

- Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest:

- przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych podać Zamawiającemu, o ile są już mu znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w prace budowlane,

- zawiadomić  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w punkcie a) powyżej, w trakcie realizacji prac budowlanych, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie realizacji prac budowlanych zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług,

- w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego została zawarta niniejsza umowa, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Wykonawca jest również zobligowany do wykazania w odniesieniu do podwykonawców wskazanych w podpunkcie c), że nie zachodzą podstawy do ich wykluczenia z  postępowania poprzez przedstawienie w stosunku do danego podwykonawcy oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Najpóźniej w chwili zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych wynikających z umowy) w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zabezpieczenie zostanie ustanowione w jednej z form przewidzianych w treści art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, według wyboru Wykonawcy. Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1.

- Zamawiający część zabezpieczenia w wysokości 70% całkowitej sumy zabezpieczenia, zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego prac budowlanych. Pozostała część zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

§ 10

Obowiązki stron

- Strony zobowiązują się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, które będą organizowane w siedzibie Zamawiającego w czasie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy w sposób umożliwiający rozpoczęcie realizacji zadania w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy;

- umożliwienie Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i punktu ujęcia wody oraz do wszelkich innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

- odbiór wykonanych prac budowlanych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- skoordynowanie wszelkich działań związanych z realizacją prac budowlanych;

- uzyskanie akceptacji osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego zgodnie § 7  ust. 1 pkt a dla materiałów przeznaczonych do realizacji prac budowlanych przed ich zastosowaniem na podstawie stosownych atestów, świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i realizacji robót bez akceptacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt;

- zapewnienie właściwego kierownictwa, wykwalifikowanego personelu, sprzętu, materiałów oraz innych rzeczy i usług, czy to o charakterze tymczasowym czy stałym, koniecznych do właściwej realizacji prac budowlanych, ich ukończenia oraz usunięcia w nich wad lub usterek zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- w przypadku zwrócenia się Zamawiającego do Wykonawcy z żądaniem usunięcia z budowy określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że ta osoba 
w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała dalszego wpływu (decyzji) na realizowane przedsięwzięcie;

- zapewnienie Zamawiającemu dostępu do każdej części miejsca wykonywania prac budowlanych na terenie Zamawiającego.

- Ponadto Wykonawca:

- ponosi pełną odpowiedzialność za szkody pozostające w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. Odpowiedzialność trwa od chwili podpisania protokołu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego prac budowlanych,

- zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych i wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w sposób zapewniający ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych i pracy Szpitala, a w szczególności w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę mediów,

- po przejęciu placu budowy zabezpieczy mienie Zamawiającego położone w obrębie prowadzonych prac budowlanych, a niepodlegające pracom budowlanym i po zakończeniu tychże prac doprowadzi je do stanu jak przed ich rozpoczęciem,

- przed odbiorem końcowym prac budowlanych, Wykonawca uprzątnie miejsce wykonywania prac budowlanych.

- Na terenie Zamawiającego (zarówno na zewnętrz budynków jak i w budynkach, w tym również w piwnicach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w  tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych). Naruszenie tego zakazu przez pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do nałożenia kary umownej wskazanej w § 4 ust. 1 lit. f umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż osoby wykonująca prace budowlane (prace ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe) na terenie Zamawiającego będą zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest:

- do przedłożenia w terminie 7 dni na każde żądanie Zamawiającego:

    - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

    - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

    - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

    - innych dokumentów− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

- w ciągu 7 dni od dnia podjęcia realizacji prac budowlanych, jak również w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania, do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, zawierającego imienną listę pracowników, jak również do dokonywania bieżącej aktualizacji tej listy;

- do wprowadzenia odpowiedniego wymogu w umowach zawieranych z podwykonawcami.

- W związku z tym że prace są wykonywane w placówce o podwyższonym rygorze sanitarnym, wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, PPOŻ m.in. zabezpieczyć miejsce pracy, zgłosić przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w postaci protokołu dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego, utrzymywać czystość i porządek, składować materiały i narzędzia tylko w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia w/w przepisów i wytycznych Zamawiający naliczy karę umowną wskazaną w § 4 ust. 1 lit. i umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej (widoczne logo zatrudniającej firmy) zatrudnionych osób jak również powinien zapewnić (zamieszczając stosowne wymagania w zawieranych umowach o podwykonawstwo), aby taką identyfikację posiadały osoby zatrudnione przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Brak identyfikacji wizualnej zatrudnionych osób (Wykonawcy, podwykonawców czy też dalszych podwykonawców) będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 4 ust 1 lit. h niniejszej umowy.

- W przypadku trzykrotnego naruszenia przez danego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obowiązków wskazanych w  ust. 5, 7 oraz 8 Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest odsunąć pracownika z realizacji dalszych prac na terenie Zamawiającego. W przypadku naruszenia w/w wytycznych Zamawiający naliczy karę umowną wskazaną w § 4 ust. 1 lit. k umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji.

- Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyda Wykonawcy 
bezpłatnie 2 karty wjazdowe uprawniające do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala. 
W sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Szpitala większej ilości pojazdów służbowych, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia należytych z tego tytułu opłat. W przypadku nie zwrócenia kart przez Wykonawcę po zakończeniu zadania, z faktury końcowej zostanie potrącona kara umowna  w wysokości 100,00 zł za każdą niezwróconą kartę.

§ 11

  - Prawa autorskie

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 lit. a, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich prawa majątkowych do tej dokumentacji (w zakresie w jakim będzie stanowił utwór w rozumieniu prawa autorskiego), na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy tej dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym wprowadzenie i zwielokrotnianie dokumentacji w pamięci komputerów i w sieciach informatycznych, w szczególności Internecie),

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo ich egzemplarzy,

- w zakresie prawa do publicznego udostępnienia (w tym wyświetlania, wystawiania i  odtwarzania) dokumentacji w sposób umożliwiający każdemu dostęp do niej w dowolnym miejscu i czasie, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu, broszur informacyjnych, sieci informatycznych (zwłaszcza Internetu),

- wykorzystywanie dokumentacji w dowolny sposób w celu realizacji inwestycji.

- Strony postanawiają, że od chwili przeniesienia praw autorskich do dokumentacji, Zamawiającemu przysługuje prawo zezwalania na korzystanie i wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji.

- W przypadku korzystania z podwykonawców przy realizacji dokumentacji, Wykonawca ma uzyskać prawa autorskie od nich, w celu zapewnienia ich przeniesienia na Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że wykonanie postanowień zawartych w ust. 1-3 powyżej nie narusza praw osób trzecich.

§ 12

  - Dostępność plus

- Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

- w zakresie dostępności architektonicznej:

    - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

    - instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

    - zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

    - zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

    - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

- w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

    - instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

§ 13

Inne postanowienia

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany postanowień niniejszej Umowy są dopuszczalne w przypadkach wskazanych w umowie lub art. 455 Prawa zamówień publicznych i wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

………………………………………	….………….……………………

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający

Lista załączników:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Pytania i odpowiedzi do SWZ

- Oferta Wykonawcy

- Obowiązek informacyjny

- Karta zatwierdzenia dokumentacji projektowej

- Wzór protokołu odbioru końcowego

- Wzór oświadczenia o płatnościach końcowych

Załącznik nr 5 do umowy

Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit. c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 6 do Umowy

Karta zatwierdzenia dokumentacji projektowej dla zadania pn. „wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa instalacji gazów medycznych w pawilonach M1 i M2 ”

| LP | Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis i pieczątka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik/ Ordynator Oddziału |  |  |  |
| 2 | Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu |  |  |  |
| 3 | Kierownik Sekcji Inwestycji |  |  |  |
| 4 | Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu |  |  |  |
| 5 | Kierownik Działu Sieci i wsparcia Użytkowników |  |  |  |
| 6 | Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej |  |  |  |
| 7 | Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy/ Inspektor ds. Ochrony P.poż. |  |  |  |
| 8 | Pielęgniarka Epidemiologiczna |  |  |  |
| 9 | Inspektor ds. Ochrony Środowiska |  |  |  |
| 10 | Koordynator dostępności + |  |  |  |
| 11 | Osoba odpowiedzialna za nadzór nad tworzeniem dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 12 | Z-ca Dyrektora ds. Techniczno- eksploatacyjnych |  |  |  |

Osoby wymienione w Karcie zatwierdzają dokumentację projektową w zakresie swoich uprawnień 
i kompetencji.

W przypadku gdy dokumentacja dotyczy kilku oddziałów, tabelę należy stosownie rozbudować.

W przypadku gdy dokumentacja nie obejmuje jakiegoś zakresu, w tabeli należy zrobić adnotację „Nie dotyczy”.

Załącznik nr 7 do umowy

Wzór protokołu odbioru końcowego

I.	Przedmiot Odbioru:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

II.	Uprawnieni przedstawiciele Stron przeprowadzający Odbiór:

- ze strony Wykonawcy- ……………………………………………………………………………….……

- ze strony Zamawiającego:………………………………………………………………………………..

III.	Ustalenia:

1. Potwierdzamy zgodność z Umową nr (………….…….) z dnia (………...) Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych ……………..…………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………

2. Okres Gwarancyjny rozpoczyna się od dnia podpisania niniejszego Protokołu Odbioru Końcowego………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. 	Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie

data:	...........................................

miejsce: Kraków

podpis uprawnionego przedstawiciela: .............................................

................................................

(Wykonawca)

data:...............................................

miejsce: Kraków

podpis uprawnionego przedstawiciela: ................................................

Załącznik nr 8 do umowy

Zadanie Inwestycyjne pn.:  ……………………………………………………………………………….……………………….……………………

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Wykonawca/ adres:  ………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Podwykonawca: ……………………………………………………………………………………………...……………………….…………………….

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY:

- Oświadczam, że wykonywałem/am ……………….………………………………………………… na rzecz Wykonawcy w okresie od ………………………………., zgodnie pkt. ……………………………………….……………….………… harmonogramu.

- Oświadczam, że jako Podwykonawca zostałem/am zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania wszystkich robót prowadzonych w ramach Zadania.

- Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.

- Jednocześnie oświadczam, że:

- w ramach w/w zadania zatrudniam/nie zatrudniam dalszych podwykonawców*

Data 
…………………..

……...................................................................                                 
                                                                     		     	(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego                                                                                          							przedstawiciela Podwykonawcy)

*niepotrzebne skreślić – w przypadku jeśli w ramach zadania zatrudniani są dalsi podwykonawcy, przedmiotowe oświadczenie musi być przedstawione również dla nich.