## Harmonogram
Harmonogram
Rok |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
Kwartał |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II
Wdrożenie e-usług w zakresie monitorowania zjawiska drop-out oraz obsługi studentów w trybie zdalnym.
ETAP 1 | Dostawa licencji | bar: 2026 I
Instalacja, konfiguracja i integracja środowiska platformy z systemem U.11 wersji TST i DEV | bar: 2026 II
Instalacja, konfiguracja i integracja środowiska platformy z systemem U.11 wersji PRD | bar: 2026 II
Odbiór etapu i wypłata 1 części wynagrodzenia (za dostawę licencji i uruchomienie środowiska platformy) | bar: 2026 II
ETAP 2 | Analiza i optymalizacja obecnych obiegów | bar: 2026 I to 2026 II
Analiza i dostosowanie modułu Analityka Drop-Out | bar: 2026 II to 2026 III
Analiza architektury i zasobów niezbędnych do instalacji i uruchomienia nowego środowiska, przygotowanie środowiska IT Zamawiającego do rozpoczęcie instalacji i konfiguracji | bar: 2026 II
Instalacja i uruchomienie modułu Analityka Drop-Out w środowisku TST | bar: 2026 IV
Testy akceptacyjne modułu Analityka Drop-Out 1 iteracja | bar: 2026 IV
Poprawa zgłoszonych błędów i uwag | bar: 2026 IV to 2027 I
Testy akceptacyjne modułu Analityka Drop-Out 2 iteracja | bar: 2027 I
Instalacja i uruchomienie e-Obiegów w środowisku TST | bar: 2027 I
Testy akceptacyjne e-Obiegów na 1 iteracja | bar: 2027 II
Poprawa zgłoszonych błędów i uwag | bar: 2027 II to 2027 III
Testy akceptacyjne e-Obiegów na 2 iteracja | bar: 2027 III
Instalacja i uruchomienie e-Obiegów oraz analityki Drop-Out w środowisku PRD | bar: 2027 III
Testy akceptacyjne PRD 1 iteracja | bar: 2027 III
Poprawa zgłoszonych błędów i uwag | bar: 2027 III
Testy akceptacyjne PRD 2 iteracja | bar: 2027 IV
Udostępnienie e-usług studentom, wsparcie użytkowników końcowych w okresie pilotażowego uruchomienia | bar: 2027 IV to 2028 II