OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYCIĄGOWEJ W BUDYNKU 35

- Lokalizacja terenu robót.

Prace przewidziane w przedmiotowym zamówieniu będą wykonywane 
w budynku nr 35 na terenie Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock 
ul. Andrzeja Sułtana 7.

- Zakres robót.

MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYCIĄGOWEJ, W BUDYNKU 35 ZUOP w zakresie:

- Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń technologicznych,

- Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń warsztatowych,

- Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej i klimatyzacji
 	dla pomieszczeń biurowych,

- Modernizacja wyciągów miejscowych,

- Instalacji automatyki wentylacji mechanicznej wraz z rozbudową istniejącego BMS (system enteliWEB firmy Delta Controls),

- Towarzyszące roboty budowalne (remont pomieszczeń wentylatorni 
w piwnicy i nadbudówce, montaż sufitów podwieszanych 
w pomieszczeniach biurowych, naprawy budowlane poinstalacyjne).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany na podstawie:

- Projektu technicznego.

Projekt techniczny modernizacji instalacji wentylacji nawiewno – wyciągowej, instalacji automatyki i sterowania budynku 35 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe w Otwocku – Świerku:

- branża sanitarna z wytycznymi budowlano-konstrukcyjnymi,

- branża elektryczna,

- branża automatyki i sterowania (BMS).

- Przedmiarów robót:

- przedmiar – branża sanitarna,

- przedmiar – branża elektryczna,

- przedmiar – branża BMS,

- przedmiar – branża konstrukcyjno-budowlana.

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Warunki realizacji zamówienia.

- Godziny realizacji robót.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać godzin pracy obowiązujących 
w ZUOP:

- poniedziałek, wtorek w godzinach 8:00 – 15:45,

- środa, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 14:30.

Są możliwe prace poza wskazanymi godzinami, lecz muszą być one ustalone z inwestorem z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych.

Wstęp na teren zakładu będą miały tylko osoby dla których zostaną wydane okresowe przepustki osobowe.

Zgłaszanie osób dla których mają być wydane przepustki należy przekazać Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wejścia
na teren zakładu. Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko, imię, numer dowodu osobistego, (w przypadku obcokrajowców numer paszportu oraz narodowość), zdjęcie formatu 35x45mm (zdjęcie paszportowe) w formie elektronicznej JPG. Zamawiający zastrzega możliwość niewydania przepustek dla wybranych osób bez podania przyczyny.

Zgłoszenie samochodów, które będą wjeżdżały na teren zakładu należy przekazać Zamawiającemu co najmniej 7 dni wcześniej. Zgłoszenie samochodu musi zawierać: markę i model samochodu, numer rejestracyjny, imię i nazwisko kierowcy. Kierowca musi posiadać przepustkę osobową okresową.

Dostawy materiałów muszą być awizowane co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą. Awizacja musi zawierać: nazwisko i imię kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu (dowód osobisty kierowcy do okazania w biurze przepustek).

- Pomieszczenie socjalne dla pracowników i korzystanie z sanitariatu. Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie pomieszczenie socjalne dla pracowników (kontener) oraz WC.

- Realizacja robót.

- Roboty będą prowadzone w użytkowanym budynku, w którym prowadzone są procesy przetwarzania odpadów promieniotwórczych,

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przestawić harmonogram realizacji robót, który musi zostać uzgodniony 
z Zamawiającym,

- Harmonogram prowadzenia robót musi zapewniać jak najkrótsze przerwy w użytkowaniu budynku (do prowadzenia procesów przetwarzania niezbędna jest praca wentylacji mechanicznej),

- Przy montażu instalacji należy stosować systemowe rozwiązania techniczne,

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągły nadzór nad wykonywaniem robót i przestrzeganiem procedur ochrony radiologicznej,

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robót jest zobowiązany do zachowania porządku i codziennego sprzątania pomieszczeń w których są prowadzone roboty,

- Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany doprowadzić pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

- Ochrona radiologiczna:

- Wymagane są paszporty dozymetryczne oraz aktualne orzeczenie lekarskie umożliwiające pracę w narażeniu na promieniowanie jonizujące dla osób wykonujących roboty, zaliczonych do kategorii B narażenia na promieniowanie jonizujące,

- Przed rozpoczęciem prac zostanie przeprowadzony obowiązkowy instruktaż z ochrony radiologicznej,

- Przed rozpoczęciem robót pracownicy są zobowiązani do zapoznania 
i przestrzegania procedury POR 02 „Zasady organizacji pracy oraz obowiązki osób wykonujących prace i przebywających na terenach kontrolowanych i nadzorowanych ZUOP”,

- Każdy z pracowników podlegać będzie codziennej obowiązkowej kontroli skażeń promieniotwórczych,

- Każdy z pracowników będzie wyposażony w dozymetr przez ZUOP,

- Roboty należy prowadzić w odzieży ochronnej, podlegające wymianie 
w przypadku wykrycia skażeń radiologicznych.

- Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych 
w związku z prowadzeniem prac. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku wykonywania prac i powinien nimi gospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Zamawiający zastrzega, że dotyczy to odpadów typu gruz budowlany, zużyte materiały eksploatacyjne, itp. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić odpady powstałe w związku 
z prowadzeniem prac, przed wywiezieniem poza teren budowy, Zamawiającemu do kontroli radiologicznej.

- Czas realizacji zamówienia:

20 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja:

36 miesięcy (licząc od dnia odbioru robót).

- Wykonawca do realizacji zadania musi zapewnić osoby:

- osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,

- osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- osoba z certyfikatem firmy Delta Controls na oprogramowanie enteliWEB.

- Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch robót objętych zakresem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000zł każda, przedstawiając referencje wykonania zadań w okresie ostatnich 5 lat.

- Wizja lokalna.

Wizja lokalna wymagana przed złożeniem oferty.

- Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca po zakończeniu robót dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą:

  - projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami i podpisami kierowników robót poszczególnych branż,

  - protokoły pomiarów i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej,

  - protokoły próby szczelności instalacji klimatyzacji,

  - protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych,

  - deklaracje zgodności i aprobaty techniczne materiałów wbudowanych

w trakcie wykonywania robót,

  - DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń,

  - protokoły z rozruchu urządzeń przez autoryzowany serwis wbudowanych urządzeń,

  - protokoły uruchomienia i kontroli szczelności systemu klimatyzacji wystawione przez serwis posiadający certyfikat F-Gaz firmowy
i personalny.

- Płatności.

Płatność nastąpi po prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołem odbioru w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Rozwiązania równoważne.

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.