## Arkusz1
PU/1/2026
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ
Harmonogram terminowo- rzeczowo-finansowy dla zadania "Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach"
Lp | Pozycja | Zakres prac | Termin | Procentowa wartość płatności dla poszczególnych pozycji | Kwota płatności dla poszczególnych pozycji (PLN netto) | VAT (PLN) | Kwota płatności dla poszczególnych pozycji (PLN brutto)
(liczba tygodni od daty zawarcia Umowy)
1 | Projekt nadrzędnego systemu sterowania | Wykonanie całości prac projektowych zgodnie z odpowiednim opisem zawartym w OPZ; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 8 | 0.3
2 | Prace przygotowawcze | Wykonanie całości prac koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (m.in. tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, roboty pomiarowe i geodezyjne - zgodnie z STWiORB i Umową); podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 3 | 0.2
3 | Wymiana systemu napowietrzania w reaktorach biologicznych
3.1 | Reaktor biologiczny RB
3.1.1 | Reaktor biologiczny 1 (RB1 nr 16.1)
3.1.1.A | Opróżnienie obiektu | Opróżnienie obiektu, czyszczenie, wywóz odpadów; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 8 | 1.5
3.1.1.B | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | Rozbiórka i demontaż istniejącej instalacji; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 10 | 1
3.1.1.C | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 14 | 2
3.1.1.D | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 18 | 2
3.1.1.E | Roboty rozruchowe i odbiór odpowiedniego Etapu | Wykonanie całości prac pozwalających na wykonanie kompletnej części instalacji w zakresie reaktora biologicznego nr 1, w tym kompletne dostawy, montaż, prace rozruchowe i uruchomienie, umożliwiające eksploatację reaktora na potrzeby pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków i utrzymania jakości ścieków oczyszczonych; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac i protokołu odbioru Etapu | 21 | 1.5
3.1.2 | Reaktor biologiczny 2 (RB2 nr 16.2)
3.1.2.A | Opróżnienie obiektu | Opróżnienie obiektu, czyszczenie, wywóz odpadów; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 24 | 1.5
3.1.2.B | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | Rozbiórka i demontaż istniejącej instalacji; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 26 | 1
3.1.2.C | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 30 | 2
3.1.2.D | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 34 | 2
3.1.2.E | Roboty rozruchowe i odbiór odpowiedniego Etapu | Wykonanie całości prac pozwalających na wykonanie kompletnej części instalacji w zakresie reaktora biologicznego nr 2, w tym kompletne dostawy, montaż, prace rozruchowe i uruchomienie, umożliwiające eksploatację reaktora na potrzeby pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków i utrzymania jakości ścieków oczyszczonych; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac i protokołu odbioru Etapu | 37 | 1.5
3.1.3 | Reaktor biologiczny 3 (RB3 nr 16.3)
3.1.3.A | Opróżnienie obiektu | Opróżnienie obiektu, czyszczenie, wywóz odpadów; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 40 | 1.5
3.1.3.B | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | Rozbiórka i demontaż istniejącej instalacji; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 42 | 1
3.1.3.C | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 46 | 2
3.1.3.D | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 50 | 2
3.1.3.E | Roboty rozruchowe i odbiór odpowiedniego Etapu | Wykonanie całości prac pozwalających na wykonanie kompletnej części instalacji w zakresie reaktora biologicznego nr 3, w tym kompletne dostawy, montaż, prace rozruchowe i uruchomienie, umożliwiające eksploatację reaktora na potrzeby pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków i utrzymania jakości ścieków oczyszczonych; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac i protokołu odbioru Etapu | 53 | 1.5
3.1.4 | Reaktor biologiczny 4 (RB4 nr 16.4)
3.1.4.A | Opróżnienie obiektu | Opróżnienie obiektu, czyszczenie, wywóz odpadów; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 56 | 1.5
3.1.4.B | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | Rozbiórka i demontaż istniejącej instalacji; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 58 | 1
3.1.4.C | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 62 | 2
3.1.4.D | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 66 | 2
3.1.4.E | Roboty rozruchowe i odbiór odpowiedniego Etapu | Wykonanie całości prac pozwalających na wykonanie kompletnej części instalacji w zakresie reaktora biologicznego nr 4, w tym kompletne dostawy, montaż, prace rozruchowe i uruchomienie, umożliwiające eksploatację reaktora na potrzeby pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków i utrzymania jakości ścieków oczyszczonych; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac i protokołu odbioru Etapu | 69 | 1.5
3.2 | Stacja dmuchaw dla reaktorów 'SDR'
3.2.1 | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 10 | 3.5
3.2.2 | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 18 | 3.5
3.2.3 | Roboty rozruchowe | Zakończenie rozruchu zgodnie z STWiORB i dokumentacją umowną; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 21 | 1
4 | Modernizacja istniejącej stacji odwadniania osadu SOO
4.1 | Stacja odwadniania osadu (SOO nr 37)
4.1.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | Rozbiórka i demontaż istniejącej instalacji; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 51 | 2
4.1.2 | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 29 | 2
4.1.3 | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 55 | 7.5
4.1.4 | Roboty rozruchowe | Zakończenie rozruchu zgodnie z STWiORB i dokumentacją umowną; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 57 | 2
4.2 | Pomieszczenie kontenera (PK nr 37/1)
4.2.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | Rozbiórka i demontaż istniejącej instalacji; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 41 | 0.2
4.2.2 | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 44 | 1
4.2.3 | Roboty rozruchowe | Zakończenie rozruchu zgodnie z STWiORB i dokumentacją umowną; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 45 | 0.3
5 | Budowa układu do deamonifikacji odcieków z odwadniania osadu
5.1 | Zbiornik wód osadowych (ZWO nr 36A)
5.1.1 | Opróżnienie obiektu | Opróżnienie obiektu, czyszczenie, wywóz odpadów; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 15 | 0.2
5.1.2 | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 20 | 0.3
5.1.3 | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 22 | 0.5
5.1.4 | Roboty rozruchowe | Zakończenie rozruchu zgodnie z STWiORB i dokumentacją umowną; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 57 | 1
5.2 | Studnia grzewcza (SG) | Wykonanie całości prac zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji umownej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 57 | 0.5
5.3 | Reaktor do podczyszczania odcieków (RPO nr 36B)
5.3.1 | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 20 | 4
4.3.2 | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 34 | 4
5.3.3 | Roboty rozruchowe | Zakończenie rozruchu zgodnie z STWiORB i dokumentacją umowną; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 57 | 8
5.4 | Budynek dla podczyszczania odcieków (BPO nr 36C)
5.4.1 | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 20 | 0.7
5.4.2 | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 34 | 0.7
5.4.3 | Roboty rozruchowe | Zakończenie rozruchu zgodnie z STWiORB i dokumentacją umowną; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 57 | 0.6
5.5 | Pompownia odcieków z odwadniania osadu (POO nr 37B)
5.5.1 | Roboty budowlane | Wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 32 | 0.2
5.5.2 | Roboty montażowe | Wykonanie całości prac montażowych w zakresie nowych urządzeń zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 34 | 0.1
5.5.3 | Roboty rozruchowe | Zakończenie rozruchu zgodnie z STWiORB i dokumentacją umowną; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 36 | 0.2
6 | Roboty elektryczne i AKPiA
6.1 | Roboty elektryczne i AKPiA (w tym stacja transformatorowa duża STD) | Wykonanie całości robót branżowych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 71 | 9
6.2 | Nadrzędny system sterowania | Wykonanie całości prac z zakresu zgodnie z OPZ; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 98 | 1
7 | Drogi | Wykonanie całości robót branżowych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 67 | 0.5
8 | Zagospodarowanie terenu | Wykonanie całości robót branżowych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 67 | 0.5
9 | Próby eksploatacyjne (rozruch końcowy) | Wykonanie całości prób eksploatacyjnych (rozruch) dla całego obiektu zgodnie z STWiORB; spełnienie wymaganych gwarancji procesowych (bez ograniczenia dla obowiązku Wykonawcy do utrzymania gwarancji procesowych na innych etapach realizacji prac zgodnie z Umową); podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu częściowego odbioru prac | 100 | 2.5
10 | Procedury odbiorowe | Zakończenie procedur odbiorowych zgodnie z STWiORB; podpisanie przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego | 104 | 10
| Łączne nakłady |  |  | 100