## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR ……………. |  | HARMONOGRAM RZEZCOWO FINANSOWY - WZÓR
DOTYCZY ZADANIA: |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe i kanalizacji sanitarnej w Gminie Ujazd na potrzeby SAG, (dalej Zadanie) zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
INWESTOR: |  | GMINA UJAZD 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
WYKONAWCA:
UMOWA NR …………………….
zgodnie z zapisami umowy §2 termin realizacji: 37 m-cy; §9 finansowanie: I-f-ra wkład własny; II-f-ra do 50% wartości zadania; III- pozostała część do zapłaty |  |  | 12 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY | 20 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | 5 MIESIECY (ROZRUCH, ODBIORY)
lp | wyszczególnienie | wartość wg.umowy BTUTTO
1 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 | Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego
1.2 | Roboty instalacyjne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.3 | Roboty instalacyjne budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
1.4 | Roboty montażowe związane z rozbudową istniejącej przepompowni ścieków
1.1-1.4 | RAZEM - KANALIZACJA SANITARNA
2 | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2.1 | Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego
2.2 | Komora zbiorcza – budowa
2.3 | Stacja zlewcza – rozbudowa
2.4 | Układ cedzenia – budowa
2.5 | Układ przeróbki odpadów (skratki i piasek) – rozbudowa
2.6 | Pompownia ścieków surowych – rozbudowa
2.7 | Piaskownik – budowa
2.8 | Zbiorniki retencyjne - przebudowa
2.9 | Pompownia retencyjna – budowa
2.10 | Reaktor biologiczny – rozbudowa
2.11 | Recyrkulacja wewnętrzna – rozbudowa
2.12 | Stacja dmuchaw – rozbudowa
2.13 | Komora rozdziału przy osadnikach wtórnych – budowa
2.14 | Budowa osadników wtórnych – budowa
2.15 | Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – rozbudowa
2.16 | Stacja koagulatu - budowa
2.17 | Pompownia recyrkulacji zewnętrznej – budowa
2.18 | Pompownia wody technologicznej – budowa
2.19 | Zbiornik KTSO – budowa
2.20 | Węzeł odwodnienia – budowa
2.21 | Suszarnia – modernizacja
2.22 | Budynek socjalny – rozbudowa
2.23 | Kanalizacja wewnętrzna – rozbudowa
2.24 | Zasilanie – wymiana
2.25 | Sterowanie i AKP – rozbudowa
2.26 | Chodniki, drogi, ogrodzenie i zieleń – rozbudowa
2.27 | System SCADA - rozbudowa
2.1-2.27 | RAZEM - OCZYSZCZALNIA
3 | Dokumentacja powykonawcza, rozruch, odbiory
1 + 2 + 3 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO