## Arkusz1
winda | Zakres prac | Szacowany czas trwania (w tygodnich) | HARMONOGRAM
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
WINDA 1 | Dokumentacja techniczna i warsztatowa | 2 | bar: HARMONOGRAM 1 to HARMONOGRAM 2
| Zamówienie i produkcja dźwigu | 8 | bar: HARMONOGRAM 2 to HARMONOGRAM 9
| Przygotowanie placu robót | 1 | bar: HARMONOGRAM 10
| Demontaż istniejącego dźwigu | 2 | bar: HARMONOGRAM 10 to HARMONOGRAM 11
| Dostawa nowego urządzenia | 1 | bar: HARMONOGRAM 11 to HARMONOGRAM 14
| Montaż prowadnic i elementów szybowych | 4 | bar: HARMONOGRAM 11 to HARMONOGRAM 14
Montaż napędu i przeciwwagi | bar: HARMONOGRAM 11 to HARMONOGRAM 14
Montaż kabiny i lin | bar: HARMONOGRAM 11 to HARMONOGRAM 14
Montaż drzwi przystankowych | bar: HARMONOGRAM 11 to HARMONOGRAM 14
Instalacje elektryczne i sterowanie | bar: HARMONOGRAM 11 to HARMONOGRAM 14
| Regulacja i próby techniczne | 2 | bar: HARMONOGRAM 13 to HARMONOGRAM 14
| Próby obciążeniowe | 2 | bar: HARMONOGRAM 13 to HARMONOGRAM 14
| Dokumentacja odbiorowa | 1 | bar: HARMONOGRAM 14
| Odbiór techniczny UDT | 1 | bar: HARMONOGRAM 15
WINDA 2 | Dokumentacja techniczna i warsztatowa | 2 | bar: HARMONOGRAM 1 to HARMONOGRAM 2
| Zamówienie i produkcja dźwigu | 8 | bar: HARMONOGRAM 2 to HARMONOGRAM 9
| Przygotowanie placu robót | 1 | bar: HARMONOGRAM 16
| Demontaż istniejącego dźwigu | 2 | bar: HARMONOGRAM 16 to HARMONOGRAM 17
| Dostawa nowego urządzenia | 1 | bar: HARMONOGRAM 17 to HARMONOGRAM 20
| Montaż prowadnic i elementów szybowych | 4 | bar: HARMONOGRAM 17 to HARMONOGRAM 20
Montaż napędu i przeciwwagi | bar: HARMONOGRAM 17 to HARMONOGRAM 20
Montaż kabiny i lin | bar: HARMONOGRAM 17 to HARMONOGRAM 20
Montaż drzwi przystankowych | bar: HARMONOGRAM 17 to HARMONOGRAM 20
Instalacje elektryczne i sterowanie | bar: HARMONOGRAM 17 to HARMONOGRAM 20
| Regulacja i próby techniczne | 2 | bar: HARMONOGRAM 19 to HARMONOGRAM 20
| Próby obciążeniowe | 2 | bar: HARMONOGRAM 19 to HARMONOGRAM 20
| Dokumentacja odbiorowa | 1 | bar: HARMONOGRAM 20
| Odbiór techniczny UDT | 1 | bar: HARMONOGRAM 21