## Arkusz1
Załącznik A - Zakres rzeczowo-finansowy dla projektu pn.: "Budowa GPSZOK dla obsługi mieszkańców Gminy Zebrzydowice w Kończycach Małych przy ul. Korczaka" - projekt i realizacja.
Niżej wymienione zestawienie należy wycenić biorąc pod uwagę zapisy oraz uszczegółowienie znajdujące się zarówno w PFU jak i w umowie oraz SWZ.
lp | Nazwa wydatku | Opis | Liczba/ilość | Jednostka | cena jednostkowa netto | wartość pozycji netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.0 | Koszt nadzoru |  |  |  |  | 0
1.1 | Nadzory/uzgodnienia | Nadzory branżowe w trakcie robót łącznie z odbiorami | 12 | mc trwania projektu
2.0 | Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej |  |  |  |  | 0
2.1 | Dokumentacja budowlana projektu oraz koszty obsługi geodezyjnej budowy | Analiza wykonalności, przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, prace geodezyjne. | 1 | kpl
3.0 | Roboty budowlano-montażowe |  |  |  |  | 0
3.1 | Prace przygotowawcze | Przygotowanie terenu działki nr 2258 do rozpoczęcia prac budowlanych: uprzątnięcie terenu, wywóz humusu zdjętego na ternach zielonych ulegających przebudowie, w zależności od badań gruntowych, wymiana/stabilizacja gruntu kruszywem o odpowiednim zagęszczeniu, podniesienie obiżonych terenów o min 1m zgodnie z wymogami MPZP, wyprofilowanie terenu. | 2670 | m2
3.2 | Utwardzona powierzchnia - kostka betonowa | Utwardzenie i wybrukowanie betonową kostką brukową z podbudową pod ruch ciężki utwardzonych powierzchni GPSZOK. Koszty obejmują również wykonanie wymaganych profilowań nawierzchni, okrawężnikowanie oraz zakup i transport wszystkich potrzebnych materiałów. | 2670 | m2
3.3 | System odwodnienia placu | Kanały, studzienki, separator cząstek ropopochodnych, odwodnienie liniowe, kamerowanie, próba szczelności - pod warunkiem uzysknia zgody na wpięcie do kanalizacji, alternatywnie zakup instalacji rozsączania wód opadowych (zgodnie z prawomocnym projektem). | 1 | kpl
3.4 | Instalacja elektryczna - przyłącze | Skrzynka energetyczna zewnętrzna + rozdzielnice + uziemienie +przyłącze+ pomiary. Zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 62305-3. | 1 | kpl.
3.5 | Instalacja elektryczna | Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej wg uzyskanych warunków (z szafką energetyczną i niezbędnym oprzyrządowaniem), rozprowadzenie instalacji do oświetlenia GPSZOK oraz położenie okablowania między innymi do bramy przesuwnej, szlabanu, altany edukacyjnej, kamer, kontenerów, wiat idt.. Obejmuje zakup, transport i montaż wszystkich potrzebnych materiałów zgodnie z opracowanym projektem do wszystkich miejsc wymagających energii elektrycznej zgodnie z PFU. Natężenie światła w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na ciągach komunikacyjnych winno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1. Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowniczych oraz sterowania miejscowego.Do oświetlenia stref zagrożonych wybuchem należy stosować lampy o stopniu szczelnościco nalmniej IP 66 EX. Rozprowadzenie przewodów należy wykonać w rurch ochronnych o średnicy 110 mm w warstwch podbudowy pod utwardzenia natomiast przekroje przewodów należy kabli zasilających należy zaprojektować tak aby uwzględnić rezerwę mocy w wysokości 20%. | 200 | mb
3.6 | Oświetlenie placu | Zakup, transport i zainstalowanie energooszczędnych latarni obiektowych LED. | 5 | kpl.
3.7 | Oświetlenie nad wejściami do magazynów | Zakup, transport i zainstalowanie energooszczędnych lamp LED uruchamianych na czujnik ruchu nad wejściami do magazynów | 5 | kpl.
3.8 | Oświetlenie wiaty otwartej+ oprawa lampy zewnętrznej LED | Zakup, transport i zainstalowanie energooszczędnych lamp LED wewnątrz otwartej wiaty nad kontenerami oraz zainstalowanie energooszczędnej zewnętrznej oprawy LED doświetlającej plac przed wiatą | 1 | kpl.
3.9 | Oświetlenie altany edukacyjnej | Zakup, transport i zainstalowanie energooszczędnych lamp LED wewnątrz altany edukacyjnej | 1 | kpl.
3.10 | Ogrodzenie PSZOK | Zakup, transport i montaż wszystkich elementów ogrodzenia placu GPSZOK (długość ok. 278 mb, wysokość min. 1,7 m z podmurówką) | 278 | mb
3.11 | Bram wjazdowa | Zakup, transport i montaż bramy rozwiernej, dwuskrzydłowej-otwieranej do środka, automatycznej na wjeździe na plac GPSZOK( szerokość jednego skrzydła ok.2,6m, drugiego ok.5,6m, wysokość min. 1,7 m) | 1 | kpl.
3.12 | Bram rozwierna | Zakup, transport i montaż bramy rozwiernej, dwyskrzydłowej, o szerokości 6m i wysokości 1,7m | 1 | kpl.
3.13 | Szlaban | Zakup, transport i montaż szlabanu automatycznego z ramieniem o długości do 7 m na wjezdzie na plac GPSZOK | 1 | kpl.
3.14 | Automat z czytnikiem kart identyfikacyjnych | Zakup, montaż, wdrożenie, testy użytkowe automatu z czytnikiem kart identyfikacyjnych dla użytkowników GPSZOK, zintegrowany z mechanizmem otwierania szlabanu | 1 | kpl.
3.15 | Wykonanie przyłącza wodnego | Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej, zgodnie z opracowanym projektem i uzyskanymi warunkami technicznymi (wraz z zakupem i transportem potrzebnych materiałów) | 50 | kpl.
3.16 | Hydrant ppoż | Zakup, doprowadzenie insyalacji i montaż hydrantu do celów p.poż. | 1 | kpl.
3.17 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej do kontenera biurowo - socjalnego zgodnie z uzyskanymi warunkami (zakładana kanalizacja grawitacyjna) - przybliżona długość | 50 | m
3.18 | Wiata otwarta | Wiata otwarta - zadaszenie nad kontenerami, przytwierdzona do ziemi, dach dwuspadowy z systemem odprowadzania wody opadowej, o wymiarach 15x12m i wysokości dachu 6 m - konstrykscja stalowa | 180 | m2
3.19 | Waga najazdowa [zagłębiona] | Zakup, transport i montaż dwóch wag zagłębionych o wymiarach 3x8m i nośności min 40T, wraz z wyświetlaczem i osprzętem (automatyczny przesył wyników, laptop z oprogramowaniem); system odwodnienia wagi | 2 | szt.
3.20 | Kontener biurowo-socjalny | Zakup, transport i montaż na placu GPSZOK kontenera biurowo-socjalnego (o wymiarach ok. 6,0x2,4m), stanowiącego pomieszczenie dla pracownika PSZOK oraz część sanitarną dla korzystających z PSZOK. Kontener wyposażony będzie m.in. w stałe urządzenia sanitarne (kabinę prysznicową, wc, umywalkę, oczomyjkę) i socjalne (zlewozmywak z szafką), instalację elektryczną, klimatyzację dwufunkcyjną, drzwi zewnętrzne zabezpieczone zamkiem (osobne do części biurowo-socjalnej, osobne do części sanitarnej). | 1 | szt.
3.21 | Magazyn na odpady niebezpieczne (MON) | Zakup, transport i montaż na placu GPSZOK specjalistycznego kontenera obiektowego na magazyn odpadów niebezpiecznych z instalacją elektryczną, podjazdem, wanną wychwytową (zabezpieczenie przed negatywnym wpływem na środowisko). Magazyn będzie wyposażony w drzwi zabezpieczone zamkiem oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Magazyn powinien być wyposażony w system odprowadzania wody opadowej i roztopowej. | 1 | szt.
3.22 | Kontener (pawilon) na punkt wymiany rzeczy używanych | Zakup, transport i montaż na placu GPSZOK pawilonu ekspozycyjnego o wymiarach 6x3 m, z przeszklonymi drzwiami (90-120 cm szerokości) i przeszklonymi witrynami oraz z pełną instalacją elektryczną (w tym lampy i gniazda). | 1 | szt.
3.23 | Magazyn na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych | Zakup, transport i montaż na placu GPSZOK specjalistycznego kontenera obiektowego dwuskrzydłowymi drzwiami i instalacją elektryczną oraz oświetleniem, podwójną podłogą z wanną wychwytową na ewentualne odcieki. Magazyn będzie wyposażony w drzwi zabezpieczone zamkiem oraz wentylację. Magazyn powinien być wyposażony w system odprowadzania wody opadowej i roztopowej. | 1 | szt.
3.24 | Magazyn zamykany dla sprzętu GPSZOK | Zakup, transport i montaż na placu GPSZOK stalowej lakierowanej i ocynkowanej wiaty magazynowej (wymiary 5x3 m) z dwuskrzydłowymi drzwiami i instalacją elektryczną oraz oświetleniem. Magazyn powinien być wyposażony w system odprowadzania wody opadowej i roztopowej. | 1 | szt.
3.25 | Altana edukacyjna | Zakup, transport i montaż na terenie zielonym przyległym do placu GPSZOK altany edukacyjnej o wymiarach 4x6m. Konstrukcja – słupy (6 szt.) z zastrzałami ,płatwie ,jętki oraz krokwie z drewna iglastego. Fundamenty -wylewane. Dach dwuspadowy kryty gontem papowym w kolorze ciemnoczerwonym ceglastym, obróbki blacharskie i rynny stalowe w kolorze brązowym. Nawierzchnia – posadzka pod altaną oraz dojście do altany utwardzone kostką brukową Wymiary : - wysokość -3,69 m n.p.t - szerokość obiektu – 4,00 m - długość obiektu – 6,00 m | 1 | szt.
3.26 | Instalacja odgromowa | Instalacje odgromowe - projekt, wykonastwo oraz pomiary. | 1 | kpl.
3.27 | Oznakowanie poziome i pionowe | Wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego łącznie z projektem organizacji ruch | 1 | kpl.
3.28 | Monitoring wizyjny | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, stanowiącego element zabezpieczenia GPSZOK, na który składać się będzie system 6 kamer połączonych okablowaniem z systemem rejestrującym zainstalowanym. | 1 | kpl.
3.29 | Trawniki | Założenie trawnika, łaki kwietnej oraz tradycyjnego mini ogrodu śląskiego | 403 | m2
3.30 | Zieleń izolacyjna | Nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłóż ogrodzenia od strony oczyszczali i od strony drogi - drzewa - gatunki rodzime 18 szt. | 18 | szt.
3.31 | Tablica informacyjna nt. GPSZOK | Zaprojektowanie, zakup, transport i montaż tablicy informacyjnej (1 szt.) dotyczącej funkcjonowania GPSZOK (dane kontaktowe, dni i godziny otwarcia) oraz tablic kierunkowych do GPSZOK - 2szt. Każda tablica zabudowana na 2 stalowych nogach zabetonowanych w gruncie | 1 | kpl.
3.32 | Gabloty informacyjne z informacjami | Zakup, transport, montaż 3 szt. gablot na informacje dotyczące organizacji PSZOK wraz z wydrukowaniem pierwszych materiałów informacyjnych (regulamin, GPSZOK, Schemat organizacyjny GPSZOK, lista odbieranych w PSZOK odpadów). Każda tablica zabudowana na 2 stalowych nogach zabetonowanych w gruncie | 1 | kpl.
3.33 | Instalacja OZE | Zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (moc instalacji w sumie nie może być mniejsza niż 10 kWp), z magazynem energii dostosowanym do wielkości instalacji (40 kW+- 10 %)umieszczony oraz zabudowany na zewnątrz (zabudowany w osobnym kontenerze który musi być zimą orzewany natomiast latem chłodzony), wraz z przyłączem i uzyskaniem niezbędnych zgód, instalacja typu (on-grid). | 1 | kpl
4.0 | Wyposażenie GPSZOK |  |  |  |  | 0
4.1 | Regały do punktu wymiany rzeczy używanych i MON | Zakup, transport, rozstawienie 8 szt. regałów (wymiary: 100x40x180 cm) stanowiących wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych (4 szt.), magazynu odpadów niebezpiecznych (MON) (2 szt.), magazyn ZSEE (2 szt) | 8 | szt.
4.2 | Kontenery 32m3 [zamknięte] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 2 szt. kontenerów zamkniętych o pojemności 32 m3 z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 2 | szt.
4.3 | Kontenery 15m3 [otwarte] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 6 szt. kontenerów otwartych o pojemności 15 m3 z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 6 | szt.
4.4 | Kontenery 10m3 [zamknięty] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. kontenerów o pojemności 10 m3 zamkniętego, z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 1 | szt.
4.5 | Kontenery 10m3 [otwarty] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. kontenerów o pojemności 10 m3 (w tym 1szt. to kontener zapasowy) z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem (DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 2 | szt.
4.6 | Kontenery 7m3 [otwarty] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. kontenera otwartego o pojemności 7 m3 (kontener zapasowy) z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem (DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 1 | szt.
4.7 | Kontenery 7m3 [zamknięty] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. kontenera zamkniętego o pojemności 7 m3 z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem (DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 1 | szt.
4.8 | Kontenery 5m3 [otwarte] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 4 szt. kontenerów otwartych o pojemności 5 m3 (w tym 2szt. to kontenery zapasowe) z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem (DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 4 | szt.
4.9 | Kontenery 5m3 [zamknięte] | Zakup, rozładunek i rozstawienie 5 szt. kontenerów zamknietych o pojemności 5 m3 z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem (DIN-1200 mm), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, płozami zakończonymi rolkami. | 5 | szt.
4.10 | Plandeki do kontenerów | Zestaw plandek do kontenerów KP10- 1szt, KP 7 -1szt, KP 5 - 3szt. | 5 | szt.
4.11 | Pojemniki 1,1 m3 | Zakup, rozładunek i rozstawienie 8 szt. pojemników na 1,1 m3 (w tym 4 szt. to poj. zapasowe), z tworzywa sztucznego, zamykanych klapą, wyposażonych w 4 kółka z hamulcem, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. | 8 | szt.
4.12 | Pojemniki 0,24 m3 | Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. pojemników na 0,24 m3, z tworzywa sztucznego, zamykanych klapą, wyposażonych w 2 kółka, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. | 1 | szt.
4.13 | Pojemniki 0,12 m3 | Zakup, rozładunek i rozstawienie 1 szt. pojemników na 0,12 m3, z tworzywa sztucznego, zamykanych klapą, wyposażonych w 2 kółka, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. | 1 | szt.
4.14 | Pojemnik szczelny 0,06 m3 | Zakup, rozładunek i rozstawienie 6 szt. pojemników(w tym 3szt. to poj. zapasowe) z tworzywa sztucznego, zamykanych, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, typu beczka o pojemności 0,06 m3. | 6 | szt.
4.15 | Pojemnik na świetlówki | Zakup transport i rozładunek 1 szt. pojemnika specjalistycznego do odbioru lamp/żarówek typu świetlówki, o pojemności pozwalającej magazynować w całości świetlówki różnej długości - do 150 cm (min. wymiary wewnętrzne: 154x40x30 cm). | 1 | szt.
4.16 | Pojemnik na baterie | Zakup i rozładunek 1 szt. pojemnika specjalistycznego o pojemności min. 60l (HDPE) do odbioru zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. | 1 | szt.
4.17 | Pojemnik na odpady medyczne | Zakup, rozładunek 2 szt. pojemnika specjalistycznego o pojemności min. 60l do odbioru przeterminowanych leków oraz 2 sztuk pojemników na odpady metyczne o pojemności min. 60l | 4 | szt.
4.18 | Kosz siatkowy na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz rzeczy używane | Zakup, transport, rozładunek i rozstawienie 4 szt. koszy siatkowych, o pojemności minimum 0,8 m3 i ładowności 900kg, z opuszczanym bokiem, stanowiących wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych / magazynu ZSEE. | 4 | szt.
4.19 | Pojemniki do przechowywania rzeczy używanych | Pojemniki stanowiące wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych, wykonane z tworzywa sztucznego, o pojemności minimum 40 l | 5 | szt.
4.20 | Transport kontenerów i transport pojemników | Transport zakupionych kontenerów i pojemników na plac GPSZOK | 1 | usł.
4.21 | Oznakowanie kontenerów, pojemników oraz pomieszczeń | Zakup i montaż tablic przeznaczonych do opisu zbieranych frakcji odpadów (43 na pojmeniki i kontenery, 7 na pomieszczenia i miejsca, 10 zapasowych tabliczek do oznaczenia ręcznego) materiał tablicy - stal ocynkowana | 60 | szt.
4.22.1 | Mobilna drabina podestowa | Zakup, transport mobilnej drabiny podestowej. Koszt kwalifikowany - 1 szt. 8 stopni. | 1 | szt.
4.22.2 | Mobilna drabina podestowa | Zakup, transport mobilnej drabiny podestowej. Koszt niekwalifikowany - 1 szt. 6 stopni. | 1 | szt.
4.23 | Zamiatarka z polewaczką | Zakup zamiatarki akumulatorowej wraz z zapasowym akumulatorem oraz stacją ładowania lub zamiatarki ładowanej przez przewód bezpośrednio z gniazda zasilania. Parametry techniczne zgodnie z PFU. | 1 | szt.
4.24 | Koparko ładowarka | Zakup i dostawa (transport) koparko-ładowarki kołowej z dodatkowym wyposażeniem zgodnym z PFU oraz z opisem w tabeli. Silnik i układ napędowy: Moc silnika (min. 74 KM), maksymalna prędkość jazdy (40 km/h +- 15%), rodzaj napędu (4x4x4). Masa i wymiary: Masa eksploatacyjna (znamionowa 8-9 ton (+- 10%), maksymalna do 11.5 ton), ładowność min 2200 kg. Konstrukcja maszyny: zapewniająca stabilność pracy bez konieczności stosowania przeciwwagi. Układ kopiący (tył): Głębokość kopania: min. 4.5 m - max 6 m (z wysuwnym ramieniem). Zasięg kopania: Zasięg na poziomie gruntu min 4800 mm, wysokość wysypu min 3400 mm. Siła odspajania/zrywania: Siła na łyżce i ramieniu (kN). Pojemność łyżki koparkowej: min 0.2-max⁡ 0.4"m" ^3. Układ ładowarkowy (przód): Udźwig: Minimalny udźwig na pełnej wysokości 3000 kg. Pojemność łyżki ładowarkowej: Minimum 0,8 m3, w wersji 4w1 (z widłami), pług do śniegu. | 1 | szt.
4.25 | Rębak bębnowy | Rębak bebnowy do drewna, płyt, wyposażony w przenośnik umożliwiający zrzut zrębków do kontenera lub big bagów | 1 | szt.
4.26 | Waga przenośna | Zakup, transport, rozładunek 1 szt. wagi przenośnej platformowej o udzwigu do 150kg, wraz z legalizacją | 1 | kpl.
4.27 | Wyposażenie p.poż. i BHP | Zakup i transport, rozładunek i montaż 3 zestawów podstawowego wyposażenia p.poż i BHP, na które składać się będą między innymi: gaśnica, apteczka, sorbenty, wymagane oznakowanie i uchwyty. | 3 | kpl.
4.28 | Wyposażenie biurowo-socjalne | Koszt obejmuje zakup, transport i zainstalowanie niezbędnego wyposażenia kontenera biurowo-socjalnego. Na zestaw wyposażenia składać się będą: biurko, fotel obrotowy, regał na dokumenty, szafka na rzeczy osobiste pracownika GPSZOK, krzesła (2 szt.), lampa biurkowa, listwa zasilająca, laptop, drukarka laserowa, telefon, czajnik elektryczny, kosz na śmieci, lustro, sprzęt do sprzątania | 1 | kpl.
4.29 | Pozostałe wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych | Zakup, transport i rozstawienie zestawu wyposażenia składającego się z: drabinki pokojowej/innej formy podestu, krzesła, stołu roboczego | 1 | kpl.
4.30 | Drobne narzędzia | Zakup i dostawa drobnych narzędzi w tym miotły i łopaty oraz pojemnik na piasek zgodnie z PFU. | 1 | kpl.
4.31 | Ławki ogrodowe do strefy edukacyjnej | Zakup, transport i montaż w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym ławek drewnianych, impregnowanych o trwałej konstrukcji. Długość całkowita min. 150cm, wysokość siedziska 43cm +- 3cm, głębokość 40 cm +- 3 cm, wymiar deski: 45/70 mm +- 3 mm klasy c24 wysuszonego komorowo, stelaż ławki wykonany z grubych rur min. fi 60 ocynkowanych i malowanych proszkowo na czarno, | 3 | szt.
4.32 | Stół do strefy edukacyjnej | Zakup, transport i ustawienie stołu drewnianego, impregnowanego, o trwałej konstrukcji, stanowiącego wyposażenie altany edukacyjnej. Długość całkowita stołu 150 cm +-5 cm, wysokość całkowita 76 cm +- 3 cm, szerokość stołu 60 cm +-3 cm,wymiary deski 45x95 mm+- 3 mm. Stelaż stakowy z rur min fi 60 mm ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym, drewno suszone komorowo klasy C24 | 1 | szt.
4.33 | Oprogramowanie do zarządzania GPSZOK | Wdrożenie i uruchomienie wraz z szkoleniem dla systemu IT służącego do kontroli stanów magazynowych i wydawania kart, raportowania | 1 | kpl.
5.0 | Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i działania promocyjno-informacyjne |  |  |  |  | 0
5.1 | Tablica informacyjna nt. projektu | Zaprojektowanie, zakup, transport i montaż 2 szt. tablic: informacyjnej i pamiątkowej, spełniających wymagania w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dot. projektów finansowanych ze środków UE. Tablica wolnostojąca na dwóch stalowych. | 2 | kpl.
5.2 | Tablice edukacyjne zewnętrzne | Zaprojektowanie, opracowanie, zakup, transport oraz montaż tablic zewnętrznych z informacjami w zakresie edukacji ekologicznej (np. zasad segregacji odpadów komunalnych, hierarchii postępowania z odpadami, sposobu postępowania z wybranymi odpadami) - 6 szt. Każda tablica zamontowana na dwóch nogach stalowych. | 1 | kpl
5.3 | Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców z wykorzystanie TIK | e-platforma edukacyjna w zakresie PSZOK. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, utworzenie i uruchomienie E-platformy edukacyjnej na temat gospodarki odpadami. Platforma będzie zawierała szczegółowe informacje o funkcjonowaniu GPSZOK, takie jak: adres i godziny otwarcia, rodzaje przyjmowanych odpadów oraz limity, proces obsługi mieszkańca i zasady prawidłowego przygotowania odpadów, działania Punkt Wymiany Rzeczy Używanych. Platforma będzie zawierała obowiązujące przepisy prawne, zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz sekcję dedykowaną dzieciom z materiałami edukacyjnymi i ćwiczeniami online. Serwis będzie nowoczesny, łatwy w nawigacji i regularnie aktualizowany. Działania te będą ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, promowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz maksymalizację korzyści płynących z nowej infrastruktury GPSZOK. | 1 | kpl.
5.4 | Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców (materiały) | Opracowanie i wydruk ulotek dla mieszkańców wyjaśniających zakres i sposób funkcjonowania GPSZOK będącego przedmiotem projektu oraz informacje na temat sposobu wykorzystania PSZOK przez mieszkańców Gminy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; na ulotkach uwzględniona zostanie informacja o źródle finansowania projektu. Poniesienie wydatku jest niezbędne do osiągnięcia założonych celów edukacyjnych projektu - 5000 szt. Parametry ulotki format A4 składany do A5, ulotka składana, kolorowa, 60% tekst i 40 % grafika, papier kredowy, gramatura 220 g/m2 | 1 | szt.
5.5 | Stworzenie zróżnicowanego ekosystemu | Obszar zgodny z wstępnym planem zagospodarowania w PFU, wysiane kwiaty polne maki chabry itp. (wielosezonowe). Ogród śląski - malwy, migdałki, zioła (poza łąką kwietną). Wzdłuż dwóch boków ścieżki edukacyjnej przy altance - dłuższym i krótszym. | 1 | kpl.
5.6 | Kontener biurowo-socjalny | Zgodnie z PFU str. 34 | 1 | kpl.
5.7 | Ścieżka edukacyjna oraz chodniki | Zgodnie z PFU | 1 | kpl.
5.8 | Wyposażenie strefy edukacyjnej w kosze na odpady o pojemności 60l | Zgodnie z PFU | 4 | kpl.
5.9 | Zakup koszopalety | Zgodnie z PFU | 2 | kp.
0
[5 empty] | VAT: | 0
0