Waloryzacja:

- Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone 
lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów 
i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) za poprzednie półrocze. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu  o Wskaźnik CPI – Cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca od daty podpisania umowy. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszych postanowień osiągnie limit +/- 5% wartości dostaw netto w zawartej umowie o wykonanie dostaw.

- Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę.

- Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru:

Wn= a + (b xCPI nCPI o + c x PnPo + d x RnRo)

gdzie:

Wn - mnożniki korygujący, obliczany na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania 
w stosunku do wszystkich kwot;

a - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5;

b, c, d - są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; 
z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek 
z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5.

CPIn, Pn, Rn - są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi  2 miesiące wstecz od wystawienia  faktury.

CPIo, Po, Ro - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w miesiącu podpisania umowy.

Ilorazy wskaźników cen (tj. no) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczynu wskaźników cen i wag 
(np. b x CPInCPIo) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wnp należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Do wyliczenia wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała tabela poniżej:

| Tabela waloryzacyjna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementy robót | SYMBOL WSKAŹNIKA | Waga |
| CPI (b) | CPI | 0,23 |
| PALIWO (c) | P | 0,05 |
| ROBOCIZNA (d) | R | 0,22 |
|  | SUMA | 0,5 |

Do umów, których przedmiotem są usługi, zawartych pomiędzy Wykonawcą, 
a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć niniejsze postanowienia.

- W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona używając ostatnich z opublikowanych wskaźników GUS.

- Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje się miesiąc składania oferty.

- W poszczególnych miesiącach wynagrodzenie będzie podlegało zmianie 
w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzednie półrocze.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1-8 wynosi łącznie 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.