## Arkusz1
HARMONOGRAM ZLECONEGO ZADANIA NR… |  | Załącznik nr 4 do UMOWY ZP.4.IP.2026 z dnia ....... r.
Lokalizacja: Data:
I ETAP - REALIZACJA
Pozycja w harmonogramie |  | czas trwania | data rozpoczęcia | data zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przekazanie przez Zamawiającego dokumentacji koncepcyjno-projektowej zadania | 2 tygodnie
2 | Przekazanie przez Wykonawcę harmonogramu zleconego zadania
3 | Wykonawca uzyska pozwolenia i zgody niezbędne do realizacji zadania (Wjazdówki /Tymczasowa Organizacja Ruchu) | 2 miesiące
4 | Rozpoczęcie prac nasadzeniowych Wizja terenowa- PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU | 1 miesiąc
5 | Zamówienie roślin- PROTOKÓŁ ODBIORU ROŚLIN
6 | Odbiór końcowy- PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
II ETAP - PIELĘGNACJA
7 | Pielęgnacja RAPORTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANCYH PRAC | 12 miesięcy
8 | Pielęgnacja- PRZEGLĄD WIOSENNY
9 | Pielęgnacja- PROTOKÓŁ ODBIORU PO PIELĘGNACJI
| ............................................ | ................................................
| przedstawiciel Zamawiającego | przedstawiciel Wykonawcy