UMOWA nr ……………………… - WZÓR

zawarta w Pruszkowie w dniu ……………………… r. pomiędzy:

Miastem Pruszków,

adres: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,

NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,

reprezentowanym przez Piotra Bąka - Prezydenta Miasta Pruszkowa,

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

………………………

adres: ………………………

adres do korespondencji: ………………………….

NIP ………………………, REGON ………………………,

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Numer referencyjny postępowania: ………………………

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu”, na terenie działki nr ew. 654 obr. 0024 w Pruszkowie (zwane dalej: „Przedmiotem Umowy” lub „Zadaniem”), zgodnie z:

- Programem Funkcjonalno-Użytkowym pt. „ Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu” autorstwa dr inż. Przemysława Kowalskiego,

- Opinią geotechniczną dla projektu budowy toru rowerowego pumptrack w Pruszkowie nr ew. dz. 654, obr. 24 Pruszków, woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Pruszków, ul. Andrzeja 1 autorstwa dr hab. Radosława Mieszkowskiego,

- Programem Funkcjonalno-Użytkowym – Zieleń. Inwentaryzacja zieleni, gospodarka zielenią autorstwa dr inż. Przemysława Kowalskiego,

- Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wyględówek: sport i rekreacja” z dnia 10.02.2025 r.,

- Warunkami technicznymi: przyłączenia do monitoringu miejskiego z dnia 13.10.2025 r., odprowadzenia wód opadowych z dnia 03.10.2025 r. i 15.12.2025 r., przyłączenia do sieci elektrycznej z dnia 28.08.2025 r.

- Na Przedmiot Umowy określony w ust. 1 składają się w szczególności:

- zaprojektowanie Zadania, w tym:

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych [STWORB], przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi,

  - wykonanie także innych opracowań niż wymienione w treści Umowy, które okażą się niezbędne do realizacji Zadania i które będą wynikały z przyjętych rozwiązań projektowych, bądź z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,

  - przeprowadzenie niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, zgłoszeń, opinii, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do wykonania Zadania, w tym uzyskanie: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót z adnotacją właściwego organu o braku sprzeciwu - w zakresie, w jakim będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie robót budowlanych,

- dopełnienie wszelkich obowiązków i formalności, w tym przygotowanie wszystkich dokumentów oraz uzyskanie w ramach pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy dla wszystkich obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,

- przekazanie Zamawiającemu Zadania wykonanego i ukończonego zgodnie z Umową.

- W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie:

- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- sporządzenie projektów budowlanych i techniczno-wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dla wszystkich branż) oraz wykonanie projektów powykonawczych,,

- uzyskanie uzgodnień od gestorów sieci w zakresie ich przebudowy,

- uzyskanie innych niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, w tym wodnoprawnych,

- uzyskanie wymaganych odstępstw od obowiązujących przepisów oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót z adnotacją właściwego organu o braku sprzeciwu, jeśli takie będą wymagane dla prawidłowej realizacji Inwestycji,

- uzyskanie na etapie przygotowania projektu budowlanego i techniczno-wykonawczego akceptacji Zamawiającego, w tym przyszłych użytkowników obiektu. Projekt musi być konsultowany z Zamawiającym na każdym etapie jego przygotowania i uwzględniać musi jego oczekiwania.

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w okresie obowiązywania umowy,

- wykonanie budowy toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu, wynikających z zakresu wskazanego w ust. 1 pkt 1-5,

- zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa,

- dostawa niezbędnych urządzeń i sprzętu wraz z jego montażem,

- uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich uzyskania,

- sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz innych zawiadomień wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do rozliczenia Inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia,

- Wykonawca zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i wytycznymi Zamawiającego będzie przygotowywał dokumenty finansowe niezbędne do rozliczenia Inwestycji w trakcie prowadzonych Robót jak również po ich zakończeniu. Wykonawca załączy do Dokumentacji Powykonawczej dokumenty finansowe niezbędne do rozliczenia inwestycji zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,

- przekazanie obiektu Zamawiającemu do użytkowania.

- W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w postanowieniach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 1, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. 
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności Przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 k.c., że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów określonych w ust. 1 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.

- (skreślono).

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w SWZ i PFU. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ stanowi istotny warunek uznania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za należycie wykonany oraz warunkuje Odbiór Robót przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że brak osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ traktowany będzie jako wada istotna Przedmiotu Umowy.

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczególności przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy, prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.

- W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać stację pomp dla docelowego odbioru wody opadowej, który będzie uwzględniać także odwodnienie układu drogowego ul. Ewy.

§ 2

Terminy realizacji

- Strony uzgadniają następujące terminy realizacji:

- Rozpoczęcie prac: od dnia podpisania Umowy,

- Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1 (zaprojektowanie Zadania) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia …………….,

- Realizacja całego Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia …………………...., wraz z uzyskaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Terminy realizacji całego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec przedłużeniu na zasadach określonych w Umowie.

- Szczegółowe terminy wykonania kolejnych etapów robót określa Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1, na zasadach określonych w § 7 ust. 7 pkt 1. Harmonogram w trakcie prowadzenia może podlegać zmianom jednak każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących Przedmiot Umowy.

- Ryzyko terminowego uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i pozwoleń, o których mowa w Umowie, obciąża Wykonawcę, z zastrzeżeniem przypadków siły wyższej w rozumieniu § 16 ust. 8 Umowy.

- Brak uzyskania decyzji, opinii lub uzgodnień w terminach wynikających z przepisów prawa nie stanowi samodzielnej podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca nie wykaże, że dołożył najwyższej staranności w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

§ 3

Przedstawiciele stron na budowie

- Przedstawiciel Zamawiającego:

- ……………………., tel. ……………………….., adres email: …………………………. oraz inwestycje@miasto.pruszkow.pl.

- Nadzór Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprawować będą:

- ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

- ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży instalacji sanitarnych, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

- ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży instalacji elektrycznych, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego.

- Przedstawiciele Wykonawcy:

- ……………………… - ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

- ……………………… - ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ……………………….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego w formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści Umowy w formie aneksu.

- Wykonawca ustanawia:

  - Projektanta w specjalności architektonicznej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Projektanta w specjalności sanitarnej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Projektanta w specjalności elektrycznej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie ………………., tel. …………………..., faks. …………………, adres e-mail: ………………………..,

  - Sprawdzającego projekt w specjalności architektonicznej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Sprawdzającego projekt w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Sprawdzającego projekt w specjalności sanitarnej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Sprawdzającego projekt w specjalności elektrycznej w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Kierownika budowy w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Kierownika robót sanitarnych w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Kierownika robót elektrycznych w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: ………………………,

- Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcje, o których mowa w ust. 5 pkt 1-12 posiadają wymagane prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia budowlane i są czynnymi członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a każda z nich posiada minimalny staż pracy na odpowiednim stanowisku określony na etapie postępowania przetargowego.

- Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku konieczności dokonania zmiany którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 5 w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby. Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany Umowy. W przypadku nagłego zakończenia sprawowania funkcji przez którąkolwiek z tych osób, Wykonawca ma 5 dni na zaangażowanie osoby na jej zastępstwo i zgłoszenie jej do Zamawiającego.

- Nowa osoba będzie posiadała co najmniej równoważne uprawnienia oraz doświadczenie wymagane od danej osoby na etapie postępowania przetargowego.

- Ustala się następujące adresy i dane do doręczeń między Stronami:

- Zamawiający: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1, skrytka ePUAP: /umpruszkow/SkrytkaESP/; e-Doręczenie: AE:PL-29508-36201-ICIDE-22.

- Wykonawca: ………………………, ………………………, ……………………….

- Jeżeli Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 10, powinien o tej zmianie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy:

- ……………………… w zakresie ………………………,

- ……………………… w zakresie ………………………,

- ……………………… w zakresie ……………………….

Pozostały zakres prac związany z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które Podwykonawca będzie wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego Podwykonawcy.

- Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 PZP, Wykonawca zobowiązany jest podczas zgłaszania Zamawiającemu nowego Podwykonawcy wykazać, że proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na poziomie nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W innych przypadkach wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez Zamawiającego nowego Podwykonawcy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

- Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:

- oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

- oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

- wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym, że odpowiedzialność Zamawiającego jest zgodna z postanowieniami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

- termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

- postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad istotnych lub wad nieistotnych),

- klauzulę waloryzacyjną – w przypadku umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (art. 463 PZP).

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje się za niewiążące,

- umowa o podwykonawstwo wraz z załącznikami nie może zawierać zmian materiałów i technologii niezgodnych z SWZ, Projektem Koncepcyjnym i PFU, jeśli zmiany te nie zostały wcześniej formalnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Zapisy umowy zawierające takie zmiany uznaje się za niewiążące.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, zgłosi:

  - zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

  - sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane.

Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z akceptacją odpowiednio projektu umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub od minięcia terminu, o którym mowa w ust. 8, dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy, usługi w przypadku umów o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 11 oraz po wcześniejszym dostarczeniu dowodów zapłaty potwierdzającymi terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, w szczególności oświadczenie Podwykonawcy podpisane z taką samą datą albo wcześniejszą co złożona przez Wykonawcę faktura, w którym zawarte będą następujące informacje, aktualne na dzień złożenia oświadczenia:

  - kwota za jaką zostały wykonane roboty od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo,

  - kwota dokonanych wypłat od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo,

  - kwota na jaką podwykonawca złożył faktury Wykonawcy od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo,

  - kwota faktur złożonych Wykonawcy, które nie są jeszcze wymagalne,

  - kwota faktur złożonych Wykonawcy, które są wymagalne i jeszcze nieopłacone.

11a. Końcowa zapłata wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej będzie następować po przedłożeniu końcowego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców o ich całkowitym wzajemnym rozliczeniu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

  - braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 
2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - realizacji Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości 15 000,00 zł za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego Przedmiotu Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

§ 5

Wykonanie i odbiór dokumentacji

- Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszącymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż.

- Dokumentacja projektowa:

- musi być wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami, w tym:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne po sporządzeniu operatu wodnoprawnego.

- musi zostać sporządzona po pozyskaniu wszystkich materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie przez Wykonawcę, w tym:

  - aktualnej mapy do celów projektowych (w przypadku zaistnienia konieczności),

  - wyników badań geotechnicznych (w przypadku zaistnienia konieczności),

  - ostatecznych warunków technicznych lub informacji o możliwości przyłączenia do sieci,

  - badań, ekspertyz, w tym z wykonaniem prac odkrywkowych (w przypadku zaistnienia konieczności),

  - inwentaryzacji zieleni z wykazami drzew i krzewów do zagospodarowania oraz ewentualnych koniecznych wycinek (w przypadku zaistnienia konieczności).

- Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zawierającą w szczególności poniższe elementy:

- Projekt budowlany - wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kompletem opracowań wymaganych na tym etapie, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego wraz z czynnościami formalnoprawnymi: uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany winien obejmować:

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt techniczno-wykonawczy,

- Projekt organizacji ruchu – jeśli wymagany,

- Niezbędne opinie i uzgodnienia.

- Projekt techniczno-wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekt powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi w zakresie: przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót z obszaru inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi, robót instalacyjnych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

- Przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- szczegółowy kosztorys inwestorski przygotowany w oparciu o przedmiar robót. Kosztorysy szczegółowe wykonawcze powinny zawierać ceny netto, brutto i podatek VAT. Kalkulacja szczegółowa obejmuje ilości jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen (robocizny, materiałów pracy sprzętu i środków transportu technologicznego) oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), w oparciu o KNR (Katalogi Nakładów Rzeczowych).

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowiącą:

- projekt architektoniczno - budowlany, kontraktowe rysunki robót, warunki wykonania i odbioru robót oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

- oryginał dziennika budowy (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub oryginał wewnętrznego dziennika budowy, w przypadku prowadzenia robót na zgłoszenie) wraz z oświadczeniami:

⎯ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

⎯ o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- dokumenty poświadczające wykonanie obiektu z materiałów zgodnych z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, a w stosunku do wyposażenia dokumenty dopuszczające do jego zastosowania w obiektach sportowych i budynkach użyteczności publicznej.

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego należy przekazać Zamawiającemu przed procedurami odbiorowymi w sztywnych segregatorach formatu A4 wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 43.

- zakres ilościowy dokumentacji:

- po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji projektu budowlanego oraz techniczno-wykonawczego wszystkich branż (opracowane na poziomie projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi) należy opracować w ilości egzemplarzy niezbędnej i wymaganej w celu uzyskania zgód, opinii i decyzji oraz zapewniając w ramach odbioru Przedmiotu Umowy, posiadanie przez Zamawiającego 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej – nośnik typu pen-drive. Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie skanów opieczętowanej dokumentacji wraz z podpisami i w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty tekstowe z rozszerzeniem .doc rysunki w formacie .dwg,

- Przedmiar oraz kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. Wersja elektroniczna musi być zapisana z rozszerzeniem ath. Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) musi być wykonany, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdego z opracowań branżowych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku elektronicznym: w całości w formacie z rozszerzeniem .pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty tekstowe z rozszerzeniem .doc rysunki w formacie .dwg.

- inne ustalenia: Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym:

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji,

- PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania, nie może być zatem traktowany jako rozwiązanie docelowe. Jeśli w trakcie prac projektowych pojawi się konieczność wykonania dodatkowych rozwiązań (nie wiem jakich, np. dodatkowych warstw posadowienia) to Wykonawca zobowiązany jest to uwzględnić w ryczałtowej kwocie i ryzyku kontraktowym,

- Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej w PFU koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami,

- przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu,

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów,

- po stronie Wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- Po wykonaniu dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2 pkt. 1 przez Wykonawcę nastąpi jej przekazanie Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Pruszków, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających.

- Dokumentacja powinna być przekazana w stanie kompletnym, pozbawionym wad i usterek wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru dokumentacji.

- Otrzymana dokumentacja projektowa może zostać przekazana podmiotowi zewnętrznemu w celu jej sprawdzenia pod względem poprawności, zgodności z umową i kompletności.

- Realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1 (zaprojektowanie Zadania) uznaje się za wykonaną w przypadku braku uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do dokumentacji projektowej lub po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w toku czynności sprawdzających, o których mowa w pkt 10 w dacie podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej bez zastrzeżeń. Protokół odbioru dokumentacji projektowej będzie stanowił podstawę wypłaty Wynagrodzenia zgodnie z podziałem opisanym w § 9 ust. 1 Umowy.

- Jeżeli w toku czynności sprawdzających zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru i doręczy Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej listę swoich uwag.

- Czynności sprawdzające będą prowadzone według poniższego schematu:

- w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi i doręczy Zamawiającemu skorygowaną dokumentację projektową, a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych dokona jej zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi zostaną uwzględnione lub wyjaśnione oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy Protokół Odbioru, stwierdzający odbiór dokumentacji projektowej.

- w przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag lub braku stosownych wyjaśnień, Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie procedura opisana w pkt a niniejszego ustępu, z tym, że Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag i przekazania Zamawiającemu skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- jeżeli Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje się, że nie nastąpiła zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń w terminie wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 2, przyjmuje się, że nastąpiło opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest obustronnie podpisany protokół odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń.

- Po podpisaniu Protokołu Odbioru dokumentacji dokumentacja projektowa staje się własnością Zamawiającego, wraz z nośnikami, na których została utrwalona.

- Podpisanie Protokołu Odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za prawidłowość i poprawność całości opracowanej dokumentacji projektowej.

- Całkowitą odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

13a.	Podpisanie Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej, w tym odbiór bez zastrzeżeń, nie stanowi potwierdzenia jej kompletności, poprawności ani zgodności z przepisami prawa oraz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za wady Dokumentacji Projektowej ujawnione na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji.

- Protokół Odbioru dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i nazwiska projektantów (autorów).

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych.

- Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych i opracowanej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, projektu techniczno-wykonawczego). Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji inwestycji czuwać nad poprawnością dokumentacji projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji inwestycji ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest w ramach wynagrodzenia opisanego w § 9 Umowy niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania robót. Niezależnie od powyższego Inspektor Nadzoru/Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru /Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę po stronie Zamawiającego do:

- prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; lub

- do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.

Postanowienia powyższe nie uchybiają postanowieniom zawartym w ust. 28 i następne (odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji)

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również:

- odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie lub

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

- Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 16 i ust. 17, nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, że:

- wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie,

- wady nie zostały usunięte w terminie.

- W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości dokumentacji projektowej objętej Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w terminie zgłoszenia robót budowlanych (w tym również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę), jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak też w okresie rękojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od wad w całości obciąża Wykonawcę.

- W sytuacji określonej w ust. 21, jeżeli Wykonawca nie stawi się na podpisanie protokołu lub odmówi jego podpisania Inspektor Nadzoru/Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego stwierdzenia powyższych okoliczności.

- Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów lub wydatków, to koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.

- Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  w szczególności w zakresie określonym w art. 101 i następne.

- Tam, gdzie w dokumentacji projektowej nie będzie można w żaden sposób zastosować opisu za pomocą określenia parametrów i zostanie wskazane marka, znak towarowy, producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej równoważności poprzez wskazanie najważniejszych parametrów i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres od dnia jej przekazania do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- W ramach niniejszej gwarancji:

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jego jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami techniczno–budowlanymi. Za wadę dokumentacji projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do wady inwestycji lub jej dowolnej części,

- w przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia kar umownych. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

- okres rękojmi zostaje wydłużony i trwa od dnia przekazania dokumentacji projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.

- Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej dokona szczegółowych analiz w zakresie oceny inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Zamawiającym.

- Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia określonego w § 9. zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 4, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających pozwolenie na budowę (o ile będzie wymagane). Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentów niezbędnych do opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 oraz obowiązek uzupełniania, składania wyjaśnień, korygowania przygotowanych dokumentów po złożeniu wniosków o wydanie: decyzji administracyjnych, opinii, zgody na odstępstwo, uzgodnień lub pozwoleń, jak również na etapie postępowań przed organami administracji publicznej, aż do uzyskania ostatecznych decyzji

- Zamawiający ma prawo do przekazywania całości lub części dokumentacji projektowej podmiotom trzecim w celu jej weryfikacji, audytu, optymalizacji lub oceny poprawności przyjętych rozwiązań (niezależnie od sprawdzenia dokumentacji w trybie wynikającym z ustawy Prawo budowlane).

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie dokumentacji podmiotom, o których mowa w ust. 31, w ramach przenoszonych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia takiej weryfikacji.

- Zamawiający zobowiązuje się do nałożenia na podmioty weryfikujące obowiązku zachowania poufności w zakresie przekazanej dokumentacji, na zasadach nie mniej rygorystycznych niż te określone w niniejszej Umowie dla Stron.

- Wykonawca zobowiązuje się do merytorycznego odniesienia się do uwag zgłoszonych przez podmiot weryfikujący w terminach wskazanych w ust. 9, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady projektu i przyjęte rozwiązania techniczne.

§ 6

Nadzór autorski

- Wykonawca w ramach całkowitego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji Przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych materiałów z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

- sporządzenia oraz uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji Przedmiotu Umowy,

- sporządzenia oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałowych przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,

- kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu wydającego pozwolenia,

- udziału w komisjach organizowanych przez Zamawiającego,

- uczestnictwa w odbiorze Przedmiotu Umowy i jego części oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych,

- nadzoru szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi przepisami,

- uzgadniania rozwiązań w zakresie detali architektonicznych na etapie projektu warsztatowego z Zamawiającym,

- udziału na żądanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Wykonawcę, po otrzymaniu wezwania do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 48 godzin, przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami.

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający może zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz z argumentacją i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 13 Umowy lub odstąpić od Umowy w części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona nieprawidłowość uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy. Wykonanie prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. W zakresie odstąpienia od Umowy § 14 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji wytworzonej w ramach nadzoru autorskiego odbędzie się na zasadach § 17.

§ 7

Roboty budowlane – zasady ogólne, oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją robót, dostawą konstrukcji, materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu przedmiotowego Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową (projektem budowlanym, projektem techniczno-wykonawczym) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę bądź w zgłoszeniu oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy (Zamawiający nie przewiduje wykonania wizji w terenie), posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z placem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi Przedmiotem Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych kosztów projektów, robót, dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym również uwzględnił w  swojej ofercie ryzyko wzrostu cen (zwykłe ryzyko kontraktowe) w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji przetargowej warunki realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

- Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie.

- W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 zobowiązany jest do:

- sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, w ciągu 7 dni od podpisania Protokołu odbioru dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1, szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz wartości realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również zawierać podział na roboty budowlane, dostawę sprzętu i szkolenia, nadzór autorski oraz określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu w układzie miesięcznym. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poprawiony Harmonogram, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Harmonogram Rzeczowo – Finansowy z wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminu realizacji całego Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 3. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu realizacji całego Przedmiotu Umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie może być sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić w cyklach tygodniowych w zakresie rzeczowym i miesięcznych w zakresie finansowym Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane, w tym również prace przygotowawcze mogą rozpocząć się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, jak również jego zmian, nie stanowi zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 2 i nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych.

- prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

- załatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich spraw związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, ekspertyz, opinii, pozwoleń i decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem powyższych dokumentów w ramach zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na żądanie Zamawiającego w czynnościach podejmowanych w toku postępowania zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia budowy, pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz w czynnościach związanych z tymi postępowaniami.

- opracowania projektów warsztatowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- w przypadku wystąpienia rozbieżności w opisie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w wariancie najkorzystniejszym dla Zamawiającego (zasada szerszego zakresu), co oznacza, że:

    - jeżeli przedmiar / kosztorys ofertowy przewiduje większą ilość robót, lepsze parametry techniczne lub szerszy zakres niż dokumentacja projektowa – Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zgodnie z przedmiarem / kosztorysem ofertowym,

    - jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje większą ilość robót, lepsze parametry techniczne lub szerszy zakres niż przedmiar / kosztorys ofertowy – Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową.

- zawiadomienia właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych oraz organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

- wszelkie istotne odstąpienia (w myśl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę projektu budowalnego, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca, chcąc wprowadzić zmiany istotne do zatwierdzonego projektu budowlanego musi wykazać, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na istotne odstąpienie od projektu budowlanego bez podawania przyczyn.

- spełnienia wymagań zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiającym je organom możliwości kontroli prowadzonych robót i dokumentacji z nimi związanej. Jeśli realizacja ww. uzgodnień, warunków wymaga opracowania dodatkowych projektów, opinii technicznych, wykonania prac budowlano – instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzględni je w swojej ofercie.

- wypełnienia na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez gestorów sieci przesyłowych, w wydanych warunkach przyłączenia, wydanych warunkach usunięcia kolizji, uzgodnieniach, a także wynikających z dokumentacji projektowej i przepisów prawa. Bieżące procedowanie, uaktualnianie warunków technicznych, uzgadnianie i zatwierdzanie w stosownych instytucjach i organach administracji publicznej wszystkich kwestii związanych z przyłączami, w tym telekomunikacyjnym. W razie konieczności Wykonawca zapewni ponadto, na własny koszt, nadzór techniczny wymagany przez gestorów sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczącym. Pokrycie kosztów związanych z formalnościami dotyczącymi wszystkich przyłączy w tym telekomunikacyjnego. Zmiany przyłączy, uzgodnień obciążają Wykonawcę - szczególnie te, które są wykonywane na jego wniosek.

- zapewnienia wszystkich odbiorów specjalistycznych i częściowych oraz pełnej obsługi geodezyjnej oraz geotechnicznej przez cały czas realizacji inwestycji.

- zapoznania z:

- terenem robót i jego specyfiką,

- innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót,

- infrastrukturą techniczną znajdującą się na terenach o których mowa powyżej,

- dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy.

Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania czy Wykonawca wykonał wskazane powyżej obowiązki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje.

- umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym oraz przez niego wskazanym zapoznania się w każdym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, umożliwienia im wstępu na teren budowy, a także bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, szczególnie mogących mieć wpływ na jego terminową realizację.

- stosowania się do pisemnych zaleceń Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

- w przypadku możliwości wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia przyszłej eksploatacji, wnioskowania do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji i w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z Projektantem.

- na roboty związane z zielenią, w tym wykonane nasadzenia, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z § 13 ust. 7 Umowy.

- wypełnienia na własny koszt wszelkich obowiązków wynikających z dodatkowej wycinki drzew i krzewów w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- wykonania lub zlecenia wykonania na swój koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badań lub innych opracowań niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty warsztatowe, analizy, opinie itp.), również tych wskazanych przez Zamawiającego.

- urządzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie.

- zapewnienia stałego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierowników robót lub osób zastępujących posiadających co najmniej równoważne uprawnienia budowlane w danych specjalnościach. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru osób, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego.

- wykonania, opracowania i wdrożenia planu BIOZ o ile jest wymagany przez przepisy, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu budowy. Określi granice placu budowy oraz drogi komunikacji na terenie placu budowy podczas prowadzenia prac budowlanych oraz na potrzeby funkcjonowania placówki oświatowej. Projekt ten powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

- zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na potrzeby własne oraz podwykonawców dostępu do: energii elektrycznej, zaplecza sanitarnego, wody, zaplecza socjalno-magazynowego oraz usunięcia nieczystości, dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów tych usług.

- oświetlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym oraz zapewniający odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Ogrodzenie placu budowy powinno być wykonane jako pełne i mieć wysokość minimum 1,50 metra.

- przygotowania dokumentów związanych z podjęciem obowiązków przez kierownika budowy / kierownika robót.

- pokrycia kosztów przełożenia kolidujących lub naprawy uszkodzonych w trakcie wykonywania robót sieci uzbrojenia, urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny być wykonane w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą przekładanych lub naprawianych obiektów a użyte materiały powinny mieć parametry nie gorsze niż te, które były wcześniej użyte.

- zabezpieczenia wykopów przed naporem wód gruntowych, opracowania ewentualnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania prac projektów warsztatowych. W razie potrzeby, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wody z wykopu do cieków wodnych lub sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zapewni stały monitoring wpływu odprowadzenia wody na wykop i okoliczną zabudowę. Wielkość poboru wody oraz czas odwodnienia należy mierzyć i rejestrować w sposób trwały. Wybór i realizacja skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych umową, biorąc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz własne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania i wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny ofertowej. Ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów i ryczałtowy koszt uwzględnia w swojej ofercie. Opracowania przez osobę uprawnioną projektu zabezpieczeń wykopów, zabezpieczenie tych wykopów (w tym szalowanie), wykonanie tych robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

- systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, którą stanowią dokumenty określone w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, inspekcji pracy, ochrony środowiska i innym, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów.

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwych organów, Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiającego.

- pokrycia kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy.

- opracowania projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym, wykonania robót związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz przywróceniem stałej organizacji ruchu, bieżącego ich uzgadniania i zatwierdzania w stosownych instytucjach i organach władzy administracyjnej, pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego.

- wykonania inwentaryzacji dróg przyległych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, odtworzenie dróg, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych itp.

- wykonania, opracowania i wdrożenia projektów usunięcia kolizji, projektów zamiennych itp.

- aktualizacji uzgodnień technicznych z dostawcami mediów, których ważność upłynęła w trakcie procedury przetargowej lub później.

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, instalacji, urządzeń, dróg, itp.

- rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji.

- szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i instalacji specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem ze szkolenia.

- składowania i wywozu na swój koszt wszystkich zbędnych materiałów i odpadów oraz ich utylizacji. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające oddanie odpadów podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

- przedłożenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart materiałowych urządzeń, sprzętu i materiałów planowanych do wbudowania w obiekt, przed ich wbudowaniem.

- zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

- na 3 dni przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodności, deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, itp.) potwierdzające dopuszczenie do obrotu, udostępniania na rynku krajowym i stosowania w budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzające zgodność z projektami, specyfikacjami technicznymi, normami i przepisami prawa: materiałów budowlanych, urządzeń budowlanych, elementów lub całości systemów i instalacji oraz pozostałych elementów do wbudowania. Powyższe dokumenty na materiały do wbudowania muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z wypełnioną Kartą Zatwierdzenia Materiału. Materiały do wbudowania mogą zostać użyte do realizacji Przedmiotu Umowy po Akceptacji przez Zamawiającego i/lub Inspektorów Nadzoru z ramienia Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania demontażu materiałów wbudowanych przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.: protokoły odbiorów technicznych, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, krajowe deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne i oceny techniczne, paszporty techniczne i karty gwarancyjne (wszystkie powinny być opatrzone datą, podpisem kierownika budowy i adnotacją, że zostały wbudowane w obiekt), instrukcje obsługi i eksploatacji, gwarancje urządzeń, protokoły badań i pomiarów, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zaświadczenie o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego dot. zawiadomienia o zakończeniu budowy, dziennik budowy, kopie rysunków wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu, oryginały wniosków / zawiadomień składanych do organów w związku z zakończeniem budowy wraz z dowodem złożenia we właściwym organie oraz oryginały / kopie załączników, oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły badań i sprawdzeń, inne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia dokumenty i materiały.

Dokumentacja powinna być przekazana w formie wydruku (1 egzemplarz) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydruków na nośniku pamięci USB (2 egzemplarze – 1 dla Zamawiającego, 1 dla Użytkownika, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i w formie elektronicznej powinna być opisana w sposób czytelny i posiadać numerację stron i spisy treści. W przypadku dokumentacji elektronicznej każdy dokument ma być osobno zeskanowany i opisany. Dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana w sposób umożliwiający natychmiastową identyfikację dokumentów dla każdego wbudowanego materiału i urządzenia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do:

- strukturyzacji branżowej, tj. podzielenia dokumentacji na wyraźne sekcje (foldery/segregatory) odpowiadające branżom (np. budowlana, elektryczna, sanitarna, drogowa), zastosowania Kart Zatwierdzenia Materiału (KZM): każdy materiał/urządzenie musi posiadać dedykowaną kartę zatwierdzenia, do której bezpośrednio dołączone będą odpowiadające mu pozostałe dokumenty m.in. deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty (zorganizowanie w pakiety),

- indeksowania szczegółowego: każda sekcja musi zawierać szczegółowy spis dokumentów z numeracją stron lub zakładek,

- aktywnych odnośników (w wersji elektronicznej): wersja cyfrowa (.pdf), musi posiadać interaktywny spis treści (zakładki), gdzie kliknięcie w nazwę materiału/urządzenia w spisie automatycznie przenosi użytkownika do właściwego dokumentu (atestu/deklaracji),

- jednolitości nazewnictwa:  nazwy plików cyfrowych muszą być tożsame z nazwami w spisie treści i zawierać nazwę materiału (np. „_DWU_Beton_B25_NazwaProducenta.pdf”),

Brak możliwości sprawnego odnalezienia dokumentu przez Zamawiającego w oparciu o dostarczony spis treści i strukturę dokumentacji będzie podstawą do odmowy przyjęcia dokumentacji i uznania, że Przedmiot Umowy nie został zgłoszony do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. Równolegle z udostępnieniem wersji cyfrowej, Wykonawca przygotuje na terenie budowy komplet dokumentacji papierowej (oryginały). Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru dokonają wyrywkowej lub pełnej weryfikacji zgodności wersji papierowej z wersją cyfrową. Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze na weryfikację e-dokumentacji. Skuteczne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od Zamawiającego (np. drogą e-mail) potwierdzenia, że dokumentacja jest kompletna, przejrzysta i nie budzi zastrzeżeń. Zatwierdzona dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawcę bezpośrednio Użytkownikowi (1 egzemplarz papierowy + 1 egzemplarz USB) i Zamawiającemu (jeden egzemplarz USB) w dniu podpisania Protokołu Bezusterkowego Odbioru Końcowego.

- pisemnego zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, Sanepid, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu organu – o ile jest wymagane przepisami prawa.

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie związanym z Przedmiotem Umowy przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy równą co najmniej wartości Umowy. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Jeżeli w dniu podpisania Umowy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych albo gdy jej treść nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za pisemną zgodą Zamawiającego lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytułu ubezpieczenia, będą równolegle Wykonawca i Zamawiający. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie będą pozostawać w mocy przez wymagany okres, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy. Każda wypłata odszkodowania pomniejszająca wysokość limitu lub/i kwoty ubezpieczenia będzie skutkować, powstaniem po stronie Wykonawcy:

- obowiązku przywrócenia pierwotnej wysokości limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w terminie 28 dni od dnia dokonania wypłaty;

- obowiązku przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, o których mowa w pkt a), niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów przez Wykonawcę.

- przestrzegania przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- powiadamiania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o każdej nieprzewidzianej wcześniej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy, niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności.

- utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na bieżąco ładu i porządku, nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. Bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na drogę publiczną, a po zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu budowy oraz terenów przyległych bądź całego terenu zajętego na prowadzenie robót budowlanych . Prace najbardziej hałaśliwe lub w inny sposób uciążliwe dla otoczenia powinny być wykonywane poza godzinami nocnymi.

- utrzymania dróg w sąsiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niż w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane pracą sprzętu budowlanego obsługującego budowę oraz samochodów dostarczających materiały i sprzęt na potrzeby budowy, muszą być na bieżąco naprawiane. Niewywiązywanie się z tego obowiązku przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upoważnia Zamawiającego do zlecenia napraw innej firmie i obciążenia Wykonawcy kosztami prac.

- ochrony środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu. Podczas robót należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. Nasadzenia kompensacyjne oraz zabezpieczenie drzew i krzewów na czas realizacji Przedmiotu Umowy w części podziemnej i nadziemnej należy dokonać zgodnie ze Standardami Kształtowania Zieleni Powiatu Pruszkowskiego przyjętych uchwałą nr XXXIII.258.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11.05.2021 r. stanowiących załącznik nr 1 do umowy.

- usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania rękojmi oraz udzielonej gwarancji jakości.

- opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urządzeń, przekazania ich użytkownikom oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia obiektu.

- aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu wraz z wprowadzeniem fizycznych zmian, które się z tym wiążą – w przypadku zaistnienia konieczności.

- zapewnienia uczestnictwa tłumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierowników robót nie władających językiem polskim.

- sporządzenia i przedłożenia - w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej .ath - nie później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia stron od umowy, na zasadach określonych w § 16 ust. 2 pkt. 14 Umowy. Wartość cen jednostkowych materiałów i sprzętu nie może być niższa niż minimalne oraz wyższa niż maksymalne notowania SEKOCENBUD publikowane w kwartalnej informacji o cenach materiałów budowlanych IMB, cenach materiałów instalacyjnych IMI, cenach materiałów IME oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS za kwartał poprzedzający złożenie oferty cenowej do postępowania przetargowego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do kosztorysu współczynnika norm do nakładów (R, M, S, O).

- wykonywania i pokrycia kosztów wszelkich przeglądów oraz serwisów zamontowanych wszystkich urządzeń oraz systemów, wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych, w celu utrzymania warunków gwarancji wynikających z kart gwarancyjnych oraz dokumentacji techniczno-ruchowych tych urządzeń oraz systemów.

- uzgodnienia wszelkich zmian projektowych powstałych podczas procesu inwestycyjnego z rzeczoznawcą przeciwpożarowym, sanitarnym oraz projektantem.

- (skreślono)

- przygotowania protokołów konieczności i uzgodnienia ich treści z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym.

- procedowania w imieniu Zamawiającego umów z gestorami sieci o przyłączenie.

- Wykonania lub zlecenia wykonania na swój koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badań lub innych opracowań niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty warsztatowe, analizy, opinie itp.), również tych wskazanych przez Zamawiającego.

- Zapewnienia i nieodpłatnego udostępnienia na potrzeby spotkań koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia konferencyjnego umożliwiającego organizację spotkania w grupie do 20 osób. Pomieszczenie powinno mieć dostęp do urządzeń sanitarnych, energii elektrycznej, być ogrzewane i klimatyzowane. Pomieszczenie to powinno się znajdować na terenie zaplecza budowy. Wykonawca powinien zapewnić dla wszystkich uczestników spotkania odpowiednią ilość sprzętu ochronnego, w tym kasków, kamizelek odblaskowych a także innego wymaganego przepisami prawa.

- Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkań koordynacyjnych z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

- Zapewnienia całodobowej ochrony terenu budowy. Teren budowy należy ogrodzić i oddzielić od pozostałych, czynnych budynków w celu zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania, w tym przez dzieci.

- Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej placu budowy.

- Kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji.

- Dokonania rozruchów technologicznych zainstalowanych przez niego urządzeń i sprzętów oraz trwającej nieprzerwanie przez 48 godzin próbnej eksploatacji całego obiektu przy uruchomieniu wszystkich jego instalacji.

- Archiwizacji wizualnej postępów wykonywanych robót budowlanych poprzez sporządzanie dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, którą udostępniać będzie Zamawiającemu co najmniej raz w miesiącu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację zdjęciową w formacie .jpg po zakończeniu realizacji Umowy na nośniku pamięci USB. Każde zdjęcie powinno być opatrzone datą wykonania.

- Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami budowlanymi – odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu i powierzchni biologicznie czynnych.

- Wykonania i montażu na własny koszt na ogrodzeniu lub w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 5 wielokolorowych tablic informacyjnych, każda o powierzchni 10 m2, informujących o prowadzonej na tym terenie inwestycji, w tym przedstawiających wizualizację budynku. Wzory grafiki na banerach zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

- Zapewnienie przez cały okres wykonywania budowy/robót wyposażenia wszystkich pracowników (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy), w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu czytelnego logo bądź nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcy).

- Montażu na własny koszt w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego ultra szerokokątnej kamery o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli, rejestrującej w sposób ciągły przebieg prowadzonej inwestycji. Nagranie powinno być w całości utrwalane na nośniku lub nośnikach pamięci. W trakcie realizacji inwestycji na żądanie Zamawiającego i po jej zakończeniu, Wykonawca wykona film poklatkowy obrazujący w przyspieszonym tempie realizację całej inwestycji. Czas trwania filmu poklatkowego zostanie ustalony z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

- Prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 42 poz. 870 z dnia 14 lutego 2007 r. z późn.zm.) oraz przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

- ustanowienia i zapewnienia na własny koszt profesjonalnego nadzoru dendrologicznego (Inspektora Nadzoru Dendrologicznego) w całym okresie prowadzenia robót budowlanych, w szczególności w trakcie prac ziemnych, niwelacyjnych oraz pracy ciężkiego sprzętu w pobliżu istniejącej zieleni. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. wykształcenie kierunkowe: architekt krajobrazu, ogrodnik, dendrolog lub doświadczenie w nadzorach terenów zieleni).

- ścisłej koordynacji opracowywanej dokumentacji projektowej na każdym jej etapie z Wykonawcą dokumentacji projektowej, a w toku realizacji inwestycji z Wykonawcą robót budowlanych przebudowy ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD celem zapewnienia pełnej wykonalności technicznej i dostosowania rozwiązań projektowych do specyfiki wykonawstwa.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmując na siebie realizację Przedmiotu Umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z uwzględnieniem ryczałtowego charakteru wynagrodzenia, nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na niemożliwość świadczenia, nadzwyczajne obciążenie świadczeniem, nadmierne trudności wykonania Umowy, ani na jakiekolwiek inne okoliczności, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego, art. 495 Kodeksu cywilnego lub art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli okoliczności te mieszczą się w granicach ryzyka kontraktowego Wykonawcy wynikającego z treści Umowy, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacji przetargowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zasad należytej staranności profesjonalisty.

- Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, do załatwienia wszelkich spraw związanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji.

- Udział w przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje terenu pod zaplecze budowy.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy.

- Terminowe regulowanie należności wynikających ze sprawdzonych, prawidłowo wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę faktur wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Za termin wpłynięcia faktury uznaje się dzień, w którym do Zamawiającego wpłynął ostatni wymagany zapisami Umowy załącznik do faktury.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

      - Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub robót budowlanych, które nie wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy.

§ 9

#### Wynagrodzenie

- Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi brutto ……………………… (słownie: ………………………), w tym wartość netto ……………………… (słownie: ………………………), stawka podatku VAT 23%, wartość podatku VAT ………………………, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, w tym:

    - za wykonanie części Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1 (zaprojektowania zadania) brutto ……………………… (słownie: ………………………), przy czym za wykonanie tego etapu Wykonawca otrzyma nie więcej niż 3% wartości wynagrodzenia całkowitego.

    - za wykonanie robót budowlanych w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 2-4 Przedmiotu Umowy brutto ……………………… (słownie: ………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu Umowy na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz sporządzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Cena ryczałtowa zawiera również m.in. koszty: wszelkich badań, pomiarów i opracowań koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot Umowy ma służyć w zakresie objętym Umową, jak również uznane przez Wykonawcę za konieczne do wykonania po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy (Zamawiający nie przewiduje wykonania wizji w terenie). Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił również ryzyko wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy (zwykłe ryzyko kontraktowe), a także ewentualną konieczność wydłużenia czasu pracy lub wprowadzenia pracy zmianowej.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Ryzyko takie w całości obciąża Wykonawcę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy:

    - do kwoty …………………….. zł płatne z budżetu 2026 r.,

    - do kwoty …………………… zł płatne z budżetu 2027 r.,

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:

- roboty określone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- koszty wykonania projektów warsztatowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji,

- roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.

- koszt sporządzenia planu BIOZ,

- koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza, oznakowania budowy),

- koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót budowlanych,

- koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,

- koszty niezbędnych pomiarów i badań, rozruchów, koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót,

- koszty niezbędnych do realizacji robót badań laboratoryjnych, nośności podłoża, przydatności gruntów, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości gruntów, podbudowy itp.,

- koszty nadzoru nad urządzeniami, sieciami podziemnymi poszczególnych użytkowników podczas prowadzenia robót budowlanych oraz opłaty związane z odbiorami technicznymi i ewentualnymi uzgodnieniami,

- koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników robót,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenia zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

- koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w tym koszty ochrony placu budowy,

- koszty zużycia energii elektrycznej i wody,

- ryzyko związane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

- należny podatek VAT, koszty sporządzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

- wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną,

- koszty związane z koniecznością wydłużenia dziennego czasu wykonywania robót, a także realizacją prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opóźnień wynoszących więcej niż 2 tygodnie – w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robot, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robot, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

- Wykonawca  oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do Umowy i do SWZ oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót, będących Przedmiotem Umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a w szczególności błędów rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót, będącego w dokumentacji lub też brakującego w dokumentacji, ale niezbędnego do prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną oraz niniejszą Umową wykonania robót.

- Zamawiający nie będzie rozliczał materiałów zakupionych i jedynie dostarczonych na plac budowy, teren zakładu produkcyjnego lub zeskładowanych poza nimi. Zamawiający rozliczał będzie wyłącznie materiały:

  - wbudowane w obiekt na terenie przedmiotowej inwestycji albo

  - wbudowane w elementy prefabrykowane na terenie zakładu produkcyjnego.

- Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 70% kwoty określonej w § 9 ust. 1 Umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, tj. ……………………… (słownie: ………………………) w wybranej formie: pieniężnej; gwarancji bankowej; gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku wyboru gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej Zamawiający wskazuje, że dokumenty te powinny uwzględniać zapisy dotyczące:

  - nieodwołalności, bezwarunkowości, na pierwsze wezwanie, niezależne od kwestionowania czy zastrzeżeń Zobowiązanego,

  - zapłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

  - zapłaty z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek lub braku przeprowadzania, lub należytego przeprowadzania niezbędnych serwisów oraz przeglądów zamontowanych urządzeń oraz systemów – wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych, w tym również wymiany elementów eksploatacyjnych – o ile dotyczy,

  - zapłaty należności w terminie do 30 dni od daty doręczenia żądania wypłaty,

  - możliwości doręczenia żądania zapłaty w każdej ze wskazanych form: tradycyjnej – osobiście lub listem poleconym na adres wskazany przez Zobowiązanego; elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email Zobowiązanego; za pośrednictwem e-Doręczenia.

  - możliwości uzupełnienia żądania wypłaty, w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku przez Zobowiązanego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia Beneficjentowi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Po bezusterkowym odbiorze robót i przekazaniu ich Zamawiającemu zostanie zwolnione zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy, stanowiące 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu wszystkich stwierdzonych wad podczas końcowego odbioru gwarancyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 3.

- Termin gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego.

§ 11

Fakturowanie i rozliczenie

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT dla czynności objętych umową (wybrać właściwe) oraz

-	wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) lub,

-	będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia........ lub,

-	nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

(wybrać właściwe)

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywcy (podmiot2):

Miasto Pruszków

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

NIP: 534-24-06-015

Odbiorcy (podmiot inny/podmiot) – w przypadku komórek merytorycznych Urzędu Miasta Pruszkowa:

-	nazwa jednostki: Urząd Miasta Pruszkowa,

-	ID wewnętrzne Wydziału Realizacji Inwestycji: 5342406015-00303;

- Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku awarii/niedostępności KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie (należy wybrać jedno):

a) elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem e-doręczeń na adres: AE:PL-29508-36204-ICIDE-22 albo

b) papierowej na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii / niedostępności KSeF uznaje się 
(należy wybrać a albo b):

- dzień otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-doręczeń: AE:PL-29508-36204-ICIDE-22,

- datę wpływu papierowej faktury na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,

albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Wykonawca wystawi fakturę po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy uwzględniając, że:

- okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego realizowane będą w systemie kwartalnym kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że ostatnia w danym roku faktura z 14-dniowym terminem płatności, która będzie złożona w miesiącu grudniu, powinna być prawidłowo złożona Zamawiającemu nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku.

- podstawą do wystawienia i zapłacenia faktur przejściowych jest protokół odbioru częściowego określający procentowe zaawansowanie wykonania elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- podstawą wystawienia faktury końcowej stanowiącej minimum 20%, ale nie więcej niż 50% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz realizacja całego Przedmiotu Umowy określonego w niniejszej Umowie, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni, liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej doręczenia zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust.6 na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………….

- Miasto Pruszków zastrzega, że w przypadku obowiązku wystawiania faktur KSeF albo wyboru takiej formy, płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z wytycznymi Miasta Pruszków określonymi w niniejszej instrukcji. Za prawidłowo wystawioną/złożoną uznaje się fakturę uwzględniającą zapisy:

-  wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii/niedostępności KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2" w pozycji „JST" wpisano Miasto Pruszków oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3" wpisano NIP jednostki organizacyjnej lub ID wewnętrzne wydziału/biura lub ID wewnętrzne jednostki organizacyjnej realizującej zadania Miasta Pruszków w ramach zawartych porozumień oraz w polu „Nr umowy” wpisano numer niniejszej umowy,

-     wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym,

- po uprzednim złożeniu wszelkich wymaganych umową lub przepisami prawa dokumentów/załączników/oświadczeń etc.

- W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższymi wytycznymi, Miasto Pruszków zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej/złożonej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 5.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie (wybrać właściwe i uzupełnić)

- elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem e-doręczeń na adres: AE:PL- 29508-36204-ICIDE-22 albo

- papierowej na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,

w terminie przed doręczeniem faktury, o którym mowa w ust. 5.

- Wykonawca w przypadku wyboru złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawionej w związku z realizacją umowy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: efaktura.gov.pl), z której zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi w partnerstwie publiczno – prywatnym może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w przypadku posiadania stosownego konta na tej Platformie, wówczas składa do Zamawiającego stosowne oświadczenie o korzystaniu z PEF najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury złożonej za pośrednictwem Platformy przy pomocy skrzynki o następujących danych identyfikacyjnych: nr NIP: 5342406015. Przez fakturę ustrukturyzowaną rozumie się fakturę elektroniczną, o której mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności w niej wykazanej z tytułu świadczenia nią dokumentowanego. Pozostałe postanowienia umowne dot. faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i usterek, rozliczeniu z uwzględnieniem robót wymienionych w § 16 ust. 2 pkt 14 wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 4 ust. 11 i 11a.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców lub innego dowodu, o zgodnie z ust. 11.

- Dostarczone Zamawiającemu faktury bez uprzedniego dostarczenia protokołu odbioru lub oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców oraz faktury wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie opisane przez Nadzór Inwestorski nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności do czasu usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze faktur korygujących. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń.

§ 12

Odbiory

      - Odbiór robót zanikowych:

- Wykonawca powiadamiać będzie Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomości elektronicznej.

- Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót zanikowych w terminie do 3 dni roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy.

      - Odbiór końcowy:

    - Po uzyskaniu potwierdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej, o którym mowa w § 7 ust. 7 pkt 44 umowy, Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego.

    - Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

    - W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- 	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- 	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

    - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

    - Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego w postaci protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

    - Wykonawca przekaże Przedmiot Umowy Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

      - Końcowe odbiory gwarancyjne:

- Zamawiający wyznaczy terminy ostatecznych końcowych odbiorów gwarancyjnych robót w terminie do 2 miesięcy przed upływem okresów gwarancyjnych, ustalonych w protokołach bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 13 ust. 6 i 7, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzone protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowych odbiorów gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10, jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we wszystkich protokołach odbioru gwarancyjnego.

      - Jeżeli po ostatnim końcowym odbiorze gwarancyjnym a przed upływem terminu rękojmi i gwarancji wystąpią usterki lub wady Zamawiający ma prawo je zgłosić a Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w okresie rękojmi lub gwarancji.

      - Jeśli wady lub usterki ujawnione w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub 4 nie zostaną usunięte w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych wad i usterek, bez zmiany jego wysokości.

§ 13

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi i o gwarancji oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

- Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać usunięcia wad a w razie ich nieusunięcia znajdą zastosowanie postanowienia ust. 14,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach określonych w ust. 14.

O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie na adres wskazany w protokole bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na okres ……………………… miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w okresie gwarancji będzie usuwał wady na swój koszt. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowiązany jest przeprowadzać niezbędne serwisy oraz przeglądy wszelkich zamontowanych urządzeń oraz systemów – wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych, w tym również z wymianą elementów – w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty związane z zielenią, w tym wykonane nasadzenia na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca powinien pielęgnować zieleń, w tym m.in. podlewać, przycinać i nawozić.

- Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, o ile wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy objętego rękojmią i gwarancją.

- Wykonawca z tytułu gwarancji ponosi odpowiedzialność za:

  - wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

  - usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Użytkownika.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady po terminie określonym w art. 568 § 1 KC lub § 13 ust. 6 i 7 Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem któregokolwiek określonego w nich terminu.

- W sytuacji określonej w ust. 12 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 14.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 Umowy.

- Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie może być krótszy niż ustalony na podstawie art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 14

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

- Wykonawca płaci kary umowne:

  - z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu Umowy 0,05% wartości brutto ustalonej w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 1,

  - z tytułu zwłoki w usuwaniu wad 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi i gwarancji,

  - za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05%, za każdy rozpoczęty dzień przerwy,

  - kary wynikające z postanowień § 4 ust. 12 niniejszej Umowy,

  - kary wynikające z postanowień § 15 ust. 7 niniejszej Umowy,

  - za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 2 ust. 3 harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika budowy lub któregokolwiek Kierownika robót podczas spotkania koordynacyjnego lub wykonywania robót budowlanych, objętych specjalnością danej osoby, co jest niezgodne z § 3 ust. 7 i stwierdzoną przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę za każdy stwierdzony przypadek, przy czym za usprawiedliwienie nieobecności może zostać uznane zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o objęciu izolacją lub kwarantanną, wezwanie do osobistego stawiennictwa do organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia oraz w innych przypadkach, mogących stanowić podstawę do usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  - za niezgłoszenie zgodnie z § 3 ust. 8 w ciągu 5 dni osoby zastępującej Kierownika budowy lub Kierownika robót, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę za każdy dzień zwłoki,

  - za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 7 ust. 7 pkt 1 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w kwocie 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za rozpoczęcie robót budowlanych, w tym również prac przygotowawczych bez zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 1, w kwocie 5 000,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono wykonywanie prac,

  - za nieprzestrzeganie postanowień określonych § 7 ust. 7 pkt 72, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za wykonywanie robót budowlanych z materiałów lub montaż sprzętu, które nie zostały zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego w Karcie Zatwierdzenia Materiału w kwocie 10 000,00 zł za każdy materiał lub sprzęt,

  - w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikających z § 6 Umowy karę umowną w wysokości:

- 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy

- 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatwierdzeniu rozwiązań zamiennych lub uzupełniających dokumentację projektową;

- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdorazową nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na budowie, pomimo skutecznego wezwania przez Zamawiającego;

- 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za odmowę wykonania czynności nadzoru autorskiego lub ich wykonanie w sposób uniemożliwiający kontynuację robót budowlanych;

- 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej ujawnionych na etapie realizacji robót,

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień wstrzymania robót jeżeli zaniechania Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego spowodują wstrzymanie robót budowlanych, Zamawiający ma prawo naliczyć dodatkową karę umowną w wysokości, niezależnie od kar określonych w lit. a-e.

  - łączny limit kar umownych określonych Umową nie przekroczy 30% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 9 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zwiększenie potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na niedotrzymanie terminów umownych, nie podejmie działań zaradczych a sytuacja ta może powodować niedotrzymania terminu realizacji umowy lub rozliczenia środków.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji prac w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia wykonywania prac określonego w § 2 ust. 1 Umowy,

  - wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i niedokonanie ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego,

  - wykonywania robót niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową bez akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty powiadomienia,

  - przerwania bez pisemnego uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni,

  - w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu,

  - zaistnienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć a przewidzianym zapobiec,

  - utraty finansowania.

- W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

      - zapłaci Zamawiającemu kary umowne uwzględniające postanowienia ust. 1 w wysokości 20% wartości określonej w § 9 ust. 1 Umowy,

      - sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień zakończenia Umowy oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. W protokole inwentaryzacyjnym mogą się znaleźć wyłącznie roboty zrealizowane należycie, zgodnie z umową przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z należnego Wynagrodzenia zapłata katy umownej będzie płatna w terminie 7 dni od wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1.

§ 15

Zatrudnianie pracowników

- Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją Przedmiotem Umowy, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywanie robót: ziemnych, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, tynkarskich, wykończeniowych, dekarskich, montażowych, drogowych, związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi oraz innych związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może żądać w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - innych dokumentów.

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy osób wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z  wyjątkiem § 3 ust. 1, 2, 3 i 5, oraz zmian danych adresowych, które wymagają zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach:

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

- z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,

- z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski,

- z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała  szkoda w znacznych rozmiarach,

- przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,

- wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

- z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

- odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 11 Umowy,

- wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a)	robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- 	parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- 	ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie ofertowym,

-	w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w formularzu ofertowym (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja Zamawiającego i uznanie przez Zamawiającego robót przewidzianych do wykonania jako dodatkowe. Pominięcie w zakresie dokumentacji projektowej robót niezbędnych do wykonania całości zadania inwestycyjnego nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia na podstawie lit. a), o czym mowa w § 7 ust. 8.

b) 	robót zamiennych lub zmiany technologii – roboty zamienne lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- 	parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- 	ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie ofertowym,

-	w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w formularzu ofertowym (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót .

c) 	robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- 	parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- 	ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie ofertowym.

d) odstąpienia od części umowy.

2a.	Postanowienia ust. 2 nie naruszają ani nie ograniczają postanowień § 9 dotyczących rozkładu ryzyk kontraktowych. Zmiana Umowy na podstawie ust. 2 jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niemieszczących się w granicach ryzyka kontraktowego Wykonawcy, przyjętego przez niego w chwili zawarcia Umowy.

- Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 9 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – na warunkach określonych poniżej.

- (skreślono).

- Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 9 ust. 1, może ulec zmianie, na zasadach określonych w ust. 7-10 w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

-	poziom zmiany wynagrodzenia liczony będzie w stosunku do kwartału, w którym sporządzony został szczegółowy kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę w dacie podpisania Umowy,

-	maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, liczona w przedziale ∈(5%, 10%⟩, co oznacza, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przedziale ∈⟨0%, 5%⟩ nie podlega waloryzacji i rozumiana jest jako zwykłe ryzyko kontraktowe, które Wykonawca powinien uwzględnić w składanej ofercie,

-	zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu, z zastrzeżeniem zachowania minimalnej wartości świadczenia stron zgodnie z § 9 ust. 11,

- Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona przez Stronę umowy żądającą zmiany wynagrodzenia kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpływających na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Strona umowy żądająca zmiany wynagrodzenia zobowiązana jest dostarczyć drugiej Stronie umowy dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. Kalkulacja zmiany ceny na podstawie ust. 3 musi zostać opracowana na podstawie danych niezależnych od Stron Umowy, tj. publikacji SEKOCENBUD w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), przy czym wartość cen jednostkowych materiału i sprzętu należy określać na podstawie średnich krajowych notowań  cen materiałów budowlanych IMB, cen materiałów instalacyjnych IMI, cen materiałów elektrycznych IME oraz cen pracy sprzętu budowlanego IRS. Zmiana ceny ustalona zostanie na podstawie dwóch kosztorysów porównawczych sporządzonych dla kwartałów: bieżącego i z okresu składania oferty. Wysokość narzutów (R, Kp, Kz, Z) przyjęta zostanie na poziomach takich samych jak w formularzu ofertowym Wykonawcy. Poziom zmiany ceny stanowić będzie wzrost lub spadek pomiędzy sumarycznymi wartościami dwóch kosztorysów porównawczych.

- Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.

- Kwota określona w § 9 ust. 1 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz przypadku odstąpienia od części umowy. Błąd Wykonawcy w zakresie kalkulacji oferty nie może stanowić o konieczności wystąpienia Wykonawcy o podwyższenie ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, ze względu na okoliczności o których mowa w ust. 5, może być wprowadzona jeden raz w ciągu obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może polegać na podwyższeniu albo obniżeniu wynagrodzenia.

- Strona żądająca zmiany wynagrodzenia powinna się zwrócić do drugiej strony z wnioskiem o naliczenie waloryzacji. Wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia powinien być dostarczony do Zamawiającego nie później niż na 30 dni przed końcem ostatniego z terminów, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 17

Prawa Autorskie

- W ramach ustalonego w umowie Wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą Umową na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie:

- prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez:

- zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń);

- prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego;

- prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części Przedmiotu Umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i opracowań

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych

- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach;

- użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.

- Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie uprawniony do dokonywania zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów i dokumentów.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach Wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej Umowy, określonego w § 9 Umowy.

- Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę stworzonej przez niego Dokumentacji Projektowej w całości lub w części.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej w Umowie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu i osobom działającym na zlecenie Zamawiającego lub na podstawie innego stosunku umownego prawa do rozporządzania i korzystania z Dokumentacji Projektowej/technicznej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).

- Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników Dokumentacji Projektowej/technicznej jak i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością.

- W przypadku wykonania przez podwykonawców Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w ust. 1-8, które przenosi na Zamawiającego.

- Postanowienie ust. 1-9 nie naruszają praw autorskich osobistych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanej przez niego części Przedmiotu Umowy w celu jego dokończenia  przez innego, wybranego przez Zamawiającego wykonawcę (projektanta) i jednocześnie oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw z tego tytułu, w tym dodatkowego wynagrodzenia.

§ 18

Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 19

Warunki szczegółowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§ 20

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88, e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16;

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych;

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- osobom wnioskującym o  dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r 
z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych);

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r.)

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.

- Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.

- Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  Rozporządzenia.

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

- Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa, wszystkich pracowników realizujących zadanie, których dane osobowe będą przekazane do Urzędu Miasta Pruszkowa.

§ 21

Elektromobilność

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i wynikających z nich obowiązkach nałożonych na Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego zamówienia i zobowiązuje się do ich nieprzerwanego stosowania.

§ 22

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy, ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w postaci aneksu.

- Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności podmiot i Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5 zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Standardy Kształtowania Zieleni Powiatu Pruszkowskiego przyjęte uchwałą nr XXXIII.258.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11.05.2021 r.

| Zamawiający: |  | Wykonawca: |
| --- | --- | --- |

Zab. finansowe: Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu Dz.926 rozdz.92695 § 6050 zad. 2025.39