Załącznik nr 5 do SWZ

Znak sprawy: IGKM. 271.10.2026

# Projekt umowy

Umowa nr:

zawarta w dniu:

w Poddębicach, pomiędzy:

Gminą Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99 - 200 Poddębice, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 828-13-55-100, w imieniu której działa: 
Pan Piotr Sęczkowski – Burmistrz Poddębic,

przy kontrasygnacie Pani Marioli Szczesik – Skarbnika Poddębic;
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 
a

(nazwa i adres Wykonawcy):

posiadającym nr NIP:

REGON:

KRS:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści;

§1.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice” - Część II: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie” wraz z wprowadzeniem usprawnień i udogodnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z opracowaną  wielobranżową dokumentacją.

- Zamawiający posiada pełną dokumentację techniczną, która stanowi integralną część postępowania.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlano – montażowych  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice” - Część II: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie wraz z wprowadzeniem usprawnień i udogodnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z opracowaną  wielobranżową dokumentacją w zakresie:

- kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie;

- dostosowania budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

- opracowania ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych,

- sporządzenie audytu energetycznego potwierdzającego osiągnięcie założonych oszczędności energetycznych i sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej.

- Wykonawca winien prowadzić w taki sposób roboty, aby umożliwić wykonywanie działalności Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie.

- Zamawiający przewiduje  wzmożoną częstotliwość prac popołudniami i w weekendy  oraz w okresie wakacyjnym uwzględniając prowadzone prace etapowo (piętrami) by nie zakłócać bieżącej pracy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie, a Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z założeniami.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych, które będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, terenem budowy, zakresem robót i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

- Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Działanie FELD.02.01 Efektywność Energetyczna (Typ 1 i 2)

§2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zgodnie z opracowaną  wielobranżową dokumentacją techniczną, specyfikacją wykonania i odbioru prac, opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami. Wykonawca zobowiązuję się przy realizacji niniejszej umowy stosować zielone zamówienia opisane w SWZ.

- W okresie realizacji robót Zamawiający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do dokumentacji projektowej lub wydawać Wykonawcy polecenia, jeżeli będą one niezbędne do prawidłowego wykonania robót lub usunięcia wad i usterek tych robót.

- W przypadku sprzeczności lub niejasności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych sprzeczności lub niejasności z Zamawiającym. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku o wyjaśnienie od Wykonawcy,  decyzja Zamawiającego będzie wiążąca dla Wykonawcy.

§3.

- Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające  wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane  przez Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na teren budowy zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac przez Wykonawcę i na Jego koszt. Kategorycznie z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, świadectwa jakości i dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty materiałowej. 
W przypadku dostarczenia na teren budowy materiałów i urządzeń  niespełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z terenu budowy.

§4.

- Zdemontowane  materiały budowlane pochodzące z rozbiórki uznane przez Zamawiającego za nadające się do ponownego  wykorzystania  Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość nieprzekraczającą 15 km od terenu budowy.

- Materiały budowlane z rozbiórki, które zostały uznane przez Zamawiającego za nienadające się do ponownego wykorzystania  stanowić będą odpad, którego Wykonawca uprzątnie na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Postanowienia ust. 2 stosuje się również do odpadów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, które poddane zostaną selektywnej segregacji, a reszta odpadów zostanie zagospodarowana   przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

§5.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto:

1) oferta Wykonawcy - zał. nr 1,

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia - zał. nr 2.

- W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz w innych dokumentach zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności  lub sprzeczności  w treści umowy lub dokumentów określonych w ust. 1 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, analogicznie jak w przypadku ujawnienia wątpliwości  lub sprzeczności co do zakresu obowiązkiem Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.

§6.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin zakończenia całości przedmiotu umowy uważa się datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz dołożeniem szczególnej i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazany wyżej  termin jest obiektywnie oraz prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia poszczególnych robót stanowiących przedmiot umowy.

- Strony uzgadniają, iż szczegółowe terminy realizacji poszczególnych prac objętych umową określi harmonogram rzeczowo– finansowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć  Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca wraz z harmonogramem przedłoży kosztorys Wykonawczy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę  harmonogramu rzeczowo - finansowego  uzasadnione zastrzeżenia i uwagi  co do przedstawionego harmonogramu.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 6 i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych od dnia  zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego.

- Ostatecznie zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie zał. nr 3 do umowy.

- Aktualizacja  harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie  wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy o którym mowa w ust. 2.

§7.

- Osobami wyznaczonymi do współpracy ze strony Zamawiającego są:

- Wioleta Małecka tel. (43) 871-07-774 e-mail: w.malecka@poddebice.pl,

- Małgorzata Dąbrowska tel. (43) 871-07-771 e-mail: m.dabrowska@poddebice.pl,

a ze strony Wykonawcy jest:

tel.:
e-mail:

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o postępie prac i ewentualnych trudnościach w realizacji przedmiotu niniejszej umowy  pod rygorem utraty prawa występowania o zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robót budowlanych wraz ze wskazaniem metod skutecznego ich minimalizowania.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposób wiążący do występowania do Wykonawcy o uzupełnienie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§8.

- Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu czy też osobom trzecim, w tym za szkody na mieniu oraz za szkody na osobie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, odpowiada za mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego podwykonawców.

§9.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu poniższe polisy ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającą kwoty 10.000,00 zł;

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) obejmujące swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia  mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia  nie mniejszą niż kwota  3.000.000,00 zł  z minimalną sumą ubezpieczenia za jedno zdarzenie  polegające na śmierci,  uszkodzeniu ciała  lub rozstroju zdrowia 
w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł;

- ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego (polisa CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  1.000.000,00 zł.

- Wypełnienie określonego w ust.1 umowy zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy na zasadach ogólnych.

- Umowę ubezpieczenia o której mowa w ust.1 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Na dwa tygodnie przed upływem obowiązującej Polisy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Polisy na kolejny okres pod rygorem zapłaty kary umownej,  a następnie przedłużana zgodnie z postanowieniami ust. 5. 
Umowę ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres umowy pod rygorem zapłaty kary umownej wysokości 30.000,00 zł.

- Wraz z polisami Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowody uiszczenia składki za ten okres.

- Wszelkie zmiany warunków umów  ubezpieczenia  w zakresie  określonym w niniejszym, paragrafie mogą być dokonane  wyłącznie za uprzednią  pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. 
W przypadku, gdy zmiany te oznaczać miałyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§10.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlano-montażowych umowy należy:

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

- oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez odpowiednie służby projektem organizacji ruchu na czas trwania robót, oraz ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż;

- wyposażenie  pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą;

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu robót budowlanych, uwzględniającego poszczególne etapy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych winien zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie;

- dostosowanie organizacji  pracy do potrzeb  i wymagań  funkcjonującej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie w tym uwzględnienie pracy etapami (piętrami) i wielozmianowo oraz wzmożonej częstotliwość prac popołudniami i w weekendy  oraz w okresie wakacyjnym zgodnie z zapisami §1 ust. 5;

- organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych;

- protokólarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy;

- zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających:

- polskim normom i aprobatom technicznym;

- wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru prac, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- zielonym zamówieniom w szczególności o których mowa w SWZ;

- zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru prac oraz ze złożona ofertą, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p. poż. i bhp.;

- podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

- realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

- zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

- przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym;

- sporządzenie audytu energetycznego potwierdzającego osiągnięcie założonych oszczędności energetycznych i sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego;

- umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robót;

- zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników;

- zapewnienie selektywnej segregacji  powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy odpadów  oraz poddanie ich recyklingowi, a także  wywóz pozostałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na Jego koszt;

- zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmujące odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia;

- sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy;

- uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w  realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku niewykonania Zamawiający wezwie ponownie Wykonawcę  i wyznaczy dodatkowy termin, po upływie wyznaczonego terminu naprawę infrastruktury zleci podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciąży Wykonawcę, potrącając mu należność z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz  z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych robót i adnotacją geodety obsługującego inwestycję, że w czasie prowadzonych robót nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej lub punkty geodezyjne zostały odtworzone w przypadku zniszczenia.

§11.

Oprócz obowiązków określonych w § 7 do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- uczestniczenie we wszystkich działaniach odbiorowych robót razem z Inspektorem Nadzoru;

- odbiór końcowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z § 19.

§12.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: zł netto, zł brutto. (słownie: 00/100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wg. obowiązujących stawek. Na kwotę ryczałtową określoną w ust.1 składają się kwoty ryczałtowe poszczególnych robót obejmujące:

- za kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie  wysokości: zł netto, zł brutto w tym:

- modernizacja ścian na gruncie:

- modernizacja ścian ponad gruntem:

- wykonanie stolarka okienna:

- wykonanie stolarki drzwiowa:

- modernizacja przegrody Dach:

- utylizacja odpadów rozbiórkowych:

- modernizacja branża elektryczna - oświetlenie i instalacja OZE:

- modernizacja branża sanitarna - instalacja c.o.:

- dostosowania budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie do potrzeb osób z niepełnosprawnością w wysokości: netto zł, zł brutto;

- opracowania ekspertyzy ornitologicznych i chiropterologicznych w wysokości: zł netto zł, zł brutto;

- sporządzenie audytu energetycznego potwierdzającego osiągnięcie założonych oszczędności energetycznych i sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w wysokości: netto zł, zł brutto.

- Rozliczenia pomiędzy Stronami będą dokonywane w okresach 3-miesięcznych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3  do umowy z uwzględnieniem faktycznego wykonania elementów robót.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym a faktycznym wykonaniem robót, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające faktycznie wykonanym robotom, a w przypadku znacznych rozbieżności Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zrealizowania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur przejściowych  oraz na podstawie faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowy wykonanych robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  oraz potwierdzanych podpisem poprawności wykonania inspektora danej branży z ramienia Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego w imieniu, którego działać będzie Burmistrz Poddębic lub kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Do każdej faktury przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, deklaracje zgodności itp...), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym w tym dokumenty dotyczące podwykonawców. Brak akceptacji Zamawiającego na protokole odbioru częściowego uniemożliwia wystawienie faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy służący do rozliczenia przedmiotu umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności ( split payment), tzn. że do w/w rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT. Faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu:” mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

- Zamawiający informuje, iż płatności za faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- Płatności za prawidłową realizację przedmiotu dostawy będą dokonane przez Zamawiającego przelewem na rachunek Nr 
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, iż rachunek wskazany w fakturze został wskazany w zgłoszeniu indentyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 8  niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się  z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania  innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 8 W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 8 do 7-dnia  od daty powiadomienia  Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, których mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 8 i 9 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację przedmiotu umowy, jak również braku możliwości zaliczenia  przez Zamawiającego wydatków poniesionych na realizację niniejszej umowy w koszty uzyskania przychodu.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane prace objęte niniejszą umową jest przedstawienie dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- Dla prawidłowego doręczania faktur w KSeF należy adresować fakturę w następujący sposób:

Nabywca- Podmiot 2 w KSeF:

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

NIP 8281355100

Odbiorca- Podmiot 3 w KSeF:

Urząd Miejski w Poddębicach

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

NIP 8281001170

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§13.

- Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Inspektor Nadzoru zostanie powołany przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczególności do:

- wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień;

- reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności robót z dokumentacją wyszczególnioną w §1 ust. 1 umowy, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów;

- uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów technicznych, jak również przygotowanie i uczestniczenie w procedurach odbioru określonych umową;

- potwierdzania wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad;

- wydawania kierownikowi budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych, bez uprzedniego odbioru;

- wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do dziennika budowy;

- wykonywanie wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego;

- weryfikacji stosowania zielonych zamówień przy realizacji niniejszej umowy.

§14.

- Wykonawca do realizacji niniejszej umowy ustanawia następujące osoby w zakresie wykonania robót budowlano montażowych:

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający uprawnienia nr:

którym będzie:

- kierownik robót instalacyjnych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

posiadający uprawnienia nr:

którym będzie:

- kierownik robót elektroenergetycznych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadający uprawnienia nr:

którym będzie:

- Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

- Zmiana Kierownika budowy bądź robót, który został zaakceptowany przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować będzie na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Proponowana osoba musi spełniać wymagania opisane w SWZ i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem kadry kierowniczej Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownika robót w branży odpowiedniej do prowadzonych tym czasie prac.

§15.

[Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców:]
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.

§15.

[Zapis w przypadku angażowania podwykonawców:]

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.

- Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje, angażując podwykonawców 
w branży:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

    - niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

    - gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni;

    - gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku,

  - gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Wykonawcy oraz Zamawiającego przysługującemu uprawnienia zgodne z art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający ma prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności, przy czym część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

- Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz terminowo.

- W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.

§16.

Zapis w przypadku gdyby zaszła potrzeba zaangażowania podwykonawców w trakcie realizacji umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.

- Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców w branży:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni;

- gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku.

- gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej  wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Wykonawcy oraz Zamawiającego przysługującemu uprawnienia zgodne z art 464 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający ma prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności, przy czym część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

- Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

- W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§17.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. Dotyczy to również faktur przejściowych.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  przy realizacji niniejszego zamówienia.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 2 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.

§18.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

- Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, ziemnymi, budowlano-montażowymi, instalacyjnymi, porządkowymi w tym również operatorami sprzętu.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy   o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

- kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018   r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie  potwierdzenia spełnienia w/w wymagań.

§19.

Zamawiający będzie dokonywał:

- odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- odbiory te będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę - wpisem do dziennika budowy - za pośrednictwem Inspektora Nadzoru;

- jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót.

- W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób zgodny z instrukcjami Inspektora nadzoru. Ponadto, w każdym przypadku gdy zgłoszone roboty ulegające zakryciu lub zanikające nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy związanej ze sprawdzeniem tych robót.

§20.

- Po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy poprzez:

- dokonanie  wpisu w dzienniku  budowy przez kierownika budowy;

- powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym do:

- wykonania wszelkich koniecznych testów, badań, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki dokonujące odbioru;

- przygotowania dokumentów odbiorowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa oraz prób technicznych, a na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedłożenia Zamawiającemu w szczególności:

- oryginału dziennika budowy;

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, przepisami prawa i obowiązującymi polskimi normami, zgłoszeniem robót (jeśli wymagane) oraz o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy;

- protokołów  badań i prób technicznych;

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego obiektów instalacji i urządzeń, jego uzbrojenia oraz   zagospodarowania terenu przyjętej do zasobów kartograficznych Starostwa Powiatowego w Poddębicach (jeśli wymagane);

- dokumentacji powykonawczej instalacji i urządzeń, uzbrojenia i zagospodarowania terenu (wersja papierowa oraz w wersję elektroniczną z rysunkami w formatach PDF i DWG – inwentaryzacja powykonawcza);

- kart gwarancyjnych producentów urządzeń i materiałów;

- certyfikatów  na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji  zgodności  z Polską normą lub aprobatą techniczną, świadectw jakości i  atestów;

- protokołów  usunięcia usterek;

- końcowych rozliczeń robót;

- oświadczenia o przeniesieniu wszelkich majątkowych, praw autorskich do utworów wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami;

- dokumentów  do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez Zamawiającego;

- Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust. 1 potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót.

- W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą  rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić  odbioru do czasu ich usunięcia;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w  tej dacie wad. W imieniu Zamawiającego uprawnionym do odbioru będzie Burmistrz Poddębic, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  działający wspólnie z Inspektorami Nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu  odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

- Dokonanie przez Zmawiającego odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową, stanowić będzie również podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej obejmującej pozostałą należność wynagrodzenia Wykonawcy .

- Czynności odbioru końcowego robót zgłoszonych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni (trzydzieści) od dnia, kiedy Wykonawca  uznał roboty za zakończone.

- Protokół końcowy winien być i podpisany przez kierownika budowy, Inspektorów Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego w imieniu, którego działać będzie Burmistrz Poddębic lub kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

§21.

- Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji o którym mowa w § 26 strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem po upływie  tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi dla prac objętych niniejsza umową. Dla celów tego odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi  Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym na dzień sporządzenia tegoż protokołu odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7 dniowego wyprzedzenia o  dacie rozpoczęcia  czynności związanych z odbiorem po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Czynności związane z odbiorem po upływie okresu gwarancji i rękojmi zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi lub opracowaniem wykazu wad i usterek po upływie tego okresu zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia w/w wykazu.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek stwierdzonych w tym wykazie po upływie okresu gwarancji i rękojmi, a po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie strony podpiszą protokół odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§22.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty;

- za nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za cały zakres umowy;

- za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za cały zakres umowy;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10. w wysokości 3% wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 12 ust.1 za cały zakres umowy;

- za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 6 ust. 2 niniejszej umowy);

- za nieprzedłożenie w terminie  dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki na następne okresy płatności w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy lub nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 9 niniejszej umowy na warunkach określonych w tym paragrafie;

- za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane w §18 ust. 2 które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności  na innej podstawie niż umowa o pracę  w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każde stwierdzenie takiego przypadku;

- za nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §18 ust. 2 i 3 lit. b, c, d, w wyznaczonym terminie w wysokości 1/10 aktualnie  obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za każdorazowe  nieprzedłożenie  dokumentu lub/i wykazu;

- za niewykonanie  nieusunięcia na polecenie Zamawiającego bądź Inspektora Nadzoru o którym mowa  §13  w  wysokości  1.000,00 zł za każde naruszenie oddzielnie;

- za nieusunięcie jakichkolwiek wad  przedmiotu umowy  stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, o którym mowa w § 19 w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za brak współpracy z Zamawiającym na etapie sporządzania koncepcji i dokumentacji projektowej w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, za brak  współpracy należy rozumieć sytuację, w której Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przesłania uwag Zamawiającego nie uwzględni ich w koncepcji lub dokumentacji;

- za brak zmiany wynagrodzenia umownego podwykonawcy w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzestrzeganie zasad dotyczących zielonych zamówień w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1 z wyłączeniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający może potrącić  naliczone kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§23.

- Wykonawca nie może przenosić  na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia chyba, że uprzednio uzyska  na to zgodę Zamawiającego na piśmie.

- W przypadku wyrażenia zgody na cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia  istnienia  ważnej umowy w tym zakresie.

§24.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Prawo odstąpienia od umowy realizuje się poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.

§25.

- Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy gdy:

- wystąpią  przestoje i zwłoki z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego,

- wystąpi działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac objętych niniejszą umową.  Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe bądź przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią. Wstrzymanie robót z powodów określonych powyżej winno być potwierdzone w dzienniku budowy  i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe dla danej pory roku i miesiąca), zła organizacja robót bądź strajk pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, nie będą uznawane za okoliczności siły wyższej i tym samym nie będą stanowiły podstawy uzasadniającej zmiany umowy;

- wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji o której mowa w §1 ust. 2 umowy, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będą korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyspieszą wykonanie przedmiotu umowy;

- pozyskanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności, tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności;

- przedłużającej się procedury uzyskania stosownych decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie wartości przedmiotu umowy.

- Waloryzacja wynagrodzenia umownego, może nastąpić w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za I kwartał roku 2026 w stosunku do roku poprzedniego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS, o ile ww. wskaźnik zmiany cen przekroczy 8,0%.

- W przypadku wystąpienia warunku podanego w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, w zakresie niezrealizowanej części umowy, z uwzględnieniem ww. wskaźnika i przedłożenia w formie pisemnej Zamawiającemu w celu weryfikacji.

- Zgodnie do postanowień art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający określa, iż wartość zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 5%.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, jeżeli zawarł umowę z podwykonawcą, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 spowodują zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy poprzez zastosowanie nowej wysokości wynagrodzenia netto, w zakresie usług, które nie zostały jeszcze wykonane i rozliczone do momentu wprowadzenia nowej wysokości stawki podatku.

- Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia.

- W przypadku zmiany umowy każda ze stron zwraca się do drugiej strony z wnioskiem o zmianę umowy na piśmie, na adres mailowy wskazując okoliczności powodujące potrzebę zmiany umowy, przedkładając dowody uzasadniające wprowadzenie zmian umowy oraz w przypadku zmiany terminu o jaki termin umowa ma być wydłużona. W innych przypadkach propozycję zmiany wraz ze wskazaniem konkretnego paragrafu umowy. Druga strona w terminie 21 dni zobowiązuje się do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.

§26.

- Okres gwarancji wynosi: miesiące.

- Okres rękojmi dla przedmiotu niniejszej umowy wynosi: miesiące.

- W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 14 dni z zagrożeniem, że:

- po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub;

- będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą  kosztom takiego zastępczego usunięcia  wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub;

- będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie  w terminie wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącenia odpowiednich kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

- Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Strony ustalają następujący tryb usuwania wad robót ujawnionych w okresie gwarancji:

- Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej wadzie;

- w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o którym mowa powyżej, w wyjątkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie;

- po bezskutecznym upływie terminie określonego w lit. b Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, kosztami z tego tytułu  obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę;

- Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od dotrzymania pisemnego wezwania;

- jeżeli Wykonawca  nie dokona usunięcia wad w terminie  określonym w lit. b Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych  w wysokości określonej w § 22 ust. 1 lit. l;

- jeżeli usunięcie wady lub usterki wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację we własnym zakresie  i na własny koszt.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót  wykonanych w ramach  niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Zamawiający może dochodzić  roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu.

- W odniesieniu do wadliwej części  przedmiotu umowy, w zamian której Wykonawca dostarczył Zamawiającemu część wolną od wad, lub w której dokonał napraw, okres gwarancji przedłuża się o okres równy okresowi, w którym z powodu wady  nie mógł korzystać z tej części przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Strony dopuszczają   możliwość pokrycia  kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§27.

- Wykonawca wniósł  na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy  w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego tj.; , o którym mowa w § 12 ust. 1 (słownie: ) w  następujących formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; w formie gwarancji:  której oryginał został złożony w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie na okres nie krótszy niż 5 lat  i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia  lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia  nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w terminie  30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru  przedmiotu umowy;

- 30%  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone  nie później niż  w 15   dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

- Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości w formie aneksu do niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania mowy poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej umowie może służyć w szczególności na poczet pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pokrywania kar umownych i zaspakajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji.

- W przypadku upływu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy.

§28.

Zamawiający, jako administrator przetwarzający dane osobowe powierza Podmiotowi przetwarzającemu- Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej  umowie.

§29.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

- Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma właściwie adresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone.

§30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy szczególne właściwe do  przedmiotu umowy.

§31.

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§32.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: