Warszawa 07.08.2024

Piotr Jan Korzeniowski

Lekarz weterynarii

WET-AQUA Usługi Weterynaryjne

wetaqua@onet.pl

+48 601950277

Strategia zasiedlenia ryb w stawie edukacyjnym -Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie.

Po zapoznaniu się z  proponowaną  konstrukcją stawu i jego wyposażeniem technicznym oraz po analizie wykonanych badań wody, jaka zostanie użyta do jego wypełnienie , proponują wprowadzić następujące gatunki ryb krajowych :

- Różanka pospolita – Rhodeus sericeus  -  wprowadzenie150 osobników .

- Słonecznica pospolita - Leucaspius delineatus - wprowadzenie 150 osobników.

- Ciernik - Gasterosteus aculeatus –  wprowadzenie 100 osobników.

- Koza - Cobitis taenia –  wprowadzenie 50 osobników.

Kryteria wyboru gatunków

- Wprowadzenie gatunków o rozmiarach ( długości ciała ) do 30 cm .

- Uniknięcie relacji drapieżnik-ofiara pomiędzy dorosłymi osobnikami wybranych gatunków.

- Dobranie gatunków o zbliżonych wymaganiach środowiskowych.

- Równomierne zasiedlenie przestrzeni zbiornika.

- Stworzenie naturalnych relacji rozrodczych między zasiedlonymi małżami a różanką pospolitą.

- Możliwość obserwacji ryb o różnych strategiach środowiskowych.

Etapy realizacji wyznaczonego celu

- Ustalenie wymagań prawnych dotyczących pozyskania ryb i roślin ze środowiska naturalnego ( w trakcie uzgodnień).

- Kontrola poprawności pracy urządzeń technicznych ( szczególnie filtracji) po zalaniu stawu wodą.

- Wprowadzenie do zbiornika  roślin.

- Kontrola parametrów wody w trakcie stabilizacji środowiska stawu, ze szczególnym uwzględnieniem związków azotu i fosforu . Proces „dojrzewania „ zbiornika będzie trwał  ok . 2-3 miesięcy. Kontrola  organizmów bezkręgowych rozwijających się w zbiorniku.

- Sprowadzenie pierwszych grup ryb i poddanie ich kwarantannie oraz ewentualnemu postępowaniu przeciwpasożytniczemu. W trakcie kwarantanny wykonane zostaną badania ichtiopatologiczne losowo wybranych osobników i osobników wykazujących objawy chorobowe. Miejsce i sposób przeprowadzenia kwarantanny w trakcie ustalania z Dyrekcją Ogrodu i dr n. wet Agnieszką Czujkowską.

- Stopniowe zasiedlanie stawu rybami po zakończonej kwarantannie. Przed wprowadzeniem kolejnych grup ryb zostaną wykonane regularne badania parametrów wody, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności filtracji biologicznej i mechanicznej.

- Wprowadzanie do stawu kolejnych grup ryb poddanych wcześniej kwarantannie.

- Nadzór nad środowiskiem stawu i stanem zdrowia ryb zgodnie z ustalonym programem.

Potencjalne problemy w realizacji celu

- Stabilizacja równowagi biologicznej środowiska stawu.

- Trudny do przewidzenia stan zdrowia pozyskiwanych ze środowiska naturalnego ryb, co może skutkować wydłużeniem kwarantanny i ewentualnego postępowania leczniczego w trakcie jej trwania.

- Trudne do oszacowania na tym etapie problemy techniczne związane z cyrkulacją i filtracją wody.

- Nieprzewidywalne trudności związane z otwartym charakterem zbiornika.