## Karta projektu
Tytuł zadania: …........... | [39 empty] | Harmonogram z dnia:
Jednostka Projektowa: ….... | [39 empty] | Wersja harmonogramu: | [6 empty] | v.1
Data rozpoczęcia: …....
Data zakończenia wg Umowy/Aneksu: …..........
L.p. | Element dokumentacji |  | Wartość elementu dokumentacji (kwota brutto) | LISTOPAD |  |  |  | GRUDZIEŃ |  |  |  | STYCZEŃ |  |  |  | LUTY |  |  |  | MARZEC |  |  | KWIECIEŃ | MAJ |  | CZERWIEC |  | LIPIEC |  |  | SIERPIEŃ |  |  | WRZESIEŃ |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | GRUDZIEŃ |  |  |  | STYCZEŃ |  | LUTY |  | MARZEC | KWIECIEŃ
|  |  |  | 2025 | [7 empty] | 2026 | [36 empty] | 2027
|  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | …
1 | Weryfikacja dokumentacji (udostępnionej przez Zamawiającego) |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | - jeżeli występuje w zamówieniu
2 | Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją |  | 100 | [6 empty] | 15
3 | Analiza i prognoza ruchu |  | 100 |  |  |  |  | 1
4 | Projekt Koncepcyjny (wraz z uzyskaniem opinii DIF dotyczącego geometrii drogi) |  | 100 | [6 empty] | 21 | ZDW DIF | [12 empty] | \
5 | Opracowanie wniosku o wydanie dec. środowiskowej (Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)włącznie z OOŚ (raport) |  | 100
6 | Mapy do celów projektowych |  | 100 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [24 empty] | 8 fakultatywnie
7 | Inwentaryzacja istniejącej zieleni |  | 100 | [11 empty] | 22
8 | Dokumentacja geotechniczna. Zatwierdzenie programu badań podłoża gruntowego z Zamawiającym |  | 100 | [14 empty] | 15
Dokumentacja geotechniczna. Badania geotechniczne - w terenie
| Dokumentacja geotechniczna. | [25 empty] | 8
9 | Projekt gospodarki istniejącą zielenią (Projekt wycinki i projekt nasadzeń) |  | 100 | [30 empty] | 1
10 | Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem wniosków i uzyskaniem odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. |  | 100 | [34 empty] | 8
11 | Wizualizacja 3D |  | 0 | [37 empty] | 1
12 | Raport z Audytu BRD wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do Raportu |  | 100 | [28 empty] | 8
13 | Opracowanie wniosków z uzyskaniem zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym |  | 100 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | procedura wydawania PWP
14 | Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT) |  | 100 | [9 empty] | 1 | Uzyskanie warunków od wszystkich stron | [13 empty] | 1 | uzyskanie uzgodnień od wszystkich stron | [7 empty] | ZUDP |  |  |  |  | 8
15 | Projekt podziału nieruchomości |  | 100 | [30 empty] | 1
16 | Spotkanie informacyjne |  | 0 | [24 empty] | 1
17 | Projekt wykonawczy wraz z projektem SOR i TOR |  | 100 | [39 empty] | 15 | uzgodnienia branżowe na etapie PW | [7 empty] | 8
18 | Materiały przetargowe. Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski, STWiORB |  | 100 | [48 empty] | 8
19 | Opracowanie i złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID |  | 100 | [34 empty] | 8 | opinie do ZRID | [6 empty] | 8 |  | Procedura ZRID
20 | Opracowanie i uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych |  | 100 | [26 empty] | 22 |  | dec. konserwatora | [5 empty] | 8
21 | Opracowanie wniosków i uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów |  | 100 | [6 empty] | jeżeli występuje w zamówieniu | [27 empty] | 8 |  |  |  | zgod na wycinkę
22 | Studium wykonalności |  | 100 | [6 empty] | jeżeli występuje w zamówieniu | [41 empty] | 8
23 | Rady projektu / Raporty |  | 0 |  |  |  | R | [7 empty] | R | ● | [5 empty] | R | ● |  | R | ● |  |  |  | R | ● |  |  |  |  | R | ●
| SUMA wartości projektu brutto: |  | 1900 | - |  |  |  | - |  |  |  | 180 |  |  |  | 90 |  |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 |  | 90 |  | 0 | 550
| Płatności w poszczególnych miesiącach (kwoty brutto): |  |  | 1900 | [7 empty] | 1260 | [36 empty] | 640
|  | Prace projektowe | [8 empty] | Rada projektu | [28 empty] | Wykonawca | [9 empty] | Zamawiający
|  | Złożenie do uzgodnienia/zaopiniowania Zamawiającemu | [5 empty] | ● |  |  | Przekazanie materiałów roboczych na potrzeby narady technicznej
|  | Procedury administracyjne | [5 empty] | R |  |  | Raport zaawansowania prac (25. dnia co drugi miesiąc)
| 15 | Dzień danego miesiąca określający termin ukończenia opracowania wg umowy | [8 empty] | Kamienie milowe - zgodnie ze wzorem umowy | [21 empty] | przekazywanie Prezesowi UKE informacji o planowanych kanałach technologicznych nie później niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Odbiór dokumentacji
|  | Ostatnia płatność | [8 empty] | Ścieżka krytyczna
|  | Spotkanie informacyjne | [8 empty] | Rezerwa czasu na zdarzenia nieprzewidziane
KONCEPCJA / WERYFIKACJA DOKUMENTACJI
PRZEKAZANIE PB, ZŁOŻENIE ZRID
PRZKAZANIE PW
ŚCIEŻKA KRYTYCZNA
Note on F5: Zgodnie z formularzem cenowym
Note on O7: Numer tygodnia
Note on P20: Linia wskazująca moment rozliczenia elementu.
Note on P23: Dzień złożenia wszystkich wniosków o warunki, w tym m.in. do konserwatora zabytków.
Note on AM23: Dzień złożenia wszyskich wniosków o uzgodnienie projektów.
Note on BO26: Proj. wyk. + materiały przetargowe przekazane jednocześnie.
Note on S33: Wartość brutto wszystkich pozycji przewidzianych do rozliczenia w tym miesiącu w wysokości 90%.
Note on BW33: Wartość brutto wszystkich pozycji przewidzianych do rozliczenia w tym miesiącu + pozostałe 10% wszystkich pozycji dotychczas rozliczonych.
Note on O34: Zaangażowanie umowy w danym roku kalendarzowym zgodnie ze wzorem umowy. Jeżeli nie jest to możliwe, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę uzasadniając potrzebę zmiany.