## Arkusz1
Załącznik nr 3 do umowy nr …...........
Harmonogram Realizacji i Finansowania | [6 empty] | data:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Niepołomickiej w Szczecinie
Lp | Zakres robót | Wartość netto | 5.2026 | 6.2026 | 7.2026 | 8.2026
1. | Przejęcie placu budowy
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2. | Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu
3. | Złożenie kompletnych wniosków materiałowych i zatwierdzenie materiału
ROBOTY BUDOWLANE NA ODCINKU W1-W5.1
5. | roboty przygotowawcze*
6. | roboty ziemne*
7. | roboty montażowe - sieć*
CZYNNOŚCI ODBIOROWE
20. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej
21. | Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru zgodnie z §11 ust.1 Umowy
22. | Uzyskanie protokołu z przeglądu technicznego od właściwego Rejonu Sieci Wodociągowej
23. | ODBIÓR KOŃCOWY
planowana data fakturowania częściowego 1
wartość faktury częściowej 1 netto
planowana data fakturowania częściowego 2
wartość faktury częściowej 2 netto
planowana data fakturowania końcowego
| wartość faktury netto końcowa | **
* pozycje przykładowe; wypełnia Wykonawca zgodnie z ofertą;
** min. 10% wartości wynagrodzenia (suma płatności przejściowych nie może być wyższa niż 90% wartości wynagrodzenia)