## Harmonogram
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nazwa zadania : |  | Rewitalizacja Parku w Gminie Olkusz
Lp. | Zakres rzeczowy | WARTOŚĆ ROBÓT |  |  | Wartość robót brutto w tys. zł. - 2026 r. | [9 empty] | Wartość robót brutto w tys. zł. - 2027 r. | [11 empty] | Wartość robót brutto w tys. zł. - 2028 r.
[6 empty] | Kwartał II |  |  | Kwartał III |  |  | Kwartał IV |  |  | Kwartał I |  |  | Kwartał II |  |  | Kwartał III |  |  | Kwartał IV |  |  | Kwartał ! |  | Kwartał II-III
|  | NETTO | PODATEK VAT | BRUTTO |  | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec-sierpień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. | wielobranżowy projekt architektoniczo-budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami | bar: 7 to 15
2. | opinie i ekspertyzy
3. | nadzór archeologiczny | bar: 16
4. | nadzór inwestorski | bar: 16
5. | nadzór ornitologiczny | bar: 16
6. | przygotowanie terenu i roboty ziemne | bar: 16 to 17
7. | demontaż i utylizacja elementów malej architektury (stojaków na rowery, koszy, słupków, gablot) | bar: 17
8. | renowacja altany | bar: 18 to 19
9. | ścieżki i place renowacja | bar: 17 to 19
10. | dostawa i montaż, ścieżka nad terenem | bar: 19 to 20
11. | odnowienie istniejącego metalowego ogrodzenia placu zabaw (piaskowanie, cynkowanie, malowanie proszkowo)kolor grafit z montażem | bar: 20
12. | wykonanie i montaz: przyłącz energetyczny | bar: 21
13. | renowacja lamp parkowych (piaskowanie, cynkowanie, malowanie proszkowo)kolor grafit z montażem | bar: 21 to 22
14. | dostawa i montaż nowe lampy na styl obecnych | bar: 22
15. | dostawa i montaż kamer | bar: 22
16. | odostawa i montaż oświetlenia punktowego | bar: 23
17. | renowacja ławek (podstawa malowana kolr grafit, deski do odświeżenia i uzupełnienia) | bar: 23
18. | dostawa i montaż obudowa skrzynek elektrycznych, gniazdo hermetyczne | bar: 23
19. | szalet dostawa i montaż+przygotowanie terenu | bar: 23
20. | wyposażenie szaletu dla niepełosprawnych | bar: 23
21. | karuzela integracyjna | bar: 24
22. | hustawka integracyjna | bar: 24
23. | dostawa urzadzen zabawowych | bar: 24
24. | montaż urządzeń zabawowych | bar: 24
25. | dostawa i montaż nowego ogrodzenia placu zabaw | bar: 24
26. | ogród deszczowy (przyotowanie terenu, wykonie ,montaż) | bar: 25
27. | dostawa i montaż poidło typu mediolan 125 | bar: 25
28. | dostawa i montaż koszy z daszkiem, stojaków na rowery | bar: 25
29. | wybieg dla psów (dostawa i montaż) 400m2 | bar: 26
30. | dostawa i montaż: ogrodzenie wybiegu dla psów | bar: 26
31. | dostawa i montaż: tablica regulaminowa
32. | dostawa i montaż: tablica edukacyjna
33. | dostawa i moontaż: tablica interaktywna
34. | dostawa i montaż ogrpdzenia parku
35. | zieleń - przygotowanie terenu i nasadzenia
36. | dostawa i montaz: tablica informacyjna o środkach pochodzenia dofinanasowania
Razem wartość netto:
Podatek VAT
Razem wartość brutto: