Egz. Nr ……

PROJEKT UMOWY – dotyczy części I zamówienia

Nr………………………

zawarta w dniu ………………….. 2026 r. w Radomiu, pomiędzy Skarbem Państwa 
– 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego, z siedzibą w Radomiu ul. Sadków 9 zwaną dalej Zamawiającym, NIP: 796-29-32-928, REGON: 142676316, którą reprezentuje:

DOWÓDCA 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego – płk pil. Michał KRAS,

a ……...……………….…………. zarejestrowanym w ………………, KRS……………….., NIP ……………, REGON……………….. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ……………………………….……………………………………………...

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) na Remont budynków 
w kompleksie wojskowym w m. Sochaczew w zakresie części I zamówienia tj. Remont stolarki okiennej, drzwiowej, tynków wewnętrznych, posadzek, instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w budynku nr 25 – Magazyn mundurowy w kompleksie wojskowym 
w m. Sochaczew, nr sprawy: 12/TP/2026, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zakres robót określony w załącznikach nr 1, 1a i 2 dotyczy części I zamówienia stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowane w wysokości:

CZĘŚĆ I – Remont stolarki okiennej, drzwiowej, tynków wewnętrznych, posadzek, instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w budynku nr 25 – Magazyn mundurowy w kompleksie wojskowym w m. Sochaczew:

netto …………………..…...... zł

(słownie………………………………………………………………………………………..……… zł)

brutto …………………..…..... zł

(słownie………………………………………………………………………………………..……… zł)

Kwota brutto zawiera podatek VAT naliczony przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną ofertą i przepisami prawa ogólnie obowiązującego.

- Ogólna wartość umowy zawiera również opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz wszystkimi innymi pracami koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy. Wartość netto wykonania przedmiotu umowy określona została 
na podstawie przedmiaru robót w formie kosztorysu ofertowego opracowanego w wersji skróconej.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 16.

- Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót sporządzony przez Zamawiającego.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy, na podstawie „Protokołu wprowadzenia na budowę”, w terminie do trzech (3) dni po podpisaniu umowy.

- Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Rozliczenie za wykorzystane, w trakcie realizacji przedmiotu umowy media, będzie dokonane na podstawie notatki służbowej i faktur wystawionych dla, przez i na rzecz:

  - energia elektryczna w formie ryczałtowej /płatność na podstawie faktury wystawionej przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury/, na konto SZI;

  - woda i odprowadzane ścieki bytowe w formie ryczałtowej /płatność na podstawie faktury wystawionej przez 42 BLSz/na konto 42 BLSz.

- Zamawiający wyklucza możliwość wjazdu i uzyskania przepustki na teren jednostki autom wyprodukowanym w Chińskiej Republice Ludowej;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania tylko ….. przepustek samochodowych, które będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia;

§ 3

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu czynności prac i przekaże przedstawicielowi Infrastruktury 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego Radom.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o wydanie przepustki osobowej 
i samochodowej, niezwłocznie w celu prawidłowej realizacji umowy.

- Wykonawca ma obowiązek najpóźniej dzień po zakończeniu realizacji umowy zwrócić przepustki osobowe i samochodowe.

- Podstawą częściowego odbioru prac zanikających oraz ulegających zakryciu będzie sporządzony protokół odbioru wykonania robót, podpisany przez przedstawiciela 
42. Bazy Lotnictwa Szkolnego Radom.

- Na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek, w czasie realizacji umowy, utrzymywać porządek na budowie oraz przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

- Przed przystąpieniem do prac wymagane jest podpisanie porozumienia między pracownikiem, a pracodawcą w sprawie ustalenia zasad współdziałania w zakresie przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy, 
/tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 277/. oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
/Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860 z późn. zm./.

- Wykonawca wyznacza koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z inspektorem wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania prac remontowo - budowlanych do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 188/.

- Do przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyznaczony zostanie Inspektor ochrony przeciwpożarowej.

- Przed przystąpieniem do prac remontowo - budowlanych, Wykonawcy będzie udzielony instruktaż stanowiskowy przez Inspektora ochrony ppoż.

- Wykonawca w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem ewentualnych wad zatrudni 
na placu budowy takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagania bhp, ppoż. oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

- Wykonawca w terminie do 3 dni przed przystąpieniem do prac na terenie kompleksu wojskowego w mieście Sochaczew przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych, zatrudnionych na umowę o pracę z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- nr dowodu osobistego,

- wymiar czasu pracy.

- Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu składa dokumenty konieczne do uzyskania okresowych przepustek na obiekt, gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia tj.:

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z nr dowodu osobistego,

- wykaz pojazdów dostawczych wraz z nr rejestracyjnymi i marką pojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przepustek osobowych i samochodowych wydanych przez Zamawiającego w celu realizacji umowy w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie kompleksu wojskowego w m. Sochaczew przepisów w zakresie wejścia i wjazdu oraz parkowania pojazdów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska, (zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi), na placu budowy i w jego otoczeniu.

- W związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość dróg na terenie zamkniętym, w rozumieniu stosownych przepisów Resortu Obrony Narodowej, 
oraz zapobieganiu ich zniszczeniu przez użycie własnych środków transportowych, czy też jego Podwykonawców.

- Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wytwarzania i zagospodarowania odpadów, przedstawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia na budowę zezwolenie w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku prowadzenia działań związanych z niniejszą umową lub oświadczenie o ich braku.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że użyte materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów uzyskanych z demontażu, wynikającego z realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Przekazany plac budowy, do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiającemu, podlega ochronie (ubezpieczeniu) przez Wykonawcę – od kradzieży i pożaru.

- Zlikwidowanie placu budowy, m.in. uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu poprzedzającego realizację przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje na koszt własny.

- Termin przekazania terenu po zlikwidowanym placu budowy, Strony umowy ustalają 
na 7 (siedem) dni, liczonych od daty odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się bez uzyskania zgody Zamawiającego nie rozpowszechniać wiadomości o prowadzonych przez niego pracach, będących przedmiotem umowy, ani innych, w posiadanie których wszedł podczas wykonywania prac, zarówno w czasie wykonywania przedmiotu umowy, jak i po upływie tego okresu (odpowiedzialność tajemnicy państwowej i służbowej).

- Nie wykonywania zdjęć i/lub filmów utrwalających infrastrukturę oraz wyposażenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego. Wykonywanie zdjęć i/lub na terenie lotniska w celach promocji prowadzonych przez Wykonawcę usług, możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Dowódcy JW. 4938 i autoryzacji zdjęć przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

§ 4

POSTANOWIENIA

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) i zasadami określonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie naruszając praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, a także praw zależnych. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego bądź osobę trzecią jakiejkolwiek szkody z powodu wadliwości rozporządzenia przez Wykonawcę częścią lub całością praw określonych w Umowie, poszkodowanemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia stosownego odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy, zaś w przypadku wystosowania roszczeń w stosunku do Zamawiającego Wykonawca wstąpi do takiego sporu przejmując odpowiedzialność.

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 2a i 2b 
do niniejszej umowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składek ubezpieczenia OC) potwierdzającego, że posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wymieniona w § 1 ust. 2.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczenia na kolejny okres, w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć:

- kserokopię uprawnień osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli dotyczy), będących w dyspozycji Wykonawcy;

- pisemne oświadczenie osób przewidzianych do realizacji usługi, o których mowa 
w ust. 6 pkt 1, potwierdzające zgodę na pełnienie przewidzianych funkcji.

§ 5

MATERIAŁY BUDOWLANE

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały mają posiadać atesty i dopuszczenia, upoważnionych instytucji, do stosowania na rynku polskim.

- na każde żądanie Zamawiającego materiały, określone w ust. 2, zostaną poddane dodatkowej (jakościowej i ilościowej ocenie) w miejscu robót, na placu budowy 
lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonywanych z tych materiałów.

- koszty badań określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu zostaną opłacone przez:

- Zamawiającego w przypadku zgodności wyników badań z atestami i dokumentacją;

- Wykonawcę w przypadku niezgodności wyników badań z atestami bądź dokumentacją.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub Wykonawca powierzy Podwykonawcy(com) ………… zakres obejmujący następujące prace: ...............

- Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 
jest /nie jest podmiotem, na zasoby, którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, która dotyczy podmiotu na zasoby, którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 462 ust. 7 Pzp.

- Użycie Podwykonawców, wymagać będzie, w każdym takim przypadku, pisemnej zgody Zamawiającego. Za wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców odpowiedzialność poniesie Wykonawca.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługi, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Dotyczy to również zmiany umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 5 zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi:

- niespełniającej następujących wymagań:

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §9 ust. 1,

  - umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
od odbioru usług przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na usługi z dalszymi Podwykonawcami  w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 
od zgody Wykonawcy,

  - umowa nie zawiera cen lub zawiera ceny wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy.

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń wobec przedłożonego projektu umowy lub jej zmiany, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Do nieuregulowanych niniejszą umową kwestii dotyczących podwykonawstwa zastosowanie mają zapisy unormowane w art. 462 - 465 Pzp.

§ 7

OSOBY WYZNACZONE DO NADZORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

            - Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie:  Kierownik Sekcji TUN 42. BLSz– p. Krzysztof SOLIS, tel. 261 511 591.

            - Zamawiający powołał inspektorów nadzoru do spraw:

- budowlanych w osobie p. Tomasz LINOWSKI, tel.: 261 511 757.

            - Nadzorujący mają prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

§ 8

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ WYKONAWCĘ

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest

p. ……………………………..……………………, tel.:……………………………….

- Osobą przewidzianą do realizacji zamówienia wskazaną przez Wykonawcę tj.:

- Część I

Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót:

- p. ……………………..w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie;

- p. ……………………..w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie;

- p. ……………………..w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie.

- Wykonawca winien każdorazowo pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie osób wymienionych w § 8.

§ 9

TERMIN REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

      - Termin realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) – od daty przejęcia placu budowy 
tj. podpisania „Protokołu wprowadzenia na budowę” 60 dni od dnia podpisania umowy.

      - Realizacja zamówienia, od dnia rozpoczęcia prac do ich zakończenia (tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót), odbywać się będzie w sposób ciągły (codziennie), z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji robót.

      - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu okoliczności i komplikacji utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót, a w szczególności zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, określonym w § 9 ust. 1.

      - Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowość 
do odbioru z wyprzedzeniem, na co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem zakończenia robót.

      - Zamawiający, w terminie 5 (pięciu) dni od daty potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, powoła komisję w celu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

      - Wykonawca, przed terminem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego w zakresie wynikającym z obowiązków Wykonawcy.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru i przekazania do eksploatacji zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

      - Strony postanawiają, że z czynności odbioru i przekazania do eksploatacji będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót”, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

      - Na przedmiot umowy Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania przez obie Strony ostatecznego protokołu odbioru robót.

      - Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do usuwania wad i usterek w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki. Zgłoszenia powyższych okoliczności dokonuje się telefonicznie lub e-mailem, ewentualnie w inny sposób pozwalający na natychmiastowe skontaktowanie się z Wykonawcą.

      - Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych jest niemożliwe w terminie 10 dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej.

      - Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę, 
w szczególności w razie opóźnienia w realizacji prac lub nieusunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wykonania lub poprawy robót, wyznaczając mu odpowiedni termin.

      - Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

      - Koszty wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, zostaną pokryte przez Wykonawcę, w szczególności poprzez potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do wykonania zastępczego nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody przewyższające koszt wykonania zastępczego.

      - Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady i rękojmi także po upływie terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed jego upływem.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 449 ust. 2 i 3 ustawy pzp.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. …………zł w formie…………………..………………...........

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 
w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, kwotę określoną w §10 
ust. 2 wpłacić należy na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 
nr 28 1010 1010 0136 2213 9120 2000 
do dnia zawarcia umowy, w rozbiciu na 70% i 30%.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad przedmiotu umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy pzp:

  - w przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni (z wyjątkiem sytuacji, gdy z dokumentu na podstawie którego udzielono zabezpieczenia wynika, że przestaje on wiązać w określonym terminie mimo iż nie został zwrócony) po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie;

  - pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

§ 11

ZASADY ROZLICZENIA UMOWY

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturą końcową. Podstawą do rozliczenia faktury będzie, podpisany przez osobę wskazaną w § 7 ust. 2 i osobę sprawującą bieżący nadzór, protokół odbioru końcowego robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy, zarejestrowany w US w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający zastrzega, iż będzie dokonywać płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

- Należność przekazywana będzie na rachunek Wykonawcy, tj.

Nazwa banku: …………………………..…..

Nr konta: ……………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP: …………………………….

- Faktura VAT będzie dostarczana według wyboru Wykonawcy:

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego,

- do siedziby Zamawiającego na adres 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, ul. Sadków 9, 
26-600 Radom.

- Faktura VAT musi zawierać następujące dane:

- pełne dane Zamawiającego (nazwę, adres, NIP);

- opis produktów w sposób zgodny z umową;

- jednostkę miary zgodnie z umową;

- dokładną ilość odebranych produktów;

- cenę jednostkową brutto;

- stawkę podatku VAT;

- wartość brutto odebranych towarów.

- W przypadku dostarczania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, 30 dniowy termin biegnie od dnia dostarczenia tej faktury 
na konto Zamawiającego w dniu roboczym do godziny 15.00. W przypadku dostarczenia takiej faktury w dniu roboczym po godzinie 15.00 lub w innym dniu niż dzień roboczy, 30 dniowy termin biegnie od pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym dniu.

- W przypadku dostarczania faktur do siedziby Zamawiającego 30 dniowy termin biegnie od dnia wpływu faktury do kancelarii Zamawiającego.

- Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

- Wszelkie rozliczenia finansowe objęte niniejszą umową będą dokonywane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z umowy 
na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy do faktury Wykonawca będzie dołączał:

- oświadczenie Podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, jaki wynika ze złożonej faktury Wykonawcy;

- kopie faktury Podwykonawców potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniem dokonanych przelewów.

- W przypadku nie przekazania wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 12, termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 i 12 niniejszego paragrafu.

§ 12

KSeF – WARUNKI PŁATNOŚCI

- Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych,  przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur za realizację przedmiotu umowy jako faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) i przesyłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem KSeF, 
z chwilą, gdy obowiązek ten stanie się dla Wykonawcy prawnie wiążący.

- Do czasu, gdy korzystanie z KSeF będzie dla Wykonawcy obowiązkowe, Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w dotychczasowej formie, zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi w niniejszej umowie.

- Zamawiający oświadcza, że będzie przygotowany do odbierania faktur ustrukturyzowanych 
za pośrednictwem KSeF. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu prawidłowego i terminowego fakturowania oraz odbioru faktur w systemie KSeF.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich problemach technicznych lub prawnych związanych z obsługą KSeF, które mogłyby wpłynąć na proces wystawiania lub odbierania faktur, a w konsekwencji na terminowość płatności.

- W przypadku awarii KSeF lub zaistnienia innej przeszkody technicznej uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury 
w trybie awaryjnym (poza KSeF), z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, 
a następnie do wprowadzenia jej do KSeF po ustaniu przeszkody, zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez Zamawiającego przez Ksef.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu swojego numeru KSeF 
(NIP podmiotu uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w razie powstania po stronie wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF w trakcie realizacji umowy, wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail: jw4938@ron.mil.pl, poprzez aktualizację oświadczenia składanego do Umowy i od dnia powstania obowiązku będzie wystawiał faktury zgodnie z przepisami.

- Wszelkie inne postanowienia dotyczące warunków płatności wskazane w §…… Umowy, 
nie stojące w sprzeczności z postanowieniami §…… Umowy, pozostają bez zmian, 
w szczególności te dotyczące obiegu i zakresu dokumentów poprzedzających wystawienie faktury przez Wykonawcę.

§ 13

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy.

- Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem końcowego odbioru w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi i gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie … ,liczonych od daty jak w ust. 2 zgodnie 
z KC.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie okresu wskazanego w § 9 ust.10 Umowy.

- Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez producentów gwarancji na materiały i urządzenia spoczywa:

- w okresie obowiązywania rękojmi na Wykonawcy;

- po okresie rękojmi na Zamawiającym.

- W okresie rękojmi i gwarancji w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Strony.

- W przypadku awarii Wykonawca robót może być powiadomiony bezpośrednio przez Użytkownika. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie Użytkownika i niezwłocznego usunięcia awarii.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na okres gwarancji i rękojmi zgodnie z § 10 ust. 2.

- Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość należytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym sądzie 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

KARY UMOWNE

- Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań w stosunku do jakichkolwiek terminów ustalonych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §1 ust. 2;

- za zwłokę w fakturowaniu robót po 30 dniach od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie złożenia wymaganego rozliczenia 
w ciągu 30 dni Zamawiający jest zwolniony od płacenia odsetek za ewentualne nieterminowe regulowanie należności;

- 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §1 ust. 2  w przypadku braku zapłaty lub nie terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2 w przypadku 
nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

- 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §1 ust. 2 w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- za oddelegowanie do wykonania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas ponownej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) – dotyczy również pracowników podwykonawców;

- w przypadku nieprzedłożenia dokumentów na zasadach określonych w § 18 ust. 4 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby);

- w przypadku nie dostarczenia wykazu pracowników, o którym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy, po wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyżej wymienionego dokumentu 
w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie);

- za niedostarczenie ważnej kopii polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem opłacenia składki, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 i § 4 ust. 5 w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za niezlikwidowanie placu budowy, m.in. uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu poprzedzającego realizację przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za naruszenie przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu obowiązku zachowania w poufności informacji o prowadzonych przez niego pracach na terenie wojskowym  i uzyskanych w związku z realizacją umowy, zarówno w czasie wykonywania przedmiotu umowy, jak i po upływie tego okresu (odpowiedzialność tajemnicy państwowej i służbowej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- Za niezwrócenie przepustki osobowej i samochodowej w terminie określonym w umowie zostanie nałożona kara umowna w wysokości 200,00 zł za każdą przepustkę.

- za niestosowanie się przez Wykonawcę do obowiązujących na terenie kompleksu 
wojskowego w m. Sochaczew przepisów w zakresie wejścia i wjazdu oraz parkowania pojazdów w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie;

- za brak utrzymania przez Wykonawcę czystości dróg na terenie zamkniętym, w rozumieniu stosownych przepisów Resortu Obrony Narodowej, oraz za ich zniszczenie przez użycie własnych środków transportowych, czy też jego Podwykonawców w wysokości 500,00 zł 
za każde stwierdzone naruszenie;

- W przypadku naruszenia zakazu wykonywania zdjęć i/lub filmów utrwalających infrastrukturę oraz wyposażenie kompleksu wojskowego w m. Sochaczew bez uzyskanego pozwolenia i autoryzacji zdjęć przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w wysokości 2 000,00 zł (§ 3 ust. 27) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie);

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, po wystąpieniu uchybień, bez wezwania Wykonawcy do zapłaty.

- W przypadkach, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej.

- Łączna wysokość nałożonych kar umownych, o których mowa w § 14 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §1 ust. 2.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zgodnie z treścią art. 456 ust. 1 Pzp Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy według swojego wyboru w całości lub części 
w terminie określonym w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

- złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;

- w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i pomimo wezwanie do wykonywania robót zgodnie z umowa lub sztuka budowlaną nie przywraca realizacji umowy w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do stanu zgodnego jej postanowieniami;

- stwierdzi, po uprzednim uprzedzeniu Wykonawcy, że opóźnia się on z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 Kodeksu Cywilnego);

- stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego;

- Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru.

- W przypadkach opisanych w ust. 5 pkt) od 1-7, wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje tylko 
za stwierdzoną część wykonanego przedmiotu umowy na podstawie „Protokołu odbioru robót”.

- W w/w przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, przejmując w ciągu 15 dni plac budowy. W tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności Zamawiającego oraz do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia. Ponadto Strony zobowiązane są dokonać odbioru robót w toku i robót zabezpieczających.

- Wykonawca zobowiązany jest: zabezpieczyć przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, sporządzić wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót z tytułu wykonanej części umowy oraz zapłaty wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W razie zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności polegającej na nieotrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w całości lub w części, (mimo że były one przydzielone i zaplanowane w ramach planu rzeczowego Zamawiającego na rok 2026), Zamawiający może od niej odstąpić w zakresie części jeszcze niewykonanej lub w całości w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez Strony przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie odstąpienia od umowy.

§ 16

ZMIANY UMOWY

      - Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj.:

      - Zmiany terminu realizacji Umowy:

  - Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:

- klęski żywiołowe

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie, jak: nawałnice, ulewne deszcze, śnieżyce, gradobicia, bardzo silne wiatry lub zbyt niskie/wysokie temperatury – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy 
ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji.

- odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategoria gruntu), 
czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych),

  - Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

  - wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego,

  - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub innych dokumentach budowy, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,

  - opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,

  - jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu,

  - Zmiany będące  następstwem działania organów administracji, a w szczególności:

  - przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy decyzji, zezwoleń;

  - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących wynikiem błędów w dokumentacji ;

  - konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w ramach którego finansowana jest umowa;

  - zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

  - Zmiany w dokumentacji (przedmiar robót i STWiOR), w szczególności:

  - wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji, których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia,

  - wady dokumentacji – zmiany te są konieczne i niezależne od woli Stron,

  - zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, 
pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji i zasad wiedzy technicznej,

  - w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 poniżej;

  - Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności:

  - konieczności wykonania robót nie przewidzianych w przetargu, a polegających 
na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających 
na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,

  - konieczności wykonania innych robót (zamiennych),

  - zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w ust. 2;

  - wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania Umowy określony w § 9 ust. 1 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności 
za które odpowiada Wykonawca.

- Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

      - Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Będą to okoliczności:

    - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

    - powodujące poprawienie parametrów technicznych,

    - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

    - w trakcie realizacji zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego,

    - zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

    - stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć,

    - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, czemu Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł zapobiec,

    - pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

    - pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

    - celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,

    - wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy,

    - podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu Umowy w sposób przewidziany w dokumentacji  lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron Umowy,

    - zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych,

    - poprawiające funkcje obiektu, estetykę jego wykonania, itp., a wynikające z wad dokumentacji – zmiany te są konieczne i niezależne od woli Stron,

- Wyżej wymienione zmiany będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania.

      - Zmiany osobowe i zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy:

  - zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 3,

  - jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy Umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji Umowy 
na niezmienionych warunkach przedmiotowych:

- Zamawiający dopuszcza także zmianę wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 1 ust. 2 Umowy w przypadku:

- konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. Umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy) została zaniżona, a których wykonanie jest konieczne 
do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia,

- potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały pominięte 
w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy 
i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania 
do użytkowania przedmiotu zamówienia;

- wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji robót podstawowych – w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy,

- rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych w dokumentacji– w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy;

- zawyżonej ilości jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) – w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Pozostałe rodzaje zmian:

- wystąpienie „siły wyższej”. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność  o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec po podpisaniu Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć ani przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana żadnej ze Stron Umowy;

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie lub OPZ, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Dopuszczalne zmiany jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót.

- Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, 
które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty.

- Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę do Umowy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z powyższym, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:

  - ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 10%,

  - ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów,

  - kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające 
z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.

Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów 
z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 8 powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosi Wykonawca.

- Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w Umowie jest pisemny wniosek o zmianę Umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego zgodnie z procedurą zmiany umowy określoną w §16.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT).

§ 17

PROCEDURA ZMIANY UMOWY

      - Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 14 Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy.

      - Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

      - Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres proponowanej zmiany,

- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

- podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,

- informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

      - Dowodami, o których mowa w ust 3 pkt. 4 powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

  - w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy;

- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia;

- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy;

- dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, taki jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą);

- dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.

  - w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,

- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń – orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,

- dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń – dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

  - w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

- dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy

- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy,

      - Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające 
do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

      - W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 10 dni 
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

- zaakceptować wniosek o zmianę,

- wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

- zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

- odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.

      - Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.

§ 18

REGULACJE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszej umowy, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy
/t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277/. Obowiązek dotyczy również Podwykonawców. Wykonawca 
jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę osoby bezpośrednio realizujące przedmiot zamówienia (pracowników fizycznych), co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innych osób. Powyższy wymóg nie dotyczy kierowników budowy, inspektorów nadzoru, osób wykonujących obsługę geodezyjną, 
gdyż pełnią oni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418/, a czynności przez nich wykonywane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca w celu weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia (pracowników fizycznych), zobowiązany jest do przedłożenia niektórych lub wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, na każde żądania Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od wezwania.

- Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia zostały skierowane osoby, o których mowa §8 niniejszej umowy, jednocześnie dopuszczając możliwość zmiany ww. osób na osoby o kwalifikacjach nie gorszych niż osoby uprzednio zgłoszone.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniejw ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia zmiany zaktualizowanej listy osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z ust. 6 będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §14 ust. 1 pkt 9 – 10 niniejszej umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu naruszenia zasad zatrudnienia na warunkach określonych w art. 22 §1 Kodeksu pracy.

§ 19

WIERZYTELNOŚĆ

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie.

§ 20

DECYZJA NR 145/MON Z DNIA 13.07.2017 r.

Zamawiający, ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia przez Wykonawcę działań określonych jako nie dopuszczalne, o których mowa w załączniku do decyzji nr 145/MON/Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami /Dz. Urz. MON poz. 157 z późn. zm./.

§ 21

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, oraz ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm./.

- W związku z realizacją powyższego zamówienia Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez drugą Stronę.

- Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wzajemnie lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku z ich bezprawnym udostępnieniem, czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej.

- W związku z wykonywaniem zamówienia 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

- W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, oświadcza, iż wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia, Strona obowiązana jest uzyskać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych przez drugą Stronę .

- Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Stronę niniejszej umowy, nie mogą być zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia.

§ 22

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

- Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym w trakcie realizacji niniejszej umowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm./.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem zamówienia, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych  zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych /tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 632 z późń. zm./. pod rygorem zerwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zarządzeń, rozkazów i innych aktów wewnętrznych regulujących porządek i dyscyplinę na terenie Jednostki Wojskowej i ściśle ich przestrzegać.

- Osoby biorące udział w realizacji umowy powinny posiadać obywatelstwo polskie.

- Wstęp cudzoziemców na teren Jednostki Wojskowej realizowany będzie na zasadach określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania  współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 
/Dz. U. MON. 2021. poz. 177 z dnia 19 sierpnia 2021 r./.

§ 23

WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj.:

- Wykonawca …………… zrealizuje następujący zakres zamówienia: …………………..

- Wykonawca …………… zrealizuje następujący zakres zamówienia: ………………….

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przekazanie praw i obowiązków wynikających z powyższej umowy innemu Wykonawcy może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcie umowy, przedmiotu zamówienia, innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Przez cały okres realizacji umowy, zakazuje się używania urządzeń latających nad terenami i obiektami wojskowymi.

- W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Spory powstałe w toku realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów art. 616 a ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do umowy - Przedmiar norma pro Część I;

- Załącznik nr 1a do umowy - Przedmiar Część I;

- Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia oraz STWiOR Część I.

ZAMAWIAJĄCY                                                      	            WYKONAWCA

...................................................			           .....................................................

Wyk. w 4 egz.:

Egz. Nr 1 – a/a T: 3261

Egz. Nr 2 – ZP

Egz. Nr 3 – Służba/ Sekcja

Egz. Nr 4 -  Wykonawca