Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

FORMULARZ OFERTY

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Województwo |  |
| Telefon kontaktowy: |  |
| E-mail |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

W imieniu wyżej wymienionego Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

„Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia na następujących warunkach:

Tabela do wypełnienia przez Wykonawcę:

| I. | Cena brutto całości przedmiotu zamówienia stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z zał 2a. do SWZ) | (należy uzupełnić) |
| --- | --- | --- |
| II. | Słownie cena brutto całości przedmiotu zamówienia stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe. | (należy uzupełnić) |
| III. | Cena netto całości przedmiotu zamówienia stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe | (należy uzupełnić) |
| IV. | Słownie cena netto całości przedmiotu zamówienia stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe. | (należy uzupełnić) |
| V. | Okres gwarancji i rękojmi (minimum 60 miesięcy) | (należy uzupełnić) |

- Zobowiązuję/emy* się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 02.11.2026 r.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w dokumentacji postępowania, akceptujemy projektowane postanowienia umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta wiąże mnie przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne*.

- Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania Umowy na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Wzór umowy.

- Oświadczam, że jestem/jesteśmy mikro*/małym*/średnim*/inne* przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.).

- Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam/y, że w naszym imieniu Podwykonawcy wykonają następującą/e część/i zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców, o ile są one już znane

nie zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania części zamówienia *

- Wskazuję adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są oświadczenia lub dokumenty: KRS/CEIDG www. .…………………….…………………………................................................................................................................................................................................................................................

(dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2a do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Wyszczególnienie |  |  | Kwota brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie robót: zgodnie z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór |  |  |  |
| II | Wykonanie robót budowlanych i prac towarzyszących | IIa | Roboty ziemne |  |
|  |  | IIb | Zagospodarowanie terenu (rozbiórki nawierzchni istn., rozbiórki instalacji istn., projektowane nawierzchnie, projektowane instalacje zewn, bramy |  |
|  |  | IIc | Roboty budowlane (w tym fundamentowe) |  |
|  |  | IId | Instalacje |  |
|  |  | IIe | Pierwsze wyposażenie obiektu |  |
|  | SUMA poz. II |  |  |  |
| III | SUMA DZIAŁÓW I + II |  |  |  |

Uwaga:

1) Cena ofertowa wykonania dokumentacji projektowej (poz. I) nie powinna przekraczać 10% wartości robót budowlanych (poz. II).

2) Suma cen z formularza cenowego (Dział I, II) ma dać łącznie cenę za wykonanie całości zamówienia – która jest wpisywana do druku oferty (zał. 2 do SWZ).

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

przystępując do prowadzonego postępowania pn:

„Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP*.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie art. ……. ustawy ……….. (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia wymienioną w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 specustawy w sprawie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*niewłaściwe skreślić

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu

przystępując do prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

„Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej”

Oświadczam, że nie przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu*

Oświadczam, że przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu: *

……………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

*niewłaściwe skreślić

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

WYKAZ WYKONNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

zgodnie z treścią SWZ

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis) | Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane (nazwa i adres) | Wartość zamówienia brutto [zł] | Daty wykonania zamówienia od …..do …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

UWAGA: do wykazu wymaga się załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dowody te opisane są w SWZ.

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

WYKAZ OSÓB skierowanych do realizacji zamówienia

zgodnie z warunkami udziału określonymi w SWZ

| Lp. | Planowana funkcja | Imiona i nazwiska | Informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych | Informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi w wykazie osobami/osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń |  |  |  |
| 2. | Projektant - w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |  |  |  |
| 3. | Projektant - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  |  |  |
| 4. | Projektant - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |  |  |
| 5. | Kierownik budowy - kierowanie robotami w konstrukcyjno-budowlanymi |  |  |  |
| 6. | Kierownik robót elektrycznych -kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |
| 7. | Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

| Pełna nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| --- | --- |
| Adres/siedziba |  |

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP*.

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*niewłaściwe skreślić

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/ÓW ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby

(tj. innego podmiotu) nr KRS/ CEiDG NIP/PESEL

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy składającego Ofertę

niezbędnych zasobów (wskazać jakie):

…………………………………………………………………………………………………………….

przy wykonaniu zamówienia, pn.:

„Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej”

Oświadczam, że:

a)	udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………

b)	sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

……………………………………………………………………………………………………………

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

e)	w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących  kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia, zrealizuje przedmiot postępowania, których wskazane zdolności dotyczą.

 właściwe zaznaczyć

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby

Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr ….. (WZÓR)

zawarta w dniu  ………………………….. roku w Katowicach w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą PZP” w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym) pomiędzy:

…………………………

z siedzibą/miejscem prowadzenia działalności/miejscem zamieszkania do celów podatkowych 
w …………. (wpisać adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności/miejsca zamieszkania), NIP …………., REGON ……… wpisanym do ……………………………….. (podać rodzaj lub nazwę rejestru) pod numerem ……………. (jeżeli dotyczy),

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/ innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania − stanowiącego załącznik do Umowy) przez:

1.	............................................................... (wpisać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję)

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

a

Skarbem Państwa –Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 
z siedzibą w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

NIP 9541002423

reprezentowanym przez:

st. bryg. Arkadiusza Krzemińskiego - Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie także „Stroną”

OŚWIADCZENIA STRON

- Oświadczenia Stron:

1) Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej „ustawa PZP”

2) Zamawiający oświadcza, że realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej.

3) Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

4) W ramach wskazanego zadania Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania usług projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem rzeczowo–finansowym, postanowieniami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną oraz przy zachowaniu należytej staranności,

5) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji przedmiotu umowy,

6) Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza,

7) Wykonawcy znany jest opis przedmiotu zamówienia,

8) Wykonawca oświadcza, że złożone w toku postępowania oświadczenia i zawarte w nich informacje są prawdziwe i aktualne na dzień podpisywania Umowy.

9) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelką wiedzę, sprzęt, środki i zasoby ludzkie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Dokumenty Zamówienia:

1) Dokumenty Zamówienia obejmują wszystkie dokumenty, które zostały udostępnione wraz 
z ogłoszeniem o zamówieniu tj. specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, w szczególności program funkcjonalno-użytkowy, wszelkie instrukcje dla oferentów i formularze, a także dokumenty wytworzone lub złożone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, takie jak odpowiedzi na zapytania oferentów, oferta wykonawcy oraz dokumenty wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wraz z wszelkimi uzupełnieniami,

2) Hierarchia. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójności lub rozbieżności między postanowieniami Umowy a Dokumentami Zamówienia hierarchia będzie następująca:

(1) Umowa,

(2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w formie pisemnej,

(3) Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”

(4) Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej „PFU”,

(5) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

(6) Oświadczenie Gwarancyjne.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do Dokumentów Zamówienia powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności.

3) Jeżeli w dowolnym z Dokumentów Zamówienia wskazano dwa lub większą liczbę wymogów dotyczących usług, dostaw lub robót i zobowiązań Wykonawcy i są one sprzeczne co do ilości lub jakości i taka sprzeczność nie zostanie rozstrzygnięta przez odwołanie do hierarchii, Wykonawca będzie zobowiązany dotrzymać najbardziej rygorystycznego wymogu. Ponadto, jeżeli postanowienia dwóch lub większej liczby Dokumentów Zamówienia uzupełniają się, bardziej szczegółowe postanowienie będzie nadrzędne wobec postanowienia bardziej ogólnego. Intencją Dokumentów Zamówienia jest, aby były one interpretowane w sposób wymagający wykonania określonych prac w jakości określonej w Dokumentach Zamówienia i aby zawierały wszystkie elementy niezbędne do osiągnięcia wyników wskazanych w Dokumentach Zamówienia lub dających się racjonalnie z nich wywnioskować.

§ 1.

Postanowienia ogólne

- Zamawiający powierza, a Wykonawca za wynagrodzeniem przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania: „Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej”.

- Przedmiotem umowy objęte jest wykonanie:

- Dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany i techniczny) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w formie elektronicznej 
i papierowej zgodnie z PFU i uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych;

- Robót ziemnych zgodnie z zatwierdzonym projektem, obowiązującymi normami oraz wymaganiami określonymi w PFU;

- Zagospodarowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz PFU;

- Prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz kolejnością przewidzianą 
w SWZ oraz PFU;

- Instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz wymaganiami PFU;

- Pierwszego wyposażenia obiektu, niezbędnego do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z wymaganiami i wykazem określonymi w PFU.

- nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Przedmiot niniejszej umowy został szczegółowo opisany w PFU, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oferta wraz formularzem cenowym przedstawione przez Wykonawcę stanowi załączniki do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu, 41-216 Sosnowiec, ul. Wiejska 160.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

- Prace zostaną przeprowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, którzy wykonają następujące części przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………

- Termin przystąpienia do realizacji prac Wykonawca uzgodni z osobami Zamawiającego wskazanymi do kontaktu oraz poda wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe).

- Wszelkie dostarczone materiały i urządzenia będą nowe, wolne od wad oraz nie będą w żaden sposób obciążone, w tym w szczególności nie będą: przedmiotem jakiejkolwiek sprzedaży warunkowej, umowy zabezpieczenia, oświadczenia finansowego, zastawu ani innych obciążeń. Materiały i urządzenia, o których mowa, będą dostarczone przez Wykonawcę wraz ze wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, takimi jak w szczególności: deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Wszelkie urządzenia winny być dostarczone z instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, a w szczególności wykonujących następujące rodzaje czynności: prace ogólnobudowlane, wykończeniowe, instalacyjne, porządkowe. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących obsługę geodezyjną, geologiczną, usługi dostawy materiałów, usługi transportowe i sprzętowe.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §1 pkt 11 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę;

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w §1 pkt 11;

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/ umów o pracę zatrudnionego pracownika/ zatrudnionych pracowników wykonującego /wykonujących czynności, wskazane przez zamawiającego w §1 pkt 11;

Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest również do wykonywania innych czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w §1 pkt 11 czynności.

- Wykonawca oświadcza, że:

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2.

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy opisany w §1 w terminie do dnia 02.11.2026 r. z zastrzeżeniem, że Wykonawca dochowa terminów wykonania poszczególnych elementów umowy wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy prac i robót składających się na Przedmiot umowy (zwany dalej „Harmonogramem” lub w skrócie „HRF”), który podlega weryfikacji Zamawiającego i jego akceptacji lub odmowie akceptacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni. W przypadku braku akceptacji HRF Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni przekazać Zamawiającemu skorygowany Harmonogram. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do ponownie zgłoszonego Harmonogramu. Harmonogram winien określać szczegółowy zakres prac, terminy pośrednie wykonania oraz koszty wykonania.

- Harmonogram winien określać:

1) Szczegółowy zakres usług, dostaw i robót, etapy realizacji wskazujące terminy pośrednie wykonania elementów/części Przedmiotu umowy, kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace i roboty;

2) wartość poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu umowy – tj. usług, dostaw i robót (netto i brutto), przy czym za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwalającej na wykonanie robót, Wykonawca w Harmonogramie wskaże, niezależnie od ceny ofertowej, wartość na potrzeby rozliczenia, z uwzględnieniem maksymalnego pułapu płatności częściowej.

3) Plan płatności netto/brutto.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługi i roboty, z zachowaniem poszczególnych terminów określonych w Harmonogramie.

- Zatwierdzony Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli stan faktyczny zaawansowania robót odbiega od przewidzianego w harmonogramie.

- Termin zakończenia realizacji całości robót budowlanych składających się na Przedmiot umowy oraz pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego tj. po przeprowadzeniu wymaganych prób i rozruchu instalacji i systemów zamontowanych w ramach Przedmiotu umowy, oraz wpisu przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy o gotowości do odbioru końcowego robót i potwierdzeniu przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego

- Strony ustalają, że datą zakończenia prac objętych przedmiotem umowy jest data podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prac,

2) przeprowadzanie odbiorów poszczególnych prac,

3) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za prace właściwie wykonane przy zachowaniu ustalonych 
w umowie warunków

4) weryfikowanie umów na podwykonawstwo,

5) kontrola zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego kontroluje prawidłowość wykonania prac, w tym ich jakość, terminowość i użycie właściwych materiałów oraz może żądać utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

- Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu prac każdej firmy lub osoby, która jego zdaniem nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonania powierzonych zadań lub której obecność na terenie prac jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

- Zamawiający uprawnia osobę/osoby do nadzoru nad pracami związanymi z realizacją przedmiotu umowy: ………………………………..…….

- Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego działa w zakresie objętym umową.

- Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną - kierownika budowy za prowadzenie prac objętych niniejszą umową: …………………………………….

- O zmianie osób ww. strony zobowiązują informować się niezwłocznie na piśmie.

- Do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy Zamawiający wyznacza: ………………

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) realizacja przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot zamówienia,

2) zapewnienie miejsca składowania i magazynowania sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewnienia takich warunków ich magazynowania, aby nie uległy one zniszczeniu,

3) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz wywóz i ich utylizacja,

4) zabezpieczenie na czas realizacji zamówienia terenu prac wraz ze znajdującym się na nim mieniem Wykonawcy i Zamawiającego,

5) protokolarne przejęcie terenu prac od Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykonanie przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem prac pomocniczych koniecznych dla realizacji prac podstawowych,

6) wykonanie dokumentacji fotograficznej

7) zapewnienie osobom przebywającym na terenie prac - bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

8) na każde żądanie Zamawiającego okazanie w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do realizacji niniejszej umowy: certyfikatu, znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atestów jakości na wbudowane materiały i wyroby. Akceptacja deklaracji zgodności, certyfikatów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń,

9) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań oraz ewentualnej dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego oddania obiektu do użytkowania,

10) bieżące zabezpieczenie wykonywanych prac w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów.

11) przedłożenie Zamawiającemu rozliczenia całkowitego i ostatecznego przedmiotu umowy.

12) zabezpieczenia dostawy niezbędnych materiałów, sprzętu i środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia,

13) zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji przedmiotu umowy (w tym sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać specyfikę zadania i warunki prowadzenia robót)

14) prace należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,

15) nadzór autorski winien być sprawowany przy udziale autora PFU,

16) prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, w tym osób przebywających w komendzie,

17) prowadzenie narad koordynacyjnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego 
o problemach i nieprawidłowościach,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania oraz o ich przyczynach.

- W zakresie dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej ewentualnych zmian co do dokumentacji projektowej. Zmiany te powinny być wprowadzone na piśmie i wymagają zgody Zamawiającego. Koszty dokumentacji powykonawczej 
w całości obciążają Wykonawcę.

- W razie wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tych błędach lub opuszczeniach Zamawiającego w celu dokonania zmian lub poprawek.

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca przedstawi przed planowanym wykorzystaniem materiałów szczegółowe informacje ich dotyczące, m.in. świadectwa badań, certyfikaty, świadectwa 
o dopuszczeniu do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac przez cały okres realizacji przedmiotu umowy (do czasu końcowego odbioru).

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm dotyczących ochrony środowiska.

- Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznaczenie instalacji widocznych oraz ukrytych. W razie uszkodzenia instalacji Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydanych przez Zamawiającego 
w terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania prac.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek o odbiór końcowy w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i ostatecznego rozliczenia zadania zaakceptowanego przez Zamawiającego, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia protokołu odbioru prac 
i wystawienia faktury końcowej.

- Prace wykonywane będą przy czynnym budynku administracji publicznej, w związku z czym miejsce prac jak również składowania materiałów powinno być odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone i oznakowane. Z uwagi na ten fakt w przypadku prowadzenia prac wymagających zamknięcia dróg na terenie, Wykonawca jest zobowiązany o dostarczenie informacji o tym fakcie Zamawiającemu oraz uzyskanie od niego zgody. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany na czas zamknięcia drogi wyznaczyć i przygotować inny przejazd, który powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu oraz zaakceptowany.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na miejscu prac i na terenie przyległym do niego w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 5.

Dokumentacja projektowa

- Prace projektowe objęte umową zostaną wykonane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym koncepcje programowo-przestrzenną obejmującą obliczenia i technologię biorąc pod uwagę wymagania PFU.

- Na podstawie danych wyjściowych PFU Wykonawca opracuje rozwiązania projektowe programowo – przestrzenne i uzgodni je z podmiotami określonymi w PFU.

- Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminu umowy lub dodatkowe koszty, które Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją Przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień projektowych w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy oraz w zakresie pełnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.

- Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 3 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne).

- Wszystkie elementy projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów robót będą podlegać przeglądowi 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy do zamawiającego kompletną, prawidłową i uzgodnioną dokumentację projektową w formie oraz liczbie egz. określonej w PFU wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku 
w celu uzyskania decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie robót. Protokół zdawczo – odbiorczy zawierający specyfikację przekazywanych opracowań i dokumentów oraz liczby ich egzemplarzy będzie potwierdzeniem daty wpływu dokumentacji do Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne i materiałowe 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie Przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, stanowiącej przedmiot odbioru, o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz że została przekazana w stanie pełnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia ewentualnych wad lub braków dokumentacji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentacji najpóźniej na siódmy dzień od dnia zakończenia czynności sprawdzających. W razie kolejnego stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej Zamawiający w razie nie usunięcia wad będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.

- Uzupełnienia, korekty, usunięcie wad i braków oraz wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza składające się na Przedmiot umowy będą wynikiem twórczości jego pracowników, współpracowników lub podwykonawców, będzie wolna od wad prawnych, a także nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym autorskich prawa majątkowych i osobistych do utworów powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy.

§ 6.

Odpowiedzialność Wykonawcy za miejsce prac

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami w jakich realizowane będą prace, 
a w szczególności z możliwościami urządzenia zaplecza technicznego i zaopatrzenia w media oraz uwzględnił je w swojej ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego, znajdującego się na terenie prac a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie demontował i usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy oraz teren prac od daty protokolarnego przekazania obiektu do dnia protokolarnego końcowego odbioru prac.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania prac powinny być prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać, więcej niż to jest niezbędne do realizacji prac, warunków pracy użytkowników pozostałego terenu.

- Wykonawca powinien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami i kosztami, jakie mogą powstać w związku z zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty i straty.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją prac, które wykonywać będą jego pracownicy, a co za tym idzie zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany przez Zamawiającego.

§ 7.

Odbiór prac

- Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie dostarczy żadnych materiałów, w związku z tym materiały i urządzenia, użyte przez Wykonawcę, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, oraz wymaganiom co do jakości, stawianym przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty.

- W przypadku konieczności wykonania ekspertyzy (badania) jakości wykonanych prac, koszt ekspertyzy (badania) ponosi Wykonawca.

- Jakiekolwiek zmiany sposobu wykonania prac, w tym zmiany materiałów i technologii będą zgłaszane Zamawiającemu w postaci wniosku. Dla dokonania powyższych zmian konieczna jest akceptacja wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest brać udział w odbiorach bez dodatkowego wynagrodzenia.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, załączając następujące dokumenty

1) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

2) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie go do użytkowania,

3) Geodezyjny operat powykonawczy,

4) Operat zawierający pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp.),

5) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców oświadczenia podwykonawców 
o niezaleganiu płatności ze strony Wykonawcy.

- Odbiór prac dokonany zostanie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.

- Odbiór końcowy wykonanych prac powinien zawierać m.in.:

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia - dokumentacją projektową - kontrolę jakości i ilości wykonanych prac,

- sprawdzenie naniesionych elementów zmian i uzupełnień dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy dostarczonych przez Wykonawcę, protokołów z wykonanych prób i badań, świadectw jakości wydanych przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorowi technicznemu

- Wykonawca dostarczy tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji oraz ostateczną Instrukcję obsługi i konserwacji w tym Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń zgodnie z wymogami wskazanymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym.

- Protokół odbioru sporządzi Wykonawca i dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Strony ustalają, że Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, podczas odbioru końcowego przedłoży i przekaże Zamawiającemu oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z umową, ewentualną dokumentację powykonawczą, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, atesty na materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia,

- jeżeli wady/usterki nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może wstrzymać czynności komisji odbioru końcowego do momentu otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad/usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i usterek oraz żądania wznowienia czynności komisji odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany materiałów lub urządzeń w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem.

§ 8.

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, wynikającym z §1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, w wysokości:

Brutto ………………………………………………………….………….. zł.

(Słownie: …………………………….……………………………………………………)

Netto ………………………………………………………….………….. zł.

(w tym …. % podatku VAT).

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu wszelkie koszty wynikające 
z wymagań zawartej umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje koszty kredytowania i zapewnienia finansowania Przedmiotu umowy, a także ryzyko gospodarcze, zysk i autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, przekazane Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy, co do zasady, jest niezmienne przez cały okres jego realizacji, z zastrzeżeniem postanowień umowy w tym możliwości waloryzacji umowy oraz zmiany umowy przewidzianych w §12 umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustalone zostało w oparciu o ofertę złożoną 
w postępowaniu nr WL.2370.5.2026 stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zmiany wynagrodzenia z powodu niestarannego lub niekompletnego obliczenia ceny oferty.

- Za wykonanie Przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:

1) Za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji lub zgłoszenia (o ile będzie wymagana) pozwalającej na wykonanie robót, Wykonawca ma prawo wystawić fakturę częściową, na wartość określoną w ofercie Wykonawcy (formularzu cenowym), jednakże nie większą niż 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji projektowej.

2) Fakturę końcową za wykonanie całości usług, dostaw i robót składających się na Przedmiot umowy Wykonawca wystawi w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w §7 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, sposób odbierania faktur należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Ostateczne rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury końcowej sporządzonej w oparciu 
o końcowe rozliczenie uwzględniające postanowienia końcowego odbioru robót podpisane przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za fakturę Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na niej wskazany w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z protokołem odbioru. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Płatność dokonana przez Zamawiającego uważa się za wykonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stosowną kwotą z tytułu polecenia przelewu. O ile ostatni dzień terminu zapłaty przypadać będzie w sobotę, termin zapłaty będzie zachowany, jeżeli płatność Wynagrodzenia nastąpi w pierwszym po sobocie dniu roboczym.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, zapłata przez Zamawiającego faktur Wykonawcy nastąpi po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz dowodów potwierdzających rozliczenie umowy o podwykonawstwo oraz zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom wynikającego z rozliczenia umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny w PLN. Nie dopuszcza się płatności w walutach obcych.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT posługującym się nr NIP: …………….

- Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia w KSeF. Strony postanawiają, że w ramach niniejszej umowy PEF może być wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz w zakresie określonym w ust. 22, do przekazywania załączników do faktur, natomiast przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych jest wyłączone.

- Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy: wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

- W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 (w szczególności powstania po stronie wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF albo rozpoczęcia korzystania z KSeF), wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym obowiązek ten powstał.

- Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego będzie następowała na rachunek wykonawcy:

Nr konta: ………………………………..

- Zamawiający opłaci fakturę przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, z wyjątkiem faktur z wykazaną stawką 0% VAT lub zwolnioną.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy, na który zamawiający dokonuje płatności, nie figuruje w elektronicznym wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, informację o dokonaniu wpłaty, na rachunek niewskazany 
w elektronicznym wykazie podatników zamawiający prześle do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

- Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia odpowiedniego aneksu, ale pisemnego poinformowania zamawiającego przez osoby reprezentujące wykonawcę, o nowym numerze rachunku bankowego, spełniającego warunki, o których mowa 
w niniejszej umowie, nie później niż na 7 dni przed datą wymagalności danej faktury.

- W przypadku przekazania informacji o zmianie rachunku niezgodnie z ust. 11 powyżej, wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się jakichkolwiek odsetek z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Faktury będą wystawiane przez wykonawcę na:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 40-042 Katowice, ul. Wita

Stwosza 36, NIP: 954 10 02 423

Identyfikator/adres zamawiającego w PEF: 954 10 02 423

- Zamawiający oświadcza, że zapewnia możliwość odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem PEF, przy czym w przypadku faktur podlegających wystawieniu w KSeF postanowienia ust. 16 pozostają rozstrzygające co do daty doręczenia (numer KSeF).

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w innej formie niż w KSeF uznaje się odpowiednio:

- dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej fakturę w formacie pliku PDF – jeżeli potwierdzenie to nastąpiło nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania tej wiadomości;

- w razie braku potwierdzenia w terminie, o którym mowa w lit. a – dzień wysłania faktury na prawidłowy adres e-mail tj. kancelaria@kw.sl.straz.gov.pl, pod warunkiem, że wiadomość nie została zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu;

- datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby zamawiającego; albo

- dzień udostępnienia faktury zamawiającemu w PEF, potwierdzony komunikatem/poświadczeniem systemowym PEF.

- W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem PEF, w celu zapewnienia sprawnej obsługi organizacyjnej po stronie zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się w terminie trzech dni od dnia udostępnienia faktury w PEF przesłać na adres e-mail: kancelaria@kw.sl.straz.gov.pl informację o udostępnieniu faktury w PEF, obejmującą co najmniej: numer umowy/zamówienia, datę udostępnienia faktury w PEF, kwotę brutto oraz – jeżeli jest nadany – numer/identyfikator dokumentu w PEF.

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 18–20 poniżej. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia przydzielenia numeru KSeF, przesłać na adres e-mail: kancelaria@kw.sl.straz.gov.pl informację identyfikującą fakturę w KSeF, obejmującą co najmniej numer KSeF, numer umowy/zamówienia, kwotę brutto oraz datę wystawienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter wyłącznie organizacyjny i służy zapewnieniu sprawnego obiegu dokumentów po stronie zamawiającego. Jeżeli faktura podlega wystawieniu w KSeF, to także w przypadku przekazania jej (lub jej wizualizacji/komunikatu) za pośrednictwem PEF, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF.

- W przypadku awarii KSeF wykonawca doręcza fakturę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury przed dniem doręczenia ustalonym zgodnie z zapisami niniejszej umowy, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. Przez awarię KSeF strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzącego system.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostępność strony rozumieją sytuację, o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za którą strony uznają fakturę wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym, a także zawierającą w swojej treści nr umowy. Jeżeli faktura nie zawiera danych niezbędnych do jej przyporządkowania do umowy (w szczególności numeru umowy/zamówienia) albo zawiera błędy rachunkowe lub formalne uniemożliwiające dokonanie płatności, termin płatności biegnie od dnia otrzymania faktury korygującej lub faktury wystawionej prawidłowo.

- W przypadku wystawienia przez wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia i wstrzymać zapłatę do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, 
a wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury.

- Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@kw.sl.straz.gov.pl lub w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego lub za pośrednictwem PEF, nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia faktury.  Postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie sposobu przekazania załączników do faktury i nie stanowi zgody stron na przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

§ 9.

Gwarancje i rękojmia

- Niezależnie od rękojmi za wady zgodnej z Kodeksem cywilnym, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia i systemy będące Przedmiotem umowy na okres … miesięcy (wynikający z oferty) liczony od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Z dniem podpisania umowy Wykonawca składa Zamawiającemu „Oświadczenie Gwarancyjne”, które jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynności konserwacyjnych i serwisowych mających wpływ na trwałość gwarancji (w szczególności gwarancji producenta), a wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploatacji lub innych podobnych dokumentów, które Wykonawca przekazał Zamawiającemu podczas lub po zakończeniu realizacji robót. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania, przeglądów i konserwacji zabudowanych urządzeń, konstrukcji obiektu, instalacji i wyposażenia oraz ponosi ich koszty w pełnym zakresie.

- Okres odpowiedzialności za wady w stosunku do naprawionych prac projektowych, robót budowlanych lub zamienionych systemów/urządzeń wznawia się od chwili zakończenia istotnej naprawy lub wymiany produktu, materiału lub urządzenia na wolny od wad, z zastrzeżeniem, że okres gwarancyjny (bez względu na liczbę istotnych napraw w odniesieniu do konkretnego artykułu, produktu, materiału lub urządzeń) nie przekroczy łącznie okresu będącego dwukrotnością okresu gwarancji.

- W przypadku wystąpienia planów montażu nowych elementów, które ingerują w strukturę przedmiotu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia przyjętej technologii montażu nowych elementów, wyrobów, urządzeń. Uzgodnienie takie Wykonawca musi wydać w ciągu 7 dni od złożonego wniosku. W przypadku braku wydania takiego uzgodnienia, Zamawiający ma prawo do wykonania montażu nowych elementów, wyrobów, urządzeń według opracowanej swojej technologii, co nie spowoduje ograniczenia odpowiedzialności gwarancyjnej.

- Termin usunięcia wady lub usterki ujawnionej w okresie obwiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości - do 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba, że z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów usunięcie wady w tym terminie nie będzie możliwe – w takim przypadku Strony na piśmie uzgodnią inny termin usunięcia wady lub usterki.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie albo nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady, za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, a gdy termin zastrzeżony 
w wezwaniu upłynie bezskutecznie Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, 
o którym mowa w art. 480 KC (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

- Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wówczas Wykonawca, na własny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. 
W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

- W przypadku naprawy urządzenia lub jego wymiany na nowe, Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu w pełni sprawne urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach 
i funkcjonalności. Dostarczenie i uruchomienie takiego urządzenia zastępczego powoduje, że nie jest naliczana kara umowna za przekroczenie czasu usunięcia wady. W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo jego podzespołu), urządzenie zamienione zostanie objęte gwarancją na takich samych warunkach realizacji świadczeń gwarancyjnych, jak dotychczasowe urządzenie, liczonych od daty wymiany

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający może realizować uprawnienia przewidziane przepisami kodeksu cywilnego.

§ 10.

Podwykonawcy

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą (umowy podwykonawczej) wymaga 
w każdym wypadku pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy złożenie Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy, wynikającą z oferty.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, w szczególności w sytuacji, gdy treść umowy jaka ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie sprzeczna 
z treścią niniejszej umowy.

- Przed wyrażeniem zgody przez Zamawiającego Wykonawca nie może przekazać podwykonawcy do realizacji jakichkolwiek części zamówienia objętego przedmiotem umowy, a po wyrażeniu owej zgody zlecać podwykonawcy innego zakresu niż objętego umową z podwykonawcą.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie 
o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację części przedmiotu umowy objętego umową podwykonawczą.

§ 11.

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Strony umawiają się stosować kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieprzystąpienie do realizacji umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto),

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto),

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto),

4) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki,

5) za nieterminowe usuwanie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto), za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek, liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

6) za nieterminowe usuwanie usterek i wad w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto), za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek, liczony od następnego dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto),

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto),

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto),

11) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §1 mowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), 
z wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekraczać 20% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o naliczone kary umowne.

- Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy 
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt. 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności opisanych w dalszych postanowieniach tego paragrafu.

- Zamawiający, w przypadku ziszczenia się przesłanek zmiany Umowy, określonych w kolejnych postanowieniach Umowy, może dokonać zmian w umowie polegających na uzupełnieniu, wykreśleniu lub modyfikacji usług i robót składających się na Przedmiot Umowy.

- Pisemny wniosek o zmianę umowy - w zależności od charakteru wystąpienia winien zawierać m.in. protokół konieczności sporządzony przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru; dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU; pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa – jeśli są wymagane; kosztorys robót (różnicowy, zamienny, dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac, które nie będą wykonywane (jeśli dotyczy); dokumenty opisujące i potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót lub zmianą wynagrodzenia; dokumenty potwierdzające koszty, które Wykonawca poniósł w związku ze zmianą umowy.

- Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na podstawie polecenia Zamawiającego

2) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

4) wystąpienia konieczności uzyskania od operatora lub właściciela sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunków technicznych), niezbędnych w celu likwidacji kolizji oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci i urządzeń,

5) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie; przez siłę wyższą należy rozumieć jako wydarzenie lub okoliczność 
o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,

6) wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy PZP lub § 16 ust. 5 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy

- Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmianę zakresu Przedmiotu umowy i/lub sposobu jego realizacji oraz wysokości wynagrodzenia:

1) w sytuacji, gdy wystąpi potrzeba zrealizowania dokumentacji projektowej za pomocą innych rozwiązań technicznych lub technologicznych w stosunku do wymaganych PFU i SWZ, które zostały wprowadzone przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji lub realizacji robót, 
w szczególności w przypadku pojawienia się nowych technologii i rozwiązań, niemożność zastosowania dotychczasowej technologii lub rozwiązań z uwagi na czasowy lub całkowity brak jej dostępności na rynku, zidentyfikowania możliwości oszczędzenia kosztu z uwagi na zmianę technologii lub rozwiązań technicznych, przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych albo zwiększenie wydajności lub okresu eksploatacji Przedmiotu umowy dzięki takim zmianom,

2) w sytuacji wystąpienia Robót Dodatkowych,

3) w sytuacji wystąpienia Robót Zamiennych,

4) ograniczenia zakresu usług projektowych/robót budowlanych w sytuacji, gdy wykonanie niektórych usług/robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych usług/robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego.

5) spełnienia się okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa powyżej, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Klauzula waloryzacyjna (dotyczy art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp.

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 8 niniejszej umowy we wskazanych niżej przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeśli zmiany określone w ust.9 lit a)-d) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 lit. a-d) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmienionych przepisów. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

- Klauzula waloryzacyjna - wzrost cen materiałów i kosztów

1) W przypadku wystąpienia zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia i jej zwaloryzowania. Waloryzacja wynagrodzenia wyliczona będzie na podstawie ogólnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na stronie: https://stat.gov.pl lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100 (Ceny producentów - Ceny w budownictwie - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej – miesięcznie), dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od terminu początkowego, o którym mowa niżej, do miesiąca włącznie, w którym nastąpiło wykonanie robót budowlanych/usługi poświadczone w wystawionej fakturze VAT (wg daty podpisania protokołu odbioru częściowego robót), z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, Strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

2) Wynagrodzenie netto Wykonawcy, z wyłączeniem wartości netto wykonanych robót dodatkowych oraz zamiennych, będzie podlegało waloryzacji maksymalnie o 5% wartości pierwotnego wynagrodzenia netto.

3) Terminem początkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) jest dzień zawarcia umowy. Pierwsza możliwość ustalenia podstaw waloryzacji następuje po upływie 6 miesięcy licząc od terminu początkowego. Każdy kolejny okres, za który ustalana ma być wartość waloryzacji liczy się od upływu 6 miesięcy od daty pierwszego okresu, dla którego może być ustalona wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Strona uprawniona jest do złożenia drugiej Stronie wniosku o waloryzację wynagrodzenia, 
w terminie do 30 dni po upływie co najmniej dwóch okresów waloryzacyjnych. Wniosek winien wskazywać wartość wskaźnika dotyczącego miesiąca, w którym następuje termin początkowy oraz z kolejnych okresów waloryzacyjnych, za które zgodnie z umową może ubiegać się o waloryzację wynagrodzenia, a także wartość wnioskowanej zmiany wynagrodzenia.

5) Wzór, wg którego obliczany będzie wskaźnik:

„Ww (n)” – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a” – stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany)

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1 – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100),

„Wn” – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

6) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.

- Inne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy:

1) nastąpi zmiana podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana taka jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy nowy podwykonawca będzie posiadał wiedzę lub doświadczenie niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy podwykonawca, którego zmiana następuje, udostępnił Wykonawcy zasoby na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykaże dysponowanie co najmniej takimi zasobami, jakie wymagane były na potrzeby postepowania, albo Wykonawca powierzy podwykonawcy do wykonania zakres prac, które zgodnie z ofertą miał wykonać osobiście;

2) Wykonawca wykona osobiście zakres prac, który zgodnie z ofertą Wykonawcy miał być powierzony podwykonawcy do wykonania, przy czym zmiana taka jest dopuszczalna wyłącznie 
w przypadku, gdy podwykonawca, którego Wykonawca zastępuje, udostępnił Wykonawcy zasoby na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykaże dysponowanie co najmniej takimi zasobami, jakie wymagane były na potrzeby przetargu.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem”, które wynosi [•] zł (5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostało wniesione na okres realizacji Przedmiotu Umowy i rękojmi za wady, przed podpisaniem umowy, w formie:……..

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niż pieniądz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje całego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakończenia robót dokonanej w drodze aneksu do umowy lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu zakończenia robót.

- Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, w szczególności:

1) roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych;

2) roszczeń o zapłatę kar umownych;

3) roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647[1] Kodeksu cywilnego;

4) roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji jakości;

5) roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego;

6) roszczeń o wypłatę kwoty zabezpieczenia w związku z niewykonaniem zobowiązania dotyczącego wydłużenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w okresie rękojmi, forma wniesionego zabezpieczenia może zostać na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiającego (pieniądze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe, itd.), z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi istotnej zmiany umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje się.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach i terminach j.n.:

− 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

− 30 % zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14.

Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24), stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, instalacji itp. obiektów i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej „utworami” lub „Dokumentami Wykonawcy”; bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory.

- Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów opisanych w ust. 1 dotyczy następujących pól eksploatacji:

1) utrwalania dzieła lub jego części dowolną techniką w dowolnej skali, na wszelkich dostępnych obecnie i w przyszłości nośnikach;

2) zwielokrotniania dzieła lub jego części przy użyciu wszelkich dostępnych obecnie i w przyszłości technik;

3) wprowadzania dzieła do pamięci komputera;

4) zastosowania dzieła lub zwielokrotnionych egzemplarzy do wykonywania robót budowlanych na podstawie tego dzieła;

5) użyczenia i udostępnienia za pomocą elektronicznych środków przekazu lub zwielokrotnienia egzemplarzy dzieła na rzecz podmiotów i organów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na rzecz podmiotów i organów będących uczestnikami procesu inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane, oraz na rzecz podmiotów i organów uczestniczących w rozpoznawaniu sporów wynikłych z niniejszej umowy;

6) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp włącznie z prawem udostępniania w Internecie;

7) wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dzieła oraz jego pojedynczych elementów poprzez ich sprzedaż, najem lub użyczenie, także w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych;

8) udzielania upoważnienia innym podmiotom na korzystanie z dzieła;

9) rozpowszechnianie dzieła lub jego części - publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, 
w tym zamieszczenie i modyfikacja dzieła na stronach internetowych;

10) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych w stosunku do dzieła, w tym dalszych projektów opartych na dziele lub jego częściach i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności określonych w niniejszym paragrafie oraz rozporządzanie nimi, a także zezwalanie osobom trzecim na powyższe;

11) prawo do swobodnego używania i korzystania z dzieła oraz jego pojedynczych elementów, również polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu utworu;

12) prawo do określania nazw opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane;

13) dokonywania tłumaczeń na inne wersje językowe;

14) digitalizacja dzieła (ucyfrowienie);

15) rozporządzania opracowaniami oraz udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia danego Dokumentu Wykonawcy, przy czym 
w razie wątpliwości Dokument Wykonawcy uważa się za ustalony najpóźniej z chwilą przekazania danego Dokumentu Zamawiającemu. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności przekazanych Zamawiającemu nośników, na których Dokumenty Wykonawcy utrwalono.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z Dokumentów Wykonawcy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których Dokumenty Wykonawcy utrwalono, objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa w § 8 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 
z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych jak i majątkowych zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji Dokumentów Wykonawcy oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie Dokumentów Wykonawcy z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 2 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie 
i korzystanie przez Zamawiającego opracowań Dokumentów Wykonawcy, ich części 
i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania Dokumentami Wykonawcy, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań Dokumentów Wykonawcy, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

- Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do Dokumentów Wykonawcy i ich opracowań oraz ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. Jednocześnie Wykonawca udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu praw osobistych do Dokumentów Wykonawcy. Wspomniane postanowienie umożliwia Zamawiającemu udzielanie w imieniu Wykonawcy dalszych upoważnień do wykonywania przez podmioty wskazane przez Zamawiającego praw osobistych Wykonawcy do Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się również do niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 
z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majątkowych do Dokumentów Wykonawcy i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 lat od wygaśnięcia Umowy, a także po upływie tego okresu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że z chwilą dostarczenia Dokumentów Wykonawcy poinformuje Zamawiającego, czy dany Dokument Wykonawcy objęty jest prawami autorskimi podmiotów trzecich oraz niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu listę podmiotów uprawnionych, ze wskazaniem nazwy oraz siedziby tych podmiotów oraz przekaże Zamawiającemu warunki licencyjne korzystania z takich Dokumentów Wykonawcy, przy czym warunki te nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki opisane niniejszym paragrafem.

- Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do Dokumentów Wykonawcy spowoduje brak, utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego do Dokumentów Wykonawcy, w całości lub w jakimkolwiek zakresie, to Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części Dokumentów Wykonawcy naruszające prawa osób trzecich.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają skuteczne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jego rozwiązania z dowolnej przyczyny, w zakresie w jakim odstąpienie od Umowy nie prowadzi do zwrotu określonej części opracowań Wykonawcy. W takim przypadku prawa własności intelektualnej zostaną przekazane Zamawiającemu na zasadach określonych w niniejszym artykule w zakresie odpowiednim do zakresu w jakim dana partia opracowań (w tym Dokumentów Wykonawcy) została wykonana i przekazana Zamawiającemu, w szczególności na potrzeby ewentualnego dokończenia opracowania samodzielnie przez Zamawiającego lub za pomocą osób trzecich.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko w przypadkach określonych w SWZ zamówienia publicznego wynikiem którego jest niniejsza umowa.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie nie można przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych.

- Zgłoszenie roszczenia każda ze stron dokonuje pisemnie.

- Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona, która wniosła roszczenie uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

- Oferta Wykonawcy oraz Program funkcjonalno-użytkowy, a także wskazane w treści umowy załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej strony umowy.

……………………………………..                                                                                 ……………………………………

(podpis Zamawiającego)                                                                                                 (podpis Wykonawcy)

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – PFU

Załącznik nr 2 – Oferta wraz z formularzem cenowym

Załącznik nr 3 (po podpisaniu umowy) - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie gwarancyjne

Zał. nr 4 do Umowy

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

Zamawiający (Beneficjent Gwarancji):

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

NIP 9541002423

Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej:

……………………………………………………..………………………………………………………………

Dane adresowe do zgłaszania wad (awarii):

(adres) …………………. (mail) …….………… (tel.)  …..…………………

Uprawniony z gwarancji:

Zamawiający, jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa 
i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

1. Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca - Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego - uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego Roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

2. Przedmiot gwarancji:

1. OBIEKT BUDOWLANY / Zadanie: ……….,

o parametrach zgodnych z opisem w protokole odbioru końcowego robót wraz z systemami 
i urządzeniami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy nr……, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy też przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, 
a także zamontowanych instalacji, systemów i urządzeń. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty gwarancją określa powykonawcza dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do protokołu odbioru końcowego robót i stanowi przedmiot gwarancji.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego inwestycji, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego.

- W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wady lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady.

3. Okres ważności gwarancji

- Okres trwania gwarancji wynosi …………miesięcy, liczony od zapisanej w protokole odbioru końcowego robót daty odbioru przedmiotu gwarancji.

- Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe.

4. Obowiązki Wykonawcy

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, jeżeli pojawiły się one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. w związku z wadliwym wykonaniem robót, a także w przypadku użycia wadliwego materiału.

- Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp. stanowiące elementy obiektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1 gwarancji, co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

- Wykonawca będzie usuwał zgłoszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Terminy

- Termin usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad – 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę terminu usunięcia wady, określonego w pkt. 1, wówczas Strony wspólnie ustalą nowy termin, mając na uwadze charakter, specyfikę danej wady oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.

6.Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady i procedura reklamacyjna – zgodnie z zapisami umowy, o której mowa w pkt 2.

7. Ograniczenie odpowiedzialności gwarancyjnej

1. Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji powstałe z innych przyczyn niż tkwiące 
w elementach przedmiotu gwarancji, w szczególności:

1) powstałe wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiającego i/lub Użytkownika lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukturę przedmiotu gwarancji,

2) powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny 
z zasadami eksploatacji i użytkowania

3) powstałych na skutek mechanicznych uszkodzeń,

4) powstałych na skutek działania siły wyższej, zdarzeń losowych, spowodowane np. pożarem; powodzią, uderzeniem pioruna, anomaliami klimatycznymi, wypadkiem, wandalizmem oraz innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.

2. Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji, jeżeli:

1) Zawiadomienie o wadach Wykonawcy przez Zamawiającego i/lub Użytkownika zostało dokonane 
w sposób niezgodny z zapisami w niniejszym Oświadczeniu Gwarancyjnym,

2) Zawiadomienie o wadach zostało przekazane Wykonawcy po upływie okresu gwarancji.

WYKONAWCA – GWARANT

………………………………………………..

podpisy należycie upoważnionych przedstawicieli

Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 36

40-042 Katowice

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa bazy magazynowej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na potrzeby realizacji zadań związanych z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej”

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego są aktualne.

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) uznaje się, że została zawarta w dniu jej opatrzenia kwalifikowanym podpisem przez ostatnią z upoważnionych osób

Dotyczy zawarcia umowy w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem).

Dotyczy umów zawieranych w formie pisemnej.