Załącznik nr 2 do SWZ Wzór umowy

UMOWA NR ………………………………….

Niniejsza umowa zawarta została w Grudziądzu w dniu …………….. pomiędzy: 
Gminą – miasto Grudziądz - Zarząd Inwestycji Miejskich w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34 D, 86-300 Grudziądz, NIP 876-24-26-842, Regon 871118833

reprezentowanym przez:

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich - Jarosława Murgała

zwaną dalej Zamawiającym,

a …………………………………………………………………………………………………

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie zwani „Stronami”, zaś każde z osobna „Stroną”.

Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji Zarządu Inwestycji Miejskich w Grudziądzu

- Źródło finansowania: PWB

- Klasyfikacja budżetowa: Środki finansowe zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2026, dział 801, rozdział 80195, paragraf 605, kwota: …………………………………

- Zadanie budżetowe (bieżące / inwestycyjne):
Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 przy Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu – ZIM/7/2026 – „nazwa zadania”

- Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura

- Stawka podatku VAT: 23%

- Płatność z rachunku bankowego nr: 64 1020 1853 0000 9602 0674 2730

Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez Zamawiającego.

Umowa została zawarta na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 przy Zespole Szkół Rolniczych 
w Grudziądzu

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym 
z Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego dalej OPZ) stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: „SWZ”).

- Zawierając niniejszą Umowę Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z jej treścią i upewnił się, co do jej prawidłowości oraz przedłożonych przez Zamawiającego dokumentów związanych z jej realizacją.

- Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot umowy zgodnie z niniejszą Umową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami technicznymi oraz właściwymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem oraz warunkami realizacji Umowy i w związku z tym potwierdza, że posiada wystarczające informacje dotyczące:

  - formy i charakteru placu budowy;

  - zakresu i charakteru prac i materiałów koniecznych do wykonania i ukończenia Przedmiotu umowy oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych w nim wad;

  - możliwości dojazdu do placu budowy oraz zaplecza koniecznego do jego organizacji.

- Transport wszelkich materiałów, sprzętu oraz urządzeń na miejsce realizacji Przedmiotu umowy i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę.

- Materiały rozbiórkowe uzyskane w toku realizacji Przedmiotu umowy i nadające 
się do ponownego wykorzystania oraz materiały o walorach historycznych zostaną przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (jeżeli Zamawiający będzie zainteresowany odzyskaniem takich materiałów) na koszt Wykonawcy. Odpady powstałe 
w wyniku prac rozbiórkowych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest 
je uprzątnąć i zagospodarować we własnym zakresie lub zutylizować na własny koszt zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

§ 2

Składniki umowy

- Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- niniejsza umowa

- SWZ wraz z odpowiedziami na zapytania oraz załącznikami innymi niż dokumentacja projektowa (w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia),

- Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w tym Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Wymienione w ust. 1 wyżej dokumenty należy traktować jako równoważne, wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się, tj. że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności.

- Jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 1 wyżej znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu.

- Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część.

§ 3

Obowiązki Stron

  - Zamawiający zobowiązany jest do:

  - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

  - przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej;

  - przekazania Wykonawcy dziennika budowy;

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

  - odbioru Przedmiotu umowy;

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane prace.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- protokolarnego odbioru terenu budowy,

- w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania Umowy - uzgodnienia 
z Zamawiającym i przedstawienia mu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót w układzie miesięcznym,

- prowadzenia dokumentacji budowy,

- w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, okazania dokumentów dopuszczających je do obrotu i stosowania w budownictwie, na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- prowadzenia robót przez osoby uprawnione i posiadające wiedzę budowlaną i   techniczną wymaganą przy realizacji Umowy,

- powierzenia funkcji kierownika budowy (robót) osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz spełniającej wymagania określone 
w art.  37c ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.);

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy,

- urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,

- zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnienia ciągłości ruchu drogowego na drogach i chodnikach zlokalizowanych w obrębie terenu budowy używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskania wszelkich niezbędnych do tego celu uzgodnień i pozwoleń, zapewnienia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu terenu robót;

- utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia;

- nadzoru prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i  koordynacja tych prac;

- przywrócenia do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych 
lub naruszonych w czasie realizacji Przedmiotu umowy,

- uporządkowania terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych 
lub użytkowanych przez Wykonawcę po wykonaniu Przedmiotu umowy,

- pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót,

- do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji wszelkich odpadów, jako wytwórca odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
(Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz udokumentowania tych czynności,

- zabezpieczenia i dozoru mienia niezbędnego do wykonania Przedmiotu umowy w okresie jego realizacji,

- sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej w liczbie 2 egzemplarzy 
w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF oraz DOC,

- ubezpieczenia robót z tytułu szkód (wymagania w tym zakresie określa SWZ). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy, najpóźniej w dniu podpisania Umowy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty ubezpieczenia zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

  - Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności w zakresie robót murarskich, stolarskich, konstrukcyjnych, dekarskich, sanitarnych, elektrycznych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3 wyżej. Oświadczenie powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

  - Pierwsze oświadczenie Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu robót, kolejne w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

  - Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę i skutkować będzie nałożeniem kary umownej przewidzianej w § 10 ust. 1 pkt 8 niniejszej Umowy.

  - Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie prac budowlanych objętych Przedmiotem umowy.

  - Jeżeli w którymkolwiek momencie wykonywania Przedmiotu umowy:

- faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, 
aby mógł zostać zachowany termin zakończenia wykonania Przedmiotu umowy;

- postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie do 5 dni roboczych od dnia polecenia Zamawiającego.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót tj.:

- ………………………………………………………………...…………………………

- ……………………………………………………………………………..…..………..,

powierzył do realizacji Podwykonawcy ………………… (w przypadku, gdy tak stanowi treść oferty).

- Zlecenie wykonania części robót objętych Przedmiotem umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania i opóźnienia Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby były to działania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania i opóźnienia jego własne. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy, jest obowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 10 dni roboczych, zgłosi pisemne, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmiany, lub sprzeciw 
do zawartej umowy podwykonawczej lub jej zmiany w przypadku, gdy projekt umowy, zawarta umowa lub ich zmiany:

- nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 4) niniejszego paragrafu;

- zawierają postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń 
lub sprzeciwu, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmiany 
w terminie określonym w ust. 5 wyżej, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub zawartej umowy lub ich zmian.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy, jest obowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu, a w przypadku Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców - również Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawczej, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz zmiany umowy w terminie 7 dni od ich zawarcia. W takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 7 powyżej termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 7) niniejszej Umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 437 ust. 1 pkt 6 Pzp wskazuje, iż umowy 
na podwykonawstwo - w tym z dalszymi Podwykonawcami winny zawierać co najmniej następujące elementy:

- zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w części nie wykraczającej poza zakres Przedmiotu umowy);

- termin wykonania zakresu zamówienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- termin zapłaty (termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej). Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawia Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca realizuje warunki Umowy przy pomocy Podwykonawców bez przestrzegania warunków określonych w niniejszym paragrafie (tzn. w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo nie została przedstawiona Zamawiającemu), Zamawiający wstrzyma realizację Umowy w części dotyczącej robót realizowanych przez tego Podwykonawcę. Roboty zostaną wstrzymane do czasu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, z którego winna wynikać deklaracja, że w związku 
z zaistniałą sytuacją Wykonawca wykona tę część robót w całości lub do momentu przedłożenia umowy zawartej z Podwykonawcą.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na warunkach określonych w § 8 umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

Termin realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogram

- Termin rozpoczęcia prac przewidzianych umową ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót budowlanych przewidzianych umową ustala 
się na okres 7 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 
z którego powinna wynikać kolejność realizacji prac z uwzględnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji oraz terminów.

- Harmonogram powinien przewidywać także podział realizacji inwestycji na IV etapy:

  - I etap – wykonanie boiska sportowego wraz z wyposażeniem – 30% kwoty wskazanej w §6 ust.1 ;

  - II etap – wykonanie budynku socjalno - szatniowego - 30% kwoty wskazanej 
w §6 ust.1;

  - III etap – wykonanie robót elektrycznych oraz sanitarnych - 20% kwoty wskazanej w §6 ust.1;

  - IV etap – wykonanie pozostałej części robót - 20% kwoty wskazanej w §6 ust.1

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować Harmonogram 
i przedstawiać go do pisemnej akceptacji Zamawiającemu.

- W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości odbioru pod warunkiem, że w dacie doręczenia tego zawiadomienia przedmiot umowy był faktycznie wykonany. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

§ 6

Odbiory robót stanowiących Przedmiot umowy

- W zakresie robót budowlanych zanikających, Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zawiadamiać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie 
ich wykonania maksymalnie w ciągu 3 dni od wykonania robót, jednak nie później niż 2 dni robocze przed planowanym zakryciem wykonanych robót.

- Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulegnie zakryciu.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, 
nie później niż w terminie określonym w pkt. 3 powyżej.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed 
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne 
dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty w ramach Przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu wykonywania części robót Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy oraz powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego robót sporządzonego przez Wykonawcę, na podstawie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na Przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy, po zgłoszeniu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Zamawiający przystępuje do odbioru w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- Zgłoszenie Wykonawcy do odbioru wykonanych robót (odbiór końcowy) nastąpi poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego najpóźniej w dniu zakończenia wszystkich robót.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po zrealizowaniu robót, w dniu odbioru końcowego, operat kolaudacyjny składający się z co najmniej:

  - dokumentacji powykonawczej oraz dodatkowej, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy;

  - protokołów odbiorów technicznych;

  - wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;

  - dziennika budowy – oryginał;

  - dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzających, że wyroby budowlane użyte do wykonania Przedmiotu umowy są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (ostemplowane i opisane przez Wykonawcę);

  - oświadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną, dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz obowiązującymi normami;

  - oświadczenia Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i nieruchomości sąsiadującej.

- Operat kolaudacyjny, o którym mowa w ust. 12 wyżej, należy złożyć w dwóch wersjach papierowych oraz jednej wersji elektronicznej na nośniku umożliwiającym jego należyte odtworzenie (CD, DVD, pendrive, etc.).

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budowy.

- O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał Przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z  powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych, a po zakończeniu robót lub naprawie wad powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- W przypadku braku usunięcia wad wykonania robót, mimo wezwania Zamawiającego, jest on uprawniony, zachowując prawo do odszkodowania, do odmówienia dokonania odbioru i żądania ponownego wykonania Przedmiotu umowy, lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, z prawem dochodzenia kary umownej.

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad, w przypadku braku wyraźnego ustalenia odmiennego terminu w pisemnym protokole przez obie Strony, obowiązuje 10 – dniowy termin usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia Sądu.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, protokołu odbioru końcowego robót.

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie 
w wysokości: netto: ……………………. PLN, brutto: ……………………. PLN (słownie: ……………………………………………) W tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie ………………………………… zł).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie trzech faktur częściowych i faktury końcowej.

- Rozliczenie za wykonane roboty będzie następowało fakturami częściowymi po zrealizowaniu każdego z etapów, o których mowa w §5 ust. 4. Potwierdzeniem zrealizowania każdego z etapów, są protokoły odbioru częściowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego wraz z dokumentacją, która została określona w SST.

- Przy zachowaniu sposobu rozliczeń, o którym mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w czterech transzach:

    - po wykonaniu etapu I, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 –

w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1;

    - po wykonaniu etapu II, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 
– w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1;

    - po wykonaniu etapu III, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 
– w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

    - po wykonaniu etapu IV, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 4 
– w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej   faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz dołączonego pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że suma ogólna rozliczenia ostatecznego zawiera całe i ostateczne uregulowanie wszelkich należności pieniężnych na dobro Wykonawcy na mocy Umowy lub w związku z nią. Powyższe dokumenty będą załączone do faktury VAT.

- Na fakturze VAT należy umieścić następujące dane:

Nabywca:

Gmina – miasto Grudziądz

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

NIP 876 – 24 – 26 – 842

Odbiorca:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Grudziądzu

ul. Ludwika Waryńskiego 34D

86 – 300 Grudziądz

NIP 876 – 252 – 03 – 05.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub faktury końcowej.

- Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie po odbiorze 
i przedłożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 11, przelewem przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………

- Do faktur Wykonawca dołączy odpowiednie protokoły odbioru stanowiące podstawę do ich wystawienia oraz inne dokumenty określone w umowie oraz OPZ.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności, oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek 
z dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11, to w takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością w części Wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy. W takiej sytuacji nie dochodzi do zwłoki po stronie Zamawiającego.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi i przekaże fakturę ustrukturyzowaną (obowiązkowo wypełniając pole „Podmiot 3” NIP 876 – 252 – 03 – 05) do Zamawiającego poprzez Krajowy System 
e-Faktur, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub jeżeli nie występuje obowiązek wystawienia faktury poprzez KSeF, przekaże w formie papierowej lub elektronicznej na adres: zim@zim.grudziadz.pl

§ 8

Warunki płatności

  - Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, zgodnie z protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury. Dowodem zapłaty są:

  - dokument uznania kwoty należnego wynagrodzenia w rachunku Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w oryginale;

  - oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia 
za 	odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia 
w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawczej, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie (pisemnie) uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni 
od bezskutecznego upływu terminu na zgłaszanie pisemnych uwag przez Wykonawcę lub 
w przypadku nieprzyjęcia zasadności tych uwag.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.

- Jeśli Wykonawca zalega z płatnościami wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w związku z realizacją Umowy, a także w przypadku stwierdzenia sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.

- Postanowienia niniejszej Umowy odnoszące się do Podwykonawców mają zastosowanie co do dalszych Podwykonawców.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, na okres: ……………………… (treść zostanie uzupełniona na podstawie oferty Wykonawcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Równocześnie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego gwarancję producentów na dostarczone i wbudowane materiały 
i urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów gwarancyjnych, tj. wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów i kompletnych aprobat oraz specyfikacji technicznych na zastosowane materiały. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

- Gwarancją objęte są wszelkie czynności polegające na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urządzeń w czasie udzielonej gwarancji jakości, przewidziane przez producenta danego urządzenia - w szczególności ujęte w dokumentacji danego urządzenia, które będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji jakości.

- Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady fizyczne, w tym w szczególności wady powstałe wobec braku czynności serwisowych, wady jakościowe oraz zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót w ramach Przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Wady jakościowe, dotyczące wykonanego Przedmiotu umowy, Zamawiający zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym po ich wykryciu.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie wady w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie przez Wykonawcę odpowiedzialności za wymienione w zgłoszeniu wady.

- W przypadku uwzględnienia wady, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia na swój koszt w zakresie oraz terminie określonym w ust. 10.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub ekspertyz Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie stosownych ekspertyz na koszt Wykonawcy, jednakże  w przypadku, gdy ekspertyza te przesądzi, że wady w robotach nie wystąpiły, koszty sporządzenia ekspertyzy poniesie Zamawiający we własnym zakresie. Uprawnienie do zlecenia wykonania prób, badań i ekspertyz przysługuje Zamawiającemu również w przypadku, gdy Wykonawca zakwestionował zgłoszenie Wykonawcy.

- Ustala się terminy usunięcia wad:

- niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni - jeśli wada uniemożliwia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu użytkowania obiektu lub istnieje ryzyko ponoszenia strat i szkód przez Zamawiającego;

- w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych - w pozostałych przypadkach.

- Usunięcie wad winno być potwierdzone protokolarnie. Do protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikaty, atesty oraz wyniki badań jeżeli są wymagane.

- Okres gwarancji jakości ulegnie wydłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie usterek w  okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszenie usterek w ramach gwarancji przez Zamawiającego i po ponownym, jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu i jego bezskutecznym upływie, Zamawiający może usunąć wady i usterki we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia Sądu.

§ 10

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w postaci kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 - wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 4, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde zdarzenie;

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku niezastosowania się do wezwania zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5 P.z.p. - w kwocie 5.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5.000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 3 ust. 4;

- za brak przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie;

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu projektu Harmonogramu, zgodnie 
z § 5 ust. 3 umowy lub zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu poprawionego 
lub zaktualizowanego projektu Harmonogramu, o którym mowa 
w § 5 ust. 5 umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- Każda ze Stron zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
za odstąpienie od umowy z jej winy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, w tym również w przypadku utraty lub zmniejszenia dofinansowania, które otrzymał Zamawiający ze ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
W RAMACH PROGRAMU BUDOWY KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH ORLIK – EDYCJA 2025, jeżeli do jego utraty lub zmniejszenia doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym 
z tych dni.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 6, roszczenie o zapłatę kary umownej staje 
się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary umownej

- Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się, a odstąpienie od umowy 
nie niweczy prawa do naliczania kar umownych na innych podstawach.

- Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 
30 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 11

Zmiany Umowy w trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej Umowy, które dotyczą:

- wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek jej działania;

- zmiany terminu rozpoczęcia prac budowlanych i/lub ich zakończenia, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w  wyznaczonym terminie było niemożliwe;

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:

  - zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych,

  - błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

  - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

  - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

  - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy;

- jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 122 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej Umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 
w art. 455 ust.2 Pzp.

- Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji lub innych dokumentach opisujących Przedmiot umowy, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót lub

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji Przedmiotu umowy po jego zakończeniu 
lub

- zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie ust.1, pkt. 3 lit. a-h, będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót.

- Wszystkie zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do dokonania jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) oraz 3), termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§ 12

Zmiana Umowy w trybie art. 439 PZP

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
za wykonanie robót budowlanych w przypadkach umów przewidujących okres wykonania zamówienia dłuższy niż 6 miesięcy (z uwzględnieniem aneksów zmieniających termin wykonania Umowy) w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach:

        - Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, obliczonego zgodnie z wzorem:

Z = Ww-1, gdzie:

Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu,

wyniesie co najmniej 0,08;

        - Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zostanie złożone żądanie waloryzacji wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 1) powyżej. Pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia drugiej Stronie poprzedniego, zgodnego z Umową żądania zmiany wynagrodzenia. 
W każdym przypadku żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone przez Wykonawcę wyłącznie na koniec miesiąca kalendarzowego wraz z miesięcznym protokołem zaawansowania wykonanych robót/prac;

        - Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania po zakończeniu miesiąca, w którym złożono żądanie waloryzacji wynagrodzenia, określone na podstawie protokołu zaawansowania wykonanych robót/prac wystawionego za miesiąc, w którym złożono drugiej Stronie zgodne z Umową żądanie zmiany wynagrodzenia;

        - Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane 
ze zmianą sposobu świadczenia (w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne);

        - Żądanie zmiany wynagrodzenia nie może zostać złożone po umownym terminie zakończenia robót;

        - Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej – Tablica 1. (Ogółem) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej „wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika waloryzacji (Ww) zgodnie z punktem 7) poniżej, przyjmuje się:

- w przypadku pierwszej waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w  dniu złożenia drugiej Stronie zgodnego z Umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto Umowę;

- w przypadku kolejnych waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu złożenia drugiej Stronie zgodnego z Umową bieżącego żądania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną 
po złożeniu poprzedniego zgodnego z Umową żądania waloryzacji wynagrodzenia;

        - Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia) nastąpi według wzoru:

Kw = (Kp * Ww – Kp) * R, gdzie:

Kw – kwota waloryzacji,

Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z punktem 3) niniejszego ustępu,

R – współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 0,5,

Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego wzoru:

    - w przypadku pierwszej waloryzacji: Ww = (W0/100)*(W1/100)*…..(WN/100), gdzie:

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po dniu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w  okresie do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie;

    - w przypadku kolejnych waloryzacji :

Ww = (W0/100)*(W1/100) *…..(WN/100), gdzie:

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia,

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji wskaźnika W0 do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z Umową żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie;

        - Maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego,

        - Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP;

        - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio;

        - Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy; Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), szczegółowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, protokołu zaawansowania wykonanych robót/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyższymi zasadami tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego, a Zamawiający ma prawo ich weryfikacji;

        - Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

        - Kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 8 Umowy.

§ 13

Zmiana umowy w trybie art. 436 pkt 4 PZP

  - Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 p.z.p., przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub;

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Zmiany wysokości Wynagrodzenia na podstawie ust. 1 będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:

  - w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 cena brutto niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną 
w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji cena brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowała stawkę i wartość podatku, wynikającą 
z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Cena netto Przedmiotu umowy nie ulegną zmianie;

  - w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 cena niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na niezakończony zakres Przedmiotu umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną niewykonanego zakresu przedmiotu umowy 
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób;

  - w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ceny niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na dany niewykonany zakres Przedmiotu umowy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte ceną niezakończonego zakresu Przedmiotu umowy;

  - w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4 ceny niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na dany niewykonany zakres Przedmiotu umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte danym niewykonanym zakresem Przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem dokonania zmiany cen niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy, 
a w  szczególności:

  - szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną ceną niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy obejmującą:

    - imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, 
tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób,

    - wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o  których mowa powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy,

    - określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na daną cenę niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy.

  - kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy

  - w kwotach wykazanych powyżej.

- Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy 
oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość ceny niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy.

- Wniosek o dokonanie zmiany cen niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2:

      - dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zostać złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

      - dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2-4 mają wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiana wysokości cen niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany w niniejszym paragrafie, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o który, mowa w ust. 1 pkt 2-4.  Zmiany wysokości cen niewykonanego zakresu Przedmiotu umowy zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

- W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczyć będzie Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące 
w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen niewykonanego zakresu  Przedmiotu umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1-4 została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą.

§ 14

Odstąpienie od Umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz niezależnie 
do naliczenia kary umownej określonej w sytuacjach przewidzianych w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, jeżeli kary z tytułu nienależytego wykonania Umowy przekroczą wartość 10% wynagrodzenia netto określonego § 6 ust. 1 Umowy lub gdy Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce w stosunku do terminu końcowego o więcej niż 14 dni. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych robót i zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie 
do wykonanych robót oraz protokolarnego przejęcia terenu robót. Wykonawca 
jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odsprzedania zakupionych materiałów budowlanych. W przypadku braku takiego żądania zakupione materiały budowlane pozostają własnością Wykonawcy i w terminie określonym przez Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.

  - Zaakceptowana przez Zamawiającego inwentaryzacja robót stanowi podstawę do określenia wartości wykonanych robót.

  - Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez inne podmioty.

  - Niezależnie od przypadków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz z innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części również w przypadku:

- utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym Przedmiotu umowy– jeśli takie uprawnienia są przewidywane przez przepisy prawa;

- nieposiadania przez Wykonawcę w okresie realizacji Umowy, obowiązującej umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej;

- w przypadku, gdyby Wykonawca opóźnił się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by wykonanie przez niego robót w umówionym terminie byłoby możliwe;

- zaniechania na 14 dni roboczych wykonywania robót przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego;

- w przypadku, gdyby Wykonawca wykonywał lub wykonał roboty budowlane sprzecznie z Umową i nie usunął stwierdzonych uchybień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

- stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca pomimo złożonego oświadczenia o  którym mowa w § 4 ust.10 nie realizuje warunków Umowy samodzielnie;

- w przypadku co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1.

7. 	W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, uporządkowania oraz zabezpieczenia terenu budowy 
w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprócz tych, które poleci Zamawiający w celu ochrony życia i własności, czy też bezpieczeństwa;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

  - nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy;

  - Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiały, urządzenia, sprzęty przez niego dostarczone lub wniesione wraz z zapleczem budowy, uporządkuje teren budowy i przekaże protokolarnie Zamawiającemu;

  - Wykonawca wykona polecenia Zamawiającego dotyczące cesji na rzecz Zamawiającego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od Umowy lub jej części nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, co do robót już zrealizowanych przez Wykonawcę.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

  - Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………, zł wniesione w formie …………………….. do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę w wysokości, o której mowa w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w ustawie Pzp:

  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (udokumentowane protokołem odbioru końcowego);

  - 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji, jeśli Wykonawca należycie wykona obowiązki w okresie gwarancji.

§ 16

Porozumiewanie Stron

  - Przedstawicielem Zamawiającego Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym 
do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy 
jest Łukasz Cybulski – Inspektor Działu Inwestycji Infrastrukturalnych Zarządu Inwestycji Miejskich w Grudziądzu.

  - Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest: ……………………………………………

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem nadzoru). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego 
z Umową wykonania Przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących jakiekolwiek skutki finansowe oraz decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji, jak 
i w załącznikach do umowy.

- Wykonawca powołuje Kierownika budowy (robót) uprawnionego do kierowania robotami stanowiącymi Przedmiot umowy.

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązków Kierownika budowy określa Prawo budowlane.

- Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej Stronom umowy, w sprawach pozostałych – drogą telefoniczną, z wyjątkiem postanowień niniejszej Umowy, które zastrzegają wymóg formy pisemnej dla dokonania określonej czynności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli procesu wykonywana robót w trakcie ich realizacji.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy 
lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania 
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
z Regulaminem tego Sądu.

- W przypadku, gdy, po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie 
do rozwiązania, w całości lub w części, zaistniałego pomiędzy Stronami sporu, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy P.z.p. i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

WYKONAWCA:				                                           ZAMAWIAJĄCY: