## Raport nr 1_2026-xx-xx
RAPORT POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH NR ... (WZÓR)
NAZWA ZADANIA
NUMER UMOWY I DATA ZAWARCIA UMOWY |  | WYKONAWCA
DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY
DOTYCZY OKRESU
DATA RAPORTU
DATA ZDARZENIA | INSTYTUCJA | OPIS ZDARZENIA | ZAGROŻENIE / RYZYKO w odniesieniu do: H - harmonogramu Z - zakresu B - budżetu | UWAGI
| ENERGA OPERATOR | Wystąpienie o warunki techniczne / uzgodnienie
|  | Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych | brak
|  | Wizja lokalna i pomiary w terenie | brak
| GZDiZ | Złożenie wniosku o uzgodnienie | H
Otrzymanie pozytywnej / negatywnej opinii
|  | Stwierdzono problem projektowy (kolizja z siecią) | H / Z
W kolumnie:
"data zdarzenia" | wpisać datę wystąpienia o warunki / otrzymania uzgodnienia itp.
"instytucja" | wprowadzić nazwę instytucji uzgadniającej projekt lub wydającej wytyczne itp.
"opis zdarzenia" | wprowadzić wszelkie istotne zdarzenia, które są elementami projektowania i mają wpływ na postęp prac projektowych
"zagrożenie / ryzyko" | oznaczać kolorem czerwonym wszystkie zagrożone / kolorem żółtym tematy mogące wejść w zagrożenie
"uwagi" | wpisać wszystkie uwagi do zdarzenia np. po inwentaryzacji stwierdzono, że należy wyciąć drzewa - 2 szt.