# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

## dla zadania pn.

# „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w formule zaprojektuj i wybuduj”

| Element | Dane |
| --- | --- |
| Zamawiający | Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol |
| Adres obiektu | Fredropol 40, obręb 0004 Fredropol, działki wskazane w dokumentacji źródłowej: 315/3 oraz 315/8 / 315/9. Ostateczne oznaczenie działek wykonawca potwierdza na etapie dokumentacji projektowej zamiennej. |
| Formuła realizacji | Zaprojektuj i wybuduj |
| Efekt rzeczowy etapu 2026 | Gotowy do użytkowania magazyn zasobów ochrony ludności na parterze budynku, z całą bryłą budynku wykonaną w stanie zamkniętym, ocieploną, z elewacją, stolarką zewnętrzną, dachem, bramami i zagospodarowaniem terenu. |
| Zakres kolejnego etapu | Pełne wykończenie i oddanie do użytkowania I piętra oraz montaż windy - etap 2027, finansowany ze środków własnych, poza zakresem obecnego etapu wykonawczego. |
| Data opracowania | kwiecień 2026 r. |

Dokument opracowano na podstawie wniosku o dotację, programu inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, załączników projektu budowlanego, kosztorysów oraz wytycznych Zamawiającego.

# SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
2.2. Dokumentacja wyjściowa i sposób jej wykorzystania
2.3. Charakterystyczne parametry obiektu i zagospodarowania terenu
2.4. Zakres rzeczowy zamówienia i etapowanie
2.5. Zasady kwalifikowania i wydzielania kosztów
2.6. Szacunkowe koszty i warianty kosztowe
2.7. Wymagania funkcjonalno-użytkowe magazynu zasobów ochrony ludności
2.8. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
2.9. Wymagania wykonawcze dla robót budowlanych
2.10. Wymagania branżowe
2.11. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
2.12. Wyposażenie magazynu
2.13. Odbiory, rozliczenie, płatność i dokumenty końcowe

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

- Załącznik A - tabela podziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

- Załącznik B - wytyczne do kosztorysu ofertowego wykonawcy

# I. WSTĘP

## 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w formule zaprojektuj i wybuduj.

## 1.2. Adres obiektu budowlanego

Obiekt objęty zamówieniem zlokalizowany jest we Fredropolu, Fredropol 40, obręb 0004 Fredropol. Dokumentacja źródłowa wskazuje działki nr 315/3 oraz 315/8, a w części kosztorysowej i opisowej występuje także oznaczenie 315/9. Wykonawca potwierdza aktualne oznaczenie działek, stan ewidencyjny i zgodność dokumentacji z aktualnymi danymi ewidencji gruntów i budynków przed złożeniem dokumentacji zamiennej do właściwego organu.

## 1.3. Nazwa i kody CPV

| Kod CPV | Nazwa |
| --- | --- |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71223000-7 | Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 71245000-7 | Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71321000-4 | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45213221-8 | Roboty budowlane w zakresie magazynów |
| 45223100-7 | Montaż konstrukcji metalowych |
| 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |
| 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45312000-7 | Instalowanie systemów alarmowych i anten |
| 45312100-8 | Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych |
| 45314320-0 | Instalowanie okablowania komputerowego |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 45432100-5 | Kładzenie i wykładanie podłóg |
| 45443000-4 | Roboty elewacyjne |
| 39150000-8 | Różne meble i wyposażenie |
| 39151100-6 | Regały |

## 1.4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol.

## 1.5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje stronę tytułową, część opisową, część informacyjną oraz załączniki tabelaryczne określające zasady podziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz wymagany układ kosztorysu ofertowego.

## 1.6. Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy

Opracowanie PFU: osoba lub podmiot wskazany przez Zamawiającego w wersji przekazywanej do SWZ. Dokumentacja projektowa po stronie wykonawcy zostanie opracowana przez projektantów i sprawdzających posiadających wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do właściwych izb samorządu zawodowego.

# II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności. Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający posiada dokumentację projektową dla rozbudowy i przebudowy budynku handlowo-usługowego pod nazwą Centrum Ratownicze. Dokumentacja ta stanowi materiał wyjściowy, który wykonawca wykorzystuje przy opracowaniu dokumentacji zamiennej. Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę funkcji parteru z funkcji garażowo-ratowniczej na funkcję magazynu zasobów ochrony ludności, przy zachowaniu zasadniczego układu bryły i pomieszczeń wynikającego z dokumentacji pierwotnej.

Zakres bieżącego etapu obejmuje wykonanie całej bryły projektowanej rozbudowy w stanie zamkniętym, wraz z dachem, dociepleniem, elewacją, stolarką zewnętrzną, bramami, odwodnieniem, instalacjami w zakresie opisanym w PFU oraz zagospodarowaniem terenu. Do stanu gotowego do użytkowania wykonawca doprowadza parter przeznaczony na magazyn zasobów ochrony ludności. I piętro zostaje wykonane konstrukcyjnie, zamknięte, ocieplone, zabezpieczone drzwiami i przygotowane pod kolejny etap, bez pełnego wykończenia i bez montażu windy w etapie 2026.

Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego wszystkie decyzje, uzgodnienia, opinie, postanowienia, zgody, skuteczne zgłoszenia oraz dokumenty dopuszczające do użytkowania części magazynowej, w tym dokument umożliwiający użytkowanie magazynu przed pełnym wykończeniem I piętra, jeżeli taki tryb będzie wymagany przez organ nadzoru budowlanego.

### 2.1.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest utworzenie centralnego magazynu zasobów ochrony ludności dla Gminy Fredropol. Magazyn zapewnia przechowywanie, ewidencję, zabezpieczenie, przyjmowanie i wydawanie sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych przy realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycja zastępuje rozproszone i niewystarczające zasoby magazynowe rozwiązaniem trwałym, centralnym i dostosowanym do współczesnych wymagań operacyjnych.

Efektem rzeczowym objętym dofinansowaniem jest gotowy do użytkowania magazyn zasobów ochrony ludności na parterze budynku, wyposażony w regały, oznakowanie, wyposażenie ppoż., instalacje i systemy bezpieczeństwa wymagane dla tej funkcji.

### 2.1.2. Zakres wniosku o dofinansowanie

Zadanie jest ujęte we wniosku o dotację w module 3: „Zaprojektuj i wybuduj”, w ramach obszaru 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, działu 1 „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC”, zadania 2.1.1 „Budowa i modernizacja magazynów”.

| Nazwa wydatku | Koszt brutto | Dotacja | Środki własne | Poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i nadzorem autorskim | 40 521,00 zł | 32 416,80 zł | 8 104,20 zł | 80% |
| Roboty budowlane - stan surowy | 363 957,00 zł | 291 165,60 zł | 72 791,40 zł | 80% |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 197 538,00 zł | 158 030,40 zł | 39 507,60 zł | 80% |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 161 622,00 zł | 129 297,60 zł | 32 324,40 zł | 80% |
| Instalacje sanitarne: wentylacja, instalacje grzewcze, wodociągowe i kanalizacyjne | 193 946,00 zł | 155 156,80 zł | 38 789,20 zł | 80% |
| Instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne | 66 445,00 zł | 53 156,00 zł | 13 289,00 zł | 80% |
| Wyposażenie magazynu: regały, oznakowanie, wyposażenie ppoż. | 29 505,00 zł | 23 604,00 zł | 5 901,00 zł | 80% |
| Razem koszty kwalifikowane | 1 053 534,00 zł | 842 827,20 zł | 210 706,80 zł | 80% |
| Inspektor nadzoru - koszt niekwalifikowalny | 8 104,00 zł | 0,00 zł | 8 104,00 zł | 0% |
| Razem koszt inwestycji według wniosku | 1 061 638,00 zł | 842 827,20 zł | 218 810,80 zł | - |

## 2.2. Dokumentacja wyjściowa i sposób jej wykorzystania

Wykonawca wykorzystuje dokumentację projektową Centrum Ratowniczego jako materiał wyjściowy dla dokumentacji zamiennej. Dokumentacja wyjściowa nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy za prawidłowe zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie obiektu jako magazynu zasobów ochrony ludności.

| Dokument | Znaczenie dla PFU |
| --- | --- |
| Wniosek o dotację celową | Określa moduł zaprojektuj i wybuduj, tytuł projektu, harmonogram, koszty kwalifikowane, dotację i wkład własny. |
| Program inwestycji | Określa zakres rzeczowy, termin realizacji 23.04.2026-30.11.2026, efekt rzeczowy magazynu oraz dalszy etap w 2027 r. |
| Harmonogram rzeczowo-finansowy | Określa pozycje kosztowe kwalifikowane, wartość dotacji i wysokość środków własnych. |
| FREDROPOL_PZT | Stanowi projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy i przebudowy budynku handlowo-usługowego Centrum Ratownicze. Dane z PZT są podstawą opisu terenu, komunikacji, przyłączy, powierzchni zabudowy i zagospodarowania. |
| FREDROPOL_PAB | Stanowi projekt architektoniczno-budowlany. Dane z PAB są podstawą parametrów budynku, zestawienia pomieszczeń, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. |
| FREDROPOL_ZAŁĄCZNIKI | Zawiera załączniki projektu budowlanego, w tym opinię geotechniczną i plan BIOZ. Dane te są podstawą wymagań geotechnicznych, BHP i bezpieczeństwa prowadzenia robót. |
| Kosztorys inwestorski - branża budowlana | Służy jako materiał referencyjny do analizy kosztów, zwłaszcza kosztów bryły, konstrukcji, dachu, elewacji, stolarki, posadzek i windy. |
| Kosztorys branży elektrycznej | Służy jako materiał referencyjny dla instalacji elektrycznych i słaboprądowych. |
| Kosztorys branży sanitarnej | Służy jako materiał referencyjny dla instalacji sanitarnych, wentylacji, ogrzewania, wod.-kan. oraz c.o. |
| Inwentaryzacje OSP Fredropol | Służą jako materiał pomocniczy dla rozpoznania istniejącego budynku, elewacji, kondygnacji, dachu i układu pomieszczeń. |

W razie rozbieżności pomiędzy dokumentacją wyjściową, niniejszym PFU, uzgodnieniami organów i wymaganiami wynikającymi z przepisów, wykonawca przedstawia Zamawiającemu pisemną analizę rozbieżności oraz projekt rozwiązania. W zakresie funkcji, efektu rzeczowego i kwalifikowalności kosztów wiążące są wymagania niniejszego PFU oraz dokumenty dofinansowania.

## 2.3. Charakterystyczne parametry obiektu i zagospodarowania terenu

### 2.3.1. Parametry wynikające z projektu architektoniczno-budowlanego

| Parametr | Wartość / opis |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy | 148,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa parteru projektowanej rozbudowy | 116,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa I piętra projektowanej rozbudowy | 107,94 m² |
| Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy łącznie | 224,84 m² |
| Kubatura projektowanej rozbudowy | ok. 2 392,0 m³ |
| Wysokość budynku od najniższego wejścia | ok. 11,28 m |
| Pierwotna funkcja parteru | Garaże dla samochodów pogotowia ratunkowego oraz pomieszczenia pomocnicze. |
| Docelowa funkcja parteru w niniejszym PFU | Magazyn zasobów ochrony ludności, obejmujący cały parter, z miejscem obsługi i ewidencji magazynu. |
| Docelowa funkcja I piętra | Jak w projekcie Centrum Ratownicze / pogotowie; pełne wykończenie i uruchomienie w kolejnym etapie. |

### 2.3.2. Zestawienie funkcji pomieszczeń parteru

| Nr | Funkcja w PAB | Pow. m² | Funkcja w PFU |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/1 | Wiatrołap | 4,70 | Pomieszczenie wejściowe / komunikacja magazynu |
| 0/2 | Hol | 8,46 | Komunikacja i obsługa magazynu |
| 0/3 | Szyb windowy | 3,13 | Szyb zabezpieczony, winda poza etapem 2026 |
| 0/4 | Schody | 4,03 | Komunikacja techniczna, zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem |
| 0/5 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,16 | Zaplecze techniczne magazynu |
| 0/6 | Pomieszczenie dezynfekcji sprzętu | 5,76 | Pomieszczenie pomocnicze magazynu |
| 0/7 | Garaż dwustanowiskowy | 66,56 | Główna powierzchnia magazynowa OLiOC |
| 0/8 | Odpady medyczne | 5,14 | Pomieszczenie pomocnicze magazynu |
| 0/9 | Magazyn gospodarczy | 6,09 | Pomieszczenie magazynowe |
| 0/10 | Przedsionek ppoż. | 4,65 | Komunikacja i wydzielenie ppoż. |
| 0/11 | Magazyn leków | 6,22 | Pomieszczenie magazynowe / ewidencja sprzętu |
| Razem | Parter | 116,90 | Magazyn zasobów ochrony ludności |

### 2.3.3. Zestawienie funkcji pomieszczeń I piętra

| Nr | Funkcja w PAB | Pow. m² | Zakres w PFU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Schody | 7,80 | Zabezpieczone, bez pełnego wykończenia w etapie 2026 |
| 1/2 | Hol | 9,05 | Etap 2027 |
| 1/3 | Korytarz pogotowia | 9,60 | Etap 2027 |
| 1/4 | Pomieszczenie socjalne | 8,40 | Etap 2027 |
| 1/5 | Pomieszczenie wypoczynku | 11,00 | Etap 2027 |
| 1/6 | Pomieszczenie biurowe | 10,78 | Etap 2027 |
| 1/7 | Szatnia damska | 8,34 | Etap 2027 |
| 1/8 | Łazienka | 3,34 | Etap 2027 |
| 1/9 | Szatnia męska | 8,34 | Etap 2027 |
| 1/10 | Łazienka | 3,34 | Etap 2027 |
| 1/11 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,52 | Etap 2027 |
| 1/12 | Serwerownia | 4,25 | Etap 2027 |
| 1/13 | Korytarz Policji | 8,25 | Etap 2027 |
| 1/14 | Pomieszczenie biurowe | 12,93 | Etap 2027 |
| Razem | I piętro | 107,94 | Zakres dokumentacji zamiennej, bez pełnego wykończenia w etapie 2026 |

### 2.3.4. Parametry zagospodarowania terenu wynikające z PZT

| Parametr | Wartość / opis |
| --- | --- |
| Powierzchnia terenu inwestycji | 1 900,0 m² |
| Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku | 272,0 m² |
| Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy | 148,2 m² |
| Powierzchnia zabudowy razem | 420,2 m² |
| Powierzchnia terenu utwardzonego | 824,0 m² |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 655,8 m² |
| Dojazd | Z drogi publicznej od strony zachodniej oraz od strony północnej; część magazynowa korzysta z dojazdu i bram po stronie obsługi garażowej. |
| Parking | Istniejący parking od strony południowej pozostaje elementem obsługi terenu. |
| Wody opadowe | Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych na teren własny działki, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami przepisów. |
| Media | Wykorzystanie i dostosowanie istniejących przyłączy oraz sieci w zakresie wynikającym z dokumentacji zamiennej. |

### 2.3.5. Warunki geotechniczne i BIOZ

Załączniki projektu budowlanego obejmują opinię geotechniczną oraz plan BIOZ. Dla potrzeb niniejszego PFU przyjmuje się, że dokumentacja geotechniczna stanowi materiał wyjściowy, a wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji jej aktualności i przydatności dla dokumentacji zamiennej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub potrzeby uzupełnienia danych wykonawca wykonuje uzupełniające badania, opinie lub dokumentację geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót.

Wykonawca sporządza albo aktualizuje informację BIOZ oraz plan BIOZ zgodnie z zakresem dokumentacji zamiennej, etapowaniem prac, organizacją placu budowy i wymaganiami dotyczącymi czynnego sąsiedztwa budynku użyteczności publicznej.

## 2.4. Zakres rzeczowy zamówienia i etapowanie

### 2.4.1. Etap 2026 - zakres objęty niniejszym zamówieniem

Zakres etapu 2026 obejmuje:

- opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;

- opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, w tym PZT, PAB, projektów technicznych, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów, kosztorysów i harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, zgód, postanowień, skutecznych zgłoszeń i dokumentów pozwalających na prowadzenie robót oraz użytkowanie magazynu;

- wykonanie całej projektowanej bryły budynku w stanie zamkniętym, z konstrukcją, dachem, orynnowaniem, obróbkami, stolarką zewnętrzną, bramami, dociepleniem i elewacją;

- wykonanie zagospodarowania terenu w pełnym zakresie obsługującym budynek, w tym dojść, dojazdów, placu manewrowego, odwodnienia i uporządkowania terenu;

- wykonanie parteru jako magazynu zasobów ochrony ludności w standardzie gotowym do użytkowania;

- wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, słaboprądowych i ppoż. w zakresie niezbędnym do użytkowania magazynu;

- wykonanie pionów i przygotowania instalacyjnego I piętra zgodnie z PFU, bez pełnego rozprowadzenia instalacji elektrycznych i bez wykończenia piętra;

- zabezpieczenie I piętra drzwiami przed dostępem osób nieuprawnionych;

- zakup i montaż wyposażenia magazynu, w tym 15 regałów magazynowych średniego obciążenia, oznakowania, wyposażenia ppoż., szafek, stojaków i pojemników;

- uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie części magazynowej i rozliczenie dotacji.

### 2.4.2. Etap 2027 - zakres poza niniejszym etapem wykonawczym

Etap 2027 obejmuje pełne wykończenie i oddanie do użytkowania I piętra, montaż windy, pełne wykonanie instalacji I piętra, wyposażenie pomieszczeń biurowych, socjalnych i pomocniczych oraz wszystkie prace niewymagane do użytkowania magazynu zasobów ochrony ludności w etapie 2026. Zakres ten jest ujmowany w dokumentacji zamiennej jako przyszły etap i pozostaje poza wykonaniem w bieżącym etapie, z wyjątkiem robót konstrukcyjnych, zamknięcia, docieplenia, pionów i zabezpieczenia wskazanych w niniejszym PFU.

### 2.4.3. Granica efektu rzeczowego

Granica efektu rzeczowego objętego dofinansowaniem obejmuje magazyn zasobów ochrony ludności zlokalizowany na parterze budynku, z pełną funkcjonalnością magazynową i bezpieczeństwem użytkowania. Wykonanie całej bryły budynku w stanie zamkniętym jest zakresem niezbędnym technicznie do zabezpieczenia obiektu, zachowania spójności projektowej i umożliwienia etapowania inwestycji. Koszty tej bryły są rozdzielane na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 2.5.

## 2.5. Zasady kwalifikowania i wydzielania kosztów

PFU wprowadza obowiązkowy podział kosztów na koszty kwalifikowane, koszty niekwalifikowane w etapie 2026 oraz koszty przyszłego etapu 2027. Podział kosztów służy zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym i zasadą rozliczenia efektu rzeczowego magazynu zasobów ochrony ludności.

### 2.5.1. Definicje kosztowe

| Kategoria | Znaczenie |
| --- | --- |
| Koszty kwalifikowane | Koszty bezpośrednio związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, wyposażeniem i dopuszczeniem do użytkowania magazynu zasobów ochrony ludności oraz proporcjonalna część kosztów wspólnych bryły przypadająca na parter. |
| Koszty niekwalifikowane etapu 2026 | Koszty przypadające na część bryły, elementy wspólne i przygotowanie obiektu, które służą przyszłemu użytkowaniu I piętra albo zakresowi wykraczającemu poza efekt rzeczowy magazynu OLiOC. |
| Koszty etapu 2027 | Koszty pełnego wykończenia i uruchomienia I piętra, windy oraz funkcji niezwiązanych bezpośrednio z magazynem OLiOC. |
| Koszty bezpośrednie | Koszty przypisane jednoznacznie do parteru-magazynu albo do I piętra. |
| Koszty wspólne | Koszty, których nie da się technicznie i kosztorysowo przypisać wyłącznie do parteru albo wyłącznie do I piętra, w tym fundamenty, główna konstrukcja, dach, elewacja, docieplenie, odwodnienie dachu oraz część stolarki zewnętrznej. |

### 2.5.2. Klucz powierzchniowy kosztów wspólnych

Dla kosztów wspólnych przyjmuje się klucz powierzchniowy wynikający z projektu architektoniczno-budowlanego. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 116.90 m², powierzchnia użytkowa I piętra wynosi 107.94 m², a łączna powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy wynosi 224.84 m².

| Powierzchnia | Wartość | Udział | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa parteru - magazyn OLiOC | 116.90 m² | 51,99% | udział kosztów kwalifikowanych w kosztach wspólnych |
| Powierzchnia użytkowa I piętra - etap przyszły | 107.94 m² | 48,01% | udział kosztów niekwalifikowanych w kosztach wspólnych |
| Razem | 224.84 m² | 100,00% | podstawa podziału kosztów wspólnych |

Zastosowanie klucza powierzchniowego nie dotyczy kosztów możliwych do jednoznacznego przypisania. Bramy wjazdowe magazynu, posadzka magazynowa, regały, wyposażenie magazynu, instalacje parteru i systemy bezpieczeństwa służące magazynowi stanowią koszty kwalifikowane w 100%. Winda, pełne wykończenie I piętra, instalacje końcowe I piętra i wyposażenie funkcji piętra stanowią koszty niekwalifikowane albo koszty etapu 2027 w 100%.

### 2.5.3. Kwalifikacja wybranych elementów

| Element | Kwalifikacja |
| --- | --- |
| Dokumentacja projektowa | Kwalifikowana w części dotyczącej magazynu i dokumentacji niezbędnej do uzyskania użytkowania magazynu; część dotycząca przyszłego piętra wydzielona proporcjonalnie albo bezpośrednio. |
| Fundamenty | Koszt wspólny 51,99% / 48,01%. |
| Konstrukcja nośna, ściany, słupy, stropy | Koszt wspólny 51,99% / 48,01%. |
| Dach, obróbki, rynny i odwodnienie dachu | Koszt wspólny 51,99% / 48,01%. |
| Elewacja i docieplenie całej bryły | Koszt wspólny 51,99% / 48,01%. |
| Stolarka zewnętrzna | Jeżeli kosztorys pozwala: parter bezpośrednio kwalifikowany, piętro niekwalifikowane; w przeciwnym razie koszt wspólny 51,99% / 48,01%. |
| Bramy wjazdowe magazynu | 100% kwalifikowane. |
| Posadzka magazynowa parteru | 100% kwalifikowane. |
| Wykończenie parteru-magazynu | 100% kwalifikowane. |
| Wykończenie I piętra | 100% niekwalifikowane / etap 2027. |
| Winda | 100% niekwalifikowane / etap 2027. |
| Piony instalacyjne dla piętra | Koszt wspólny albo niekwalifikowany według szczegółowego kosztorysu; piony niezbędne do funkcjonowania parteru kwalifikowane. |
| Instalacje parteru | 100% kwalifikowane. |
| Instalacje I piętra | 100% niekwalifikowane / etap 2027. |
| CCTV, alarm, kontrola dostępu, SSP | Kwalifikowane w zakresie magazynu; wspólne elementy dzielone proporcjonalnie. |
| Dojazd, plac manewrowy i bramy obsługi magazynu | Kwalifikowane w zakresie obsługi magazynu. |
| Parking i elementy służące funkcji piętra | Niekwalifikowane albo proporcjonalne, zależnie od kosztorysu. |

## 2.6. Szacunkowe koszty i warianty kosztowe

Poniższe zestawienia mają charakter modelu rozliczeniowego do PFU i SWZ. Ostateczny podział kosztów wykonawca przedstawia w kosztorysie ofertowym, harmonogramie rzeczowo-finansowym i tabeli kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. Zamawiający weryfikuje zgodność podziału z niniejszym PFU przed zawarciem umowy oraz na etapie rozliczenia końcowego.

### 2.6.1. Koszty wspólne bryły według kosztorysu pogotowia

| Zakres wspólny bryły | Koszt brutto | Kwalifikowane 51,99% | Niekwalifikowane 48,01% |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty ziemne | 60 593,85 zł | 31 504,27 zł | 29 089,58 zł |
| Konstrukcja | 467 286,20 zł | 242 953,91 zł | 224 332,29 zł |
| Izolacje fundamentów | 37 563,79 zł | 19 530,36 zł | 18 033,43 zł |
| Pokrycie dachowe | 85 144,98 zł | 44 269,03 zł | 40 875,95 zł |
| Orynnowanie i akcesoria dachowe | 42 570,00 zł | 22 133,22 zł | 20 436,78 zł |
| Stolarka zewnętrzna | 144 232,32 zł | 74 990,03 zł | 69 242,29 zł |
| Termoizolacja / elewacja | 120 515,99 zł | 62 659,31 zł | 57 856,68 zł |
| Razem | 957 907,13 zł | 498 040,13 zł | 459 867,00 zł |

### 2.6.2. Porównanie do harmonogramu dofinansowania

| Pozycja | Kwota | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| Koszt kwalifikowany według wniosku | 1 053 534,00 zł | wartość kosztów kwalifikowanych wskazana w dokumentach dofinansowania |
| Dotacja | 842 827,20 zł | 80% kosztów kwalifikowanych |
| Wkład własny w kosztach kwalifikowanych | 210 706,80 zł | 20% kosztów kwalifikowanych |
| Inspektor nadzoru - koszt niekwalifikowany | 8 104,00 zł | koszt własny Zamawiającego |
| Pozycje wniosku: stan surowy + roboty zewnętrzne | 525 579,00 zł | wartość ujęta w harmonogramie dla części bryły |
| Referencyjny koszt całej bryły zamkniętej z elewacją | 957 907,13 zł | koszt szacunkowy z kosztorysu pogotowia |
| Różnica do zabezpieczenia względem wniosku | 432 328,13 zł | dodatkowy zakres ze środków własnych przy wykonaniu całej bryły |
| Szacunkowa wartość etapu 2026 po rozszerzeniu o pełną bryłę | 1 493 966,13 zł | wartość do przyjęcia jako punkt odniesienia dla budżetu postępowania |
| Szacunkowy wkład własny łącznie przy takim wariancie | 651 138,93 zł | koszty własne kwalifikowane + nadzór + dodatkowy zakres bryły |
| Dodatkowe środki własne ponad wniosek | 432 328,13 zł | kwota wynikająca z wykonania całej bryły zamiast zakresu minimalnego |

### 2.6.3. Warianty kosztowe

| Wariant | Szacunek brutto | Opis |
| --- | --- | --- |
| Wariant 1 - zakres wniosku | 1 061 638,00 zł | magazyn OLiOC zgodnie z harmonogramem; bez pełnego zwiększenia kosztu bryły ponad pozycje wniosku |
| Wariant 2 - pełna bryła zamknięta + magazyn gotowy do użytkowania | 1 493 966,13 zł | wariant przyjęty w niniejszym PFU: cała bryła, elewacja, stolarka, dach, zagospodarowanie i gotowy parter magazynowy |
| Wariant 3 - pełna bryła + pełniejsze zagospodarowanie terenu | 1 629 184,84 zł | wariant z dodatkową rezerwą na pełne utwardzenia, plac, dojazdy i elementy terenu według kosztorysu pogotowia |
| Etap 2027 - piętro i winda | ok. 1 200 000,00 zł | wartość zgodna z programem inwestycji jako planowany przyszły etap ze środków własnych |

### 2.6.4. Koszty etapu 2027

| Zakres etapu 2027 | Szacunek | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Pozostałe wykończenie I piętra i części niewchodzących w magazyn | ok. 834 521,62 zł | szacunek referencyjny z kosztorysu pogotowia |
| Pozostałe instalacje sanitarne i elektryczne ponad zakres magazynu | ok. 226 564,09 zł | szacunek referencyjny |
| Winda | ok. 192 806,90 zł | koszt etapu 2027, poza etapem 2026 |
| Razem referencyjnie | ok. 1 253 892,61 zł | kwota spójna z planem około 1,2 mln zł w programie inwestycji |

### 2.6.5. Wymagany układ kosztorysu ofertowego

Wykonawca składa wraz z ofertą albo przed podpisaniem umowy, zgodnie z SWZ, tabelę rozbicia ceny, która wyodrębnia:

- wartość ogółem,

- wartość kosztów kwalifikowanych,

- wartość kosztów niekwalifikowanych etapu 2026,

- wartość zakresu przyszłego etapu 2027,

sposób przypisania kosztu oraz podstawę przypisania. Tabela stanowi załącznik rozliczeniowy do umowy.

## 2.7. Wymagania funkcjonalno-użytkowe magazynu zasobów ochrony ludności

### 2.7.1. Funkcja podstawowa

Magazyn zasobów ochrony ludności obejmuje cały parter projektowanej rozbudowy. Magazyn służy do przechowywania sprzętu ratowniczego, materiałów zabezpieczenia logistycznego, wyposażenia kryzysowego, środków ochronnych i materiałów pomocniczych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożeń, zdarzeń kryzysowych i działań ochrony ludności.

Magazyn zapewnia:

- magazynowanie sprzętu na regałach średniego obciążenia;

- magazynowanie palet ze sprzętem;

- transport wewnętrzny przy użyciu ręcznego i elektrycznego wózka paletowego;

- wjazd pojazdu o dopuszczalnej masie do 5 ton;

- wydawanie i przyjmowanie sprzętu przez bramy wjazdowe;

- prowadzenie podstawowej ewidencji magazynowej w wydzielonym miejscu obsługi;

- utrzymanie temperatury wewnętrznej właściwej dla magazynowanego sprzętu;

- zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, kontroli dostępu, monitoringu i alarmu.

### 2.7.2. Układ funkcjonalny

Układ pomieszczeń parteru zachowuje zasadniczy układ wynikający z PAB. Pomieszczenia pierwotnie zaprojektowane jako garaż dwustanowiskowy i pomieszczenia pomocnicze zostają przeznaczone na funkcję magazynową. PFU nie przewiduje podziału magazynu na odrębne strefy specjalistyczne, takie jak osobna strefa agregatów, pomp lub rezerwy kryzysowej; sposób rozmieszczenia sprzętu zostanie określony przez użytkownika w toku eksploatacji.

Magazyn posiada wydzielone miejsce obsługi i ewidencji magazynu. Komputer, drukarka etykiet oraz system informatyczny ewidencji sprzętu nie wchodzą w zakres obecnego etapu, chyba że Zamawiający wskaże inaczej w SWZ.

### 2.7.3. Nośność, posadzki i logistyka

Posadzka magazynu zostanie wykonana jako posadzka betonowa przemysłowa, utwardzana powierzchniowo w technologii typu Durobet albo równoważnej, zatarta mechanicznie, dostosowana do przejazdu pojazdu do 5 ton, obsługi palet do 2 ton oraz użytkowania ręcznego i elektrycznego wózka paletowego. Posadzka posiada odporność na ścieranie, łatwość utrzymania czystości oraz parametry antypoślizgowe właściwe dla funkcji magazynowej.

Wykonawca oblicza nośność posadzki i podbudowy na etapie dokumentacji projektowej. Dokumentacja wykonawcza zawiera parametry nośności posadzki, dylatacji, zbrojenia, warstw podposadzkowych, izolacji i sposobu wykonania utwardzenia powierzchniowego.

### 2.7.4. Temperatura i wentylacja

Magazyn jest ogrzewany. Temperatura utrzymania magazynu zostaje określona w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem magazynowanego sprzętu i wymagań przepisów. Przyjmuje się, że system grzewczy zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury, ochronę przed zawilgoceniem i warunki bezpiecznej pracy osób obsługujących magazyn.

Wentylacja magazynu zostaje wykonana jako grawitacyjna, hybrydowa albo mechaniczna, zgodnie z projektem, przepisami, wymaganiami rzeczoznawców oraz uzgodnieniami. Rozwiązanie zapewnia wymaganą wymianę powietrza dla funkcji magazynowej i nie powoduje ryzyka zawilgocenia przechowywanych zasobów.

### 2.7.5. Materiały wyłączone z magazynowania

PFU nie przewiduje magazynowania paliw, olejów, materiałów łatwopalnych w ilościach wymagających odrębnych warunków technicznych, materiałów niebezpiecznych, substancji chemicznych, akumulatorów w ilościach wymagających specjalnej wentylacji ani agregatów z paliwem. Zmiana tej zasady wymaga aktualizacji dokumentacji projektowej i uzgodnień ppoż.

## 2.8. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Wykonawca opracowuje kompletną dokumentację projektową zamienną, uzyskuje wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz realizuje roboty na podstawie zatwierdzonej dokumentacji. Dokumentacja obejmuje wszystkie branże oraz wszystkie elementy niezbędne do wykonania etapu 2026 i zaprojektowania przyszłego etapu I piętra.

### 2.8.1. Zakres dokumentacji

Wykonawca sporządza:

- projekt koncepcyjny z opisem zmiany funkcji parteru, etapowania, kwalifikowalności kosztów i podziału zakresu na magazyn OLiOC oraz I piętro;

- projekt zagospodarowania terenu zamienny, jeżeli zmiana funkcji, etapowanie albo wymagania ppoż. wpływają na PZT;

- projekt architektoniczno-budowlany zamienny albo dokumentację wymaganą do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę;

- projekt techniczny wielobranżowy;

- projekty wykonawcze wszystkich branż;

- STWiORB dla wszystkich robót;

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie;

- szczegółową kalkulację cen jednostkowych i tabelę podziału kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych;

- opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- opinię sanitarną i BHP, jeżeli będzie wymagana;

- informację BIOZ i plan BIOZ;

- dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej, w tym PDF, DOCX, XLSX oraz pliki edytowalne DWG/DXF dla rysunków.

### 2.8.2. Uzgodnienia i decyzje

Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego i na własny koszt wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia, opinie, postanowienia, zgody i skuteczne zgłoszenia. Zakres obejmuje w szczególności zmianę pozwolenia na budowę albo inny właściwy tryb formalny wynikający ze zmiany funkcji parteru, etapowania, dokumentacji zamiennej i sposobu użytkowania części obiektu.

Wykonawca uzyskuje dokument umożliwiający użytkowanie magazynu zasobów ochrony ludności na parterze przed pełnym wykończeniem I piętra, jeżeli taki dokument jest wymagany przez Prawo budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej albo organ nadzoru budowlanego.

### 2.8.3. Akceptacja Zamawiającego

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt koncepcyjny, projekt budowlany zamienny, projekt techniczny, projekty wykonawcze, rozwiązania materiałowe, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz tabelę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Akceptacja Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za zgodność dokumentacji z przepisami, decyzjami, normami i wiedzą techniczną.

## 2.9. Wymagania wykonawcze dla robót budowlanych

### 2.9.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca wykonuje:

- wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy;

- zabezpieczenie istniejącego budynku, użytkowników, dojść, dojazdów, parkingu i infrastruktury technicznej;

- organizację zaplecza budowy, dróg tymczasowych, składowania materiałów i gospodarki odpadami;

- utrzymanie czystości dróg i terenu przyległego;

- ochronę istniejących sieci, przyłączy, zieleni i elementów zagospodarowania;

- prowadzenie robót zgodnie z planem BIOZ, przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska.

### 2.9.2. Architektura i bryła

Forma zewnętrzna rozbudowy zachowuje zasadnicze założenia dokumentacji Centrum Ratowniczego. Wykonawca wykonuje całą bryłę rozbudowy w stanie zamkniętym, z dociepleniem, elewacją, dachem, obróbkami, rynnami, rurami spustowymi, stolarką zewnętrzną i bramami. Zmiana funkcji parteru nie zmienia podstawowej formy architektonicznej budynku, z wyjątkiem zmian wymaganych przez funkcję magazynu, bezpieczeństwo pożarowe, dostępność, etapowanie i użytkowanie parteru przed pełnym wykończeniem I piętra.

### 2.9.3. Konstrukcja

Konstrukcja zostaje wykonana zgodnie z dokumentacją projektową zamienną, przy wykorzystaniu rozwiązań konstrukcyjnych PAB jako materiału wyjściowego: fundamentów żelbetowych, ścian nośnych, stropów monolitycznych, wieńców, podciągów, słupów, schodów i więźby dachowej. Projektant wykonawcy weryfikuje nośność elementów konstrukcyjnych w związku z funkcją magazynową parteru, przejazdem pojazdu do 5 ton, paletami do 2 ton oraz regałami magazynowymi średniego obciążenia.

### 2.9.4. Dach, odwodnienie i obróbki

Dach zostaje wykonany zgodnie z dokumentacją projektową zamienną i rozwiązaniami materiałowymi PAB, z pokryciem, obróbkami, rynnami, rurami spustowymi, akcesoriami dachowymi i elementami bezpieczeństwa. Odwodnienie dachu zostaje wykonane w sposób niepowodujący zawilgocenia budynku, podtopienia dojazdów ani pogorszenia warunków użytkowania magazynu.

### 2.9.5. Elewacja, docieplenie i stolarka

Docieplenie i elewacja obejmują całą bryłę budynku. Stolarka zewnętrzna, drzwi i bramy zostają zamontowane w całym budynku. Bramy części magazynowej umożliwiają wjazd pojazdu oraz załadunek i rozładunek sprzętu. Parametry cieplne, użytkowe i bezpieczeństwa stolarki są zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz dokumentacją projektową.

### 2.9.6. Parter - roboty wykończeniowe

Parter zostaje wykonany w standardzie gotowym do użytkowania jako magazyn zasobów ochrony ludności. Zakres obejmuje posadzki, ściany, sufity, malowanie, drzwi wewnętrzne, oznakowanie, urządzenia ppoż., instalacje, oświetlenie, systemy bezpieczeństwa i wyposażenie. W pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych wykonawca stosuje materiały odporne na eksploatację, wilgoć i łatwe do utrzymania w czystości.

### 2.9.7. I piętro - zakres zabezpieczenia

I piętro zostaje wykonane konstrukcyjnie i zamknięte stolarką zewnętrzną, ocieplone oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. W etapie 2026 wykonuje się piony instalacyjne i przygotowanie techniczne: piony wod.-kan., c.o., wentylacji oraz przewód zasilający do tablicy rozdzielczej I piętra. Pełne rozprowadzenie instalacji elektrycznej I piętra, tynki, posadzki, okładziny, wyposażenie, stolarka wewnętrzna i winda pozostają w etapie 2027.

## 2.10. Wymagania branżowe: sanitarne, elektryczne, teletechniczne i ppoż.

### 2.10.1. Instalacje sanitarne

Wykonawca wykonuje:

- instalację ogrzewania parteru-magazynu zapewniającą dodatnią temperaturę i warunki pracy obsługi;

- wentylację magazynu zgodną z przepisami, projektem i uzgodnieniami;

- instalację wodociągową i kanalizacyjną w zakresie wymaganym dla parteru i pomieszczeń pomocniczych;

- piony instalacyjne dla przyszłego piętra w zakresie opisanym w PFU;

- rozwiązania ograniczające ryzyko zawilgocenia sprzętu magazynowego;

- próby szczelności, regulacje, protokoły odbioru i dokumentację powykonawczą.

### 2.10.2. Instalacje elektryczne

Wykonawca wykonuje:

- zasilanie budynku oraz rozdział instalacji w sposób umożliwiający samodzielne użytkowanie parteru;

- oświetlenie podstawowe i awaryjne zgodne z projektem i przepisami;

- gniazda i obwody do ładowania latarek, radiotelefonów, akumulatorów narzędziowych i drobnych urządzeń magazynowych;

- zasilanie bram, systemów kontroli dostępu, alarmu, CCTV i SSP;

- przewód zasilający do przyszłej tablicy rozdzielczej I piętra, bez pełnego rozprowadzenia instalacji piętra;

- ochronę przeciwporażeniową, uziemienie, pomiary i protokoły odbiorowe.

PFU nie obejmuje zasilania awaryjnego pod agregat, zewnętrznego gniazda agregatu ani przełącznika sieć-agregat, chyba że wymóg taki wyniknie z uzgodnień lub zostanie wskazany przez Zamawiającego przed ogłoszeniem SWZ.

### 2.10.3. Systemy słaboprądowe i bezpieczeństwa

Wykonawca wykonuje:

- system sygnalizacji pożaru albo równoważny zakres wykrywania i alarmowania wynikający z uzgodnień ppoż.;

- czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory i elementy sterowania wymagane projektem;

- monitoring CCTV obejmujący wejścia, bramy, część magazynową i strefy dojścia;

- system alarmowy;

- kontrolę dostępu do magazynu i zabezpieczonego I piętra;

- okablowanie strukturalne i techniczne w zakresie niezbędnym do obsługi systemów magazynu.

### 2.10.4. Ochrona przeciwpożarowa

Dokumentacja projektowa zostaje uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonawca zapewnia spełnienie wymagań dotyczących odporności pożarowej, stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych, wydzieleń, oddymiania, wyposażenia ppoż., oznakowania i warunków użytkowania części obiektu. Hydranty wewnętrzne zostaną zaprojektowane i wykonane wtedy, gdy wynika to z przepisów, uzgodnienia ppoż. albo przyjętej kwalifikacji budynku.

## 2.11. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu zostaje wykonane w zakresie zapewniającym obsługę całego budynku oraz pełną funkcjonalność magazynu zasobów ochrony ludności. Zakres obejmuje dojazd, plac manewrowy, dojścia, uporządkowanie terenu, odwodnienie, połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym, zabezpieczenie skarp i elementy wynikające z PZT oraz dokumentacji zamiennej.

Wykonawca wykonuje:

- utrzymanie i dostosowanie obsługi komunikacyjnej od strony północnej i zachodniej;

- zapewnienie wjazdu pojazdu do części magazynowej;

- wykonanie nawierzchni utwardzonych umożliwiających bezpieczny transport palet i sprzętu;

- zapewnienie dojść dla użytkowników i obsługi;

- odprowadzenie wód opadowych w sposób zgodny z PZT i przepisami;

- zabezpieczenie istniejących sieci, przyłączy i elementów zagospodarowania;

- odtworzenie terenu po robotach i uporządkowanie placu budowy.

## 2.12. Wyposażenie magazynu

Zakres wyposażenia magazynu obejmuje dostawę, montaż, ustawienie i przygotowanie do użytkowania wyposażenia podstawowego. Wartość wyposażenia w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynosi 29 505,00 zł brutto, z czego 23 604,00 zł stanowi dotacja, a 5 901,00 zł środki własne Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy i zamontuje:

- 15 regałów magazynowych średniego obciążenia;

- regały przystosowane do składowania sprzętu i materiałów ochrony ludności;

- oznakowanie podstawowe magazynu, dróg ewakuacyjnych, stref ppoż. i elementów bezpieczeństwa;

- gaśnice, instrukcje, wyposażenie ppoż. wymagane przepisami i uzgodnieniem;

- szafki, stojaki i pojemniki organizacyjne;

- kotwienie lub stabilizację regałów zgodnie z instrukcją producenta i warunkami bezpieczeństwa.

System elektronicznej ewidencji sprzętu, komputer, drukarka etykiet i oprogramowanie magazynowe pozostają poza zakresem obecnego etapu, o ile Zamawiający nie wprowadzi ich do SWZ jako odrębnego zakresu.

## 2.13. Odbiory, rozliczenie, płatność i dokumenty końcowe

### 2.13.1. Zasady odbioru

Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości zakresu etapu 2026, usunięciu wad, przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu dokumentu umożliwiającego użytkowanie magazynu zasobów ochrony ludności na parterze. Odbiór końcowy nie obejmuje pełnego wykończenia I piętra ani windy, które pozostają w etapie 2027.

Odbiory obejmują:

- odbiór dokumentacji projektowej;

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór instalacji i systemów branżowych;

- odbiór wyposażenia magazynu;

- odbiór dokumentacji powykonawczej;

- odbiór końcowy po uzyskaniu dokumentu umożliwiającego użytkowanie magazynu.

### 2.13.2. Płatność

Zamawiający przewiduje płatność końcową. Wykonawca prowadzi harmonogram rzeczowo-finansowy i tabelę kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych przez cały okres realizacji, jednak rozliczenie finansowe następuje po odbiorze końcowym, zgodnie z umową i SWZ.

### 2.13.3. Dokumenty końcowe

Wykonawca przekaże:

- kompletną dokumentację powykonawczą papierową i elektroniczną;

- protokoły odbiorów branżowych;

- protokoły badań, prób, regulacji i pomiarów;

- atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i karty techniczne;

- instrukcje eksploatacji i konserwacji;

- dokumenty gwarancyjne;

- protokół szkolenia użytkownika;

- dokument umożliwiający użytkowanie magazynu;

- tabelę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodną z kosztorysem powykonawczym albo rozliczeniowym.

# III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## 3.1. Dokumenty formalne i projektowe

Zamawiający udostępnia wykonawcy dokumentację wyjściową wskazaną w PFU i SWZ. Wykonawca weryfikuje jej kompletność, aktualność, zgodność z aktualnym stanem prawnym i technicznym oraz przydatność do opracowania dokumentacji zamiennej. Weryfikacja obejmuje w szczególności numerację działek, decyzję o pozwoleniu na budowę, aktualność warunków przyłączeniowych, kompletność uzgodnień, stan geotechniczny i zgodność z wymaganiami OLiOC.

## 3.2. Przepisy, normy i wymagania techniczne

Wykonawca stosuje:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- przepisy ochrony przeciwpożarowej;

- przepisy BHP;

- przepisy ochrony środowiska i gospodarki odpadami;

- przepisy dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;

- Polskie Normy, normy zharmonizowane, zasady wiedzy technicznej i instrukcje producentów materiałów oraz urządzeń.

## 3.3. Wykaz załączników do SWZ

| Załącznik | Opis |
| --- | --- |
| Załącznik techniczny nr 1 | Niniejszy PFU |
| Załącznik techniczny nr 2 | Projekt architektoniczno-budowlany FREDROPOL_PAB |
| Załącznik techniczny nr 3 | Projekt zagospodarowania terenu FREDROPOL_PZT |
| Załącznik techniczny nr 4 | Załączniki projektu budowlanego FREDROPOL_ZAŁĄCZNIKI |
| Załącznik techniczny nr 5 | Inwentaryzacje OSP Fredropol |
| Załącznik techniczny nr 6 | Kosztorys i przedmiar branży budowlanej - materiał referencyjny |
| Załącznik techniczny nr 7 | Kosztorys branży elektrycznej - materiał referencyjny |
| Załącznik techniczny nr 8 | Kosztorys branży sanitarnej - materiał referencyjny |
| Załącznik rozliczeniowy | Tabela podziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych według wzoru z PFU |

# IV. ZAŁĄCZNIK A - TABELA PODZIAŁU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH

Tabela stanowi wzór logiczny podziału kosztów. Wykonawca wypełnia ją wartościami ofertowymi, a Zamawiający weryfikuje zgodność z PFU.

| Pozycja / dział kosztorysu | Opis zakresu | Sposób kwalifikacji | Uzasadnienie kwalifikacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dokumentacja projektowa i uzgodnienia | Koncepcja, dokumentacja zamienna, projekty branżowe, uzgodnienia, opinie, decyzje, dokumentacja do użytkowania części magazynowej. | bezpośrednio – kwalifikowane | Zakres konieczny do zaprojektowania i oddania do użytkowania magazynu OLiOC. |
| 2. Organizacja i przygotowanie terenu budowy | Organizacja zaplecza, zabezpieczenia, prace przygotowawcze, obsługa geodezyjna, roboty tymczasowe. | proporcja 51,99/48,01 | Pozycja wspólna inwestycji, rozdzielana według udziału powierzchni parteru i I piętra. |
| 3. Roboty ziemne i fundamentowe | Roboty ziemne, ławy, stopy, płyty, ściany fundamentowe, izolacje fundamentów. | proporcja 51,99/48,01 | Element wspólny bryły budynku służący parterowi i I piętru. |
| 4. Konstrukcja nośna budynku | Ściany nośne, słupy, podciągi, wieńce, stropy, schody konstrukcyjne w zakresie wymaganym dokumentacją. | proporcja 51,99/48,01 | Element wspólny bryły budynku; koszt rozdzielany według powierzchni parteru i I piętra. |
| 5. Dach i odwodnienie dachu | Konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki, rynny, rury spustowe, akcesoria dachowe, odwodnienie dachu. | proporcja 51,99/48,01 | Dach zabezpiecza cały budynek, w tym magazyn oraz przyszły etap I piętra. |
| 6. Elewacja i docieplenie całej bryły | Docieplenie, warstwa zbrojona, tynki elewacyjne, malowanie, parapety zewnętrzne i roboty towarzyszące. | proporcja 51,99/48,01 | Elewacja i docieplenie są elementem wspólnym całej bryły. |
| 7. Stolarka zewnętrzna | Okna, drzwi zewnętrzne, drzwi techniczne, elementy blokujące, ciepły montaż. | proporcja 51,99/48,01 | Stolarka zewnętrzna służy całej bryle budynku; koszt rozdzielany według udziału powierzchni. |
| 8. Bramy magazynowe / wjazdowe | Bramy umożliwiające wjazd pojazdu i obsługę magazynu, wraz z automatyką i osprzętem. | bezpośrednio – kwalifikowane | Bramy służą funkcji magazynu OLiOC i obsłudze załadunku/rozładunku. |
| 9. Zagospodarowanie terenu – obsługa magazynu | Dojazd, plac manewrowy, dojścia, odwodnienie i elementy terenu niezbędne do użytkowania magazynu. | bezpośrednio – kwalifikowane | Dojazd, plac manewrowy, dojścia i odwodnienie niezbędne do użytkowania magazynu OLiOC. |
| 10. Zagospodarowanie terenu – pozostały zakres | Elementy terenu obsługujące funkcje niewchodzące w magazyn OLiOC albo przyszły etap. | bezpośrednio – niekwalifikowane etap 2026 | Pozostały zakres zagospodarowania terenu nie jest bezpośrednim kosztem efektu rzeczowego magazynu OLiOC. |
| 11. Wykończenie parteru – magazyn OLiOC | Tynki, malowanie, roboty wykończeniowe parteru, drzwi wewnętrzne w części magazynowej, zabezpieczenia użytkowe. | bezpośrednio – kwalifikowane | Roboty bezpośrednio związane z uzyskaniem efektu rzeczowego magazynu. |
| 12. Posadzka magazynowa parteru | Posadzka betonowa utwardzana, zatarta, typu Durobet albo równoważna, dostosowana do pojazdu do 5 ton i palet do 2 ton. | bezpośrednio – kwalifikowane | Posadzka jest podstawowym elementem funkcjonalnym magazynu. |
| 13. Instalacje sanitarne parteru | Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacja oraz elementy sanitarne wymagane do użytkowania magazynu. | bezpośrednio – kwalifikowane | Instalacje służą użytkowaniu magazynu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie części obiektu. |
| 14. Instalacje wspólne sanitarne / piony | Piony i wspólne odcinki instalacji niezbędne technicznie dla budynku oraz przygotowania przyszłego etapu. | proporcja 51,99/48,01 | Wspólne piony i odcinki instalacyjne służą parterowi oraz przyszłemu I piętru; koszt rozdzielany proporcją. |
| 15. Instalacje elektryczne parteru | Zasilanie, oświetlenie, gniazda, obwody ładowania akumulatorów, latarek, radiotelefonów i elektronarzędzi w magazynie. | bezpośrednio – kwalifikowane | Instalacje bezpośrednio służą funkcji magazynu OLiOC. |
| 16. Instalacje elektryczne wspólne / zasilanie budynku | Zasilanie, rozdzielnice, WLZ, uziemienie, pomiary, odcinki wspólne dla obiektu. | proporcja 51,99/48,01 | Zasilanie i elementy wspólne instalacji elektrycznej służą całej bryle; koszt rozdzielany proporcją. |
| 17. Systemy bezpieczeństwa części magazynowej | SSP, czujki, monitoring CCTV, alarm i kontrola dostępu w zakresie niezbędnym do bezpiecznego użytkowania magazynu OLiOC. | bezpośrednio – kwalifikowane | Systemy bezpieczeństwa w tej pozycji służą funkcji magazynu OLiOC. |
| 18. Wyposażenie magazynu | 15 regałów magazynowych średniego obciążenia, oznakowanie, gaśnice, instrukcje, szafki, stojaki, pojemniki. | bezpośrednio – kwalifikowane | Wyposażenie służy wyłącznie magazynowi zasobów ochrony ludności. |
| 19. Zabezpieczenie I piętra w etapie 2026 | Zamknięcie stolarką zewnętrzną, doprowadzenie pionów, zabezpieczenie drzwiami przed dostępem osób nieuprawnionych, bez pełnego wykończenia. | bezpośrednio – niekwalifikowane etap 2026 | Zakres wykonywany w bieżącym etapie, ale służący przyszłej funkcji I piętra. |
| 20. Instalacje przygotowawcze dla I piętra | Piony wod.-kan., c.o., wentylacyjne, przewód do tablicy rozdzielczej I piętra; bez pełnej instalacji elektrycznej piętra. | bezpośrednio – niekwalifikowane etap 2026 | Zakres służy przyszłemu użytkowaniu I piętra i pozostaje kosztem niekwalifikowanym etapu 2026. |
| 21. Pełne wykończenie I piętra | Tynki, posadzki, malowanie, stolarka wewnętrzna, instalacje szczegółowe, wyposażenie pomieszczeń piętra. | bezpośrednio – etap 2027 / poza zakresem | Zakres przewidziany do przyszłego etapu, niewchodzący do bieżącego wykonania. |
| 22. Winda osobowa | Dostawa, montaż, regulacja, odbiory dźwigu osobowego. | bezpośrednio – etap 2027 / poza zakresem | Winda nie jest wymagana do uruchomienia magazynu OLiOC na parterze. |
| 23. Dokumentacja powykonawcza i odbiory | Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoły, komplet dokumentów do użytkowania magazynu, instrukcje użytkowania. | bezpośrednio – kwalifikowane | Dokumentacja i odbiory w tej pozycji dotyczą doprowadzenia magazynu OLiOC do użytkowania. |

# V. ZAŁĄCZNIK B - WYTYCZNE DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO WYKONAWCY

Kosztorys ofertowy i tabela rozliczeniowa wykonawcy

(Zalacznik_B_SWZ_tabela_kosztorysu_ofertowego_magazyn_OLiOC)

zawierają co najmniej następujące kolumny:

| Lp. | Kolumna |
| --- | --- |
| 1 | Pozycja / dział kosztorysu |
| 2 | Opis zakresu |
| 3 | Wartość brutto ogółem |
| 4 | Koszt kwalifikowany |
| 5 | Koszt niekwalifikowany etapu 2026 |
| 6 | Koszt etapu 2027 / poza zakresem bieżącego wykonania |
| 7 | Sposób kwalifikacji: bezpośrednio, proporcja 51,99/48,01 albo inny uzasadniony |
| 8 | Uzasadnienie kwalifikacji |
| 9 | Odniesienie do PFU, dokumentacji projektowej albo kosztorysu |

Wykonawca nie łączy kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w jednej pozycji bez wskazania klucza podziału. Pozycje wspólne rozdzielone zgodnie z kluczem powierzchniowym, chyba że dokumentacja projektowa i kosztorys pozwalają na bezpośrednie przypisanie kosztu do parteru albo I piętra.

# VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy PFU stanowi podstawę do przygotowania oferty, opracowania dokumentacji projektowej zamiennej, realizacji robót budowlanych oraz rozliczenia zadania. Wykonawca uwzględnia wszystkie wymagania PFU w cenie oferty. W cenie oferty wykonawca ujmuje wszystkie czynności projektowe, formalne, wykonawcze, odbiorowe i dokumentacyjne konieczne do uzyskania efektu rzeczowego: gotowego do użytkowania magazynu zasobów ochrony ludności na parterze budynku, przy jednoczesnym wykonaniu całej bryły budynku w stanie zamkniętym i zabezpieczeniu I piętra jako przyszłego etapu.