## Formularz
Załącznik B do SWZ – Formularz kosztorysu ofertowego i tabela rozliczeniowa wykonawcy
Zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności w formule zaprojektuj i wybuduj
WERSJA REFERENCYJNA WYPEŁNIONA DANYMI Z PFU I ANALIZY KOSZTOWEJ. Kwoty służą jako punkt odniesienia dla Zamawiającego; wykonawca w ofercie podaje własne wartości zgodnie z SWZ, PFU i niniejszym układem kwalifikacji.
Nazwa wykonawcy
Adres
NIP / REGON
Osoba do kontaktu
Współczynnik kosztów kwalifikowanych dla kosztów wspólnych | 51.99% |  | Razem koszty kwalifikowane | 1053534
Współczynnik kosztów niekwalifikowanych etapu 2026 dla kosztów wspólnych | 48.01% |  | Razem koszty niekwalifikowane etapu 2026 | 465459.9
Cena ofertowa bieżącego wykonania = razem kwalifikowane + razem niekwalifikowane etapu 2026 | 1518993.9 |  | Razem koszty etapu 2027 / poza bieżącym wykonaniem | 1253892.61
Wartości w kolumnie C są wartościami referencyjnymi z PFU/modelu kosztowego. W docelowym postępowaniu wykonawca wypełnia własne wartości ofertowe, zachowując zablokowany sposób kwalifikacji i formuły podziału kosztów.
Pozycja / dział kosztorysu | Opis zakresu | Wartość brutto ogółem [zł] | Koszt kwalifikowany [zł] | Koszt niekwalifikowany etapu 2026 [zł] | Koszt etapu 2027 / poza zakresem bieżącego wykonania [zł] | Sposób kwalifikacji | Uzasadnienie kwalifikacji | Odniesienie do PFU, dokumentacji projektowej albo kosztorysu
1. Dokumentacja projektowa, koncepcja, uzgodnienia i nadzór autorski | Koncepcja, dokumentacja zamienna, projekty branżowe, uzgodnienia, opinie, decyzje i nadzór autorski; bez części dokumentacji powykonawczej wydzielonej w poz. 23. | 34442.85 | 34442.85 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Zakres konieczny do zaprojektowania magazynu OLiOC i dostosowania dokumentacji; dokumentację powykonawczą wydzielono odrębnie jako część kosztu dokumentacyjnego. | PFU: dokumentacja; wniosek: poz. 1; przyjęto 85% pozycji dokumentacyjnej
2. Organizacja i przygotowanie terenu budowy | Organizacja zaplecza, zabezpieczenia, prace przygotowawcze, obsługa geodezyjna, roboty tymczasowe. | 12928.33 | 6721.44 | 6206.89 | 0 | proporcja 51,99/48,01 | Pozycja wspólna inwestycji, rozdzielana według udziału powierzchni parteru i I piętra. | PFU; PZT; kosztorys budowlany
3. Roboty ziemne i fundamentowe | Roboty ziemne, ławy, stopy, płyty, ściany fundamentowe, izolacje fundamentów. | 85976.59 | 44699.23 | 41277.36 | 0 | proporcja 51,99/48,01 | Element wspólny bryły budynku służący parterowi i I piętru. | PAB/PZT; kosztorys budowlany
4. Konstrukcja nośna budynku | Ściany nośne, słupy, podciągi, wieńce, stropy, schody konstrukcyjne w zakresie wymaganym dokumentacją. | 409297.45 | 212793.74 | 196503.71 | 0 | proporcja 51,99/48,01 | Element wspólny bryły budynku; koszt rozdzielany według powierzchni parteru i I piętra. | PAB; kosztorys budowlany
5. Dach i odwodnienie dachu | Konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki, rynny, rury spustowe, akcesoria dachowe, odwodnienie dachu. | 111865.95 | 58159.11 | 53706.84 | 0 | proporcja 51,99/48,01 | Dach zabezpiecza cały budynek, w tym magazyn oraz przyszły etap I piętra. | PAB/PZT; kosztorys budowlany
6. Elewacja i docieplenie całej bryły | Docieplenie, warstwa zbrojona, tynki elewacyjne, malowanie, parapety zewnętrzne i roboty towarzyszące. | 105560.33 | 54880.82 | 50679.51 | 0 | proporcja 51,99/48,01 | Elewacja i docieplenie są elementem wspólnym całej bryły. | PFU; PAB/PZT; kosztorys budowlany
7. Stolarka zewnętrzna parteru / części magazynowej | Okna, drzwi zewnętrzne i techniczne parteru oraz elementy montażowe przypisane funkcjonalnie do części magazynowej; bez bram magazynowych ujętych w poz. 8. | 25845.46 | 25845.46 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Część stolarki przypisana do parteru służy wykonaniu i użytkowaniu magazynu OLiOC; wartość wydzielona z pozycji stolarki zewnętrznej według udziału parteru 51,99%. | PFU; PAB; kosztorys: stolarka zewnętrzna bez bram
8. Bramy magazynowe / wjazdowe | Bramy umożliwiające wjazd pojazdu i obsługę magazynu, wraz z automatyką i osprzętem. | 87479.2 | 87479.2 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Bramy służą funkcji magazynu OLiOC i obsłudze załadunku/rozładunku. | PFU; PAB; kosztorys
9. Zagospodarowanie terenu – obsługa magazynu | Dojazd, plac manewrowy, dojścia, odwodnienie i elementy terenu niezbędne do użytkowania magazynu. | 35000 | 35000 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Dojazd, plac manewrowy, dojścia i odwodnienie niezbędne do użytkowania magazynu OLiOC. | PFU; PZT
10. Zagospodarowanie terenu – pozostały zakres | Elementy terenu obsługujące funkcje niewchodzące w magazyn OLiOC albo przyszły etap. | 64918.71 | 0 | 64918.71 | 0 | bezpośrednio – niekwalifikowane etap 2026 | Pozostały zakres zagospodarowania terenu nie jest bezpośrednim kosztem efektu rzeczowego magazynu OLiOC. | PFU; PZT
11. Wykończenie parteru – magazyn OLiOC | Tynki, malowanie, roboty wykończeniowe parteru, drzwi wewnętrzne w części magazynowej, zabezpieczenia użytkowe. | 112538 | 112538 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Roboty bezpośrednio związane z uzyskaniem efektu rzeczowego magazynu. | PFU; PAB; wniosek: poz. 3
12. Posadzka magazynowa parteru | Posadzka betonowa utwardzana, zatarta, typu Durobet albo równoważna, dostosowana do pojazdu do 5 ton i palet do 2 ton. | 85000 | 85000 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Posadzka jest podstawowym elementem funkcjonalnym magazynu. | PFU; PAB; kosztorys
13. Instalacje sanitarne parteru | Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacja oraz elementy sanitarne wymagane do użytkowania magazynu. | 176297.47 | 176297.47 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Instalacje służą użytkowaniu magazynu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie części obiektu. | PFU; branża sanitarna; wniosek: poz. 5
14. Instalacje sanitarne wspólne – część przypisana do magazynu | Część wspólnych pionów i odcinków sanitarnych przypisana do magazynu OLiOC według klucza powierzchniowego. | 17648.53 | 17648.53 | 0 | 0 | proporcja 51,99/48,01 | Z pozycji wspólnych instalacji sanitarnych wyodrębniono udział kwalifikowany przypadający na parter/magazyn OLiOC; udział I piętra ujęto w poz. 20. | PFU; dokumentacja sanitarna; klucz powierzchniowy
15. Instalacje elektryczne parteru | Zasilanie, oświetlenie, gniazda, obwody ładowania akumulatorów, latarek, radiotelefonów i elektronarzędzi w magazynie. | 35000 | 35000 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Instalacje bezpośrednio służą funkcji magazynu OLiOC. | PFU; branża elektryczna; wniosek: poz. 6
16. Instalacje elektryczne wspólne – część przypisana do magazynu | Część zasilania, rozdzielnic, WLZ, uziemienia, pomiarów i odcinków wspólnych przypisana do magazynu OLiOC według klucza powierzchniowego. | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0 | proporcja 51,99/48,01 | Z pozycji wspólnej instalacji elektrycznej wyodrębniono udział kwalifikowany przypadający na parter/magazyn OLiOC; udział I piętra ujęto w poz. 20. | PFU; kosztorys elektryczny; klucz powierzchniowy
17. Systemy bezpieczeństwa części magazynowej | SSP, czujki, monitoring CCTV, alarm i kontrola dostępu w zakresie niezbędnym do bezpiecznego użytkowania magazynu OLiOC. | 18447.5 | 18447.5 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Systemy bezpieczeństwa w tej pozycji służą funkcji magazynu OLiOC. | PFU; dokumentacja elektryczna/słaboprądowa
18. Wyposażenie magazynu | 15 regałów magazynowych średniego obciążenia, oznakowanie, gaśnice, instrukcje, szafki, stojaki, pojemniki. | 29505 | 29505 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Wyposażenie służy wyłącznie magazynowi zasobów ochrony ludności. | PFU; wniosek: poz. 7
19. Stolarka zewnętrzna i zabezpieczenie I piętra w etapie 2026 | Okna i zewnętrzne elementy zamknięcia I piętra wykonywane w obecnym etapie w celu zamknięcia całej bryły; obejmuje również zabezpieczenie wejścia na piętro drzwiami przed dostępem osób nieuprawnionych. | 23866.91 | 0 | 23866.91 | 0 | bezpośrednio – niekwalifikowane etap 2026 | Zakres jest wykonywany teraz, bo cała bryła budynku ma być zamknięta, ale służy przyszłej funkcji I piętra, a nie bezpośrednio magazynowi OLiOC. | PFU; PAB; kosztorys: stolarka zewnętrzna bez bram – udział I piętra 48,01%
20. Instalacje przygotowawcze dla I piętra w etapie 2026 | Piony wod.-kan., c.o. i wentylacyjne oraz przewód / rezerwa zasilania do tablicy rozdzielczej I piętra; bez pełnej instalacji elektrycznej, osprzętu i wykończenia piętra. | 28299.97 | 0 | 28299.97 | 0 | bezpośrednio – niekwalifikowane etap 2026 | Zakres jest wykonywany teraz jako techniczne przygotowanie przyszłego etapu I piętra; jest wydzielony z niekwalifikowanej części wspólnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. | PFU; dokumentacja branżowa; udział I piętra z pozycji wspólnych instalacji
21. Pełne wykończenie I piętra | Tynki, posadzki, malowanie, stolarka wewnętrzna, instalacje szczegółowe, wyposażenie pomieszczeń piętra. | 1061085.71 | 0 | 0 | 1061085.71 | bezpośrednio – etap 2027 / poza zakresem | Zakres przewidziany do przyszłego etapu, niewchodzący do bieżącego wykonania. | PFU; PAB
22. Winda osobowa | Dostawa, montaż, regulacja, odbiory dźwigu osobowego. | 192806.9 | 0 | 0 | 192806.9 | bezpośrednio – etap 2027 / poza zakresem | Winda nie jest wymagana do uruchomienia magazynu OLiOC na parterze. | PFU; kosztorys budowlany
23. Dokumentacja powykonawcza i odbiory | Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoły, komplet dokumentów do użytkowania magazynu, instrukcje użytkowania i dokumenty odbiorowe. Wartość wydzielona z pozycji dokumentacja projektowa. | 6078.15 | 6078.15 | 0 | 0 | bezpośrednio – kwalifikowane | Dokumentacja i odbiory dotyczą doprowadzenia magazynu OLiOC do użytkowania; przyjęto 15% wartości pozycji dokumentacyjnej jako część powykonawczą i odbiorową. | PFU; wymagania odbiorowe; wniosek: poz. 1 – wydzielone 15%
RAZEM WARTOŚCI REFERENCYJNE |  | 2772886.51 | 1053534 | 465459.9 | 1253892.61
Oświadczenia wykonawcy
☐ Oświadczam, że koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wydzielono zgodnie z PFU i niniejszym formularzem.
☐ Oświadczam, że pozycje wspólne rozdzielono według zablokowanego klucza 51,99% / 48,01%, zgodnie z niniejszym formularzem.
☐ Oświadczam, że koszty etapu 2027 / poza zakresem bieżącego wykonania nie zwiększają ceny ofertowej bieżącego wykonania, chyba że SWZ stanowi inaczej.
Data i podpis osoby uprawnionej: ........................................................................................................
Note on C14: Wartość brutto ogółem danej pozycji. Dla pozycji etapu 2027 wartość ma charakter informacyjny i jest wykazywana w kolumnie F.
Note on G14: Sposób kwalifikacji jest narzucony w formularzu zgodnie z PFU. Wykonawca nie zmienia tej kolumny.

## Instrukcja (hidden)
Załącznik B do SWZ – instrukcja wypełnienia tabeli rozliczeniowej
Zasady wypełniania
1. Wykonawca uzupełnia wyłącznie pola oznaczone kolorem zielonym.
2. Kolumna C zawiera wartość brutto ogółem pozycji. Kolumny D, E i F wyliczają się automatycznie.
3. Kolumna G jest zablokowana. Wykonawca nie wybiera sposobu kwalifikacji kosztu.
4. Koszty bezpośrednio służące magazynowi OLiOC są przypisane jako kwalifikowane.
5. Koszty dotyczące bieżącego wykonania, ale służące przyszłemu użytkowaniu I piętra, są przypisane jako niekwalifikowane etap 2026.
6. Koszty przyszłego etapu 2027 / poza zakresem bieżącego wykonania są wykazywane w kolumnie F.
7. Koszty wspólne bryły budynku, których nie da się przypisać bezpośrednio, są automatycznie dzielone kluczem 51,99% / 48,01%.
Dane do klucza powierzchniowego
Powierzchnia parteru – magazyn OLiOC | 116.9 | m² | 51,99%
Powierzchnia I piętra – przyszły etap | 107.94 | m² | 48,01%
Łączna powierzchnia użytkowa rozbudowy | 224.84 | m² | 100,00%
Ochrona arkusza
Arkusz „Formularz” jest zabezpieczony. Hasło techniczne do odblokowania arkusza: SWZ

## Słowniki (hidden)
Sposób kwalifikacji
bezpośrednio – kwalifikowane
bezpośrednio – niekwalifikowane etap 2026
bezpośrednio – etap 2027 / poza zakresem
proporcja 51,99/48,01

## Założenia PFU (hidden)
Założenia referencyjne do Załącznika B
Zadanie | Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności w formule zaprojektuj i wybuduj
Charakter wartości | Kwoty referencyjne z PFU, wniosku, programu inwestycji i analizy kosztorysów; nie zastępują oferty wykonawcy.
Parametr | Wartość | Jednostka / opis | Źródło / uwaga
Powierzchnia użytkowa parteru | 116.9 | m² | PAB – część parteru przeznaczona na magazyn OLiOC
Powierzchnia użytkowa I piętra | 107.94 | m² | PAB – przyszły etap
Powierzchnia użytkowa rozbudowy łącznie | 224.84 | m² | PAB
Udział kosztów kwalifikowanych w kosztach wspólnych | 51.99% | 51,99% | 116,90 / 224,84
Udział kosztów niekwalifikowanych etapu 2026 w kosztach wspólnych | 48.01% | 48,01% | 107,94 / 224,84
Podsumowanie referencyjne | Wartość brutto | Opis
Koszty kwalifikowane – zgodne z harmonogramem wniosku | 1053534 | Suma kolumny D
Koszty niekwalifikowane etapu 2026 | 465459.9 | Suma kolumny E
Cena bieżącego wykonania referencyjna | 1518993.9 | Koszty kwalifikowane + niekwalifikowane etapu 2026
Koszty etapu 2027 / poza bieżącym wykonaniem | 1253892.61 | Suma kolumny F
Najważniejsze zasady kwalifikacji
Koszty bezpośrednio dotyczące magazynu OLiOC | 100% kwalifikowane |  | np. wykończenie parteru, posadzka, wyposażenie, bezpieczeństwo magazynu
Koszty bezpośrednio dotyczące I piętra | 100% niekwalifikowane albo etap 2027 |  | zgodnie z PFU
Koszty wspólne bryły | 51,99% / 48,01% |  | fundamenty, konstrukcja, dach, elewacja, stolarka, wspólne piony
Źródła danych
PFU | Program funkcjonalno-użytkowy dla magazynu OLiOC
Wniosek o dotację | Moduł 3 – zaprojektuj i wybuduj; koszty kwalifikowane 1.053.534,00 zł
Program inwestycji | Zakres 2026 i przyszły etap 2027
PAB/PZT | Parametry powierzchni, układ funkcjonalny, zagospodarowanie terenu
Kosztorysy pogotowia / Centrum Ratownicze | Dane odniesienia dla bryły, konstrukcji, dachu, elewacji, instalacji i windy