Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy1:

Nazwa:    ....................................................................................................................................................

Adres:	      ...................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy/wykonawców i podpisująca ofertę:

…………………………………………………………………………………………………..

e-mail: 	................................................ telefon:   ……..........................................

fax:	         	……. ......................................

REGON:   	..................................................

NIP:	            ................................................

Numer KRS/CEiDG……………………......

Czy wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem TAK/NIE*

małym przedsiębiorstwem TAK/NIE*

średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*

(niepotrzebne skreślić*)

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy 2026-2029 ”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Razem wynagrodzenie netto...............................................................................................zł

(słownie:................................................................................................................................)

oraz podatek VAT wg stawki …..…...%,  w wysokości........................................................zł

co stanowi wynagrodzenie   brutto .....................................................................................zł

(słownie:……….....................................................................................................................)

| Lp. | Określenie zakresu opłaty | Wartość (zł netto) | Wartość (zł brutto) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeprowadzenie audytu wznawiającego, roczne opłaty za pierwszy rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w pierwszym roku jego trwania. |  |  |  |
| 2 | Przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru, opłaty za drugi rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w drugim roku jego trwania. |  |  |  |
| 3 | Przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru, opłaty za trzeci rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w trzecim roku jego trwania. |  |  |  |
| Łącznie cena brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy/ wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących podpisania umowy jest …………………………..…………………………,

tel. …………………………………………………………

6. Informacja о  powstaniu  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV SWZ  pkt 7 i 8 
(w przypadku, gdy nie dotyczy wpisać, że ,,nie dotyczy”)

……………………………………………..………...…

……………………………………………………………….....................…………………………………………

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

9. Informacje na temat podwykonawców:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom: (jeśli są znane należy podać również firmy podwykonawców)

…………………………………………………………………………………………………………

(podpis elektroniczny)

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać  wszystkich członków konsorcjum.

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy 2026-2029”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dziale VIII SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w dziale VIII SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: ……………………………………………………………….....................................................……

………………………………………………………………………………………………………….. 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(podpis elektroniczny)

UWAGA! Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej).

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór umowy)

Umowa nr ZG.271.1.2026

Zawarta w Olsztynie w dniu..................... pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48,
10 – 959 Olsztyn, NIP 739-000-19-26, REGON 511002578

reprezentowanym przez:

Adama Czajkowskiego – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,

dalej zwanym „Zamawiający”

a

…………………….

- reprezentowana przez:

…………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zaś zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy” przeprowadzonym w trybie podstawowym („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3-letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania Umowy – dalej zwany „Przedmiot Umowy”.

- Opis prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Postępowania (zwanej dalej „SWZ”), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

- Procesowi wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej według standardów PEFC (zwany dalej „Certyfikatem PEFC”) podlegają tereny znajdujące się w zarządzie Zamawiającego 
o powierzchni ogólnej 602 092,01 ha, z czego powierzchnia leśna objęta certyfikacją stanowi 586 680,72 ha. Tereny, o których mowa w zdaniu poprzednim położone są 
w granicach 32 nadleśnictw nadzorowanych przez Zamawiającego.

§ 2

Wykonanie prac

- Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie Oferty złożonej w Postępowaniu, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach ustalonych w SWZ i Umowie, a nadto zgodnie z obowiązującymi standardami PEFC.

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 
z zastrzeżeniem obowiązku samodzielnej realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia, 
o którym mowa w ust. 3. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Występując 
o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

Przedmiotu Umowy:  – audytu wznawiającego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałena skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych prac wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy, w tym, też za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców.

5.  Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem    
       nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  z Umowy.

6.   W czasie obowiązywania umowy Wykonawca przeprowadzi audyt wznawiający (recertyfikujący) oraz 
       będzie sprawował nadzór, poprzez przeprowadzenie audytów nadzoru, planowanych oraz (jeżeli 
       sytuacja tego wymaga) audytów z krótkim terminem powiadamiania.

7.    Audyty z krótkim terminem powiadamiania Wykonawca przeprowadzi w przypadku:

1)	skarg do certyfikowanego systemu zarządzania Zamawiającego,

2)	istotnych zmian w systemie zarządzania,

3)	w ramach dalszego postępowania z Zamawiającym w przypadku zawieszenia Certyfikatu.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 sierpnia 2029 r.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w następujących terminach:

- przeprowadzi audyt wznawiający (recertyfikujący) w terminie, który pozwoli na utrzymanie przez Zamawiającego ciągłości certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, lecz w czasie nie dłuższym niż do dnia 27 lipca 2026 r. Obecnie obowiązujący certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC posiadany przez Zamawiającego wygasa 10 sierpnia 2026 roku.

- przekaże Zamawiającemu Certyfikat PEFC, jeżeli Zamawiający spełni wymagania określone standardami PEFC dla otrzymania Certyfikatu, po przedstawieniu raportu z audytu wznawiającego (recertyfikującego), jednak nie później niż do dnia 7 sierpnia 2026 roku. Certyfikat PEFC będzie ważny przez okres 3 lat od dnia jego nadania Zamawiającemu.

- w okresie ważności certyfikatu, w ramach nadzoru, przeprowadzi dwa audyty nadzoru: pierwszy audyt nadzoru zostanie wykonany w kolejnym roku kalendarzowym od roku wznowienia certyfikatu, drugi audyt nadzoru zostanie wykonany w następnym roku kalendarzowym od wykonania pierwszego audytu nadzoru.

- przekaże Zamawiającemu raporty z audytów nadzoru, nie później niż 30 dni od dnia zakończenia poszczególnego audytu.

- Raporty z audytów będą przekazywane Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl oraz listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 7 dni przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia audytu, przekazać Zamawiającemu skład zespołu przeprowadzającego audyt oraz plan audytu.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminach określonych w ust. 2 Zamawiający, niezależnie od innych postanowień Umowy lub przepisów prawa, ma prawo powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wedle swojego wyboru ma prawo potrącić tak poniesione koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub żądać ich bezpośrednio od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów w terminie 14 dni od dnia od dnia doręczenia wezwania do zapłaty/noty księgowej.

§ 4

Obowiązki zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

- Utrzymywać prowadzoną przez siebie gospodarkę leśną zgodnie ze standardami PEFC,

- Informować Wykonawcę o wszystkich istotnych zmianach w zakresie gospodarki leśnej i struktury organizacyjnej,

- Umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie audytu wznawiającego (recertyfikującego) oraz audytów nadzoru, a także zapewnić Wykonawcy dostęp do dokumentacji i obszarów działalności związanych z audytem, jak również udzielić wszelkich informacji niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 5

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy z należytą starannością, 
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry, posiadającej niezbędną wiedzą i doświadczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy akredytację jednostki certyfikującej gospodarkę leśną w systemie PEFC wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Wykonawca w okresie trwania Umowy, niezależnie od czynności opisanych w §2, zobowiązuje się do:

- przeprowadzania wszystkich innych czynności, niż wskazane w §1, a związanych z utrzymaniem Certyfikatu PEFC i sprawowaniem nadzoru w języku polskim,

- w sytuacji konieczności przekazania Zamawiającemu dokumentów obcojęzycznych dotyczących certyfikacji, Wykonawca dostarczy je przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych PEFC za pomocą poczty elektronicznej na adres: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl lub listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zachowa poufność wszystkich informacji, uzyskanych od Zamawiającego podczas lub w związku z realizacją niniejszej Umowy. Wszystkie informacje przekazane przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przy zachowaniu zasad określonych w ust. 6, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, możliwy będzie udział w audycie obserwatorów:

- zdobywających doświadczenie audytorskie oraz oceniających pracę zespołu audytującego;

- jednostki akredytującej, prowadzącej ocenę w ramach nadzoru nad Wykonawcą;

- innych organizacji prowadzących nadzór nad jednostką akredytującą.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.), uprzednio ujawnionych przez Zamawiającego, w tym na jego stronach internetowych, a także informacji pierwotnie uzyskanych od Zamawiającego i przekazanych przez Wykonawcę Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC, zgodnie ze standardami PEFC.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, 
a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć, chyba że wynikają one 
z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że wynikają one z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.

§ 6

Certyfikacja, posługiwanie się znakiem certyfikacji oraz powoływanie się na Certyfikat PEFC

- Proces certyfikacji może zostać przerwany przez każdą ze stron w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem z przyczyn określonych w ust. 2.

- Przerwanie procesu certyfikacji ma miejsce wówczas, gdy:

- jedna ze Stron nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,

- Zamawiający nie wykona działań korygujących po audycie, w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą,

- Zamawiający nie uzupełni wymaganych przez Wykonawcę informacji w uzgodnionym terminie.

- Zawieszenie ważności Certyfikatu następuje w przypadku:

a)	zgłoszenia przez Zamawiającego czasowej rezygnacji z Certyfikatu,

b)	niemożliwości przeprowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji.

- Cofnięcie Certyfikatu może być następstwem:

- uniemożliwienia przez Zamawiającego przeprowadzenia audytu nadzoru,

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków, postawionych przy zawieszeniu ważności Certyfikatu.

- Decyzja o zawieszeniu ważności lub cofnięciu Certyfikatu jest przekazywana Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej.

- Zawieszenie Certyfikatu nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

- Znak certyfikacji może być stosowany przez Zamawiającego wyłącznie w połączeniu z nazwą Zamawiającego.

- Przy posługiwaniu się znakiem certyfikacji PEFC oraz przy powoływaniu się na certyfikację PEFC Zamawiający powinien stosować się do wytycznych zawartych w dokumencie regulującym warunki i zasady stosowania certyfikatów i znaków przez klientów Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania obowiązujących u Wykonawcy.

- Znak certyfikacji PEFC może być umieszczany przez Zamawiającego na drukach firmowych, dokumentach handlowych, dokumentach i materiałach promocyjnych oraz reklamowych, wyłącznie w odniesieniu do zakresu objętego certyfikatem PEFC.

- W przypadku utraty ważności certyfikatu PEFC, zawieszenia jego ważności lub cofnięcia, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku certyfikacji PEFC oraz powoływania się na certyfikację PEFC.

- Zamawiający zobowiązuje się do zaprzestania stosowania znaku certyfikacji PEFC także wówczas, gdy sposób posługiwania się tym znakiem zostanie uznany przez Wykonawcę za niezgodny z wytycznymi, o których mowa w ust. 8.

- Umowa nie reguluje praw i zasad używania logo PEFC. Prawa i zasady używania logo PEFC określone są przez dokumenty PEFC.

§ 7

Wysokość wynagrodzenia

- Za prawidłowe i całościowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 
w kwocie ……………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………..) wraz z podatkiem VAT w wysokości .........................................zł (słownie: ……….. …………………………………..).

- Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach:

- Pierwsza część wynagrodzenia w kwocie ……….. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia audytu wznawiającego (recertyfikującego), rocznej opłaty za pierwszy rok obowiązywania certyfikatu PEFC w przypadku udzielenia przez Wykonawcę rekomendacji do przyznania Certyfikatu PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC w pierwszym roku jego trwania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej pierwszą część wynagrodzenia Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z audytu wznawiającego (recertyfikującego) oraz Certyfikatu PEFC.

- Druga część wynagrodzenia w wysokości ………. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia pierwszego audytu nadzoru w pierwszym roku obowiązywania Certyfikatu PEFC, opłaty za drugi rok obowiązywania certyfikatu PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC w drugim roku jego obowiązywania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej drugą część wynagrodzenia będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z pierwszego audytu nadzoru.

- Trzecia część wynagrodzenia w wysokości ………. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia drugiego audytu nadzoru w drugim roku obowiązywania certyfikatu PEFC, opłaty za trzeci rok obowiązywania certyfikatu PEFC, nadzór nad certyfikatem PEFC w trzecim roku jego obowiązywania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej trzecią część wynagrodzenia będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z drugiego audytu nadzoru.

- Kwoty określone w ust. 1 i 2. są niezmienne, z zastrzeżeniem § 8 i obejmują wszystkie czynności, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji procesu certyfikacji PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC, koszty rocznych opłat notyfikacyjnych oraz koszty ewentualnych audytów z krótkim terminem powiadomienia.

- Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym.

§ 8

Waloryzacja wynagrodzenia

1.	Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy może zostać 
zmieniona w trakcie obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 ze zm.),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192) -	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2.	Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 
1 lit. a) – d) będą dokonywane według zasad opisanych w ust. 3 - 11.

3.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. a) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

4.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. b) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust 1 lit. c) część wynagrodzenia brutto, 
o 
którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust 1 lit. d) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

7.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. b), c) lub d) warunkiem dokonania 
zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie jego zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności:

1) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych wynagrodzeniem, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy:

a) 	imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób;

b) 	wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w lit. a) powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w lit. a) będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;

c) 	określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów pracy.

2) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w kwotach wykazanych w pkt 1) powyżej.

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień lub dokumentów, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 7:

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. b) lub c) powinien zostać złożony rzez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. d) powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian.

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 lit. b), c) lub d) mają wpływ na koszty wykonania prac objętych wynagrodzeniem, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy  spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Umowy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) i d) zostaną potwierdzone poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana kosztów wymienionych w ust. 1 mająca wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (ich zmniejszenie) pozwala Zamawiającemu na zmianę wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP, Strony będą waloryzowały wynagrodzenie określone w § 7 ust.  2 („Waloryzacja”)

- Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej 
niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Ewentualne kolejne Waloryzacje mogą mieć miejsce po kolejnych 12 miesiącach od poprzedniej Waloryzacji.

- Po upływie terminów, o których mowa w ust. 14 w związku ze wzrostem albo obniżeniem 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem („Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 ze zm.) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji.

- Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 
Waloryzacji po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym Wskaźnik GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”), z zastrzeżeniem ust. 14.

- Ewentualna Waloryzacja będzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy.

18.	Zmiana wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu 
Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o co najmniej 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego („Próg Waloryzacji").

19.	Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi o wielkość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu 
albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 22.

20.	Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony 
w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością dodatnią wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 19.

21.	Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony 
w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 19.

22.	Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu wynagrodzenia należnego  Wykonawcy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 15 % łącznego nwynagrodzenia określonego w ust. 1 na dzień zawarcia Umowy.

23.	Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi lub dostawy oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

24.	W przypadku dokonania Waloryzacji kary umowne za naruszenia mające miejsce po dokonaniu 
Waloryzacji obliczane są od wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 po dokonaniu Waloryzacji.

§ 9

Warunki płatności

- Zapłata każdej z części wynagrodzenia, o których mowa w § 7 ust. 2 nastąpi w terminie do 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. 2026 r. poz. 276, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 5 Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).

- Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, 
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy której dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego znajdujący się na PEF.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (t. j.  Dz. U. z 2026 r. poz. 38) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania płatności podzielonej (split payment).

- Zamawiający ma prawo odstąpić od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF (od dnia objęcia obowiązkiem wystawiania faktur z wykorzystaniem KSeF), chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niniejszej Umowy.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona na adres Zamawiającego wskazany 
w komparycji Umowy.

- Zasady, o których mowa w ust. 14 i 15 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

§ 10

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu audytu wznawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania audytu wznawiającego określonego, w § 3 ust. 2 pkt I Umowy;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu Certyfikatu PEFC – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia przekazania Certyfikatu PEFC określonego, w § 3 ust. 2 pkt II Umowy;

- za brak przeprowadzenia któregokolwiek z audytów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt III Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy przypadek;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu raportu z audytu, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt IV Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za każdy stwierdzony przypadek wykorzystania przez Wykonawcę uzyskanych od Zamawiającego informacji w związku z realizacją niniejszej Umowy w innym celu niż dotyczącym realizacji Przedmiotu Umowy, bądź udostępnienia uzyskanych od Zamawiającego informacji podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa § 5 ust. 8 Umowy w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek;

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy przypadek.

2.	W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3.	Kary umowne podlegają łączeniu. Łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 4.

4.	Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

5.	Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia lub dochodzenia 
kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

7. 	Kara umowna może być płatna przez Wykonawcę także na żądanie Zamawiającego w terminie 
wskazanym w wezwaniu. W przypadku uchybienia tego terminu Zamawiającemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Wykonawca ma prawo do przerwania procesu certyfikacji i odstąpienia od Umowy 
w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Zamawiającego z zobowiązań wynikających 
z Umowy, a także w przypadku, gdy opóźnienie w płatnościach faktur przekroczy 30 dni.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa 
i innych postanowień Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - niedotrzymania terminów realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3, skutkujące brakiem ciągłości Certyfikatu PEFC;

  - nieuzasadnionego przerwania procesu certyfikacji;

  - w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań, wynikających z Umowy, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do ich wykonywania.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Zmiana umowy

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)	zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, 
w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;

2)	zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest 
w następujących przypadkach:

a)	wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów 
i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

b)	przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,

c)	wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,

d)	działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,

3)	zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w przypadku wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa lub standardów i procedur PEFC.

2.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w formie aneksu do umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności.

3.	Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 13

Porozumiewanie się stron

1.	Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają:

- pocztą elektroniczną - dzień przyjęcia przez serwer odbiorcy,

- pisemnie - dzień wpływu do danej Strony.

- Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:

Adres: 		ul. Kościuszki 46/48, 10-959 Olsztyn

Telefon:    	+48 89 527 21 70

e-mail:    		rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl lub piotr.mioduszewski@olsztyn.lasy.gov.pl

Wykonawca:

Nazwa:      		           …………………………….

Adres:  			…………………………….

Telefon:			…………………………….

e-mail:			            …………………………….

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Piotr Mioduszewski (Przedstawiciel Zamawiającego), ze strony Wykonawcy jest (Przedstawiciel Wykonawcy).

- W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego/Wykonawcy, Zamawiający/Wykonawca powiadomi o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego/Wykonawcy. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi pisemnie lub pocztą elektroniczną i nie stanowi zmiany Umowy.

- Obowiązującym językiem do korespondencji pomiędzy stronami będzie język polski. Dokumenty obcojęzyczne dotyczące Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające 
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.                                   Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy1:

Nazwa:    ....................................................................................................................................................

Adres:	      ...................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy/wykonawców i podpisująca ofertę:

…………………………………………………………………………………………………..

e-mail: 	................................................ telefon:   ……..........................................

fax:	         	……. ......................................

REGON:   	..................................................

NIP:	            ................................................

Numer KRS/CEiDG……………………......

Czy wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem TAK/NIE*

małym przedsiębiorstwem TAK/NIE*

średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*

(niepotrzebne skreślić*)

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy 2026-2029 ”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Razem wynagrodzenie netto...............................................................................................zł

(słownie:................................................................................................................................)

oraz podatek VAT wg stawki …..…...%,  w wysokości........................................................zł

co stanowi wynagrodzenie   brutto .....................................................................................zł

(słownie:……….....................................................................................................................)

| Lp. | Określenie zakresu opłaty | Wartość (zł netto) | Wartość (zł brutto) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeprowadzenie audytu wznawiającego, roczne opłaty za pierwszy rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w pierwszym roku jego trwania. |  |  |  |
| 2 | Przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru, opłaty za drugi rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w drugim roku jego trwania. |  |  |  |
| 3 | Przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru, opłaty za trzeci rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w trzecim roku jego trwania. |  |  |  |
| Łącznie cena brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy/ wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących podpisania umowy jest …………………………..…………………………,

tel. …………………………………………………………

6. Informacja о  powstaniu  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV SWZ  pkt 7 i 8 
(w przypadku, gdy nie dotyczy wpisać, że ,,nie dotyczy”)

……………………………………………..………...…

……………………………………………………………….....................…………………………………………

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

9. Informacje na temat podwykonawców:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom: (jeśli są znane należy podać również firmy podwykonawców)

…………………………………………………………………………………………………………

(podpis elektroniczny)

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać  wszystkich członków konsorcjum.

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy 2026-2029”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dziale VIII SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w dziale VIII SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: ……………………………………………………………….....................................................……

………………………………………………………………………………………………………….. 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(podpis elektroniczny)

UWAGA! Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej).

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór umowy)

Umowa nr ZG.271.1.2026

Zawarta w Olsztynie w dniu..................... pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48,
10 – 959 Olsztyn, NIP 739-000-19-26, REGON 511002578

reprezentowanym przez:

Adama Czajkowskiego – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,

dalej zwanym „Zamawiający”

a

…………………….

- reprezentowana przez:

…………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zaś zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy” przeprowadzonym w trybie podstawowym („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3-letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania Umowy – dalej zwany „Przedmiot Umowy”.

- Opis prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Postępowania (zwanej dalej „SWZ”), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

- Procesowi wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej według standardów PEFC (zwany dalej „Certyfikatem PEFC”) podlegają tereny znajdujące się w zarządzie Zamawiającego 
o powierzchni ogólnej 602 092,01 ha, z czego powierzchnia leśna objęta certyfikacją stanowi 586 680,72 ha. Tereny, o których mowa w zdaniu poprzednim położone są 
w granicach 32 nadleśnictw nadzorowanych przez Zamawiającego.

§ 2

Wykonanie prac

- Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie Oferty złożonej w Postępowaniu, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach ustalonych w SWZ i Umowie, a nadto zgodnie z obowiązującymi standardami PEFC.

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 
z zastrzeżeniem obowiązku samodzielnej realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia, 
o którym mowa w ust. 3. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Występując 
o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

Przedmiotu Umowy:  – audytu wznawiającego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałena skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych prac wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy, w tym, też za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców.

5.  Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem    
       nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  z Umowy.

6.   W czasie obowiązywania umowy Wykonawca przeprowadzi audyt wznawiający (recertyfikujący) oraz 
       będzie sprawował nadzór, poprzez przeprowadzenie audytów nadzoru, planowanych oraz (jeżeli 
       sytuacja tego wymaga) audytów z krótkim terminem powiadamiania.

7.    Audyty z krótkim terminem powiadamiania Wykonawca przeprowadzi w przypadku:

1)	skarg do certyfikowanego systemu zarządzania Zamawiającego,

2)	istotnych zmian w systemie zarządzania,

3)	w ramach dalszego postępowania z Zamawiającym w przypadku zawieszenia Certyfikatu.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 sierpnia 2029 r.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w następujących terminach:

- przeprowadzi audyt wznawiający (recertyfikujący) w terminie, który pozwoli na utrzymanie przez Zamawiającego ciągłości certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, lecz w czasie nie dłuższym niż do dnia 27 lipca 2026 r. Obecnie obowiązujący certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC posiadany przez Zamawiającego wygasa 10 sierpnia 2026 roku.

- przekaże Zamawiającemu Certyfikat PEFC, jeżeli Zamawiający spełni wymagania określone standardami PEFC dla otrzymania Certyfikatu, po przedstawieniu raportu z audytu wznawiającego (recertyfikującego), jednak nie później niż do dnia 7 sierpnia 2026 roku. Certyfikat PEFC będzie ważny przez okres 3 lat od dnia jego nadania Zamawiającemu.

- w okresie ważności certyfikatu, w ramach nadzoru, przeprowadzi dwa audyty nadzoru: pierwszy audyt nadzoru zostanie wykonany w kolejnym roku kalendarzowym od roku wznowienia certyfikatu, drugi audyt nadzoru zostanie wykonany w następnym roku kalendarzowym od wykonania pierwszego audytu nadzoru.

- przekaże Zamawiającemu raporty z audytów nadzoru, nie później niż 30 dni od dnia zakończenia poszczególnego audytu.

- Raporty z audytów będą przekazywane Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl oraz listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 7 dni przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia audytu, przekazać Zamawiającemu skład zespołu przeprowadzającego audyt oraz plan audytu.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminach określonych w ust. 2 Zamawiający, niezależnie od innych postanowień Umowy lub przepisów prawa, ma prawo powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wedle swojego wyboru ma prawo potrącić tak poniesione koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub żądać ich bezpośrednio od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów w terminie 14 dni od dnia od dnia doręczenia wezwania do zapłaty/noty księgowej.

§ 4

Obowiązki zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

- Utrzymywać prowadzoną przez siebie gospodarkę leśną zgodnie ze standardami PEFC,

- Informować Wykonawcę o wszystkich istotnych zmianach w zakresie gospodarki leśnej i struktury organizacyjnej,

- Umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie audytu wznawiającego (recertyfikującego) oraz audytów nadzoru, a także zapewnić Wykonawcy dostęp do dokumentacji i obszarów działalności związanych z audytem, jak również udzielić wszelkich informacji niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 5

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy z należytą starannością, 
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry, posiadającej niezbędną wiedzą i doświadczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy akredytację jednostki certyfikującej gospodarkę leśną w systemie PEFC wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Wykonawca w okresie trwania Umowy, niezależnie od czynności opisanych w §2, zobowiązuje się do:

- przeprowadzania wszystkich innych czynności, niż wskazane w §1, a związanych z utrzymaniem Certyfikatu PEFC i sprawowaniem nadzoru w języku polskim,

- w sytuacji konieczności przekazania Zamawiającemu dokumentów obcojęzycznych dotyczących certyfikacji, Wykonawca dostarczy je przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych PEFC za pomocą poczty elektronicznej na adres: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl lub listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zachowa poufność wszystkich informacji, uzyskanych od Zamawiającego podczas lub w związku z realizacją niniejszej Umowy. Wszystkie informacje przekazane przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przy zachowaniu zasad określonych w ust. 6, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, możliwy będzie udział w audycie obserwatorów:

- zdobywających doświadczenie audytorskie oraz oceniających pracę zespołu audytującego;

- jednostki akredytującej, prowadzącej ocenę w ramach nadzoru nad Wykonawcą;

- innych organizacji prowadzących nadzór nad jednostką akredytującą.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.), uprzednio ujawnionych przez Zamawiającego, w tym na jego stronach internetowych, a także informacji pierwotnie uzyskanych od Zamawiającego i przekazanych przez Wykonawcę Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC, zgodnie ze standardami PEFC.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, 
a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć, chyba że wynikają one 
z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że wynikają one z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.

§ 6

Certyfikacja, posługiwanie się znakiem certyfikacji oraz powoływanie się na Certyfikat PEFC

- Proces certyfikacji może zostać przerwany przez każdą ze stron w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem z przyczyn określonych w ust. 2.

- Przerwanie procesu certyfikacji ma miejsce wówczas, gdy:

- jedna ze Stron nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,

- Zamawiający nie wykona działań korygujących po audycie, w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą,

- Zamawiający nie uzupełni wymaganych przez Wykonawcę informacji w uzgodnionym terminie.

- Zawieszenie ważności Certyfikatu następuje w przypadku:

a)	zgłoszenia przez Zamawiającego czasowej rezygnacji z Certyfikatu,

b)	niemożliwości przeprowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji.

- Cofnięcie Certyfikatu może być następstwem:

- uniemożliwienia przez Zamawiającego przeprowadzenia audytu nadzoru,

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków, postawionych przy zawieszeniu ważności Certyfikatu.

- Decyzja o zawieszeniu ważności lub cofnięciu Certyfikatu jest przekazywana Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej.

- Zawieszenie Certyfikatu nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

- Znak certyfikacji może być stosowany przez Zamawiającego wyłącznie w połączeniu z nazwą Zamawiającego.

- Przy posługiwaniu się znakiem certyfikacji PEFC oraz przy powoływaniu się na certyfikację PEFC Zamawiający powinien stosować się do wytycznych zawartych w dokumencie regulującym warunki i zasady stosowania certyfikatów i znaków przez klientów Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania obowiązujących u Wykonawcy.

- Znak certyfikacji PEFC może być umieszczany przez Zamawiającego na drukach firmowych, dokumentach handlowych, dokumentach i materiałach promocyjnych oraz reklamowych, wyłącznie w odniesieniu do zakresu objętego certyfikatem PEFC.

- W przypadku utraty ważności certyfikatu PEFC, zawieszenia jego ważności lub cofnięcia, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku certyfikacji PEFC oraz powoływania się na certyfikację PEFC.

- Zamawiający zobowiązuje się do zaprzestania stosowania znaku certyfikacji PEFC także wówczas, gdy sposób posługiwania się tym znakiem zostanie uznany przez Wykonawcę za niezgodny z wytycznymi, o których mowa w ust. 8.

- Umowa nie reguluje praw i zasad używania logo PEFC. Prawa i zasady używania logo PEFC określone są przez dokumenty PEFC.

§ 7

Wysokość wynagrodzenia

- Za prawidłowe i całościowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 
w kwocie ……………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………..) wraz z podatkiem VAT w wysokości .........................................zł (słownie: ……….. …………………………………..).

- Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach:

- Pierwsza część wynagrodzenia w kwocie ……….. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia audytu wznawiającego (recertyfikującego), rocznej opłaty za pierwszy rok obowiązywania certyfikatu PEFC w przypadku udzielenia przez Wykonawcę rekomendacji do przyznania Certyfikatu PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC w pierwszym roku jego trwania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej pierwszą część wynagrodzenia Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z audytu wznawiającego (recertyfikującego) oraz Certyfikatu PEFC.

- Druga część wynagrodzenia w wysokości ………. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia pierwszego audytu nadzoru w pierwszym roku obowiązywania Certyfikatu PEFC, opłaty za drugi rok obowiązywania certyfikatu PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC w drugim roku jego obowiązywania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej drugą część wynagrodzenia będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z pierwszego audytu nadzoru.

- Trzecia część wynagrodzenia w wysokości ………. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia drugiego audytu nadzoru w drugim roku obowiązywania certyfikatu PEFC, opłaty za trzeci rok obowiązywania certyfikatu PEFC, nadzór nad certyfikatem PEFC w trzecim roku jego obowiązywania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej trzecią część wynagrodzenia będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z drugiego audytu nadzoru.

- Kwoty określone w ust. 1 i 2. są niezmienne, z zastrzeżeniem § 8 i obejmują wszystkie czynności, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji procesu certyfikacji PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC, koszty rocznych opłat notyfikacyjnych oraz koszty ewentualnych audytów z krótkim terminem powiadomienia.

- Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym.

§ 8

Waloryzacja wynagrodzenia

1.	Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy może zostać 
zmieniona w trakcie obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 ze zm.),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192) -	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2.	Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 
1 lit. a) – d) będą dokonywane według zasad opisanych w ust. 3 - 11.

3.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. a) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

4.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. b) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust 1 lit. c) część wynagrodzenia brutto, 
o 
którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust 1 lit. d) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

7.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. b), c) lub d) warunkiem dokonania 
zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie jego zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności:

1) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych wynagrodzeniem, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy:

a) 	imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób;

b) 	wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w lit. a) powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w lit. a) będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;

c) 	określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów pracy.

2) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w kwotach wykazanych w pkt 1) powyżej.

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień lub dokumentów, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 7:

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. b) lub c) powinien zostać złożony rzez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. d) powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian.

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 lit. b), c) lub d) mają wpływ na koszty wykonania prac objętych wynagrodzeniem, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy  spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Umowy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) i d) zostaną potwierdzone poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana kosztów wymienionych w ust. 1 mająca wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (ich zmniejszenie) pozwala Zamawiającemu na zmianę wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP, Strony będą waloryzowały wynagrodzenie określone w § 7 ust.  2 („Waloryzacja”)

- Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej 
niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Ewentualne kolejne Waloryzacje mogą mieć miejsce po kolejnych 12 miesiącach od poprzedniej Waloryzacji.

- Po upływie terminów, o których mowa w ust. 14 w związku ze wzrostem albo obniżeniem 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem („Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 ze zm.) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji.

- Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 
Waloryzacji po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym Wskaźnik GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”), z zastrzeżeniem ust. 14.

- Ewentualna Waloryzacja będzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy.

18.	Zmiana wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu 
Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o co najmniej 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego („Próg Waloryzacji").

19.	Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi o wielkość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu 
albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 22.

20.	Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony 
w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością dodatnią wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 19.

21.	Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony 
w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 19.

22.	Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu wynagrodzenia należnego  Wykonawcy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 15 % łącznego nwynagrodzenia określonego w ust. 1 na dzień zawarcia Umowy.

23.	Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi lub dostawy oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

24.	W przypadku dokonania Waloryzacji kary umowne za naruszenia mające miejsce po dokonaniu 
Waloryzacji obliczane są od wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 po dokonaniu Waloryzacji.

§ 9

Warunki płatności

- Zapłata każdej z części wynagrodzenia, o których mowa w § 7 ust. 2 nastąpi w terminie do 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. 2026 r. poz. 276, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 5 Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).

- Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, 
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy której dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego znajdujący się na PEF.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (t. j.  Dz. U. z 2026 r. poz. 38) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania płatności podzielonej (split payment).

- Zamawiający ma prawo odstąpić od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF (od dnia objęcia obowiązkiem wystawiania faktur z wykorzystaniem KSeF), chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niniejszej Umowy.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona na adres Zamawiającego wskazany 
w komparycji Umowy.

- Zasady, o których mowa w ust. 14 i 15 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

§ 10

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu audytu wznawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania audytu wznawiającego określonego, w § 3 ust. 2 pkt I Umowy;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu Certyfikatu PEFC – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia przekazania Certyfikatu PEFC określonego, w § 3 ust. 2 pkt II Umowy;

- za brak przeprowadzenia któregokolwiek z audytów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt III Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy przypadek;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu raportu z audytu, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt IV Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za każdy stwierdzony przypadek wykorzystania przez Wykonawcę uzyskanych od Zamawiającego informacji w związku z realizacją niniejszej Umowy w innym celu niż dotyczącym realizacji Przedmiotu Umowy, bądź udostępnienia uzyskanych od Zamawiającego informacji podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa § 5 ust. 8 Umowy w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek;

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy przypadek.

2.	W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3.	Kary umowne podlegają łączeniu. Łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 4.

4.	Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

5.	Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia lub dochodzenia 
kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

7. 	Kara umowna może być płatna przez Wykonawcę także na żądanie Zamawiającego w terminie 
wskazanym w wezwaniu. W przypadku uchybienia tego terminu Zamawiającemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Wykonawca ma prawo do przerwania procesu certyfikacji i odstąpienia od Umowy 
w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Zamawiającego z zobowiązań wynikających 
z Umowy, a także w przypadku, gdy opóźnienie w płatnościach faktur przekroczy 30 dni.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa 
i innych postanowień Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - niedotrzymania terminów realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3, skutkujące brakiem ciągłości Certyfikatu PEFC;

  - nieuzasadnionego przerwania procesu certyfikacji;

  - w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań, wynikających z Umowy, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do ich wykonywania.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Zmiana umowy

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)	zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, 
w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;

2)	zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest 
w następujących przypadkach:

a)	wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów 
i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

b)	przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,

c)	wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,

d)	działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,

3)	zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w przypadku wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa lub standardów i procedur PEFC.

2.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w formie aneksu do umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności.

3.	Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 13

Porozumiewanie się stron

1.	Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają:

- pocztą elektroniczną - dzień przyjęcia przez serwer odbiorcy,

- pisemnie - dzień wpływu do danej Strony.

- Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:

Adres: 		ul. Kościuszki 46/48, 10-959 Olsztyn

Telefon:    	+48 89 527 21 70

e-mail:    		rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl lub piotr.mioduszewski@olsztyn.lasy.gov.pl

Wykonawca:

Nazwa:      		           …………………………….

Adres:  			…………………………….

Telefon:			…………………………….

e-mail:			            …………………………….

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Piotr Mioduszewski (Przedstawiciel Zamawiającego), ze strony Wykonawcy jest (Przedstawiciel Wykonawcy).

- W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego/Wykonawcy, Zamawiający/Wykonawca powiadomi o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego/Wykonawcy. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi pisemnie lub pocztą elektroniczną i nie stanowi zmiany Umowy.

- Obowiązującym językiem do korespondencji pomiędzy stronami będzie język polski. Dokumenty obcojęzyczne dotyczące Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające 
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

RODO

- Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracowników oraz osób działających w imieniu Stron niniejszej umowy oraz osób, które będą wykonywać czynności niezbędne do realizacji Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Umowy.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.

- Zamawiający oświadcza, że powołał/nie powołał Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: adam.siemakowicz@olsztyn.lasy.gov.pl ; tel. 89 521 01 15.

- Wykonawca oświadcza, że powołał/nie powołał Inspektora Ochrony Danych:

e-mail:; tel. ……………………………………..

- Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało 
z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub nie będzie to wymagane przepisami prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub realizację obowiązków wynikających 
z przepisów prawa.

- Osobom przekazującym dane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji tej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez osobowy wskazane w ust. 1 skutkuje obowiązkiem Strony niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

- W oparciu o podane dane osobowe osób, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, 
a w szczególności przepisy PZP i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej. /Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

  - Załącznik nr 1 –SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami);

  - Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					                               WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

Oświadczam, iż Wykonawca

……………………………………………………………………………………………..

należy/nie należy **

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy ”

(podpis eletroniczny)

*  Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej)

** wybrać właściwe

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Wykonawca*/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia*/Podmiot udostępniający zasoby*

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy”, prowadzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi dla zamówień klasycznych o wartości  mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1. Ustawy Pzp

Oświadczam, że informacje zawarte w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” w zakresie podstaw wykluczenia są nadal aktualne, a zatem:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie, określonych w rozdziale IX pkt 1 SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także określonych w rozdziale IX pkt 3 SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3-letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, poprzez ocenę stanu gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania, PEFC PL 1003ver2:2024 (zatwierdzonym prze PEFC Int. 10 maja 2022 r.), w terminie zapewniającym zachowanie ważności certyfikatu PEFC dla RDLP w Olsztynie.

- nadzór nad certyfikatem w okresie od daty podpisania umowy do końca obowiązywania certyfikatu tj. do dnia 10.08.2029 r.,

- w okresie ważności certyfikatu, w ramach nadzoru, przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru: pierwszy audyt nadzoru zostanie wykonany w kolejnym roku kalendarzowym od roku wznowienia certyfikatu, drugi audyt nadzoru zostanie wykonany w następnym roku kalendarzowym od wykonania pierwszego audytu nadzoru.,

- przeprowadzanie ewentualnych audytów z krótkim terminem powiadomienia.

- Charakterystyka certyfikowanych lasów:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie jest jednostką Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej zarządzająca lasami Skarbu Państwa na podstawie ustawy o lasach. W skład RDLP w Olsztynie  wchodzą 32 Nadleśnictwa kierowane przez nadleśniczych. Oprócz nadleśnictw w ramach RDLP w Olsztynie działa również Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie.

Powierzchnia ogólna RDLP Olsztyn  wynosi (wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.)  620 130,40 ha, z tego:

- lasy razem – 602 092,01 ha,

- grunty leśne zalesione – 562 451,66 ha,

- grunty leśne niezalesione – 24 053,32 ha,

- grunty związane z gospodarka leśną – 15 587,03 ha (w tym szkółki – 175,74 ha),

- grunty leśne bez szkółek – 601 916,27 ha,

- grunty leśne razem (do certyfikacji) – 586 680,72 ha,

Udział gatunkowy drzewostanów wg gatunków panujących przedstawia się następująco: sosna -63,7 %, świerk – 5,4 %, brzoza – 8,0 %, olsza – 7,1 %, buk - 4,4 %, pozostałe – 11,4 %.

Struktura wiekowa jest następująca: kl. I – 10,3 %, kl. II - 14,7 %, kl. III – 21,9 %, kl.IV-19,8 %, kl. V-13,1 %, kl. VI i pow. – 7,5 %, kl. VII – 3,9 %, KO i KDO – 5,3 %, grunty leśne niezalesione – 3,5 %.

Średnioroczne pozyskanie drewna – 3,0 mln. m3.

Zatrudnienie w biurze RDLP i jednostkach podległych (nadleśnictwa i ZPUH) -   1 897 osoby.                                   Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy1:

Nazwa:    ....................................................................................................................................................

Adres:	      ...................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy/wykonawców i podpisująca ofertę:

…………………………………………………………………………………………………..

e-mail: 	................................................ telefon:   ……..........................................

fax:	         	……. ......................................

REGON:   	..................................................

NIP:	            ................................................

Numer KRS/CEiDG……………………......

Czy wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem TAK/NIE*

małym przedsiębiorstwem TAK/NIE*

średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*

(niepotrzebne skreślić*)

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy 2026-2029 ”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Razem wynagrodzenie netto...............................................................................................zł

(słownie:................................................................................................................................)

oraz podatek VAT wg stawki …..…...%,  w wysokości........................................................zł

co stanowi wynagrodzenie   brutto .....................................................................................zł

(słownie:……….....................................................................................................................)

| Lp. | Określenie zakresu opłaty | Wartość (zł netto) | Wartość (zł brutto) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeprowadzenie audytu wznawiającego, roczne opłaty za pierwszy rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w pierwszym roku jego trwania. |  |  |  |
| 2 | Przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru, opłaty za drugi rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w drugim roku jego trwania. |  |  |  |
| 3 | Przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru, opłaty za trzeci rok trwania certyfikatu, nadzór nad certyfikatem w trzecim roku jego trwania. |  |  |  |
| Łącznie cena brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy/ wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących podpisania umowy jest …………………………..…………………………,

tel. …………………………………………………………

6. Informacja о  powstaniu  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV SWZ  pkt 7 i 8 
(w przypadku, gdy nie dotyczy wpisać, że ,,nie dotyczy”)

……………………………………………..………...…

……………………………………………………………….....................…………………………………………

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

9. Informacje na temat podwykonawców:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom: (jeśli są znane należy podać również firmy podwykonawców)

…………………………………………………………………………………………………………

(podpis elektroniczny)

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać  wszystkich członków konsorcjum.

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy 2026-2029”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dziale VIII SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w dziale VIII SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: ……………………………………………………………….....................................................……

………………………………………………………………………………………………………….. 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(podpis elektroniczny)

UWAGA! Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej).

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór umowy)

Umowa nr ZG.271.1.2026

Zawarta w Olsztynie w dniu..................... pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48,
10 – 959 Olsztyn, NIP 739-000-19-26, REGON 511002578

reprezentowanym przez:

Adama Czajkowskiego – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,

dalej zwanym „Zamawiający”

a

…………………….

- reprezentowana przez:

…………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zaś zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy” przeprowadzonym w trybie podstawowym („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3-letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania Umowy – dalej zwany „Przedmiot Umowy”.

- Opis prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Postępowania (zwanej dalej „SWZ”), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

- Procesowi wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej według standardów PEFC (zwany dalej „Certyfikatem PEFC”) podlegają tereny znajdujące się w zarządzie Zamawiającego 
o powierzchni ogólnej 602 092,01 ha, z czego powierzchnia leśna objęta certyfikacją stanowi 586 680,72 ha. Tereny, o których mowa w zdaniu poprzednim położone są 
w granicach 32 nadleśnictw nadzorowanych przez Zamawiającego.

§ 2

Wykonanie prac

- Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie Oferty złożonej w Postępowaniu, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach ustalonych w SWZ i Umowie, a nadto zgodnie z obowiązującymi standardami PEFC.

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 
z zastrzeżeniem obowiązku samodzielnej realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia, 
o którym mowa w ust. 3. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Występując 
o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

Przedmiotu Umowy:  – audytu wznawiającego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałena skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych prac wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy, w tym, też za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców.

5.  Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem    
       nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  z Umowy.

6.   W czasie obowiązywania umowy Wykonawca przeprowadzi audyt wznawiający (recertyfikujący) oraz 
       będzie sprawował nadzór, poprzez przeprowadzenie audytów nadzoru, planowanych oraz (jeżeli 
       sytuacja tego wymaga) audytów z krótkim terminem powiadamiania.

7.    Audyty z krótkim terminem powiadamiania Wykonawca przeprowadzi w przypadku:

1)	skarg do certyfikowanego systemu zarządzania Zamawiającego,

2)	istotnych zmian w systemie zarządzania,

3)	w ramach dalszego postępowania z Zamawiającym w przypadku zawieszenia Certyfikatu.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 sierpnia 2029 r.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w następujących terminach:

- przeprowadzi audyt wznawiający (recertyfikujący) w terminie, który pozwoli na utrzymanie przez Zamawiającego ciągłości certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, lecz w czasie nie dłuższym niż do dnia 27 lipca 2026 r. Obecnie obowiązujący certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC posiadany przez Zamawiającego wygasa 10 sierpnia 2026 roku.

- przekaże Zamawiającemu Certyfikat PEFC, jeżeli Zamawiający spełni wymagania określone standardami PEFC dla otrzymania Certyfikatu, po przedstawieniu raportu z audytu wznawiającego (recertyfikującego), jednak nie później niż do dnia 7 sierpnia 2026 roku. Certyfikat PEFC będzie ważny przez okres 3 lat od dnia jego nadania Zamawiającemu.

- w okresie ważności certyfikatu, w ramach nadzoru, przeprowadzi dwa audyty nadzoru: pierwszy audyt nadzoru zostanie wykonany w kolejnym roku kalendarzowym od roku wznowienia certyfikatu, drugi audyt nadzoru zostanie wykonany w następnym roku kalendarzowym od wykonania pierwszego audytu nadzoru.

- przekaże Zamawiającemu raporty z audytów nadzoru, nie później niż 30 dni od dnia zakończenia poszczególnego audytu.

- Raporty z audytów będą przekazywane Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl oraz listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 7 dni przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia audytu, przekazać Zamawiającemu skład zespołu przeprowadzającego audyt oraz plan audytu.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminach określonych w ust. 2 Zamawiający, niezależnie od innych postanowień Umowy lub przepisów prawa, ma prawo powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wedle swojego wyboru ma prawo potrącić tak poniesione koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub żądać ich bezpośrednio od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów w terminie 14 dni od dnia od dnia doręczenia wezwania do zapłaty/noty księgowej.

§ 4

Obowiązki zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

- Utrzymywać prowadzoną przez siebie gospodarkę leśną zgodnie ze standardami PEFC,

- Informować Wykonawcę o wszystkich istotnych zmianach w zakresie gospodarki leśnej i struktury organizacyjnej,

- Umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie audytu wznawiającego (recertyfikującego) oraz audytów nadzoru, a także zapewnić Wykonawcy dostęp do dokumentacji i obszarów działalności związanych z audytem, jak również udzielić wszelkich informacji niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 5

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy z należytą starannością, 
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry, posiadającej niezbędną wiedzą i doświadczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy akredytację jednostki certyfikującej gospodarkę leśną w systemie PEFC wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Wykonawca w okresie trwania Umowy, niezależnie od czynności opisanych w §2, zobowiązuje się do:

- przeprowadzania wszystkich innych czynności, niż wskazane w §1, a związanych z utrzymaniem Certyfikatu PEFC i sprawowaniem nadzoru w języku polskim,

- w sytuacji konieczności przekazania Zamawiającemu dokumentów obcojęzycznych dotyczących certyfikacji, Wykonawca dostarczy je przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych PEFC za pomocą poczty elektronicznej na adres: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl lub listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zachowa poufność wszystkich informacji, uzyskanych od Zamawiającego podczas lub w związku z realizacją niniejszej Umowy. Wszystkie informacje przekazane przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przy zachowaniu zasad określonych w ust. 6, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, możliwy będzie udział w audycie obserwatorów:

- zdobywających doświadczenie audytorskie oraz oceniających pracę zespołu audytującego;

- jednostki akredytującej, prowadzącej ocenę w ramach nadzoru nad Wykonawcą;

- innych organizacji prowadzących nadzór nad jednostką akredytującą.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.), uprzednio ujawnionych przez Zamawiającego, w tym na jego stronach internetowych, a także informacji pierwotnie uzyskanych od Zamawiającego i przekazanych przez Wykonawcę Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC, zgodnie ze standardami PEFC.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, 
a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć, chyba że wynikają one 
z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że wynikają one z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.

§ 6

Certyfikacja, posługiwanie się znakiem certyfikacji oraz powoływanie się na Certyfikat PEFC

- Proces certyfikacji może zostać przerwany przez każdą ze stron w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem z przyczyn określonych w ust. 2.

- Przerwanie procesu certyfikacji ma miejsce wówczas, gdy:

- jedna ze Stron nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,

- Zamawiający nie wykona działań korygujących po audycie, w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą,

- Zamawiający nie uzupełni wymaganych przez Wykonawcę informacji w uzgodnionym terminie.

- Zawieszenie ważności Certyfikatu następuje w przypadku:

a)	zgłoszenia przez Zamawiającego czasowej rezygnacji z Certyfikatu,

b)	niemożliwości przeprowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji.

- Cofnięcie Certyfikatu może być następstwem:

- uniemożliwienia przez Zamawiającego przeprowadzenia audytu nadzoru,

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków, postawionych przy zawieszeniu ważności Certyfikatu.

- Decyzja o zawieszeniu ważności lub cofnięciu Certyfikatu jest przekazywana Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej.

- Zawieszenie Certyfikatu nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

- Znak certyfikacji może być stosowany przez Zamawiającego wyłącznie w połączeniu z nazwą Zamawiającego.

- Przy posługiwaniu się znakiem certyfikacji PEFC oraz przy powoływaniu się na certyfikację PEFC Zamawiający powinien stosować się do wytycznych zawartych w dokumencie regulującym warunki i zasady stosowania certyfikatów i znaków przez klientów Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania obowiązujących u Wykonawcy.

- Znak certyfikacji PEFC może być umieszczany przez Zamawiającego na drukach firmowych, dokumentach handlowych, dokumentach i materiałach promocyjnych oraz reklamowych, wyłącznie w odniesieniu do zakresu objętego certyfikatem PEFC.

- W przypadku utraty ważności certyfikatu PEFC, zawieszenia jego ważności lub cofnięcia, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku certyfikacji PEFC oraz powoływania się na certyfikację PEFC.

- Zamawiający zobowiązuje się do zaprzestania stosowania znaku certyfikacji PEFC także wówczas, gdy sposób posługiwania się tym znakiem zostanie uznany przez Wykonawcę za niezgodny z wytycznymi, o których mowa w ust. 8.

- Umowa nie reguluje praw i zasad używania logo PEFC. Prawa i zasady używania logo PEFC określone są przez dokumenty PEFC.

§ 7

Wysokość wynagrodzenia

- Za prawidłowe i całościowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 
w kwocie ……………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………..) wraz z podatkiem VAT w wysokości .........................................zł (słownie: ……….. …………………………………..).

- Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach:

- Pierwsza część wynagrodzenia w kwocie ……….. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia audytu wznawiającego (recertyfikującego), rocznej opłaty za pierwszy rok obowiązywania certyfikatu PEFC w przypadku udzielenia przez Wykonawcę rekomendacji do przyznania Certyfikatu PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC w pierwszym roku jego trwania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej pierwszą część wynagrodzenia Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z audytu wznawiającego (recertyfikującego) oraz Certyfikatu PEFC.

- Druga część wynagrodzenia w wysokości ………. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia pierwszego audytu nadzoru w pierwszym roku obowiązywania Certyfikatu PEFC, opłaty za drugi rok obowiązywania certyfikatu PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC w drugim roku jego obowiązywania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej drugą część wynagrodzenia będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z pierwszego audytu nadzoru.

- Trzecia część wynagrodzenia w wysokości ………. zł brutto, z tytułu przeprowadzenia drugiego audytu nadzoru w drugim roku obowiązywania certyfikatu PEFC, opłaty za trzeci rok obowiązywania certyfikatu PEFC, nadzór nad certyfikatem PEFC w trzecim roku jego obowiązywania. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej trzecią część wynagrodzenia będzie przekazanie Zamawiającemu raportu z drugiego audytu nadzoru.

- Kwoty określone w ust. 1 i 2. są niezmienne, z zastrzeżeniem § 8 i obejmują wszystkie czynności, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji procesu certyfikacji PEFC, nadzoru nad Certyfikatem PEFC, koszty rocznych opłat notyfikacyjnych oraz koszty ewentualnych audytów z krótkim terminem powiadomienia.

- Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym.

§ 8

Waloryzacja wynagrodzenia

1.	Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy może zostać 
zmieniona w trakcie obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 ze zm.),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192) -	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2.	Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 
1 lit. a) – d) będą dokonywane według zasad opisanych w ust. 3 - 11.

3.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. a) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

4.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. b) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust 1 lit. c) część wynagrodzenia brutto, 
o 
którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust 1 lit. d) część wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, płatna po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 7, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

7.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. b), c) lub d) warunkiem dokonania 
zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie jego zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności:

1) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych wynagrodzeniem, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy:

a) 	imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób;

b) 	wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w lit. a) powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w lit. a) będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;

c) 	określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów pracy.

2) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w kwotach wykazanych w pkt 1) powyżej.

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień lub dokumentów, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 7:

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. b) lub c) powinien zostać złożony rzez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. d) powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian.

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 lit. b), c) lub d) mają wpływ na koszty wykonania prac objętych wynagrodzeniem, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy  spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Umowy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) i d) zostaną potwierdzone poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana kosztów wymienionych w ust. 1 mająca wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (ich zmniejszenie) pozwala Zamawiającemu na zmianę wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP, Strony będą waloryzowały wynagrodzenie określone w § 7 ust.  2 („Waloryzacja”)

- Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej 
niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Ewentualne kolejne Waloryzacje mogą mieć miejsce po kolejnych 12 miesiącach od poprzedniej Waloryzacji.

- Po upływie terminów, o których mowa w ust. 14 w związku ze wzrostem albo obniżeniem 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem („Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 ze zm.) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji.

- Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 
Waloryzacji po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym Wskaźnik GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”), z zastrzeżeniem ust. 14.

- Ewentualna Waloryzacja będzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy.

18.	Zmiana wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu 
Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o co najmniej 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego („Próg Waloryzacji").

19.	Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi o wielkość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu 
albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 22.

20.	Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony 
w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością dodatnią wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 19.

21.	Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony 
w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu 
o wielkość wskazaną w ust. 19.

22.	Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu wynagrodzenia należnego  Wykonawcy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 15 % łącznego nwynagrodzenia określonego w ust. 1 na dzień zawarcia Umowy.

23.	Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi lub dostawy oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

24.	W przypadku dokonania Waloryzacji kary umowne za naruszenia mające miejsce po dokonaniu 
Waloryzacji obliczane są od wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 po dokonaniu Waloryzacji.

§ 9

Warunki płatności

- Zapłata każdej z części wynagrodzenia, o których mowa w § 7 ust. 2 nastąpi w terminie do 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. 2026 r. poz. 276, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 5 Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).

- Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, 
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy której dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego znajdujący się na PEF.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (t. j.  Dz. U. z 2026 r. poz. 38) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania płatności podzielonej (split payment).

- Zamawiający ma prawo odstąpić od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF (od dnia objęcia obowiązkiem wystawiania faktur z wykorzystaniem KSeF), chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niniejszej Umowy.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona na adres Zamawiającego wskazany 
w komparycji Umowy.

- Zasady, o których mowa w ust. 14 i 15 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

§ 10

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu audytu wznawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania audytu wznawiającego określonego, w § 3 ust. 2 pkt I Umowy;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu Certyfikatu PEFC – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia przekazania Certyfikatu PEFC określonego, w § 3 ust. 2 pkt II Umowy;

- za brak przeprowadzenia któregokolwiek z audytów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt III Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy przypadek;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu raportu z audytu, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt IV Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za każdy stwierdzony przypadek wykorzystania przez Wykonawcę uzyskanych od Zamawiającego informacji w związku z realizacją niniejszej Umowy w innym celu niż dotyczącym realizacji Przedmiotu Umowy, bądź udostępnienia uzyskanych od Zamawiającego informacji podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa § 5 ust. 8 Umowy w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek;

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy przypadek.

2.	W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3.	Kary umowne podlegają łączeniu. Łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 4.

4.	Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

5.	Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia lub dochodzenia 
kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

7. 	Kara umowna może być płatna przez Wykonawcę także na żądanie Zamawiającego w terminie 
wskazanym w wezwaniu. W przypadku uchybienia tego terminu Zamawiającemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Wykonawca ma prawo do przerwania procesu certyfikacji i odstąpienia od Umowy 
w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Zamawiającego z zobowiązań wynikających 
z Umowy, a także w przypadku, gdy opóźnienie w płatnościach faktur przekroczy 30 dni.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa 
i innych postanowień Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - niedotrzymania terminów realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3, skutkujące brakiem ciągłości Certyfikatu PEFC;

  - nieuzasadnionego przerwania procesu certyfikacji;

  - w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań, wynikających z Umowy, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do ich wykonywania.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Zmiana umowy

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)	zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, 
w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;

2)	zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest 
w następujących przypadkach:

a)	wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów 
i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

b)	przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,

c)	wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,

d)	działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,

3)	zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w przypadku wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa lub standardów i procedur PEFC.

2.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w formie aneksu do umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności.

3.	Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 13

Porozumiewanie się stron

1.	Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają:

- pocztą elektroniczną - dzień przyjęcia przez serwer odbiorcy,

- pisemnie - dzień wpływu do danej Strony.

- Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:

Adres: 		ul. Kościuszki 46/48, 10-959 Olsztyn

Telefon:    	+48 89 527 21 70

e-mail:    		rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl lub piotr.mioduszewski@olsztyn.lasy.gov.pl

Wykonawca:

Nazwa:      		           …………………………….

Adres:  			…………………………….

Telefon:			…………………………….

e-mail:			            …………………………….

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Piotr Mioduszewski (Przedstawiciel Zamawiającego), ze strony Wykonawcy jest (Przedstawiciel Wykonawcy).

- W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego/Wykonawcy, Zamawiający/Wykonawca powiadomi o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego/Wykonawcy. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi pisemnie lub pocztą elektroniczną i nie stanowi zmiany Umowy.

- Obowiązującym językiem do korespondencji pomiędzy stronami będzie język polski. Dokumenty obcojęzyczne dotyczące Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające 
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

RODO

- Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracowników oraz osób działających w imieniu Stron niniejszej umowy oraz osób, które będą wykonywać czynności niezbędne do realizacji Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Umowy.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.

- Zamawiający oświadcza, że powołał/nie powołał Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: adam.siemakowicz@olsztyn.lasy.gov.pl ; tel. 89 521 01 15.

- Wykonawca oświadcza, że powołał/nie powołał Inspektora Ochrony Danych:

e-mail:; tel. ……………………………………..

- Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało 
z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub nie będzie to wymagane przepisami prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub realizację obowiązków wynikających 
z przepisów prawa.

- Osobom przekazującym dane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji tej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez osobowy wskazane w ust. 1 skutkuje obowiązkiem Strony niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

- W oparciu o podane dane osobowe osób, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, 
a w szczególności przepisy PZP i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej. /Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

  - Załącznik nr 1 –SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami);

  - Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					                               WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

Oświadczam, iż Wykonawca

……………………………………………………………………………………………..

należy/nie należy **

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy ”

(podpis eletroniczny)

*  Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej)

** wybrać właściwe

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Wykonawca*/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia*/Podmiot udostępniający zasoby*

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy”, prowadzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi dla zamówień klasycznych o wartości  mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1. Ustawy Pzp

Oświadczam, że informacje zawarte w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” w zakresie podstaw wykluczenia są nadal aktualne, a zatem:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie, określonych w rozdziale IX pkt 1 SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także określonych w rozdziale IX pkt 3 SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3-letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, poprzez ocenę stanu gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania, PEFC PL 1003ver2:2024 (zatwierdzonym prze PEFC Int. 10 maja 2022 r.), w terminie zapewniającym zachowanie ważności certyfikatu PEFC dla RDLP w Olsztynie.

- nadzór nad certyfikatem w okresie od daty podpisania umowy do końca obowiązywania certyfikatu tj. do dnia 10.08.2029 r.,

- w okresie ważności certyfikatu, w ramach nadzoru, przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru: pierwszy audyt nadzoru zostanie wykonany w kolejnym roku kalendarzowym od roku wznowienia certyfikatu, drugi audyt nadzoru zostanie wykonany w następnym roku kalendarzowym od wykonania pierwszego audytu nadzoru.,

- przeprowadzanie ewentualnych audytów z krótkim terminem powiadomienia.

- Charakterystyka certyfikowanych lasów:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie jest jednostką Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej zarządzająca lasami Skarbu Państwa na podstawie ustawy o lasach. W skład RDLP w Olsztynie  wchodzą 32 Nadleśnictwa kierowane przez nadleśniczych. Oprócz nadleśnictw w ramach RDLP w Olsztynie działa również Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie.

Powierzchnia ogólna RDLP Olsztyn  wynosi (wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.)  620 130,40 ha, z tego:

- lasy razem – 602 092,01 ha,

- grunty leśne zalesione – 562 451,66 ha,

- grunty leśne niezalesione – 24 053,32 ha,

- grunty związane z gospodarka leśną – 15 587,03 ha (w tym szkółki – 175,74 ha),

- grunty leśne bez szkółek – 601 916,27 ha,

- grunty leśne razem (do certyfikacji) – 586 680,72 ha,

Udział gatunkowy drzewostanów wg gatunków panujących przedstawia się następująco: sosna -63,7 %, świerk – 5,4 %, brzoza – 8,0 %, olsza – 7,1 %, buk - 4,4 %, pozostałe – 11,4 %.

Struktura wiekowa jest następująca: kl. I – 10,3 %, kl. II - 14,7 %, kl. III – 21,9 %, kl.IV-19,8 %, kl. V-13,1 %, kl. VI i pow. – 7,5 %, kl. VII – 3,9 %, KO i KDO – 5,3 %, grunty leśne niezalesione – 3,5 %.

Średnioroczne pozyskanie drewna – 3,0 mln. m3.

Zatrudnienie w biurze RDLP i jednostkach podległych (nadleśnictwa i ZPUH) -   1 897 osoby.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawca dołączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

- akredytację systemu certyfikacji PCA według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015,

- notyfikację PEFC Polska do przeprowadzania audytów gospodarki leśnej,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 PLN,

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawca dołączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

- akredytację systemu certyfikacji PCA według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015,

- notyfikację PEFC Polska do przeprowadzania audytów gospodarki leśnej,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 PLN,

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

RODO

- Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracowników oraz osób działających w imieniu Stron niniejszej umowy oraz osób, które będą wykonywać czynności niezbędne do realizacji Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Umowy.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.

- Zamawiający oświadcza, że powołał/nie powołał Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: adam.siemakowicz@olsztyn.lasy.gov.pl ; tel. 89 521 01 15.

- Wykonawca oświadcza, że powołał/nie powołał Inspektora Ochrony Danych:

e-mail:; tel. ……………………………………..

- Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało 
z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub nie będzie to wymagane przepisami prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub realizację obowiązków wynikających 
z przepisów prawa.

- Osobom przekazującym dane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji tej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez osobowy wskazane w ust. 1 skutkuje obowiązkiem Strony niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

- W oparciu o podane dane osobowe osób, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, 
a w szczególności przepisy PZP i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej. /Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

  - Załącznik nr 1 –SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami);

  - Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					                               WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

Oświadczam, iż Wykonawca

……………………………………………………………………………………………..

należy/nie należy **

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy ”

(podpis eletroniczny)

*  Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej)

** wybrać właściwe

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Wykonawca*/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia*/Podmiot udostępniający zasoby*

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3 – letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy”, prowadzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi dla zamówień klasycznych o wartości  mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1. Ustawy Pzp

Oświadczam, że informacje zawarte w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” w zakresie podstaw wykluczenia są nadal aktualne, a zatem:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie, określonych w rozdziale IX pkt 1 SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także określonych w rozdziale IX pkt 3 SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(podpis elektroniczny)

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3-letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, poprzez ocenę stanu gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania, PEFC PL 1003ver2:2024 (zatwierdzonym prze PEFC Int. 10 maja 2022 r.), w terminie zapewniającym zachowanie ważności certyfikatu PEFC dla RDLP w Olsztynie.

- nadzór nad certyfikatem w okresie od daty podpisania umowy do końca obowiązywania certyfikatu tj. do dnia 10.08.2029 r.,

- w okresie ważności certyfikatu, w ramach nadzoru, przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru: pierwszy audyt nadzoru zostanie wykonany w kolejnym roku kalendarzowym od roku wznowienia certyfikatu, drugi audyt nadzoru zostanie wykonany w następnym roku kalendarzowym od wykonania pierwszego audytu nadzoru.,

- przeprowadzanie ewentualnych audytów z krótkim terminem powiadomienia.

- Charakterystyka certyfikowanych lasów:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie jest jednostką Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej zarządzająca lasami Skarbu Państwa na podstawie ustawy o lasach. W skład RDLP w Olsztynie  wchodzą 32 Nadleśnictwa kierowane przez nadleśniczych. Oprócz nadleśnictw w ramach RDLP w Olsztynie działa również Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie.

Powierzchnia ogólna RDLP Olsztyn  wynosi (wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.)  620 130,40 ha, z tego:

- lasy razem – 602 092,01 ha,

- grunty leśne zalesione – 562 451,66 ha,

- grunty leśne niezalesione – 24 053,32 ha,

- grunty związane z gospodarka leśną – 15 587,03 ha (w tym szkółki – 175,74 ha),

- grunty leśne bez szkółek – 601 916,27 ha,

- grunty leśne razem (do certyfikacji) – 586 680,72 ha,

Udział gatunkowy drzewostanów wg gatunków panujących przedstawia się następująco: sosna -63,7 %, świerk – 5,4 %, brzoza – 8,0 %, olsza – 7,1 %, buk - 4,4 %, pozostałe – 11,4 %.

Struktura wiekowa jest następująca: kl. I – 10,3 %, kl. II - 14,7 %, kl. III – 21,9 %, kl.IV-19,8 %, kl. V-13,1 %, kl. VI i pow. – 7,5 %, kl. VII – 3,9 %, KO i KDO – 5,3 %, grunty leśne niezalesione – 3,5 %.

Średnioroczne pozyskanie drewna – 3,0 mln. m3.

Zatrudnienie w biurze RDLP i jednostkach podległych (nadleśnictwa i ZPUH) -   1 897 osoby.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawca dołączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

- akredytację systemu certyfikacji PCA według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015,

- notyfikację PEFC Polska do przeprowadzania audytów gospodarki leśnej,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 PLN,